## BPU
Cadre de décomposition des prix |  |  | Nom du site : | MONTBRUN
Prestation à rémunération FORFAITAIRE
Code prix | Nature des prestations |  |  | Unité | Quantité | PU HT | Montant total HT |  | remplissage par l'ADEME
Suivi de l'intervention | [8 empty] | remplissage par les candidats
1.1 | phase préparatoire |  | le prix rémunère (à la journée) le chargé d'affaires responsable de la préparation du chantier et comprend également la rédaction et la mise à jour des documents préliminaires (PPSPS, DICT, PAQ, plan RSE) | J |  |  | 0
1.2 | phase de suivi du chantier |  | le prix rémunère (à la journée) le chef de chantier responsable de la gestion globale du chantier et comprend également la participation à l'inspection commune, aux réunions de chantier, la tenue du registre journal, du registre déchets, la gestion des BSD, la rédaction et la diffusion de la fiche de synthèse de fin de journée et la réception des travaux | J |  |  | 0
1.3 | phase finale |  | le prix rémunère (à la journée) la participation à la réception du chantier et la rédaction du rapport final et du rapport de synthèse grand public par le chargé d'affaires | J |  |  | 0
|  |  |  | Sous- total "Suivi de l'intervention" |  |  | 0
Préparation, installation et repli du chantier
2.1 | location d'une base vie comprenant amenée, installation et repli |  | le prix rémunère la location d'une base de vie comprenant un ensemble de bungalows (bureau-salle de réunion, sanitaires, réfectoire, vestiaires salle/propre) et incluant entretien et fonctionnement et zonage | Ft |  |  | 0
2.2 | contrôle des installations électriques de chantier par un organisme agréé |  | le prix rémunère (au forfait) le contrôle des installations électriques de chantier par un organisme agréé | Ft |  |  | 0
2.3 | préparation des zones de chantier, des accès, des circulations |  | le prix rémunère l'ensemble des moyens pour la préparation des zones de chantier, des accès à zone de travaux, des voies de circulations | Ft |  |  | 0
2.4 | dépose des éléments métalliques de la lagune ouverte |  | le prix rémunère l'ensemble des moyens pour la dépose des éléments métalliques | Ft |  |  | 0
2.5 | nettoyage final du chantier |  | le prix rémunère le repli de toutes les installations, afin de laisser "place nette" | Ft |  |  | 0
|  |  |  | Sous- total "Préparation, installation et repli du chantier" |  |  | 0
Missions autres
3.1 | Etat des lieux avant et après travaux par un huissier |  |  | Ft |  |  | 0
3.2 | fourniture et mise en place des barrières heras fermant les accès |  |  | Ft |  |  | 0
3.3 | fourniture et mise en place de panneaux en dur "défense d'entrer " |  |  | Ft |  |  | 0
|  |  |  | Sous- total "autres " |  |  | 0
|  | Montant total prestations forfaitaires (euros HT) |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | Montant total prestations forfaitaires (euros TTC) |  |  |  |  | 0
Prestation à rémunération par montant maximum prévisionnel basé sur les couts UNITAIRES
Code prix | Nature des prestations |  |  | Unité | Quantité | PU HT | Montant total HT
Préparation, installation et repli du chantier
4.1 | aires de stockage temporaire |  | le prix rémunère la réalisation des aires avec matériaux et matériels avec protection contre la pluie. | m2 |  |  | 0
4.2 | débroussaillage |  | le prix rémunère le débroussaillage des zones permettant l'accès à la zone de travaux | jour |  |  | 0 |  | remplissage par les candidats (les quantités pour ces postes sont à remplir et à definir par les candidats)
4.3 | gestion des espèces invasives |  | le prix rémunère (au mètre carré) le retrait des espèces invasives des zones de travaux sur site. Le prix intègre l'évacuation et l'élimination des espèces invasives dans un centre de traitement. | jour |  |  | 0
4.4 | talutage des berges et couverture de fond de la lagune ouverte |  |  | jour |  |  | 0
4.5 | remodelage et confinement des talus |  |  | jour |  |  | 0
4.6 | Végétalisation des talus confinés et des berges et fond de lagune ouverte |  |  | jour |  |  | 0
4.7 | Apport de matériaux extérieurs pour couverture talus et fond de lagune |  |  | tonne | 300 |  | 0
|  |  |  | Sous- total "Préparation, installation et repli du chantier" |  |  | 0
Intervention sur les sols pollués : excavation, manutention, tri, regroupement des boues pures
5.1 | identification et inventaire des boues pures |  | le prix rémunère (à la journée) une équipe de chimistes. Ils sont habilités risques chimiques. Les opérations consistent en des prélèvements d'échantillons, des analyses des sols pollués sur site. Le prix comprend les équipements de protection individuelle adaptés. | jour |  |  | 0
5.2 | identification et caractérisation des mélanges "terres/boues" sur talus |  | le prix rémunère (à la journée) une équipe de chimistes. Ils sont habilités risques chimiques. Les opérations consistent en des prélèvements d'échantillons, des analyses des sols pollués sur site. Le prix comprend les équipements de protection individuelle adaptés. | jour |  |  | 0
5.3 | excavation, tri, manutention, regroupement des boues pures chromées |  | le prix rémunère (à la journée) une équipe (chef d'équipe et opérateurs) et les engins. Les opérateurs sont habilités. Le prix comprend les équipements de protection individuelle adaptés. | jour |  |  | 0
|  |  |  | Sous- total "Intervention sur les boues pures" |  |  | 0
Elimination des boues pures et déchets - Chargement et transport vers les centres de traitement
Code prix | Nature des dechets | Filière |  | Unité | Quantité (1900 t) | PU HT | Montant total HT
Déchets dangereux et non dangereux
6.1 | DIB | ISDND |  | Tonne | 60 |  | 0 | Les quantités sont indiquées par l'ADEME et conformes aux quantités indiquées dans le Cahier des charges.
6.2 | lanières de cuir | ISDND |  | Tonne | 360 |  | 0
6.3 | éléments métalliques | valorisation |  | Tonne | 40
6.4 | boues chromées | ISDD avec stab |  | Tonne | 1400
6.5 | boues chromées | autres |  | Tonne | 100 |  | 0
|  |  |  | Sous- total "Chargement et transport " |  |  | 0
TRAITEMENT des déchets (coûts avec TGAP)
Code prix | Nature des dechets | Filière |  | Unité | Quantité (1900 t) | PU HT | Montant total HT
Déchets dangereux et non dangereux
7.1 | DIB | ISDND |  | Tonne | 60 |  | 0
7.2 | lanières de cuir | ISDND |  | Tonne | 360 |  | 0
7.3 | éléments métalliques | valorisation |  | Tonne | 40 |  | 0
7.4 | boues chromées | ISDD avec stab |  | Tonne | 1400 |  | 0
7.5 | boues chromées | autres |  | Tonne | 100 |  | 0
|  |  |  | Sous- total "TRAITEMENT des déchets" |  |  | 0
|  | Montant total prestations non forfaitaires (euros HT) |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | Montant total prestations non forfaitaires (euros TTC) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL des Prestations
Montant total prestations forfaitaires (euros HT)
|  | euros HT |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | euros TTC |  |  |  |  | 0
Montant total prestations non forfaitaires
|  | euros HT |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | euros TTC |  |  |  |  | 0
Montant total prestations
|  | euros HT |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | euros TTC |  |  |  |  | 0

## Détail des coûts forfaitaires
Détails des postes forfaitaires
|  | Main d'œuvre |  |  |  |  | Matériels |  |  |  |  | Founitures / Consommations / Sous traitant
Désignation | Commentaires | Nombre | Nombre de jour | Nombre d'heure par jour | Coût heure jour | Total | Nombre | Nombre de jour | Nombre d'heure par jour | Coût heure jour | Total | Nombre | Unités | Prix/unités | Total
à compléter par les candidats …...................
|  |  |  | Total € HT |  |  |  |  | Total € HT |  |  |  | Total € HT
Montant total en € HT
TVA 20%
Montant total en € TTC