## DPGF - SAU
Coûts des prestations Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)
Restructuration et extension du service des Urgences adultes & pédiatriques
Phases | Désignation | Sur site |  | Au bureau |  | Total
|  | Jour | Prix total HT € | Jour | Prix total HT € | Prix total HT €
1 | LIVRABLES DE LA PHASE PRO / CONSULTATION DES ENTREPRISES
1.1 | Documents d’analyse
1.1.1 | Note d’analyse OPC des documents PRO / DCE
1.1.2 | Analyse des phasages et contraintes hospitalières
1.1.3 | Analyse des durées prévisionnelles
1.2 | Documents de planification amont
1.2.1 | Planning prévisionnel général (version initiale)
1.2.2 | Planning préliminaire de cohérence (délais / séquences)
1.3 | Documents de phasage
1.3.1 | Phasage opérationnel préliminaire
1.3.2 | Pré‑requis techniques de phase (CVC, SSI, fluides, protections)
1.3.3 | Plans de maintien en service et basculements provisoires
1.4 | Documents d’avis OPC
1.4.1 | Avis OPC sur le DCE
1.4.2 | Avis OPC sur les délais et le découpage en lots
1.4.3 | Avis OPC sur les accès provisoires et la coactivité
1.4.4 | Avis OPC sur les offres (organisation / planning / moyens)
SOUS-TOTAL PHASE 1 - € HT
2 | LIVRABLES DE LA PHASE DE PRÉPARATION DES TRAVAUX
2.1 | Documents de planification
2.1.1 | Planning général détaillé
2.1.2 | Plannings par zones
2.1.3 | Planning des basculements techniques
2.1.4 | Planning des transferts d’activités
2.1.5 | Planning des essais techniques
2.2 | Documents graphiques et organisationnels
2.2.1 | Plans et schémas de circulation
2.2.2 | Plans et schémas de phasage
2.2.3 | Plans d’accès provisoires
2.2.4 | Protocoles de coactivité
2.3 | Documents de coordination hospitalière
2.3.1 | Comptes‑rendus des réunions hospitalières
2.3.2 | Circuits couchés / debout provisoires
2.3.3 | Points de basculement
2.3.4 | Mesures de prévention hygiène (poussières, bruit)
2.4 | Documents liés à l’installation de chantier
2.4.1 | Plan d’Installation de Chantier (PIC)
2.4.2 | Plans des clôtures, palissades, SAS
2.4.3 | Plans des livraisons et circulations chantier
2.4.4 | Plans des raccordements provisoires
2.5 | Convention inter‑entreprises
2.5.1 | Convention inter‑entreprises consolidée
2.5.2 | Version finale du PIC validée
2.5.3 | Tableau de gestion des moyens communs
SOUS-TOTAL PHASE 2 - € HT
3 | LIVRABLES DE LA PHASE D'EXECUTION DES TRAVAUX
3.1 | Comptes‑rendus & reporting
3.1.1 | Comptes‑rendus hebdomadaires OPC
3.1.2 | Rapports d’analyse des retards (bimensuels)
3.1.3 | Fiches risques (poussières, bruit, flux, SSI…)
3.2 | Documents de planning
3.2.1 | Plannings révisés (général + par phase)
3.2.2 | Planning consolidé OPC
3.2.3 | Mise à jour des jalons opérationnels
3.3 | Documents de coordination
3.3.1 | Registre des coactivités
3.3.2 | Registre des coupures techniques (élec, FM, CVC, eau)
3.3.3 | Schémas des accès / circulations temporaires
3.4 | Traçabilité opérationnelle
3.4.1 | Journal OPC quotidien
3.4.2 | Tableaux d’avancement
3.4.3 | Suivi des actions correctives
SOUS-TOTAL PHASE 3 - € HT
4 | LIVRABLES DE LA PHASE RECEPTION, ESSAIS, MISES EN SERVICE, LEVEE DES RESERVES
4.1 | Documents de préparation des OPR
4.1.1 | Planning des OPR
4.1.2 | Planning des essais techniques
4.2 | Documents de mise en service
4.2.1 | Planning des mises en service par phase
4.2.2 | Fiches de basculement fonctionnel
4.2.3 | Validations réseaux / équipements / accès
4.3 | Documents de suivi des réserves
4.3.1 | Registre des réserves
4.3.2 | Tableau de suivi des levées
4.3.3 | Comptes‑rendus de visites de contrôle
4.4 | Traçabilité et clôture de mission
4.4.1 | Journal OPC de fin de mission
4.4.2 | Synthèse finale OPC
SOUS-TOTAL PHASE 4 - € HT
5 | LIVRABLES DES MISSIONS TRANSVERSALES
5.1 | Gestion du risque
5.1.1 | Analyse des risques chantier / exploitation
5.1.2 | Plan d’actions de prévention
5.1.3 | Suivi des risques résiduels
5.2 | Communication interne / externe
5.2.1 | Supports de communication (panneaux, notes, affichages)
5.2.2 | Informations aux usagers et riverains
5.2.3 | Comptes‑rendus des réunions avec services hospitaliers
5.3 | Continuité de service hospitalière
5.3.1 | Notes de coordination avec PC Sécurité
5.3.2 | Échanges formalisés avec cadres de santé et Direction des soins
5.3.3 | Suivi des interactions avec les services techniques et l’hygiène hospitalière
SOUS-TOTAL PHASE 5 - € HT
TOTAL TOUTES PHASE - € HT
TOTAL TOUTES PHASE - € TTC
Nom de la société
Nom du signataire
Qualité du signataire
Date
Visa et tampon