## Récap attendus
Réunions
PHASE | N° partie technique | Intitulé de partie technique | Etape | Liste des entrants transmis par le SID | Liste des livrables dû par le titulaire | Délais calendaires | durée | unités | quantité
0.Pré phase | - | - | Présentation opération | Mail récapitulatif du besoin | Mail réponse du titulaire avec des propositions de disponibilités dans les 15 jours qui suivent le mail de demande du SID avec les éléments et informations nécessaires à l’entrée sur le site (pas de visite avant 48h) | 6 jours après la réception du mail du SID
0.Pré phase | - | - | Visite de site | Autorisation d'accès au site | - | -
0.Pré phase | - | - | Livrable | Visite | BPU rempli pour rédiger le bon de commande | 7 jours après la visite
1. SDAE | 1 | Synthèse et exploitation des besoins | OS de démarrage de la partie technique | Les études antérieures (si existantes), Les documents de programmation Les données relatives aux activités des entités concernées | Document synthèse des besoins final(Word) Présentation de la synthèse des besoins finale (PPT) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS
1. SDAE | 1 | Synthèse et exploitation des besoins | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
1. SDAE | 1 | Synthèse et exploitation des besoins | Réunion de point d'avancement | OS de convocation | Document synthèse des besoins (Word) PV de réunion (3 jours après la date de la réunion) | 1 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 1
1. SDAE | 1 | Synthèse et exploitation des besoins | Analyse des documents fournis | Les études antérieures (si existantes), Les documents de programmation Les données relatives aux activités des entités concernées, | Document synthèse des besoins (Word) Présentation de la synthèse (PPT) | Inclus dans le délai global de la partie technique 1 | - | forfait | 1
1. SDAE | 1 | Synthèse et exploitation des besoins | Visite de site | Autorisation d'accès au site | - | -
1. SDAE | 1 | Synthèse et exploitation des besoins | Entretien | Autorisation d'accès au site | Compte rendu des entretiens (individuel et/ou collectif) (Word) | à joindre aux livrables | 3 | heure | 10
1. SDAE | 1 | Synthèse et exploitation des besoins | Livrable | - | Document synthèse des besoins version final (Word) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS
1. SDAE | 1 | Synthèse et exploitation des besoins | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation de la synthèse des besoins finale (PPT) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 3
1. SDAE | 2 | Etat des lieux et cartographie du patrimoine | OS de démarrage de la partie technique | Document synthèse des besoins (Word) Présentation de la synthèse des besoins (PPT) | Document synthèse cartographique (Word) Présentation synthèse cartographique (PPT) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS | - | - | -
1. SDAE | 2 | Etat des lieux et cartographie du patrimoine | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
1. SDAE | 2 | Etat des lieux et cartographie du patrimoine | Réunion de point d'avancement | OS de convocation | PV de réunion (3 jours après la date de la réunion) | 1 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 1
1. SDAE | 2 | Etat des lieux et cartographie du patrimoine | Visite de site | Autorisation d'accès au site | - | -
1. SDAE | 2 | Etat des lieux et cartographie du patrimoine | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation synthèse cartographique finale (PPT) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 3
1. SDAE | 2 | Etat des lieux et cartographie du patrimoine | Livrable | - | Document synthèse de la cartographique (Word) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS
1. SDAE | 3 | élaboration et présentation du SDAE final | OS de démarrage de la partie technique | Document synthèse cartographique (Word) Présentation de la synthèse cartographique (PPT) | Présentation du SDAE version finale (PPT) SDAE version finale (Word) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS | - | - | -
1. SDAE | 3 | élaboration et présentation du SDAE final | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
1. SDAE | 3 | élaboration et présentation du SDAE final | Réunion de point d'avancement | OS de convocation | PV de réunion (3 jours après la date de la réunion) |  | 3 | heure | 1
1. SDAE | 3 | élaboration et présentation du SDAE final | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation du SDAE (PPT) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 1
1. SDAE | 3 | élaboration et présentation du SDAE final | Livrable | - | SDAE (Word) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS
1. SDAE | 3 | élaboration et présentation du SDAE final | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation du SDAE version finale (PPT) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 3
1. SDAE | 3 | élaboration et présentation du SDAE final | Livrable | - | SDAE version finale (Word) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS
2.EF | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | OS de démarrage de la partie technique | Les études antérieures (si existantes), Les documents de programmation Les données relatives aux activités des entités concernées | Document synthèse de l’analyse des besoins et de l’état existant (Word) Présentation de la synthèse de l’analyse des besoins et de l’état existant (PPT) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS | - | - | -
2.EF | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
2.EF | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Réunion de point d'avancement | OS de convocation | PV de réunion (3 jours après la date de la réunion)
2.EF | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Analyse des documents fournis | Les études antérieures (si existantes), Les documents de programmation Les données relatives aux activités des entités concernées, | Document synthèse des besoins (Word) Présentation de la synthèse (PPT) | Inclus dans le délai global de la partie technique 1 | 3 | heure | 1
2.EF | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Visite de site | Autorisation d'accès au site | - | -
2.EF | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Entretien | Autorisation d'accès au site | Compte rendu des entretiens (individuel et/ou collectif) (Word) | à joindre aux livrables | 3 | heure | 2
2.EF | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation de la synthèse de l’analyse des besoins et de l’état existant (PPT) | 1 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 1
2.EF | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Livrable | - | Document de synthese de l’analyse des besoins et de l’état existant (Word) | 1 mois à compter de la date de démarrage par OS
2.EF | 2 | rédaction et présentation de l’étude de faisabilité lors de la réunion de concertation initiale (RCI) | OS de démarrage de la partie technique | Document synthèse de l’analyse des besoins et de l’état existant (Word) Présentation de la synthèse de l’analyse des besoins et de l’état existant (PPT) | Etude de faisabilité (Word) Présentation de l'étude de faisabilité (PPT) | 2 mois et demi à compter de la date de démarrage par OS | - | - | -
2.EF | 2 | rédaction et présentation de l’étude de faisabilité lors de la réunion de concertation initiale (RCI) | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
2.EF | 2 | rédaction et présentation de l’étude de faisabilité lors de la réunion de concertation initiale (RCI) | Visite de site | Autorisation d'accès au site | - | -
2.EF | 2 | rédaction et présentation de l’étude de faisabilité lors de la réunion de concertation initiale (RCI) | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation EF (PPT) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 3
2.EF | 2 | rédaction et présentation de l’étude de faisabilité lors de la réunion de concertation initiale (RCI) | Livrable | - | Etude de faisabilité (Word) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS
2.EF | 3 | Complétude du fichier Excel et du PPT CEPI et présentation des supports lors de réunions | OS de démarrage de la partie technique | Etude de faisabilité (Word) Présentation de l'étude de faisabilité (PPT) | CEPI (Excel) Presentation CEPI (PPT) | 1 mois à compter de la date de démarrage par OS à mener en parallele de la partie technique 2 | - | - | -
2.EF | 3 | Complétude du fichier Excel et du PPT CEPI et présentation des supports lors de réunions | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
2.EF | 3 | Complétude du fichier Excel et du PPT CEPI et présentation des supports lors de réunions | Réunion de point d'avancement | OS de convocation | PV de réunion (3 jours après la date de la réunion) |  | 3 | heure | 1
2.EF | 3 | Complétude du fichier Excel et du PPT CEPI et présentation des supports lors de réunions | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation du CEPI (PPT) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 1
2.EF | 3 | Complétude du fichier Excel et du PPT CEPI et présentation des supports lors de réunions | Livrable | - | CEPI (Word) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS
2.EF | 4 | Rédaction de l’étude de faisabilité finalisée | OS de démarrage de la partie technique | Etude de faisabilité (Word) Présentation de l'étude de faisabilité (PPT) | Etude de faisabilité version finale (Word) Présentation de l'étude de faisabilité version finale (PPT) | 15 jours à compter de la date de démarrage par OS | - | - | -
2.EF | 4 | Rédaction de l’étude de faisabilité finalisée | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
2.EF | 4 | Rédaction de l’étude de faisabilité finalisée | Réunion de point d'avancement | OS de convocation | PV de réunion (3 jours après la date de la réunion)
2.EF | 4 | Rédaction de l’étude de faisabilité finalisée | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation de l'EF (PPT) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 1
2.EF | 4 | Rédaction de l’étude de faisabilité finalisée | Livrable | - | SDAE (Word) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS
2.EF | 4 | Rédaction de l’étude de faisabilité finalisée | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation EF finale (PPT) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 3
2.EF | 4 | Rédaction de l’étude de faisabilité finalisée | Livrable | - | Etude de faisabilité (Word) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS
3 FOD | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | OS de démarrage de la partie technique | Les études antérieures (si existantes), Les documents de programmation Les données relatives aux activités des entités concernées | Document synthèse des besoins final(Word) Présentation de la synthèse des besoins finale (PPT) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS | - | - | -
3 FOD | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
3 FOD | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Réunion de point d'avancement | OS de convocation | PV de réunion (3 jours après la date de la réunion) | à la fin du premier et deuxième mois de la partie technique 1 FOD | 3 | heure | 2
3 FOD | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Analyse des documents fournis | Les études antérieures (si existantes), Les documents de programmation Les données relatives aux activités des entités concernées, | Document synthèse de données d'entrée (Word) Présentation de la synthèse (PPT) | Inclus dans le délai global de la partie technique 1
3 FOD | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Visite de site | Autorisation d'accès au site | - | -
3 FOD | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Entretien | Autorisation d'accès au site | Compte rendu des entretiens (individuel et/ou collectif) (Word) | à joindre aux livrables
3 FOD | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Livrable | - | Document de synthese de l’analyse des besoins et de l’état existant (Word) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS
3 FOD | 2 | Rédaction et presentation de la fiche d'orientation définition lors de la réunion de concertation initiale (Rci) | OS de démarrage de la partie technique | Document synthèse des besoins (Word) Présentation de la synthèse des besoins (PPT) | FOD (Word) Présentation de la FOD (PPT) | 1 mois et demi à compter de la date de démarrage par OS | - | - | -
3 FOD | 2 | Rédaction et presentation de la fiche d'orientation définition lors de la réunion de concertation initiale (Rci) | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
3 FOD | 2 | Rédaction et presentation de la fiche d'orientation définition lors de la réunion de concertation initiale (Rci) | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation de la FOD (PPT) | 1 mois et demi à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 1
3 FOD | 2 | Rédaction et presentation de la fiche d'orientation définition lors de la réunion de concertation initiale (Rci) | livrable | - | FOD (Word) | 1 mois et demi à compter de la date de démarrage par OS
3 FOD | 3 | Rédaction et presentaiton de la fiche d'orientation définition finalisée suite à la RCI | OS de démarrage de la partie technique | FOD (Word) Présentation de la FOD (PPT) | Présentation du SDAE version finale (PPT) SDAE version finale (Word) | 15 jours à compter de la date de démarrage par OS | - | - | -
3 FOD | 3 | Rédaction et presentaiton de la fiche d'orientation définition finalisée suite à la RCI | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
3 FOD | 3 | Rédaction et presentaiton de la fiche d'orientation définition finalisée suite à la RCI | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation de la FOD finalisée (PPT) | 15 jours à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 2
3 FOD | 3 | Rédaction et presentaiton de la fiche d'orientation définition finalisée suite à la RCI | livrable | - | FOD finalisée (Word) | 15 jours à compter de la date de démarrage par OS
4 Dossier de site | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | OS de démarrage de la partie technique | Les études antérieures (si existantes), Les documents de programmation Les données relatives aux activités des entités concernées | Document synthèse des besoins final(Word) Présentation de la synthèse des besoins finale (PPT) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS | - | - | -
4 Dossier de site | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
4 Dossier de site | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Réunion de présentation | OS de convocation | PV de réunion (3 jours après la date de la réunion) | à la fin de la partie technique 1 dossier de site
4 Dossier de site | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Analyse des documents fournis | Les études antérieures (si existantes), Les documents de programmation Les données relatives aux activités des entités concernées, | Document synthèse de données d'entrée (Word) Présentation de la synthèse (PPT) | Inclus dans le délai global de la partie technique 1
4 Dossier de site | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Visite de site | Autorisation d'accès au site | - | -
4 Dossier de site | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Entretien | Autorisation d'accès au site | Compte rendu des entretiens (individuel et/ou collectif) (Word) | à joindre aux livrables
4 Dossier de site | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | livrable | - | Document de synthese de l’analyse des besoins et de l’état existant (Word) | 1 mois à compter de la date de démarrage par OS
4 Dossier de site | 2 | rédaction et présentation du dossier de site | OS de démarrage de la partie technique | Document synthèse des besoins (Word) Présentation de la synthèse des besoins (PPT) | Dossier de site (Word) Présentation du dossier de site (PPT) | 1 mois et demi à compter de la date de démarrage par OS | - | - | -
4 Dossier de site | 2 | rédaction et présentation du dossier de site | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement
4 Dossier de site | 2 | rédaction et présentation du dossier de site | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation du dossier de site (PPT) | 1 mois et demi à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 1
4 Dossier de site | 2 | rédaction et présentation du dossier de site | livrable | - | Dossier de site (Word) | 1 mois et demi à compter de la date de démarrage par OS
4 Dossier de site | 3 | rédaction et présentation du dossier de site finalisé | OS de démarrage de la partie technique | Dossier de site (Word) Présentation du dossier de site (PPT) | Dossier de site version finale (Word) Présentation du dossier de site version finale (PPT) | 15 jours à compter de la date de démarrage par OS | - | - | -
4 Dossier de site | 3 | rédaction et présentation du dossier de site finalisé | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
4 Dossier de site | 3 | rédaction et présentation du dossier de site finalisé | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation du dossier de site finalisé (PPT) | 15 jours à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 2
4 Dossier de site | 3 | rédaction et présentation du dossier de site finalisé | livrable | - | Dosssier de site finalisé (Word) | 15 jours à compter de la date de démarrage par OS

## calendrier pré phase
Pré Phase 1 mois
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Démarrage | Délai de 6 jours | [5 empty] | Délai 48h |  | Disponibilités 15 jours | [14 empty] | Délai 7 jours après la visite
Réception mail de présention | Réponse par mail avec dispo sur 15 jours suivant | [5 empty] | Pas de visite possible |  | 1 visite sur site | [14 empty] | Remplir et transmettre le BPU

## calendrier SDAE
Mois 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 1
réunion de lancement | SYNTHESE ET EXPLOITATION DES BESOINS | [27 empty] | réunion avancement synthèse besoin
Mois 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 1
SYNTHESE ET EXPLOITATION DES BESOINS | [28 empty] | présentation synthèse des besoins
Mois 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 2
ÉTAT DES LIEUX DU SITE ET CARTOGRAPHIE DU PATRIMOINE | [28 empty] | réunion avancement
Mois 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 2
ÉTAT DES LIEUX DU SITE ET CARTOGRAPHIE DU PATRIMOINE | [28 empty] | présentation synthèse état des lieux
Mois 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 3
ÉLABORATION ET RESTITUTION DU SCHEMA DIRECTEUR | [28 empty] | réunion avancement
Mois 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 3
ÉLABORATION ET RESTITUTION DU SCHEMA DIRECTEUR | [12 empty] | transmission SDAE | présentation SDAE | 10 jours suivant la Présentation pour rédiger et transmettre le SDAE finalisé | [8 empty] | transmission SDAE finalisé | 5 jours suivant l'envoi de du SDAE finalisé pour faire la présentation |  |  |  | présentation SDAE finalisé

## calendrier EF
Mois 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 1
réunion de lancement | SYNTHESE ET EXPLOITATION DES DONNEES D'ENTREE | [27 empty] | réunion avancement
Mois 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 1
SYNTHESE ET EXPLOITATION DES DONNEES D'ENTREE | [28 empty] | présentation synthese des données d'entrée
Mois 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 2
REDACTION DE l'ETUDE DE FAISABILITE | [28 empty] | transmission EF
Mois 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 3
COMPLETION DU FICHIER EXCEL ET DU PPT CEPI ET PRESENTATION DES SUPPORTS | [28 empty] | Passage en CEPI
Mois 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 2 | [14 empty] | PARTIE TECHNIQUE 4
15 jours suivant l'envoi de l'EF pour présenter l'étude lors de la Rci | [13 empty] | Rci | 10 jours suivant la Rci pour rédiger et transmettre l'EF finalisée | [8 empty] | transmission FOD finalisée | 5 jours suivant l'envoi de l'EF finalisée pour faire la presentation |  |  |  | présentation EF finalisée

## calendrier FOD
Mois 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 1
réunion de lancement | SYNTHESE ET EXPLOITATION DES DONNEES D'ENTREE | [27 empty] | réunion avancement
Mois 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 1
SYNTHESE ET EXPLOITATION DES DONNEES D'ENTREE | [28 empty] | présentation synthese des données d'entrée
Mois 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 2
REDACTION DE LA FICHE ORIENTATION DEFINITION | [28 empty] | transmission FOD
Mois 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 2 | [14 empty] | PARTIE TECHNIQUE 3
15 jours suivant l'envoi de la FOD pour présenter la FOD lors de la Rci | [13 empty] | Rci | 10 jours suivant la Rci pour rédiger et transmettre la FOD finalisée | [8 empty] | transmission FOD finalisée | 5 jours suivant l'envoi de la FOD finalisée pour faire la presentation |  |  |  | présentation FOD finalisée

## calendrier dossier de site
Mois 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 1
réunion de lancement | SYNTHESE ET EXPLOITATION DES DONNEES D'ENTREE | [27 empty] | présentation synthese des données d'entrée
Mois 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 2
REDACTION DU DOSSIER DE SITE | [28 empty] | transmission dossier de site
Mois 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 2 | [14 empty] | PARTIE TECHNIQUE 3
15 jours suivant l'envoi du dossier de site pour organiser la réunion de présentation | [13 empty] | présentation dossier de site | 10 jours suivant la présentation pour rédiger et transmettre le dossier de site finalisé | [8 empty] | transmission dossier site finalisé | 5 jours suivant l'envoi du dossier de site finalisé pour faire la presentation |  |  |  | présentation dossier de site finalisé