SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE

SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE D’ILE DE FRANCE

Ville

(code postal)

Bâtiment G2D

Nom de l’opération

ETUDE DE FAISABILITE

Mois année

ETAT DES EVOLUTIONS DU DOCUMENT

Rédacteur :

Contribution du Bureau expertise de l’ESID :

-

-

Contribution de la Division Investissement :

-

| Indice de révision | Date | Objet de la modification |
| --- | --- | --- |
| A | XX/XX/XXXX |  |
| B |  |  |
| C |  |  |
| D |  |  |

| Nom et sigle | Date et signature |
| --- | --- |
| Mme XXX SID/SID-IDF/SD-S2P/ BC2P Responsable de projets |  |

| Présentation des solutions | Solution n° 01 : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| barrer la mention inutile | Choix du processus de réalisation : Maitrise d’œuvre externe /Maitrise d’œuvre interne |  |  |  |  |  |
|  | Coût prévisionnel du projet : |  |  |  |  |  |
| Coût initial – valeur mois année (indiquer le mois de production de l’EF) | (en k€ TTC); Coût initial; Répartition budgétaire annuelle (actualisation comprise). Année N; N+1; N+2; N+3; N+4; N+5; N+6. Crédits d’études. Travaux préalables. AMO. MOP. Travaux/MGS. Total. Risques. |
| CNotif : Coût notifié (actualisation comprise) |  |  |  |  |  |  |
|  | Durée prévisionnelle des travaux : |  |  |  |  |  |
| barrer la mention inutile | XX | mois de PP | Incluse / Non incluse |  | XX | Mois de travaux |
| cadre noir à positionner | Evaluation des risques financiers: |  |  |  |
| cadre noir à positionner | Evaluation des risques calendaires : |  |  |  |
|  | Solution n° 02 : |  |  |  |  |  |
| barrer la mention inutile | Choix du processus de réalisation : Maitrise d’œuvre externe /Maitrise d’œuvre interne |  |  |  |  |  |
|  | Coût prévisionnel du projet : |  |  |  |  |  |
| Coût initial – valeur mois année (indiquer le mois de production de l’EF) | (en k€ TTC); Coût initial; Répartition budgétaire annuelle (actualisation comprise). Année N; N+1; N+2; N+3; N+4; N+5; N+6. Crédits d’études. Travaux préalables. AMO. MOP. Travaux/MGS. Total. Risques. |
| CNotif : Coût notifié (actualisation comprise) |  |  |  |  |  |  |
|  | Durée prévisionnelle des travaux : |  |  |  |  |  |
| barrer la mention inutile | XX | mois de PP | Incluse / Non incluse |  | XX | Mois de travaux |
| cadre noir à positionner | Evaluation des risques financiers: |  |  |  |
| cadre noir à positionner | Evaluation des risques calendaires : |  |  |  |

SOMMAIRE

1.	FICHE D’IDENTITE DE L’OPÉRATION	7

1.1	NATURE DE L’OPÉRATION	7

1.2	IDENTIFICATION DES INTERVENANTS	7

1.2.1	Maître d’ouvrage	7

1.2.2	Bénéficiaire	7

1.2.3	Utilisateur	7

1.2.4	Conducteur d’opération	7

1.2.5	Pouvoir adjudicateur	7

1.3	GENÈSE DE L’OPÉRATION	7

1.4	OBJECTIFS DE L’OPÉRATION	7

1.4.1	Objectifs fonctionnels	7

1.4.2	Objectifs techniques et d’exploitation-maintenance	7

1.4.3	Objectifs énergétiques et environnementaux	7

1.5	RAPPEL DES ÉLÉMENTS À L’ORIGINE DE LA FAISABILITÉ	8

2.	BESOINS	8

2.1	BESOINS VALIDES PAR LE BENEFICIAIRE	8

2.2	BESOINS COMPLEMENTAIRES IDENTIFIES PAR LE SID EN COURS D’ETUDE	8

2.2.1	Besoins nécessaires	8

2.2.2	Besoins annexes	8

2.2.3	Maitrise des besoins	8

2.3	BESOINS SECPRO	9

2.4	BESOINS INFRA SIC	9

2.5	INTERFACES AVEC D’AUTRES OPERATEURS	9

2.6	INTERFACES AVEC D’AUTRES OPERATIONS D’INFRASTRUCTURE	12

2.7	INCERTITUDES	12

3.	IMPLANTATION	12

3.1	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU SITE	12

3.1.1	Localisation du site	12

3.1.2	Informations cadastrales	12

3.1.3	Opérations identifiées sur le site	13

3.1.4	Emprise du projet	13

3.1.5	Situation domaniale	13

3.1.6	Données climatiques	13

3.1.7	Contraintes liées au site	13

3.2	SCHEMA DIRECTEUR	13

3.3	ZONES PROPOSEES	13

3.4	ÉTAT DE L’EXISTANT	14

3.4.1	Stationnement et situation du bâtiment dans g2d	14

3.4.2	Diagnostic amiante	14

3.4.3	Électricité	14

3.4.4	Climatisation	14

3.4.5	Gestion technique centralisée (GTC)	14

3.4.6	Détection et extinction incendie	14

3.4.7	Structure	14

3.4.8	Système de chauffage	14

4.	RÉGLEMENTATION APPLICABLE	14

4.1	Codes applicables	14

4.2	Réglementation thermique	14

4.3	Performance énergétique et environnementale	15

4.4	Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)	15

4.5	Installations, ouvrages, travaux et aménagement (IOTA)	16

4.6	Réglementation incendie	16

4.7	Accessibilité	17

4.8	Réglementation protection du secret	17

4.9	Incertitudes	18

5.	CONTRAINTES TECHNIQUES	18

5.1	Cybersécurité	18

5.2	Sécurité Protection	18

5.3	Risque électrique	19

5.4	Distribution électrique – Résilience	19

5.5	Risque Foudre	19

5.6	Risque Pyrotechnique	19

5.7	Sureté nucléaire	20

5.8	Incertitudes	20

6.	CONTRAINTES D’URBANISME	20

6.1	Formalités administratives	20

6.2	Plan local d’urbanisme	21

6.3	Servitudes	21

6.4	Procédures environnementales	21

6.5	Règles parasismiques	21

6.6	Incertitudes	21

7.	PRESENTATION DES SOLUTIONS	22

7.1	Premier critère de choix	22

7.2	Analyse de la zone d’implantation	22

7.3	Solution n°01 : « titre de la solution »	22

7.3.1	Présentation de la solution	22

7.3.2	Mode de conduite de l’opération	23

7.3.3	Calendrier (Cf. annexe 6)	24

7.3.4	Estimation des coûts	24

7.3.5	Incertitudes	25

7.3.6	Risque	25

7.3.7	Fourchette de coût	25

7.3.8	Coût global de possession	25

7.4	Solution n°02 : « titre de la solution »	26

7.4.1	Présentation de la solution	26

7.4.2	Mode de conduite de l’opération	26

7.4.3	Calendrier (Cf. annexe 6)	26

7.4.4	Estimation des coûts	26

7.4.5	Incertitudes	26

7.4.6	Risque	26

7.4.7	Fourchette de coût	26

7.4.8	Coût global de possession	26

8.	ANALYSE	26

8.1	Rappel des incertitudes	26

8.2	Analyses des solutions / réponse infrastructure	27

8.3	Maitrise des délais	27

8.4	Maitrise des coûts	27

8.5	Maîtrise des risques	28

9.	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	28

10.	CONCLUSION	28

11.	ANNEXES	31

11.1	ANNEXE 1 : Besoins reformulés	31

11.2	ANNEXE 2 : Schéma fonctionnel	32

11.3	ANNEXE 3 : Tableau de surface	33

11.4	ANNEXE 4 : Etat du bâti	34

11.5	ANNEXE 5 : Réglementations applicables	35

11.6	ANNEXE 6 : Contraintes règlementaires	36

11.7	ANNEXE 7 : Diagnostics et démarches complémentaires	37

11.8	ANNEXE 8 : Cybersécurité des S2I	38

11.9	ANNEXE 9 : Processus de contractualisation, d’habilitation et d’aptitude	39

FICHE D’IDENTITE DE L’OPÉRATION

NATURE DE L’OPÉRATION

Décrire ici en quoi consiste l’opération (résumé du besoin), et sa localisation.

IDENTIFICATION DES INTERVENANTS

Maître d’ouvrage

Entité du maitre d’ouvrage.

Bénéficiaire/partenaire

Entité du bénéficiaire

Utilisateur

Entité de l’utilisateur

GENÈSE DE L’OPÉRATION

Ce paragraphe décrit l’historique de l’opération, les évolutions du besoin, et des études qui ont déjà été menées le cas échéant.

OBJECTIFS DE L’OPÉRATION

Objectifs fonctionnels

Décrire dans ce paragraphe les objectifs et le cadre de l'étude initiale de faisabilité, notamment en ce qui concerne les aspects électriques, la climatisation, la supervision et l'incendie.

Objectifs techniques et d’exploitation-maintenance

Par exemple :

Le projet devra chercher à minimiser le coût global de l’opération. Il devra ainsi engendrer le moins de contraintes possibles de maintenance.

Objectifs énergétiques et environnementaux

Par exemple :

Conformément à la politique de l’État, le projet devra faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale.

BESOINS

BESOINS VALIDES PAR LE BENEFICIAIRE

Conformément au PV REB cité en première/seconde référence, Il s’agit de réaliser la description des attendus de façon synthétique et macroscopique avec une synthèse des besoins surfaciques dans un tableau.

Le(s) schéma(s) fonctionnel(s) issu(s) de l’EIB validée se trouve(nt) à l’annexe 2.

Le(s) tableau(x) de surfaces issu(s) de l’EIB validée se trouvent à l’annexe 3.

BESOINS COMPLEMENTAIRES IDENTIFIES PAR LE SID EN COURS D’ETUDE

Besoins nécessaires

Les besoins mentionnés dans ce paragraphe sont les besoins identifiés lors de l’évaluation du site, des contraintes et de la faisabilité. Le traitement de ces besoins est nécessaire à l’établissement de la faisabilité. Ce paragraphe est complété au fil du traitement de l’étude.

Besoins annexes

Les besoins mentionnés dans ce paragraphe sont les besoins identifiés lors de l’évaluation du site, des contraintes et de la faisabilité. Il faut comprendre que ces besoins ne remettent pas en cause la faisabilité du projet. Ils doivent donc être portés séparément sur l’évaluation financière.

Maitrise des besoins

| Fiche de besoin nouveau |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐Oui ☐Non | Année |  | Classe de coûts (en € au CF réf.2026) |  | Année de programmation |  |
| Challenge du besoin (synthèse) |  |  |  |  |  |  |
| Jalon | Challenge du besoin | Commentaire | Propositions(s) faite(s) par le SID |  |  | Décision |
| REB | ☐Oui ☐Non | Si non, pourquoi Si oui, quel domaine | Il s’agit de tracer les propositions faites par le SID pour optimiser les besoins (propositions de « réduction » des besoins, du niveau d’exigence, etc…) après analyse fonctionnelle et analyse de la valeur. Les gains financiers attendus seront précisés. |  |  |  |
| RCI | ☐Oui ☐Non | Si non, pourquoi Si oui, quel domaine |  |  |  |  |
| RP | ☐Oui ☐Non | Si non, pourquoi Si oui, quel domaine |  |  |  |  |
| Traçabilité des évolutions de besoins |  |  |  |  |  |  |
| Etude | Caractérisation | Physique | Impact financier (en € au CF réf.) | Impact délai | Décision de validation | Modalité de financement |
| EIF | Besoin nouveau |  |  |  |  |  |
| PROG | Evolution des spécifications des besoins |  |  |  |  |  |

BESOINS SECPRO

Le but de ce paragraphe est de s’assurer que le volet SECPRO a bien été abordé par le(s) rédacteur(s) des besoins.

Trois cas peuvent se présenter :

1) Une annexe SECPRO a été établie en amont de la faisabilité : intégrer les éléments de cette annexe dans ce paragraphe ;

2) L’annexe SECPRO pas été établie, mais un besoin SECPRO est clairement exprimé dans l’EIB : intégrer les éléments de cette annexe dans ce paragraphe ;

3) Il n’y a aucune information de relatée dans l’EIB.

Dans tous les cas, stipuler clairement si des besoins SECPRO ont été exprimés et par quel vecteur.

BESOINS INFRA SIC

INTERFACES AVEC D’AUTRES OPERATEURS

Dans l’esprit de l’IM 1707, l’EF doit intégrer tous les coûts et délais. Le but de ce paragraphe est donc de faire apparaître tous les acteurs qui vont participer à la mise en service opérationnelle (MSO) attendue (lits, bureau, SIC, cuisines, équipement d’atelier, etc.) et les contraintes induites sur la faisabilité (incertitudes, décisions à prendre, hypothèse de planification, etc.). Ce paragraphe doit également identifier les jalons ou échéances spécifiques.

- SCA : commissariat des armées (CIRL, etc…)

  - Interfaces :

    - Mobilier et équipement courant / mobilier et équipement spécifique ;

    - Équipements de cuisine ;

  - Risques et incertitudes

    - Si la communication est tardive entre le SID et le SCA, il existe un risque d’impact financier pour mauvaises interfaces entre le projet et les équipements commandés ;

    - Si les besoins ne sont pas spécifiés ou clarifiés lors de l’EF par le bénéficiaire (une estimation financière), il existe une incertitude financière à intégrer au projet en cas de calcul d’une enveloppe globale ;

- CND : Direction

  - Interfaces

    - Équipements actifs informatiques

    - Raccordement au réseau à l’intérieur des sites ;

    - Raccordement au réseau entre sites ;

    - Salle d’exploitation : nombres de baies, puissance électrique, puissance de refroidissement, surface nécessaire,

    - Analyse sur les potentiels dévoiements de réseaux et leurs implications calendaires et financiers ;

    - Sur les bases aériennes, analyse de l’intervention de la société en charge du réseau RDIP (travail sans coactivité, en fin d’opération).

    - Établissement de DERP (antenne hertzienne, satellite) à ne pas transmettre de faisabilité si le projet est réalisé près d’une antenne et que le DERP n’est pas établi.

  - Risques et incertitudes

    - Si la communication est tardive entre le SID et la DIRISI, il existe un risque d’impact financier mais aussi calendaire sur l’identification des équipements à mettre en place sur le projet ;

    - Si les besoins ne sont pas spécifiés ou clarifiés lors de l’EF par le bénéficiaire (une estimation financière), il existe une incertitude financière à intégrer au projet en cas de calcul d’une enveloppe globale. Cette incertitude peut aussi être accentuée par une intégration de risques s’il y a modification des besoins à la hausse ;

    - En cas de calendrier « serré », restreint sur une opération sur une base aérienne, et en cas de demande de travail en coactivité, intégrer une incertitude financière moyenne (15% du montant des travaux DIRISI) pour les travaux « RDIP ».

- DGA : Direction générale de l’Armement

  - Interface :

    - Compromission, test TEMPEST pour établir le niveau d’affaiblissement à réaliser (notamment les cages de Faraday).

    - Programme d’armement : transmission des données relatives à l’équipement pour lequel les infrastructures sont nécessaires :

      - Simulateur : puissance électrique, dimensions, poids ;

      - Véhicules, aéronefs : puissance électrique, dimensions, encombrement/volume de travail/maintenance, poids ;

      - Salle d’exploitation : nombres de baies,puissance électrique, puissance de refroidissement, surface nécessaire.

  - Risques et incertitudes :

    - Si le test TEMPEST n’a pas pu être établi lors de la faisabilité, intégrer une incertitude à impact financier fort pour prendre en compte les travaux à réaliser la communication est tardive entre le SID et la DIRISI, il existe un risque d’impact financier mais aussi calendaire sur l’identification des équipements à mettre en place sur le projet ;

    - Programme d’armement : la non transmission ou la non détermination des interfaces citée supra obligera le rédacteur de l’EF à intégrer des incertitudes financières, calendaires mais aussi techniques sur la faisabilité. Ces incertitudes seront à lever au fur et à mesure des étapes du projet mais peuvent aussi générer des risques si le rédacteur entrevoit des évolutions de besoins potentiels.

- SEO : service de l’énergie opérationnelle

  - CLEO : commandement de la logistique de l’énergie opérationnelle :

  - Interface :

    - Le CLEO établi les rayons de danger en cas de présence d’un dépôt d’essence à proximité du projet ;

    - Il évalue les contraintes réglementaires ICPE en cas de projet dédié au SEO et impliquant le stockage de carburant ou d’ingrédients de type huiles ;

  - Risques et incertitudes :

    - Intégrer une incertitude sur la non transmission ou la non détermination des interfaces citée supra obligera le rédacteur de l’EF à intégrer des incertitudes financières, calendaires mais aussi techniques sur la faisabilité

- SIMu : Service Interarmées des Munitions

  - EPMU Provence :

  - Interface :

    - Stockage, dépôt de munitions : établissement d’une étude de sécurité du travail (EST) ;

    - Description des moyens de communication sur les sites des dépôts ;  Description des moyen d’alerte et cas d’incident et/ou d’accident ;  Définitions des moyens de lutte contre l’incendie sur les sites de dépôt.

  - Risques et incertitudes :

    - Intégrer une incertitude chiffrée en cas de non définition et/ou description des équipements cités supra qui peuvent, au terme du projet devenir des éléments d’infrastructure à intégrer au projet.

- SSA : service de santé des armées

  - DMF : direction de la médecine des forces, en charge des CMA et de leurs antennes ;

  - DCSSA : pour les centres hospitaliers ;

  - Interface :

    - Description des réseaux informatiques métiers ;

    - Description des réseaux et fluides nécessaires mis en place par le SSA ;

    - Fourniture des analyses de pollution ou non pollution radioactive d’un local (exemple CMA St Christol) ;

    - Équipement de santé : transmission des données relatives à l’équipement pour lequel les infrastructures sont nécessaires :

      - Puissance électrique, dimensions, poids (ex : scanner, IRM, caisson hyperbare) ;

    - Véhicules : transmission des données relatives aux véhicules pour lequel les infrastructures sont nécessaires :

      - Puissance électrique, dimensions, poids ;

  - Risques et incertitudes :

    - la non transmission ou la non détermination des interfaces citée supra obligera le rédacteur de l’EF à intégrer des incertitudes financières, calendaires mais aussi techniques sur la faisabilité. Ces incertitudes seront à lever au fur et à mesure des étapes du projet mais peuvent aussi générer des risques si le rédacteur entrevoit des évolutions de besoins potentiels.

- SIMMT : structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres

  - Interfaces

    - Équipements de communications internes aux entrepôts (Wifi ? Hertzien ?) ;

    - Description des réseaux informatiques métiers ;

    - Description des équipements d’entreposage (« rack ») ;

    - Description des équipements de stockages et de gestion automatisés (transtocker) : puissance électrique, dimensions, poids, encombrement ;

    - Description des équipements de transport du rechange (transpalettes, « calamar » : puissance électrique, dimensions, poids, encombrement, nécessité de rechargement des batteries (puissance, batterie sec ou humide ?);

  - Risques et incertitudes :

    - La non transmission ou la non détermination des interfaces citée supra obligera le rédacteur de l’EF à intégrer des incertitudes financières, calendaires mais aussi techniques sur la faisabilité. Ces incertitudes seront à lever au fur et à mesure des étapes du projet mais peuvent aussi générer des risques si le rédacteur entrevoit des évolutions de besoins potentiels.

INTERFACES AVEC D’AUTRES OPERATIONS D’INFRASTRUCTURE

Le but de ce paragraphe est d’identifier toutes les opérations qui vont avoir lieu sur le site et d’identifier ainsi les éventuelles interfaces infra qui n’existent pas nécessairement au moment de la rédaction de l’étude mais qui pourraient exister demain. Cela permet de s’assurer qu’une non faisabilité ne va pas survenir dans les années à venir suite à la non prise en compte d’opérations autres et qu’une mutualisation de projets pourrait s’avérer utile pour réduire les coûts, les contraintes, etc. voir être nécessaire pour rendre faisable le projet.

| Opérations en interface |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Opération en interface | Description de l’interface | Evolution |
| 1 | Préciser les opérations en interfaces présentant des contraintes en termes de ressources humaines, calendaires, opérationnelles, organisationnelles | Nature de l’interface : Gestion de l’interface : |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

INCERTITUDES

Ce paragraphe présente les incertitudes relatives à l’opération et son étude de faisabilité.

  - RAPPEL DES ÉLÉMENTS À L’ORIGINE DE LA FAISABILITÉ

Faire le rappel des messages officiels qui ont jalonné la vie de l’opération jusqu’au lancement de l’étude de faisabilité

IMPLANTATION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU SITE

Localisation du site

Situer le site de l’opération par rapport à l’ile de France.

Informations cadastrales

Renseigner ici la ou les parcelles cadastrales concernées par l’opération.

Opérations identifiées sur le site

Lister de façon exhaustives les opérations en cours ou à venir, et préciser celles qui contraindraient cette opération (problématiques d’accès, interfaces, …)

Emprise du projet

Situer l’opération dans l’emprise dans laquelle elle est située.

Situation domaniale

Renseigner les caractéristiques G2D du site (numéro d’immeuble, adresse, attributaire, emprise, SHOD totale, surface bâtie, surface aménagée, surface non construite, …)

Données climatiques

Renseigner les données de base liées à la situation géographique de l’ouvrage (département, site, zone climatique de base, température extérieure de base en hiver, température extérieure de base en été, humidité relative extérieure en été, ...)

Contraintes liées au site

Mentionner si l’activité du site, la météo les accès, la présence de réseaux à dévoyer, etc… vont faire peser une contrainte spécifique sur l’opération.

Conformément à la note N°505699/SID/ESID-LYN/BAA/BSSD/NP du 8 septembre 2017, dans le cadre de ses missions, le SID est amené à faire pénétrer sur les sites militaires des prestataires extérieurs au ministère afin de pouvoir réaliser les prestations dont il a la charge au profit de ses bénéficiaires (audits, diagnostics, appels d’offres, travaux, etc.). Pour intervenir dans une zone réservée, le personnel extérieur doit être accompagné ou surveillé par un personnel de l'organisme bénéficiaire. En dehors de cette obligation, l'accompagnement sur les autres sites peut être envisagé comme une mesure palliative (par exemple, les enquêtes administratives n'ont pas été réalisées dans les délais) ou lorsque la sensibilité de la prestation ou du site conduit le commandement de la formation administrative à en demander l'exécution. Une telle exigence doit être identifiée dans l'expression des besoins. Il revient au commandant de la formation de prévoir les moyens permettant la mise en œuvre de cet accompagnement. En cas d'insuffisance de moyens "humains" à la formation qui sera également précisé lors de l'expression de besoin, le recours à des prestataires extérieurs ayant fait l'objet d'une enquête administrative sera envisagée et pris en compte par le SID au titre de l'opération. À défaut de mention à l'EIB, ce point doit être débattu et acté lors du jalon d'orientation.

SCHEMA DIRECTEUR

Ce paragraphe présente le schéma directeur immobilier de la base de défense dans lequel est intégré l’opération.

ÉTAT DE L’EXISTANT

Le but de ce paragraphe est d’analyser les zones proposées. Il faut faire apparaitre les éléments synthétiques qui permettent aux rédacteurs d’appréhender rapidement l’état de l’existant. Le développement est réalisé en annexe 4 en s’appuyant sur le tableau récapitulatif.

Si des bâtiments existants sont ciblés pour une réhabilitation faire apparaitre :

- Un état SIMEO du ou des bâtiments ;

- Un état G2D des surfaces.

- Les consommations énergétiques actuelles des bâtiments ;

- L’état des réseaux secs et humides.

Le cas échéant, l’analyse de l’existant porte aussi sur la physionomie du terrain et/ou le un site, notamment en cas d’une faisabilité portant sur des VRD.

Stationnement et situation du bâtiment dans g2d

Diagnostic amiante

Électricité

Climatisation

Gestion technique centralisée (GTC)

Détection et extinction incendie

Structure

Système de chauffage

Mentionner si le quartier est raccordé au réseau de chauffage urbain, prévu de se raccorder ou envisagé. Mentionner l’outil qui permet de trouver les infos.

  - ZONES PROPOSEES

Dans ce paragraphe, il s’agit bien des zones proposées et validées en réunion d’expression des besoins (REB). Si un nouvel emplacement est évoqué/abordé en réunion de lancement (et inscrit au PV), traiter aussi le(s) zone(s) dans ce paragraphe. Les propositions du SID liées à l’étude sont à aborder au paragraphe

RÉGLEMENTATION APPLICABLE

Codes applicables

Pour exemple :

Code de la construction et de l’habitation ;

Code du travail,

Code de l’environnement ;

Code de la sécurité intérieure (dépollution pyrotechnique).

Autres.

Réglementation thermique

Ce paragraphe a pour but de renseigner le résultat de l’analyse avec l’impact sur la faisabilité (coût, délai et/ou performance) en mettant en exergue les rendez-vous clés ou attendus clés ou besoin en diagnostics rapidement. Le développement est réalisé en annexe

Il faut indiquer quelle réglementation thermique s’applique :

- RT 2012 ou RE 2020 pour les constructions neuves ou extensions, dans les parties ou la température est supérieur à 12°C ;

- Application du décret tertiaire pour les projets de réhabilitation ;

- Indiquer si l’opération est éligible aux C2E.

Si RT 2012 ou RT Globale s’applique, il y a nécessité de réaliser une étude d’approvisionnement énergétique. En cas de doute, toujours consulter le bureau expertise de l’ESID (BEX).

Suite au RETEX EIF de mai 2022, il a été identifié un ratio de 15 % supplémentaires sur le coût des travaux pour des travaux RE 2020. S’appliquera, éventuellement, un surcoût de 7% liés à l’application d’une performance énergétique et environnementale.

Performance énergétique et environnementale

☐ Il n’est pas recherché de performance énergétique et environnementale autres que les dispositions obligatoires ;

☐Le projet est :

☐ Inscrit dans un site faisant l’objet d’un contrat de performance énergétique (CPE) ;

☐ Inscrit dans un site SME ISO 50001 ;

☐ Réalisé sur un site télérelevé ;

☐ Considéré comme un projet à enjeu.

Le projet fera l’objet d’un suivi renforcé et d’une assistance de la part du CRPE :

- Il faut privilégier dans la mesure du possible la réhabilitation de bâtiments à la construction neuve ;

- En terme de définition des objectifs énergétiques et environnementaux à atteindre, les projets de réhabilitation lourde doivent être appréhendés en appliquant le décret tertiaire ;

- L’approche performancielle est systématiquement appliquée dans le cas de marchés globaux (CCAEM, MG Sectoriel) que ce soit en neuf ou en rénovation.

- Pour renforcer la résilience du patrimoine MinArm, et quelle que soit la nature de l’opération, il est recherché la meilleure indépendance énergétique possible (par ordre de priorité : ressources énergétiques sur site, locales, nationales, européennes…).

Le projet fait l’objet d’une majoration de 7% supplémentaire sur le coût des travaux, en plus des 15 % de majoration RE 2020.

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

À renseigner : résultat de l’analyse. Le développement est réalisé en annexe

À identifier avec BPMRE

Les prestations à réaliser peuvent aboutir à ce que le ou les ouvrages à réaliser devienne une ICPE :

- Réalisation d’un bâtiment neuf qui est directement identifié comme un ICPE par l’utilisateur, le bénéficiaire ou le SID de par le dépassement d’un seuil (Déclaration, enregistrement, Autorisation) ;

- Réalisation d’un bâtiment neuf qui n’est pas directement identifié comme un ICPE par l’utilisateur, le bénéficiaire ou le SID de par le dépassement d’un seuil (Déclaration, enregistrement, Autorisation) mais qui est réalisé à proximité d’un ICPE ;

- Travaux de mise en conformité d’un bâtiment déclaré ICPE ;

- Travaux de mise en conformité d’un bâtiment non déclaré ICPE mais dont les travaux à terme lui feront dépasser un seuil ;

Le rédacteur, avec DGP/BPE, doit identifier la nomenclature à signaler et le type de déclaration (D, E,A). Selon le type de déclaration, des contraintes réglementaires, calendaires environnementales et des dispositions constructives s’appliquent et doivent être abordés dans la procédure environnementale et dans le développement de la faisabilité.

Installations, ouvrages, travaux et aménagement (IOTA)

À renseigner : résultat de l’analyse. Le développement est réalisé en annexe

À identifier avec BPMRE.

Au même titre que le volet ICPE Les prestations à réaliser peuvent aboutir à ce que le ou les ouvrages à réaliser deviennent un IOTA

Le rédacteur, avec DGP/BPE, doit identifier le ou les nomenclatures à signaler et le type de déclaration associée.

Selon le type de déclaration, des contraintes réglementaires, calendaires environnementales et des dispositions constructives s’appliquent et doivent être abordés dans la procédure environnementale et dans le développement de la faisabilité.

Réglementation incendie

Ce paragraphe a pour but de renseigner le résultat de l’analyse avec l’impact sur la faisabilité (coût, délai et/ou performance) en mettant en exergue les rendez-vous clés ou attendus clés ou besoin en diagnostics rapidement. Le développement est réalisé en annexe

Pour exemple :

- Si le(s) bâtiment(s) doi(ven)t être classé(s) ERP, le dossier sera suivi par une commission militaire de sécurité ou une commission civile de sécurité) ;

- Si les ouvrages font l’objet d’un nomenclature ICPE, il faut consulter les arrêtés relatifs à la nomenclature de l’ICPE (attention 1 arrêté pour l’autorisation, 1 arrêté pour la déclaration…). Il se peut qu’un ouvrage soit concernés par plusieurs nomenclatures ICPE en même temps.

- Si le bâtiment est un IGH (bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les véhicules de secours à plus de 50 m pour les immeubles d’habitation, plus de 28 m pour tous les autres immeubles), se référer aux dispositions constructifs relatives à ce type de bâtiment.

Accessibilité

À renseigner : résultat de l’analyse avec l’impact sur la faisabilité (coût, délai et/ou performance) en mettant en exergue les rendez-vous clés ou attendus clés ou besoin en diagnostics rapidement. Le développement est réalisé en annexe.

Il n’y a pas de passe-droit pour l’accessibilité au MINARM sauf dérogation à demander au CGA/ITA

Dans ce paragraphe, il faut spécifier les règles à appliquer pour l’accessibilité PMR en neuf et/ou en réhabilitation.

- Établissement recevant des travailleurs ;

- Établissement recevant du public ;

- Bâtiment d’hébergement ;

- Logements ;

Réglementation protection du secret

L’IM 900 décline la protection du secret au sein du MINARM

Le niveau de protection des documents d’étude est défini par le SID en concertation avec l’officier de sécurité de la formation. Les documents pourront porter la mention de protection « Diffusion Restreinte », « Diffusion restreinte Spécial France » ou faire l’objet d’une classification « Secret » ou « Très Secret » dans le cas de détention ou d’accès à des informations ou supports classifiés (ISC).

Indépendamment de la procédure de classification, dans certains cas très exceptionnels, la protection du secret pourra nécessiter de recourir à la qualification « opération sensible ». Celle-ci permet de déroger à certaines procédures afin de limiter la participation et l’information du public.

La circulaire 2021 – ARM/SGA/DAJ/D2P du 06/09/2021 précise les modalités d’application. Le délai pour qualifier une opération sensible est d’au moins un an.

Cas de la classification SECRET :

Si dans l’EF il est identifié que les marchés de prestations intellectuelles (diag, AMO, conception) nécessitent un accès et/ou détention des ISC : prévoir un délai au calendrier de procédure d’habilitation au calendrier (6 mois pour l’habilitation de la personne morale).

- Si l’emploi d’un marché avec détention d’ISC ou avec accès à des ISC est identifié dès l’EIF : appliquer un ratio de 10 % au montant des travaux ainsi qu’un allongement de la durée des travaux et pour la période de préparation d’environ 25 % ;

- Si l’emploi d’un marché avec détention d’ISC ou avec accès à des ISC n’est pas identifié dès l’EIF mais qu’il reste une éventualité forte que cela évolue lors de la conception : appliquer :

- Une incertitude d’environ 10 % au montant des travaux ainsi qu’un allongement de la durée des travaux et pour la période de préparation d’environ 25 %.

- Une intégration dans la matrice des risques, en risque financier et calendaire notamment pour les dispositions techniques mais aussi procédurales qui peuvent survenir durant la conception de l’opération.

Incertitudes

Ce paragraphe présente les incertitudes relatives aux contraintes réglementaires auxquelles est soumise l’opération.

CONTRAINTES TECHNIQUES

Cybersécurité

La fiche de détection au niveau faisabilité permet d’identifier le niveau potentiel du système à mettre en place dans le cadre du projet :

Si le cas se présente, prévoir et mentionner dans ce paragraphe, avec appui de l’expert Cybersécurité :

- Le financement de l’AMO Cybersécurité évalué de 1 à 3% suivant la complexité du projet ;

- Une incertitude de 5% à 10% du montant des travaux de cybersécurité à mettre en place

- Une intégration dans la matrice des risques, en risque financier et technique, notamment pour la redondance potentielle des installations et la complexité technique qui peut survenir durant la conception de l’opération.

Si un système numérique lié à l’infrastructure est mis en œuvre dans le cadre de cette opération, il doit être homologué au plan de la sécurité des systèmes d’information avant sa mise en service conformément à la directive DGNUM n°39.

La démarche d’homologation permet d’adapter la sécurité numérique du S2I à son contexte d’emploi et à son environnement tout en s’assurant qu’il soit sécurisé au juste besoin. Le processus d’homologation, défini par la directive DGNUM n°27, s’intègre à l’opération d’infrastructure (Annexe Cyber - § 3).

En application de la directive en matière de Cybersécurité du SID v2.0, seuls les nouveaux systèmes déployés feront l’objet d’une démarche d’homologation. L’extension d’un système industriel existant avec l’ajout de capteurs ou d’actionneurs sans modification du cœur du système (modification de l’architecture, remplacement des serveurs, des automates programmables, …) ne donnera pas lieu à une homologation.

Afin de déterminer le nombre de démarche d’homologation et leur type, il est nécessaire d’identifier les systèmes industriels qui reposeront sur un pilotage et/ou une supervision numérique ainsi que leur classe.

Sécurité Protection

À renseigner : résultat de l’analyse. Le développement est réalisé en annexe

En cas de doute, contacter DP/BSPF/SECPRO

Le but de ce paragraphe est d’analyser l’impact des besoins évoquées dans la partie besoin :

- L’annexe SECPRO n’a pas été établie assez tôt lors de l’établissement de la présente faisabilité :

- Action de rédaction : En liaison avec la section SECPRO, appliquer une incertitude chiffrée au % (5%, 10% ; 15% etc) et demander l’établissement de l’annexe SECPRO par l’ELI SECPRO pour la RCI ;

- L’annexe SECPRO et la FOD associée, le cas échéant, ont été établies 1 mois avant la finalisation

de l’EIF) :

- Action de rédaction : Intégrer les éléments conclusifs de la FOD.

Il se peut qu’il y ait un impact collatéral de l’homologation cyber entre le traitement de la cybersécurité de la SECPRO et celui des S2I installé par le SID dans le cadre du projet.

Dans tous les cas indiquer que la partie a été traitée et comment. S’il n’y a pas de besoin identifié, inscrire sans objet.

Risque électrique

À renseigner : résultat de l’analyse. Le développement est réalisé en annexe

Distribution électrique – Résilience

À renseigner : résultat de l’analyse. Le développement est réalisé en annexe

S’assurer auprès de l’USID de la disponibilité électrique sur le site du projet. La non prise en compte de cette donnée technique peut avoir un impact fort sur la faisabilité aussi bien en terme de coût que de délai. A vérifier avec l'expert du BEX notamment si un besoin de résilience est exprimé dans le besoin.

Cette analyse doit intégrer les opérations à venir sur le site pour s’assurer qu’il n’y ait pas de double comptage.

Risque Foudre

À renseigner : résultat de l’analyse. Le développement est réalisé en annexe

À identifier avec l'EXPERT BEX du SID.

Risque Pyrotechnique

Code de la sécurité intérieure.

Décret n°2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié par décret n°2010-1260 du 22 octobre 2010 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d’un chantier de dépollution pyrotechnique.

À renseigner : résultat de l’analyse. Le développement est réalisé en annexe

Le risque pyrotechnique est à évaluer :

- L’Avis USID peut contenir des éléments vis-à-vis du risque pyrotechnique sur l’immeuble, ou mieux la zone des travaux ;

- Référentiel de la cellule historique : permet aussi de s’assurer sir le site est potentiellement pollué ;

- Les ACRP génériques et/ou de travaux peuvent aider à la détermination du risque pyrotechnique.

- L’avis de l’expert pyrotechnique est nécessaire sur la détermination du coût des travaux de dépollution pyrotechnique :

- Une partie chiffrée ou en incertitude aux % des travaux dans l’enveloppe SID ;

- Une intégration dans la matrice des risques, en risques calendaires, financier et potentiellement technique.

Sureté nucléaire

Lorsque le projet est réalisé à proximité ou dans :

- Une installation nucléaire de base secrète (INBS) ;

- Un système nucléaire militaire (SNM);

- Un moyen et installation de soutien (MISA)

Le rédacteur de l’EF devra se rapprocher de l’expert NUC du BEX ( ISN) afin de lui présenter le projet et vérifier s’il n’ y a pas des mesures conservatoires à réaliser dans le cadre de la sureté nucléaire, et/ou s’assurer de limiter les risques sur le projet.

Incertitudes

Pour exemple :

– incertitude réglementation thermique : une majoration de 15 % est appliquée sur le coût des travaux (prise en compte de la RE 2020). Cette incertitude sera à revoir durant toute la phase conception du projet ;

– incertitude cyber sécurité : Une majoration de 10% est appliquée au montant des travaux. Cette incertitude sera à revoir à la réception de la fiche CYLEX.

CONTRAINTES D’URBANISME

Formalités administratives

Ce paragraphe a pour but d’évaluer les formalités administratives à mettre en place pour le projet.

Certains projets peuvent bénéficier des conditions de l’article R 421-8 du code de l’urbanisme, à savoir « Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité :

a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;

b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense »;

La liste des bases aériennes intéressant le SID IDF se retrouve dans la note permanente 1.1.0 sur la signature au nom de l’état des documents d’urbanisme.

c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales.

Pour le reste le document CERFA de permis de construire est très bien fait pour savoir dans quel cas nous nous trouvons.

Plan local d’urbanisme

Pour renseigner ce paragraphe, il faut vérifier systématiquement les données sur internet, sur les sites des municipalités et/ou des communautés de communes, etc… Il ne faut pas recycler les données d’une précédente EIF sans avoir réalisé cette vérification.

Il ne faut pas laisser de doute au lecteur quant à la faisabilité urbanistique.

EIF interne : si doute, se rapprocher de la SSDU pour interprétation des documents d’urbanisme.

Servitudes

Renseigner dans ce paragraphe toutes les contraintes imposées par les servitudes, le cas échéant (PSR, PSA, PPRI,…)

Procédures environnementales

À renseigner : résultat de l’analyse. Le développement est réalisé en annexe

À identifier avec BPMRE

- Zone à enjeux écologiques (biodiversité) ;

- ICPE ;

- IOTA.

Les éléments apportés dans les contraintes réglementaires (ICPE, IOTA), les contraintes techniques mais aussi les éléments du PLU, peuvent conduire le projet à faire l’objet d’une procédure environnementale avec l’établissement d’un dossier de demande environnementale.

La procédure ENV peut avoir un impact fort sur le calendrier et l’emploi d’un AMO ENV peut s’avérer nécessaire pour la poursuite du projet.

Règles parasismiques

À renseigner : résultat de l’analyse. Le développement est réalisé en annexe

Incertitudes

Attention : l’obtention du permis de construire n’est pas à considérer comme une incertitude

En revanche, les exigences d’un architecte des bâtiments de France sur un projet peut être considéré tel que.

Pour exemple :

- Incertitude formalité administrative : incertitude calendaire et financière liée aux exigences de l’architecte des bâtiments de France sur le projet, celui-ci étant dans une secteur sauvegardé.

- Incertitude à lever avant la consultation des entreprises travaux.

PRESENTATION DES SOLUTIONS

Cette étude propose jusqu’à 3 solutions maximum :

- Solution 1 :

- Solution 2 :

- …

Premier critère de choix

Le renseignement de ce paragraphe est important pour le positionnement final que prendra le SID les solutions étudiées. Les critères du commanditaire de l’étude : il se peut que cela soit le critère délai, ou coût ou technique, fonctionnel, ou plusieurs à la fois. Ce critère est à demander en réunion de lancement s’il n’est pas clairement identifié dans la FEB.

Analyse de la zone d’implantation

Ce paragraphe porte sur l’analyse des emplacements / zones proposées dans le chapitre implantation.

Il se peut que le SID propose aussi une zone d’implantation autre notamment si cela permet d’éviter une artificialisation du sol : le préciser dans le corps de texte

L’analyse de l’implantation peut gérer :

- Des incertitudes ;

- Des besoins non identifiés lors de la REB et/ou de la réunion de lancement ;

- Les risques.

La zone peut imposer des restrictions plus ou moins importantes ayant un impact sur l’une ou plusieurs des 3 dimensions de la faisabilité (coût, délai et performance).

Solution n°01 : « titre de la solution »

Présentation de la solution

Dans cette article, il ne doit pas apparaitre :

- Des besoins qui n’ont pas été abordés à l’article 2 – BESOINS ;

- De nouveaux éléments d’implantation qui n’ont pas été abordés à l’article 3 – IMPLANTATION ;

- De nouvelles contraintes qui n’ont pas été abordés aux articles contraintes.

Cette article est destiné à une lecture néophyte. Partir du principe que le lecteur n’appartient pas à un service constructeur et qui n’a que son bon sens pour comprendre ce qui est avancé dans cet article.

Le développement de la solution n’est pas un CCTP, donc veuillez à ne pas spécifier de données techniques sauf si elles sont à même de conduire à une infaisabilité. Attention aussi de ne pas entrer dans une liste trop exhaustive des travaux à réaliser qui pourrait perdre la lecture.

Développement possible en annexe VI notamment si des argumentations deviennent trop lourde à la lecture et ne sont pas forcément nécessaire à la compréhension.

Mode de conduite de l’opération

Le mode de conduite est défini par le directeur d’opération en REIB ou selon les cas en réunion de cadrage complémentaire. Ce dialogue s’établit une fois que l’étude de faisabilité est finalisée dans sa rédaction et relue par le SHD du rédacteur. L’EF est présentée en courant des facteurs de l’année de rédaction.

Il ne faut pas perdre de vue que le choix du mode de conduite à un impact sur le calendrier du projet et donc la remise à l’utilisateur.

MOI : l’opération sera réalisée en maîtrise d’œuvre interne

MOP : l’opération sera réalisée en maîtrise d’œuvre privée

- La rémunération du maître d’œuvre et les coûts afférents à la consultation MOP est estimée à hauteur de XX % ;

MARCHE GLOBAL SECTORIEL (sans accord cadre national) : l’opération sera réalisée par l’emploi d’un marché global sectoriel

- La rémunération du titulaire pour la mission de maîtrise d’œuvre est estimée à hauteur de XX % ;

MARCHE GLOBAL SECTORIEL (avec accord cadre national) : l’opération sera réalisée en conception réalisation maintenance, via l’emploi de l’accord-cadre national « Conception Construction Aménagement Entretien Maintenance de Bâtiments d’hébergement standardisés du MINARM » à lot mono-attributaire.

MMOA : l’opération sera réalisée en mandat de maîtrise d’ouvrage :

- La rémunération du maître d’ouvrage délégué est estimée à hauteur de XX % ;

- La rémunération du maître d’œuvre et les coûts afférents à la consultation MOP est estimée à hauteur de XX % ;

AUTRE ?

Il faut préciser si cette opération sera mono ou multi conduite selon la nature des travaux à réaliser.

Il faudra créer autant d’opérations COSI qu’il y aura de conduite spécifique (jusqu’à 3 : USID, DI et DIRISI).

Calendrier (Cf. annexe 6)

À renseigner totalement en interne

À renseigner partiellement en externe :

- Le prestataire établit un calendrier/planning EXECUTION (5ème point ), le reste étant à la charge de l’agent SID.

POUR EXEMPLE CI-DESSOUS

- RCI avant fin septembre 2025 ;

- Rédaction d’un programme et RP avant fin avril 2026 ;

- Phase préparatoire pour avril 2027 ;

- Notification du marché subséquent pour juillet 2027;

- Phase exécution (mise au point des pièces graphiques) pour fin octobre 2027 ;

- Remise à l’utilisateur pour décembre 2028.

Estimation des coûts

Les coûts présentés sont des coûts d’investissement actualisés à livraison du bâtiment et comprennent les révisions de prix (k€ TTC).

Le rédacteur doit mentionner la référence de la note d’actualisation du coût des facteurs avec le taux associé. Cette note, éditée annuellement par la DCSID, se trouve sur CLADE ou sur NACRE, mot clef « COUT DES FACTEURS ».

Le développement des coûts se fait en annexe. Il faut faire apparaitre ici une synthèse. La synthèse de la solution proposée par le SID est reportée en page de garde. L’estimation du coût est exprimée sous la forme d’une « fourchette de coût » conformément au guide d’application de l’instruction relatives aux infrastructures du ministère des armées, édition de mai 2022.

Il s’agit de l’estimation, établie par le service constructeur, du budget de l’opération, basée sur la réponse infrastructure à une expression du besoin formulée par le bénéficiaire et sur l’analyse des contraintes et exigences de toute nature qui s’imposeront à l’opération.

La borne basse (BB) est fondée sur le coût prévisionnel de l’opération estimé par le service constructeur, incertitudes incluses. Ce taux d’incertitude varie en fonction du niveau d’étude considéré. Il est de 25% au stade « étude de faisabilité », de 15% au stade « programme » et de 10% au stade « études de conception ». Elle intègre en complément une provision pour aléas (au maximum de 5%) ainsi qu’une provision pour couvrir financièrement les risques projet identifiés et couverts par le responsable budgétaire

Le découpage des EJ/CP dans le tableau ci-dessous doit prendre en compte les conduites concernées:

- Si une seule conduite : RAS ; on applique le découpage ci-dessous ;

- Si plusieurs conduites (par exemple : pré-requis réalisés par l’USID et les gros travaux par la DI, il faudra veiller à ce que chaque ligne du tableau ne porte que sur une conduite afin de faciliter la réalisation de la GP sur 2 opérations COSI différentes.

Bien que cela soit écrit comme cela, le prestataire externe note les coûts estimés. L’agent SID reformatera le tableau selon les directives de la DI sur la forme de la MOU de l’opération

Incertitudes

Pour exemple

- Incertitude liées à la faisabilité : travail en coactivité, interaction avec d’autres projet, manque de données faibles, etc ;

Risque

Le risque est quantifié dans une échelle qui s’étend de faible à fort converti en pourcentage :

Le rédacteur peut utiliser une matrice de risque dans tous les cas, mais si l’opération d’infrastructure élémentaire (OIE), ne fait pas partie d’un programme d’infrastructure ou d’un plan ministériel, l’enveloppe pour risque peut être de 10 %.

Une matrice de risque est élaborée avec détermination du taux de risque entre 7 à 13 % de l’estimation du service constructeur.

Fourchette de coût

La fourchette haute est soit déterminée par un coefficient de 30 % de la fourchette basse soit l’intégration d’options qui ne remettent pas en cause la faisabilité du projet de base. Cette intégration d’option doit être définie par le bénéficiaire.

Les risques doivent être compris entre 7 et 13 %. Pour les projets qui ne font pas l’objet d’une matrice de risque, appliquer un taux de risque à 10 %

Coût global de possession

La notion de coût global de possession peut être appréhendée à la fois comme un outil d’aide à la décision et comme un moyen d’éclairer sur la programmation des budgets de fonctionnement immobilier.

Comme outil d’aide à la décision, il fournit un élément de décision entre plusieurs options. Il s’élabore aux coûts des facteurs de référence de l’opération concernée, et intègre de façon classique les postes suivants :

- Coûts d’investissement initial,

- Coûts d’exploitation et de maintenance,

- Coûts des fluides (dont l’énergie),

- Coûts de gros entretien,

- Coûts liés aux améliorations et aux mises aux normes,

- Coûts de réhabilitation, de restructuration ou de démantèlement.

Le cas échéant, ces coûts intègrent ceux liés aux éventuelles pertes d’exploitation ou aux relocalisations provisoires d’activité.

Les représentations graphiques ci-dessous illustrent ce que peut constituer une telle estimation (répartition par postes et échelonnement calendaire en euros constants).

Les coûts de maintenance des infrastructures peuvent être calculés avec SIMEO, logiciel de SIMulation, Evaluation, Optimisation des budgets de maintenance, sur le patrimoine immobilier du MINARM (version 2021 OXAND SA © Simeo 3.12.8). Ce logiciel intègre une bibliothèque des coûts de maintien en condition (MeC) et de maintenance lourde (ML).

L’estimation financière comprend les montants des opérations d’entretien maintenance (EM) courant et renforcé, ainsi que de gros entretien renouvellement (GER). En fonction du type d’ouvrage et de la stratégie de maintenance sur 30 ans, le coût est évalué en k€ TTC annuel.

Solution n°02 : « titre de la solution »

Présentation de la solution

Idem

Mode de conduite de l’opération

Idem

Calendrier (Cf. annexe 6)

Idem

Estimation des coûts

Idem

Incertitudes

Idem

Risque

Idem

Fourchette de coût

Idem

Coût global de possession

Idem

ANALYSE

Rappel des incertitudes

Ce paragraphe est inséré automatiquement avec une mise à jour des champs (les incertitudes sont saisies avec un modèle de police spécifique (Incertitudes).

Analyses des solutions / réponse infrastructure

Ce tableau dresse une liste non exhaustive des avantages et inconvénients avec les risques potentiels.

| Solutions |  | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Accord cadre (ch. de 4 lits) | Bâtiment sur catalogue déjà conçu (gain de temps dans les études). Livrable pour fin 2028. | Nécessité de réaliser 2 bâtiments. Besoin en EJ plus concentré en 2022. Deux chantiers à mener (mobilise plus de ressources humaines). Emprise au sol conséquente. |
| S2 | MOP (ch. de 6 lits) | Avantage financier. Gain de l’emprise au sol (peut-être pas de nécessité de modifier le parking de l’escale). 1 seul bâtiment. Crédits étalés dans le temps. | Durée des études |
| S3 |  |  |  |

Maitrise des délais

| Livrables/Jalons |  | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préparation | EIB | 10/2026 |  |  |
|  | EF | 05/2027 |  |  |
|  | Programme | 02/2028 |  |  |
|  | Avant-projet | 09/2028 |  |  |
| Réalisation | Engagement des travaux | 02/2030 |  |  |
|  | Début des travaux | 04/2030 |  |  |
|  | Remise à l’utilisateur | 06/2031 |  |  |

Maitrise des coûts

| Coûts de possessions (M€ CF2026) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durée de vie des infrastructures retenues | 30 ans | Scénario 1 | Scénario 2 | Scénario 3 |
| Coûts d’exploitation et de maintenance |  |  |  |  |
| Coûts de gros entretien |  |  |  |  |
| Coûts des fluides (dont l’énergie) |  |  |  |  |
| Coûts de démantèlement |  |  |  |  |
| Coût global = coûts d’investissement + coûts de possession |  |  |  |  |

Le coût d’investissement comprend les coûts d’achats, de mise en œuvre, et les différents coûts connexes induits (travaux induits, maintenance-exploitation, etc.) par la proposition.

- L’éligibilité aux CEE sera précisée avec estimation des kWhCumAc générés. Il sera exprimé en € TTC.

- Le coût d’exploitation-maintenance de la proposition comprendra les niveaux 1 à 5 de la norme FDX 60000 sur 20 ans. Il sera exprimé en € TTC.

Maîtrise des risques

| N° | Intitulé | Descriptif | Probabilité d’occurrence | Criticité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RC1 |  |  | Très faible | Mineure |
| RC2 |  |  | Faible | Significative |
| RC3 |  |  | Moyen | Tolérable |
| RC4 |  |  | Elevé | Critique |
| RC5 |  |  |  | Inacceptable |

| N° | Impact M€ CF2026 | Impact calendaire (mois) | Montant couvert M€ CF2026 | Actions de maîtrise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RC1 |  |  |  |  |
| RC2 |  |  |  |  |
| RC3 |  |  |  |  |
| RC4 |  |  |  |  |
| RC5 |  |  |  |  |

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Des marchés de prestations intellectuelles seront nécessaires pour les élaborations des autres stades de ce projet d’infrastructure :

- AMO SECPRO

- Levé topographique de la zone d'implantation ;

- Diagnostic géotechnique ;

- Étude thermique (obligation RT 2012_ bâtiments neufs de plus de 50 m²) ;

- Coordonnateur CSPS (conception réalisation) ;

- Contrôleur technique ;

- Autres (programmistes, diagnostic amiante, etc…)

CONCLUSION

Selon le type de maîtrise d’oeuvre, la conclusion change.

Tout d’abord, annoncer si la faisabilité est avérée.

Faire un rappel des solutions étudiées :

- Solution n°01 : titre

  - Argumentation général sur les contraintes, facilités, difficultés, Travaux en site occupé, etc…

- Solution n°02 : titre

  - Argumentation général sur les contraintes, facilités, difficultés, Travaux en site occupé, etc…

Mettre en avant une solution en se basant sur les exigences de l’article 7.1 « Premier critère du commandement »

Des crédits préliminaires seront nécessaires :

- Pour la réalisation des diagnostics, en phase programme, à hauteur de XX k€ TTC en EJ 20XX ;

- Pour une dépollution pyrotechnique éventuelle, suite à diagnostic, à hauteur de XX k€ TTC en EJ 20XX ;

- Pour les prestations d’assistance (SPS, CT, etc..) à hauteur de XX k€ TTC en EJ 20XX.

CHOISIR LE MODE DE CONDUITE :

MOI : l’opération sera réalisée quant à elle en maîtrise d’œuvre interne avec un EJ 20XX pour un montant de :

- Solution n°01 : XX k€ TTC.

- Solution n°02 : XX k€ TTC.

MOP : l’opération sera réalisée quant à elle en maîtrise d’œuvre privée avec un EJ MOP 20XX (N+1 par rapport à l’année du programme) pour un montant de XX k€ TTC et un EJ TVX 20XX N+3 pour un montant :

- Solution n°01 : XX k€ TTC.

- Solution n°02 : XX k€ TTC.

MARCHE GLOBAL SECTORIEL (sans accord cadre national, avec ou sans performance) : l’opération sera réalisée quant à elle en conception réalisation avec un EJ 20XX (N+1 par rapport à l’année du programme) pour un montant de :

- Solution n°01 : XX k€ TTC.

- Solution n°02 : XX k€ TTC.

MARCHE GLOBAL SECTORIEL (avec accord cadre national) : l’opération sera réalisée quant à elle en conception réalisation maintenance, via l’emploi de l’accord-cadre national « Conception Construction Aménagement Entretien Maintenance de Bâtiments d’hébergement standardisés du MINARM » à lot mono-attributaire avec un 20XX pour un montant de :

- Solution n°01 : XX k€ TTC.

- Solution n°02 : XX k€ TTC.

DDMO : l’opération sera réalisée quant à elle en délégation de maîtrise d’ouvrage avec un EJ 20XX (N+1 par rapport à l’année du programme) pour un montant de :

- Solution n°01 : XX k€ TTC.

- Solution n°02 : XX k€ TTC.

Ces montants incluent :

- La rémunération du maître d’ouvrage délégué à hauteur de XX %

- La rémunération du maître d’œuvre et les coûts afférents à la consultation MOP (environ

10%, année MOP estimée en 20XX+ N+2);

- Le marché travaux, en coût d’investissement comprenant les révisions de prix (année TVX estimée en 20XX N+4), hors coûts d’entretien et de maintenance.

La durée globale des travaux sera de XX mois dont XX mois de période de préparation. La remise à l'utilisateur se fera au terme de ces travaux à l'horizon du XXème semestre 20XX.

En CCAEM ou DDMO pour la(les) solution(s) n°1 et/ou 2, la durée du contrat d’Entretien et Maintenance sera proposée suivant la stratégie de maintenance de l’opération, soit X année(s) en tranche ferme après la réception des travaux, et le cas échéant, X année(s) en tranche conditionnelle.

Afin d'assurer les engagements juridiques présentés dans cette étude, la réunion de concertation initiale (RCI) validant la solution retenue devra se dérouler avant fin MOIS- ANNEE.

Préciser le nombre de conduite concernée ainsi que le nombre d’opération COSI. Par exemple : ce besoin sera honoré par deux conduites différentes au sein de l’ESID :

- USID pour les travaux préliminaires

- Pôle de la division investissement pour la partie investissement.

Ce projet sera donc suivi dans COSI avec deux opérations distinctes.

ANNEXES

ANNEXE 1 : Besoins reformulés

Le tableau des besoins reformulés devra permettre, à terme, d’établir une matrice de conformité des besoins qui sera déposé dans la GED COSI comme document vivant et qui servira au moment de la RU à confirmer l’atteinte de la performance requise.

ANNEXE 2 : Schéma fonctionnel

Faire apparaitre le schéma fonctionnel de l’EIB challengé le cas échéant en faisabilité.

ANNEXE 3 : Tableau de surface

Faire apparaitre les besoins surfaciques exprimés à l’EIB, les surfaces challengées à l’EF et les deltas associés.

ANNEXE 4 : Etat du bâti

ANNEXE 5 : Réglementations applicables

Faire apparaitre le développement des sous articles du paragraphe réglementations applicables.

ANNEXE 6 : Contraintes règlementaires

Faire apparaitre le développement des sous articles du § contraintes réglementaires

ANNEXE 7 : Diagnostics et démarches complémentaires

ANNEXE 8 : Cybersécurité des S2I

ANNEXE 9 : Processus de contractualisation, d’habilitation et d’aptitude