## FS_CEPI Version
FS-CEPI Version |  |  |  | DOCUMENT géré par BQCP
DOCUMENT A USAGE STRICTEMENT INTERNE SID - A ne pas diffuser vers les bénéficiaires
FICHE DE SYNTHESE CEPI
| Document excel | Date | Version | Evolutions majeures
| CEPI_FS | 2023-08-01 | V1 | Edition initiale
| CEPI_FS | 2023-09-01 | V2 | Ajustement rubrique périmètre/coûts/ analyse fonctionnelle
| CEPI_FS | 2023-10-01 | V3 | précisions pour aide à la complètude du document
| CEPI_FS | 2023-11-01 | V4 | Compléments de précisions pour aide à la complètude suite Retex CEPI
| CEPI_FS-excel | 2023-11-01 | V5 | RETEX avec DAS
| CEPI_FS-excel | 2023-11-01 | V6 | Correctif formules
| CEPI_FS-excel | 2024-01-01 | V7 | Ajout de l'annexe fiche analyse environnementale (SD3E) + de l'annexe Risque (méthodologie) Automatisation de fonctions / contrôles de cohérence
| CEPI_FS-excel | 2024-06-01 | V8 | FS2 : Reponse Infra-Délai Ajout de ligne MSO FS3 : Coût-Risque Matrice
| CEPI_FS-excel | 2024-10-01 | V9 | FS5 : Analyse environnementale et prévention des projets d'infra FS3 : Catégorisation des écarts
| CEPI_FS-excel | 2025-01-10 | V10 | Modification appellation SID régionaux
| CEPI_FS-excel | 2025-05-01 | V11 | Annexe 5 Enviro-Prévention : ajout rubriques "Projet soumis à audit énergétique" et "Gestion des Eaux Pluviales "
1_FS-CEPI Présentation
2_FS-CEPI Réponse Infra-Délai
3_FS-CEPI Coût-Risque
4_FS-CEPI Chronique-Avis
5_Analyse environnementale et prévention
Annexe Risques

## 1_FS-CEPI Présentation
1_FS-CEPI Présentation |  |  |  | DOCUMENT A USAGE INTERNE SID - NE PAS DIFFUSER
|  |  | FICHE SYNTHESE Comité d’Examen des Projets d’Infrastructure (CEPI) | [10 empty] | Remarques/Précisions :
|  |  | CS_ | [10 empty] | Seuls les champs en blanc sont à renseigner.
|  |  | SID ZONAL |  | Méditerranée |  | Etude | Programme |  |  |  | Date |  | <= Menu déroulant
IDENTITE DU PROJET | PROJET | [12 empty] | Remarques/Précisions :
| Libellé du projet | [9 empty] | Numéro COSI |  |  | Ces informations sont disponibles sur COSI
| Libellé de l’opération | [9 empty] | Base défense
| N° immeuble G2D | [9 empty] | Resp. budgétaire |  |  | Resp. budgétaire : P212, P178, P146, P144,…
| Bénéficiaire | [5 empty] | Utilisateur |  |  |  | EP |  |  | Ensemble de Programmation = EP INFRA ou EP PEM (pour les PI financés par le P146)
| PI /Plan | [5 empty] | Préciser |  |  |  | Coût de référence |  | 2020 | Renseigner l'année de référence pour les coûts (ex : 2023 pour CF2023) => mise à jour automatique pour le reste du document.
| EQUIPE INTEGREE INFRASTRUCTURE | [12 empty] | Remarques/Précisions :
| Acteurs du projet |  | Composition de l’équipe intégrée infrastructure :
- conducteur d’opération :
- représentant local de la MOA bénéficiaire :
- représentants des maîtrises d’ouvrage concourantes (DIRISI, SCA, etc.) :
- représentant de l’USID :
- représentant de l’utilisateur :
Le cas échéant :
- directeur de programme infrastructure (DPI) :
- officier de programme infrastructure (OPI) :
- représentant local du programme (RLP) :
- représentant local de l’officier de programme (RLOP) :
Acteurs « SID » concourants au projet assistant le conducteur d’opération :
- service achat infrastructure (acheteur) :
- bureau protection de l’environnement :
- bureau protection et sécurité :
| PERIMETRE - BESOINS | [12 empty] | Remarques/Précisions :
| Besoin opérationnel et fonctionnel | [12 empty] | Il s'agit de préciser les besoins exprimés, notamment en identifiant : - les objectifs de l'opération "Assurer l'hébergement de XX personnes", "Assurer l'accueil et le soutien de XX aéronefs, etc.…; - les capacités et fonctions concernées, -…
| Enjeux/exigences | [12 empty] | Il s'agit de préciser les exigences capacitaires, techniques ou calendaires exprimés par le bénéficiaire. Si un facteur prédominant est mis en avant par le bénéficiaire, le préciser (facteur prédominant = si un des critères du triptyque coûts-délais-performances est identifié comme prédominant, cela peut conduire le SID à proposer une réponse infrastructure ne répondant pas totalement aux deux autres critères).
| Périmètre | [12 empty] | Le périmètre de l'opération doit être défini précisément dans cette rubrique. L'objectif recherché est de préciser le "physique" associé à l'estimation (classe de coûts, fourchette de coûts, coûts de référence) de l'étude présentée. Les évolutions de périmètre, validée par décision officielle (à tracer dans l'historique des décisions), sont à tracer dans cette rubrique. Les exclusions sont à préciser dans la rubrique hors périmètre.
| Hors périmètre | [12 empty] | Les prestations ou opérations non incluses dans le périmètre de l'étude présentée sont à détailler dans cette rubrique. Il peut s'agir de travaux portés par d'autres opérations, de travaux pouvant être induits mais non évalués au stade en chorus (ex : impact de l'opération envisagée sur les réseaux du site, etc.)
| HISTORIQUE DES DECISIONS | [12 empty] | Remarques/Précisions :
| R1 : | [12 empty] | Tracer toutes les décisions portant, notamment, sur : - la validation du périmètre, des besoins ou de leurs évolutions ; - les décisions du bénéficiaires sur des propositions d'optimisation de besoins ou de la réponse infrastructure, - etc. Décision de "bon niveau" : - pour une OIE : le bénéficiaire ; - pour une opération inscrite dans le périmètre d'un PI : EII/C (DPi + OPi) ou EMA selon les disposition du PME.
R2 :
…
…
…
…
…
…
…
MAITRISE DU BESOIN | FICHE BESOIN NOUVEAU (FBN) | [12 empty] | Remarques/Précisions :
| Année |  |  |  | Classe de coûts (en M€ au CF 2020) |  |  |  |  | Année de programmation |  |  |  | A renseigner si l'opération à fait l'objet d'une FBN.
| ANALYSE FONCTIONNELLE DES BESOINS (AFB) : optimisation des besoins | [12 empty] | Remarques/Précisions :
| Jalon | AFB | Commentaires |  |  | Proposition(s) faite(s) par le SID |  |  |  |  | Impacts financiers (M€ CF2020) |  | Décision | Analyse du besoin : Il s’agit de tracer : - les propositions faites par le SID pour optimiser les besoins (propositions de « réduction » des besoins, du niveau d’exigence, etc…,) après analyse fonctionnelle et analyse de la valeur ; - les impacts € (classe de coûts) ; - les décisions du bénéficiaire.
REB
RCI
RP
| TRACABILITE DES EVOLUTIONS DE BESOINS | [12 empty] | Remarques/Précisions :
| Etude | Caractérisation |  | Description |  |  | Impacts financiers (M€ CF2020) |  | Impact délai | Référence de validation |  | Modalité de financement |  | Traçabilité des évolutions du besoin : Toute évolution de besoin doit faire l’objet d’une analyse par le SID de l’impact coût/délai sur l’opération et les modalités de couverture financière. Ces éléments sont indispensables pour la prise de décision. Référence de validation : doit renvoyer à une décision mentionnée dans l'historique des décisions [RX]. Modalité de financement : la prise en compte d'un besoin supplémentaire se traduit, dans le plupart des cas, par une augmentation des coûts de l'opération. Néanmoins, dans certains cas, des provisions pour risques couverts ont pu être identifiés (et validés) dans la construction des coûts de l'opération. Quelques exemples de risques pouvant être couverts : - évolution mineures des spécifications des besoins ; - travaux mineurs de dépollution pyrotechnique, industrielle, - travaux mineurs liés à l'application de normes environnementales. A noter : les incertitudes IM 1707 ne sont pas destinées à financer des besoins nouveaux ou complémentaires.
| EF | Besoin nouveau
| PROG | Evolution des spécifications
…
OUI
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
NON

## 2_FS-CEPI_2 Réponse Infra-Délai
2_FS-CEPI Réponse Infra-Délai |  |  |  | DOCUMENT A USAGE INTERNE SID - NE PAS DIFFUSER
FICHE SYNTHESE Comité d’Examen des Projets d’Infrastructure (CEPI)
|  |  | CS N° | [12 empty] | N° COSI et Libellé de l'opération à préciser
|  |  | SID ZONAL |  | Méditerranée |  | JALON | Programme |  |  |  |  | Date | 0
REPONSE INFRASTRUCTURE | MONTAGE DE L'OPERATION
| Nature l’opération |  |  | Opération d’adaptation capacitaire |  |  |  |  | Stratégie d'acquisition envisagée/retenue
Technico-Opérationnelle (TO)
| Justification du choix de la stratégie d'acquisition | [14 empty] | Remarques/Précisions :
| Dispositions contractuelles | [14 empty] | Remarques/Précisions :
Préciser si le marché : - relève des marchés défense sécurité, marchés négociés,... - fait l'objet d'un découpage en tranches ferme/optionnelle(s)... - prévoit une prestation de maintenance. Préciser la durée et le découpage en TF/TO (MGS), - …
| Assistants à maîtrise d'ouvrage (AMO) | [14 empty] | Remarques/Précisions :
| CSPS |  |  | Notifié |  | AMO Thermique |  |  | Notifié |  | … |  |  | Notifié |  | Il s'agit de lister tous les AMO nécessaires à la réalisation de l'opération et de tracer l'engagement de leur marché.
| CT |  |  |  |  | AMO DDAE |  |  |  |  | …
| OPC |  |  |  |  | … |  |  |  |  | …
| AMO SECPRO |  |  |  |  | … |  |  |  |  | …
| OPTIMISATION DE LA REPONSE INFRASTRUCTURE | [14 empty] | Remarques/Précisions :
| Scénario | Descriptif | [6 empty] | Analyse succinctes | [6 empty] | Il s'agit de présenter succinctement la réponse infrastructure proposée. Au stade EF (et plus rarement au stade PROG), plusieurs scenarii peuvent être proposés. Il s'agit de présenter une synthèse des avantages/inconvénients de chaque scenario.
Tronc commun
| S1 | [7 empty] | Avantage(s) :
Inconvénient(s) :
| S2 | [7 empty] | Avantage(s) :
Inconvénient(s) :
| ANALYSE FONCTIONNELLE DES BESOINS : Optimisation de la Réponse Infra/Mesures d’économie proposées, à étudier ou validées | [14 empty] | Remarques/Précisions :
| Etude | Description | [9 empty] | Impacts financiers (M€ CF2020) |  | Référence de validation |  | Il s’agit de tracer les optimisations de la réponse infrastructure proposées par le SID (démarches d’analyse de la valeur). Exemples : - besoin : réfection toiture + traitement fuites-parasites => traitement ponctuel charpente/couverture au lieu d’une reprise totale ; - besoin : salle polyvalente pour 300 PAX => proposition de location dans le secteur privé au lieu d’une construction (analyse valeur : comparaison coût d’investissement + exploitation/maintenance vs coûts de location + déplacement sur la même durée) ; - besoin : salles de réunion intégrées dans bâtiment à constructive => proposition de réutiliser des capacités existantes (analyse capacités existantes) ; - proposition de scenario alternatif répondant partiellement au besoin (performance dégradée) - proposition d'adapter les règles d'accessibilité (cf. NEMO n°203/976 DCSID du 05/06/2023).
| Exigences/contraintes | [14 empty] | Remarques/Précisions :
Préciser l'ensemble des exigences/contraintes identifiées : - Site : dépollution , environnement (ICPE/IOTA, Biodiversité, ZAN, etc..), plan Seine, sureté nucléaire, etc. - Opérationnelle : maintien de l'activité opérationnelle, interfaces, objectifs calendaires, etc., - ...
| Diagnostics réalisés / a réaliser | [14 empty] | Remarques/Précisions :
| Diagnostics à réaliser durant les études de programme | [12 empty] | Statut |  | Lister l'ensemble des diagnostics réalisés/à réaliser
| Diagnostics à réaliser durant les études de conception | [12 empty] | Statut
| CARACTERISATION DE LA REPONSE INFRASTRUCTURE | [14 empty] | Remarques/Précisions :
| Descriptif sommaire de l’opération (orientations en fonction de la maturité de l’opération) | [9 empty] | Capacités créées/réhabilitées |  |  | Surface Plancher | Unité fonctionnelle | Il s'agit de décomposer et de caractériser la réponse infrastructure
| Construction neuve |  |  | -Salles d'instruction -Amphithéâtre -Bureaux | [6 empty] | - 8 salles de cours - 150 places - 10 bureaux |  |  | - 300 m² - 420 m² | places, …
| Réhabilitation (lourde/légère) |  |  | - - | [6 empty] | - -
| Mixte |  |  | - - | [6 empty] | - -
| Autres (VRD, DEFSEC,…) |  |  | -Reprise des VRD -Mise en place du Courant faible DIRISI | [6 empty] | -piétons et VL -téléphonie et intranet
MAITRISE DES DELAIS | TRACABILITE DES EVOLUTIONS CALENDAIRES | [14 empty] | Remarques/Précisions :
| Phase | Jalons Livrable |  | Calendrier validé ou constaté lors des jalons suivants : | [5 empty] | Justification des écarts | [5 empty] | Ce tableau vise à suivre l’évolution du calendrier de l’opération à chaque franchissement de jalon. Il s’agit par la suite de justifier les écarts : - Nature : besoins nouveaux, modificatifs, études complémentaires, aléas, risques couverts, problème exogène au projet (évolution de réglementation) etc… - Origine : bénéficiaire, SID, ou externe (ex : évolution de réglementation)
|  |  |  | REB | RCI | RP | RAP | EJ TVX | Réalisé
| Préparation | EIB
Etude faisabilité
Programme
|  | Avant-projet | [13 empty] | <=Ligne à supprimer en cas de MGS
| Réalisation | Engagement des travaux | [13 empty] | <= Où engagement du marché de MGS.
Début des travaux
Remise à l’utilisateur
Mise en Service Opérationnelle
[5 empty] | En gras : date réelle |  |  | En italique : Date prévisionnelle
Opération d'adaptation capacitaire
Opération de maintenance lourde
Technico-Opérationnelle (TO)
Non Technico-Opérationnelle (NTO)
Ouvrage de soutien général (MLI)
Ouvrage(s) opérationnel(s) (MLO)
Mandat de maîtrise d'ouvrage
Maitrise d'œuvre externalisée
MOP avec concours
MOP sans concours
Maitrise d'œuvre interne
Marché global sectoriel
Accord-cadre
Marché industriel
Main d'œuvre militaire
SPS
CT
BIM
SSIncendie
RT
Homologation SSI
Autre
BET
OPC

## 3_FS-CEPI Coût-Risque
3_FS-CEPI Coût-Risque |  |  |  | DOCUMENT A USAGE INTERNE SID - NE PAS DIFFUSER
FICHE SYNTHESE Comité d’Examen des Projets d’Infrastructure (CEPI)
CS N°
|  |  | SID ZONAL |  | Méditerranée |  | JALON | Programme | [5 empty] | Date | 2025-07-10
MAITRISE DES COUTS | COUTS D'INVESTISSEMENT (M€ au CF 2020)
| Nature des prestations |  |  | FBN | REB | RCI |  | RP |  | RAP | RU |  | Justification et répartition des écarts |  |  |  | Remarques/Précisions :
|  |  |  | Classe de coûts |  | Fourchette de coûts |  |  |  | Coût de référence | Coût définitif |  | SID | Beneficiaire/ MOA | EXIG 1707 | Exogène | Les montants mentionnés dans ce tableau sont en coût des facteurs de l’année de référence fixé lors de la 1ère étude. Cette unité permet d’apprécier l’évolution du coût de l’opération quelle que soit l’évolution du contexte économique ou le millésime de son inscription en programmation.
[6 empty] | Scénario bas (1) | Scénario haut (2) | Scénario bas (1) | Scénario haut (2)
| Préparation | Crédits d’études | [9 empty] | + X M€ = + X M€ = |  |  |  |  | L'objectif recherché est de caractériser les écarts constatés entre chaque jalon et d'identifier l'origine : - SID : ajustement d'estimation, évaluation erronée de prestations, surcoûts liés à la complexité de l'opération, travaux supplémentaires, non prise en compte de règlementation... - Bénéficiaire/MOA : évolution de périmètre, de besoins, etc…. - Exigences IM1707 : impact de l'Instruction, aléas et provisions pour risques non prévus dans l'I1016, ... - Exogène au projet : évolutions règlementaires (RE, ZAN, etc.),
|  | Travaux préalables | [9 empty] | + X M€ = + X M€ =
|  | AMO | [9 empty] | + X M€ = + X M€ =
|  | MOE/Primes (MOE, CCAEM) | [9 empty] | + X M€ = + X M€ =
| Réalisation | Travaux 1 | [9 empty] | + X M€ = + X M€ =
|  | Travaux 2 | [9 empty] | + X M€ = + X M€ =
|  | Travaux 3 | [8 empty] | 1 | + X M€ = + X M€ =
| Sous-total 1 (préparation + réalisation) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Incertitudes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | + X M€ = + X M€ = |  |  |  |  | L’assiette de calcul des incertitudes et des aléas correspond au sous-total 1 (coûts des phases de préparation et de réalisation) conformément aux dispositions du WIKISID
|  | Aléas | 3% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | + X M€ = + X M€ =
| Sous-total 2 = sous-total 1 + incertitudes + aléas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Provisions pour risques |  | 0 | 0 | [6 empty] | + X M€ = + X M€ = |  |  |  |  | Provisions pour risques : L’assiette de calcul des provisions pour risque correspond au sous-total 2.
| TOTAL BORNE BASSE = sous.total 2 + risques |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Facteur pris en compte pour la borne haute |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | [7 empty] | Les facteurs pré-renseignés correspondent aux valeurs max mentionnées dans le guide d'application de l'I1707. Ils sont à adapter en fonction du contexte de l'opération.
| TOTAL BORNE HAUTE = Borne basse * facteur |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COUTS DE POSSESSION (M€ au CF2020) | [15 empty] | Remarques/Précisions :
| Durée de vie des infrastructures retenues | [5 empty] | 30 ans | Scénario 1 |  |  |  |  | Scénario 2 |  |  |  | Ex : 30 ans => Durée de vie à adapter au contexte de l'opération
Coûts d’exploitation et de maintenance
Coûts de gros entretien
Coûts des fluides (dont l’énergie)
Coûts de démantèlement
Coût Global = coûts d’investissement + coûts de possession
MAITRISE DES RISQUES | PORTFEUILLE DES RISQUE "REALISATION" COUVERTS | [15 empty] | Remarques/Précisions : ce portefeuille des risques concerne les risques liés à la phase de réalisation. | Significative
| N° | Intitulé |  | Descriptif |  |  |  | Impact M€ CF2020 | Impact calendaire (mois) | Probabilité d'occurrence | Criticité |  | Montant couvert M€ CF2020 | Actions de maîtrise |  |  |  | Mineure
| RC1 | [6 empty] | 1 |  | Elevé | Mineure |  | 0.5 |  |  |  | Montant couvert : le montant couvert se calcule à partir de l’impact financier pondéré de la probabilité d’occurrence. Cf. : https://forge.intradef.gouv.fr/plugins/mediawiki/wiki/sidgmo/index.php?title=Risque#Management_des_risques Et plus particulièrement l’annexe 3 du guide d’application de l’instruction 31416 (https://forge.intradef.gouv.fr/plugins/mediawiki/wiki/sidgmo/index.php?title=Guide_d%27application_de_l%27instruction_31416)
| RC2 | [6 empty] | 0.5 |  | Faible | Significative |  | 0.075
| RC3 | [6 empty] | 2.8 |  | Moyen | Tolérable |  | 0.84
| RC4 | [6 empty] | 0.3 |  | Elevé | Critique |  | 0.15 |  |  |  | Remarque 1 : Au stade de l'EF, les risques peuvent être difficilement quantifiables et valorisables. Il est demandé d'identifier les principaux risques, leur probabilité d'occurrence et d'apprécier leur criticité. Le montant couvert reste forfaitaire à ce stade (compris entre 8 et 13% du coût de l'opération conformément aux disposition de l'I1707). Au stade du PROG, l'impact financier et le montant à couvrir de chaque risque est demandé. Au stade de l'AVP, le portefeuille des risques est censé être consolidé et déposé.
| RC5 | [6 empty] | 1.4 |  | Moyen | Inacceptable |  | 0.42
| RC6 | [6 empty] | 1.8 |  | Elevé | Mineure |  | 0.9
| RC6 | [6 empty] | 0.3 |  | Très faible | Mineure |  | 0.015 |  |  |  | Remarque 2 : le montant de la provision pour risque doit permettre de couvrir l'impact du risque le plus important. Test de vérification ci-dessous.
| Total | [11 empty] | 2.9 | #DIV/0! | du montant de l’opération |  | TRUE
MAITRISE DES INTERFACES | OPERATION EN INTERFACE | [15 empty] | Remarques/Précisions :
| N° | Opération en interface |  |  |  | Description de l’interface | [6 empty] | Evolution
| 1 |  |  |  |  | Nature de l’interface : Gestion de l’interface : | [10 empty] | Préciser les opérations en interfaces présentant des contraintes en terme de ressources humaines, calendaires, opérationnelles, organisationnelles,
| 2 |  |  |  |  | Nature de l’interface : Gestion de l’interface :
| 3 |  |  |  |  | Nature de l’interface : Gestion de l’interface :

## 4_FS-CEPI Chronique- Avis
4_FS-CEPI Chronique-Avis |  |  |  | DOCUMENT A USAGE INTERNE SID - NE PAS DIFFUSER
|  |  | FICHE SYNTHESE Comité d’Examen des Projets d’Infrastructure (CEPI) | [12 empty] | Remarques/Précisions :
|  |  | CS N° | [12 empty] | En général, les écoulements AE/CP proposés correspondent à la borne basse (hors provisions pour risques) de l'étude analysée. En cas de plusieurs scenarii, ces échéanciers seront produits pour chacun d'entre eux. Dans le cas d'une opération (OIE) inscrite dans le périmètre d'un PI, la soutenabilité du PI sera analysée. Le ligne besoin sera séparée en deux : - une ligne pour les besoins propres à l'OIE examinée => à charge de l'ESID . - une ou plusieurs lignes correspondant aux autres besoins du PI (=> à charge du Dpi/MPi).
|  |  | SID ZONAL |  | LYON |  | JALON | Programme |  |  |  |  | Date | #VALUE!
CHRONIQUE FINANCIERE | SCENARIO 1 |  |  | Engagements (hors provisions pour risques)
| M€ courants |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | TOTAL
| Besoin (B) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrôle de cohérence :
| Préparation | Crédits d’études | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | EJ/CP cohérents
|  | Travaux préalables | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | EJ/CP cohérents
|  | AMO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | EJ/CP cohérents
|  | MOP | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | EJ/CP cohérents
| Réalisation | Travaux/MGS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | EJ/CP cohérents
| Ressources prévues par le Bénéficiaire (R) | [10 empty] | 0 |  |  |  | AE/CP programmés par le bénéficiaire soit pour l'opération (OIE) soit pour le PI.
| Ecart (R – B) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCENARIO 1 |  |  | Paiements (hors provisions pour risques) | [11 empty] | Remarques/Précisions :
| M€ courants |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | TOTAL
| Besoin (B) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrôle de cohérence :
| Préparation | Crédits d’études | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | EJ/CP cohérents
|  | Travaux préalables | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | EJ/CP cohérents
|  | AMO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | EJ/CP cohérents
|  | MOP | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | EJ/CP cohérents
| Réalisation | Travaux/MGS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | EJ/CP cohérents
| Ressources prévues par le Bénéficiaire (R) * | [10 empty] | 0 |  |  |  | AE/CP programmés par le bénéficiaire soit pour l'opération (OIE) soit pour le PI.
| Ecart (R – B) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Contrôle de cohérence :
| * Si données fournies par le bénéficiaire | [14 empty] | Vérifier que l'écoulement des CP en € courants est cohérent de l'estimation au CF réf à partir de la formule d'actualisation retenue et des projections d'indices.
| Formule d’actualisation : |  |  |  |  | Coefficient d’actualisation In retenu (In = Pn/P0 = 0,125 + 0,875 ( BT 01An / BT 01A0))
| Note de référence des indices utilisée : |  |  |  |  | Note n° : REFERENCE A PRECISER | [9 empty] | La derniere note sur les projections d'indice est disponible sur WIKISID sur cette page
| Commentaires : | [14 empty] | - Préciser le coût au CF202X écoulé dans l'échéancier (borne basse ou coût de référence, sans risques) ; - Préciser si l’opération est inscrite ou non en programmation ; - Bp : préciser les références (DPU/SG1/SG2 pour l’année en cours – LPM/A2PM pour les années ultérieures ; - Identifier les actions pour assurer la soutenabilité € de l’opération ; -
| Echéanciers prévisionnels des provisions pour risques (engagements et paiements) (information à l’attention des RBOP ou du DPi pour les opérations incluses dans le périmètre d’un PI) | [14 empty] | Remarques/Précisions :
| M€ courants |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | TOTAL | Conformément à l’I1707, les RBOP doivent constituer une provision annuelle mutualisée pour couvrir les risques identifiés sur la base des informations produites par le SID. La chronique EJ/CP correspondant aux provisions pour risques doit appliquer le principe suivant : - engagements positionnés sur la période d’occurrence des risques ; - paiements associés positionnés en fin de période (fin de travaux).
| Engagements | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| Paiements | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Commentaires :
AVIS / DECISION | APPRECIATION PORTEUR DU DOSSIER | [14 empty] | Remarques/Précisions :
| REDACTION RESERVEE (DP/RLP/DO/DIV,…) | [14 empty] | Remarques/Précisions :
| REMARQUES/DECISIONS du CEPI_L | [14 empty] | Remarques :
| Remarques / Actions | [14 empty] | Synthèse des principales remarques faites et des actions décidées lors du CEPI_L.
| Décisions CEPI_L | [11 empty] | Favorable |  |  | <= Menu déroulant
Synthèse des décisions rendues par le CEPI_L
SUIVI DES EVOLUTIONS
| INDICE | DATE |  | STADE/JALON |  |  | OBJET | [5 empty] | REDACTEUR
0
1
2
3

## 5_Analyse Environ-Prévention
5_FS-CEPI Analyse Environnementale et Prévention |  |  | DOCUMENT A USAGE INTERNE SID - NE PAS DIFFUSER |  | DOCUMENT géré par SID EPN /SDETE
Analyse environnementale et prévention des projets d'infrastructure
Section à remplir par le demandeur
Intitulé de l’opération
Document(s) de référence
| Date CEPI L / CEPI C |  |  | Nombre de scénarii
Descriptif sommaire de chaque scénario
| Demandeur | Nom | Date de demande | Échéance | Date de retour
| Rédacteur(s) | Nom | Coordonnées |  | rédigée le
| Valideurs | Nom | Coordonnées |  | Validée le
Section à remplir par le SID ( avec appui du bureau environnement)
GESTION DES DECHETS, TERRES EXCAVEES ET DECONSTRUCTION
|  | Concerné | Observations
Gestion classique des déchets
Paragraphe gestion des déchets dans devis travaux
SOGED
Excavation des terres/réutilisation sur site
Déconstruction/Démolition
Diagnostic PEMD (Déconstruction/rénovation +1000 m2 ou bâtiments ayant acceuillis une activité industrielle)
AMIANTE
|  | Concerné | Observations
Présence d'un DTA/Réalisation d'un diagnostic Amiante
Nécessité d'ouvrir un chantier de désamiantage
RADON
|  | Concerné | Observations
Rapport de mesurages et seuils
PLOMB
|  | Concerné | Observations
Diagnostic plomb
ICPE
Liste des ICPE du projet (à compléter selon la nomenclature ICPE)
| Rubrique(s) | Classement1 | Critère de classement | Observations
IOTA
Liste des IOTA du projet (à compléter selon la nomenclature IOTA)
| Rubrique(s) | Classement1 | Critère de classement | Observations
PROJET SOUMIS A EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (EE)
| Type | Concerné | Rubrique(s) | Observations
A confirmer
Systématique
Cas par cas
Date visée de dépôt des procédures
ESPACES NATURELS ET BIODIVERSITE
| Zonages réglementaires | Concerné | Observations
PN/RNN/RNR/RNC
APB
Evaluation simplifiée
Natura 2000 (ZPS, ZSC)
Etude d'incidence N2000
Zonages d’inventaires
ZNIEFF, ZICO, PNA
Trame V&B, Zone humide
Autres
PNR, Espace Boisé Classé, Réserve de biosphère, déconstruction bâtiment…)
PRISE EN COMPTE DE LA DEMARCHE EVITER-REDUIRE-COMPENSER (ERC)
| Principes | Nature des actions menées
Eviter
Réduire
Compenser
POLLUTION PYROTECHNIQUE
|  | Concerné | Observations
EHTPP
Evaluation des risques pyrotechniques
SITS ET SOLS POLLUES (SSP)
|  | Concerné | Observations
Suspicion pollution des sols
information diagnostic
excavation terres/caractérisation (pack ISDI)
SECURITE INCENDIE ET ACCESSIBILITE DES INFRASTRUCTURES
|  | Concerné | Observations
Notice incendie
Notice accessibilité
CYCLE DE L'EAU : EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE (EDCH) ET ASSAINISSEMENT
|  | Concerné | Observations
Réseau séparatifs
Modification des besoins en eau
Modification des rejets
Imperméabilisation des sols
Gestion des EP
ZERO ARTIFICIALISATION NETTE (ZAN)
|  | Concerné | Observations
Projet inscrit comme PENE au titre de la liste 1
| Catégories d'espace (composants G2D sur lequel s'implante le projet) |  | Bâti | Aire aménagée | Non construit
| Surface consommée |  | m² | m² | m²
| Surface libérée (friche industrielle ou renaturée à préciser) |  | m² | m² | m²
Projet soumis à audit énergetique ( à voir avec CRPE)
|  | Concerné | Observations
Plan de commissionnement
Règlementation (RT2012, RE2020)
Travaux énergetiques importants
IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
|  | Concerné | Observations et évènements passés
Inondation, submersion
Vents extrêmes, tempêtes
Chaleur
Sécheresse, stress hydrique
Incendies, feux de forêt
Glissement, mouvement de terrain
AUTRES
Observations
[1] Indiquer niveau de classement : Autorisation / Enregistrement / Déclaration / Déclaration avec contrôle périodique / Non classé
Note on B13: Bureaux environnement, BPMRE, SP2E des établissements
Note on B15: DESSOUBLIEU Leslie ASC NIV 1 OT: A remplir avec l'étude du bureau protection environnement des SID Région
Note on B16: Voir procédure déchets ESID
Note on B21: Vecteur d'achat : AC national SSP
Note on B22: Dans le cadre de la construction neuve d'un bâtiment en remplacement d'un autre, la démolition du premier doit être prise en compte au titre du projet.
Note on B23: Le diagnostic PEMD s'applique aussi en cas de rénovation (dès 2 éléments de second œuvre remplacés)
Note on B33: A prévoir systématiquement même pour des bâtiments construits après 1949 et jusqu'à aujourd'hui car des produits contenant du plomb ont continué à être vendus et utilisés après l'interdiction (jusqu'en 2015 pour les particuliers)
Note on B48: DESSOUBLIEU Leslie ASC NIV 1 OT: A voir avec le chargé d'environnement et CGA
Note on C73: Si concerné, préciser le numéro et la date
Note on B93: Arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur

## Annexe_Risques
Critère de cotation des risques
Echelle de probabilité d'occurrence
| Niveau | Probabilité d'occurrence |  |  | Cotation | Valeur retenue pour le calcul du montant à couvir | Valeurs pouvant être ajustées au contexte de l'opération par le porteur du projet
| Très faible | £ 5% |  |  | 1 | 5%
| Faible | ] 5 ; 20%] |  |  | 2 | 15%
| Moyen | ] 20 ; 40%] |  |  | 3 | 30%
| Elevé | ] 40 ; 60% ] |  |  | 4 | 50%
| Très élevé | > 60% |  |  | 5 | 80%
Echelle d'impact sur le coût de référence du projet
| Niveau | impact sur le coût de référence du projet |  |  | Cotation
| Très faible | £ 1% |  |  | 1
| Faible | ] 1 ; 2%] |  |  | 2
| Moyen | ] 2 ; 4%] |  |  | 3
| Elevé | ] 4 ; 5% ] |  |  | 4
| Très élevé | > 5% |  |  | 5
L'impact financier du risque est mesuré vis-à-vis de l'estimation du projet (hors provision pour risques).
Echelle d'impact sur les délais du projet
| Niveau | impact sur le calendrier du projet |  |  | Cotation
| Très faible | £ 2% |  |  | 1
| Faible | ] 2 ; 5%] |  |  | 2
| Moyen | ] 5 ; 10%] |  |  | 3
| Elevé | ] 10 ; 20% ] |  |  | 4
| Très élevé | > 20% |  |  | 5
L'impact calendaire du risque est mesuré vis-à-vis du calendrier du projet (hors marge calendaire).
Echelle impacts sur la performance du projet
6-Annexe_Risques
| Niveau | Impact sur la performance du projet |  |  | Cotation
| Très faible | Plusieurs fonctions souhaitables impactées |  |  | 1
| Faible | Plusieurs fonctions importantes impactées |  |  | 2
| Moyen | Fonction importante dégradée ou non réalisée |  |  | 3
| Elevé | Au moins une fonction primordiale impactée |  |  | 4
| Très élevé | Au moins une fonction primordiale dégradée |  |  | 5
Echelle de cotation de la criticité
Impact
|  | 1 Très faible | 2 Faible | 3 Moyen | 4 Elevé | 5 Très élevé
Probabilité d'occurrence | 1 Très faible | Mineure | Mineure | Mineure | Mineure | Significative | Mineure
| 2 Faible | Mineure | Mineure | Significative | Significative | Tolérable | Significative
| 3 Moyen | Mineure | Significative | Significative | Tolérable | Critique | Tolérable
| 4 Elevée | Mineure | Significative | Tolérable | Critique | Inacceptable | Critique
| 5 Très élevée | Significative | Tolérable | Critique | Inacceptable | Inacceptable | Inacceptable
La criticité de chaque risque est déterminé est déterminée en combinant, suivant la matrice ci-dessus, le niveau qualitatif de la probabilité d'occurrence et le niveau qualitatif maximum des impacts coûts, délais, performances.

## LISTE (hidden)
Liste ESID/DID |  | Liste JALONS |  | Ensemble de programmation (EP) |  | Evolution de besoin | Modalité de prise en compte
SID ATL | Atlantique | Etude de faisabilité | EF | PEM | PI financé par le P146 | Besoin complémentaire | Augmentation coûts opération
SID IDF | Ile de France | Fiche d'orientation et de définition | FOD | INFRA | Autre | Evolution des spécifications du besoins | Activation provisions pour risques
SID MED | Méditerranée | Programme | PROG
SID NE | Nord-Est | Avant-projet | AVP
SID NO | Nord-Ouest | Remise à l'utilisateur | RU
SID SE | Sud-est
SID SO | Sud-Ouest
DID | ABIDJAN
DID | CAYENNE
DID | DAKAR | Oui/Non | Décision | Nature de l'opération |  | Stratégie d'acquisition | Contractualisation | Statut
DID | DJIBOUTI | Oui | Accord | Opération d’adaptation capacitaire | Technico-Opérationnelle (TO) | Mandat de maîtrise d’ouvrage | Notifié | Réalisé
DID | FORT DE France | Non | Refus | Opération de maintenance lourde | Non Technico-Opérationnelle (NTO) | Maîtrise d’œuvre externalisée | A Lancer | A lancer
DID | LIBREVILLE |  | En instruction |  | Ouvrage(s) de soutien général (MLI) | Maîtrise d’œuvre interne
DID | NOUMEA |  |  |  | Ouvrage(s) opérationnel(s) (MLO) | Marché global sectoriel
DID | PAPEETE |  |  |  |  | Accord-cadre
DID | ST DENIS |  |  |  |  | Marché industriel
Main d’œuvre militaire
Criticité du risque |  | Décision CEPI
Mineure |  | Favorable
Significative |  | Défavorable
Tolérable
Critique
Inacceptable