## Récap attendus
PHASE | N° partie technique | Intitulé de partie technique | Etape | Liste des entrants transmis par le SID | Liste des attendus de la part du titulaire | Délais calendaires | REUNIONS : |  |  | Durée "standard" estimée de la partie technique
[7 empty] | durée | unité | quantité
0.Réunion de définition du besoin | - | - | Réunion | - Présentation de l'opération en réunion - Transmission des documents détenus par la MOA | - Documents permettant l'accès au site de la réunion | Minimum 48h pour les demandes d'accès | 4 | heure | 1 | -
0.Réunion de définition du besoin | - | - | Compte-rendu de réunion | - | - Réalisation du compte-rendu - Proposition de chiffrage du bon de commande | 5 jours suite à la réunion | - | - | - | -
1. PROG | 1 | PREPROG avec détention d'EF | OS de démarrage de la partie technique | - | - Désignation d'une personne physique chargée de l'exécution des prestations - Documents permettant d'accéder aux sites | 3 jours suite à la réception du BdC | - | - | - | 6 semaines
1. PROG | 1 | PREPROG avec détention d'EF | Réunion de lancement | - | - Préparation (support powerpoint) et animation de la réunion - Compte-rendu de réunion | Réunion : 7 jours suite à l'OS de démarrage Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 4 | heure | 1
1. PROG | 1 | PREPROG avec détention d'EF | Réunions intermédiaires | - | - Préparation et animation des réunions - Compte-rendu des réunions | Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 3 | heure | 2
1. PROG | 1 | PREPROG avec détention d'EF | Visites de sites | - | - Réalisation des visites - Compte-rendu des visites | Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la visite | 4 | heure | variable
1. PROG | 1 | PREPROG avec détention d'EF | Rédaction des livrables | - Annexe n°2 au CCTP | - PREPROG conforme à l'annexe n°2 | - Délai prescrit au BdC | - | - | -
1. PROG | 1 | PREPROG avec détention d'EF | Présentation du PREPROG | - Annexe n°2 au CCTP | - Préparation (support powerpoint) et animation de la réunion - Compte-rendu de réunion | Powerpoint transmis au moins 7 jours en amont de la réunion Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 4 | heure | 1
1. PROG | 2 | PREPROG sans détention d'EF | OS de démarrage de la partie technique | - | - Désignation d'une personne physique chargée de l'exécution des prestations - Documents permettant d'accéder aux sites | 3 jours suite à la réception du BdC | - | - | - | 6 semaines
1. PROG | 2 | PREPROG sans détention d'EF | Réunion de lancement | - | - Préparation (support powerpoint) et animation de la réunion - Compte-rendu de réunion | Réunion : 7 jours suite à l'OS de démarrage Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 4 | heure | 1
1. PROG | 2 | PREPROG sans détention d'EF | Réunions intermédiaires | - | - Préparation et animation des réunions - Compte-rendu des réunions | Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 3 | heure | 3
1. PROG | 2 | PREPROG sans détention d'EF | Visites de sites | - | - Réalisation des visites - Compte-rendu des visites | Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la visite | 4 | heure | variable
1. PROG | 2 | PREPROG sans détention d'EF | Rédaction des livrables | - Annexe n°2 au CCTP | - PREPROG conforme à l'annexe n°2 | - Délai prescrit au BdC | - | - | -
1. PROG | 2 | PREPROG sans détention d'EF | Présentation du PREPROG | - Annexe n°2 au CCTP | - Préparation (support powerpoint conforme à l'annexe n°2) et animation de la réunion - Compte-rendu de réunion conforme à l'annexe n°2 | Powerpoint transmis au moins 7 jours en amont de la réunion Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 4 | heure | 1
1. PROG | 3 | PROG | OS de démarrage de la partie technique | - | - | - | - | - | - | 6 semaines
1. PROG | 3 | PROG | Réunions intermédiaires | - | - Préparation et animation des réunions - Compte-rendu des réunions | Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 3 | heure | 2
1. PROG | 3 | PROG | Visite de sites | - | - Réalisation des visites - Compte-rendu des visites | Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la visite | 4 | heure | variable
1. PROG | 3 | PROG | Rédaction du PROG | - Annexe n°3 au CCTP | - PROG conforme à l'annexe n°3 | Délai prescrit au BdC | - | - | -
1. PROG | 3 | PROG | Rédaction de la note opérationnelle | - | - Note opérationnelle | Délai prescrit au BdC | - | - | -
1. PROG | 3 | PROG | Présentation en RPROG | - Annexe n°3 au CCTP | - Préparation (support powerpoint conforme à l'annexe n°3) et animation de la réunion - Compte-rendu de réunion conforme à l'annexe n°3 | Powerpoint transmis au moins 7 jours en amont de la réunion Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 4 | heure | 1
1. PROG | 3 | PROG | Rédaction du PROG définitif | - | - PROG définitif suite à la RPROG | Deux semaines suite à la RPROG | - | - | -
1. PROG | 4 | CEPI | OS de démarrage de la partie technique | - | - | - | - | - | - | -
1. PROG | 4 | CEPI | Réunion d'échanges préparatoires | - Un fichier de type tableur - Un support de présentation | - Préparation et animation des réunions - Intégration des ajustements demandés | - | 3 | heure | variable | -
1. PROG | 4 | CEPI | Complétion des documents | - | - Documents complétés | - | - | - | - | -
1. PROG | 4 | CEPI | Présentation au CEPI | - | - Préparation et animation du CEPI | - | 4 | heure | 1 | -
1. PROG | 4 | CEPI | Finalisation des documents | - | - Finalisation des documents suite au CEPI | 7 jours suite au CEPI | - | - | - | -
2.AMO | 1 | Aide à la rédactiondu DCE | OS de démarrage de la partie technique | - | - Désignation d'une personne physique chargée de l'exécution des prestations - Documents permettant d'accéder aux sites | 3 jours suite à la réception du BdC | - | - | - | 4 semaines
2.AMO | 1 | Aide à la rédactiondu DCE | Réunion de lancement (uniquement si le titulaire n'a pas réalisé la phase 1) | - | - Préparation (support powerpoint) et animation de la réunion - Compte-rendu de réunion | Réunion : 7 jours suite à l'OS de démarrage Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 4 | heure | 1
2.AMO | 1 | Aide à la rédactiondu DCE | Réunions intermédiaires | - | - Préparation et animation des réunions - Intégration des ajustements demandés | - | 3 | heure | 2
2.AMO | 1 | Aide à la rédactiondu DCE | Rédaction des livrables | - Trame de fiche de démarche contractuelle - Pièces administratives du DCE | - FDC, pièces techniques, pièces financière | - | - | - | -
2.AMO | 2 | Aide au choix des candidatures | OS de démarrage de la partie technique | - | - | - | - | - | - | 2 semaines sans jury / 3 semaines avec jury
2.AMO | 2 | Aide au choix des candidatures | Analyse des candidatures | - Candidatures - Trame d'analyse | - Projet d'analyse des candidatures - Participation aux réunions d'analyse des candidatures - Rapport d'analyse des candidatures | Rapport d'analyse : 7 jours à l'issue de la dernière réunion | 4 | heure | 2
2.AMO | 2 | Aide au choix des candidatures | Présentation au Jury | - Trame de support PowerPoint | - Support de présentation - Préparation et animation de la réunion | Powerpoint transmis au moins 7 jours en amont de la réunion | 4 | heure | 1
2.AMO | 3 | Aide au choix des offres | OS de démarrage de la partie technique | - | - | - | - | - | - | 3 semaines sans jury / 4 semaines avec jury
2.AMO | 3 | Aide au choix des offres | Visite du site | - | - Présentation du programme - Présentation du site | - | 4 | heure | 1
2.AMO | 3 | Aide au choix des offres | Réponses aux questions des candidats | - Questions des candidats | - Réponses du titulaire | Deux jours ouvrés à compter de la réception de la question | - | - | -
2.AMO | 3 | Aide au choix des offres | Analyse des offres | - Offres - Trame d'analyse - Rapport d'analyse des offres | - Participation aux réunions d'analyse des offres - Analyse des offres - Synthèse de l'analyse | Analyse des offres : 7 jours à l'issue de la dernière réunion | 4 | heure | 2
2.AMO | 3 | Aide au choix des offres | Présentation au Jury | - Trame de support PowerPoint | - Support de présentation - Préparation et animation de la réunion | Powerpoint transmis au moins 7 jours en amont de la réunion | 4 | heure | 1
2.AMO | 3 | Aide au choix des offres | Préparation à l'audition des candidats | - | - Préparation des auditions - Présence sans participation | - | 1 | jour | 2
2.AMO | 3 | Aide au choix des offres | Préparation et tenue de la réunion de négociation | (Prestation commandée via bon de commande complémentaire) | - Note de synthèse concernant les négociations - Participation aux réunions de négociation - Compte-rendu des réunions - Analyse des offres négociées | Note de synthèse : 4 jours suite à l'OS notifiant la décision de recourir à la négociation Compte rendu : 2 jours ouvrés suite à la réunion Analyse des offres négociées : 7 jours suite à la communication des offres négociées | 4 | heure | 4 | -
2.AMO | 3 | Aide au choix des offres | Mise à jour du programme | (Prestation commandée via bon de commande complémentaire) | - Mise à jour du PROG par rapport aux ESQ ou APS de l'offre retenue | 7 jours suite à l'OS notifiant l'exécution de cette prestation | - | - | - | -