## Récap attendus
PHASE | N° partie technique | Intitulé de partie technique | Etape | Liste des entrants transmis par le SID | Liste des attendus de la part du titulaire | Délais calendaires | REUNIONS : |  |  | Durée "standard" estimée de la partie technique
[7 empty] | durée | unité | quantité
0.Pré phase | - | - | Présentation opération | Mail récapitulatif du besoin | Mail réponse du titulaire avec des propositions de disponibilités dans les 15 jours qui suivent le mail de demande du SID avec les éléments et informations nécessaires à l’entrée sur le site (pas de visite avant 48h) | 6 jours après la réception du mail du SID |  |  |  | 1 mois
0.Pré phase | - | - | Visite de site | Autorisation d'accès au site | - | -
0.Pré phase | - | - | Livrable | Visite | BPU rempli pour rédiger le bon de commande | 7 jours après la visite
1. SDAE | 1 | Synthèse et exploitation des besoins | OS de démarrage de la partie technique | Les études antérieures (si existantes), Les documents de programmation Les données relatives aux activités des entités concernées | Document synthèse des besoins final(Word) Présentation de la synthèse des besoins finale (PPT) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS | - | - | - | 2 mois
1. SDAE | 1 | Synthèse et exploitation des besoins | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
1. SDAE | 1 | Synthèse et exploitation des besoins | Réunion de point d'avancement | OS de convocation | Document synthèse des besoins (Word) PV de réunion (3 jours après la date de la réunion) | 1 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 1
1. SDAE | 1 | Synthèse et exploitation des besoins | Analyse des documents fournis | Les études antérieures (si existantes), Les documents de programmation Les données relatives aux activités des entités concernées, | Document synthèse des besoins (Word) Présentation de la synthèse (PPT) | Inclus dans le délai global de la partie technique 1 | - | forfait | 1
1. SDAE | 1 | Synthèse et exploitation des besoins | Visite de site | Autorisation d'accès au site | - | -
1. SDAE | 1 | Synthèse et exploitation des besoins | Entretien | Autorisation d'accès au site | Compte rendu des entretiens (individuel et/ou collectif) (Word) | à joindre aux livrables | 3 | heure | 10
1. SDAE | 1 | Synthèse et exploitation des besoins | Livrable | - | Document synthèse des besoins version final (Word) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS
1. SDAE | 1 | Synthèse et exploitation des besoins | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation de la synthèse des besoins finale (PPT) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 3
1. SDAE | 2 | Etat des lieux et cartographie du patrimoine | OS de démarrage de la partie technique | Document synthèse des besoins (Word) Présentation de la synthèse des besoins (PPT) | Document synthèse cartographique (Word) Présentation synthèse cartographique (PPT) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS | - | - | - | 2 mois
1. SDAE | 2 | Etat des lieux et cartographie du patrimoine | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
1. SDAE | 2 | Etat des lieux et cartographie du patrimoine | Réunion de point d'avancement | OS de convocation | PV de réunion (3 jours après la date de la réunion) | 1 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 1
1. SDAE | 2 | Etat des lieux et cartographie du patrimoine | Visite de site | Autorisation d'accès au site | - | -
1. SDAE | 2 | Etat des lieux et cartographie du patrimoine | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation synthèse cartographique finale (PPT) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 3
1. SDAE | 2 | Etat des lieux et cartographie du patrimoine | Livrable | - | Document synthèse de la cartographique (Word) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS
1. SDAE | 3 | élaboration et présentation du SDAE final | OS de démarrage de la partie technique | Document synthèse cartographique (Word) Présentation de la synthèse cartographique (PPT) | Présentation du SDAE version finale (PPT) SDAE version finale (Word) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS | - | - | - | 2 mois
1. SDAE | 3 | élaboration et présentation du SDAE final | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
1. SDAE | 3 | élaboration et présentation du SDAE final | Réunion de point d'avancement | OS de convocation | PV de réunion (3 jours après la date de la réunion) |  | 3 | heure | 1
1. SDAE | 3 | élaboration et présentation du SDAE final | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation du SDAE (PPT) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 1
1. SDAE | 3 | élaboration et présentation du SDAE final | Livrable | - | SDAE (Word) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS
1. SDAE | 3 | élaboration et présentation du SDAE final | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation du SDAE version finale (PPT) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 3
1. SDAE | 3 | élaboration et présentation du SDAE final | Livrable | - | SDAE version finale (Word) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS
2.EF | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | OS de démarrage de la partie technique | Les études antérieures (si existantes), Les documents de programmation Les données relatives aux activités des entités concernées | Document synthèse de l’analyse des besoins et de l’état existant (Word) Présentation de la synthèse de l’analyse des besoins et de l’état existant (PPT) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS | - | - | - | 2 mois
2.EF | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
2.EF | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Réunion de point d'avancement | OS de convocation | PV de réunion (3 jours après la date de la réunion) |  | 3 | heure | 1
2.EF | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Analyse des documents fournis | Les études antérieures (si existantes), Les documents de programmation Les données relatives aux activités des entités concernées, | Document synthèse des besoins (Word) Présentation de la synthèse (PPT) | Inclus dans le délai global de la partie technique 1 | - | forfait | 1
2.EF | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Visite de site | Autorisation d'accès au site | - | -
2.EF | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Entretien | Autorisation d'accès au site | Compte rendu des entretiens (individuel et/ou collectif) (Word) | à joindre aux livrables
2.EF | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation de la synthèse de l’analyse des besoins et de l’état existant (PPT) | 1 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 1
2.EF | 1 | Synthèse et exploitation des données d'entrée | Livrable | - | Document de synthese de l’analyse des besoins et de l’état existant (Word) | 1 mois à compter de la date de démarrage par OS
2.EF | 2 | rédaction et présentation de l’étude de faisabilité lors de la réunion de concertation initiale (RCI) | OS de démarrage de la partie technique | Document synthèse de l’analyse des besoins et de l’état existant (Word) Présentation de la synthèse de l’analyse des besoins et de l’état existant (PPT) | Etude de faisabilité (Word) Présentation de l'étude de faisabilité (PPT) | 2 mois et demi à compter de la date de démarrage par OS | - | - | - | 1 mois et demi
2.EF | 2 | rédaction et présentation de l’étude de faisabilité lors de la réunion de concertation initiale (RCI) | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
2.EF | 2 | rédaction et présentation de l’étude de faisabilité lors de la réunion de concertation initiale (RCI) | Visite de site | Autorisation d'accès au site | - | -
2.EF | 2 | rédaction et présentation de l’étude de faisabilité lors de la réunion de concertation initiale (RCI) | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation EF (PPT) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 3
2.EF | 2 | rédaction et présentation de l’étude de faisabilité lors de la réunion de concertation initiale (RCI) | Livrable | - | Etude de faisabilité (Word) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS
2.EF | 3 | Complétude du fichier Excel et du PPT CEPI et présentation des supports lors de réunions | OS de démarrage de la partie technique | Etude de faisabilité (Word) Présentation de l'étude de faisabilité (PPT) | CEPI (Excel) Presentation CEPI (PPT) | 1 mois à compter de la date de démarrage par OS à mener en parallele de la partie technique 2 | - | - | - | -
2.EF | 3 | Complétude du fichier Excel et du PPT CEPI et présentation des supports lors de réunions | Réunion de lancement | OS de convocation | PV de réunion | 3 jours après la date de la réunion de lancement | 0.5 | jour | 1
2.EF | 3 | Complétude du fichier Excel et du PPT CEPI et présentation des supports lors de réunions | Réunion de point d'avancement | OS de convocation | PV de réunion (3 jours après la date de la réunion) |  | 3 | heure | 1
2.EF | 3 | Complétude du fichier Excel et du PPT CEPI et présentation des supports lors de réunions | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation du CEPI (PPT) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 1
2.EF | 3 | Complétude du fichier Excel et du PPT CEPI et présentation des supports lors de réunions | Livrable | - | CEPI (Word) | 2 mois à compter de la date de démarrage par OS
2.EF | 4 | Rédaction de l’étude de faisabilité finalisée | OS de démarrage de la partie technique | Etude de faisabilité (Word) Présentation de l'étude de faisabilité (PPT) | Etude de faisabilité version finale (Word) Présentation de l'étude de faisabilité version finale (PPT) | 15 jours à compter de la date de démarrage par OS | - | - | - | -
2.EF | 4 | Rédaction de l’étude de faisabilité finalisée | Réunion de présentation | OS de convocation | Présentation EF finale (PPT) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS | 3 | heure | 3
2.EF | 4 | Rédaction de l’étude de faisabilité finalisée | Livrable | - | Etude de faisabilité (Word) | 3 mois à compter de la date de démarrage par OS
0.bis Réunion de définition du besoin | - | - | Réunion | - Présentation de l'opération en réunion - Transmission des documents détenus par la MOA | - Documents permettant l'accès au site de la réunion | Minimum 48h pour les demandes d'accès | 4 | heure | 1 | -
0. bis Réunion de définition du besoin | - | - | Compte-rendu de réunion | - | - Réalisation du compte-rendu - Proposition de chiffrage du bon de commande | 5 jours suite à la réunion | - | - | - | -
3. PROG | 1 | PREPROG avec détention d'EF | OS de démarrage de la partie technique | - | - Désignation d'une personne physique chargée de l'exécution des prestations - Documents permettant d'accéder aux sites | 3 jours suite à la réception du BdC | - | - | - | 6 semaines
3. PROG | 1 | PREPROG avec détention d'EF | Réunion de lancement | - | - Préparation (support powerpoint) et animation de la réunion - Compte-rendu de réunion | Réunion : 7 jours suite à l'OS de démarrage Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 4 | heure | 1
3. PROG | 1 | PREPROG avec détention d'EF | Réunions intermédiaires | - | - Préparation et animation des réunions - Compte-rendu des réunions | Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 3 | heure | 2
3. PROG | 1 | PREPROG avec détention d'EF | Visites de sites | - | - Réalisation des visites - Compte-rendu des visites | Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la visite | 4 | heure | variable
3. PROG | 1 | PREPROG avec détention d'EF | Rédaction des livrables | - Annexe n°2 au CCTP | - PREPROG conforme à l'annexe n°2 | - Délai prescrit au BdC | - | - | -
3. PROG | 1 | PREPROG avec détention d'EF | Présentation du PREPROG | - Annexe n°2 au CCTP | - Préparation (support powerpoint) et animation de la réunion - Compte-rendu de réunion | Powerpoint transmis au moins 7 jours en amont de la réunion Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 4 | heure | 1
3. PROG | 2 | PREPROG sans détention d'EF | OS de démarrage de la partie technique | - | - Désignation d'une personne physique chargée de l'exécution des prestations - Documents permettant d'accéder aux sites | 3 jours suite à la réception du BdC | - | - | - | 6 semaines
3. PROG | 2 | PREPROG sans détention d'EF | Réunion de lancement | - | - Préparation (support powerpoint) et animation de la réunion - Compte-rendu de réunion | Réunion : 7 jours suite à l'OS de démarrage Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 4 | heure | 1
3. PROG | 2 | PREPROG sans détention d'EF | Réunions intermédiaires | - | - Préparation et animation des réunions - Compte-rendu des réunions | Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 3 | heure | 3
3. PROG | 2 | PREPROG sans détention d'EF | Visites de sites | - | - Réalisation des visites - Compte-rendu des visites | Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la visite | 4 | heure | variable
3. PROG | 2 | PREPROG sans détention d'EF | Rédaction des livrables | - Annexe n°2 au CCTP | - PREPROG conforme à l'annexe n°2 | - Délai prescrit au BdC | - | - | -
3. PROG | 2 | PREPROG sans détention d'EF | Présentation du PREPROG | - Annexe n°2 au CCTP | - Préparation (support powerpoint conforme à l'annexe n°2) et animation de la réunion - Compte-rendu de réunion conforme à l'annexe n°2 | Powerpoint transmis au moins 7 jours en amont de la réunion Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 4 | heure | 1
3. PROG | 3 | PROG | OS de démarrage de la partie technique | - | - | - | - | - | - | 6 semaines
3. PROG | 3 | PROG | Réunions intermédiaires | - | - Préparation et animation des réunions - Compte-rendu des réunions | Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 3 | heure | 2
3. PROG | 3 | PROG | Visite de sites | - | - Réalisation des visites - Compte-rendu des visites | Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la visite | 4 | heure | variable
3. PROG | 3 | PROG | Rédaction du PROG | - Annexe n°3 au CCTP | - PROG conforme à l'annexe n°3 | Délai prescrit au BdC | - | - | -
3. PROG | 3 | PROG | Rédaction de la note opérationnelle | - | - Note opérationnelle | Délai prescrit au BdC | - | - | -
3. PROG | 3 | PROG | Présentation en RPROG | - Annexe n°3 au CCTP | - Préparation (support powerpoint conforme à l'annexe n°3) et animation de la réunion - Compte-rendu de réunion conforme à l'annexe n°3 | Powerpoint transmis au moins 7 jours en amont de la réunion Compte-rendu : 4 jours ouvrés suite à la réunion | 4 | heure | 1
3. PROG | 3 | PROG | Rédaction du PROG définitif | - | - PROG définitif suite à la RPROG | Deux semaines suite à la RPROG | - | - | -
3. PROG | 4 | CEPI | OS de démarrage de la partie technique | - | - | - | - | - | - | -
3. PROG | 4 | CEPI | Réunion d'échanges préparatoires | - Un fichier de type tableur - Un support de présentation | - Préparation et animation des réunions - Intégration des ajustements demandés | - | 3 | heure | variable | -
3. PROG | 4 | CEPI | Complétion des documents | - | - Documents complétés | - | - | - | - | -
3. PROG | 4 | CEPI | Présentation au CEPI | - | - Préparation et animation du CEPI | - | 4 | heure | 1 | -
3. PROG | 4 | CEPI | Finalisation des documents | - | - Finalisation des documents suite au CEPI | 7 jours suite au CEPI | - | - | - | -

## calendrier pré phase
Pré Phase 1 mois
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Démarrage | Délai de 6 jours | [5 empty] | Délai 48h |  | Disponibilités 15 jours | [14 empty] | Délai 7 jours après la visite
Réception mail de présention | Réponse par mail avec dispo sur 15 jours suivant | [5 empty] | Pas de visite possible |  | 1 visite sur site | [14 empty] | Remplir et transmettre le BPU

## calendrier SDAE
Mois 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 1
réunion de lancement | SYNTHESE ET EXPLOITATION DES BESOINS | [27 empty] | réunion avancement synthèse besoin
Mois 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 1
SYNTHESE ET EXPLOITATION DES BESOINS | [28 empty] | présentation synthèse des besoins
Mois 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 2
ÉTAT DES LIEUX DU SITE ET CARTOGRAPHIE DU PATRIMOINE | [28 empty] | réunion avancement
Mois 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 2
ÉTAT DES LIEUX DU SITE ET CARTOGRAPHIE DU PATRIMOINE | [28 empty] | présentation synthèse état des lieux
Mois 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 3
ÉLABORATION ET RESTITUTION DU SCHEMA DIRECTEUR | [28 empty] | réunion avancement
Mois 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 3
ÉLABORATION ET RESTITUTION DU SCHEMA DIRECTEUR | [12 empty] | transmission SDAE | présentation SDAE | 10 jours suivant la Présentation pour rédiger et transmettre le SDAE finalisé | [8 empty] | transmission SDAE finalisé | 5 jours suivant l'envoi de du SDAE finalisé pour faire la présentation |  |  |  | présentation SDAE finalisé

## calendrier EF
Mois 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 1
réunion de lancement | SYNTHESE ET EXPLOITATION DES DONNEES D'ENTREE | [27 empty] | réunion avancement
Mois 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 1
SYNTHESE ET EXPLOITATION DES DONNEES D'ENTREE | [28 empty] | présentation synthese des données d'entrée
Mois 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 2
REDACTION DE l'ETUDE DE FAISABILITE | [28 empty] | transmission EF
Mois 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 3
COMPLETION DU FICHIER EXCEL ET DU PPT CEPI ET PRESENTATION DES SUPPORTS | [28 empty] | Passage en CEPI
Mois 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PARTIE TECHNIQUE 2 | [14 empty] | PARTIE TECHNIQUE 4
15 jours suivant l'envoi de l'EF pour présenter l'étude lors de la Rci | [13 empty] | Rci | 10 jours suivant la Rci pour rédiger et transmettre l'EF finalisée | [8 empty] | transmission FOD finalisée | 5 jours suivant l'envoi de l'EF finalisée pour faire la presentation |  |  |  | présentation EF finalisée