## R+3
RENOVATION DE MENUISERIES EXTERIEURES — PALAIS DE JUSTICE DE METZ — TRANCHE CONDITIONNELLE 02
PHASE OPÉRATIONNELLE 01 — Aile A — Façade intérieure Nord et façade extérieure Est
Planning travaux in-situ — R+3 — 15 fenêtres TYPE E — IND A
Zone / Bureau | Travaux | Entreprise | S19/2026 |  |  |  |  | S20/2026 |  |  |  |  | S21/2026 |  |  |  |  | S22/2026 |  |  |  |  | S23/2026 |  |  |  |  | S24/2026 |  |  |  |  | S25/2026 |  |  |  |  | S26/2026
|  |  | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25
R+3 — 15 fenêtres TYPE E
Désamiantage R+3 | Libération de toute la zone au plus tard, le soir | bar: 2026-05-07
| Mesures point 0 | LOT MENUISERIE | bar: 2026-05-06
| Confinement | LOT MENUISERIE | bar: 2026-05-11 to 2026-05-13
| Travaux de désamiantage (priorité les 08 bureaux) | LOT MENUISERIE | bar: 2026-05-15 to 2026-05-26
| Constat visuel avant déconfinement | MO | bar: 2026-05-26
| Déconfinement | LOT MENUISERIE | bar: 2026-05-27
| Mesures libératoires | LOT MENUISERIE | bar: 2026-05-28
| Libération de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-05-28
Bureau 301 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-05-07
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-01
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-01
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-01
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-05-04 to 2026-06-25
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-08 to 2026-06-12
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-12
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-06-15
Espace détente 301a (1 fenêtre) | Libération de la zone au soir | bar: 2026-05-07
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-01
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-01
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-01
| Reprises de plâtrerie et carrelage | LOT PLATRERIE | bar: 2026-05-04 to 2026-06-25
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-08 to 2026-06-16
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-16
Reprise de la zone au matin | bar: 2026-06-17
Bureau 302 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-05-07
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-01
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-01
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-01
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-05-04 to 2026-06-25
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-08 to 2026-06-12
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-12
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-06-15
Bureau 303 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-05-07
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-02
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-02
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-02
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-05-04 to 2026-06-25
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-08 to 2026-06-12
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-12
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-06-15
Bureau 304 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-05-07
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-02
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-02
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-02
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-05-04 to 2026-06-25
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-09 to 2026-06-15
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-15
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-06-16
Bureau 305 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-05-07
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-02
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-02
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-02
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-05-04 to 2026-06-25
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-12 to 2026-06-18
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-18
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-06-19
Bureau 306 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-05-07
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-03
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-03
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-03
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-05-04 to 2026-06-25
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-12 to 2026-06-18
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-18
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-06-19
Bureau 307 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-05-07
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-03
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-03
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-03
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-05-04 to 2026-06-25
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-12 to 2026-06-18
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-18
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-06-19
Bureau 308 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-05-07
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-03
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-03
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-03
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-05-04 to 2026-06-25
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-15 to 2026-06-19
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-19
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-06-22
Bureau 309a (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-05-07
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-03
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-03
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-03
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-05-04 to 2026-06-25
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-15 to 2026-06-19
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-19
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-06-22
Sanitaires (1 fenêtre) | Libération de la zone au soir | bar: 2026-05-07
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-01
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-01
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-01
| Reprises de plâtrerie et carrelage | LOT PLATRERIE | bar: 2026-05-04 to 2026-06-25
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-12 to 2026-06-22
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-22
Reprise de la zone au matin | bar: 2026-06-23
Escalier (1 fenêtre) | Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-02
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-02
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-02
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-05-04 to 2026-06-25
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-11 to 2026-06-22
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-22
Escalier (3 fenêtres) | Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-04 to 2026-06-05
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-04 to 2026-06-05
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-06-04
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-09 to 2026-06-22
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-06-22

## RDC
RENOVATION DE MENUISERIES EXTERIEURES — PALAIS DE JUSTICE DE METZ — TRANCHE CONDITIONNELLE 02
PHASE OPÉRATIONNELLE 01 — Aile A — Façade intérieure Nord et façade extérieure Est
Planning travaux in-situ — RDC — 10 fenêtres TYPE A — IND A
Zone / Bureau | Travaux | Entreprise | S27/2026 |  |  |  |  | S28/2026 |  |  |  |  | S29/2026 |  |  |  |  | S30/2026 |  |  |  |  | S31/2026 |  |  |  |  | S32/2026 |  |  |  |  | S33/2026 |  |  |  |  | S34/2026
|  |  | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-17
RDC — 10 fenêtres TYPE A
Désamiantage RDC | Libération de toute la zone au plus tard, le soir | bar: 2026-07-03
| Mesures point 0 | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-03
| Confinement | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-06 to 2026-07-07
| Travaux de désamiantage (priorité les 08 bureaux) | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-08 to 2026-07-23
| Constat visuel avant déconfinement | MO | bar: 2026-07-23
| Déconfinement | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-24
| Mesures libératoires | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-24
| Libération de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-24
Bureau 01 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-07-03
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-27
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-27
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-27
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-06-29 to 2026-08-17
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-03 to 2026-08-11
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-11
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-08-12
Bureau 02 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-07-03
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-27
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-27
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-27
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-06-29 to 2026-08-17
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-03 to 2026-08-11
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-11
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-08-12
Bureau 03 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-07-03
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-28
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-28
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-28
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-06-29 to 2026-08-17
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-04 to 2026-08-12
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-12
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-08-13
Bureau 04 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-07-03
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-28
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-28
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-28
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-06-29 to 2026-08-17
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-03 to 2026-08-11
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-11
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-08-12
Bureau 05 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-07-03
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-29
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-29
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-29
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-06-29 to 2026-08-17
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-05 to 2026-08-13
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-13
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-08-14
Bureau 06 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-07-03
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-29
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-29
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-29
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-06-29 to 2026-08-17
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-06 to 2026-08-14
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-14
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-08-17
Bureau 07 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-07-03
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-30
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-30
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-30
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-06-29 to 2026-08-17
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-06 to 2026-08-14
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-14
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-08-17
Bureau 08 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-07-03
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-30
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-30
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-07-30
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-06-29 to 2026-08-17
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-06 to 2026-08-14
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-14
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-08-17
Sanitaire 1a (1 fenêtre) | Libération de la zone au soir | bar: 2026-07-03
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-03
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-03
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-03
| Reprises de plâtrerie et carrelage | LOT PLATRERIE | bar: 2026-06-29 to 2026-08-17
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-07 to 2026-08-14
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-14
Reprise de la zone au matin | bar: 2026-08-17
Escalier (1 fenêtre) | Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-03 to 2026-08-04
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-03 to 2026-08-04
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-03
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-04 to 2026-08-14
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-08-14

## R+1
RENOVATION DE MENUISERIES EXTERIEURES — PALAIS DE JUSTICE DE METZ — TRANCHE CONDITIONNELLE 02
PHASE OPÉRATIONNELLE 01 — Aile A — Façade intérieure Nord et façade extérieure Est
Planning travaux in-situ — R+1 — 14 fenêtres TYPE C — IND A
Zone / Bureau | Travaux | Entreprise | S33/2026 |  |  |  |  | S34/2026 |  |  |  |  | S35/2026 |  |  |  |  | S36/2026 |  |  |  |  | S37/2026 |  |  |  |  | S38/2026 |  |  |  |  | S39/2026
|  |  | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21
R+1 — 14 fenêtres TYPE C
Désamiantage R+1 | Libération de toute la zone au plus tard, le soir | bar: 2026-08-14
| Mesures point 0 | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-14
| Confinement | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-17 to 2026-08-19
| Travaux de désamiantage (priorité les 08 bureaux) | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-20 to 2026-08-26
| Constat visuel avant déconfinement | MO | bar: 2026-08-26
| Déconfinement | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-27
| Mesures libératoires | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-28
| Libération de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-28
Bureau 100 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-08-14
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-31
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-31
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-31
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-08-10 to 2026-09-21
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-11
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-09-14
Bureau 101 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-08-14
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-31
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-31
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-31
| Reprises de plâtrerie et carrelage | LOT PLATRERIE | bar: 2026-08-10 to 2026-09-21
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-11
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-09-14
Bureau 102 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-08-14
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-31
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-31
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-31
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-08-10 to 2026-09-21
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-08 to 2026-09-14
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-14
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-09-15
Bureau 103 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-08-14
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-01
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-01
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-01
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-08-10 to 2026-09-21
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-08 to 2026-09-14
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-14
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-09-15
Bureau 104 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-08-14
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-01
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-01
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-01
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-08-10 to 2026-09-21
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-08 to 2026-09-14
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-14
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-09-15
Bureau 105 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-08-14
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-01
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-01
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-01
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-08-10 to 2026-09-21
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-10 to 2026-09-16
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-16
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-09-17
Bureau 116 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-08-14
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-01
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-01
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-01
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-08-10 to 2026-09-21
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-10 to 2026-09-16
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-16
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-09-17
Bureau 117 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-08-14
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-02
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-02
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-02
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-08-10 to 2026-09-21
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-11 to 2026-09-17
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-17
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-09-18
Bureau 118 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-08-14
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-02
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-02
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-02
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-08-10 to 2026-09-21
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-11 to 2026-09-17
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-17
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-09-18
Bureau 119 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-08-14
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-02
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-02
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-02
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-08-10 to 2026-09-21
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-18
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-09-21
Bureau 120 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-08-14
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-02
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-02
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-02
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-08-10 to 2026-09-21
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-18
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-09-21
Escalier (1 fenêtre) | Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-01
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-01
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-01
| Éventuelles reprises de plâtrerie | LOT PLATRERIE | bar: 2026-08-10 to 2026-09-21
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-10 to 2026-09-18
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-18
Escalier (1 fenêtre) | Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-03 to 2026-09-04
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-03 to 2026-09-04
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-03
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-08 to 2026-09-18
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-18
Sanitaire 100a (1 fenêtre) | Libération de la zone au soir | bar: 2026-08-14
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-31
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-31
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-08-31
| Reprises de plâtrerie et carrelage | LOT PLATRERIE | bar: 2026-08-10 to 2026-09-21
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-09-11
Reprise de la zone au matin | bar: 2026-09-14

## R+2
RENOVATION DE MENUISERIES EXTERIEURES — PALAIS DE JUSTICE DE METZ — TRANCHE CONDITIONNELLE 02
PHASE OPÉRATIONNELLE 01 — Aile A — Façade intérieure Nord et façade extérieure Est
Planning travaux in-situ — R+2 — 16 fenêtres TYPE A — IND A
Zone / Bureau | Travaux | Entreprise | S38/2026 |  |  |  |  | S39/2026 |  |  |  |  | S40/2026 |  |  |  |  | S41/2026 |  |  |  |  | S42/2026 |  |  |  |  | S43/2026 |  |  |  |  | S44/2026 |  |  |  |  | S45/2026
|  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06
R+2 — 16 fenêtres TYPE A (compris entresol)
Désamiantage R+2 | Libération de toute la zone au plus tard, le soir | bar: 2026-09-18
| Mesures point 0 | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-18
| Confinement | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-21 to 2026-09-23
| Travaux de désamiantage (priorité les 08 bureaux) | LOT MENUISERIE | bar: 2026-09-24 to 2026-10-07
| Constat visuel avant déconfinement | MO | bar: 2026-10-07
| Déconfinement | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-08
| Mesures libératoires | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-09
| Libération de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-09
Bureau 201 et ES12A (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-09-18
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-12
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-12
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-12
| Reprises plâtrerie et cloisonnement CF | LOT PLATRERIE | bar: 2026-09-14 to 2026-11-06
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-19 to 2026-10-27
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-27
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-10-28
Sanitaires et la réserve local technique entresol (1 fenêtre) | Libération de la zone au soir | bar: 2026-09-18
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-12
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-12
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-12
| Reprises plâtrerie et cloisonnement CF | LOT PLATRERIE | bar: 2026-09-14 to 2026-11-06
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-19 to 2026-10-27
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-27
Reprise de la zone au matin | bar: 2026-10-28
Bureau 202 et ES01 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-09-18
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-13
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-13
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-13
| Reprises plâtrerie et cloisonnement CF | LOT PLATRERIE | bar: 2026-09-14 to 2026-11-06
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-19 to 2026-10-27
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-27
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-10-28
Bureau 203 et ES02 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-09-18
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-13
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-13
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-13
| Reprises plâtrerie et cloisonnement CF | LOT PLATRERIE | bar: 2026-09-14 to 2026-11-06
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-19 to 2026-10-27
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-27
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-10-28
Bureau 204 et ES03 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-09-18
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-14
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-14
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-14
| Reprises plâtrerie et cloisonnement CF | LOT PLATRERIE | bar: 2026-09-14 to 2026-11-06
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-20 to 2026-10-28
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-28
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-10-29
Bureau 205 et ES 04a (1 fenêtre) | Libération de la zone au soir | bar: 2026-09-18
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-14
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-14
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-14
| Reprises plâtrerie et cloisonnement CF | LOT PLATRERIE | bar: 2026-09-14 to 2026-11-06
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-20 to 2026-10-28
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-28
Reprise de la zone au matin | bar: 2026-10-29
Bureau 206 et ES04 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-09-18
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-15
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-15
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-15
| Reprises plâtrerie et cloisonnement CF | LOT PLATRERIE | bar: 2026-09-14 to 2026-11-06
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-22 to 2026-10-30
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-30
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-11-02
Bureau 207 et ES05 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-09-18
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-15
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-15
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-15
| Reprises plâtrerie et cloisonnement CF | LOT PLATRERIE | bar: 2026-09-14 to 2026-11-06
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-22 to 2026-10-30
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-30
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-11-02
Bureau 208 et ES05 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-19
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-19
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-19
| Reprises plâtrerie et cloisonnement CF | LOT PLATRERIE | bar: 2026-09-14 to 2026-11-06
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-22 to 2026-10-30
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-30
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-11-02
Bureau 209 et ES06 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-09-18
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-19
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-19
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-19
| Reprises plâtrerie et cloisonnement CF | LOT PLATRERIE | bar: 2026-09-14 to 2026-11-06
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-22 to 2026-10-30
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-30
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-11-02
Bureau 210A et ES 07 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-09-18
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-20
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-20
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-20
| Reprises plâtrerie et cloisonnement CF | LOT PLATRERIE | bar: 2026-09-14 to 2026-11-06
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-22 to 2026-10-30
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-30
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-11-02
Bureau 210B et ES08 (1 fenêtre) | Libération du bureau au soir | bar: 2026-09-18
| Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-20
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-20
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-20
| Reprises plâtrerie et cloisonnement CF | LOT PLATRERIE | bar: 2026-09-14 to 2026-11-06
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-22 to 2026-10-30
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-30
Occupation du bureau au matin | bar: 2026-11-02
Escalier (1 fenêtre) | Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-22
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-22
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-22
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-22 to 2026-10-30
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-30
Escalier (3 fenêtres) | Protection et confinement de la zone | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-21 to 2026-10-22
| Dépose de menuiserie existante | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-21 to 2026-10-22
| Pose du nouveau châssis | LOT MENUISERIE | bar: 2026-10-21 to 2026-10-22
| Peinture et finitions | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-22 to 2026-10-30
| Dépose des protections et nettoyage | LOT PEINTURE | bar: 2026-10-30