Programa Apoyo a la Implementación de la RRI

Términos de referencia: Diseñar, validar y ajustar una Guía Nacional de Lineamientos que establezca un marco metodológico y operativo para el fortalecimiento integral de los semilleros juveniles en las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), definiendo orientaciones técnicas para el desarrollo de capacidades organizativas, productivas, ambientales, de gobernanza juvenil y liderazgo femenino, bajo un enfoque de género, economía del cuidado y resiliencia climática. La Guía será validada mediante su implementación piloto en quince (15) ZRC previamente identificadas, con el propósito de incorporar retroalimentación práctica y consolidar una versión final técnicamente robusta y replicable a escala nacional.

Febrero 2026

Tabla de contenido

0	LISTA DE ABREVIACIONES	3

1	INFORMACIÓN GENERAL	4

2	CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN	5

3	OBJETIVO Y ALCANCE DE LA MISIÓN	11

4	ENFOQUE TRANSVERSAL DE GÉNERO Y ECONOMÍA DEL CUIDADO	12

5	METODOLOGÍA Y FASES DE LA CONSULTORÍA	13

6	OTROS REQUISITOS	15

7	ENTREGABLES ESPERADOS Y CALENDARIO DE EJECUCION	16

8	COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD CONTRATANTE	18

9	EXPERIENCIA Y PERFIL REQUERIDOS	18

- LISTA DE ABREVIACIONES

| Sigla / Abreviatura | Denominación completa |
| --- | --- |
| ADR | Agencia de Desarrollo Rural |
| AFD | Agencia Francesa de Desarrollo (Agence Française de Développement) |
| ANT | Agencia Nacional de Tierras |
| ART | Agencia de Renovación del Territorio |
| DNP | Departamento Nacional de Planeación |
| EF | Expertise France |
| FARC | Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia |
| IGAC | Instituto Geográfico Agustín Codazzi |
| MHCP | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| MinAgricultura | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |
| MinAmbiente | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| NNAJ | Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| ONVS | Ordenamiento Nacional del Valor Social del Territorio |
| PBL | Policy-Based Loan (Préstamo Basado en Políticas Públicas) |
| PDET | Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PSA | Pagos por Servicios Ambientales |
| RRI | Reforma Rural Integral |
| SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje |
| TdR | Términos de Referencia |
| ZRC | Zonas de Reserva Campesina |

- INFORMACIÓN GENERAL

| Título de la misión | Apoyo a la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) en Colombia. |
| --- | --- |
| Sector especializado | Desarrollo Sostenible |
| Actividad | Diseñar, validar y ajustar una Guía Nacional de Lineamientos que establezca un marco metodológico y operativo para el fortalecimiento integral de los semilleros juveniles en las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), definiendo orientaciones técnicas para el desarrollo de capacidades organizativas, productivas, ambientales, de gobernanza juvenil y liderazgo femenino, bajo un enfoque de género, economía del cuidado y resiliencia climática. La Guía será validada mediante su implementación piloto en quince (15) ZRC previamente identificadas, con el propósito de incorporar retroalimentación práctica y consolidar una versión final técnicamente robusta y replicable a escala nacional. |
| Beneficiarios | Población Beneficiaria directa: Población juvenil rural que hace parte de los Semilleros situados en las Zonas de Reserva Campesina. Priorizando la intervención en mujeres jóvenes rurales, en particular aquellas de bajos recursos económicos, para garantizar el avance hacia el cierre de brechas de género y el fomento de sus liderazgos. Población beneficiaria indirecta: Comunidades campesinas de estas territorialidades y sus núcleos familiares y redes de apoyo vinculados a las economías del cuidado que sostienen la producción y reproducción de la vida social en estos territorios para el avance en la consolidación de la economía local y la inclusión generacional. |
| Período previsto para la realización de la misión | Abril 2026 - Febrero 2027 |
| Ubicación | Bogotá |
| Idiomas | Dominio profesional del español. |

- CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

Expertise France es la agencia pública francesa y el actor interministerial encargado de la cooperación técnica internacional, el segundo de Europa. Como filial del Grupo Agencia Francesa de Desarrollo (Grupo AFD), diseña y ejecuta proyectos que refuerzan de forma sostenible las políticas públicas en los países en desarrollo y emergentes. Expertise France trabaja en áreas clave del desarrollo: gobernanza, seguridad, cambio climático, salud, educación, etc. Junto con sus socios, contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un saber hacer en común.

Expertise France trabaja en varios campos, como:

- Gobernanza democrática y derechos humanos: apoyo a la transparencia, la justicia, los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho.

- Economía y desarrollo: asistencia en temas como el desarrollo económico, las finanzas públicas, y la creación de empleos.

- Clima y medio ambiente: apoyo a la adaptación al cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales.

- Salud: fortalecimiento de los sistemas de salud, mejora del acceso a la atención médica, y lucha contra enfermedades globales.

- Seguridad y estabilidad: gestión de riesgos y crisis, cooperación en temas de seguridad y lucha contra el terrorismo.

En julio de 2024, la AFD ha otorgado una financiación presupuestaria de 200 millones de euros para apoyar la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) en Colombia. La RRI es un componente esencial del Acuerdo de Paz firmado con las FARC hace casi 10 años, destinado a recuperar las zonas rurales desatendidas, reducir las desigualdades multidimensionales y erradicar la pobreza rural extrema.

El objetivo del programa es apoyar la implementación de la RRI para una paz sostenible y justa. Para contribuir a ello, los objetivos específicos del programa son:

- Promover la planificación territorial para el desarrollo sostenible e inclusivo;

- Promover la innovación agrícola, el aumento de la productividad y la generación de ingresos para las poblaciones rurales;

- Reducir las desigualdades de género y fortalecer la participación ciudadana.

El programa se basa en tres componentes complementarios: i) una financiación presupuestaria, no asignada, que puede complementarse con una nueva financiación presupuestaria a principios de 2026; ii) un diálogo sobre políticas públicas materializado en una matriz plurianual de políticas públicas, en la que se destacan los principales compromisos del Gobierno, así como los desencadenantes de los desembolsos y los indicadores para el seguimiento de las políticas públicas; y iii) un programa de asistencia técnica para apoyar el diálogo sobre políticas públicas y contribuir al logro de los indicadores de la matriz.

El beneficiario directo es la República de Colombia, representada por su Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es la entidad responsable del seguimiento e implementación de todo el diálogo de política pública, siendo todas las entidades sectoriales responsables de la implementación de los compromisos propuestos en la matriz.

Se solicita a Expertise France la implementación del componente 3 de este programa, es decir, la asistencia técnica para apoyar el diálogo de políticas públicas y contribuir al logro de los indicadores de la matriz de políticas públicas.

- Descripción del Proyecto

Esta cooperación técnica se enmarca dentro del Policy-Based Loan (PBL) financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en colaboración con el gobierno de Colombia.

La asistencia técnica proporcionada por Expertise France busca fortalecer las capacidades institucionales de cinco instituciones clave en Colombia: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), todas ellas claves en la implementación de la RRI y la reforma agraria, alineadas con los compromisos del país en materia de desarrollo rural sostenible, igualdad de género y lucha contra el cambio climático.

La cooperación se justifica en el contexto de los desafíos estructurales que enfrenta Colombia para avanzar en la implementación efectiva de la RRI y la Reforma Agraria. Estos incluyen limitaciones técnicas, falta de coordinación interinstitucional, y la necesidad de integrar enfoques diferenciales de género y sostenibilidad climática. Expertise France, como proveedor de la cooperación técnica, aporta su experiencia y capacidad para contribuir al avance en el cierre de brechas de género, facilitando el fortalecimiento de las capacidades locales y nacionales, a través de la transferencia de conocimientos, el intercambio de buenas prácticas y el apoyo técnico.

La asistencia técnica propuesta por Expertise France no solo aborda el fortalecimiento institucional, sino también la creación de espacios de diálogo entre actores del sector rural y ambiental, permitiendo la participación de las comunidades locales, con un énfasis particular en las mujeres rurales, quienes históricamente han enfrentado barreras significativas para acceder a la tierra y recursos productivos. Este enfoque busca asegurar que los procesos de reforma agraria y rural no solo promuevan el acceso equitativo a los recursos, sino que también impulsen la sostenibilidad social y económica a largo plazo.

La RRI tiene para su cabal implementación un componente medioambiental estructural, ya que la conservación y la restauración de la biodiversidad, mediante los procesos de planificación y gestión territorial, son los garantes del suministro de servicios ecosistémicos (ambientales) que son la base del bienestar humano. En ese sentido, Expertise France apoyará técnicamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a implementar un Sistema de Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación de la ONVS, el cual es un sistema de información geográfico,  que está orientado a la estandarización, compilación, análisis, monitoreo y el seguimiento a los proyectos de incentivos a la conservación (PSA e incentivos a la conservación) que adelantan las autoridades nacionales y regionales y demás actores estructuradores e implementadores de proyectos de incentivos a la conservación en el país.

Por otra parte, el país, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), recibirá apoyo técnico en el fortalecimiento de su capacidad de planificación territorial mediante el uso de tecnologías geoespaciales avanzadas, permitiendo una mejor toma de decisiones en cuanto al uso del suelo y los recursos naturales. La Agencia de Renovación del Territorio (ART) se beneficiará de la estructuración de proyectos productivos sostenibles, promoviendo cadenas de valor en sectores clave como el hortifrutícola, mientras que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) garantizará la adecuada planificación y seguimiento de los avances en la implementación de estas reformas, asegurando una gobernanza inclusiva y eficiente.

El financiamiento de AFD proporciona los recursos necesarios para garantizar que esta cooperación técnica tenga un impacto tangible en la transformación del campo colombiano. El objetivo final de esta intervención es consolidar un sistema de gobernanza rural más inclusivo y eficiente, permitiendo a Colombia avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

La presente consultoría encuentra su soporte estructural en el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, "Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral", el cual establece los lineamientos para la transformación del campo y la reactivación económica territorial, reconociendo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como figuras determinantes para el ordenamiento social de la propiedad y la consolidación de la economía campesina. En concordancia operativa con esta visión, el programa se alinea directamente con el Subsistema 2 del Sistema Nacional de Reforma Agraria, enfocado en la delimitación y consolidación de las ZRC, actuando como un brazo ejecutor coordinado por el Ministerio de Agricultura en articulación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el SENA y la Unidad Solidaria para materializar los planes de desarrollo de las juventudes campesinas.

Desde una perspectiva de justicia social, de género e interseccionalidad, la intervención responde al desafío crítico de la inclusión generacional, dado que los semilleros y colectivos juveniles rurales enfrentan barreras estructurales para el acceso a la tierra, capacitación pertinente y financiamiento productivo. Esta problemática se agudiza para las mujeres jóvenes rurales, quienes sufren una doble barrera de participación; por tal motivo, la propuesta se enmarca normativamente en la Ley 2462 de 2025 (modificatoria de la Ley 731 de 2002), adoptando medidas de acción afirmativa para garantizar la igualdad de oportunidades y contribuir al avance en el cierre de brechas de discriminación histórica, priorizando a mujeres de bajos recursos para el pleno goce de sus derechos territoriales y económicos.

Asimismo, la justificación técnica incorpora un enfoque innovador basado en el Artículo 9 de la Ley 2462 mediante la cual se reconoce la economía del cuidado en todas las actividades adelantadas por las mujeres rurales, campesinas y de la pesca priorizando las mujeres de bajos recursos, dando sustento al desarrollo de buenas prácticas en los semilleros de las ZRC lideradas históricamente por mujeres rurales y jóvenes en su diversidad cuyas labores, remuneradas y no remuneradas, son esenciales para la reproducción de la vida social y el bienestar comunitario. Para operativizar este mandato, se establece una modalidad de cooperación intra-nacional fundamentada en el intercambio de conocimientos entre pares, permitiendo identificar, sistematizar y replicar experiencias exitosas que dinamicen el desarrollo territorial y fortalezcan el arraigo y liderazgo juvenil en el campo.

En este sentido, desde el trabajo realizado por la Dirección de la Mujer Rural se ha venido adelantando un proceso de identificación y caracterización de los siguientes semilleros de jóvenes que pertenecen a Zonas de Reserva Campesina, tales como:

| Zona de Reserva Campesina | Municipio(s) | Departamento (s) |
| --- | --- | --- |
| Tarazá | Tarazá | Antioquía |
| San José de Apartadó | Apartadó | Antioquía |
| Valle del Río Cimitarra | Yondó / Cantagallo | Antioquía - Bolivar |
| Montes de María II | S. Juan Nepomuceno / El Guamo | Bolivar |
| Arenal – Morales | Arenal / Morales | Bolívar |
| Paraíso Escondido | Togüí | Boyacá |
| Cuenca de Río Pato y Valle de Balsillas | San Vicente del Caguán | Caquetá |
| Cuenca Río las Piedras | Popayán | Cauca |
| La Tuna | Santa Rosa | Cauca |
| Alto Sinú | Tierralta | Córdoba |
| Venecia Parte Alta | Venecia | Cundinamarca |
| Güejar – Cafre* | Puerto Rico | Meta |
| Santa Isabel - Anzoátegui | Santa Isabel / Anzoátegui | Tolima |
| Pradera | Pradera | Valle del Cauca |
| Tuluá | Tuluá | Valle del Cauca |

- Resultados esperados del programa de asistencia técnica

El primer paso del programa será diseñar y activar un Sistema de gobernanza para desarrollar exitosamente el diálogo de política pública entre Francia y Colombia para articular, coordinar y visibilizar la cooperación técnica y financiera, que permita avanzar significativamente en la implementación de la RRI (Punto 1 del Acuerdo de Paz). Para esto, se activará un “diálogo de políticas”, el cual se concibe como un sistema de gobernanza liderado por un Comité de Alto Nivel, complementado por los respectivos Comités Técnicos y Unidades Coordinadoras de cada una de las diferentes iniciativas de cooperación que Francia está desarrollando y desarrollará para apoyar los procesos de implementación de la Reforma Rural Integral- RRI.

De otro lado, se desarrollará un programa de asistencia técnica a instituciones nacionales de Colombia, para apoyar el diálogo de políticas públicas que contribuya a la implementación de la RRI, así como también, apoyar el cumplimiento de los indicadores y disparadores de la 2ª fase respecto a la Reforma Rural Integral, garantizando, que se cumple y avanza con la lucha contra el cambio climático, la conservación de la diversidad biológica y la equidad de género.

Los resultados generales esperados para la misión de cooperación técnica con instituciones nacionales para apoyar la implementación de la reforma agraria y la RRI, para contribuir a un desarrollo rural sostenible, son:

Apoyar el diseño y la puesta en marcha de un Sistema de gobernanza para desarrollar exitosamente el diálogo de política pública entre Francia y Colombia: para articular, coordinar y visibilizar la cooperación técnica y financiera, que permita avanzar significativamente en la implementación de la RRI (Punto 1 del Acuerdo de Paz).

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la coordinación intersectorial y territorial: A través de la generación de lineamientos para la política pública de reforma agraria (Decreto 1406 del 2023, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural"), las instituciones clave estarán mejor equipadas para armonizar y articular la implementación de la RRI y la reforma agraria, lo que facilitará una colaboración más efectiva entre los actores del gobierno y los territorios. Esto garantizará una visión coherente en la transformación estructural del campo, abordando tanto las necesidades de desarrollo rural como los compromisos climáticos y de género.

Incremento en la igualdad de género en el acceso a tierras: La implementación de un programa especial de adjudicación de tierras para mujeres rurales y campesinas en coherencia con el  Decreto 1396 DE 2024, "Por el cual se adiciona el Título 27 a la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con el programa especial de adjudicación de tierras para las mujeres rurales") permitirá contribuir al avance en el cierre de brechas históricas de género en el acceso a tierras. Este resultado fortalecerá la inclusión social y autonomía económica de las mujeres en su diversidad, mejorando su participación en los procesos productivos y de gobernanza rural, y contribuyendo directamente a los objetivos de justicia de género dentro de la RRI.

Optimización de la productividad y sostenibilidad en las zonas rurales priorizadas: La estructuración de proyectos integradores para el fortalecimiento de cadenas productivas, como el ejemplo en la región PDET de Macarena-Guaviare, permitirá una mejora en las infraestructuras productivas, logística y gobernanza en el sector agrícola. Este resultado incrementará la productividad de las comunidades rurales, al mismo tiempo que asegura modelos de negocio sostenibles, resilientes y alineados con los objetivos climáticos.

Mejor planeación territorial y gestión sostenible del uso de la tierra: El desarrollo y fortalecimiento de metodologías para la generación de datos a partir de tecnologías geoespaciales y de observación de la Tierra facilitará una mejor planeación y ordenación territorial. Esto asegurará que las decisiones sobre el uso de la tierra se tomen con base en información precisa y actualizada, lo que contribuirá a una gestión ambientalmente responsable y a la optimización de los recursos rurales.

Monitoreo y seguimiento efectivo de las acciones de conservación ambiental: La implementación de un sistema de información geográfica para los proyectos de incentivos a la conservación, incluidos los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), facilitará el registro, monitoreo y seguimiento sistemático de las intervenciones en el territorio, permitiendo consolidar información técnica, ambiental y espacial, evaluar avances y resultados, y fortalecer la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el seguimiento al cumplimiento de los objetivos de conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad.

La presente consultoría es una apuesta estratégica para el avance en la materialización de la Reforma Rural Integral y la reactivación económica de las territorialidades campesinas. En ese sentido, cada resultado ha sido proyectado para garantizar no solo el fortalecimiento técnico y productivo de los semilleros juveniles, sino también para asegurar la inclusión generacional y contribuir al avance en el cierre de brechas de género que atraviesan las personas jóvenes quienes habitan la ruralidad. De esta manera, la intervención busca dejar una capacidad instalada sostenible en las Zonas de Reserva Campesina, promoviendo la soberanía alimentaria y validando el rol de las juventudes como protagonistas del cambio y protección de la paz territorial.

En concordancia, la implementación de la asistencia técnica integral proyecta alcanzar los siguientes resultados:

- IMPACTO EN EL TEJIDO SOCIAL

- Consolidación de la Inclusión Generacional en ZRC: Se habrá fortalecido el arraigo y el liderazgo de las juventudes rurales en las Zonas de Reserva Campesina mediante la validación de sus roles protagonistas clave en el ordenamiento territorial y la economía campesina.

- Posicionamiento Nacional e Internacional de la Agenda Joven Rural: Las experiencias exitosas de las juventudes colombianas serán visibilizadas y reconocidas en escenarios de alto nivel, específicamente mediante la participación activa y la presentación del portafolio de buenas prácticas en espacios nacionales temáticamente afines.

- Contribución al avance en el cierre de brechas de género y Reconocimiento del Cuidado: Se habrá incrementado la participación y autonomía económica de las mujeres jóvenes rurales, priorizando aquellas de bajos recursos, mediante la implementación de proyectos que integran explícitamente el enfoque de economía del cuidado y el liderazgo femenino

- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

- Sistematización de un Modelo de Cooperación Intra-nacional: Se habrá diseñado y validado una metodología de intercambio de saberes "entre pares" (Juventud a Juventud), documentando iniciativas que demuestren sostenibilidad ambiental, económica y social, listas para ser replicadas en otras territorialidades.

- Adopción de Prácticas de Resiliencia Climática: Los semilleros juveniles habrán incorporado en sus sistemas productivos herramientas de adaptación al cambio climático, mitigación de vulnerabilidad y soluciones basadas en ecosistemas, garantizando la sostenibilidad ambiental de sus iniciativas.

- Capacidad Administrativa y Asociativa Instalada: en quince (15) semilleros juveniles ya conformados, pertenecientes a igual número de ZRC previamente identificadas por la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, contarán con capacidades técnicas mejoradas en formulación de proyectos, educación financiera y gestión asociativa, permitiéndoles encargarse de sus proyectos productivos con mayor autonomía y eficiencia.

- REACTIVACIÓN ECONÓMICA

- Implementación Efectiva de Planes de Acción: Se habrán formulado y ejecutado 15 Planes de Acción derivados de los intercambios de saberes, con metas medibles a corto plazo y esquemas de seguimiento a 3 y 6 meses.

- Capitalización de Iniciativas Juveniles: 15 iniciativas productivas juveniles habrán recibido y ejecutado el Mecanismo de Impulso Productivo, logrando escalar sus operaciones, mejorar sus procesos de comercialización y agregar valor a su producción local.

- OBJETIVO Y ALCANCE DE LA MISIÓN

Objetivo general:

Diseñar, validar y ajustar una Guía Nacional de Lineamientos que oriente a los semilleros juveniles de todas las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) del país en la formulación e implementación de planes de acción para el fortalecimiento de sus capacidades organizativas, productivas, ambientales, de gobernanza juvenil y liderazgo con enfoque de género. La Guía será validada mediante su aplicación piloto en quince (15) semilleros juveniles ya conformados (correspondientes a igual número de ZRC previamente identificadas), a través de un esquema de implementación diferenciada que permita recoger aprendizajes prácticos y consolidar una versión final técnicamente robusta y replicable a escala nacional.

La presente consultoría no contempla la creación de nuevos semilleros juveniles, sino el fortalecimiento de procesos ya existentes mediante la aplicación de la Guía.

Objetivos específicos:

- Construir participativamente una Guía Nacional de Lineamientos que establezca criterios, metodologías, herramientas prácticas y orientaciones técnicas para que los semilleros juveniles de las ZRC puedan formular e implementar sus propios planes de acción para el fortalecimiento integral de capacidades, incorporando transversalmente el enfoque de género, economía del cuidado, sostenibilidad ambiental, resiliencia climática y salvaguardas ambientales y sociales.

- Validar la Guía Nacional mediante su aplicación piloto en quince (15) semilleros juveniles ya conformados, pertenecientes a igual número de ZRC previamente identificadas, a través de un esquema de implementación diferenciada que contemple:

  - Entre ocho (8) y diez (10) semilleros de implementación integral, que recibirán acompañamiento técnico completo en la formulación, ejecución y seguimiento de sus planes de acción.

  - Entre cinco (5) y siete (7) semilleros de implementación ligera, que desarrollarán procesos de formulación, alistamiento y validación metodológica de sus planes de acción, sin ejecución plena.

- Sistematizar los resultados, aprendizajes y desafíos derivados de la implementación piloto diferenciada, incorporando los ajustes técnicos necesarios para consolidar una versión final de la Guía Nacional validada en territorio y lista para su adopción y escalamiento en las demás ZRC del país.

- Fortalecer las capacidades técnicas, organizativas y de liderazgo de los semilleros participantes en el proceso piloto, asegurando una participación efectiva de mujeres jóvenes rurales y promoviendo la incorporación de prácticas productivas sostenibles y resilientes al cambio climático.

- ENFOQUE TRANSVERSAL DE GÉNERO Y ECONOMÍA DEL CUIDADO

El enfoque de género transformador y el reconocimiento de la economía del cuidado serán criterios estructurantes de todas las fases de la consultoría. Se procurará una participación efectiva mínima del 50 % de mujeres jóvenes rurales, la priorización de iniciativas lideradas o co-lideradas por mujeres y la incorporación de medidas concretas para contribuir al avance en el cierre de brechas de género en el acceso a recursos, toma de decisiones y autonomía económica.

- METODOLOGÍA Y FASES DE LA CONSULTORÍA

La consultoría se desarrollará a través de cinco (5) fases secuenciales e interrelacionadas. La Guía Nacional constituirá el instrumento central del proceso, orientado a establecer lineamientos metodológicos y operativos para que los semilleros juveniles de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) puedan formular e implementar planes de acción para el fortalecimiento de sus capacidades. Su validación se realizará mediante la aplicación piloto en quince (15) semilleros juveniles ya conformados, correspondientes a igual número de ZRC previamente identificadas, bajo un esquema de implementación diferenciada.

Fase 1. Alistamiento y diseño metodológico

Actividades principales

- Ajuste del enfoque metodológico y del cronograma operativo.

- Diseño y validación de instrumentos de diagnóstico, análisis y seguimiento, incorporando enfoque de género y salvaguardas ambientales y sociales.

- Definición de criterios para la caracterización de los semilleros y la asignación del esquema de implementación diferenciada.

Productos de la fase

- Plan Operativo Detallado y cronograma ajustado.

- Instrumentos metodológicos validados (diagnóstico, seguimiento, salvaguardas).

- Plan de acción de género: Documento diagnóstico, con análisis de género y mapeo de experiencias de semilleros juveniles en Zonas de Reserva Campesina, con análisis diferenciado por género.

Fase 2. Construcción de la versión preliminar de la Guía Nacional

Actividades principales

- Mapeo y análisis de experiencias existentes de semilleros juveniles en ZRC.

- Identificación y sistematización de buenas prácticas productivas, organizativas y de liderazgo juvenil femenino.

- Definición de tipologías de semilleros y criterios diferenciados de fortalecimiento.

- Redacción de la versión preliminar de la Guía Nacional de Lineamientos, definiendo:

  - Metodología para la formulación de planes de acción por parte de los semilleros juveniles.

  - Orientaciones para la implementación y seguimiento de dichos planes.

  - Criterios de fortalecimiento organizativo, productivo, ambiental y de gobernanza juvenil.

  - Integración transversal del enfoque de género, economía del cuidado, sostenibilidad ambiental y resiliencia climática.

  - Lineamientos para la articulación institucional y escalabilidad nacional. La escalabilidad se refiere a la posibilidad de replicación metodológica de la Guía por parte del Ministerio en otras ZRC, sin que la consultoría contemple su implementación directa fuera de los quince (15) semilleros piloto.

Productos de la fase

- Documento diagnóstico y mapeo de experiencias juveniles en ZRC y Guía Nacional de Lineamientos – Versión preliminar.

Fase 3. Intercambio de saberes y fortalecimiento de capacidades

Actividades principales

- Organización y realización de encuentros territoriales de intercambio de saberes entre semilleros.

- Capacitación in situ en:

  - Resiliencia climática , Adaptación basada en ecosistemas y soluciones basadas en naturaleza

  - Formulación de proyectos

  - Liderazgo juvenil femenino y economía del cuidado

- Socialización de la Guía Nacional (versión preliminar) como herramienta de trabajo.

Productos de la fase

- Tres (3) encuentros de intercambio territorial ejecutados y documentados.

- Informe de fortalecimiento de capacidades y participación juvenil (con análisis diferenciado por género), incluyendo evidencias del proceso de acompañamiento técnico brindado a los semilleros de implementación integral.

Fase 4. Aplicación de la Guía mediante planes de acción piloto

La consultoría trabajará con quince (15) semilleros juveniles ya conformados, pertenecientes a igual número de Zonas de Reserva Campesina previamente identificadas por el Ministerio, aplicando la Guía Nacional como marco metodológico para la formulación e implementación de sus planes de acción.

Actividades principales

- Formulación de planes de acción territoriales utilizando la Guía Nacional como marco metodológico.

- Asignación y aplicación del esquema de implementación diferenciada, e implementación diferenciada de los quince (15) planes de acción formulados por los semilleros:

  - Entre ocho (8) y diez (10) semilleros de implementación integral, que recibirán acompañamiento técnico completo en la formulación, ejecución y seguimiento de sus planes de acción. La implementación integral se refiere al acompañamiento técnico completo en la ejecución de los planes de acción dentro del alcance presupuestal definido, sin que ello implique financiación estructural permanente de los proyectos productivos.

  - Entre cinco (5) y siete (7) semilleros de implementación ligera, que desarrollarán procesos de formulación, alistamiento y validación metodológica de sus planes de acción, sin ejecución plena durante el período de la consultoría.

- Ejecución del mecanismo de impulso productivo. El Mecanismo de Impulso Productivo corresponderá a un instrumento de apoyo técnico dentro del alcance presupuestal del contrato, cuyo diseño operativo será definido en el Plan Operativo Detallado.

- Implementación del sistema de monitoreo de salvaguardas ambientales y sociales.

En todos los casos se garantizará una participación efectiva mínima del 50 % de mujeres jóvenes, priorizando iniciativas lideradas o co-lideradas por mujeres.

Productos de la fase

- Quince (15) planes de acción formulados por los semilleros juveniles utilizando la Guía Nacional como herramienta metodológica, incorporando enfoque de género, sostenibilidad ambiental y criterios de fortalecimiento organizativo y productivo.

- Informe de implementación diferenciada de los planes de acción piloto, incluyendo evidencia del Mecanismo de Impulso Productivo aplicado (iniciativas de implementación integral y ligera).

- Sistema básico de monitoreo de salvaguardas ambientales y sociales, con módulo específico de salvaguardas de género, aplicado a los planes de acción piloto (integral y ligera), con alcance proporcional al nivel de implementación.

Fase 5. Sistematización, ajustes finales y cierre

Actividades principales

- Análisis comparado de resultados de los pilotos.

- Identificación de lecciones aprendidas, desafíos y factores de éxito.

- Ajuste y consolidación de la Guía Nacional a partir de los resultados y aprendizajes derivados de la implementación diferenciada (integral y ligera), asegurando su aplicabilidad y replicabilidad en las demás ZRC del país.

- Socialización de resultados con actores institucionales y juveniles.

Productos de la fase

- Informe de lecciones aprendidas y recomendaciones de política pública. El informe de lecciones aprendidas incluirá recomendaciones para su integración en instrumentos de política pública del Ministerio.

- Guía Nacional de Lineamientos para el fortalecimiento de Semilleros Juveniles en ZRC. Versión final ajustada.

- Informe final de ejecución y acta de cierre de la consultoría.

- OTROS REQUISITOS

Se espera que la organización proponente proponga un plan de trabajo detallado que incluya un calendario preciso de actividades, con un inicio de la consultoría en abril y una finalización prevista en febrero del 2027, en un plazo máximo de 9 meses.

Las ofertas técnica y financiera deberán incluir espacios de reunión presencial (viajes y logística), al menos para la reunión de arranque, reunión de cierre y otras reuniones de interés operacional y estratégico para la implementación de la consultoría.

- ENTREGABLES ESPERADOS Y CALENDARIO DE EJECUCION

| Fase | Entregables esperados | Plazo tentativo de entrega (T0=fecha de notificación del contrato) |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 – Alistamiento y diseño metodológico | 1. Plan Operativo Detallado, incluyendo cronograma ajustado, metodología final, estrategia de transversalización de género y salvaguardas ambientales y sociales, así como el esquema operativo de validación en quince (15) semilleros ya conformados bajo modalidad diferenciada (implementación integral e implementación ligera). 2. Instrumentos metodológicos validados: formatos de diagnóstico, criterios de caracterización y alistamiento de los quince (15) semilleros, criterios para la implementación diferenciada (integral y ligera), instrumentos de seguimiento, estrategia de transversalización de género (y, si aplica, plan de acción de género) y matriz preliminar de salvaguardas ambientales y sociales. | T0 + 1 mes |
| Fase 2 – Construcción de la Guía Nacional (versión preliminar) | 3. Plan de acción de género: Documento diagnóstico, con análisis de género y mapeo de experiencias de semilleros juveniles en Zonas de Reserva Campesina, con análisis diferenciado por género. 4. Documento diagnóstico y mapeo de experiencias juveniles en ZRC y Guía Nacional de Lineamientos para el fortalecimiento de Semilleros Juveniles en ZRC (Versión preliminar), que incluya metodología y herramientas prácticas para la formulación, implementación y seguimiento de planes de acción por parte de los semilleros, así como criterios de gobernanza juvenil, enfoque de género y economía del cuidado, sostenibilidad ambiental, resiliencia climática y salvaguardas ambientales y sociales. | T0 + 3 meses |
| Fase 3 – Intercambio de saberes y fortalecimiento de capacidades | 5. Informe de ejecución de los intercambios territoriales: soportes de tres (3) encuentros de intercambio de saberes (listados de asistencia, relatorías y registro fotográfico). 6. Informe de fortalecimiento de capacidades técnicas, organizativas y de liderazgo juvenil, con análisis de participación efectiva de mujeres jóvenes rurales. | T0 + 5 meses |
| Fase 4 – Aplicación de la Guía mediante planes de acción piloto | 7. Quince (15) Planes de Acción territoriales formulados por los semilleros juveniles, utilizando la Guía Nacional como marco metodológico e incorporando enfoque de género, sostenibilidad ambiental, resiliencia climática y salvaguardas ambientales y sociales, diferenciando el alcance entre semilleros de implementación integral y semilleros de implementación ligera. 8. Informe de implementación diferenciada de los planes de acción piloto, que documente el proceso y resultados bajo dos niveles: (i) implementación integral (entre 8 y 10 semilleros): formulación, ejecución y seguimiento del plan de acción con acompañamiento técnico completo; y (ii) implementación ligera (entre 5 y 7 semilleros): formulación, alistamiento y validación metodológica del plan de acción, sin ejecución plena, incluyendo evidencia del Mecanismo de Impulso Productivo aplicado en los semilleros de implementación integral (y los soportes que correspondan). 9. Sistema básico de monitoreo de salvaguardas ambientales y sociales, con módulo específico de salvaguardas de género, aplicado a los planes de acción piloto (integral y ligera), con alcance proporcional al nivel de implementación. | T0 + 8 meses |
| Fase 5 – Sistematización, ajustes finales y cierre | 10. Informe de lecciones aprendidas y recomendaciones de política pública. El informe de lecciones aprendidas incluirá recomendaciones para su integración en instrumentos de política pública del Ministerio. 11. Guía Nacional de Lineamientos (Versión final ajustada), incorporando los aprendizajes de la implementación diferenciada (integral y ligera) e incluyendo un módulo metodológico de implementación (paso a paso) para la formulación e implementación de planes de acción y su seguimiento. 12. Informe final de ejecución de la consultoría y acta de cierre, incluyendo balance general de resultados. | T0 + 9 meses |

- COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD CONTRATANTE

Para llevar a cabo la evaluación, el equipo evaluador trabajará bajo la supervisión de un “Comité de seguimiento de la evaluación”, liderado por el Coordinador del programa, la Encargada de proyecto de la sede en París y el equipo consultor en monitoreo y evaluación. Las tareas se coordinarán de manera directa con el Coordinador del programa y la Encargada de proyecto de la sede, quienes actuarán como puntos focales para el equipo consultor.

Las principales tareas del comité de seguimiento de la evaluación de Expertise France serán:

- Facilitar la comunicación entre los evaluadores y las partes interesadas en los proyectos,

- Garantizar que los evaluadores tengan acceso a toda la información y documentación necesarias relacionadas a las acciones,

- Organizar reuniones de alcance con los evaluadores,

- Validar la metodología y las herramientas y procesos de recogida de datos propuestos por los evaluadores,

- Reunir y recoger las reacciones y los comentarios sobre los productos,

- Garantizar la correcta comunicación de las conclusiones y recomendaciones de la evaluación.

Además, se organizarán reuniones de seguimiento con el responsable de monitoreo y evaluación de Expertise France.

- EXPERIENCIA Y PERFIL REQUERIDOS

Para la implementación de la Asistencia Técnica orientada al fortalecimiento de la inclusión generacional juvenil rural en las Zonas de Reserva Campesina, se seleccionará una persona jurídica (organización, empresa, fundación, corporación, universidad, centro de investigación, firma consultora u otra entidad legalmente constituida), que demuestre experiencia institucional en desarrollo rural, desarrollo ambiental territorial y fortalecimiento organizativo, la cual deberá proponer un equipo de trabajo interdisciplinario conformado por los perfiles mínimos requeridos a continuación.

Naturaleza jurídica

Persona jurídica legalmente constituida, nacional o extranjera con representación en Colombia, con al menos dos (2) años de existencia formal a la fecha de presentación de la oferta.

Experiencia institucional general

- Experiencia demostrable en al menos dos (2) contratos o proyectos ejecutados en los últimos cinco (5) años relacionados con uno o varios de los siguientes temas:

  - Desarrollo rural y fortalecimiento organizativo comunitario.

  - Ejecución de proyectos de desarrollo rural, con énfasis específico en trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) y comunidades campesinas

  - Formulación o acompañamiento a planes de acción, planes de negocio o proyectos productivos.

  - Demostrar trayectoria en la implementación de estrategias con enfoque de género y economía del cuidado en contextos rurales.

  - Formulación de proyectos productivos, de sostenibilidad ambiental, resiliencia climática o soluciones basadas en la naturaleza.

  - Experiencia en la sistematización de experiencias, así como competencia avanzada en el manejo de herramientas informáticas para la visualización y análisis de datos (Excel avanzado, Power BI, Microsoft Project).

Capacidad operativa

- La organización deberá demostrar capacidad operativa para coordinar equipos interdisciplinarios y ejecutar actividades en territorio, incluyendo:

  - Gestión logística de encuentros territoriales.

  - Coordinación técnica de procesos participativos.

  - Seguimiento administrativo y financiero de proyectos.

La organización proponente deberá presentar un equipo interdisciplinario mínimo conformado por los siguientes perfiles, quienes harán parte del equipo técnico responsable de la ejecución de la consultoría.

Los miembros del equipo podrán estar vinculados laboralmente o mediante contratos de prestación de servicios con la organización proponente, siendo esta última la única responsable contractual frente a la entidad contratante. A continuación, se detallan los perfiles individuales requeridos:

- COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO: Responsable de garantizar la coherencia metodológica entre la Guía Nacional y su aplicación piloto diferenciada. El/la Coordinador(a) General, propuesto(a) por la organización, liderará la estrategia de "Intercambio de Saberes", la sistematización de buenas prácticas y la garantía del enfoque de género.

- Formación Académica: Profesional con título en Psicología, Pedagogía, Sociología, Antropología, Trabajo Social, Estudios de Género u otra ciencia social afín.

  - Deseable: Estudios de postgrado (Especialización o Maestría) en Desarrollo Rural, Gestión de Proyectos, Políticas Públicas o Cooperación Internacional.

- Experiencia General y Específica: Mínimo tres (3) años de experiencia profesional certificada liderando o coordinando proyectos de intervención social en zonas rurales. Deberá acreditar experiencia específica en:

  - Trabajo con poblaciones juveniles (jóvenes rurales), mujeres campesinas o comunidades en Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

  - Diseño de metodologías participativas, sistematización de experiencias o procesos de formación comunitaria.

  - Manejo de equipos interdisciplinarios y relacionamiento interinstitucional.

- Conocimientos y Habilidades Digitales: Manejo de herramientas de gestión y visualización de datos:

  - Microsoft Excel (Tablas dinámicas, formulación avanzada).

  - Power BI (Para la presentación de indicadores de gestión y resultados en tiempo real).

  - Microsoft Project (Para el control del cronograma de intercambios y planes de acción).

  - Paquete Office y herramientas de trabajo colaborativo en la nube.

- PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DESARROLLO PRODUCTIVO: Responsable de acompañar técnicamente la formulación y, en los casos de implementación integral, la ejecución y seguimiento de los planes de acción productivos. El/la Profesional Especializado(a) en Desarrollo Productivo, propuesto(a) por la organización, será responsable la viabilidad técnica de hasta 15 Planes de Acción, la implementación del mecanismo de impulso productivo y los demás componentes técnicos (Educación económica y financiera, comercialización y valor agregado, soluciones basadas en ecosistemas y mitigación a la variabilidad climática).

- Formación Académica: Profesional con título en Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Ambiental, Ciencias Agrarias, Zootecnia o disciplinas afines.

  - Deseable: Estudios de postgrado en Gerencia de Proyectos, Agroecología, Cambio Climático o Desarrollo Rural.

- Experiencia General y Específica: Mínimo dos (2) años de experiencia en la implementación y seguimiento de proyectos productivos en contextos rurales. Deberá acreditar experiencia específica en:

- Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios (Planes de negocio, flujos de caja).

- Asistencia técnica a pequeños productores, semilleros juveniles o asociaciones campesinas.

- Conocimientos y Habilidades Digitales: Manejo de herramientas para el procesamiento de información técnica y financiera:

- Microsoft Excel (Modelación financiera para los planes de negocio).

- Power BI (Visualización de datos de producción y ejecución presupuestal).

- Microsoft Project (Seguimiento a la ruta crítica de los proyectos productivos).

- Herramientas de georreferenciación básica (deseable para ubicar los predios).

- PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL Y DESARROLLO RURAL: Responsable de asegurar la transversalización efectiva del enfoque de género en la formulación e implementación diferenciada de los planes de acción. El/la Profesional Especializado(a) en género e inclusión social y desarrollo rural, propuesto(a) por la organización será responsable de asegurar la transversalización efectiva del enfoque de género en la formulación e implementación diferenciada de los planes de acción, apoyar la transversalización del enfoque de género en los semilleros, así como la capacitación en liderazgo juveniles femeninos y la inclusión generacional.

- Formación Académica: Profesional en áreas sociales, agropecuarias o ambientales con estudios de postgrado en género

Deseable: Estudios en Desarrollo Territorial, Paz y/o Interculturalidad.

- Experiencia General y Específica: Mínimo tres (3) años de experiencia en la implementación y seguimiento de proyectos productivos en contextos rurales. Acreditar experiencia específica en:

  - Fortalecimiento comunitario, organizativo e institucional, con participación en desarrollo sostenible

  - Fortalecimiento en procesos participativos, de planificación, fortalecimiento de capacidades y articulación interinstitucional en entornos rurales.

  - Fortalecimiento en estrategias de inclusión de género o enfoques diferenciales e inclusión generacional

- Conocimientos y Habilidades Digitales: Manejo de herramientas para el procesamiento de información técnica y financiera.

- Microsoft Excel (Modelación financiera para los planes de negocio).

- Paquete Office y herramientas de trabajo colaborativo en la nube.

- PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CAMBIO CLIMÁTICO, BIODIVERSIDAD Y OTROS TEMAS MEDIOAMBIENTALES: Responsable de integrar criterios de sostenibilidad ambiental y salvaguardas ambientales y sociales en la formulación y validación de los planes de acción. El/la Profesional Especializado(a) en cambio climático, biodiversidad y otros temas medioambientales, propuesto(a) por la organización, será responsable de integrar criterios de sostenibilidad ambiental, resiliencia climática y salvaguardas ambientales y sociales en la formulación y validación de los planes de acción, con alcance proporcional al nivel de implementación (integral o ligera). También realizará las capacitaciones y apoyos a los que haya lugar en temas ambientales y climáticos.

- Formación Académica: Profesional en biología, ecología, ingeniería ambiental, ciencias ambientales, ciencias naturales.

  - Deseable: Estudios de postgrado en cambio climático, gestión ambiental, conservación de biodiversidad, riesgos ambientales, sostenibilidad ambiental o similares.

- Experiencia General y Específica: Mínimo dos (2) años de experiencia en la implementación y seguimiento de proyectos productivos o ambientales en contextos rurales. Acreditar experiencia específica en:

  - Fortalecimiento de capacidades en territorios rurales en cambio climático, ambiental o alta vulnerabilidad

  - Fortalecimiento en resiliencia climática, sostenibilidad ambiental, soluciones basadas en basadas en la naturaleza, negocios verdes o similares.

  - Implementación de prácticas de agricultura sostenible, adaptación al cambio climático o soluciones basadas en la naturaleza.

- Conocimientos y Habilidades Digitales: Manejo de herramientas para el procesamiento de información técnica y financiera:

- Microsoft Excel (Modelación financiera para los planes de negocio).

- Power BI (Visualización de datos de producción y ejecución presupuestal).

- Microsoft Project (Seguimiento a la ruta crítica de los proyectos productivos).

- Herramientas de georreferenciación básica (deseable para ubicar los predios).

El equipo consultor debe disponer de todas las licencias de software necesarias para realizar la tarea, especialmente en lo que respecta al entorno virtual y a las herramientas que se utilizarán para el trabajo a distancia.

La oferta técnica deberá designar claramente el miembro del equipo que cumplirá el papel de coordinador y punto focal privilegiado de Expertise France para la ejecución de la consultoría.

Disponibilidad y reemplazo del equipo

La organización proponente deberá garantizar la disponibilidad efectiva del equipo presentado durante el período de ejecución del contrato.

En caso de requerirse el reemplazo de algún miembro del equipo, la organización deberá proponer un perfil de igual o superior cualificación y experiencia, sujeto a aprobación previa de la entidad contratante.

La organización será plenamente responsable de la gestión contractual, técnica, administrativa y financiera del equipo propuesto.

Modalidades de asociación

Se permitirá la presentación de propuestas en modalidad de consorcio o unión temporal, siempre que se designe una entidad líder responsable de la coordinación general del contrato.

La Zona de Reserva Campesina de Güejar – Cafre se encuentra en proceso de identificación y caracterización de los jóvenes pertenecientes a su semillero.