TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría para el soporte técnico y logístico de procesos de formación y el acompañamiento integral a la población beneficiaria del Proyecto LAMARR.

- Introducción

Expertise France, diseña y ejecuta proyectos que refuerzan de forma sostenible las políticas en los países en desarrollo y emergentes. A través de la implementación de su proyecto, ‘’LAMARR’’, proyecto de competencias digitales y servicios para jóvenes en situación de vulnerabilidad de El Salvador, Expertise France, busca contribuir al desarrollo integral y sostenible de El Salvador.

El proyecto es desarrollado en El Salvador con una duración de 5 años y es financiado por la Unión Europea.

Los beneficiarios del proyecto son jóvenes de 16 a 29 años con una o más de las siguientes características:

- Jóvenes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

- Jóvenes en conflicto con la ley.

- Jóvenes con discapacidades.

- Jóvenes retornados por migración irregular.

La importancia del proyecto reside en atender los distintos desafíos a los que se enfrentan los jóvenes en El Salvador, respecto a las limitadas oportunidades de formación e inserción profesional en el sector de la transformación digital.

En primer lugar, el proyecto tiene como objetivo proporcionar oportunidades de formación a jóvenes vulnerables. Para lograr esto, es importante garantizar que la oferta de formación responda a las necesidades del mundo profesional. Esto implica fortalecer la asociación entre las instituciones de formación y los actores del mundo profesional, lo que contribuye a la sostenibilidad económica de los esfuerzos de formación a nivel nacional. La creación y el aprovechamiento de oportunidades económicas para los jóvenes son los catalizadores del cambio para esta población y los sectores productivos nacionales.

Para lograr una asociación sólida y confianza entre los actores, las instituciones de formación deben mejorar la calidad de su formación y ampliar el contenido de su oferta formativa de acuerdo con las necesidades del sector privado a través del fortalecimiento de su conexión con el mundo profesional. El enfoque formativo tiene que incluir el desarrollo y la certificación de competencias individuales, experiencias positivas de trabajo y una interfaz efectiva entre la formación y el sector profesional.

Adicionalmente, los beneficiarios del proyecto requieren de un acompañamiento para fortalecer sus habilidades blandas y su preparación a la empleabilidad, desarrollar un plan de vida que conlleve un itinerario de formación para facilitar su inserción en el entorno laboral, y participar en procesos de mentoría y pasantías cuando necesario.

- Antecedentes y justificación

El Proyecto LAMARR ha consolidado alianzas estratégicas con diversas instituciones públicas y privadas del país, empresas de múltiples sectores económicos (construcción, textiles-confección, comercio, etc.), así como organizaciones de la sociedad civil, que participan en la implementación del proyecto. Estas alianzas han sido clave para la ejecución de actividades enfocadas en la capacitación técnica de jóvenes, con énfasis en poblaciones en situación de vulnerabilidad.

El proyecto ha logrado avances significativos luego de la fase inicial de diagnóstico sobre formación y empleo en el sector digital, además de haber ampliado su alcance y cobertura a nivel nacional, a través del trabajo con centros de formación, institutos técnicos y universidades con presencia en todo el país. Hasta la fecha, se han formado a más de 2,500 jóvenes en situación de vulnerabilidad, en distintas áreas de formación en competencias digitales y digital aplicado, entre ellas ofimática, ciberseguridad, lenguajes de programación, redes informáticas, marketing digital, idiomas inglés y francés para teleoperadores, logística portuaria y cadena de suministros, domótica residencial, IA, análisis de datos, digital aplicado para las industrias de la construcción y de textil-confección, entre otros.

Con el fin de superar uno de los principales desafíos del proyecto, que radica en lograr la adaptación efectiva de los jóvenes al ámbito laboral y productivo, el proyecto ha fortalecido su componente de empleabilidad, por medio de la implementación de un modelo de formación dual que combina la formación técnica con la experiencia práctica en una empresa, así como la ejecución de procesos de pasantías y formaciones dirigidas al desarrollo de competencias transversales y habilidades para el empleo.

Actualmente el proyecto se encuentra en una fase de fortalecimiento de sus mecanismos de seguimiento y atención a los jóvenes atendidos por el proyecto, con el fin de brindar un acompañamiento más cercano y efectivo, que permita fortalecer y facilitar su transición hacia la continuidad formativa y/o el empleo.

En este contexto, Expertise France en el marco del Proyecto LAMARR, lanza convocatoria dirigida a organizaciones especializadas en la implementación y gestión de intervenciones financiadas por la cooperación internacional, particularmente aquellas orientadas al fortalecimiento de competencias, empleabilidad y atención a poblaciones en condición de vulnerabilidad en El Salvador, para brindar asistencia técnica y logística a las actividades del proyecto con un enfoque principal en el seguimiento personalizado a los jóvenes beneficiarios y a los centros de formación.

- Objetivos

  - Objetivo general

Realizar una misión de peritaje de 18 meses, relativa al apoyo técnico y logístico para la implementación de las actividades dirigidas a la formación, seguimiento, atención e inserción laboral de los jóvenes atendidos en el marco del Proyecto LAMARR.

- Alcance de la consultoría

4.1 Alcance general de la consultoría

La presente consultoría comprende el apoyo técnico y logístico a las acciones vinculadas a la formación, empleabilidad, atención y seguimiento de los jóvenes atendidos por el Proyecto LAMARR. Para ello, la organización deberá realizar las acciones requeridas, en coordinación directa con el equipo del proyecto y con los actores involucrados en los distintos componentes.

La organización deberá actuar como un soporte transversal, contribuyendo a la sistematización de información de hasta 5,000 beneficiarios, la ejecución y supervisión de actividades y procesos y la articulación con los equipos responsables de cada componente, asegurando la calidad de las intervenciones, el cumplimiento de los lineamientos de Expertise France y la coherencia entre las acciones ejecutadas y las metas del proyecto.

En el marco de este alcance general, la organización será responsable de desarrollar acciones orientadas a:

- La supervisión y el seguimiento técnico-operativo a los Centros de Formación Profesional que brindan servicios al proyecto.

- El apoyo en la ejecución monitoreo y sistematización de actividades vinculadas a la empleabilidad de los jóvenes del proyecto.

- La implementación de procesos de formación en habilidades transversales definidas por el proyecto.

- La gestión integral de los instrumentos de monitoreo, verificación, validación y registro de información, necesarios para la correcta implementación y seguimiento técnico y financiero de las actividades.

- La coordinación y gestión logística, operativa y administrativa necesaria para la ejecución de las actividades vinculadas a los componentes del proyecto.

- Implementar el sistema PATH (Programa de Atención al Talento Humano) del Proyecto LAMARR, desde el proceso de evaluación y selección de jóvenes hasta la ejecución de los servicios definidos en la metodología, de acuerdo con las necesidades del proyecto y con alcance nacional. Incluyendo notablemente actividades de fortalecimiento de habilidades blandas, empleabilidad, mentoría, y formación dual, entre otras.

Las actividades específicas, cronogramas y productos esperados serán definidos mediante ordenes de compras que serán elaborados en coordinación con el equipo del proyecto.

4.2 Actividades iniciales de la consultoría (primer trimestre)

Las actividades descritas a continuación corresponden a una estimación de las acciones previstas para el primer trimestre de ejecución de la consultoría y sirven como base para la formulación de la propuesta técnica y económica. Los candidatos tendrán que presentar un presupuesto así que un precio para este primer producto (Entregable del primer trimestre)

En este sentido, las organizaciones oferentes deberán presentar su propuesta técnica y económica con base en las siguientes actividades proyectadas para el primer trimestre, detallando la metodología operativa propuesta para la implementación de las actividades:

- Coordinación operativa con centros de formación: Articulación permanente con los centros de formación para la implementación de las cohortes, desde la inducción institucional y socialización del modelo de implementación y de los lineamientos operativos del proyecto, la verificación de cronogramas, hitos y conformación de grupos, así como el acompañamiento en la atención de solicitudes especiales de los jóvenes (viáticos diferenciados, situaciones de riesgo, pruebas de entrada y salida).

- Monitoreo de desempeño y control de calidad de los procesos de formación: Seguimiento a los indicadores de desempeño de los centros de formación, verificación del cumplimiento de plazos y entregables, supervisión de la asistencia, permanencia y participación activa de los beneficiarios durante el proceso formativo.

- Cierre de cohortes y certificación: Gestión de diplomas de participación, organización de clausuras ordinarias y apoyo a procesos de certificación complementaria vinculados a la formación.

- Sistematización y reporte de resultados de las formaciones: Elaboración de informes mensuales técnicos y financieros, sistematización de los resultados por cohorte, formación y/o centro de formación, y documentación de casos especiales para garantizar la finalización de los procesos de formación.

- Gestión de instrumentos de monitoreo y seguimiento: Administración, aplicación y resguardo de formularios e instrumentos de recolección de datos y expedientes de participantes, actualización de matrices de seguimiento, listas de asistencia y control de viáticos, así como la organización y actualización de evidencias en las carpetas digitales correspondientes. Esta actividad es transversal para todos los procesos de formación y actividades ejecutadas por el proyecto.

- Entrega de viáticos a participantes: entrega de viáticos a participantes de procesos formativos u otras actividades del proyecto, previa aprobación del equipo del proyecto, incluyendo el levantamiento de listados de control de viáticos correspondientes. En la mayoría de los casos, esta actividad consiste en la gestión de fondos designados por el proyecto para viáticos de participantes, por lo cual, estos recursos no deben ser parte de la oferta económica.

- Gestión administrativa y financiera de los procesos de formación: Validación, control y liquidación de viáticos ordinarios, de clausura y de otras actividades ejecutadas por el proyecto.

- Seguimiento a la empleabilidad de los jóvenes del proyecto: monitoreo del avance de los beneficiarios en procesos de pasantías o prácticas laborales derivados de procesos formativos del Proyecto, contacto con beneficiarios para la actualización y verificación de información relacionada con su situación laboral y avance en los procesos de empleabilidad, administración y actualización periódica de las herramientas designadas para el seguimiento a la empleabilidad de los jóvenes.

- Coordinar y gestionar la logística necesaria para la ejecución de las actividades vinculadas a los componentes del proyecto: convocatoria de participantes, levantamiento de listados y otras relacionadas solicitadas por el proyecto.

- Implementar procesos de formación en habilidades transversales: facilitación de procesos formativos en habilidades transversales, previa coordinación con el equipo del proyecto, aplicación de instrumentos de registro, asistencia y evaluación, seguimiento a la participación y sistematización e informe de resultados de las formaciones.

- Implementar el proceso de evaluación y selección de jóvenes: coordinación operativa del proceso con centros de formación y equipo del proyecto, implementación del sistema de evaluación y selección (registro en formulario, llamadas, revisión de documentos, entrevistas, pruebas psicométricas y técnicas), registro, resguardo y protección de la información del proceso de selección y elaboración de reportes narrativos y estadísticos de los procesos desarrollados.

- Implementación de los servicios del Programa de Atención al Talento Humano (PATH): ejecución de los servicios definidos en la metodología (simuladores para el empleo, actividades de fortalecimiento de habilidades blandas y habilidades para el empleo, seguimiento a procesos de mentoría, etc.) en coordinación con el equipo del proyecto, gestión de la información correspondiente a estas actividades, seguimiento de los jóvenes, sistematización y reportería de resultados de los servicios implementados y de la participación de los jóvenes.

Para el primer trimestre, se contempla de manera estimada la atención de diez (10) grupos mensuales de formación técnica, la ejecución de dos (2) procesos de formación en habilidades transversales, la evaluación y selección de aproximadamente quinientos (500) jóvenes, y el seguimiento a la empleabilidad los jóvenes insertados laboralmente hasta la fecha (130 jóvenes), así como los jóvenes actualmente en fase de formación que serán colocados laboralmente al finalizar la formación (hasta 100 jóvenes en el primer trimestre).

Adicionalmente, se prevé la implementación progresiva de los servicios del Programa de Atención al Talento Humano (PATH), el cual comprende el desarrollo de actividades presenciales, el seguimiento de jóvenes y el apoyo a su inserción laboral, cuyo alcance contempla la atención de los jóvenes beneficiarios del proyecto hasta la fecha (más de 2,500 jóvenes) así como los jóvenes a beneficiarse durante los siguientes meses de implementación del proyecto. Asimismo, en el marco de la implementación del PATH, la organización tendrá a cargo el seguimiento al programa de mentoría  del proyecto, que incluira la formación de mentores y el seguimiento a los procesos de mentoría, a las personas mentoras y a los jóvenes mentees. Para el primer trimestre, se tiene prevista la participación aproximada de cincuenta (50) mentores y cien (100) jóvenes mentees.

El Proyecto LAMARR tiene prevista la formación técnica de al menos dos mil (2,000) jóvenes nuevos durante el periodo de ejecución del contrato de la organización consultora, quienes serán atendidos a través de los procesos y actividades descritas.

La cobertura geográfica de las actividades y procesos a desarrollarse por la organización, tendrán un alcance nacional, en coordinación con los centros de formación y actores territoriales definidos por el Proyecto LAMARR. El número de participantes, grupos y territorios podrá ajustarse según la demanda operativa, el ritmo de implementación y las prioridades del proyecto.

Los detalles de ejecución, metodología y entregables de las actividades descritas serán definidos en los acuerdos de ejecución de actividades a elaborarse en coordinación con el equipo del proyecto.

- Metodología

La consultoría se desarrollará mediante un enfoque colaborativo, orientado a asegurar la adecuada implementación de las acciones de formación, empleabilidad, atención y seguimiento del Proyecto LAMARR, para ello, la organización consultora trabajará bajo una coordinación permanente con el equipo del proyecto, siguiendo sus lineamientos técnicos, administrativos y financieros.

La consultoría se basará en una planificación operativa flexible, definida a través de acuerdos de ejecución de actividades, que permitirá ajustar las acciones según las necesidades del proyecto y las dinámicas territoriales. La organización será responsable de aplicar procedimientos y herramientas que garanticen la correcta ejecución, supervisión y seguimiento de las actividades vinculadas a los distintos componentes, incluyendo el Programa de Atención al Talento Humano.

Asimismo, deberá gestionar de manera integral los procesos logísticos requeridos para el desarrollo de las actividades y asegurar el registro, validación y sistematización de la información necesaria para el monitoreo técnico y financiero. La metodología contempla un alcance nacional, de acuerdo con los requerimientos operativos del proyecto. El equipo técnico y administrativo de la organización oferente tendrá que ser multidisciplinario con una capacidad comprobada de manejar actividades de formación y empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Adicionalmente, la organización oferente deberá presentar, como parte de su propuesta técnica, la metodología específica que propone para la implementación de los componentes operativos del proyecto (proceso de evaluación y selección de jóvenes, el seguimiento a la empleabilidad, mentorías). Dicha metodología deberá describir los enfoques, herramientas, roles, flujos operativos y supuestos de implementación, y constituirá la base para la formulación de la propuesta económica, la cual deberá estructurarse tomando como referencia las actividades previstas para el primer trimestre de ejecución.

- Duración de la consultoría

La consultoría iniciará a partir de la firma del contrato, con una duración máxima de dieciocho (18) meses. El calendario detallado de este periodo se precisará en los acuerdos de ejecución de actividades, a definirse en coordinación con el equipo del proyecto.

- Perfil de la entidad consultora

- El equipo de trabajo propuesto debe contar con al menos dos años de experiencia comprobada en la implementación de proyectos para el desarrollo y con organizaciones de cooperación, entidades gubernamentales y centros de formación, así como experiencia para coordinar acciones con múltiples actores y operar a nivel nacional.

- El equipo de trabajo propuesto deberá estar conformado por profesionales con experiencia en la supervisión de procesos de formación profesional, empleabilidad juvenil, acompañamiento psicoemocional a jóvenes. Además, deberá poseer competencias en sistematización de información y gestión administrativa y financiera de proyectos.

- Se valorará el relacionamiento de la entidad consultora con sectores económicos o empresas del sector productivo, especialmente aquellas vinculadas a oportunidades de empleo para la población joven participante del proyecto.

- La entidad consultora deberá presentar un perfil institucional que incluya información general de la entidad, presentación institucional, estructura organizativa, equipo de trabajo propuesto (con hojas de vida y roles)...

- Oferta

8.1 Oferta técnica:

La oferta técnica deberá enfocarse en la ejecución de las actividades confirmadas para el primer trimestre, conforme a lo establecido en el numeral 4.2 de los presentes Términos de Referencia, y deberá contener, como mínimo, los siguientes apartados:

- Perfil institucional, que incluya, información general de la entidad, presentación institucional, experiencia  del equipo de trabajo (incluyendo sus hojas de vida y roles).

- Propuesta metodológica de trabajo para el primer trimestre, que presente la metodología y el enfoque operativo mediante los cuales ejecutará las actividades confirmadas para el primer trimestre, detallando la organización de los flujos de trabajo, responsabilidades del equipo, tiempos de ejecución y mecanismos de coordinación con el equipo del proyecto. Deberá incluir la metodología de seguimiento, control de calidad, gestión de la información y acompañamiento a los jóvenes y centros de formación, demostrando capacidad para operar simultáneamente en los distintos componentes del Proyecto LAMARR.

- Organización del equipo de trabajo para el primer trimestre, que incluya la descripción del equipo asignado para la ejecución de las actividades del trimestre, funciones, nivel de dedicación y relación con las actividades a ejecutar.

- Mecanismo propuesto de reporte y seguimiento de la ejecución, la organización deberá describir cómo realizará el reporte de avances técnicos y financieros al Proyecto LAMARR, asegurando la calidad de la información, el respaldo de los medios de verificación y la coherencia entre actividades ejecutadas y recursos utilizados.

- Identificación de riesgos operativos y medidas de mitigación, que incluya el análisis de los principales riesgos operativos asociados a la ejecución del primer trimestre y las estrategias propuestas para su mitigación.

8.2 Oferta Económica:

La oferta económica deberá presentarse para las actividades confirmadas del primer trimestre, en coherencia con la oferta técnica, de manera desagregada, clara y detallada, permitiendo identificar los costos asociados a la ejecución de las actividades. La organización oferente podrá estructurar el cálculo de costos por actividad y/o por beneficiario atendido, de acuerdo con la metodología propuesta.

La propuesta económica deberá incluir, como mínimo:

- Oferta  conforme a las actividades descritas en el numeral 4.2 de los presentes Términos de Referencia.

- Oferta tendrá que proponer una tabla de precios unitarios cuya lista está disponible en seguida :

| Componente | Elemento | Descripción | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| Empleabilidad / Atención a poblaciones vulnerables | Seguimiento mensual de los jóvenes / por joven | Transferencia técnica de las secuencias didácticas en habilidades transversales y empleabilidad, utilizando herramientas de realidad virtual, dirigidas al personal de los Centros de Formación. La formación debe durar al menos 16 horas y puede dividirse en cuatro sesiones de 4 horas, por ejemplo. | Persona capacitada |
| Atención a poblaciones vulnerables | Capacitación transversal en habilidades / Por persona capacitada | Desarrollar la capacitación presencial en habilidades transversales con o sin el uso de lentes de realidad virtual dirigidas a jóvenes en situaciones vulnerables, incluyendo la recolección de registros de asistencia y el pago de dietas a los jóvenes. La formación debe durar un mínimo de 16 horas y puede dividirse en cuatro sesiones de 4 horas para grupos de 25 personas cada uno, por ejemplo, según lo definido por el proyecto. | Persona capacitada |
|  | Asistir a los eventos iniciales y finales de cada cohorte de capacitación para realizar actividades como la verificación de las listas de participación y la entrega de dietas u otros elementos a los jóvenes / 2 eventos por cohorte | Supervisar y evaluar los informes de los socios sobre el desarrollo de cohortes especiales o complementarias (por ejemplo, la red de mentores). Esta actividad consiste en asistir a los eventos de inicio y fin de cada cohorte formativa para llevar a cabo actividades como la verificación de las listas de participación y la entrega de dietas a los jóvenes u otros elementos. Los eventos son presenciales con una duración estimada de 4 horas cada uno. | Para dos eventos (inicio y cierre) por cohorte |
| Capacitación | Seguimiento y monitoreo de los centros de formación vocacional y/o instituciones educativas donde se realizan las capacitaciones técnicas. / por grupo de capacitacion | Seguimiento mensual y seguimiento de cada centro de formación para cada grupo compuesto por 25 a 30 participantes. La formación varía en duración de 1 a 12 meses. El alcance de la vigilancia podrá incluir, entre otras actividades, las siguientes: Revisar la calidad de la información de los informes semanales de CFP, según estándares establecidos desde el proyecto LAMARR, gestionar el calendario de ejecución real, revisar y hacer un seguimiento de la documentación individual de cada participante (formulario de inscripción, carta de compromiso, consentimiento informado, encuesta de satisfacción, tabla pre-test y post-test, entre otros), gestión de fondos para la entrega de documentos de viaje para graduación, monitoreo de las tasas de asistencia para cada grupo formativo, entre otros de naturaleza similar), así como el informe semanal del grupo (lista de asistencia y calendario de viajes) Notas: - Se aclara que la responsabilidad de gestionar y entregar la documentación de cada grupo corresponde al centro de formación u organización educativa. - La comunicación se realiza prácticamente en el 90% de manera virual, durante la capacitación se realizan un máximo de dos visitas, los costos de movilización están excluidos de este proceso. | Grupo de capacitación |
| Soporte técnico | Persona joven evaluada en la fase 1-2 y abandonada del proceso / por persona joven Y Persona joven evaluada de la etapa 3 a 5 y/o seleccionada / por persona joven Dos unidades diferentes | Implementar el proceso de evaluación y selección de beneficiarios, en coordinación con el equipo del proyecto y los centros de formación, que consta de cinco fases: 1) verificación del perfil de vulnerabilidad del joven, 2) solicitud de CV y video, 3) convocatoria a validación de datos, 4) entrevista individual y 5) aplicación de pruebas psicométricas), así como la preparación de informes de resultados individuales y grupales, con sus respectivas aprobaciones. El proceso y sus fases podrán ser modificados según las necesidades y perfil del curso correspondiente. | Persona joven evaluada en la fase 1-2 y abandonada del proceso |
|  |  |  | Persona joven evaluada de la etapa 3 a 5 y/o seleccionada |
|  | Seguimiento mensual de los jóvenes / por persona joven | Seguimiento mensual de 700 jóvenes participantes en el proyecto, utilizando instrumentos estructurados proporcionados por el proyecto (que se enviarán a través de mensajes o se aplicarán mediante una breve llamada a los jóvenes) con el objetivo de: - Seguimiento y/o actualización de la situación educativa o laboral de los participantes para identificar las necesidades de apoyo y facilitar las derivaciones posteriores. - Seguimiento de los jóvenes empleados a través del proyecto para monitorear su situación laboral y la retención en el empleo. - Seguimiento con los jóvenes que participan en prácticas o colocaciones laborales, incluida la coordinación con centros de formación para verificar la implementación del componente práctico. Incluida la recopilación y el registro de información, las actualizaciones de los progresos, las pruebas justificativas y la preparación de informes de seguimiento. | Persona joven |
|  | Joven asistido en actividades PATH / por joven | Implementar actividades para fortalecer las habilidades sociales de los jóvenes y prepararlos para el empleo, dirigidas a grupos de 25 jóvenes cada uno (por ejemplo, simuladores de trabajo, potenciadores de habilidades u otras actividades cubiertas por el Programa de Cuidado del Talento Humano del Proyecto-PATH), incluida la coordinación logística y operativa y la presentación de informes sobre la información requerida. Perfil técnico requerido: facilitador de desarrollo o técnico de empleo, con conocimiento y experiencia en empleabilidad y servicios para jóvenes. | Joven asistido en actividades de PATH |
|  | Joven beneficiario integrado en el empleo / Por joven | Implementar el proceso de integración laboral de los jóvenes en sectores relacionados con la formación técnica que ofrece el proyecto. La intervención puede incluir la identificación y el enlace con las empresas, la gestión de vacantes y la encuesta de los perfiles requeridos por las empresas, la remisión de candidatos, el apoyo a los procesos de selección y el seguimiento de los jóvenes que han sido integrados en el empleo durante 6 meses. | Joven beneficiario integrado en el empleo |
|  | Apoyo para la implementación de eventos del proyecto / Por evento | Prestar apoyo a la implementación de eventos del proyecto relacionados con la capacitación o el empleo para los jóvenes (por ejemplo, ferias de empleo, talleres de empleabilidad, entre otros). El apoyo puede incluir la gestión de la contratación de participantes, la supervisión de la participación, la recopilación y verificación de la asistencia y los registros, la entrega de dietas a los jóvenes y otras tareas. | Evento |