Accord cadre UJM 2026-34

travaux de métallerie et de menuiseries acier et/ou aluminium sur les bâtiments de l’Université Jean Moulin Lyon 3

Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)

Table des matières

ARTICLE 1 : GENERALITES	5

1.1	- Présentation et emplacement des travaux	5

1.2	Lieux des travaux	5

1.3	Procédure de passation et forme du marché	5

1.4	Variantes	5

1.5	Clauses de réexamen	5

1.6	Tranches	6

1.7	Mode de dévolution	6

1.8	Durée du marché	6

ARTICLE 2 : DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES	6

2.1 Intervenants	6

2.2 - L’Entrepreneur	7

2.3	Sous-traitance	7

2.4	Ordres de Services (OS)	7

2.5	Convocations de l’Entrepreneur – Rendez-vous de chantier	8

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES	8

3.1	Pièces constitutives du marché – Ordre de priorité	8

3.1.1.	Pièces particulières	8

3.1.2.	Pièces générales	8

ARTICLE 4 : RETENUE DE GARANTIE - ASSURANCES	9

4.1	Retenue de garantie	9

4.2	Assurances	9

4.1.1.	Types d’assurances exigées	9

4.1.2.	Modalités d’exécution	9

4.3	Protection de la main d’œuvre et conditions de travail	10

ARTICLE 5 : DECOMPTE DE DELAIS – REMISES DE DOCUMENTS	10

5.1	Point de départ des délais	10

5.2	Calcul des délais	10

5.3	Remise de documents	10

ARTICLE 6 : CONTENU ET CARACTERE DES PRIX	10

6.1	Actualisation des prix	10

6.2	Révision des prix	11

6.3	Contenu des prix	11

6.4	Caractère du prix	12

ARTICLE 7 : REMUNERATION DE L’ENTREPRENEUR	12

7.1	Modalités de règlement des comptes	12

7.1.1.	Etablissement des factures	12

7.1.2.	Acceptation des factures et paiement	13

7.1.3.	Réclamation	13

7.2	Paiement	14

ARTICLE 8 : FIXATION ET PROLONGATION DES DELAIS	14

8.1	Délais d’exécution	14

8.2	Prolongation des délais d’exécution	15

8.1.1.	Décision de prolongation des délais	15

8.1.2.	Avenants	15

ARTICLE 9 : PENALITES	15

9.1	Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux	15

9.2	Pénalités pour non-respect des consignes de sécurité	15

9.3	Pénalités pour retard dans la levée des réserves	16

9.4	Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution	16

9.5	Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	16

9.6	Modalité de calcul des pénalités	16

ARTICLE 10 : PREPARATION DES TRAVAUX	16

ARTICLE 11 : PLANS FOURNIS PAR LE MAÎTRE D’OEUVRE	16

ARTICLE 12 : MODIFICATION APPORTEES AUX DISPOSITIONS CONTRACTUELLES	16

ARTICLE 13 : ACCES ET DEPÔT DE CHANTIER	17

ARTICLE 18 : RECEPTION	17

18.1	Date d’achèvement des travaux	17

18.2	Opération Préalables à la Réception	17

18.3	Travaux inachevés	17

18.4	Réception avec réserves	17

18.5	Réception avec réfaction	17

18.6	Décision de réception	18

18.7	Garanties	18

ARTICLE 19 : RESILIATION DU MARCHE	18

19.1	Résiliation du marché	18

19.2	Etat des lieux	18

19.3	Fermeture du chantier	18

19.4	Rachat des matériaux	19

ARTICLE 20 : MESURES COERCITIVES	19

20.1	Mise en demeure	19

20.2	Mesures coercitives	19

20.2.1.	Application des mesures coercitives	19

20.2.2.	Résiliations du marché	19

ARTICLE 21 : DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU CCAG	19

# ARTICLE 1 : GENERALITES

## - Présentation et emplacement des travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) concernent la réalisation de travaux de métallerie et de menuiseries et de menuiseries acier et/ou aluminium pour l’Université Jean Moulin Lyon 3.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).

## Lieux des travaux

Les travaux liés au présent accord-cadre se dérouleront sur :

- Campus de la MANUFACTURE DES TABACS – 1 avenue des frères Lumière Lyon 8e ;

- Campus des QUAIS :

- Campus de la CHARITE – 2 rue du 23ème R.I. – 01000 Bourg en Bresse

Se référer au CCTP pour les lieux exacts.

## Procédure de passation et forme du marché

Le présent marché est un marché procédure adaptée avec possibilité de négociation en application de l’article L.2123-1 du code de la commande publique.

Le présent marché est un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande et marchés subséquents sans minimum mais avec maximum de 300 000 € HT (durée totale du marché) en application des articles R2161-1 à R2162-14 du Code de la Commande Publique.

## Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.

## Clauses de réexamen

En application de l’article L.2194-1 du code de la commande publique, le présent marché public pourra être modifié quel que soit le montant de la modification, dans les circonstances suivantes :

- Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;

- Reprise de l’exécution du marché par un mandataire qualifié d’acheteur ;

- L’évolution de la réglementation ;

- En cas de pandémie ou de constatation d’une forte évolutivité des prix des matières premières impactant directement l’exécution du présent marché, les parties conviennent de réviser les prix en complément des stipulations de l’article 6 au présent CCP,

- Mise à jour des bordereaux de prix non connus au moment de l’appel d’offres ou du remplacement d’articles devenus obsolètes.

- Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;

- Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ;

- Les modifications ne sont pas substantielles ;

- Les modifications sont de faible montant ;

- Transfert du marché à une nouvelle entité juridique dans le cas d’une création d’un nouvel établissement ;

- Prolongation du terme du marché dans les cas restreints d’un aléa imprévisible au moment du lancement de la procédure de type : aléa dans la procédure de relance du marché suivant, adhésion à un groupement d’achat à des dates différentes de l’échéance initiale…

NB : Toute modification affectant la situation administrative, financière ou juridique du titulaire du marché est portée impérativement à la connaissance du représentant du pouvoir adjudicateur signataire du marché.

Ces clauses de réexamen feront l’objet d’une décision écrite de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception, au titulaire du marché.

## Tranches

Sans objet.

## Mode de dévolution

Le présent marché est un marché unique (pas d’allotissement), puisqu’une telle dévolution rendrait l’exécution des prestations plus difficile.

## Durée du marché

Le marché est conclu pour une période initiale d’un an à compter de la notification du marché.

Il sera ensuite reconduit tacitement par période annuelle, dans la limite de trois reconductions, sauf dénonciation par l’acheteur formalisée par courrier recommandé adressé aux titulaires trois mois avant l'échéance de chaque période annuelle.

Si le montant maximum annuel d’une période est atteint avant le terme de la période considérée, l'acheteur se réserve la possibilité de notifier au titulaire une reconduction anticipée du contrat.

La durée du marché ne pourra excéder quatre ans.

Le titulaire du marché ne peut refuser la reconduction.

Les deux parties demeurent liées jusqu’à l’achèvement des obligations contractées pendant la période de validité du marché.

# ARTICLE 2 : DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES

## 2.1 Intervenants

Maître de l’Ouvrage (MOA) :

Le Maître de l’Ouvrage est l’Université Jean Moulin Lyon 3, 1C avenue des frères Lumière – CS 78242 – 69372 Lyon cedex 08.

Maître d’Œuvre (MOE) :

La Conduite d’Opération ainsi que la Maîtrise d’Œuvre seront définies lors de l’exécution de l’accord-cadre.

Toutefois, dans la majorité des cas, ces missions seront assurées par le Pôle Développement Immobilier de la Direction de l’Immobilier et de la Logistique (D.I.L.) de l’Université Jean Moulin Lyon 3, 1C avenue des frères Lumière – CS 78242 – 69372 Lyon cedex 08 – T +33 (0)4 78 78 73 68 – F +33 (0)4 78 78 70 49 – dil@univ-lyon3.fr

Contrôleur Technique (CT) :

Défini, le cas échéant, lors de l’exécution de l’accord cadre.

Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) :

Défini, le cas échéant, lors de l’exécution de l’accord cadre.

## 2.2 - L’Entrepreneur

L’Entrepreneur est l’entreprise dont l’acte d’engagement aura été approuvé.

Ses caractéristiques sont précisées à l’article 1 de l’acte d’engagement.

Cette personne, chargée de la conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires.

L’Entrepreneur exécute tous les travaux relevant de sa spécialité quand bien même ceux-ci auraient été insuffisamment décrits dans les documents contractuels.

Il exécute les travaux avec le soin et la compétence d’un professionnel qualifié et expérimenté.

L’Entrepreneur déclare, à cet effet, avoir les qualifications et moyens nécessaires pour exécuter les travaux.

## Sous-traitance

L’Entrepreneur peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du Maître de l’Ouvrage l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement (précisant le caractère du prix, les modalités de révision ou d’actualisation des prix, les éventuelles pénalités et primes) de chaque contrat de sous-traitance.

Il doit préalablement apporter la preuve que la cession de créance ou le nantissement de son marché ne s’oppose pas à la sous-traitance.

En cas de sous-traitance, l’Entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations résultant du marché.

Le recours à la sous-traitance sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement expose l’Entrepreneur à l’application des mesures coercitives prévues à l’article 20 – Mesures coercitives – Règlement des différends et des litiges - ci-après. Il en est de même si l’Entrepreneur a fourni en connaissance de cause des renseignements inexacts à l’appui de sa demande d’acceptation et d’agrément.

Par dérogation à l’article 3.6.1.5 du C.C.A.G., l’Entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au Maître de l’Ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable il n’a pas rempli cette obligation sept (7) jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 100 € ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose l’Entrepreneur à l’application de mesures coercitives visées à l’article 20 – Mesures coercitives – Règlement des différends et des litiges - ci-après.

## Ordres de Services (OS)

Cas général

Les diverses interventions sont notifiées à l’Entrepreneur par le Maitre d’Œuvre (DIL) à l’aide d’ordre de service.

Les ordres de service seront adressés en copie par le Maitre d’Œuvre au Maitre d’Ouvrage.

Lesdits ordres de service serviront de base à la saisie des bons de commande émis à partir de l’outil informatique financier et comptable de l’Université (SIFAC). Ces bons de commande datés et numérotés sont transmis en un exemplaire au Titulaire.

Les ordres de service définissent le lieu d’exécution, la nature du travail à effectuer, le montant estimatif de l’intervention et le cas échéant, les références du devis.

Ils définissent la période d’intervention, le délai maximal de réalisation de la commande ou une urgence particulière.

Cas particulier

Lorsque l’Entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Maître d’Ouvrage dans un délai de sept jours décomptés ainsi qu’il est précisé à l’article 5 du présent CCAP.

L’Entrepreneur se conforme strictement aux Ordres de Service qui lui sont notifiés, qu’ils aient fait ou non l’objet de réserves de sa part.

## Convocations de l’Entrepreneur – Rendez-vous de chantier

L’Entrepreneur ou son représentant se rend sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis ; il est accompagné, s’il y a lieu, des sous-traitants.

En cas d’Entrepreneurs groupés, l’obligation s’applique au Mandataire et à chacun des cotraitants.

# ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES

## Pièces constitutives du marché – Ordre de priorité

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes et prévaudront en cas de contradiction entre elles, les unes par rapport aux autres, dans l'ordre d'énumération dans lequel elles sont présentées par le présent document.

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Travaux, les dispositions techniques contenues dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières prévalent sur les dispositions techniques qui pourraient être contenues dans le présent Cahier des Clauses Administratives, en cas de contradiction entre ces deux documents.

### Pièces particulières

- L’Acte d'Engagement daté et signé, ainsi que ses annexes ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ;

- Les bons de commande ou le marché subséquent.

### Pièces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, soit le mois de juin 2026 :

- Le code de la commande publique ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 ;

Nota : Les pièces générales sont contractuelles bien qu'elles ne soient pas matériellement annexées au dossier du marché.

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

Toute clause portée dans les documentations et contraire aux dispositions des autres pièces constitutives du marché est réputée non écrite.

Les conditions générales de vente du titulaire sont concernées par cette disposition.

# ARTICLE 4 : RETENUE DE GARANTIE - ASSURANCES

## Retenue de garantie

Uniquement pour les bons de commande supérieur à 15 000€ HT :

Les Titulaires du présent marché sont dispensés de la constitution d’un cautionnement.

En application des articles R2191-32 à R2191-35 du code de la commande publique relatifs à la retenue de garantie, les paiements des factures seront affectés d’une retenue de garantie. Le montant de cette retenue est égal à 5%.

Cette retenue ne sera pas pratiquée si l’Entrepreneur fournit, au plus tard au moment de la première demande d’acompte ou facture, pour un montant égal une garantie à première demande émanant d’un établissement financier agréé.

A l’expiration du délai d’une année à compter de la réception faite avec ou sans réserve, les sommes consignées sont versées à l’Entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le Maître de l’Ouvrage n’a pas notifié au garant ou au cosignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’Entrepreneur.

## Assurances

L’Entrepreneur est tenu de justifier, à la date de conclusion du marché qu’il est assuré comme il est indiqué ci-après.

### Types d’assurances exigées

Par dérogation à l’article 9.2 du CCAG Travaux, l’entrepreneur et ses sous-traitants doivent immédiatement à compter de la notification du marché, et avant tout commencement des travaux, justifier qu'ils sont titulaires :

- D’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux,

- D’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du Code Civil (qui relèvent de la garantie décennale), au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie.

Aucun règlement, aucun remboursement de retenue de garantie ne peut avoir lieu sans une attestation de la Compagnie d'assurance intéressée certifiant que l'Entrepreneur a réglé les primes d'assurances afférentes aux polices mentionnées ci-avant, ainsi que les frais de contrôle qui, le cas échéant, lui incombent.

### Modalités d’exécution

Justification des assurances

L’Entrepreneur fournit les attestations d’assurance datées de moins de trois mois comportant obligatoirement les mentions suivantes :

- Montant et nature des garanties pendant et après travaux,

- L’activité couverte par la police,

- La date d’effet de la police et la période de couverture,

- La mention « l’assuré est à jour de ses cotisations ».

L’Entrepreneur s’engage à payer régulièrement les primes et à fournir toutes les justifications utiles au Maître de l’Ouvrage, à la première demande de celui-ci.

Il devra par ailleurs prévenir le Maître de l’Ouvrage de toute modification dans ses qualifications, activités professionnelles et polices d’assurance.

Le Maître de l’Ouvrage pourra, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit jours, souscrire toute assurance en lieu et place de l’Entrepreneur et aux frais de celui-ci.

Déclaration

L’Entrepreneur s’engage à déclarer à son assureur, dans les délais requis, tous les événements ou réclamations susceptibles d’entraîner l’application de ses polices.

## Protection de la main d’œuvre et conditions de travail

Conformément à l’article 6.1 du CCAG travaux, l’entrepreneur est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail en vigueur lors de l’exécution du marché.

# ARTICLE 5 : DECOMPTE DE DELAIS – REMISES DE DOCUMENTS

## Point de départ des délais

Tout délai imparti dans le marché au Maître de l’Ouvrage ou à l’Entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

## Calcul des délais

Les délais sont fixés en jours, et s’entendent en jours calendaires. Ils expirent à la fin du jour de la date prévue.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

## Remise de documents

Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis, dans un délai fixé, par l’Entrepreneur au Maître d’Œuvre ou au Maître de l’Ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d’un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou tout autre moyen apportant la preuve de la remise.

La date de récépissé ou de l’avis de réception postal ou de l’avis de remise est retenue comme date de remise du document.

# ARTICLE 6 : CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

## Actualisation des prix

Sans objet.

## Révision des prix

Les prix sont fermes pendant la première année d’exécution du marché.

Les prix de l’accord-cadre sont révisables, semestriellement à la date anniversaire, selon la formule :

P = 0,15 + 0,85 x (Im/ Io)

Dans laquelle, l’index de référence est : « BT 42 – menuiserie en acier et serrurerie »

- Pour Im, valeur connue soit au mois de juin ou décembre de l’année en cours.

- Pour Io, valeur connue soit au mois de juin ou décembre de l’année N-1.

Dans le cadre de l’application des prix révisés, les modalités suivantes s’appliquent :

- Le titulaire doit procéder à la révision des prix dans le mois précédent l’application de la révision effective (soit le mois de mai soit le mois novembre) ;

A réception des prix révisés, le MOE devra se prononcer dans un délai maximum de 1 semaine. Si aucune décision n’a été prise durant ce délai, la révision est acceptée.

- L’application des nouveaux tarifs : en cas de demande de devis intervenant durant la phase d’application des nouveaux prix, les prix figurant sur les devis sont applicables (non révisables par la suite).

## Contenu des prix

Les prix sont réputés complets et comprennent les prestations demandées, les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations ainsi que tous les frais nécessaires à la réalisation complète des missions confiées au Titulaire.

Ainsi, le prix tient compte des frais de secrétariat, des frais de missions (de déplacement, de restauration, d’hébergement, documentation, etc.), d’assurance, y compris en responsabilité légale personnelle.

Les prix, comprennent toutes les dépenses directement ou indirectement nécessaires à la réalisation des travaux :

- Protections à mettre en place telles que prévues dans les C.C.T.P.,

- Fourniture et réalisation des travaux, avec échafaudages ou non tels que prévus dans les C.C.T.P.,

- Nettoyages de chantier tels que prévu dans les C.C.T.P.,

- Y compris les frais généraux, impôts et taxes, rémunèrent l’exécution totale et la parfaite finition des travaux et sont réputés assurer à l’Entrepreneur une marge pour risques et bénéfice.

Sauf disposition contraire ils sont indiqués dans le marché hors TVA.

Les prix tiennent compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles, dans les conditions de lieu et de temps où s’exécutent les travaux, que ces sujétions résultent :

- De la réalisation simultanée d’autres travaux ;

- Ou de tout autre cause.

Les prix sont établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le Maître de l’Ouvrage.

- L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux. Le prix porté à l'acte d'engagement de l'entrepreneur s'entend pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes :

  - Sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces , l'entrepreneur est réputé avoir prévu , lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires à une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

  - L’entreprise est tenue de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune réclamation de l'entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du marché. Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient après étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Le prix devra par ailleurs tenir compte des sujétions suivantes :

- Des dépenses d'entretien permettant le nettoyage quotidien ainsi que le nettoyage final de la zone d'exécution ;

- Des frais d'établissement des devis, des factures ou mémoires, que ceux-ci soient ou ne soient pas suivis de commande de travaux ;

- La fourniture de tous les éléments annexes, provisoires ou complémentaires, qui bien que ne figurant pas dans les pièces contractuelles, s’avéreraient nécessaires à l’exécution des ouvrages dans les règles de l’art ;

- Les frais de transports ;

- Les frais d’assurance ;

- Les frais d’études et de synthèse, jusqu’à approbation du Maître d’Œuvre ;

- La nécessité éventuelle d’exécuter les prestations en dehors des heures normales pour respecter les délais contractuels (travail en plusieurs postes ou en dehors des jours normalement ouvrés) ;

- Les sujétions liées au site du chantier quant aux accès, environnement, stockage des approvisionnements, horaires de livraison, nuisances extérieures, sécurité, protections etc. notamment dus ;

- Les frais résultants des procédures d’extension d’avis de chantier nécessaires pour la mise en œuvre d’équipements particuliers, des frais résultants des contrôles acoustiques, thermiques et techniques, des essais de vérification de bon fonctionnement des installations et d'établissement des P.V. correspondants.

## Caractère du prix

Les travaux sont réglés aux prix indiqués dans l’annexe financière de l’acte d’engagement de l’accord cadre ou lors de la passation du marché subséquent le cas échéant.

Les prix sont des prix mixtes (unitaires et forfaitaires).

# ARTICLE 7 : REMUNERATION DE L’ENTREPRENEUR

## Modalités de règlement des comptes

### Etablissement des factures

Les factures sont envoyées au MOE après fin d’intervention.

Celles-ci sont établies en un exemplaire, dont l’original, portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Les nom et adresse du créancier ;

- Le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est indiqué dans l’Acte d’Engagement, ou en cas de changement en cours d’exécution du marché, les références propres à sa nouvelle domiciliation bancaire ou postale ;

- Les références du marché : UJM 2026-34 ;

- Le n° de TVA intracommunautaire ;

- Les références, l’objet du bon de commande (OS), le lieu d’intervention.

La facture devra être conforme au détail des prestations exécutées qui sont décrites au sein de la DPGF.

Les factures doivent être présentées au Maître d’Œuvre au plus tard un mois après l’échéance.

Celles-ci devront être adressées au Maître d’Œuvre (cf. art 2.1 « intervenants » du présent document).

Le total HT de la facture est ensuite majoré du taux de TVA en vigueur au moment de l’élaboration de cette dernière, pour former le prix total TTC à régler.

Les factures sont vérifiées et validées expressément par le Maître d’Œuvre. A titre d’information, le Maitre d’Œuvre doit opérer les vérifications de ces factures dans un délai de dix (10) jours.

Dès validation par le MOE, le titulaire déposera les factures sur CHORUS Pro.

Si les factures sont refusées, elles sont renvoyées à l’Entrepreneur par le Service facturier.

Ce renvoi implique la suspension du délai de paiement, qui redémarre à compter de la réception par le Maître d’Œuvre de la facture corrigée. Cette dernière devra être vérifiée et validée expressément par le Maitre d’Œuvre.

Cette procédure est valable pour l’ensemble des factures.

### Acceptation des factures et paiement

Le paiement des prestations relevant de chaque ordre de service attaché à un bon de commande (SIFAC), s’effectue à partir d’une facture, établie dans les conditions définies à l’article 7.2 du présent CCAP, après pré-certification du service fait à l’appui d’une fiche de réception de travaux suivant les dispositions de l’article 13 du présent CCAP.

Chaque facture ne doit concerner qu’un seul bon de commande.

Les factures doivent être présentées au plus tard un mois après l’échéance.

L’absence d’une des mentions obligatoires et plus particulièrement le référence du marché entraîne le renvoi de la facture en recommandée avec accusé de réception, et suspend le délai de paiement jusqu’à réception d’une nouvelle facture conforme aux prescriptions ci-dessus énoncées.

Cette seconde facture devra porter la date réelle de son émission et non la date de la facture initiale.

L’acheteur accepte ou rectifie la facture.

NB : Dans le cadre de la politique de dématérialisation des factures mise en place par le pouvoir adjudicateur, les demandes de paiement du titulaire devront obligatoirement, pour permettre la mise en paiement des sommes dues au titulaire, comporter la référence du numéro de bon de commande.

Le titulaire ne saurait se prévaloir de retard de paiement s’il ne respecte pas cette obligation.

Le règlement est effectué par virement avec mandat administratif au compte ouvert au nom du titulaire à partir de son RIB ou RIP original dans les délais prévus par les règles de la comptabilité publique en vigueur.

### Réclamation

En cas de désaccord sur le montant de la facture, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le Maître d’Ouvrage qui en avertira le Titulaire.

Si celui-ci estime devoir contester la somme mise en paiement, il devra émettre une réclamation par écrit, motivée et produite dans un délai de dix jours après l’appel en acceptation.

Passé ce délai, le silence du Titulaire est considéré comme une acceptation du montant rectifié de la facture.

## Paiement

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception de la facture.

En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est le taux BCE en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de huit points.

Par ailleurs, une indemnité forfaitaire de 40 € (quarante euros) sera due de plein droit et sans autre formalité, c'est-à-dire sans que le bénéficiaire soit tenu de la demander, à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement.

Les montants des sommes versées au Titulaire sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement.

L’ordonnateur du Maître de l’Ouvrage est : le Président de l’Université.

Le comptable assignataire est : l’Agent Comptable de l’Université.

# ARTICLE 8 : FIXATION ET PROLONGATION DES DELAIS

## Délais d’exécution

Délais : Suivant planning établi communément avec l’Entrepreneur.

Chaque travaux fait l’objet d’un planning approprié, instaurant les délais contractuels.

Un planning détaillé sera établi conjointement par le Maître d’Œuvre et le titulaire en début de chantier. Ce planning signé par toutes les parties concernées deviendra contractuel.

Ces délais partent à compter de la date de notification des ordres de service.

Dans tous les cas, les deux parties demeurent liées jusqu’à l’achèvement des obligations contractées pendant la période de validité du marché.

Les deux parties demeurent liées du fait de prestations ou de règlements qui resteraient à effectuer après expiration ou après résiliation dudit marché.

Le délai global d’exécution fixé par le marché s’applique à l’achèvement de tous les travaux prévus incombant à l’Entrepreneur y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Le délai global comprend toutes les sujétions y compris les éventuelles intempéries prévisibles.

Cas général :

Les délais d’exécution commencent à courir à partir de la date de démarrage des travaux indiquée sur l’Ordre de Service délivré par le Maître d’Œuvre.

Dans le cas d’un retard envisagé par le Titulaire dans l’exécution des travaux, celui-ci sera tenu d’envoyer au Maître d’Ouvrage une demande de délai supplémentaire qui précise :

1/ les références de l’Ordre de Service concerné et le numéro de bon de commande SIFAC associé ;

2/ les raisons du retard envisagé ;

3/ le nombre de jours supplémentaires sollicités.

Le Maître d’Ouvrage juge, à sa discrétion, si les raisons avancées justifient l’octroi d’un délai supplémentaire.

La non réponse du Maître d’Ouvrage dans un délai de dix jours calendaires à compter de la date de réception de la demande, sera considérée comme acceptation tacite du délai supplémentaire sollicité.

Le dernier bon de commande pourra s’exécuter au-delà de la fin de l’accord-cadre dans un délai maximum de 3 mois à compter de la fin de celui-ci.

## Prolongation des délais d’exécution

### Décision de prolongation des délais

Lorsqu’un changement dans la masse des travaux ou une modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus, d’ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues en cours de chantier, un ajournement de travaux décidé par le Maître de l'Ouvrage ou encore un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du Maître de l’Ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché, justifie, soit une prolongation de l’ensemble, soit le report du début des travaux, l’importance de la prolongation ou du report est débattue par le Maître d’Œuvre avec l’Entrepreneur, puis elle est soumise à l’approbation du Maître de l'Ouvrage, et la décision prise par celui-ci est notifiée à l’Entrepreneur.

### Avenants

En dehors des cas prévus à l’article 8.1.1 du présent document, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant.

# ARTICLE 9 : PENALITES

## Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux

Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard imputable au Titulaire dans l’exécution des travaux, le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité d’appliquer, sans mise en demeure préalable et sur simple fait de constatation du retard, une pénalité dont le montant est fixé, par jour calendaire de retard, à 50€ et ce tant que le Titulaire n’a pas exprimé par écrit les motivations de ce retard.

Le montant de ces pénalités n'est pas plafonné.

## Pénalités pour non-respect des consignes de sécurité

Les consignes de sécurité des travaux sont contractualisées lors de l’établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. En cas de non-respect de ces consignes, le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité d’appliquer, sur simple constatation de l’infraction et sans mise en demeure, une pénalité de 250 € (cent euros) par jour calendaire de non-respect.

Cette pénalité sera portée à 500 € (cinq cent euros) dans les cas où l’infraction porterait sur une consigne de sécurité liée à la coactivité avec le public étudiant.

Le montant de ces pénalités n'est pas plafonné.

## Pénalités pour retard dans la levée des réserves

A l’achèvement des travaux commandés, si des réserves sont formulées, celles-ci devront être levées dans le délai fixé par le Maître d’Ouvrage. Passé ce délai, celui-ci se réserve la possibilité d’appliquer les pénalités prévues à l’article 9.1 du présent C.C.A.P.

## Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution

Les documents ou modifications de plans sont à remettre dans les conditions prévues à l’article 40 du CCAG Travaux.

En cas de retard dans la remise de ces plans et documents une pénalité égale à 250 € (deux cent cinquante euros) par jour calendaire de retard sera opérée de plein droit et sans mise en demeure préalable par le Maître de l'Ouvrage.

Le montant de cette pénalité n'est pas plafonné.

## Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En cas de non-respect des délais fixés par l’Ordre de Service, le Maître de l'Ouvrage appliquera de plein droit une pénalité de 250 € (deux cent cinquante euros) par jour de retard (dimanches et jours fériés compris).

## Modalité de calcul des pénalités

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

Toutes les pénalités sont cumulables et non plafonnées par dérogation à 19 du CCAG-travaux

Dans le cas d’Entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le Maître d’Œuvre.

# ARTICLE 10 : PREPARATION DES TRAVAUX

Sans objet.

# ARTICLE 11 : PLANS FOURNIS PAR LE MAÎTRE D’OEUVRE

Si le Maître d’Œuvre fournit à l’Entrepreneur des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, l’Entrepreneur a l’obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l’art ; s’il relève des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maître d’Œuvre par écrit.

Par dérogation à l’article 29.2 du C.C.A.G. l'Entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir, après signature de son marché, d'erreurs, omission ou contradictions dans les documents contractuels pour motiver quelque réclamation que ce soit.

# ARTICLE 12 : MODIFICATION APPORTEES AUX DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

L’Entrepreneur ne peut de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions du marché.

Sur injonction du Maître d’Œuvre par ordre de service et dans le délai fixé par celui-ci, il est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles.

# ARTICLE 13 : ACCES ET DEPÔT DE CHANTIER

L’entrée et le stationnement des véhicules pour la livraison des fournitures et matériaux nécessaires à l’exécution des travaux où l’enlèvement des produits à évacuer en décharge s’effectuera par le 1a avenue des Frères Lumières 69003 Lyon.

Le dépôt du matériel, le stockage des matériaux et fournitures nécessaires à l’exécution des travaux s’effectuera au pied de chaque site. Les plans du Campus de la Manufacture des Tabacs, et du bâtiment Trévoux sont présentés en Annexe 1.

# ARTICLE 18 : RECEPTION

## Date d’achèvement des travaux

La durée de travaux est définie lors de la visite préalable permettant d’établir les rapports de consignes d’exécutions.

Lors de cette visite le début, la durée et la fin des travaux sont contractualisés dans un planning.

Sauf prolongation faite, en conformité à l’article 8.2 du présent document, la date d’achèvement des travaux est celle indiquée sur le planning.

Les réceptions se feront après chaque intervention. La réception sera réalisée directement par le chargé d’opération immobilière.

## Opération Préalables à la Réception

Sans objet.

## Travaux inachevés

Par dérogation à l’article 41.5 du C.C.A.G., s'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le Maître de l’Ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'Entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas un mois.

## Réception avec réserves

Lorsque la réception est assortie de réserves, l'Entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le Maître de l’Ouvrage au procès-verbal de réception ou, en l'absence d'un tel délai, un mois avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le Maître de l’Ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques de l'Entrepreneur.

## Réception avec réfaction

Si certains travaux ou certaines parties de travaux ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le Maître de l’Ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des travaux estimés défectueux et proposer à l'Entrepreneur une réfaction sur les prix.

Si l'Entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait.

La réception est alors prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, l'Entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

## Décision de réception

Le Maître de l’ouvrage fait connaître à l’Entrepreneur :

- S’il prononce la réception avec ou sans réserve, ainsi que la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux ;

- Sa proposition de réception assortie d’une réfaction de prix ;

- Son refus de prononcer la réception.

Par dérogation à l’article 41.1.3 du CCAG travaux, la réception ne peut jamais être tacite.

## Garanties

Les garanties de parfait achèvement, biennale et décennale sont applicables aux travaux exécutés.

Pour chaque ensemble de travaux faisant l’objet d’un ordre de service associé à un bon de commande SIFAC, le délai de garantie est à compter à partir de la date de réception des travaux de l’ordre de service concerné et figurant sur la fiche de réception de travaux.

Tout retard de chantier décalera d’autant le point de départ du délai de garantie.

# ARTICLE 19 : RESILIATION DU MARCHE

## Résiliation du marché

Il peut être mis fin à l’exécution des travaux faisant l’objet du marché, avant l’achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d’effet.

En l’absence de faute, d’incapacité, de décès, de redressement ou liquidation judiciaire de l’Entrepreneur, celui-ci peut être indemnisé, s’il y a lieu du préjudice qu’il subit du fait de cette décision. Il doit à cet effet présenter une demande écrite dûment justifiée.

En tout état de cause, le manque à gagner de l'Entrepreneur ne sera pas indemnisé.

## Etat des lieux

En cas de résiliation, il est procédé, avec l’Entrepreneur ou ses ayants droits ou représentant dûment convoqués, aux constatations relatives aux travaux ou parties de travaux exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé un procès-verbal de ces opérations.

L’établissement de ce procès-verbal emporte réception des travaux ou parties de travaux exécutés, avec effet à la date du prononcé de la résiliation.

## Fermeture du chantier

Dans les dix jours suivant la date de ce procès-verbal, le Maître de l’ouvrage fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des travaux ou parties de travaux exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties de travaux.

A défaut d’exécution de ces mesures par l’Entrepreneur dans le délai imparti par le Maître de l’ouvrage, le Maître d’Œuvre les fait exécuter d’office aux frais de l’entrepreneur.

## Rachat des matériaux

Le Maître de l’Ouvrage dispose du droit de racheter en totalité ou en partie les matériaux approvisionnés dans la limite où il en a besoin pour le chantier.

# ARTICLE 20 : MESURES COERCITIVES

## Mise en demeure

Lorsque l’Entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le Maître de l’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai n’est pas inférieur à quinze jours calendaires à compter de la date de notification de la mise en demeure.

## Mesures coercitives

### Application des mesures coercitives

Si l’Entrepreneur n’a pas déféré à la mise en demeure, le Maître de l’ouvrage pourra prononcer toutes les mesures qu’il jugera utiles aux frais et risques de l’Entrepreneur, ou la résiliation du marché pourra être décidée.

### Résiliations du marché

L’Université Jean Moulin Lyon 3 se réserve le droit de résilier sans indemnités, en partie ou en totalité le présent marché en cas de manquements répétés du titulaire aux obligations du présent marché : retards systématiques dans les travaux, non application des tarifs contractuels, etc.

Ces manquements seront notifiés par lettre recommandée au titulaire. La défaillance du titulaire sera avérée à l’issue de l’envoi de la 2ème lettre recommandée.

Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion avec une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée à la réception par le pouvoir adjudicateur de l'acte portant la décision de fusion et de la justification de son enregistrement légal.

La résiliation du marché peut être soit simple soit aux frais et risques de l’Entrepreneur.

# ARTICLE 21 : DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU CCAG

Les articles suivants du CCAP dérogent ou aménagent les articles du CCAG.

| Articles du CCAP | Articles du CCAG Travaux |
| --- | --- |
| 2.3 – Sous-traitance | 3.6.1.5 |
| 3.1 – Pièces constitutives du marché Ordre de priorité | 4.1 |
| 4.2.1 – Type d’assurances exigées | 9.2 |
| 9.1 - Pénalités | 20.1 |
| 10.1 – Période de préparation | 28.1 |
| 11 – Plans fournis par le Maître d’Œuvre | 29.2 |
| 18.3 – Travaux inachevés | 41.5 |
| 18.6 – Décision de réception | 41.1.3 |