## Feuil1
PLANNING PREVISIONNEL | 2026 | [51 empty] | 2027
Implantation laveuse de bacs AGV UTD | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  |  | JUILLET |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  | JANVIER |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  | AOUT
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28
PHASE PREPARATOIRE
Diffusion du DCE
Durée de consultation
Analyses des offres - Négociation
Offres négociées - Analyse
ATTRIBUTION DU MARCHE
Notification du marché | bar: JUILLET 30
PHASE CHANTIER
Travaux génie civil/ Réseaux (eau,air,et électricité) pour information, hors marché
Préparation Chantier (Conception en atelier de la laveuse)
Implantation sur site de la laveuse
Finitions du chantier/ Tests laveuse/formation
Réception du chantier