Termes de référence

  - Informations générales

| Objet de la mission | Evaluation intermédiaire du projet DIASDEV – Diaspora et Développement |
| --- | --- |
| Nombre de jour d’expertise | 36 jours d’expertise au total pour l’équipe d’experts maximum |
| Période de la mission | 3 mois maximum : 01/09/2026 au 30/11/2026 (à confirmer) |
| Langue | Français |
| Format | A distance uniquement |

  - Contexte général du projet

Les transferts des diasporas vers leur pays d’origine sont essentiels pour de nombreux pays d’Afrique. En plus des transferts de compétences, des apports sociaux et culturels, les transferts de fonds mobilisent l’attention des institutions politiques des pays d’accueil et d’origine, ainsi que des acteurs du développement. En 2024, la Banque mondiale estime les envois de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire à 685 milliards de dollars, en augmentation de 5,8 % par rapport à l’année précédente (sans tenir compte des canaux informels). Cette manne financière place les diasporas comme le premier acteur de la solidarité internationale.

Le projet DIASDEV est né d’un triple partenariat :

- avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) française, dans le cadre de la charte d’alliance renouvelée en 2024 avec le groupe AFD ;

- avec le Forum mondial des Caisses de dépôt, créé en 2011, dont la mission est de mettre en valeur et de diffuser le modèle des Caisses de dépôt en promouvant leur rôle dans la mobilisation de l’épargne, leur capacité à accompagner les politiques publiques et leur fonction de catalyseurs d’investissements de long terme, durables et productifs ;

- et avec les acteurs issus des diasporas elles-mêmes.

L’étude de faisabilité du projet DIASDEV, réalisée par le cabinet Red Mangrove Development Advisors (RMDA) en 2020, a associé ces futurs partenaires et bénéficiaires du projet, à la fois acteurs de la société civile et acteurs institutionnels.

Le projet DIASDEV est un outil de financement du développement connecté à de nombreuses initiatives complémentaires financées par l’AFD, soit à destination des diasporas, à l’image du projet MEETAfrica d’appui aux entrepreneurs africains issus des diasporas, soit en appui aux acteurs institutionnels dans le renforcement de leurs politiques publiques de mobilisation des diasporas, comme le projet de Coopération régionale des politiques migratoires (CRPM) en Afrique de l’Ouest ou le programme d’appui aux initiatives de solidarité de la diaspora pour le développement (PAISD) au Sénégal.

Le programme d’assistance technique mis en œuvre par Expertise France est financé par l’Agence française de développement à travers un contrat de prestation de service de 3M€ sur la période du 01/01/2023 au 31/12/2026.

  - Objectif général du projet

L’objectif global du projet DIASDEV est de permettre à une plus grande partie de l’épargne des diasporas de contribuer au développement économique de leur pays d’origine.

  - Objectifs spécifiques du projet

L’objectif spécifique auquel répond la présente composante « CDC » est d’appuyer les institutions financières publiques, en particulier les Caisses des dépôts, membres du Forum mondial, dans le développement d’outils de collecte et de mobilisation de l’épargne de la diaspora (diaspora bonds ou livrets sans frontières).

  - La philosophie du projet DIASDEV, c’est incarner

- Une dynamique collective puissante basée sur l’échange d’expérience

- La confrontation positive des approches et des idées

- La promotion de l’inclusion financière

- La culture de l’esprit de partage entre CDC

  - Carte d’identité du projet

| # Titre du projet | # DIASDEV « Diaspora & Développement » |
| --- | --- |
| # Résumé du projet | Le projet DIASDEV s’inscrit dans cet agenda international qui accorde une attention et une place importantes aux acteurs issus des diasporas, et intègre plusieurs des recommandations formulées à l’échelle internationale, dans une logique partenariale euro-africaine. En stimulant les flux financiers en direction des pays d’Afrique, il répond notamment à l’Objectif de développement durable (ODD) 10 en faveur d’une réduction des inégalités (plus spécifiquement aux cibles 10.b et 10.c). Le projet DIASDEV répond par ailleurs à des évolutions de contexte : - la diminution relative du coût des transferts de fonds (bien qu’encore élevé) ; - l’émergence de nouvelles générations de diasporas enclines à l’investissement et à l’épargne ; - la féminisation des migrations qualifiées et l’autonomisation des femmes des diasporas ; - la digitalisation des outils de transfert et la mise en place de nouveaux services en ligne ; - la formalisation progressive des transferts ; - la sécurisation des transferts de fonds ; - l’amélioration de l’information des diasporas et des populations dans les pays d’origine en faveur d’une meilleure utilisation des moyens financiers. |
| # Objectif global | L’objectif global du projet DIASDEV est de permettre à une plus grande partie de l’épargne des diasporas de contribuer au développement économique de leur pays d’origine. |
| # Zone géographique | # Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Mauritanie, Tunisie |
| # Bénéficiaires | # Caisse des Dépôts et Consignation du Bénin, Caisse des Dépôts du Cameroun, Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire, Caisse des Dépôts du Gabon, Caisse des Dépôts et Développement de Mauritanie, Caisse des Dépôts et Consignation de Tunisie |
| # Budget et financement | 3 M€ / AFD / CPS à bon de commande n° CZZ 25 27 02E signé le 26/02/2025 |
| # Durée et période | # 48 mois / 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 |
| # Contacts | # Matthieu Buratti, responsable équipes projets Migrations, division Gouvernance, AFD, burattim@afd.fr Aline Jaeglé, cheffe de projet DIASDEV, EDI, pôle PEC, Expertise France, aline.jaegle@expertisefrance.fr |

  - Dispositif de suivi-évaluation-apprentissage du projet

Quelques outils de suivi-évaluation-apprentissage mis en place pendant l’exécution du projet qui seront transmis dès le début de la mission :

- Rapport semestriel narratif (annexe 1) et financier pour le bailleur

- Revue financière et opérationnelle trimestrielle en interne à Expertise France

- Cadre logique (annexe 2)

- Théorie du changement (annexe 3)

- Fiche projet (annexe 4)

- Document instruction AFD (annexe 5) et offre technique EF (annexe 6)

- Diffusion d’une page web de présentation du projet : https://www.expertisefrance.fr/fr/projets/diasdev-diaspora-et-developpement

- Vidéos (annexe 7)

- COPIL semestriel participatif

  - Objectifs de la mission d’évaluation

Il s’agira d’une évaluation finale du projet afin d’apprécier la performance du projet par rapport aux objectifs fixés et l’appropriation des études menées ainsi qu’une réflexion stratégique au sujet des travaux menés.

La période concernée par l’évaluation s’étend du 01/01/2023 au 31/12/2026.

Il est notamment demandé de :

- Etablir une analyse globale et indépendante de la performance réalisée par le projet DIASDEV, en prêtant une attention particulière à ses résultats en comparaison avec les objectifs fixés ;

- Formuler des leçons et des recommandations, sans oublier de valoriser les aspects positifs, afin d’améliorer, le cas échéant, les actions futures et de pérenniser celles qui ont généré un succès ;

- Trianguler l’information, confronter les points de vue et varier les interlocuteurs interrogés ;

- Identifier les conditions de pérennité des actions engagées ;

- Rendre l’information particulièrement lisible, ordonnée, dynamique, pédagogique, exploitable ;

- Tous les éléments avancés, qu’il s’agisse de pistes d’amélioration ou les succès identifiés devront obligatoirement être :

- Illustrés

- Prouvés

- Argumentés

- Sourcés

- Triangulés

Point d’attention : veillez à éviter toute redondance et à entrer dans le détail et la profondeur des sujets explorés

L’évaluateur devra fournir les éléments de preuves expliquant les analyses, les liens de cause à effet et tenter d’identifier les facteurs générant ou entravant le progrès. L’approche devra encourager la responsabilisation, la prise de décisions, et l’apprentissage.

Cette évaluation devra être élaborée en lien avec les exigences et guidelines du bailleur AFD.

| Critères d’évaluation | Questions évaluatives spécifiques |
| --- | --- |
| Pertinence | Adéquation du projet aux problématiques et besoins des bénéficiaires - Dans quelle mesure était-il pertinent de mener un travail avec les CDC comme des acteurs à part entière de la mobilisation des diasporas et si oui, à quelles conditions ? - Dans quelle mesure et dans quels cas la dynamique d’intervention et la structure des activités étaient-elles adaptées aux besoins des CDC ? - Les dynamiques d’échanges ainsi que le format participatif de co-construction et de suivi entrepris dans le cadre de la mise en œuvre du projet ont-ils permis d’améliorer la pertinence du projet ? Et si oui, dans quelle mesure et à quel(s) niveau(x) ? |
| Cohérence | Cohérence externe - Dans quelle mesure et dans quels cas l’intervention était-elle cohérente et/ou harmonisée (complémentaire, coordonnée, intégrée) avec les interventions/stratégies/solutions proposées par les autres acteurs présents dans les pays ciblés ? Cohérence interne - Les activités mises en œuvre par le projet sont-elles techniquement en cohérence avec les stratégies d’intervention de l’AFD et d’Expertise France, et en complémentarité avec les activités proposées dans le cadre d’autres projets d’Expertise France et du groupe AFD ? Alignement sur les dynamiques et orientations pays - En quoi le projet et ses objectifs étaient-ils alignés avec les objectifs de développement, feuille de route des ministères de tutelle/orientations nationales et stratégie des CDC ? |
| Efficacité | - Dans quelle mesure et dans quels cas les objectifs (les produits et les effets) prévus ont-ils été atteints par le projet ? En particulier… - Dans quelle mesure les effets sont-ils différents selon les CDC et pourquoi ? - Qu’est-ce qui explique les écarts éventuels entre les valeurs cibles initiales et les réalisations effectives ? - Quels sont les résultats non prévus qui ont pu être générés par le projet ? (Quantitatifs et qualitatifs) - Quels sont les facteurs externes qui ont contribué à l’atteinte ou non des résultats des objectifs ? - Quelles sont les principales difficultés rencontrées, quelles en sont les causes et comment y remédier ? Qualité des résultats : - Quelles activités du projet ont été le plus appréciées par les bénéficiaires ? Pourquoi ? - Quelles activités du projet ont été le moins appréciées par les bénéficiaires ? Pourquoi ? - Quels sont les succès ? quels sont les échecs ? |
| Efficience | - Les modalités adoptées pour la gestion du projet étaient-elles les plus appropriées pour atteindre les résultats ? - Les ressources financières du projet ont-elles été gérées et ajustées de façon optimale pour atteindre les résultats ? - Est-ce que des experts nationaux uniquement auraient pu réaliser les activités ? |
| Impact | - Sur quels acteurs cibles le projet a-t-il réellement eu un impact ? Lequel et dans quelle mesure ? |
| Durabilité | - Dans quelle mesure les succès observés au niveau des CDC sont-ils pérennes ? - Quelles sont les actions susceptibles d’être durablement poursuivies par les CDC ? - Quelles sont les chances que les produits d’épargne de la diaspora proposés/améliorés dans le cadre du projet Diasdev continuent à se développer ? - Dans quelle mesure les CDC comptent-elles poursuivre le travail post projet DIASDEV ? Quels sont les éventuels freins (stratégie, moyens financiers, moyens humains, …) à la poursuite du développement des produits d’épargne de la diaspora pour les CDC? Quels éventuels renforcements supplémentaires seraient requis ? - Dans quelle mesure et avec quels résultats une stratégie de sortie a-t-elle été définie et mise en œuvre par EF dans le cadre du projet ? - Quelles recommandations pourraient être émises pour la poursuite d’un tel dispositif ou la définition de nouvelles modalités d’appui au bénéfice des CDC partenaires de DIASDEV et d’autres CDC bénéficiaires, en termes d’approche opérationnelle, d’activités dans le champ de la mobilisation des ressources privées des diasporas ou d’outils financiers à mobiliser |

Dans le cadre de la perspective d’une phase 3 d’ores et déjà confirmée par le bailleur :

- Quels changements de contexte devraient être intégrés dans la phase 3 ?

- Les hypothèses de la ToC restent-elles valides ?

- Quelles activités produisent les effets les plus significatifs et devraient être répliquées ?

- Quelles activités génèrent peu de valeur ajoutée et devraient être adaptées, réduites ou arrêtées ?

- Quels sont les principaux blocages qui ralentissent les résultats ?

- Certains groupes restent-ils insuffisamment touchés ou impliqués par le projet ?

- Quelles sont les priorités stratégiques à privilégier pour maximiser l’impact de la phase 3 ?

  - Méthodologie de la mission d’évaluation

Le prestataire devra adopter et proposer la méthodologie suivante afin de conduire les activités de conseil et d’accompagnement demandées :

- Une approche visant à optimiser et capitaliser sur les ressources, les processus et l'organisation interne du projet DIASDEV ;

- Une approche pédagogique axée sur le transfert de connaissances, le partage d’expériences et l’intelligence collective ;

- Une approche pragmatique s’inspirant des bonnes pratiques d’organismes comparables adaptées au contexte et besoins des CDC africaines ;

- Une approche participative, s'appuyant sur les ressources humaines du projet DIASDEV en vue d’une appropriation des objectifs et des conclusions de l'étude par l'ensemble du personnel concerné ;

- Une approche collaborative et inclusive, afin que l’ensemble des partenaires s’approprient le contenu et les objectifs de l’étude.

  - Phase de cadrage

- Lors du cadrage du processus d’évaluation, il s’agira d’affiner, de façon participative, les objectifs, les objets et questions d’évaluation, les acteurs et les destinataires, le(s) support(s) d’évaluation et la méthodologie.

Au cours de cette phase préparatoire, le.s consultant.e.s doivent :

- rassembler et consulter toutes les informations et tous les documents relatifs au projet à évaluer (instruction, exécution, suivi) et à la compréhension de son contexte. Les documents à consulter seront disponibles auprès des structures suivantes : EF, AFD, CDC France, Forum CDC, CDC partenaires ? à compléter selon les cas ;

- reconstruire la logique d’intervention du projet en étudiant le cadre logique et la théorie du changement du projet afin : (i) de clarifier les objectifs de l’intervention et de les traduire en une hiérarchie de changements attendus ; (ii) d’aider à juger la cohérence interne de l’intervention et (iii) d’identifier les hypothèses de départ (ou postulats, souvent implicites) qui ont guidé a priori le montage du projet, et d’en évaluer a posteriori le bien-fondé ;

- approfondir le cadre de l’évaluation sur la base des termes de référence, des documents collectés et de la logique d’intervention reconstruite et des premiers entretiens. Plus particulièrement, il s’agira : (i) de préciser les principales questions qui serviront à focaliser le travail d’évaluation sur un nombre restreint de points clés ; (ii) d’établir les étapes du raisonnement qui permettront de répondre aux questions (critères de jugement) ; (iii) de préciser les indicateurs à utiliser pour répondre aux questions et les sources d’informations correspondantes (documentation, entretiens, focus group, enquêtes, …).

À partir de ce travail méthodologique le consultant proposera une note de cadrage synthétique (15 pages maximum) incluant les éléments suivants :

- Une description détaillée des objectifs et enjeux de l’évaluation

- Une description détaillée du périmètre de l’évaluation : temporel, géographique, actions constitutives du projet évalué

- Une analyse des parties prenantes

- Une reprise de la théorie du changement du projet

- Une reformulation du questionnement évaluatif …

- … associée à des critères de réussite, des indices et indicateurs et aux outils de collecte que l’équipe d’évaluation prévoit de déployer pour apporter des éléments de réponse sous la forme d’une matrice d’évaluation

- Une description détaillée de l’approche méthodologique retenue et des outils de collecte à son service

- Un calendrier de réalisation de la mission d’évaluation actualisé

- En annexe : une matrice d’évaluation (voir trame en annexe X), une première version des protocoles de collecte (guides d’entretien, grille d’observation, guide d’animation des ateliers, etc.) incluant les méthodes d’échantillonnage

Ce cadrage fera l’objet d’une réunion avec le comité de pilotage et permettra de discuter de la manière dont les experts entendent structurer le processus d’évaluation et d’en vérifier la faisabilité. Cette phase préparatoire est clé et permettra de valider la méthodologie proposée.

  - Phase de collecte

L’équipe d’Expertise France facilitera la prise de contact avec l’ensemble des partenaires

d’intervention du projet. Des entretiens approfondis seront menés avec ces derniers afin de répondre aux questions évaluatives et d’établir un bilan rétrospectif des réalisations et résultats du projet.

La collecte de données sera tant qualitative que quantitative afin de pouvoir trianguler l’information et avoir différentes formes de présentation de l’information au moment de la documentation, telles que :

- Une revue documentaire/de données secondaires sur la base de l’étude en suivi évaluation réalisée à mi-parcours du projet.

- Des focus groupes

- Des entretiens individuels semi-dirigés

- Des enquêtes et réunion de restitution

- Toutes propositions pertinentes et innovantes

  - Phase de reporting avec rapport intermédiaire :

Un rapport intermédiaire

A l’issue de la phase de collecte, le ou les consultant.e.s produiront un rapport intermédiaire qui restituera les éléments collectés pour chacun des outils de collecte déployé par l’équipe d’évaluation.

Ce document rapport intermédiaire prendre la forme d’un diaporama de synthèse, et doit permettre de partager les premiers éléments de collecte et d’assurer la traçabilité des constats et conclusions de l’évaluation depuis les données collectées.

Il sert de support à une réunion intermédiaire qui réunit l’équipe d’évaluation sélectionnée et le comité de pilotage de l’évaluation. Celle-ci permet principalement :

- De partager un niveau de connaissances commun des éléments collectés ;

- D’esquisser collectivement les grandes lignes de l’analyse croisée ;

- Et d’identifier d’éventuelles lacunes de la collecte qui nécessite un complément de collecte à distance.

  - Phase de restitution finale et de diffusion

- Un rapport final provisoire

Un rapport final provisoire qui ne devra pas dépasser 40 pages hors annexes (cf. plan proposé en annexe X et grille de contrôle qualité en annexe X) sera produit à l’issue des travaux complémentaires d’analyse et de contrôle qualité du ou des consultant.e.s ainsi qu’un support de présentation sous format Power Point.

Ce rapport final provisoire sert de support à une réunion entre l’équipe d’évaluation sélectionnée et le comité de pilotage de l’évaluation.

La réunion permettra principalement :

- De partager et interroger les conclusions provisoires relatives aux questions d’évaluation

- De s’assurer que ces conclusions soient suffisamment étayées et d’identifier d’éventuelles lacunes d’analyse qui nécessiteraient un complément d’analyse.

- D’ajuster leur formulation pour aboutir à une production collective des conclusions définitives

- De co-construire les recommandations sur la base des conclusions validées par le comité de pilotage

- Rapport final définitif et synthèse

Un rapport définitif, intégrant les observations du comité de pilotage de l’évaluation et recommandations identifiées ainsi qu’une synthèse de 2 pages (cf. modèle en annexe 5), sera par la suite produit par le.s consultant.e.s. Une réunion finale du comité de pilotage pourra permettre de valider officiellement le rapport.

Si les observations faites expriment des différences d’appréciation non partagées par les consultant.e.s, celles-ci peuvent être annexées au rapport définitif et commentées par les consultant.e.s.

Le rapport final sera rédigé en français. Il devra se conformer au modèle de rapport d’évaluation finale fourni par Expertise France afin de favoriser un traitement croisé des évaluations. Celui-ci sera fourni et discuté avec l’équipe d’évaluation du projet au démarrage de la mission.

Une fois les livrables d’évaluation validés, le.s consultant.e.s animeront un atelier de restitution finale auprès du comité de pilotage pour présenter les principaux résultats de l’évaluation de manière synthétique et diffuser les leçons identifiées et documentées auprès des parties prenantes

Cet atelier sera principalement destiné à Expertise France, AFD, CDC France, Forum CDC et les bénéficiaires.

  - Livrables attendus

Les principaux livrables attendus et leur date de livraison sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

| Livrables | Date de livraison (modulable) |
| --- | --- |
| - Note de cadrage (15 pages max) | J+15 jours |
| - Support de la phase de collecte | M + 1mois |
| - Rapport intermédiaire (30 pages max), | M + 2mois |
| - Rapport final (provisoire puis définitif d’environ 40 pages incluant un résumé exécutif d’environ 4-6 pages), une fiche de synthèse de 2 pages Présentation PPT de l’atelier de restitution (15 pages max) et organisation d’une visio de restitution finale | M + 2,5 à 3 mois maximum |

  - Obligations

- Compte-rendu : En plus des livrables énumérés ci-dessous, toute réunion digitale devra donner lieu à la remise d’un compte-rendu transmis à l’ensemble des parties prenantes dans un délai maximal de 48h après ladite réunion.

- Approche : Les experts devront proposer une démarche participative et de co-construction tout en étant force de proposition et d’initiative avec l’ensemble des équipes et s’assurer en permanence de la validation

- Durée : La durée de chaque phase est proposée à titre indicatif et prévisionnelle, elle peut faire l’objet d’ajustement et de modulation à votre discrétion dans la mesure du raisonnable (dans le respect des 36 jours maximum à ne pas dépasser)

- Livrables : La mission et les livrables attendus sont précis ; il convient de faire un effort de présentation et de clarté considérable afin de faciliter l’analyse. Toute présentation adaptée de type, texte, tableau, schéma, croquis pouvant faciliter l’analyse sera apprécié.

Les livrables devront être soumis par email à Expertise France

Les livrables d’évaluation devront être pédagogiques et agréables à lire, contenant des éléments graphiques et visuels accrocheurs et avec un design soigné.

- L’équipe d’expert : elle devra être clairement présentée dans l’offre technique présentant les forces des profils en lien avec la mission demandée en personnalisant les propos

- Les CV : Le nombre d’années d’expérience de chaque expert devra être exposé clairement dans la présentation d’expert et dans les CV

- Force de proposition : Toute proposition de modification de l’ordre des choses, d’ajout de pré requis éventuels ou toutes autres plus-value apportée, innovation d’approche et de format sera valorisé

- Tout propos doit être argumenté, démontrant l’expertise dès la rédaction de l’offre technique

- Format : La mission est réalisée entièrement à distance, il n’est pas prévu de mission terrain.

  - Calendrier

La durée totale de la mission est estimée à 3 mois, entre le 1er septembre et le 30 novembre 2026 telle que détaillée ci-dessous à titre indicatif :

| Activités | Période | Durée en jour (modulable) |
| --- | --- | --- |
| - Phase de cadrage |  | 5 jours |
| - Phase de collecte |  | 13 jours |
| - Phase de reporting et rapport intermédiaire |  | 13 jours |
| - Phase de restitution finale et de diffusion |  | 5 jours |
| TOTAL |  | 36 jours maximum |

  - Profil(s) demandé(s)

Le soumissionnaire proposera une équipe pluridisciplinaire constituant le personnel clé de la mission, composée au minimum de deux experts, dont la répartition des tâches en jours/personnes sera indiquée dans un tableau organisé par phase de l’évaluation.

  - Profil des experts désignés

Qualifications et expérience : 15 ans

Le binôme devra présenter les compétences et expériences suivantes au global :

- Titulaire d’un diplôme universitaire (3eme cycle) dans un domaine pertinent à la mission : en organisation et gestion de l’administration publique, finance et gestion financière et administrative, économie, coopération internationale, évaluation ou expérience équivalente.

- Expérience professionnelle dans les domaines de l’expertise en matière d’appui institutionnel, renforcement des capacités, assistance technique

- Capacités démontrées de collecte de données qualitatives, d’analyse, de synthèse et d’animation voire de pédagogie (animation de focus groupe, ateliers) ;

- Expérience, expertise et connaissances sectorielles dans la conception de produits d’épargne, pratique d’épargne collective, de l’immobilier, de la réglementation bancaire, du modèle des CDC, des banques centrales et de la culture financière des diasporas.

- Connaissance des zones géographiques : Bénin, Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Mauritanie, Tunisie

- Connaissances des zones monétaires UEMOA, CEMAC et Mauritanie

- Références de travaux d’évaluation similaires et sur les thématiques demandées ;

- Avoir de bonnes aptitudes en conduite de projet et gestion du changement ;

- Expérience de coordination multi-acteurs

- Avoir un savoir-faire en analyse et évaluation avec une large expérience de travail en Afrique ;

- Avoir une bonne capacité rédactionnelle et d’analyse ;

- Avoir une bonne maîtrise du français.

  - Offre technique

La proposition d’offre technique devra comporter les éléments demandés ci-dessous et se référer impérativement au règlement de consultation qui détaille davantage les attendus.

Toute présentation pouvant être plus lisible et apportant davantage de clarté sous forme de tableau ou de schéma sera appréciée.

L’offre technique devra présenter l’ensemble des éléments suivants et dans le respect de l’ordre indiqué ci-dessous :

- Présentation du soumissionnaire et qualité et pertinence des compétences de l’équipe dédiée ;

- Compréhension du contexte du projet des enjeux, des contraintes de la mission et des risques

- Démarche méthodologique détaillée et argumentée pour l’exécution des prestations

- Expériences de l’équipe dédiée relatives à des interventions/projets similaires et respect du nombre d’année d’expérience indiqué dans les TDR (+joindre CV + liste de référence détaillée avec mise en évidence des expériences pertinentes pour la mission)

- Planning organisationnel du projet et calendrier : le calendrier d’intervention avec les mentions de la remise de livrables, du délai à prévoir entre le livrable provisoire et le livrable validé, des ateliers, des COPIL, des restitutions finales etc. (et avec une légende)

- DPGF (fichier Excel spécifique) : les budgets-temps détaillés par phase et par expert, les coûts unitaires, le coût global de la prestation.

ANNEXES : Les annexes seront fournies dès la contractualisation finalisée et après notification du marché

- Rapport semestriel narratif (annexe 1)

- Cadre logique (annexe 2)

- Théorie du changement (annexe 3)

- Fiche projet (annexe 4)

- Document instruction AFD (annexe 5) et offre technique EF (annexe 6)

- Vidéos (annexe 7)