## TF DPGF
TRAVAUX DE CURAGE ET DE DECONSTRUCTION
TRAVAUX DE DECONSTRUCTION ET DE DESAMIANTAGE DES NIVEAUX RDC ET R+2 23 Rue Docteur Paul Michelon - 42000 Saint-Etienne Version C - 04/06/2026 TF - DPGF
Ce document comprend trois (3) onglets, dont deux (2) à renseigner : DPGF & BPU, et un (1) à vérifier : DQE
N° PRIX | DESIGNATION | U | QTES | P.U. | TOTAL € HT
Période de préparation - Installation de chantier
Etudes
1,01 | Etablissement des études (PPSPS, DICT, notes de calcul, tri des déchets : SOGED, plan de circulation et d'installation chantier, sondages ou vérifications de portance des engins, des personnes et de la stabilité des ouvrages, ...) et des démarches administratives décrites au C.C.T.P. | f | 1 |  | 0
1.02 | Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier sur ouvrage et toutes les voiries et infrastructures alentours avant et après travaux | f | 1 |  | 0
Installation de chantier
1.03 | Installation de chantier et approvisionnement du matériel, yc frais d'emprise voirie le cas échéant | f | 1 |  | 0
1.04 | Fourniture, mise en place et retrait en fin de chantier des clôtures chantiers héras incluant le ou les portails d'accès au chantier | f | 1 |  | 0
1.05 | Fourniture et mise en place d'un panneau de chantier conforme charte graphique MOA | f | 1 |  | 0
1.06 | Aménagement de la base vie | f | 1 |  | 0
1.07 | Frais base vie | f | 1 |  | 0
1.08 | Contrôle des installations (électrique - eau - base vie…) | f | 1 |  | 0
1.09 | Prise en compte de l'interface réseau : identification, et protection, hors consignation | f | 1 |  | 0
Curage
Curage préalable au désamiantage
1.1 | Evacuation et prise en charge des mobiliers présents sur l'emprise du chantier (DEA) | f | 1 |  | 0
Désamiantage
Installation de chantier Amiante (RDC/R+2) Les confinements devront être soignés et parfaitement nettoyés/retirés.
1.11 | Installation du SAS personnel, sas déchets, groupe déprimogènes et traitement d'eau - Sécurisation - Clôtures - Pour l'ensemble du chantier amiante | f | 1 |  | 0
1.12 | Curage "Rouge" des éléments à proximité immédiate des matériaux amiantés | f | 1 |  | 0
1.13 | Confinement sur planchers | f | 1 |  | 0
1.14 | Confinement sur parois verticales | f | 1 |  | 0
1.15 | Confinement sur plafonds | f | 1 |  | 0
Retrait des matériaux amiantés - RDC
Les quantitatifs sont à vérifier et confirmer par l'entreprise dans son offre. Aucune réclamation ne sera acceptée sur les quantitatifs amiantes aujourd'hui connus et identifiés aux diagnostics.
1.16 | Colles de faïences | m² | 10 |  | 0
1.17 | Dalles de sol et colles | m² | 1650 |  | 0
1.18 | Jardinière | u | 1 |  | 0
Retrait des matériaux amiantés - R+2
Les quantitatifs sont à vérifier et confirmer par l'entreprise dans son offre. Aucune réclamation ne sera acceptée sur les quantitatifs amiantes aujourd'hui connus et identifiés aux diagnostics.
1.19 | Colles de plinthes | ml | 520 |  | 0
1.2 | Colles de faïences | m² | 152 |  | 0
1.21 | Dalles de sol et colles | m² | 450 |  | 0
1.22 | Peinture et enduit mural | m² | 110 |  | 0
Replis installation de chantier Amiante (RDC/R+2)
1.23 | Nettoyage fin des zones traités | f | 1 |  | 0
1.24 | Contrôle visuel et point d'arrêt | f | 1 |  | 0
Métrologie Amiante (RDC/R+2)
Suivi métrologique - analyses META Initiales, libératoires, fin de chantier, Environnemtales de chantier
1.25 | Suivi métrologique - analyses initiales | f | 1 |  | 0
1.26 | Suivi métrologique - analyses sur opérateur et en cours de chantier | f | 1 |  | 0
1.27 | Suivi métrologique - analyses libératoires et fin de chantier | f | 1 |  | 0
1.28 | Suivi métrologique - analyses de seconde restitution | f | 1 |  | 0
1.29 | Suivi métrologique - Mesures réglementaire (eau) | f | 1 |  | 0
Finitions / Reprises
1.3 | Nettoyage général | f | 1 |  | 0
1.31 | Repli de chantier | f | 1 |  | 0
RECEPTION DES TRAVAUX
1.32 | Etablissement du DOE suivant prescriptions du C.C.T.P. | f | 1 |  | 0
GESTION DES DECHETS
Déchets Amiante, Plomb et autres déchets dangereux
1.33 | Transport des déchets par camion (ADR) | f | 1 |  | 0
1.34 | Transport des déchets par camion (non ADR, DS168, M356) | f | 1 |  | 0
1.35 | Traitement en décharge en ISDD | f | 1 |  | 0
1.36 | Traitement en décharge en ISDND | f | 1 |  | 0
Déchets non amiantés et non dangereux
1.37 | Transport des déchets par camion | f | 1 |  | 0
1.38 | Tri, conditionnement et évacuation bois | f | 1 |  | 0
1.39 | Tri, conditionnement et évacuation métaux | f | 1 |  | 0
1.4 | Tri, conditionnement et évacuation gravats / DIB | f | 1 |  | 0
1.41 | Tri, conditionnement et évacuation en ISDND | f | 1 |  | 0
1.42 | Tri, conditionnement et évacuation en ISDI | f | 1 |  | 0
1.43 | Tri, conditionnement et évacuation en DEEE | f | 1 |  | 0
|  | Montant total en euros HT : |  |  | 0
|  | Montant TVA à 20 % : |  |  | 0
|  | Montant total en euros TTC : |  |  | 0
Le représentant du Pouvoir Adjudicateur |  | Le Candidat
Lieu et Date | ............................................................. | Lieu et Date |  | .............................................................
Nom et qualité du signataire | ............................................................. | Nom et qualité du signataire |  | .............................................................
| ............................................................. |  |  | .............................................................
Cachet et signature |  | Cachet et signature

## TO DPGF
TRAVAUX DE CURAGE ET DE DECONSTRUCTION
TRAVAUX DE DECONSTRUCTION ET DE DESAMIANTAGE DES NIVEAUX RDC ET R+2 23 Rue Docteur Paul Michelon - 42000 Saint-Etienne Version C - 04/06/2026 TO - DPGF
Ce document comprend trois (3) onglets, dont deux (2) à renseigner : DPGF & BPU, et un (1) à vérifier : DQE
N° PRIX | DESIGNATION | U | QTES | P.U. | TOTAL € HT
Période de préparation - Installation de chantier
Etudes - plus value/complément TO pour étude
1,01 | Etablissement des études (PPSPS, DICT, notes de calcul, tri des déchets : SOGED, plan de circulation et d'installation chantier, sondages ou vérifications de portance des engins, des personnes et de la stabilité des ouvrages, ...) et des démarches administratives décrites au C.C.T.P. | f | 1 |  | 0
1.02 | Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier sur ouvrage et toutes les voiries et infrastructures alentours avant et après travaux | f | 1 |  | 0
Installation de chantier - plus value/complément TO pour installation de chantier
1.03 | Installation de chantier et approvisionnement du matériel, yc frais d'emprise voirie le cas échéant | f | 1 |  | 0
1.04 | Fourniture, mise en place et retrait en fin de chantier des clôtures chantiers héras incluant le ou les portails d'accès au chantier | f | 1 |  | 0
1.05 | Aménagement de la base vie | f | 1 |  | 0
1.06 | Frais base vie | f | 1 |  | 0
1.07 | Contrôle des installations (électrique - eau - base vie…) | f | 1 |  | 0
1.08 | Prise en compte de l'interface réseau : identification, et protection, hors consignation | f | 1 |  | 0
Déconstruction / curage après désamamiantage (Rdc/R+2)
Curage et tri 8 flux des éléments de second oeuvre des ouvrages
1.09 | Dépose de cloisons non porteuses tel que défini au cctp, surface forfaitaire estimée de : | m² | 600 |  | 0
1.1 | Réseaux gaz spécifique / AEP / EU liée aux installations de laboratoire et salles de travaux pratiques | f | 1 |  | 0
1.11 | Mobilier, sanitaires, paillasses, sorbonne, vasques, douches liées aux laboratoires et salles de travaux pratiques et leurs réseaux associés jusqu'au collecteur et hors CTA. | f | 1 |  | 0
1.12 | Dépose de faux plafonds démontables (dalles minérales, métalliques) de la circulation, surface forfaitaire estimée | m² | 350 |  | 0
1.13 | Curage des luminaires et réseaux associés | f | 1 |  | 0
1.14 | Dépose de portes intérieures bois/stratifié, compris bâti fixe, quantité de : | u | 72 |  | 0
Finitions / Reprises
1.15 | Nettoyage général | f | 1 |  | 0
1.16 | Reprise et fermeture des gaines et conduits intérieurs, pour reconstitution d'un degré CF | f | 1 |  | 0
1.17 | Repli de chantier | f | 1 |  | 0
GESTION DES DECHETS
Déchets non amiantés et non dangereux
1.18 | Transport des déchets par camion | f | 1 |  | 0
1.19 | Tri, conditionnement et évacuation bois | f | 1 |  | 0
1.2 | Tri, conditionnement et évacuation métaux | f | 1 |  | 0
1.21 | Tri, conditionnement et évacuation gravats / DIB | f | 1 |  | 0
1.22 | Tri, conditionnement et évacuation en ISDND | f | 1 |  | 0
1.23 | Tri, conditionnement et évacuation en ISDI | f | 1 |  | 0
1.24 | Tri, conditionnement et évacuation en DEEE | f | 1 |  | 0
|  | Montant total en euros HT : |  |  | 0
|  | Montant TVA à 20 % : |  |  | 0
|  | Montant total en euros TTC : |  |  | 0
Le représentant du Pouvoir Adjudicateur |  | Le Candidat
Lieu et Date | ............................................................. | Lieu et Date |  | .............................................................
Nom et qualité du signataire | ............................................................. | Nom et qualité du signataire |  | .............................................................
| ............................................................. |  |  | .............................................................
Cachet et signature |  | Cachet et signature

## BPU
TRAVAUX DE CURAGE ET DE DECONSTRUCTION
TRAVAUX DE DECONSTRUCTION ET DE DESAMIANTAGE DES NIVEAUX RDC ET R+2 23 Rue Docteur Paul Michelon - 42000 Saint-Etienne Version C - 04/06/2026 BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Ce document comprend trois (3) onglets, dont deux (2) à renseigner : DPGF & BPU, et un (1) à vérifier : DQE
N° PRIX | DESIGNATION | U | PU
DEPOLLUTION AMIANTE
Plan de retrait amiante
10 | Etablissement d'un avenant au plan de retrait amiante et stratégie | f
Installations de chantier spécifique amiante
10.01 | Installation du SAS personnel et traitement d'eau - Sécurisation - Clôtures | f
10.02 | Installation pour retrait de niveau 1 (polyane) (surface au sol de la zone) | m²
10.03 | Installation pour retrait de niveau 2 (polyane) (surface au sol de la zone) | m²
Dépose d'éléments amiantés
Les éléments sont traités sur BPU a défaut de diagnostic au lancement de l'opération. Les éléments ci après couvrent les découvertes les plus courantes sur ce type d'ouvrages. En cas de matériaux nouveaux découvert ultérieurements, le descriptif le plus proche sera utilisé et à défaut des Prix Nouveaux inscrits par avenant.
10.04 | Curage rouge (cloisons, faux-plafonds, équipements…etc) si chantiers tests et mesures d'empoussièrement initiales défavorables | m²
10.05 | Encadrement de portes doubles battant en contact avec l'enduit amianté | u
AMIANTE
10.05 | Colles de plinthes+joints | ml
10.06 | Colles de faïences | m²
10.07 | Dalles de sol | m²
10.08 | Colles de sol | m²
10.09 | Mastic garde-corps | ml
10.1 | Peinture et enduit mural | m²
10.1 | Mastic vitrier menuiserie | ml
10.11 | Conduit fibres-ciment | ml
10.12 | Joint de bride | u
10.13 | Joint tresse | ml
ANALYSES
10.14 | Prélèvement d'un échantillon et analyse pour recherche d'amiante par un laboratoire agréé | u
Replis installation de chantier Amiante
10.15 | Nettoyage fin THE des zones traités | m²
10.16 | Contrôle visuel et point d'arrêt | u
Traitement des déchets amiantés
10.17 | Transport des déchets par camion ADR | u
10.18 | Transport des déchets par camion avec exemption ADR | u
10.19 | Traitement en décharge en ISDD | t
10.2 | Traitement en décharge en ISDND (disposition 168 le cas échéant) | t
Mesure environnementales
10.21 | Suivi métrologique - analyses initiales | u
10.22 | Suivi métrologique - analyses sur opérateur et en cours de chantier | u
10.23 | Suivi métrologique - analyses libératoires et fin de chantier | u
10.24 | Suivi métrologique - analyses de seconde restitution | u
10.25 | Suivi métrologique - Mesures réglementaire (eau) | u
DECONTRUCTION SELECTIVE / CURAGE
Mâchefers / autre matériaux non inerte
10.26 | Analyse de mâchefers, béton, matériaux suspect (pack ISDI hors dioxines/furanes) | u
10.27 | Analyse de mâchefers (pack ISDI compris dioxines/furanes) | u
10.28 | Evacuation de mâchefers, béton, matériaux suspect en ISDD | T
10.29 | Evacuation de mâchefers, béton, matériaux suspect en ISDND | T
10.3 | Evacuation de mâchefers, béton, matériaux suspect en biocentre | T
Revêtements intérieurs
10.31 | Dépose de revêtements de sol souples (PVC, lino, caoutchouc) | m²
10.32 | Dépose de carrelage sol + chape | m²
10.33 | Dépose de carrelage mural / faïence et colle | m²
10.34 | Dépose de plinthes (bois, PVC, carrelage) | ml
10.35 | Dépose de moquette | m²
10.36 | Décapage / dépose résine de sol laboratoire | m²
10.37 | Dépose revêtement mural cuivre (cage de faraday) | m²
Plafonds
10.38 | Dépose de faux plafonds démontables (dalles minérales, métalliques) | m²
10.39 | Dépose de plafonds staff / plaques de plâtre | m²
10.4 | Dépose de suspentes et ossatures | m²
10.41 | Dépose de doublages collés / isolés | m²
10.42 | Dépose isolants spécifiques (laine de roche, panneaux sandwich) | m²
Cloisons
10.43 | Dépose de cloisons plaques de plâtre sur ossature | m²
10.44 | Dépose de cloisons maçonnées non porteuses (briques, carreaux plâtre) | m²
10.45 | Dépose de cloisons vitrées / modules labo | m²
10.46 | Dépose de cloisons techniques (chambres froides, zones confinées) | m²
10.47 | Dépose d’huisseries intégrées | u
Menuiseries
10.48 | Dépose de portes intérieures bois/stratifié hors bâti de porte | u
10.49 | Dépose de portes techniques (plombées, CF, étanches) hors bâti de porte | u
10.5 | Dépose de portes intérieures bois/stratifié compris bâti de porte | u
10.51 | Dépose de portes techniques (plombées, CF, étanches) compris bâti de porte | u
10.52 | Dépose de châssis vitrés intérieurs | u
Équipements laboratoire et DEA
10.53 | Dépose de paillasses et mobiliers de laboratoire | ml
10.54 | Dépose de sorbonnes / hottes aspirantes | u
10.55 | Dépose d’armoires ventilées / cabines spécifiques | u
10.56 | Dépose de réseaux gaz spéciaux (air, azote, CO₂, vide) | ml
10.57 | Dépose de réseaux effluents chimiques (inox, PEHD) | ml
10.58 | Dépose d’armoires électriques spécifiques labo | u
10.59 | Débarrassage de mobilier non technique non encombrant (<1m3) | t
10.6 | Débarrassage de mobilier non technique encombrant (>1m3) | t
Équipements techniques courants
10.61 | Dépose de radiateurs, ventilo-convecteurs, cassettes | u
10.62 | Dépose de gaines de ventilation (petits diamètres <500mm) | ml
10.63 | Dépose de gaines de ventilation (grands diamètres >500mm) | ml
10.64 | Dépose de luminaires | u
10.65 | Dépose de câblages / chemins de câbles | ml
10.66 | Dépose de blocs de secours / détecteurs incendie | u
10.67 | Dépose de sanitaires (WC, lavabos, douches, urinoirs) | u
10.68 | Dépose de robinetterie / accessoires sanitaires | u
Réseaux secs
10.69 | Dépose de câblages électriques (TGBT → prises/éclairages) | ml
10.7 | Dépose de cheminements de câbles (goulottes, chemins de câbles) | ml
10.71 | Dépose de tableaux divisionnaires électriques | u
10.72 | Dépose de prises, interrupteurs, appareillages divers | u
10.73 | Dépose de systèmes de sécurité incendie (SSI, détecteurs, sirènes) | u
Réseaux humides
10.74 | Dépose de canalisations EF/EC en cuivre ou PER | ml
10.75 | Dépose de canalisations chauffage (aller/retour) | ml
10.76 | Dépose de colonnes d’évacuation PVC / fonte | ml
10.77 | Dépose de collecteurs, nourrices, accessoires hydrauliques | u
10.78 | Dépose d’équipements CVC à eau (pompes, échangeurs, CTA) | u
Réseaux informatiques
10.79 | Dépose de câblages RJ45 / fibres optiques et prises associées | ml
10.8 | Dépose de baies informatiques / coffrets VDI | u
10.81 | Dépose de bornes wifi | u
10.82 | Dépose d’équipements de contrôle d’accès (badges, lecteurs) | u
Gestion des déchets / Réemploi
10.83 | Plus value pour dépose soignée des postes précédents pour réemploi, conditionnement adapté, stockage sur site (à l'heure) | h
10.84 | Conditionnement sur palette, stockage sur site | u
10.85 | Conditionnement en vrac (big bag), stockage sur site | u
10.86 | Transport et évacuation en filière agréée | forfait
10.87 | Tri, conditionnement et évacuation bois | t
10.88 | Tri, conditionnement et évacuation métaux (revalorisation) | t
10.89 | Tri, conditionnement et évacuation gravats / DIB | t
10.9 | Tri, conditionnement et évacuation en ISDND | t
10.91 | Tri, conditionnement et évacuation en ISDI | t
10.92 | Tri, conditionnement et évacuation en DEEE | t
PRESTATIONS ANNEXES
10.93 | Protection des existants conservés | m²
10.94 | Mise en place de confinement statique provisoire | m²
10.95 | Mise en place de porte CBTX avec clés | u
10.96 | Nettoyage fin de zone après curage | m²
10.97 | Carrotage de dalle béton, diamètre inférieur à 300mm | u
10.98 | Carrotage de dalle béton, diamètre supérieur à 300mm et inférieur à 500mm | u
10.99 | Carrotage sécant de dalle béton pour réservation de mesure latérale ou diamètre supérieur à 500mm | ml
11 | Sciage de dalle béton pour réservation de mesure latérale supérieure à 500mm | ml
CONSIGNATIONS RESEAUX PAR OPERATEUR CERTIFIE DU BAT C R+3
11.01 | Consignation réseau gaz | forfait
11.02 | Consignation réseau électrique | forfait
11.03 | Consignation réseau eau/fluide/oxygène… | forfait
11.04 | Consignation réseau chauffage | forfait
11.05 | Consignation centrale de traitement d’air (CTA) | forfait
11.06 | Consignation réseau télécom | forfait
DEPOSE D'ELEMENTS PLOMBES
11.07 | Méthodologie de gestion du plomb / Rédaction d'un mode opératoire | u
11.08 | Retrait de garde-corps plombés | ml
11.09 | Retrait de rambardes plombées | ml
11.1 | Prélèvement et analyse du plomb dans lixiviat à la demande de la maîtrise d'œuvre | u
11.1 | Suivi métrologique - analyses d'air et de poussières de plomb en suspension en zone de travail, base vie, et environnement des zones de traitement du plomb, pour contrôle VLEP (R. 4412-149 CdT) | u
11.11 | Suivi métrologique - plombémies des opérateurs, pour contrôle VLB (R4412-152 CdT) | u
11.12 | Suivi métrologique - tests lingettes surfaciques, en zone de travail, sur cheminements, en base vie… | u
RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES
11.13 | Encadrement supplementaire - prolongation planning | u/sem
11.14 | Immobilisation du matériel - prolongation planning | u/sem
11.15 | Frais de base vie - prolongation planning | forfait/sem
Le représentant du Pouvoir Adjudicateur |  | Le Candidat
Lieu et Date | ............................................................. | Lieu et Date
Nom et qualité du signataire | ............................................................. | Nom et qualité du signataire
.............................................................
Cachet et signature |  | Cachet et signature

## DQE
TRAVAUX DE CURAGE ET DE DECONSTRUCTION
TRAVAUX DE DECONSTRUCTION ET DE DESAMIANTAGE DES NIVEAUX RDC ET R+2 23 Rue Docteur Paul Michelon - 42000 Saint-Etienne Version C - 04/06/2026 DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (NON CONTRACTUEL)
Ce document comprend trois (3) onglets, dont deux (2) à renseigner : DPGF & BPU, et un (1) à vérifier : DQE
N° PRIX | DESIGNATION | U | PU | QTES | TOTAL € HT
DEPOLLUTION AMIANTE
Plan de retrait amiante
10 | Etablissement d'un avenant au plan de retrait amiante et stratégie | f |  | 2 | 0
Installations de chantier spécifique amiante
10.01 | Installation du SAS personnel et traitement d'eau - Sécurisation - Clôtures | f |  | 2 | 0
10.02 | Installation pour retrait de niveau 1 (polyane) (surface au sol de la zone) | m² |  | 200 | 0
10.03 | Installation pour retrait de niveau 2 (polyane) (surface au sol de la zone) | m² |  | 200 | 0
Dépose d'éléments amiantés
Les éléments sont traités sur BPU a défaut de diagnostic au lancement de l'opération. Les éléments ci après couvrent les découvertes les plus courantes sur ce type d'ouvrages. En cas de matériaux nouveaux découvert ultérieurements, le descriptif le plus proche sera utilisé et à défaut des Prix Nouveaux inscrits par avenant.
10.04 | Curage rouge (cloisons, faux-plafonds, équipements…etc) si chantiers tests et mesures d'empoussièrement initiales défavorables | m² |  | 200 | 0
10.05 | Encadrement de portes doubles battant en contact avec l'enduit amianté | u |  | 4 | 0
AMIANTE
10.06 | Colles de plinthes+joints | ml |  | 250 | 0
10.07 | Colles de faïences | m² |  | 15 | 0
10.08 | Dalles de sol | m² |  | 20 | 0
10.09 | Colles de sol | m² |  | 20 | 0
10.1 | Mastic garde-corps | ml |  | 60 | 0
10.11 | Peinture et enduit mural | m² |  | 120 | 0
10.12 | Mastic vitrier menuiserie | ml |  | 30 | 0
10.13 | Conduit fibres-ciment | ml |  | 15 | 0
10.14 | Joint de bride | u |  | 30 | 0
10.15 | Joint tresse | ml |  | 10 | 0
0
ANALYSES
10.16 | Prélèvement d'un échantillon et analyse pour recherche d'amiante par un laboratoire agréé | u |  | 10 | 0
Replis installation de chantier Amiante
10.17 | Nettoyage fin THE des zones traités | m² |  | 120 | 0
10.18 | Contrôle visuel et point d'arrêt | u |  | 4 | 0
Traitement des déchets amiantés
10.19 | Transport des déchets par camion ADR | u |  | 2 | 0
10.2 | Transport des déchets par camion avec exemption ADR | u |  | 2 | 0
10.21 | Traitement en décharge en ISDD | t |  | 5 | 0
10.22 | Traitement en décharge en ISDND (disposition 168 le cas échéant) | t |  | 7 | 0
Mesure environnementales
10.23 | Suivi métrologique - analyses initiales | u |  | 8 | 0
10.24 | Suivi métrologique - analyses sur opérateur et en cours de chantier | u |  | 8 | 0
10.25 | Suivi métrologique - analyses libératoires et fin de chantier | u |  | 8 | 0
10.26 | Suivi métrologique - analyses de seconde restitution | u |  | 8 | 0
10.27 | Suivi métrologique - Mesures réglementaire (eau) | u |  | 4 | 0
DECONTRUCTION SELECTIVE / CURAGE
Mâchefers / autre matériaux non inerte
10.28 | Analyse de mâchefers, béton, matériaux suspect (pack ISDI hors dioxines/furanes) | u |  | 1 | 0
10.29 | Analyse de mâchefers (pack ISDI compris dioxines/furanes) | u |  | 1 | 0
10.3 | Evacuation de mâchefers, béton, matériaux suspect en ISDD | T |  | 1 | 0
10.31 | Evacuation de mâchefers, béton, matériaux suspect en ISDND | T |  | 1 | 0
10.32 | Evacuation de mâchefers, béton, matériaux suspect en biocentre | T |  | 1 | 0
Revêtements intérieurs
10.33 | Dépose de revêtements de sol souples (PVC, lino, caoutchouc) | m² |  | 50 | 0
10.34 | Dépose de carrelage sol + chape | m² |  | 50 | 0
10.35 | Dépose de carrelage mural / faïence et colle | m² |  | 50 | 0
10.36 | Dépose de plinthes (bois, PVC, carrelage) | ml |  | 150 | 0
10.37 | Dépose de moquette | m² |  | 50 | 0
10.38 | Décapage / dépose résine de sol laboratoire | m² |  | 50 | 0
10.39 | Dépose revêtement mural cuivre (cage de faraday) | m² |  | 95 | 0
Plafonds
10.4 | Dépose de faux plafonds démontables (dalles minérales, métalliques) | m² |  | 200 | 0
10.41 | Dépose de plafonds staff / plaques de plâtre | m² |  | 50 | 0
10.42 | Dépose de suspentes et ossatures | m² |  | 200 | 0
10.43 | Dépose de doublages collés / isolés | m² |  | 50 | 0
10.44 | Dépose isolants spécifiques (laine de roche, panneaux sandwich) | m² |  | 50 | 0
Cloisons
10.45 | Dépose de cloisons plaques de plâtre sur ossature | m² |  | 50 | 0
10.46 | Dépose de cloisons maçonnées non porteuses (briques, carreaux plâtre) | m² |  | 50 | 0
10.47 | Dépose de cloisons vitrées / modules labo | m² |  | 50 | 0
10.48 | Dépose de cloisons techniques (chambres froides, zones confinées) | m² |  | 50 | 0
10.49 | Dépose d’huisseries intégrées | u |  | 50 | 0
Menuiseries
10.5 | Dépose de portes intérieures bois/stratifié hors bâti de porte | u |  | 10 | 0
10.51 | Dépose de portes techniques (plombées, CF, étanches) hors bâti de porte | u |  | 5 | 0
10.52 | Dépose de portes intérieures bois/stratifié compris bâti de porte | u |  | 10 | 0
10.53 | Dépose de portes techniques (plombées, CF, étanches) compris bâti de porte | u |  | 5 | 0
10.54 | Dépose de châssis vitrés intérieurs | u |  | 5 | 0
Équipements laboratoire et DEA
10.55 | Dépose de paillasses et mobiliers de laboratoire | ml |  | 20 | 0
10.56 | Dépose de sorbonnes / hottes aspirantes | u |  | 20 | 0
10.57 | Dépose d’armoires ventilées / cabines spécifiques | u |  | 20 | 0
10.58 | Dépose de réseaux gaz spéciaux (air, azote, CO₂, vide) | ml |  | 200 | 0
10.59 | Dépose de réseaux effluents chimiques (inox, PEHD) | ml |  | 200 | 0
10.6 | Dépose d’armoires électriques spécifiques labo | u |  | 10 | 0
10.61 | Débarrassage de mobilier non technique non encombrant (<1m3) | t |  | 50 | 0
10.62 | Débarrassage de mobilier non technique encombrant (>1m3) | t |  | 50 | 0
Équipements techniques courants
10.63 | Dépose de radiateurs, ventilo-convecteurs, cassettes | u |  | 20 | 0
10.64 | Dépose de gaines de ventilation (petits diamètres <500mm) | ml |  | 200 | 0
10.65 | Dépose de gaines de ventilation (grands diamètres >500mm) | ml |  | 200 | 0
10.66 | Dépose de luminaires | u |  | 50 | 0
10.67 | Dépose de câblages / chemins de câbles | ml |  | 500 | 0
10.68 | Dépose de blocs de secours / détecteurs incendie | u |  | 20 | 0
10.69 | Dépose de sanitaires (WC, lavabos, douches, urinoirs) | u |  | 10 | 0
10.7 | Dépose de robinetterie / accessoires sanitaires | u |  | 10 | 0
Réseaux secs
10.71 | Dépose de câblages électriques (TGBT → prises/éclairages) | ml |  | 500 | 0
10.72 | Dépose de cheminements de câbles (goulottes, chemins de câbles) | ml |  | 500 | 0
10.73 | Dépose de tableaux divisionnaires électriques | u |  | 10 | 0
10.74 | Dépose de prises, interrupteurs, appareillages divers | u |  | 100 | 0
10.75 | Dépose de systèmes de sécurité incendie (SSI, détecteurs, sirènes) | u |  | 50 | 0
Réseaux humides
10.76 | Dépose de canalisations EF/EC en cuivre ou PER | ml |  | 100 | 0
10.77 | Dépose de canalisations chauffage (aller/retour) | ml |  | 200 | 0
10.78 | Dépose de colonnes d’évacuation PVC / fonte | ml |  | 50 | 0
10.79 | Dépose de collecteurs, nourrices, accessoires hydrauliques | u |  | 10 | 0
10.8 | Dépose d’équipements CVC à eau (pompes, échangeurs, CTA) | u |  | 5 | 0
Réseaux informatiques
10.81 | Dépose de câblages RJ45 / fibres optiques et prises associées | ml |  | 500 | 0
10.82 | Dépose de baies informatiques / coffrets VDI | u |  | 5 | 0
10.83 | Dépose de bornes wifi | u |  | 5 | 0
10.84 | Dépose d’équipements de contrôle d’accès (badges, lecteurs) | u |  | 5 | 0
Gestion des déchets / Réemploi
10.85 | Plus value pour dépose soignée des postes précédents pour réemploi, conditionnement adapté, stockage sur site (à l'heure) | h |  | 150 | 0
10.86 | Conditionnement sur palette, stockage sur site | u |  | 10 | 0
10.87 | Conditionnement en vrac (big bag), stockage sur site | u |  | 10 | 0
10.88 | Transport et évacuation en filière agréée | forfait |  | 5 | 0
10.89 | Tri, conditionnement et évacuation bois | t |  | 20 | 0
10.9 | Tri, conditionnement et évacuation métaux (revalorisation) | t |  | 5 | 0
10.91 | Tri, conditionnement et évacuation gravats / DIB | t |  | 50 | 0
10.92 | Tri, conditionnement et évacuation en ISDND | t |  | 10 | 0
10.93 | Tri, conditionnement et évacuation en ISDI | t |  | 1 | 0
10.94 | Tri, conditionnement et évacuation en DEEE | t |  | 5 | 0
PRESTATIONS ANNEXES
10.95 | Protection des existants conservés | m² |  | 400 | 0
10.96 | Mise en place de confinement statique provisoire | m² |  | 400 | 0
10.97 | Mise en place de porte CBTX avec clés | u |  | 4 | 0
10.98 | Nettoyage fin de zone après curage | m² |  | 1200 | 0
10.99 | Carrotage de dalle béton, diamètre inférieur à 300mm | u |  | 5 | 0
11 | Carrotage de dalle béton, diamètre supérieur à 300mm et inférieur à 500mm | u |  | 10 | 0
11.01 | Carrotage sécant de dalle béton pour réservation de mesure latérale ou diamètre supérieur à 500mm | ml |  | 10 | 0
11.02 | Sciage de dalle béton pour réservation de mesure latérale supérieure à 500mm | ml |  | 10 | 0
CONSIGNATIONS RESEAUX PAR OPERATEUR CERTIFIE DU BAT C R+3
11.03 | Consignation réseau gaz | forfait |  | 1 | 0
11.04 | Consignation réseau électrique | forfait |  | 1 | 0
11.05 | Consignation réseau eau/fluide/oxygène… | forfait |  | 1 | 0
11.06 | Consignation réseau chauffage | forfait |  | 1 | 0
11.07 | Consignation centrale de traitement d’air (CTA) | forfait |  | 1 | 0
11.08 | Consignation réseau télécom | forfait |  | 1 | 0
DEPOSE D'ELEMENTS PLOMBES
11.09 | Méthodologie de gestion du plomb / Rédaction d'un mode opératoire | u |  | 1 | 0
11.1 | Retrait de garde-corps plombés | ml |  | 10 | 0
11.11 | Retrait de rambardes plombées | ml |  | 10 | 0
11.12 | Prélèvement et analyse du plomb dans lixiviat à la demande de la maîtrise d'œuvre | u |  | 1 | 0
11.12 | Suivi métrologique - analyses d'air et de poussières de plomb en suspension en zone de travail, base vie, et environnement des zones de traitement du plomb, pour contrôle VLEP (R. 4412-149 CdT) | u |  | 5 | 0
11.13 | Suivi métrologique - plombémies des opérateurs, pour contrôle VLB (R4412-152 CdT) | u |  | 5 | 0
11.14 | Suivi métrologique - tests lingettes surfaciques, en zone de travail, sur cheminements, en base vie… | u |  | 5 | 0
RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES
11.15 | Encadrement supplementaire - prolongation planning | u/sem |  | 1 | 0
11.16 | Immobilisation du matériel - prolongation planning | u/sem |  | 1 | 0
11.17 | Frais de base vie - prolongation planning | forfait/sem |  | 1 | 0
|  | Montant total en euros HT : |  |  | 0
|  | Montant TVA à 20 % : |  |  | 0
|  | Montant total en euros TTC : |  |  | 0