Production et exploitation des audioguides

au musée du quai Branly - Jacques Chirac

Contrat de concession n°CO-2026-0001

Entre

L’Etablissement public du musée du quai Branly – Jacques Chirac

Dont le siège est 222, rue de l’Université, 75343 Paris Cedex 07

Représenté par son Président Emmanuel KASARHEROU

Ci-après dénommé le « concédant »

D’une part,

Et

Dont le siège est

Représenté par

Ci-après dénommé le « concessionnaire »

D’autre part,

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONCESSION	6

ARTICLE 2 – REGLEMENTATION	6

ARTICLE 3 – CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DE LA CONCESSION	6

3.1 Représentation des parties et devoir d’information	6

3.2 Cession	7

3.3 Sous-traitance	7

ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONCESSION ET CALENDRIER DES PHASES	7

4.1 Durée de la concession	7

4.2 Calendrier des phases de la concession	7

4.2.1 Phase de transition	8

4.2.2 Phase d’exploitation	9

ARTICLE 5 –– SPECIFICATION DU GUIDE MULTIMEDIA : CARACTERISTIQUES ET USAGES	9

5.1 Lexique	9

5.2 Contexte	9

5.3 Concept général du guide multimédia	10

5.4 Accès aux séquences	10

5.5 Langues	11

5.6 Design et ergonomie du guide multimédia	11

5.6.1 Design visuel	11

5.6.2 Design sonore	11

5.6.3 Ergonomie	12

5.6.4 Accessibilité	13

5.7 Technologie du guide multimédia	14

5.7.1 Caractéristiques techniques	14

5.7.2 Evolution du terminal	14

ARTICLE 6 -   CONCEPTION ET PRODUCTION DU CONTENU	15

6.1 Prestations du concessionnaire pour la conception	15

6.2 Méthodologie de la conception et de la production	16

6.2.1 Rédaction et contenu média (visuel, audio, audiovisuel)	16

6.2.2 Traduction	17

6.2.3 Enregistrement	17

6.2.4 Production audiovisuelle et montage des contenus	18

6.2.5 Conception, production et insertion séquences bonus et jeux	18

6.2.6 Intégration des contenus produits ou des actualisations des séquences dans les parcours proposés aux publics	18

6.2.7 Consultation des contenus	18

6.3 Diffusion et cession de droits	18

6.3.1 Cession des droits des contenus existants par le musée du quai Branly - Jacques Chirac au concessionnaire	18

6.3.2 Cession des droits des contenus nouveaux et résultats des prestations du concessionnaire au musée du quai Branly - Jacques Chirac	20

6.3.3 Garanties	23

6.3.4 Réversibilité	24

ARTICLE 7 – EXPLOITATION DE LA CONCESSION	24

7.1 Lieux d’exercice de la concession et conditions d’exploitation	24

7.1.1 Lieu d’exécution des prestations	24

7.1.2 Aménagement de la banque d’accueil pour la distribution du matériel	24

7.1.3 Conditions d’exploitation pour le concessionnaire – jours et heures d’ouverture	25

7.1.4 Modalité d’entretien et de surveillance des espaces	26

7.1.5 Participations du concessionnaire aux dépenses du concédant	26

7.2 Mise à disposition et maintenance du matériel	26

7.2.1 Mise à disposition	26

7.2.2 Tests	27

7.2.3 Maintenance et remplacement du matériel	27

7.3 Distribution	28

7.3.1 Personnel recruté par le concessionnaire	28

7.3.2 Continuité de service	28

ARTICLE 8 -  PROCESSUS DE VALIDATION ET DE RECETTAGE	29

8.1 Recette provisoire	29

8.2 Recette finale	29

ARTICLE 9 – CONDITIONS FINANCIERES	30

9.1 Tarifs applicables aux usagers et encaissement des recettes	30

9.1.1 Tarifs applicables	30

9.1.2 Encaissement des recettes	31

9.2 Rémunération du concessionnaire	31

9.2.1 Redevance fixe pour occupation du domaine public	31

9.2.2 Redevance variable indexée sur le chiffre d’affaires	31

9.2.3 Calendrier et mode de calcul de la rémunération	32

9.2.3 Impôts et taxes / Société de gestion	33

ARTICLE 10 – CONTROLE DE LA CONCESSION	33

10.1 La partie financière	34

10.1.1 Un compte prévisionnel d’exploitation	34

10.1.2 Un compte d’exploitation et un bilan	34

10.1.3 L’état du patrimoine mobilier	34

10.1.4 Les justificatifs liés aux cessions de droits	34

10.2 La qualité du service	35

10.3 Veille stratégique	35

ARTICLE 11 -  CONFIDENTIALITE – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	35

11.1 Confidentialité	35

11.2 Protection des données à caractère personnel	36

ARTICLE 12 – PENALITES	36

12.1 Pénalités	37

12.2 Faute grave du concessionnaire dans l’exécution du contrat	38

12.2.1 Mise en régie provisoire	38

12.2.2 Déchéance	38

12.2.3 Mesure d’urgence	39

12.2.4 Pénalités résolutoires	39

12.3 Résiliation pour motif d’intérêt général	39

ARTICLE 13 – FIN DU CONTRAT	39

13.1 Continuité du service en fin de contrat	39

13.2 Sort des biens	40

13.2.1 Biens de retour	40

13.2.2 Biens de reprise	40

13.2.3 Biens propres	40

ARTICLE 14 – MISE EN DEMEURE	41

ARTICLE 15 – OBLIGATIONS SOCIALE ET FISCALE DU CONCESSIONNAIRE	41

ARTICLE 16 – ASSURANCES	43

ARTICLE 17 – PLAN D’ASSURANCE SECURITE	43

17.1 Maîtrise des prestations	44

17.2 Sécurité physique	44

17.3 Accès spécifiques	45

17.4 Sécurisation de l’exploitation	45

17.5 Sauvegardes	46

ARTICLE 18 – REGLEMENT DES LITIGES	46

ARTICLE 19 – ANNEXES	46

19.1 Eléments fournis par le concédant au moment de la consultation	46

19.2 Eléments fournis par le concessionnaire au moment de la consultation	46

ARTICLE 20 – SIGNATURE DU CONCESSIONNAIRE	47

ARTICLE 21 – ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE CONCEDANT	47

# ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONCESSION

La présente concession a pour objet la conception d’une solution de guidage multimédia, le développement des contenus, la mise à disposition et la maintenance du matériel et la distribution des appareils pour les collections permanentes et les expositions temporaires du musée. La concession est accordée à titre exclusif pendant toute la durée du contrat au concessionnaire.

Le concessionnaire exploite le service public qui lui est concédé à ses risques et périls, c’est-à-dire qu’il est seul responsable de la continuité du service public et assume toutes les conséquences financières des engagements qu’il aura souscrits.

Le concessionnaire s’engage à prendre en charge les obligations définies ci-après.

# ARTICLE 2 – REGLEMENTATION

La présente concession est conclue en application de l’article L.1121-3 du Code de la commande publique.

# ARTICLE 3 – CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DE LA CONCESSION

## 3.1 Représentation des parties et devoir d’information

Dès la notification du présent contrat, le concessionnaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du concédant, pour les besoins de l’exécution du contrat. Toutefois, d’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le concédant en cours d’exécution.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au concédant dans les délais requis ou impartis par le contrat, les décisions nécessaires engageant le concessionnaire.

Le concessionnaire est tenu de notifier sans délai au concédant les modifications survenant au cours de l’exécution du contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;

- A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- A sa raison sociale ou à sa dénomination ;

- A son adresse ou à son siège social ;

- Aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant.

De façon générale, le concessionnaire est tenu de notifier sans délai au concédant toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du contrat.

La notification au concédant des informations du concessionnaire est faite par tout moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de l’information.

## 3.2 Cession

Le concessionnaire ne pourra céder tout ou partie des obligations mises à sa charge par le présent contrat sans autorisation préalable, expresse et écrite du concédant et notamment après vérification que le cessionnaire dispose au moins des mêmes garanties professionnelles et financières que le cédant.

Le non-respect de ces obligations sera susceptible d’entraîner les pénalités prévues à l’article 12 de la présente concession.

En tout état de cause, la cession intervenue en méconnaissance de l’alinéa premier du présent article ne sera pas opposable au concédant. Le concessionnaire restant seul responsable de l’exécution des obligations contenues dans le contrat.

## 3.3 Sous-traitance

Afin par exemple, de proposer au concédant des dispositifs ponctuels de médiation numérique exploitant des innovations dans le domaine des guides et contenus multimédia comme le prévoit le présent contrat, le concessionnaire pourra avoir recours à la sous-traitance dans le cadre du présent contrat.

Le concessionnaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son contrat, sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants par le concédant et de l’agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant en application des dispositions fixées par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, modifiée par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001.

En application des dispositions fixées par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, modifiée par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001, l’acceptation d’un sous-traitant en cours de contrat et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par un acte spécial signé par le concédant, par le concessionnaire, en cas de groupement momentané d’entreprises par le co-traitant qui conclut le contrat de sous-traitance et par le mandataire.

Dans ce cas, il demeure personnellement responsable envers le concédant et envers les tiers de l’accomplissement de toutes les obligations que lui impose le présent contrat.

# ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONCESSION ET CALENDRIER DES PHASES

## 4.1 Durée de la concession

La présente concession est conclue pour une durée de quatre (4) ans. Elle prendra effet à compter de sa date de notification.

## 4.2 Calendrier des phases de la concession

La présente concession prévoit une phase de transition et une phase d’exploitation.

La phase de transition s’étendra de la notification du présent contrat au 7 février 2027, dont le détail est précisé dans l’annexe 6 du présent contrat. La phase d’exploitation débutera dès le 8 février 2027.

### 4.2.1 Phase de transition

La phase de transition concerne notamment les prestations suivantes :

- Définition d’une architecture de navigation sur les appareils multimédia, en accord avec les recommandations faites par le concédant (annexe 1 du présent contrat) ;

- Intégration des contenus existants sur les appareils multimédias :

  - 74 séquences (1 introduction générale + 73 séquences audio basés sur des interviews des responsables de collection) ;

  - 29 séquences bonus (contenu audio ou multimédia : pour en savoir plus, diaporama, vidéo, conte, carnet de voyage, texte d’auteur ;

Ces contenus sont en 3 langues (français, anglais, espagnol). Chaque séquence dure entre deux et quatre minutes ; 8 de ces séquences sont également en allemand, italien, chinois et LSF ;

  - 41 séquences existantes dans 3 langues complémentaires : allemand, italien, et  chinois. Chaque séquence dure entre deux et quatre minutes ;

  - 41 séquences existantes en LSF. Chaque séquence dure entre deux et quatre minutes ;

  - 32 séquences pour le parcours famille (en langue française) auxquelles sont associées :

    - 23 séquences jeux (Quizz d’introduction / « A toi de jouer » / « Et pour finir ») ;

    - 36 séquences bonus (« A toi de voir » / Contes, « Le sais-tu ? ») ;

    - 24 séquences directionnelles « Vers l’étape suivante » ;

  - 16 séquences pour la version adaptée en LSF (adaptation des contenus et de l’interface) du parcours famille, pour les zones Océanie et Amériques, auxquelles sont associées :

    - 12 séquences jeux (Quizz d’introduction / « A toi de jouer » / « Et pour finir ») ;

    - 20 séquences bonus (« A toi de voir » / Contes, « Le sais-tu ? ») ;

    - 13 séquences directionnelles « Vers l’étape suivante » ;

  - 14 séquences en audiodescription (inclus les séquences enregistrées pour les plaques d’interprétation tactile Mikli) ;

  - 35 séquences (1 introduction, 11 POI composés de 3 séquences chacun, 1 conclusion) pour le parcours OFF.

Le détail des contenus est présenté dans l’annexe 3 du présent contrat.

- Installation de l’infrastructure matérielle (beacons BLE) nécessaire à la solution de géolocalisation indoor proposée par le concessionnaire, ainsi que le recettage de cette installation de façon à disposer, à l’issue de la phase de transition, d’un système de plan géolocalisé (pour l’accès au contenu audioguide) tel que décrit dans l’article 5.4 ;

- Fourniture et mise à disposition des appareils multimédia (appareils, casques et racks de rangement) ;

- Test sur site du matériel ;

- Production des parcours audioguidés de l’exposition « Rois et reines d’Afrique » dont l’ouverture au public est prévue le 6 avril 2027.

Cette phase de transition débutera à la notification du présent contrat et devra être achevée au plus tard le 7 février 2027, date à laquelle devra avoir eu lieu la validation sans réserve des éléments demandés (intégration des contenus existants, système de plan géolocalisé opérationnel, tests sur matériel).

Nota Bene : Il convient de noter que la phase de transition se déroule pendant la période de fin d’exécution de la concession qui précède le présent contrat. Ainsi, le précédent concessionnaire assure l’exploitation du service d’audioguidage jusqu’au 7 février 2027 inclus. Le concessionnaire intervient en collaboration avec le précédant délégataire du contrat et s’interdit toute intervention pouvant avoir des conséquences sur la réalisation des prestations du précédent délégataire.

### 4.2.2 Phase d’exploitation

La phase d’exploitation comprend les prestations de distribution, rangement, gestion des équipes, gestion des stocks, remplacement des appareils défectueux, maintenance, reporting, développement de contenus et exploitation du service défini ci-après.

Cette phase débutera à la date du 8 février 2027.

Le concédant met à la disposition du concessionnaire les espaces désignés à l’article 7.1.2 du présent contrat à cette même date.

# ARTICLE 5 –– SPECIFICATION DU GUIDE MULTIMEDIA : CARACTERISTIQUES ET USAGES

## 5.1 Lexique

Parcours : il s’agit d’un ensemble de POIs, linéaire ou non, liés par un sens commun (un espace du musée, une exposition, une thématique, un public spécifique, une langue, etc.)

POI (Point Of Interest) : il s’agit d’un point d’arrêt du parcours, auquel est attribué un numéro et une position dans l’espace, et auquel est rattaché une ou plusieurs séquences et médias.

Séquence : il s’agit d’un contenu audio d’accompagnement à la visite accessible depuis le guide multimédia, auquel peut être associé d’autres médias (images, vidéos, etc.)

Séquence principale : il s’agit de la première séquence proposée au visiteur lorsqu’il sélectionne un POI, donnant les informations essentielles à la compréhension de l’objet.

Séquence « En savoir plus » : il s’agit d’une sous-séquence apportant des informations approfondies dans le prolongement de la séquence principale, et dont le déclenchement s’effectue par un bouton « En savoir plus ».

Séquence bonus : il s’agit d’une sous-séquence apportant un point de vue complémentaire à la séquence principale (conte, diaporama valorisant le fonds photographique, focus sur une technique spécifique, etc.)

Séquence jeux : il s’agit d’une séquence multimédia interactive et ludique (quizz, drag and drop, magic finger, etc.)

Séquence directionnelle : il s’agit d’une séquence permettant de guider le visiteur au POI suivant par le biais d’indications visuelles et/ou audio.

## 5.2 Contexte

Dans le cadre du présent contrat de concession, le concessionnaire s’engage à assurer la sécurité, le bon fonctionnement et la continuité du service des guides multimédias. Le concessionnaire devra exploiter le service en professionnel compétent et y apporter tout son temps et ses soins. En aucun cas et à aucun moment, le concessionnaire ne pourra invoquer le droit à la propriété commerciale de l’exploitation.

Le concessionnaire disposera, sans préjudice du droit de contrôle reconnu au concédant, d’une liberté totale pour l’organisation de son exploitation, sous réserve toutefois du strict respect des principes d’égalité des usagers, de continuité du service public et des prescriptions du présent document, du niveau de qualité minimale des prestations, ainsi que de toutes les prescriptions que le concédant pourrait, à tout moment, imposer en considération de la préservation de l’intérêt général.

Le concessionnaire sera seul responsable de toute contravention ou autre action qui pourrait être intentée par quelque autorité ou personne que ce soit à raison de l’exploitation du service qui lui est confié. D’une manière générale, il fera son affaire de l’ensemble des risques et litiges directement ou indirectement liés à l’exploitation et de toutes leurs conséquences. Notamment, il relèvera le concédant de toute action qu’un usager ou un tiers pourrait intenter à raison du fonctionnement du service des audioguides.

Le concessionnaire devra veiller à ne rien faire, ni laisser faire, qui puisse avoir pour conséquence d’entraîner la dépréciation des équipements et biens ou la cessation d’exploitation, même provisoire, du service.

Le concessionnaire s’engage à prendre les dispositions de son ressort permettant d’assurer une jouissance paisible des biens utilisés par le délégataire au titre de la convention. D’une manière générale, le concessionnaire aura pour mission d’assurer l’exploitation technique des guides multimédia, leur entretien, les contrôles et la maintenance de l’ensemble de ces équipements.

## 5.3 Concept général du guide multimédia

Le musée du quai Branly – Jacques Chirac offrira un produit d’audioguidage multimédia, qui se déclinera selon la programmation et les publics.

## 5.4 Accès aux séquences

- Création d’une interface basée sur les recommandations du musée du quai Branly – Jacques Chirac pour accéder aux séquences (annexe 1 du présent contrat) ;

- Sélection du parcours par l’agent chargé de la distribution des appareils audioguides selon le parcours choisi (plateau des Collections ou exposition) et le profil du visiteur (langue, enfants, parcours en audiodescription ou en LSF, …) ;

- La logique adoptée à ce jour est celle de numéros correspondant à des points d’arrêt. Les numéros prennent la forme de stickers sur les vitrines. Pour chaque point d’arrêt, le visiteur accède à une séquence principale et, le cas échéant, à des séquences additionnelles, en tapant le numéro correspondant via un clavier, en sélectionnant le numéro dans une liste ou en sélectionnant le POI via le plan géolocalisé décrit ci-après ;

- Le parcours des collections permanentes est enrichi d’un système de géolocalisation indoor par zones (12 zones) reposant sur l’installation de beacons BLE. Le visiteur a accès à un plan zoomable et orientable du plateau des Collections. La zone dans laquelle il se trouve y apparaît en surbrillance grâce à la détection par les beacons BLE. L’intégralité des POI disponibles figure sur ce plan et permet d’accéder aux séquences.	En annexe 2 sont présentées des zones du plan géolocalisable ;

La solution de géolocalisation doit être fiable et précise, et tenir compte de la spécificité des espaces et des infrastructures du plateau des Collections. Durant la phase de transition, la solution de géolocalisation fera l’objet de tests dont les résultats seront soumis à la validation du concédant. À l’issue de la phase de transition, le système de plan géolocalisé devra être pleinement opérationnel. Le coût de l’infrastructure matérielle (beacons BLE), de son installation et de sa maintenance est à la charge du concessionnaire.

## 5.5 Langues

Le guide multimédia doit être disponible au minimum :

- En trois langues pour l’intégralité des POI des collections permanentes : français, anglais, espagnol ;

- En six langues (français, anglais, espagnol, allemand, italien et chinois) pour le parcours « chefs d’œuvres » (41 points d’arrêt) cf. article 4.2.1 ;

- En LSF pour le parcours « chefs d’œuvres » (41 points d’arrêt) cf. article 4.2.1 ;

- En deux langues pour les expositions temporaires (français et anglais) et de manière exceptionnelle, dans la limite de deux expositions sur la durée de la concession, en espagnol.

## 5.6 Design et ergonomie du guide multimédia

Le guide multimédia est un terminal de type smartphone avec écran tactile. Le concessionnaire devra s’engager à fournir des appareils compatibles avec les innovations technologiques mentionnées à l’article 5.7 du présent contrat.

### 5.6.1 Design visuel

Le design visuel respectera la charte graphique du musée du quai Branly - Jacques Chirac. Le fond d’écran du matériel d’audioguidage reprendra les codes, à savoir :

- Le logo du musée du quai Branly - Jacques Chirac ;

- La police du musée (Parisine à ce jour).

Les éléments de charte graphique sont fournis par le musée du quai Branly - Jacques Chirac au concessionnaire à l’annexe 5 du présent contrat. Le musée s’engage à tout mettre en œuvre afin que le concessionnaire puisse utiliser la charte graphique et qu’aucune responsabilité ne puisse être recherchée auprès du concessionnaire au titre de l’utilisation dans le cadre de la concession objet du présent contrat.

Le design du guide multimédia sera attractif sans monopoliser le regard du visiteur. Il devra être agréable à consulter.

Les couleurs seront déterminées en fonction des spécifications suivantes : respect de la charte graphique, contrastes positifs de couleurs pour faciliter la lisibilité, notamment pour les publics malvoyants.

Une cohérence du design pour les différents parcours du guide multimédia et des applications pour Smartphones sera assurée.

Les éventuelles pages destinées à l’Apple Store et à Google Play, ainsi que les icônes des applications devront respecter ce cahier des charges et seront soumises à validation du concédant avant publication.

### 5.6.2 Design sonore

Au travers des parcours du guide multimédia, le musée du quai Branly – Jacques souhaite proposer une multiplicité de voix, une pluralité de regards sur ses collections, et valoriser le patrimoine immatériel qui y est étroitement associé.

Ainsi, dans le cadre de la production des contenus du guide multimédia, différents intervenants sont susceptibles d’être interviewés en studio ou, plus ponctuellement, dans d’autres espaces ou à distance dans l’hypothèse où les intervenants ne seraient pas en mesure de venir au studio: responsables de collections du musée du quai Branly-Jacques Chirac, commissaires des expositions, intervenants spécifiques selon les thématiques abordées (représentants des communautés associées, artistes, spécialistes, etc.). Les extraits d’interviews sont complétés par l’ajout de voix enregistrées en studio sur la base d’un script (voix off, narration, dialogues, contes, etc.), interprétées par des comédiens, conteurs, journalistes, etc. Une attention particulière sera portée à la diversité des comédiens réalisant les voix du guide multimédia.

Le design sonore des parcours est envisagé comme un moyen de guider le regard du visiteur, de l’immerger dans des univers singuliers, et de faire de sa visite une expérience à part entière, avec une identité propre au musée du quai Branly – Jacques Chirac.

Ainsi, le concessionnaire placera la dimension sonore au cœur de la création des contenus des parcours, tant pour les collections permanentes que pour les expositions temporaires. Il est attendu une approche dynamique, vivante et immersive qui mêlera les contenus à des musiques non-occidentales, des captations d’ambiances sonores, des bruitages. Lorsque cela est pertinent, il pourra être demandé au concessionnaire l’utilisation de musiques identifiées par le concédant, dont les droits seront négociés par le concessionnaire. Le cas échéant, une utilisation du son binaural pourra être effectuée afin de renforcer l’aspect immersif.

Le travail de design sonore devra être effectué en lien étroit avec le travail d’écriture des séquences. Pour chaque projet (lot de POI du plateau des Collections, parcours d’exposition, …) le concessionnaire s’engage à fournir, en amont de la production, un projet de design sonore prenant la forme d’une note d’intention accompagnée de références et d’extraits de matière sonore. Ce projet de design sonore sera soumis à la validation du concédant avant le montage audio des séquences.

### 5.6.3 Ergonomie

Le guide multimédia proposé par le concédant devra disposer des caractéristiques suivantes :

- Poids : outil non contraignant, les visiteurs s’attendant à un objet léger et peu encombrant ;

- Écran : maximisation de la taille et de la définition de l'écran du terminal.

Une taille d’écran de 3,5 pouces constitue un minimum pour le confort de lecture et de visionnage des vidéos ;

- Interface d’écoute :

  - Système d’écoute personnalisé ;

  - Boucle à induction magnétique ;

  - Qualité d’écoute optimale, avec ou sans casque ;

  - Isolement suffisant du bruit ambiant pour bien entendre les séquences délivrées ;

  - Absence de nuisances sonores pour les visiteurs non équipés ;

  - Matériel robuste et fiable, facilement nettoyable ;

  - Possibilité de brancher deux casques pour partager sa visite ;

  - Possibilité d’utiliser temporairement des casques plus élaborés en cas de parcours nécessitant une qualité d’écoute particulière (type parcours avec son binaural).

- Outils de saisie et d’interaction :

  - Interaction tactile ;

  - Simplicité d’usage.

- Principes de navigation :

  - Exploitation d’une navigation conviviale et intuitive. L’arborescence devra être validée par le musée du quai Branly - Jacques Chirac (annexe 1) ;

  - Arborescence peu complexe, minimisation du nombre de clics avant obtention de l’information (3 de préférence) ;

  - Possibilité, pour l’utilisateur, de toujours être en mesure de savoir où il se situe et de pouvoir facilement changer de rubrique en retournant au menu ;

  - Possibilité, pour l’utilisateur de choisir et de changer aisément de mode d’accès aux séquences, par numérotation, par liste, par plan géolocalisé, ainsi que par tout autre solution que pourrait proposer le concessionnaire ;

  - Recours à une barre de navigation permanente en bas de page avec des fonctions simples (lecture, pause, stop, avant arrière) ;

  - Mise en place d’une barre de temps pour que le visiteur sache combien de temps dure la séquence (audio ou vidéo) ;

  - Possibilité, pour l’utilisateur, de pouvoir régler le volume sonore du guide multimédia ;

  - Visualisation des œuvres permettant le repérage et possibilité de les marquer comme vues.

- Plan géolocalisé :

Plan lisible, zoomable et orientable du plateau des Collections permettant aux visiteurs de se situer grâce à une géolocalisation indoor par zone (12 zones), déclenchée par beacons BLE. La zone où le visiteur se trouve s’affiche en surbrillance et l’ensemble des POI disponibles apparaît sous forme de vignettes cliquables permettant d’accéder, pour chaque POI, à la séquence correspondante.

- Texte :

  - Pour la navigation, les titres ;

  - Meilleure lisibilité possible (taille des caractères, contraste…) ;

  - Court, concis.

- Sécurité :

  - Lanière au cou obligatoire pour éviter la casse ;

  - Coque protectrice permettant l'accès au volume.

Des tests seront effectués avant la mise en service du système de guidage multimédia. Ils donneront lieu à des mises au point, en accord avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac. Le système de géolocalisation devra être effectif à l’issue de la phase de transition.

### 5.6.4 Accessibilité

Les applications devront pouvoir utiliser les fonctionnalités natives du terminal en fonction des différents types de handicap :

- Malentendants et sourds :

  - Dans le cas d’une écoute par casque : compatibilité avec les prothèses auditives ;

  - Accès au volume.

- Mal voyants et non-voyants :

  - Une attention particulière sera portée aux contrastes de couleurs et à la luminosité ;

  - Écran permettant divers degrés de zoom (pour grossir les caractères) ;

  - Les appareils multimédias étant difficilement accessibles aux visiteurs malvoyants et non-voyants, le concessionnaire devra proposer un clavier simple pour leur permettre d’accéder au contenu. Si l’appareil multimédia ne possède pas de clavier, le concessionnaire devra proposer un second appareil spécifique avec clavier pour cette cible de public ;

  - Le parcours en audiodescription contient notamment les pistes sonores des tables tactiles de la Rivière (transmis par le musée du quai Branly – Jacques Chirac au début de la concession et lors des mises à jour des tables tactiles).

Des développements spécifiques compatibles avec les terminaux et permettant une meilleure accessibilité aux personnes en situation de handicap visuel (géolocalisation notamment), pourront être proposés par le concessionnaire, notamment lors de la phase de transition.

## 5.7 Technologie du guide multimédia

### 5.7.1 Caractéristiques techniques

Outre les spécifications déjà mentionnées ci-dessus, sont à prendre en compte les paramètres suivants :

- Autonomie de batterie minimale de 15 heures pour permettre plusieurs rotations sans rechargement et de 4 heures en utilisation continue ;

- Mémoire adaptée au volume de contenu proposé sur les appareils ;

- Système de synchronisation du texte à l’image ;

- Possibilité de paramétrage pour permettre l’écoute totale ou partielle des contenus ;

- Ergonomie qui favorise les conditions de stockage, le meilleur confort d’écoute stéréophonique et spatialisée, ainsi que l’utilisation pour les visiteurs (peu de touches et icônes reconnaissables) ;

- Conformité aux normes européennes en vigueur en matière de niveau sonore, d’hygiène et de respect de l’environnement (recyclage des batteries, etc.) ;

- Compatibilité du matériel d’audioguidage avec les spécificités architecturales des espaces du musée ;

- Compatibilité du matériel d’audioguidage avec le système de géolocalisation par beacons BLE installé par le concessionnaire ;

- Casques adaptés au son spatialisé si intégré dans un des parcours (binaural) ;

- Casques adaptés aux enfants.

Les contenus devront être disponibles directement sur le guide multimédia, sans recours au réseau local et pourront être accessibles sous forme de PWA (Progressive Web Application) ou d’applications téléchargeables natives, a minima Android et Apple, à la demande du concédant.

Dans le cas de la création d’une application native, le concessionnaire se chargera de la publication sur les stores dédiés (App Store et Play Store).

### 5.7.2 Evolution du terminal

Le concessionnaire s’engage à faire bénéficier le concédant des avancées technologiques tout au long du présent contrat de nature à améliorer la qualité du service public.

A la fin de la 2ème année de l’exécution de la concession, une évolution liée au matériel d’audioguidage sera proposée par le concessionnaire. En l’absence de proposition d’évolution de matériel, le concessionnaire motivera sa recommandation de conserver les mêmes outils par le biais d’une note transmise au concédant.

# ARTICLE 6 -   CONCEPTION ET PRODUCTION DU CONTENU

## 6.1 Prestations du concessionnaire pour la conception

Au-delà de la reprise des contenus existants détaillés dans l’article 4.2.1 du présent contrat, les prestations attendues par le concessionnaire sur la durée totale de la concession sont :

- Un véritable travail créatif de direction artistique afin de produire un contenu dynamique et immersif dans un esprit « podcast ». Dans ce même esprit, un travail d’habillage sonore sera attendu dans la production des nouveaux POI ainsi que dans la production des parcours des expositions temporaires.

- La création de nouveaux POI lors de changement d’objets ou pour l’enrichissement des parcours du plateau des Collections, dans la limite de :

- 30 séquences (principales ou bonus) de deux à quatre minutes maximum pour la mise à jour et l’enrichissement du parcours « collections », accompagnées des mises à jour correspondantes sur le plan ;

Ces 30 séquences devront être disponibles en trois langues (français, anglais et espagnol) et 15 devront être disponibles en 3 langues supplémentaires (italien, allemand, chinois).

Sur ces 30 séquences, 8 devront être disponibles en LSF ;

- 5 séquences de deux à quatre minutes maximum pour les mises à jour et l’enrichissement du parcours en audiodescription ;

- 15 séquences de deux à quatre minutes maximum pour les mises à jour et l’enrichissement du parcours enfant, ainsi que :

  - 15 séquences jeux (Quizz d’introduction / « A toi de jouer » / « Et pour finir ») ;

  - 25 séquences bonus : « A toi de voir », contes, « Le sais-tu ? » ;

  - 20 séquences directionnelles « Vers l’étape suivante », telles que décrites dans l’annexe 1.

Dans le cadre de l’adaptation du parcours enfant en LSF, devront être réalisés deux zones – Afrique et Asie – (correspondant à 15 séquences principales de deux à quatre minutes, accompagnées de 10 séquences jeux, 16 séquences bonus et 11 séquences directionnelles, telles que décrites dans l’annexe 1) impliquant des développements en termes d’interface et la production d’illustrations supplémentaires à la charge du concessionnaire. Les vidéos LSF des parcours enfant seront, quant à elles, fournies par le musée du quai Branly-Jacques Chirac.

Il est par ailleurs entendu que toute modification de POI du parcours enfant impliquera une actualisation de la vidéo LSF correspondante, les vidéos LSF du parcours enfants étant fournies par le musée du quai Branly-Jacques Chirac.

- 15 séquences coulisses, de deux à trois minutes, qui se substitueront progressivement au parcours OFF pour, à terme, le remplacer.

Ces 15 séquences coulisses devront être disponibles en deux langues (français, anglais)

La création des nouveaux POI telle que décrite ci-dessus s’entend sur la durée de la concession.

Il est entendu que le concessionnaire devra rendre inaccessibles les points d’arrêts correspondant à des œuvres qui ne sont plus présentées sur le plateau des Collections.

- La création des parcours d’expositions temporaires :

3 à 4 parcours d’expositions temporaires par saison, dans la limite de 14 expositions sur la durée de la concession.

Chaque parcours comprendra 20 à 25 séquences de deux à quatre minutes maximum chacune.

Chaque parcours sera disponible en deux langues (français et anglais) et, de manière exceptionnelle (dans la limite de deux expositions sur la durée de la concession), dans une troisième langue (l’espagnol) ou sous la forme d’un parcours dédié enfants/ados

Il est entendu qu’une saison s’étend du mois de septembre d’une année N au mois d’août de l’année N+1.

Selon les besoins identifiés pour les différents parcours, des ajustements pourront être effectués, ponctuellement et d’un commun accord entre le concédant et le concessionnaire, entre le volume des créations ou actualisations de séquences pour les parcours du plateau des Collections permanentes détaillé ci-dessus (65 séquences, hors traductions, séquences jeu, séquences bonus, séquences directionnelles, et adaptation des parcours enfants en LSF  sur la durée de la concession) et le volume des séquences prévues pour les parcours d’expositions temporaires détaillé ci-dessus (280 à 350 séquences hors traduction, sur la durée de la concession).

## 6.2 Méthodologie de la conception et de la production

Etant entendu qu’une saison s’étend du mois de septembre d’une année N au mois d’août de l’année N+1, chaque saison, sur la base d’une proposition faite par le concessionnaire, un calendrier prévisionnel sera établi d’un commun accord entre le concessionnaire et le concédant afin de préciser les différentes phases de conception et de production des parcours.

### 6.2.1 Rédaction et contenu média (visuel, audio, audiovisuel)

La rédaction des contenus devra répondre aux exigences suivantes :

- Les parcours de nature variée devront être rédigés par des rédacteurs aux compétences riches et diversifiées afin de s’adapter aux différents types de publics et d’expositions ;

- Les trames scénaristiques des parcours, établis sur la base d’échanges entre le concessionnaire et le concédant, seront soumis à la validation du musée du quai Branly - Jacques Chirac ;

- Les textes et séquences sont rédigés par le concessionnaire sur la base du corpus documentaire fourni par le musée du quai Branly - Jacques Chirac et sont soumis à la validation du musée.

Concernant les contenus média :

- Des entretiens avec les intervenants commentant les œuvres devront être réalisés pour certaines expositions ou le parcours autour des Collections permanentes. Les intervenants (conservateurs, experts, chercheurs, commissaires d’expositions, visiteurs, etc.) interrogés seront choisis par le musée du quai Branly - Jacques Chirac ;

- Les visuels et les contenus audiovisuels utilisés sur les supports multimédias sont choisis par le musée du quai Branly – Jacques Chirac. Les sons utilisés sur les supports multimédias sont proposés par le concessionnaire et validés par le musée du quai Branly – Jacques Chirac. Lorsque cela est pertinent, il pourra être demandé au concessionnaire l’utilisation de musiques identifiées par le musée du quai Branly – Jacques Chirac.

### 6.2.2 Traduction

Collections permanentes

Les textes des collections permanentes devront être disponibles dans les langues suivantes :

- Français ;

- Anglais ;

- Espagnol ;

- Italien sur une sélection de points d’arrêt ;

- Allemand sur une sélection de points d’arrêt ;

- Chinois sur une sélection de points d’arrêt ;

- Langue des signes française (LSF) sur une sélection de points d’arrêt.

Le musée du quai Branly- Jacques Chirac se laisse la possibilité de vérifier à tout moment la qualité de la traduction des audioguides.

Si, du fait du concessionnaire, des erreurs de traduction manifestes (erreur de grammaire ou contresens) sont décelées après la mise en exploitation, le musée du quai Branly - Jacques Chirac demandera à ce que les corrections nécessaires soient apportées.

Le concessionnaire devra remédier à ces erreurs dans un délai maximum de 14 jours, sans coût supplémentaire pour le musée du quai Branly - Jacques Chirac et ce pendant toute la durée du contrat de concession.

Expositions temporaires :

Les textes des expositions temporaires devront être disponibles dans les langues suivantes :

- Français ;

- Anglais.

De manière exceptionnelle (dans la limite de deux expositions sur la durée de la concession), les textes pourront être traduits en espagnol.

Le musée du quai Branly- Jacques Chirac se laisse la possibilité de vérifier à tout moment la qualité de la traduction des audioguides.

Si, du fait du concessionnaire, des erreurs de traduction manifestes (erreur de grammaire ou contresens) sont décelées après la mise en exploitation, le musée du quai Branly - Jacques Chirac demandera à ce que les corrections nécessaires soient apportées. Le concessionnaire devra remédier à ces erreurs dans un délai maximum de 14 jours, sans coût supplémentaire pour le musée du quai Branly - Jacques Chirac et ce, pendant toute la durée du contrat de concession.

En cas de non-respect de ces délais, le concessionnaire encoure la pénalité décrite à l’article 12.1.

### 6.2.3 Enregistrement

L’enregistrement est réalisé par le concessionnaire et a lieu en studio (le concédant n’étant pas équipé pour accueillir une captation in situ).

L’engagement des comédiens et leur rémunération, ainsi que l’enregistrement de l’ensemble des contenus, seront à la charge du concessionnaire. Celui-ci fera son affaire de tous les droits d’auteur et droits voisins auxquels l’utilisation de la voix des comédiens pourrait donner lieu conformément à l’article 6.3.2 du présent contrat.

Ponctuellement, en cas d’impossibilité pour un intervenant identifié de se rendre en studio pour l’enregistrement, des solutions alternatives devront pouvoir être proposées par le concessionnaire : enregistrements en différé, enregistrement à distance en visio, enregistrement dans un lieu tiers...

### 6.2.4 Production audiovisuelle et montage des contenus

Le concessionnaire, en faisant appel à des professionnels de l’audiovisuel, assurera la production et le montage des médias sonores et visuels (réalisateur, ingénieur du son, monteur). Ces professionnels disposeront de préférence de références radiophoniques, audiovisuelles et dans le domaine du podcast.

La validation des contenus audiovisuels par le musée du quai Branly - Jacques Chirac sera réputée définitive et, en conséquence, les contenus ainsi validés ne pourront pas faire l’objet de modifications ultérieures, sauf cas visé ci-dessus d’erreur de traduction manifeste et d’incohérence sonore au niveau du montage (volume sonore, égalisation et niveaux, etc).

### 6.2.5 Conception, production et insertion séquences bonus et jeux

Afin d’enrichir la qualité des parcours proposés, le concessionnaire pourra, le cas échéant, en accord avec le musée, concevoir et produire des séquences du type « plan », « jeux », « quizz », etc.

### 6.2.6 Modalités de recours à l’Intelligence artificielle

Tout recours à l’intelligence artificielle pour tout ou partie des phases de conception, production et traduction des contenus devra être explicité par le concessionnaire.

Si, durant la concession, le concessionnaire envisage un nouvel usage de l’Intelligence artificielle, il devra en informer le musée afin d’obtenir un accord préalable de ce dernier.

### 6.2.7 Intégration des contenus produits ou des actualisations des séquences dans les parcours proposés aux publics

Une fois les parcours produits ou les actualisations effectuées, le concessionnaire veillera à leur bonne intégration dans les appareils proposés au sein du musée ainsi que dans les parcours accessibles par téléchargement.

Les parcours produits ou les actualisations effectuées présentant des séquences jeux ou bonus devront être pré-testées et validées sur appareil ou via un lien téléchargeable en amont de l’upload sur l’ensemble du parc.

### 6.2.8 Consultation des contenus

Le concessionnaire mettra à disposition du musée du quai Branly – Jacques Chirac un accès en ligne permettant la consultation de l’interface navigable et des contenus disponibles en temps réel dans le guide multimédia.

## 6.3 Diffusion et cession de droits

Les contenus sont destinés à une diffusion sur tous supports.

### 6.3.1 Cession des droits des contenus existants par le musée du quai Branly - Jacques Chirac au concessionnaire

Le musée du quai Branly - Jacques Chirac est propriétaire des droits d’exploitation des contenus existants liés au présent contrat et tels que décrits à l’article 4.2.1, à savoir :

- 74 séquences (1 introduction générale + 73 séquences audio basés sur des interviews des responsables de collection) ;

- 29 séquences bonus (contenu audio ou multimédia : diaporama, vidéo, conte, carnet de voyage, texte d’auteur) ;

Ces contenus sont en 3 langues (français, anglais, espagnol). Chaque séquence dure entre deux et quatre minutes. 8 de ces séquences sont également en allemand, italien, chinois et LSF ;

- 41 séquences existant dans 3 langues complémentaires : allemand, italien et chinois. Chaque séquence dure entre deux et quatre minutes ;

- 41 séquences en  LSF. Chaque séquence dure entre deux et quatre minutes ;

- 32 séquences pour le parcours famille (en langue française) auxquelles sont associées :

  - 23 séquences jeux (Quizz d’introduction / « A toi de jouer » / « Et pour finir ») ;

  - 36 séquences bonus : 16 « A toi de voir », 8 contes, 16 « Le sais-tu ? » ;

  - 24 séquences directionnelles « Vers l’étape suivante » (Annexe 1 du présent contrat) ;

  - 16 séquences pour la version adaptée en LSF (adaptation des contenus et de l’interface) du parcours famille, pour les zones Océanie et Amériques, auxquelles sont associées :

    - 12 séquences jeux (Quizz d’introduction / « A toi de jouer » / « Et pour finir ») ;

    - 20 séquences bonus (« A toi de voir » / Contes, « Le sais-tu ? ») ;

    - 13 séquences directionnelles « Vers l’étape suivante » ;

- 14 séquences en audiodescription ;

- 35 séquences (1 introduction, 11 POI composés de 3 séquences chacun, 1 conclusion) pour le parcours   OFF.

Le musée du quai Branly - Jacques Chirac transmettra au concessionnaire lesdits contenus pour lesquels il est déjà titulaire des droits de propriété intellectuelle ou pour lesquels, compte tenu notamment de leur nature, il se chargerait d’en faire l’acquisition. En conséquence, le musée du quai Branly - Jacques Chirac garantit expressément le concessionnaire contre tout recours direct ou indirect à ce titre.

Par le présent contrat, le musée du quai Branly - Jacques Chirac cède de manière non exclusive les droits suivants au concessionnaire :

Droit de reproduction :

Le droit de reproduction s'entend comme le droit de fixer ou de faire fixer matériellement les contenus existants par tous procédés qui permettent de l'archiver, et notamment :

- le droit de reproduire ou d'enregistrer par copie, gravure, imprimerie, dessin, photographie, enregistrement mécanique, électrique, magnétique, numérique, cinématographique ou vidéographique sur tous supports tels que supports papier, carton, plastique, pellicules photographiques, films, diapositives, en couleur ou en noir et blanc, vidéodisques, CD-Rom, CDI, CD-Photo, DVD, bandes magnétiques, disques magnétiques et/ou optiques, microcartes, microfiches ou microfilms par voie analogique ou numérique et selon tous procédés connus ou inconnus à ce jour ;

- le droit d’établir des copies sur un nombre de postes informatiques strictement nécessaires à la réalisation des résultats des prestations objets de la présente concession.

Droit de représentation :

Ce droit s'entend comme le droit de communiquer les contenus existants au public par quelque procédé que ce soit, connu ou inconnu à ce jour, et notamment :

- Le droit d'éditer ou de faire éditer, de communiquer les contenus existants en vue de leur diffusion dans le monde entier sous toute forme ;

- Le droit de présenter ou de faire présenter publiquement les contenus existants ou ses adaptations dans le monde entier sur les sites internet édités ou co-édités par le musée du quai Branly – Jacques Chirac ou par ses partenaires et sur tous les supports analogiques ou numériques, linéaires ou interactifs (CD, CD-Rom, DVD Rom, clés USB, Carte SD, disque dur, produits multimédias, tablette numérique, téléphonie mobile, smartphone, vidéo à la demande, diffusion, télédiffusion et tout réseau en ligne etc.), pour tous publics payants ou non ;

- Le droit de communiquer au public l'ensemble des reproductions, représentations et adaptations visées au présent article par tous moyens notamment vente, location, prêt, dépôt, ou autre procédé de communication au public existant ou à venir.

Droit de modification et d’adaptation :

Le droit de traduction, d'adaptation et le droit de modification s'entendent, conformément à l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, comme la possibilité de modifier ou d'adapter les contenus existants en fonction des différents supports cités précédemment, en fonction de l'intégration de celles-ci à d'autres œuvres ou en fonction d'impératifs liés à l'établissement public et notamment :

- Le droit de reproduire tout ou partie des contenus existants, dans d’autres œuvres, en procédant le cas échéant aux modifications nécessaires ;

- Le droit d'adapter les contenus existants sous forme d'éléments d'une œuvre collective ou d'une œuvre composite et notamment sous forme d'éléments d'une autre œuvre multimédia ;

- Le droit de traduire tout ou partie des contenus existants ou leurs adaptations en toutes langues et de reproduire ces traductions sur tout support actuel ou futur, notamment ceux cités au présent article.

La présente cession prend effet à compter de la date de notification de la concession et est consentie pour le monde entier et pour la durée de la concession et aux seules fins de la réalisation par le concessionnaire des prestations objets de la présente concession pour le musée du quai Branly - Jacques Chirac, à l’exclusion de toute exploitation commerciale par le concessionnaire des contenus existants.

Le musée du quai Branly – Jacques Chirac s’engage à transmettre au concessionnaire toutes les mentions devant figurer au titre du droit moral des différents auteurs et artistes-interprètes.

La cession des droits visés est consentie au concessionnaire par le musée du quai Branly – Jacques Chirac à titre gratuit.

Concernant les musiques, sons, visuels, extraits audiovisuels figurant dans les séquences listées ci-dessus (et listés dans le tableau en annexe 10) et dont les droits d’exploitation arriveraient à échéance durant la concession, il appartiendra au concessionnaire de négocier à nouveau ces droits, selon les modalités décrites dans l’article 6.3.2.

### 6.3.2 Cession des droits des contenus dont les droits arriveraient à échéance durant la concession, des contenus nouveaux et résultats des prestations du concessionnaire au musée du quai Branly - Jacques Chirac

Sous réserve des dispositions légales applicables au droit d’auteur, le concessionnaire cèdera à titre exclusif les droits d’exploitation des contenus au musée du quai Branly - Jacques Chirac (à l’exception des éléments dont le musée du quai Branly - Jacques Chirac se déclare propriétaire ou bénéficiaire des droits d’exploitation) à la date de réception de chaque prestation. Le concessionnaire doit rechercher, négocier et acquitter les droits d’auteur et droits voisins à utilisation commerciale et non commerciale par le musée et ses partenaires, sur tous supports, de l’ensemble des ressources (sons, images, vidéos…) et les céder au musée pour toute la durée de protection des droits de propriété intellectuelle et pour le monde entier. Les droits devront acquittés pour une durée minimale de 5 ans.

La cession des droits est consentie à titre gratuit, en raison de la rémunération perçue au titre de la concession.

Le concessionnaire devra toujours transmettre au musée du quai Branly - Jacques Chirac pour accord les projets de contrats de cession de droits d’auteur et de droits voisins évoqués ci-dessus ainsi qu’une copie de ces mêmes contrats signés dans le mois suivant sa signature.

Le concessionnaire prendra en charge les questions de cession des droits afférents aux objets en dépôt ou en prêt ou sur lesquels le musée du quai Branly - Jacques Chirac ne détient pas de droits d’exploitation.

Dans l’hypothèse dans laquelle le montant des droits d’auteur et voisins à acquérir seraient supérieur au montant figurant dans le compte d’exploitation prévisionnel, les parties discuteront de bonne foi de l’opportunité d’une telle acquisition.

Le concédant aura également accès à l’ensemble des POI et parcours audioguidés exploités durant la concession sous forme de fichiers sources ré-exploitables (fichiers définitifs montés, fichiers voix montés, illustrations et visuels HD, fichiers source jeux, fichiers sons et musicaux etc.), qu’il pourra utiliser, sans autre contrepartie, financière notamment, pour tout type d’édition commerciale ou non commerciale, en ligne, ou dans le cadre de ses activités culturelles et éditoriales.

Le concessionnaire cède expressément à titre exclusif au musée du quai Branly - Jacques Chirac ou tous tiers désignés par lui les droits d'exploitation portant sur les prestations réalisées dans le cadre du contrat (ci-après « les résultats »). Les droits d'exploitation comprennent le droit d’utilisation, le droit d'adaptation, de modification du résultat des prestations.

Lieu et durée de la cession

La présente cession de droits prend effet à compter de la date de réception expresse ou tacite de chaque prestation, objet de la concession et est consentie pour le monde entier et pour toute la durée de la protection actuellement accordée ou qui sera accordée aux droits de propriété intellectuelle, y compris les prolongations, dans l’avenir par les lois et règlements français ainsi que par les conventions internationales. Les droits devront être acquittés pour une durée minimale de 5 ans.

Droit de reproduction

Le droit de reproduction s'entend comme le droit de fixer ou de faire fixer matériellement tout ou partie des résultats des prestations par tous procédés qui permettent de l'archiver ou de la communiquer au public, et notamment :

- Le droit de reproduire ou d'enregistrer par copie, gravure, imprimerie, dessin, photographie, enregistrement mécanique, électrique, magnétique, numérique, cinématographique ou vidéographique sur tous supports tels que supports papier, carton, plastique, pellicules photographiques, films, diapositives, en couleur ou en noir et blanc, vidéodisques, CD-Rom, CDI, CD-Photo, DVD, bandes magnétiques, disques magnétiques et/ou optiques, microcartes, microfiches ou microfilms par voie analogique ou numérique et selon tous procédés connus ou inconnus à ce jour ;

- Le droit d'établir ou de faire établir en tel nombre qu'il plaira à l'établissement public ou à ses ayants droit, autant d'exemplaires, doubles ou copies, en tous formats et par tous procédés précédemment mentionnés.

Droit de représentation :

Ce droit s'entend comme le droit de communiquer tout ou partie des résultats des prestations au public par quelque procédé que ce soit, connu ou inconnu à ce jour, et notamment :

- Le droit d'éditer ou de faire éditer, de communiquer tout ou partie des résultats des prestations en vue de leur diffusion dans le monde entier sous toute forme ;

- Le droit de présenter ou de faire présenter publiquement les résultats ou ses adaptations dans le monde entier sur les sites internet édités ou co-édités par le musée du quai Branly – Jacques Chirac ou par ses partenaires et sur tous les supports analogiques ou numériques, linéaires ou interactifs (CD, CD-Rom, DVD Rom, clés USB, Carte SD, disque dur, produits multimédias, tablette numérique, téléphonie mobile, smartphone, vidéo à la demande, etc.), pour tous publics payants ou non ;

- Le droit de communiquer au public l'ensemble des reproductions, représentations et adaptations visées au présent article par tous moyens notamment vente, location, prêt, dépôt, ou autre procédé de communication au public existant ou à venir.

Droit de traduction, de modification et d’adaptation :

Le droit d'adaptation et le droit de modification s'entendent, conformément à l'article L.122-4 du CPI, comme la possibilité de modifier ou d'adapter tout ou partie des résultats des prestations en fonction des différents supports cités précédemment, en fonction de l'intégration de celles-ci à d'autres œuvres ou en fonction d'impératifs liés à l'établissement public et notamment :

- Le droit de reproduire tout ou partie des résultats des prestations, dans d’autres œuvres, en procédant le cas échéant aux modifications nécessaires ;

- Le droit d'adapter tout ou partie des résultats des prestations sous forme d'éléments d'une œuvre collective ou d'une œuvre composite et notamment sous forme d'éléments d'une autre œuvre multimédia ;

- Le droit de traduire tout ou partie des résultats des prestations ou leurs adaptations en toutes langues et de reproduire ces traductions sur tout support actuel ou futur, notamment ceux cités au présent article.

Types d’exploitations prévues pendant la durée de la concession : les droits sont cédés pour les exploitations suivantes :

- L’exploitation sur l’audioguide objet de la présente concession, à l’exclusion de tout autre système d’audioguidage similaire ;

- L’exploitation sur le site Internet, supports de communication institutionnelle, les comptes sociaux du musée du quai Branly - Jacques Chirac et sur toutes les plateformes de téléchargement payant auxquelles le musée du quai Branly - Jacques Chirac est affilié ;

- L’exploitation dans l’enceinte du musée du quai Branly – Jacques Chirac, dans le cadre de dispositifs fixes de médiation ;

- L’exploitation en vue du déploiement éventuel des Micro-Folies ou d’un projet de même nature au cours de l’exécution de la présente concession ;

- L’archivage interne.

Au terme, du présent contrat, que ce soit de manière anticipée ou bien au terme prévu à l’article 4.1, cette restriction sera caduque Les droits patrimoniaux cédés dans le présent contrat pourront faire l'objet d'une exploitation directe ou indirecte, à titre commercial ou non commercial, pour toutes les exploitations effectuées par le musée du quai Branly - Jacques Chirac dans le cadre de ses missions statutaires, dans le monde entier et pour la durée légale de protection des droits d’auteur et droits voisins, en toutes langues, en version originale, doublée ou sous-titrée,  sur tous supports connus ou inconnus à ce jour et par tous modes de diffusion et notamment ceux mentionnés au présent contrat et à destination de tous publics payants ou non.

Est également cédé le droit d’exploitation par l’établissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac en vue de la constitution et de l'exploitation d’un patrimoine d’archives par cet établissement ou tout ayant droit de l'établissement.

La clause d’exclusivité étant entendue, le concessionnaire s’interdit, sauf accord préalable écrit du musée du quai Branly – Jacques Chirac, d’exploiter les éléments créés de quelque manière que ce soit.

Dans le cadre et pour les stricts besoins et la durée de la présence concession, le musée du quai Branly – Jacques Chirac concède au concessionnaire le droit non exclusif d’utiliser les éléments créés pour les exploitations suivantes :

- L’exploitation sous forme d’un guide multimédia d’aide à la visite dans les locaux du musée du quai Branly – Jacques Chirac ;

- L’exploitation sous forme d’applications téléchargeables sur Smartphones, pour le monde entier ;

- Sous réserve de l’accord préalable écrit du musée du quai Branly – Jacques Chirac sur les modalités et le support concerné, l’exploitation dans le cadre de la promotion de son activité.

### 6.3.3 Garanties

Le concessionnaire garantit à l’établissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac être seul titulaire des droits de propriété intellectuelle cédés au titre du présent contrat et garantit en conséquence à l’établissement le libre exercice et une jouissance paisible des droits en question. Le concessionnaire fait son affaire d’obtenir des différents auteurs, des traducteurs, des réalisateurs et des musiciens et artistes interprètes pour la France et le monde entier, pour la durée de protection des droits d’auteur et des droits voisins, la cession des droits de propriété intellectuelle précités tels que définis à l’article 6.3.2.

En tout état de cause, le concessionnaire prémunit l’établissement public du musée du quai Branly – Jacques Chirac contre toute revendication des tiers quant aux droits de propriété intellectuelle et lui en garantit l’exercice paisible.

Le concessionnaire garantit ainsi le musée du quai Branly – Jacques Chirac contre tout recours ou toute action que pourrait former à un titre quelconque tout auteur (société d’auteurs) ou ayant droit d’œuvres picturales, sonores, et/ou photographiques préexistantes utilisées dans les contenus de l’audioguide, à l’exception des recours et/ou réclamations résultant de la communication au public des enregistrements et documents multimédia s’agissant des droits préalablement confiés aux sociétés d’auteur compétentes et dont l’acquisition et les paiements relatifs seront pris en charge par la partie assurant l’exploitation des contenus.

Le concessionnaire garantit également le musée du quai Branly - Jacques Chirac contre tout recours ou action qui serait le fait de toute personne physique et morale qui, bien que n’ayant pas participé à la production ou à la réalisation, estimerait avoir des droits quelconques à faire valoir sur tout ou partie des contenus objet de la concession.

Il déclare notamment que les œuvres réalisées dans le cadre du présent contrat sont entièrement originales et ne contiennent aucun emprunt qui serait susceptible d’engager la responsabilité du musée du quai Branly - Jacques Chirac.

Le concessionnaire s’engage à demander toutes les autorisations ou cession de droits aux auteurs et à tout contributeur nécessaire, dont les œuvres ou contributions seraient intégrées aux contenus de l’audioguide réalisé au titre du présent contrat.

Le concessionnaire s’engage à transmettre au musée du quai Branly – Jacques Chirac toutes les mentions devant figurer au titre du droit moral des différents auteurs et artistes-interprètes.

Le concessionnaire est personnellement responsable tant vis-à-vis des tiers que du musée du quai Branly - Jacques Chirac, en cas de non observance de la présente clause.

A ce titre, le concessionnaire s’engage à assumer les conséquences financières de tout recours qui serait engagé à l’encontre du musée du quai Branly - Jacques Chirac et à faire toute diligence pour permettre une libre et complète exploitation des contenus réalisés au titre du présent contrat.

### 6.3.4 Réversibilité

Le concessionnaire s’engage à apporter l’assistance nécessaire durant toute la durée d’exécution des prestations pour faciliter le transfert des moyens de sécurité matériels et logiciels. Le concessionnaire s’engage à garantir, lors du transfert, la sécurité des données et des applications qui lui ont été confiées, conformément à ses obligations.

En outre, la phase de réversibilité ne doit pas, en principe, modifier la qualité, les termes et les conditions des services fournis durant l’exécution du contrat. En cas d'arrêt des prestations confiées au concessionnaire par le concédant, l'ensemble des matériels, logiciels et documentations confiés et produits par le titulaire doit être restitué.

Une restitution partielle peut également être demandée par le concédant, en cas d’arrêt d’une partie des prestations avant la fin de la durée d’exécution du contrat. Dans ce cas, le concessionnaire en sera informé par courriel avec accusé de réception au moins un mois avant la fin des prestations.

Avant le terme du délai d’exécution du contrat, le concessionnaire est tenu :

- De transférer à l’établissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac les informations sur le contexte fonctionnel et technique du guide multimédia ainsi que sur les aspects de suivi du projet ;

- De préparer un support informatique défini par l’établissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac contenant tous les éléments (documentations, fichiers sources non montés, séquences finalisées) gérés par le concessionnaire.

La phase de réversibilité sortante débute trois mois avant le terme du présent contrat et se termine un mois avant le terme de celui-ci.

# ARTICLE 7 – EXPLOITATION DE LA CONCESSION

## 7.1 Lieux d’exercice de la concession et conditions d’exploitation

### 7.1.1 Lieu d’exécution des prestations

Les prestations d’exploitation seront exécutées à l’adresse suivante :

Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac

222, rue de l’Université

CS60851

765281 Paris Cedex 07

### 7.1.2 Aménagement de la banque d’accueil pour la distribution du matériel

La banque d’accueil située dans le hall d’accueil du musée est mise à disposition du concessionnaire pour la distribution, le stockage et l’alimentation du matériel. Le concessionnaire devra assurer la mise en place du matériel de guidage multimédia dans les banques d’accueil. Pour cela, le concessionnaire devra soumettre préalablement au musée du quai Branly - Jacques Chirac le cahier des charges des contraintes techniques liées au rangement du matériel de guidage multimédia (poids, dimensions, etc.).

Les dispositifs techniques proposés devront respecter les normes de sécurité définies pour ce type de matériel de manière à n'entraîner aucun risque pour le bâtiment, le personnel et les visiteurs. Le matériel de guidage multimédia, les racks et les supports de chargement devront s’intégrer harmonieusement dans les banques d’accueil. Un espace de stockage complémentaire sera également mis à la disposition du concessionnaire.

En cas de projet de réaménagement de l’espace de la banque d’accueil pour la distribution du matériel, les éventuels travaux seront assurés par le musée.

Un plan de prévention et un état des lieux contradictoires seront établis par les parties dans les 30 jours suivant le début de la phase d’exploitation.

Pour veiller à une bonne sécurité des stocks, les armoires de stockage des terminaux seront sécurisées par le concessionnaire.

En dehors du Wi-Fi proposé au public, aucune connexion Internet ne sera mise à disposition du concessionnaire par le concédant au sein du musée. Le concessionnaire devra donc se charger de mettre en place un système de connexion Internet à la banque d’accueil, dans le respect des recommandations du service des systèmes d’information du musée du quai Branly - Jacques Chirac, qui lui seront communiquées lors de la phase de transition.

### 7.1.3 Conditions d’exploitation pour le concessionnaire – jours et heures d’ouverture

Le service d’audioguidage fonctionne aux jours et heures d’ouverture au public : du mardi au samedi de 9h30h à 19h (jusqu’à 22h le jeudi) et le dimanche de 10h30 à 19h.

Le musée est ouvert tous les lundis des vacances scolaires de Toussaint, Noël, hiver et printemps (zones A, B et C) de 9h30 à 19h.

Le musée est fermé le lundi (exceptions listées en supra), le 1er mai et le 25 décembre.

Le concessionnaire s'engage à respecter ces horaires et à assurer un service permanent et régulier, y compris pendant les pauses méridiennes. L’organisation du service doit prendre en compte les variations saisonnières ainsi que les périodes de congés scolaires.

Les plages horaires et les jours de fermeture pourront être modifiés en fonction de la politique du concédant ou du ministère de la Culture. En cas de changement des jours et des horaires d’ouverture fixés au présent article, le concédant préviendra le concessionnaire par écrit avec préavis de quinze jours avant le changement. En cas d’événement exceptionnel, hors force majeure, nécessitant la fermeture du musée, le concédant préviendra le concessionnaire avec préavis de 48h lorsque cela est possible.

Un maximum de quatre soirées par an définies par le concédant pourra impliquer une distribution sur site des appareils jusqu’à 1h00.

Par ailleurs à l’occasion d’évènements spécifiques (tels que les privations de mécènes, les soirées pour les adhérents du musée), des demandes de location d’audioguides et le cas échéant l’ouverture de la banque audioguides pour délivrer et récupérer les appareils pourront être effectuées. Ces demandes feront l’objet d’un devis spécifique, prévoyant une indemnisation au concessionnaire par le concédant pour un montant défini au cas par cas et qui ne saurait dépasser les tarifs proposés aux publics du musée au titre du présent contrat pour la location des appareils.

Le concessionnaire est tenu d’accepter toutes modifications d’horaires, d’une heure par jour au maximum en plus ou en moins, ou toute décision exceptionnelle de fermeture, dans la limite de 15 jours par an, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation.

Dans l’hypothèse où le musée du quai Branly - Jacques Chirac serait fermé, en totalité ou partiellement ou serait inaccessible, en totalité ou partiellement, pendant plus de 15 jours ouvrés, le musée du quai Branly - Jacques Chirac s’engage à indemniser le concessionnaire du préjudice financier induit par ces fermetures ou inaccessibilité. L’indemnisation sera calculée au prorata du nombre de jours de fermeture et du chiffre d’affaires moyen quotidien sur une année. Elle ne s’appliquera pas en cas de fermeture pour cause de force majeure, de grève ou d’acte terroriste.

En cas de fermeture administrative du musée d’une durée égale ou supérieure à un mois liée au contexte sanitaire et aux consignes gouvernementales, les conditions d’exécution de la présente concession pourront être adaptées (prolongation par avenant, ajustement du calcul de la redevance en fonction des mois d’ouverture). Les seuils de chiffres d’affaires permettant le calcul de la redevance variable seront ajustés en fin d’année de concession au prorata du taux d’ouverture annuel du musée.

### 7.1.4 Modalité d’entretien et de surveillance des espaces

Le concessionnaire s'engage à respecter l’état des espaces et du mobilier mis à disposition par le concédant en garantissant leur bon entretien.

Le concessionnaire assure le nettoyage de ses installations et matériels de manière à garantir le respect des règles d’hygiène et les consignes sanitaires en vigueur.

Pour veiller à la bonne sécurité des stocks, les armoires de stockage seront sécurisées par le concessionnaire.

### 7.1.5 Participations du concessionnaire aux dépenses du concédant

Le concessionnaire ne doit pas dépasser, pour ses installations électriques, la puissance qui lui sera communiquée par le concédant. Toute installation d’appareils électriques est subordonnée à l’autorisation du concédant.

En dehors du Wi-Fi proposé au public, aucune connexion internet ne sera mise à disposition du concessionnaire par le concédant au sein du musée. Le concessionnaire devra donc se charger de mettre en place un système de connexion internet à la banque d’accueil, dans le respect des recommandations du service des systèmes d’information du musée du quai Branly - Jacques Chirac, qui lui seront communiquées lors de la phase de transition.

Pour l’ensemble des prestations visées ci-dessus, les frais de branchements nécessaires, les dépenses d’entretien et de location des branchements et des compteurs divisionnaires ainsi que les frais de téléphone sont à la charge du concessionnaire qui devra, le cas échéant, en rembourser le concédant sur présentation de factures, sous réserve que lesdits frais aient été communiqués préalablement au concessionnaire.

## 7.2 Mise à disposition et maintenance du matériel

### 7.2.1 Mise à disposition

Le parc de matériels nécessaire à l'exécution du service sera maintenu en bon état de marche.

Le concessionnaire remet à chaque visiteur, sur présentation du billet audioguide ou du justificatif d’exonération pour le parcours audioguide (conformément aux conditions tarifaires en vigueur décrites dans l’article 9.1.1 du présent contrat), un appareil paramétré selon la prestation achetée ou demandée dans le cas des exonérations.

Le concessionnaire met gratuitement à disposition du concédant un forfait équivalent à 150 mises à disposition d’audioguides par année civile pendant toute la durée du contrat. Ces mises à disposition sont attribuées par le musée aux bénéficiaires de son choix. Le cas échéant, le concédant informe le concessionnaire des dates de mise à disposition et du nombre d’appareils concernés dans les meilleurs délais. En cas de dépassement du volume forfaitaire d’appareils mis à disposition, le concessionnaire est indemnisé par le concédant pour un montant défini au cas par cas et qui ne saurait dépasser les tarifs proposés aux publics du musée au titre du présent contrat.

Afin de garantir la continuité de service, le concessionnaire doit assurer à tout moment la mise à disposition au public d’un nombre minimum d’appareils, spécifiés par le concessionnaire dans son offre, proposant les contenus dans toutes les langues prévues à l’article 5.5 du présent contrat (à titre indicatif le parc actuel correspond à environ 270 appareils).

Ce parc d’appareils devra être ajusté, le cas échéant, en fonction des besoins spécifiques (par ex : appareils d’audiodescription durant la semaine de l’accessibilité) ou augmenté de façon significative dans les périodes de forte affluence (week-end, jours fériés, vacances scolaires, expositions temporaires à succès) en se référant aux chiffres de fréquentation présentés dans l’annexe 4 et observées au cours de la phase d’exploitation pour fixer les quantités d’appareils nécessaires à la prestation.

Le délai de délivrance de l’appareil sera au maximum de 10 minutes à partir de l’arrivée du visiteur dans la file d’attente, quelle que soit l’affluence. Le personnel chargé de la distribution sera formé par le concessionnaire et devra expliquer le mode de fonctionnement des appareils aux visiteurs.

### 7.2.2 Tests

Des tests qualitatifs et quantitatifs sur la qualité et la conformité des matériels – terminaux, coques, armoires de chargement : contrôle des capacités des terminaux et des applications - seront régulièrement effectués par le concessionnaire.

Ces tests auront lieu sur site en conditions réelles, et donneront lieu à des corrections après prise en compte des propositions de modifications après tests.

### 7.2.3 Maintenance et remplacement du matériel

Le parc de matériels nécessaire à l'exécution du service est maintenu en bon état de marche, et tout appareil défectueux remplacé dans un délai maximum de trois jours ouvrables à compter de la notification de la panne.

Le matériel fourni doit se conformer aux normes européennes en vigueur en matière d’hygiène et détailler le protocole de nettoyage. Le concessionnaire doit donner toute indication utile pour le nettoyage et l’entretien du matériel au personnel en charge de la distribution du matériel de guidage multimédia.

## 7.3 Distribution

### 7.3.1 Personnel recruté par le concessionnaire

Le personnel affecté au service d’audioguidage par le concessionnaire sera chargé de distribuer les appareils, d’en expliquer le fonctionnement, de les récupérer à la fin de la visite et de gérer l’éventuelle consigne de pièces d’identité.

Le personnel affecté à la réalisation des prestations doit être compétent, courtois, disponible et en mesure de répondre aux sollicitations de personnes francophones et anglophones. Il est réputé connaître et maîtriser les techniques nécessaires à l’exécution du contrat.

Le concessionnaire se charge du recrutement, de la formation et de la rémunération de ce personnel. Cette formation doit comporter une séance de sensibilisation aux handicaps et à l’accueil des publics en situation de handicap. Il est de même chargé de l’organisation du travail des équipes et de leur encadrement.

Correctement vêtu, le personnel porte de manière apparente le badge d’accès délivré par le concédant. Il doit se conformer au règlement intérieur des lieux qui sera communiqué au concessionnaire après notification, ainsi qu’aux consignes données par le concédant, notamment en matière de sécurité. Un plan de prévention sera établi avec le concédant à cet effet.

Le concédant se réserve le droit de vérifier la compétence et la qualification du personnel mis en place par le concessionnaire et d'exiger le départ ou le remplacement immédiat de tout employé dont le comportement ou la tenue dans l’exercice de ses fonctions serait susceptible de porter préjudice – à un titre quelconque – au renom du concédant ou qui ne respecterait pas les dispositions du règlement intérieur.

Le concessionnaire doit se faire représenter en permanence par un agent responsable de site (pas nécessairement présent physiquement sur site) apte à prendre toute décision urgente dont il sera entièrement responsable. Il centralise l’ensemble des demandes et informations relatives au bon fonctionnement du service sur site. Le concédant doit être préalablement informé par écrit de l’engagement ou du remplacement de ce représentant et se réserve la faculté de ne pas l’agréer. Il peut demander son départ ou son remplacement pour les raisons évoquées ci-dessus.

Afin d’assurer un service continu sans rupture de charge aux heures d’affluence et lors de la pause méridienne, le concessionnaire a l’obligation de mettre à disposition du concédant des effectifs en nombre suffisant pour garantir l'efficacité et la rapidité du service.

Le concessionnaire doit fournir, dès la notification du contrat, la liste nominative des personnels présents sur le site afin que le concédant mette à disposition du concessionnaire des badges d’accès qui sont rendus en fin de contrat ou dès le départ du détenteur. Le concessionnaire veille à la mise à jour permanente de cette liste, et communique toute modification au concédant.

Le concessionnaire s’engage expressément à ce que les prestations soient exécutées par des salariés régulièrement employés au regard des articles L 3243-1 et suivants, L 1221-13, 15, 10 et suivants du Code du Travail, et il atteste n’avoir pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L8221-1, L8221-3 et L8221-5, L5221, L8231-1 et L8241-1 et L8241-2 du Code du Travail.

### 7.3.2 Continuité de service

Le concessionnaire est tenu d’assurer la continuité du service qui lui est confié.

Toute interruption imprévue dans l’exploitation du service devra être signifiée et motivée dans l’heure au concédant. Le concessionnaire n’est exonéré de sa responsabilité en cas d’arrêt du service que dans les hypothèses suivantes :

- Evénement pouvant être qualifié de force majeure ;

- Destruction totale des matériels liée à un événement extérieur ;

- Arrêt du service dû à un manquement du concédant à l’une de ses obligations.

Dans tout autre cas de rupture de la continuité du service, les pénalités prévues à l’article 12.1 du présent contrat seront applicables.

# ARTICLE 8 - PROCESSUS DE VALIDATION ET DE RECETTAGE

## 8.1 Recette provisoire

Le musée du quai Branly - Jacques Chirac procédera au contrôle des équipements et des prestations avant la fin de la phase de transition. Ces contrôles permettront de s'assurer que les équipements et prestations fournis par le concessionnaire sont conformes aux spécifications décrites dans le présent contrat de concession et fournies dans les délais prévus.

Les divers éléments de ce contrôle seront les suivants :

- recette qualitative et quantitative : elle permettra de s'assurer de la bonne qualité et de la conformité des matériels livrés (terminaux, coques, armoires de chargement), inventaire des matériels, contrôle des capacités des terminaux et des applications, adéquation des logiciels ;

- recette fonctionnelle : le guide multimédia comprenant les fonctionnalités prévues, le contrôle qualitatif de tous les terminaux sera effectué ;

- recette des contenus et médias intégrés pour les parcours des collections permanentes et des expositions en cours.

Le concessionnaire devra obligatoirement être présent sur le site durant toute la période de recette.

Le concessionnaire proposera un cahier de recette qui sera remis au musée du quai Branly - Jacques Chirac deux semaines avant la recette, pour validation.

A l'issue de la recette provisoire sur site, le musée du quai Branly - Jacques Chirac établira un procès-verbal de recette provisoire.

## 8.2 Recette finale

Lorsque le guide multimédia sera mis en service, le musée fera procéder à une recette de conformité. Ces contrôles permettent de s’assurer que les équipements et prestations fournis sont conformes aux spécifications techniques décrites et fournies dans les délais prévus.

La recette du guide multimédia comprendra différentes phases se rapportant :

- au contrôle de l’inventaire : qui permettra de vérifier l’adéquation des matériels installés par rapport au descriptif indiqué dans le présent contrat de concession ;

- au contrôle qualitatif : qui aura pour principal objectif de vérifier la qualité de fabrication des différents dispositifs installés et de s’assurer du respect des règles de l’art dans l’installation des guides multimédia ;

- au contrôle des terminaux (ces tests et vérifications permettront de s’assurer que toutes les fonctions décrites dans la documentation technique et validées dans le contrat peuvent être mises en œuvre).

A l’issue de la recette sur site, le musée fera établir un procès-verbal de recette définitive avec éventuellement constat des réserves. En cas de résultats non satisfaisants de la part du concessionnaire, le musée pourra proposer d’effectuer une nouvelle recette technique qui sera supportée financièrement par le concessionnaire.

Dès que l’ensemble des prestations de fourniture et mise en œuvre sera conforme en totalité à la concession, le musée fera établir les procès-verbaux de réception définitive.

Elle aura lieu après 30 jours ouvrables successifs de fonctionnement sans anomalie lors de la phase d’exploitation, à la condition que toutes les réserves aient été levées sans préjudice des pénalités prévues à l’article 12.1 du présent contrat. Toutes modifications de logiciel ou de matériel pourront entraîner la réinitialisation de cette période de 30 jours.

# ARTICLE 9 – CONDITIONS FINANCIERES

## 9.1 Tarifs applicables aux usagers et encaissement des recettes

### 9.1.1 Tarifs applicables

Les contenus seront mis à disposition des publics aux tarifs suivants :

- 5 (cinq) euros par guide multimédia loué à tarif plein ;

- 3 (trois) euros par guide multimédia loué à tarif réduit. Les bénéficiaires du tarif réduit sont: les enfants de moins de 18 ans, personnes âgées de moins de 26 ans résidents des pays de l’Espace Economique européen, les détenteurs du Pass Education, les étudiants d’un établissement d’enseignement supérieur français, les bénéficiaires de minima sociaux, les demandeurs d’emploi, les adhérents titulaires d’un Pass quai Branly - Jacques Chirac, les amis du musée du quai Branly - Jacques Chirac, les titulaires de la carte famille nombreuse, les personnels du musée le visitant pendant leur temps de loisir.

Les éventuels contenus téléchargés sur Internet seront vendus au prix de 2,99 € (deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes).

Des codes promotionnels à utilisation interne pour le concédant, notamment lors d’événements organisés par celui-ci, pourront être fournis par le concessionnaire.

Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés par le concédant durant la concession.

Les appareils seront loués gratuitement aux personnes en situation de handicap et à leur accompagnateur.

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions (formations, vérification du parcours …), et sur présentation de leur badge professionnel,  les agents du concédant, du prestataire d’accueil et de sécurité, pourront bénéficier d’audioguides.

### 9.1.2 Encaissement des recettes

Les recettes provenant de la location d’audioguides sont assimilées aux droits d’entrée et sont, par suite, exclues du champ d’application de la TVA.

Cas de la vente sur place au musée du quai Branly-Jacques Chirac et de la vente dématérialisée: le concédant perçoit les recettes provenant de l’exploitation du service d’audioguidage aux caisses du musée ou par tout autre canal de vente dématérialisée (Apple Store, Google Play entre autres).

Cas particulier de la vente à distance via les délégataires de vente du musée du quai Branly - Jacques Chirac : les délégataires de vente du musée du quai Branly - Jacques Chirac perçoivent les recettes provenant des ventes réalisées par leur intermédiaire et les reversent au musée du quai Branly - Jacques Chirac selon les modalités expressément convenues entre eux.

## 9.2 Rémunération du concessionnaire

### 9.2.1 Redevance fixe pour occupation du domaine public

Le concessionnaire s’engage à devoir au concédant une redevance fixe au titre de l’occupation des espaces mis à sa disposition pour les besoins de la délégation.

Ce montant est défini à l’annexe 7 – Modalités de calcul de la redevance et compte de résultat prévisionnel.

Ce montant sera déduit lors de la régularisation annuelle du chiffre d’affaires versée par le concédant au concessionnaire, telle que définie à l’article 9.2.3.

### 9.2.2 Redevance variable indexée sur le chiffre d’affaires

Le concessionnaire devra proposer au concédant le calcul d’une redevance variable indexée sur le chiffre d’affaires lié à la vente des guides multimédia dans le cadre d’une exploitation commerciale directe par le musée et indirecte par le biais des délégataires de vente. Au même titre que les recettes provenant de la location des audioguides, la redevance variable indexée sur le chiffre d’affaires est exclue du champ d’application de la TVA.

Ce mode de calcul est défini à l’annexe 7 – Modalités de calcul de la redevance et compte de résultat prévisionnel. La période de référence est d’une année d’exploitation date à date. Le calcul de la redevance démarre à compter du 8 février 2027.

Le montant de la redevance est défini dans le bordereau de réponse du concessionnaire.

Afin de permettre au concessionnaire de déterminer le montant de la redevance indexée sur le chiffre d’affaires à percevoir, le concédant s’engage à communiquer mensuellement (avant le 10ème jour du mois suivant) au concessionnaire un état résumant l’intégralité des ventes (sous quelque forme que ce soit) au cours du mois expiré.

En cas de fermeture administrative du musée d’une durée égale ou supérieure à un mois sur chaque année de la concession, les conditions d’exécution de la présente concession pourront être adaptées (prolongation par avenant, ajustement du calcul de la redevance en fonction des mois d’ouverture). Les seuils du chiffre d’affaires permettant le calcul de la redevance variable seront ajustés au prorata du taux d’ouverture annuel du musée.

### 9.2.3 Calendrier et mode de versement de la rémunération

Le musée du quai Branly - Jacques Chirac s’engage à reverser au concessionnaire mensuellement 75% du chiffre d’affaires qu’il reçoit directement.

La redevance variable due au musée du quai Branly est définie à l’article 9.2.2 de la présente convention. Le paiement effectif de cette redevance se fera par complément ou déduction des 25% du chiffre d’affaires en fonction du montant contractuel de redevance.

Le montant correspondant à la redevance fixe telle que définie à l’article 9.2.1 et sera reversée au musée du quai Branly – Jacques Chirac aux mêmes conditions que la redevance variable.

Ce versement s’effectue sur présentation d’une facture établie par le concessionnaire et déposée sur la plateforme Chorus Pro (https://chorus-pro.gouv.fr) en utilisant les données suivantes :

- Numéro de SIRET du musée du quai Branly – Jacques Chirac : 180 092 140 00037

- Numéro d’engagement : EJ/SAF/AAAA/000XXXX (cette référence sera communiquée au titulaire lors de l’envoi de la commande ou de la notification de l’accord-cadre)

- Code service : SFACT

Ce service est entièrement gratuit.

En cas de défaillance matérielle de cet outil, les factures pourront être envoyées à l’adresse postale suivante :

Établissement public du musée du quai Branly – Jacques Chirac

Direction comptable Service facturier et centralisateur des dépenses

222 rue de l’université

CS60851

765281 Paris Cedex 07

ou par courriel à l’adresse : service-facturier@quaibranly.fr

Chaque facture portera, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- La date d’émission de la facture,

- La numérotation de la facture,

- La date de réalisation de la prestation,

- Les nom et adresse du titulaire,

- L’identité de l’acheteur,

- Le numéro individuel d’identification à la TVA du titulaire et de l’acheteur,

- La désignation de la prestation,

- Le montant HT de la facture,

- Le (s) taux de TVA, le montant total de TVA,

- Le montant TTC de la facture,

- La référence de l’accord-cadre et de la commande émise par le pouvoir adjudicateur.

Le délai global de paiement est de trente (30) jours à compter de la date de réception de la facture par l’établissement public, sauf suspension de droit.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit (8) points.

A la fin de chaque période annuelle, la somme revenant au concessionnaire est recalculée sur la base du chiffre d’affaires de l’année écoulée, en application du taux correspondant (cf. annexe 7). La différence entre les sommes reversées au concessionnaire les onze derniers mois et la somme réelle à percevoir, calculée sur le chiffre d’affaires de la période sera alors déduite ou ajoutée à la facturation du dernier mois de la période. Lors de cette régularisation annuelle, l’intégralité de la redevance fixe telle que décrite à l’article 9.2.1 sera déduite de la facturation du dernier mois de la période. Si la régularisation n’est pas couverte par le chiffre d’affaires du dernier mois de l’exploitation, elle sera répartie sur les premières facturations de la période annuelle suivante.

### 9.2.3 Impôts et taxes / Société de gestion

Le concessionnaire acquitte directement les impôts de toute nature auxquels il peut être assujetti du fait de son exploitation et de l’utilisation donnée pendant la durée de l’autorisation, aux espaces occupés et notamment les impôts immobiliers, patente, licences, taxes, droits de douane et autres impôts et contributions actuels et futurs, perçus soit par l’Etat, soit par des collectivités territoriales.

Le concessionnaire est tenu de déposer une copie du présent contrat auprès du service des impôts dont il dépend et un autre exemplaire auprès du service des impôts dont relève le concédant et ce, dans le mois qui suit la signature du contrat.

Le concessionnaire est tenu de déclarer et de payer les droits dus aux sociétés de gestion des droits d’auteur (notamment SACEM).

# ARTICLE 10 – CONTROLE DE LA CONCESSION

Afin de permettre au musée du quai Branly - Jacques Chirac d’exercer son pouvoir de contrôle, le concessionnaire devra lui adresser, chaque année avant le 5 janvier, un compte-rendu comportant trois parties :

- Les données comptables, financières et juridiques ;

- L’analyse de la qualité du service rendu ;

- Les conditions d’exécution de la concession.

Le non-respect par le concessionnaire de ces obligations entrainera l’application des pénalités prévues à l’article 12 du présent contrat en cas de non-production, de production incomplète de retard, d’erreur ou en cas d’incohérence des informations ci-dessus énumérées.

Le concessionnaire tiendra à la disposition du concédant les pièces justificatives de manière à permettre le contrôle et la vérification des documents produits.

Le concédant devra pouvoir à tout moment contrôler la bonne exécution du contrat et procéder à des contrôles sur pièces ou engager une procédure d’audit.

Le concessionnaire et le concédant mettront en place une réunion hebdomadaire permettant le bon suivi de la production des contenus et de l’exploitation. Le compte-rendu de la réunion hebdomadaire sera à la charge du concessionnaire.

Les parties conviendront en outre d’une réunion de bilan annuel permettant de lister le bilan financier, le bilan d’exploitation, le retroplanning des projets à venir, les différentes problématiques rencontrées sur l’année écoulée, la revue des indicateurs d’exploitation et de production et le document de veille stratégique, avant la fin de mois de février.

Le concédant communiquera au concessionnaire les éléments nécessaires au suivi de son activité et à la mise en œuvre des obligations du présent article.

## 10.1 La partie financière

La partie financière se compose des documents suivants :

### 10.1.1 Un compte prévisionnel d’exploitation

Le concessionnaire devra remettre un compte prévisionnel d’exploitation chaque année.

Les charges devront être imputées par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités (méthodes et éléments de calcul) sont précisées, dans l’offre, pour les charges indirectes et les charges calculées.

### 10.1.2 Un compte d’exploitation et un bilan

Les charges doivent être imputées par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités (méthodes et éléments de calcul) sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes et les charges calculées.

Seront également précisés :

- Le détail par nature des dépenses ;

- Le détail des recettes (expositions temporaires ou permanentes) et la nature du support de vente (physique, mp3 ou applications) ;

- Une situation de trésorerie ;

- Un bilan selon le plan comptable général comprenant un état de l’actif et du passif du concessionnaire au titre du contrat de concession et un état des dettes du concessionnaire au titre dudit contrat.

Y seront annexés :

- Les pénalités éventuellement infligées au titre du présent contrat ;

- L’état des prestataires extérieurs (nom, emploi, fréquence, recette, suivi).

### 10.1.3 L’état du patrimoine mobilier

Il doit être fait état du patrimoine mobilier et des variations intervenues dans le cadre du contrat.

Le rapport doit également comporter un compte-rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public concédé, ainsi que des dépenses d’investissements ou de renouvellements réalisés.

Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et biens de reprise du service concédé doit également être dressé.

### 10.1.4 Les justificatifs liés aux cessions de droits

Conformément aux dispositions de l’article 6.3.2 du présent contrat, le concessionnaire devra toujours transmettre au musée du quai Branly - Jacques Chirac pour accord les projets de contrats de cession de droits d’auteur et de droits voisins évoqués ci-dessus ainsi qu’une copie de ces mêmes contrats signés.

Le concessionnaire prendra en charge les questions de cession des droits afférents aux objets en dépôt ou en prêt, aux musiques ou vidéos retenues pour habiller le parcours audioguidé ou sur lesquels le musée du quai Branly - Jacques Chirac ne détient pas de droits d’exploitation.

Dans l’hypothèse dans laquelle le montant des droits d’auteur et voisins (visuels d’œuvres, illustrations, musiques et vidéos) à acquérir seraient supérieur au montant figurant dans le compte d’exploitation prévisionnel, les parties discuteront de bonne foi de l’opportunité d’une telle acquisition.

## 10.2 La qualité du service

Les éléments permettant d’apprécier la qualité du service rendu sont les suivants :

- Le concessionnaire s’engage à préciser les indicateurs qu’il est en mesure de fournir dans l’annexe 8 qui peuvent faire l’objet de demandes ponctuelles de la part du concédant. Ces derniers feront l’objet d’une transmission mensuelle au concédant via le tableau de reporting présenté à l’annexe 9 du présent contrat.

- Concernant les prestations détaillées à l’article 6.1, le concessionnaire devra produire et actualiser un document de suivi de la production et modification des parcours en temps réel (nombre de POI crées et modifiés), précisant les volumes de contenus produits et modifiés par rapport aux objectifs annuels et cumulés prévus. Le format du document devra être préalablement validé par le concédant pendant la phase de transition.

Les données transmises devront être claires, compréhensibles par des non spécialistes et permettre des comparaisons d’une année sur l’autre.

- Le concessionnaire devra mettre à la disposition du concédant les informations relatives aux contenus disponibles sur les guides multimédias grâce à un accès en ligne permettant la consultation de l’interface navigable et des contenus disponibles en temps réel dans le guide multimédia.

## 10.3 Veille stratégique

Au titre de son rôle de conseil et d’accompagnement du concédant, le concessionnaire transmettra par voie électronique au concédant chaque année un document de veille stratégique du contrat de concession et des innovations de la médiation numérique. Outre les exemples qui y seront développés, le concessionnaire utilisera ce document pour faire des recommandations stratégiques sur le type de contenu, de matériel ou les modifications d’exploitation pouvant être envisagées dans le cadre de la concession. Le document sera présenté à l’occasion de la réunion de bilan annuel organisé en début de chaque année.

# ARTICLE 11 - CONFIDENTIALITE – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

## 11.1 Confidentialité

Le concessionnaire s’engage à garder confidentielles et à ne pas utiliser, divulguer ou communiquer par quelque moyen que ce soit, toutes les informations écrites ou orales échangées entre les parties à l’occasion de l’exécution des prestations et notamment tout ou partie du travail effectué dans le cadre des prestations sociales, pendant une durée de deux (2) ans à compter de la fin du présent contrat de concession quelle qu’en soit la cause.

Le concessionnaire se porte fort, au sens de l’article 1204 du Code Civil, du respect par ses préposés, mandataires ou sous-traitants dûment autorisés, de l’obligation de confidentialité visée ci-dessus.

L’obligation de confidentialité ne s’applique pas aux informations qui :

- seraient dans le domaine public ou qui viendraient à y tomber sans que cela résulte de son fait ;

- étaient connues de la partie réceptrice avant sa divulgation ;

- ont été portées légalement à la connaissance de la partie réceptrice par un tiers non lié par un engagement de confidentialité à l’égard de l’autre partie.

Le concessionnaire est tenu de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que les informations, documents ou éléments transmis dans le cadre du contrat, y compris si ces derniers ne présentent pas un caractère confidentiel, ne soient divulgués à un tiers. Ne sont pas couverts par cette obligation les informations, documents ou éléments que le pouvoir adjudicateur a ou aura lui-même rendus publics.

Les documents remis aux prestataires par l’établissement public demeurent la propriété exclusive de ce dernier et devront par conséquent lui être restitués après exécution des prestations.

Ils s’interdisent notamment toute communication écrite ou verbale et toute remise de documents à des tiers sans l’accord expresse préalable du représentant du pouvoir adjudicateur.

L’utilisation de tout ou partie des prestations ou des dispositifs informatiques ou contenus à des fins de démonstration ou de promotion, sans accord préalable du représentant du pouvoir adjudicateur est interdite.

Il est entendu que ces obligations s’appliquent au concessionnaire, à ses co-traitants, sous-traitants éventuels, et à chacun de leur préposé à titre personnel.

Le concessionnaire reconnaît avoir été informé que toute divulgation d’information confidentielle est susceptible de tomber sous le coup de :

- l’article 226-13 du Code pénal ;

- l’article 43 de la loi 78.17 du 6 janvier 1978 (loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).

## 11.2 Protection des données à caractère personnel

Le concédant et le concessionnaire s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement général sur la protection des données »).

# ARTICLE 12 – PENALITES

## 12.1 Pénalités

Dans les conditions prévues ci-dessous, faute pour le concessionnaire de remplir les obligations qui lui seront imposées par le contrat, des pénalités pourront lui être infligées par le concédant.

Ces pénalités trouveront à s’appliquer sans préjudice non seulement des pénalités résolutoires applicables mais également s’il y a lieu, de devoir supporter la charge des dommages-intérêts dus aux tiers ou au concédant.

- En cas de réserves non levées au moment de la recette finale dans le délai imparti par l’autorité concédante ou, à défaut, dans un délai de 30 jours, une pénalité forfaitaire de soixante-quinze (75) euros par réserve non levé et par jour sera appliquée ;

- A partir du démarrage de l’exploitation et pendant toute la durée du contrat, en cas de mise à disposition des matériels mais en quantité inférieure aux engagements pris dans son offre, il sera appliqué, sans mise en demeure préalable à compter de la date de réception par la concessionnaire du constat effectué par l’établissement public une pénalité de quinze (15) euros par jour et par équipement manquant ;

- En cas de plus de deux ruptures de stock par mois générant un arrêt de la location des appareils, le concessionnaire sera redevable d’une pénalité forfaitaire égale à cent cinquante (150) euros par rupture supplémentaire constatée ;

- En cas de non-conformité de l’exploitation aux prescriptions techniques applicables, de non-respect des règles d’hygiène et de sécurité, de négligence dans l’entretien ou la maintenance des équipements et matériels, après une mise en demeure restée infructueuse pendant cinq jours ouvrables, le concessionnaire sera redevable sur simple décision du concédant, d’une pénalité forfaitaire égale à cent cinquante (150) euros par jour à compter du cinquième jour ouvrable suivant la première présentation du courrier, par le concessionnaire, de la mise en demeure restée infructueuse et sans effet ;

- En cas de non-production, de production tardive ou non conforme aux exigences formulées dans la présente convention ou adressées au concessionnaire dans le cadre de son exécution, de l’offre de guidage multimédia, il sera appliqué au concessionnaire une pénalité égale à deux cinquante (250) euros par jour de retard ;

- En cas de dépassement du délai maximum de corrections des erreurs de traduction, une pénalité de cent (100) euros par jour sera appliquée ;

- Non-production des documents : en cas de non production des documents prévus aux articles 9, 10 et 16 du présent contrat, dans les délais impartis par ces articles, et après mise en demeure préalable, envoyée par courrier avec accusé de réception, demeurée sans réponse dans un délai de cinq jours calendaires à compter de sa première présentation, une pénalité égale à trois cent (300) euros par jour de retard et par document sera appliquée ;

- En cas de mise en danger des personnes, telle que cette notion est définie à l’article 121-3 du Code Pénal, une indemnité égale à mille cinq cent (1.500) euros par jour sera due à compter du jour de la constatation de l’infraction par le concédant, et jusqu’au jour de cessation de la situation de mise en danger, sans préjudice des poursuites pénales éventuellement ouvertes.

- En cas de non-communication annuelle des éléments relatifs à l’engagement social du candidat, une pénalité de deux cents (200) euros sera appliquée.

Le montant des pénalités, arrêté par le concédant, sera prélevé sur le versement de la redevance au concessionnaire décrite à l’article 9.2. Ces pénalités ne seront pas considérées comme des charges d’exploitation du service concédé.

## 12.2 Faute grave du concessionnaire dans l’exécution du contrat

Au titre du contrat, il est considéré que le concessionnaire commet une faute grave dans les cas suivants :

- Si le concessionnaire méconnaît de façon répétée les termes du présent contrat ;

- Si le concessionnaire refuse d’obéir aux injonctions et mises en demeure du concédant ;

- Si le concessionnaire interrompt l’exécution du service dont il a la charge, sauf en cas de force majeure, de destruction totale du parc ou de retard imputable au concédant ;

- Si le concessionnaire refuse de respecter les conditions et obligations financières prévues au titre du présent contrat ;

- Si le service du concessionnaire génère une menace importante à l’hygiène ou à la sécurité des usages ou met en danger les personnes, tel que défini à l’article 121-3 du Code Pénal.

En cas de constat de faute grave du concessionnaire, le concédant adresse une mise en demeure motivée par lettre recommandée avec accusé de réception au concédant. Cette mise en demeure fait apparaître le délai accordé au concessionnaire pour corriger les manquements remarqués et la pénalités encourue, soit la mise en régie provisoire ou la déchéance.

### 12.2.1 Mise en régie provisoire

En cas de faute grave du concessionnaire, et notamment si la continuité du service n’est pas assurée en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, la destruction totale des ouvrages ou un retard imputable au concédant, celui-ci pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le service par les moyens qu’il jugera bon.

La mise en régie provisoire est précédée d’une mise en demeure restée en tout ou partie infructueuse pendant le délai accordé par le concédant au titre de celle-ci.

En cas de mise en régie provisoire, le service est assuré par le concédant aux frais et risques du concessionnaire. Le concédant prend alors possession des espaces mis à disposition du concessionnaire, des matériels nécessaires à l’exploitation du service et dispose également de la charge des personnels affectés à l’exécution de ce service.

La mise en régie prend fin quand le concessionnaire justifie qu’il est en situation de respecter les conditions d’exécution de service prévues au titre du présent contrat ou si la déchéance du concessionnaire est prononcée.

### 12.2.2 Déchéance

En cas de constat de faute grave du concessionnaire, le concédant peut adresser au concessionnaire une mise en demeure comprenant une pénalité de déchéance. Cette mesure est appliquée en cas d’absence d’effet de la mise en demeure transmise au concédant, dans le délai prévu par celle-ci. Le concessionnaire ne peut alors prétendre au versement d’une indemnité.

Le concédant dispose de la possibilité de reprendre à son nom les contrats conclus par le concessionnaire pour l’exploitation du service dont il avait la responsabilité.

### 12.2.3 Mesure d’urgence

Outres les mesures prévues ci-dessus, le concédant peut, en cas de carence grave du concessionnaire, de menace importante à l’hygiène ou à la sécurité des usagers, de mise en danger des personnes telles que cette notion est définie à l’article 121.-3 du Code pénal, prendre d’office toute mesure adaptée à la situation, y compris le retrait des guides multimédia des banques d’accueil.

### 12.2.4 Pénalités résolutoires

En cas de manquement grave présentant un caractère irréversible, la résolution pourra être prononcée sans mise en demeure préalable.

De même, le contrat pourra être résilié de plein droit, sans aucun préavis ni formalité et sans aucune indemnité dans l’hypothèse où le concessionnaire aurait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, sauf le cas dans lequel il aurait été exceptionnellement autorité à poursuivre son activité.

## 12.3 Résiliation pour motif d’intérêt général

Moyennant indemnisation intégrale du préjudice subi de ce chef par le concessionnaire, le concédant pourra à tout moment, pour un motif d’intérêt général, mettre fin de façon anticipée au contrat, moyennant le respect d’un préavis d’un mois.

Il en informera le concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les biens et équipements d’exploitation seront remis au concédant dans les conditions prévues à l’article 13.2 du présent contrat.

# ARTICLE 13 – FIN DU CONTRAT

## 13.1 Continuité du service en fin de contrat

Pendant les six mois précédant l’expiration de la concession, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le concessionnaire, le concédant aura la faculté de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la continuité du service en fin de contrat, en réduisant, autant que possible, la gêne ainsi occasionnée pour le concessionnaire.

En cas de remise en concurrence de l’exploitation du service concédé, le concédant peut organiser une ou plusieurs visites sur le site afin de permettre à tous les candidats d’acquérir une connaissance suffisante garantissant l’égalité de traitement des matériels nécessaires à l’exploitation du service des guides multimédias.

Par ailleurs, une période de transition de 2 à 4 mois impliquant le futur concessionnaire pourra précéder l’expiration de la présente concession. Durant cette période le concessionnaire continuera l’exploitation en cours et finalisera les productions lancées.

Dans l’hypothèse où l’ensemble des contenus des parcours audioguide proposés pendant la concession et les contrats de cession de droits y afférant n’auraient pas tous été transmis au concédant, ils devront l’être dans les deux premières semaines de la phase de transition.

Les fichiers de l’ensemble des contenus devront être livrés en format montés et non montés (enregistrements voix sans habillage sonore, habillages sonores et musicaux, visuels, vidéos, illustrations, scripts etc.) et devront être dans un format réexploitable par le nouveau concessionnaire. Feront exception les fichiers transmis par le concédant au concessionnaire en début de concessionnaire sous un format déjà monté.

## 13.2 Sort des biens

Les biens susceptibles d’être utilisés par le concessionnaire dans le cadre de la présente concession peuvent revêtir des caractéristiques juridiques différentes selon qu’ils font partie de l’une des trois catégories suivantes : biens de retour, biens de reprise, biens propres.

Un état des lieux est dressé contradictoirement, entre le concédant et le concessionnaire au terme du présent contrat.

### 13.2.1 Biens de retour

Les biens de retour sont des biens indispensables au service et appartiennent dès l’origine au concédant qui en retrouve automatiquement la possession à la fin du contrat. Il s’agit des banques d’accueil et l’intégralité des parcours exploités par le concessionnaire durant la concession (sous format de masters ou de fichiers sources réexploitables : enregistrements des voix, habillages sonores et musicaux, visuels, vidéos, illustrations, script etc. ).

Un mois avant l’expiration de la convention, les parties arrêtent et estiment, le cas échéant, après expertise, les prestations d’entretien ou de remise en état des biens de retour que le concessionnaire est tenu d’exécuter avant l’expiration du contrat.

A défaut, les frais correspondant à ces prestations exécutées par le concédant seront prélevés par le concédant sur la redevance.

Le concédant n’est tenu de verser aucune indemnité d’aucune sorte au concessionnaire lors du retour de ces biens et équipements d’exploitation lesquels doivent être intégralement amortis sur la durée de la concession.

Les acquisitions nouvelles et les améliorations apportées par le concessionnaire aux biens de retour, avec l’accord exprès et préalable du concédant, sont également remises au concédant moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, une indemnité correspondant à leurs valeurs nettes comptables résiduelles.

Cette indemnité sera payée au plus tard dans un délai de 90 jours calendaires suivant la remise.

### 13.2.3 Biens propres

Tous les autres biens, non visés à l’article précédent, et propriété du concessionnaire, seront repris par le concessionnaire au terme du contrat dans un délai de 48 heures.

# ARTICLE 14 – MISE EN DEMEURE

Toute mise en demeure dans le cadre des présentes, sauf stipulation contraire expresse, sera réalisée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par courrier électronique avec accusé de réception.

Tout délai fixé par une mise en demeure, sauf stipulation contraire court à partir de sa date de première présentation du courrier par le concessionnaire.

# ARTICLE 15 – OBLIGATIONS SOCIALE ET FISCALE DU CONCESSIONNAIRE

Le concessionnaire atteste sur l’honneur que les prestations nécessaires à l’exécution de la présente concession seront effectués par des salariés employés régulièrement au regard de la législation du travail et de la sécurité sociale en vigueur et particulièrement au regard des articles L1221-10, L3243-1 et R3243-3 du Code du travail.

Le concessionnaire s’engage à communiquer à la personne publique, avant la notification de la concession et, par la suite, tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, les documents visés à l’article D8222-5 du code du travail à savoir :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au concessionnaire et datant de moins de six mois ;

- une attestation sur l'honneur du concessionnaire du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le concessionnaire n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers.

Lorsque l'immatriculation du concessionnaire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

- une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

- un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription.

Si le concessionnaire est établi ou domicilié à l’étranger, il remettra avant la notification du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :

- un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ; si le concessionnaire n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

- un document attestant la régularité de sa situation sociale au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au concessionnaire et datant de moins de six mois.

Lorsque l'immatriculation du concessionnaire à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :

- un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;

- pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.

Lorsque le concessionnaire emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce concessionnaire, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-3, ou de documents équivalents.

Lorsque le concessionnaire emploie au moins 20 salariés, un certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L.5212-2 à L.5212-5 du code du travail et délivré par l’Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés.

Les documents et attestations énumérés ci-dessus doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.

En cas de recours à des sous-traitants, le concessionnaire du contrat s’engage à s’assurer que le sous-traitant auquel il a recours est régulièrement immatriculé, effectue ses déclarations sociales et fiscales obligatoires et emploie régulièrement son personnel au regard de la législation du travail et de la sécurité sociale en vigueur. Le concessionnaire s’engage à produire pour ses sous-traitants les mêmes documents que ceux qu’il est tenu de communiquer à la personne publique et selon la même fréquence.

Dans l’hypothèse où il s’avérerait que le concessionnaire, bien qu’ayant produit les documents visés à l’article D8222-5 du code du travail, a recours au travail dissimulé, la personne publique se réserve la possibilité de prononcer la résiliation du contrat, sans avoir à verser une quelconque indemnité, et ce sous réserve que le recours au travail dissimulé soit avéré.

À défaut pour le concessionnaire d’avoir mis fin aux pratiques litigieuses dans un délai de huit jours calendaires après réception d’une mise en demeure adressée par la personne publique et d’en avoir justifié, ou d’avoir fourni toutes les explications permettant de démontrer qu’il n’existe pas de travail dissimulé, la personne publique pourra décider de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du concessionnaire.

En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés à l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, le présent contrat pourra être résilié par la personne publique aux torts exclusifs du concessionnaire sans mise en demeure préalable mais après que le concessionnaire ait été informé de la pénalité envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours calendaire.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus devront être déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise à disposition, gratuitement, par le musée du quai Branly – Jacques Chirac, à l’adresse suivante : http://www.e-attestation.fr En cas de difficultés dans le dépôt des documents, il est possible de contacter le service juridique et des achats : marches-publics@quaibranly.fr

# ARTICLE 16 – OBLIGATION ENVIRONNEMENTAL

## 16.1 Exigences techniques

Le matériel du concessionnaire devra respecter les exigences techniques suivantes :

- Fournir des appareils dont la durée de vie est supérieure à la durée du marché ;

- Fournir des appareils réparables ;

- Fournir des appareils dont les batteries sont toujours remplaçables ;

- Fournir des appareils dont les batteries ont une durée de vie de 2 ans minimum.

## 16.2 Clause de suivi des engagements environnementaux

Au moment de la mise en place des audioguides, le concessionnaire devra apporter les preuves associées à la fabrication indiquées à la première question de l’annexe 12 au présent contrat.

Au cours du marché le titulaire assurera le suivi de ces engagements au moyen d’un Tableau de Suivi des Services Faits (TSSF) ou de tout document de suivi.

À ce titre, le concessionnaire transmettra :

- Un état d’avancement des engagements environnementaux,

- Les indicateurs de suivi annoncés dans son offre,

- Les éventuelles difficultés rencontrées,

- Les mesures correctives mises en œuvre le cas échéant,

- Les preuves documentaires associées.

Ce compte rendu devra être transmis tous les ans à compter de la notification. En cas de retard dans la fourniture de ce document, le concessionnaire encourt la pénalité mentionnée à l’article 12.1 du présent contrat.

# ARTICLE 17 – ASSURANCES

Le concessionnaire assurera l’ensemble des biens pour son compte et pour le compte du concédant. Le délégant aura alors la qualité d’assuré additionnel.

Le concessionnaire communiquera aux compagnies d’assurances les termes spécifiques de la convention afin de rédiger en conséquence leurs polices.

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la présente concession, et avant tout commencement d'exécution, le concessionnaire devra justifier qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprès d'une compagnie d'assurance de solvabilité notoire, couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber du fait ou à l'occasion des prestations qu'il est chargé de réaliser conformément aux termes du contrat, à raison des dommages de toute nature survenant pendant l'exécution des prestations.

L’attestation d’assurance responsabilité civile devra être déposée par le titulaire sur la plateforme en ligne mise à disposition gratuitement, par le musée du quai Branly – Jacques Chirac, à l’adresse suivante : http://www.e-attestation.fr En cas de difficultés dans le dépôt des documents, il est possible de contacter le service juridique et des achats : marches-publics@quaibranly.fr

# ARTICLE 18 – PLAN D’ASSURANCE SECURITE

Toute prestation dans le domaine des Systèmes d’Information est encadrée par des clauses de sécurité décrites dans le « Plan d’Assurance Sécurité ». Ces clauses spécifient les mesures de Sécurité du Système d’Information (SSI) que le concessionnaire doit respecter dans le cadre de ses activités et sont précisées ci-dessous.

## 18.1 Maîtrise des prestations

Clauses de sous-traitance de développement informatique :

- formation obligatoire des développeurs sur le développement sécurisé et sur les vulnérabilités classiques ;

- utilisation obligatoire d’outils permettant de minimiser les erreurs introduites durant le développement (outils gratuits d’analyse statique de code, utilisation de bibliothèques réputées pour leur sécurité, etc.) ;

- production de documentation technique décrivant l’implantation des protections développées (gestion de l’authentification, stockage des mots de passe, gestion des droits, chiffrement, etc.) ;

- respect de normes de développement sécurisé, qu’elles soient propres au développeur, publiques ou propres au commanditaire ;

- obligation pour le prestataire de corriger, dans un temps raisonnable et pour un prix défini, les vulnérabilités introduites durant le développement et qui lui sont remontées, en incluant automatiquement les corrections des autres occurrences des mêmes erreurs de programmation.

Limiter les fuites d’information :

Les fuites d’informations techniques sur les logiciels utilisés permettent aux attaquants de déceler plus facilement d’éventuelles vulnérabilités. Il est impératif de limiter fortement la diffusion d’informations au sujet des produits utilisés, même si cette précaution ne constitue pas une protection en tant que telle.

Intégrer la sécurité dans le cycle de vie logiciel :

La sécurité doit être intégrée à toutes les étapes du cycle de vie du projet, depuis l’expression des besoins jusqu’à la maintenance applicative, en passant par la rédaction du cahier des charges et les phases de recette.

## 18.2 Sécurité physique

Accès réseau en zone d’accueil du public :

Tout accès réseau installé dans une zone d’accueil du public doit être filtré ou isolé du reste du réseau informatique de l’entité.

Protection des informations sensibles au sein des zones d’accueil :

Le traitement d’informations sensibles au sein des zones d’accueil est à éviter. Si un tel traitement est strictement nécessaire, il doit rester ponctuel et exceptionnel. Des mesures particulières sont alors adoptées, notamment en matière de protection audiovisuelle, ainsi qu’en matière de protection des informations stockées sur les supports.

Systèmes autorisés sur le réseau :

Seuls les équipements gérés et configurés par les équipes informatiques habilitées peuvent être connectés au réseau local d’une entité.

Interconnexion avec des réseaux externes :

Toute interconnexion entre les réseaux locaux d’une entité et un réseau externe (réseau d’un tiers, Internet, etc.) doit être réalisée via les infrastructures nationales.

Mettre en place un filtrage réseau pour les flux sortants et entrants :

Dans l’optique de réduire les possibilités offertes à un attaquant, les connexions des machines du réseau interne vers l’extérieur doivent être filtrées.

## 18.3 Accès spécifiques

Cas particulier des accès spécifiques dans une entité :

Les accès spécifiques à Internet nécessitant des droits particuliers pour un usage métier ne peuvent être mis en place que sur dérogation dûment justifiée, et sur des machines isolées physiquement et séparées du réseau de l’entité, après validation préalable de l’autorité d’homologation.

## 18.4 Sécurisation de l’exploitation

Protection contre les codes malveillants :

Des logiciels de protection contre les codes malveillants, appelés communément antivirus, doivent être installés sur l’ensemble des serveurs d’interconnexion, serveurs applicatifs et de développement et postes de travail de l’entité. Ces logiciels de protection doivent être distincts pour ces trois catégories au moins, et le dépouillement de leurs journaux doit être corrélé.

Maîtrise des matériels :

Les postes de travail - y compris dans le cas d’une location - sont fournis à l’utilisateur par l’établissement, gérés et configurés sous la responsabilité de l’établissement. La connexion d’équipements non maîtrisés, non administrés ou non mis à jour par l’établissement (qu’il s’agisse d’ordiphones, d’équipements informatiques nomades et fixes ou de supports de stockage amovibles) sur des équipements et des réseaux professionnels est interdite.

Mesures de protection contre le vol :

Les postes fixes ou nomades doivent bénéficier de mesures de protection physique. Chaque utilisateur doit veiller à la sécurité des supports amovibles (postes nomades, clés USB et disques amovibles), notamment en les conservant dans un endroit sûr. Il est recommandé de chiffrer les données contenues sur ces supports. Les supports contenant des données sensibles doivent être stockés dans des meubles fermant à clef.

Déclarer les pertes et vols :

Toute perte ou vol d’une ressource d’un système d’information doit être déclarée au RSSI de l’établissement.

Déclaration des équipements nomades aptes à traiter des informations sensibles :

L’autorité d’homologation du SI valide les usages possibles des équipements nomades vis-à-vis du traitement des informations sensibles ; les usages non explicitement autorisés sont interdits.

## 18.5 Sauvegardes

Sauvegarde / synchronisation des données locales :

Les sources des développements ou toutes autres données constitutives du produit final doivent être sauvegardées suivant un plan de maintenance en assurant l’intégrité et la pérennité. Dans le cas où des données doivent être stockées en local sur le poste de travail, des moyens de synchronisation ou de sauvegarde doivent être fournis aux utilisateurs.

Protection de la disponibilité des sauvegardes :

Les sauvegardes de données ne doivent pas être soumises aux mêmes risques de sinistres que les données sauvegardées.

Protection de la confidentialité des sauvegardes :

Les sauvegardes doivent être traitées de manière à garantir leur confidentialité et leur intégrité.

# ARTICLE 19 – POLITIQUE DE SECURITE DU NUMERIQUE

## 19.1 Présentation

Le cadre de gouvernance de la sécurité numérique de l’État, corédigé avec l’ensemble des ministères, renforce la prise en compte du risque numérique dans la mise en œuvre et l’exploitation des systèmes d’information et de communication de l’État par les ministères et les établissements publics d’État.

Ce cadre vise à :

- Responsabiliser les dirigeants (par exemple les directeurs d’administration centrale ou les responsables d’établissement) à la sécurité numérique ;

- Renforcer la sécurité numérique des établissements publics de l’État ;

- Responsabiliser les acteurs de la transformation numérique ;

- Assurer la cohérence avec les principaux textes réglementaires définissant une gouvernance en matière de numérique ou de sécurité, notamment la nouvelle IGI 1300 et le décret no 2019-1088 définissant les responsabilités de la direction interministérielle du numérique (DINUM);

- Assurer la gouvernance aux différents niveaux de l’État via la mise en place d’une procédure de prise de décision aux niveaux interministériel et ministériel.

Le cadre de gouvernance, à terme, se substituera à la circulaire du Premier ministre n° 5725/SG du 17 juillet 2014 introduisant la politique de sécurité des systèmes d’information de l’État (PSSIE). Actuellement les deux cohabitent et se complètent, surtout en ce qui concerne les règles de sécurité prévues par cette PSSI.

Ce cadre s’articule autour :

- Du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'État et à la direction interministérielle du numérique modifié par le décret n° 2022-513 du 8 avril 2022 relatif à la sécurité numérique du système d'information et de communication de l'État et de ses établissements publics.

- De l’instruction générale interministérielle n°1337/SGDSN/ANSSI sur l’organisation de la gouvernance de la sécurité numérique de l’État, approuvée par arrêté.

- La circulaire du Premier ministre n° 5725/SG du 17 juillet 2014 introduisant la politique de sécurité des systèmes d’information de l’État (PSSIE).

https://cyber.gouv.fr/cadre-de-gouvernance-de-la-securite-numerique-de-letat-pssie

## 19.2 Les obligations

Le concessionnaire devra respecter la Politique de sécurité du numérique du ministère de la culture (Arrêté du 21 janvier 2022).

En conformité avec les réglementations françaises et européennes, le ministère de la culture a élaboré sa politique en tenant compte de ses enjeux et de ses besoins.

Ainsi, les principes ministériels de gouvernance que la présente politique décrit, doivent être conformes à l'instruction relative à la gouvernance de la sécurité numérique de l'Etat (2021). En outre, les règles de sécurité du numérique appliquées au sein du ministère et des établissements publics doivent être cohérents avec la politique de sécurité des systèmes d'information de l'Etat (PSSIE).

La Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de l’Etat (PSSIE) fixe les règles de protection applicables aux systèmes d’information de l’État. Celle-ci est portée par la circulaire du Premier ministre n° 5725/SG du 17 juillet 2014.

La PSSIE s’applique à tous les systèmes d’information des administrations de l’État : ministères, établissements publics sous tutelle d’un ministère, services déconcentrés de l’État et autorités administratives indépendantes.

La PSSIE concerne l’ensemble des personnes physiques ou morales intervenant dans ces systèmes d’information, qu’il s’agisse des administrations de l’État et de leurs agents ou bien de tiers agissant au nom et pour le compte des administrations de l’État (prestataires ou sous-traitants) et de leurs employés.

Par ailleurs, certains périmètres sensibles font l'objet d'exigences particulières :

- Les systèmes d'information mis en œuvre par le ministère dans ses relations avec les autres autorités administratives et avec les citoyens doivent respecter le Référentiel Général de Sécurité (RGS) ;

- Les services numériques traitant des données à caractère personnel doivent être conformes avec le Règlement Général sur la protection des données (RGPD) ;

- Les transactions électroniques et les systèmes d'authentification électronique doivent respecter le règlement elDAS portant sur la confiance numérique.

Le concessionnaire doit obligatoirement respecter les dispositions et directives de la PSSIE ainsi que les exigences particulières.

Dans le cadre d’un hébergement de sa solution en mode Saas il devra obligatoirement respecter le référentiel d’exigences applicables aux prestataires de services cloud défini par l’ANSSI (SecNumCloud). Cette qualification atteste de la qualité et de la robustesse de la prestation, de la compétence du prestataire ainsi que de la confiance pouvant lui être accordée.

https://cyber.gouv.fr/actualites/lanssi-actualise-le-referentiel-secnumcloud

Il devra fournir un Plan d’Assurance Sécurité (PAS) dans lequel il décrira l'ensemble des dispositions spécifiques que celui-ci prendra pour garantir le respect des exigences de sécurité de la PSSIE et du donneur d'ordre.

Le PAS pourra être modifié lors de l'exécution de la présente concession pour répondre à des évolutions du système, de son environnement ou du périmètre de l'opération. Cette souplesse garantit que les mesures prises par le titulaire seront toujours adaptées aux exigences de sécurité.

Celui-ci devra plus particulièrement détailler les mesures mises en œuvre pour :

- L’exploitation sécurisée des centres informatiques (solutions en mode Saas ou éléments constitutifs de la solution, tel que l’API) ;

- La prise en compte de la sécurité dans le développement des logiciels (solution de guidage, développements de contenus) ;

- La sécurisation des passerelles mises en œuvre avec un autre élément du SI du musée (API ou Webservices) ;

- La sécurisation de l’exploitation de la solution (restriction, habilitation, autorisation, procédures, traçabilité, sauvegardes, ...) ;

- Tout autre document que le concessionnaire jugera nécessaire de fournir pour justifier les mesures de sécurité qu’il prend dans le cadre de ses prestations.

Important : Le concessionnaire doit assurer une veille de sécurité sur tous les composants matériels (audioguide), systèmes et logiciels de sa solution de guidage multimédia que cela soit en mode Saas ou en mode On-Premise dont il a la maintenance et de tous les éléments qu’il serait amené à développer dans sa solution de guidage multimédia en mode Saas ou en mode On-Premise ou de matériels qu’il serait amené à ajouter ou changer.

Le concessionnaire a l’obligation d’informer l’Etablissement public du musée du Quai Branly - Jacques Chirac de tout problème impliquant sa solution ou ses matériels pouvant menacer la sécurité du Système d’Information de l’Etablissement, et il doit fournir une procédure et la méthodologie à appliquer pour y remédier.

De plus, à partir de 2026, il devra se mettre en conformité avec la directive NIS 2.

## 19.3 homologation de sécurité

Avant son utilisation en production la solution devra être homologuée par l’établissement, cette démarche étant réglementaire.

L’homologation permet à un responsable de s’informer et d’attester aux utilisateurs d’un système d’information ou d’un service numérique que les risques qui pèsent sur eux, sur les informations qu’ils manipulent et sur les services qu’ils rendent ou dont ils bénéficient, sont connus et maîtrisés.

L’homologation est d’autant plus nécessaire, aujourd’hui, que les systèmes d’information sont de plus en plus complexes et que les impacts potentiels d’un incident sont de plus en plus graves.

Pour un certain nombre de systèmes, cette recommandation est même rendue obligatoire par des textes, tels que l’Instruction générale interministérielle no 1300 (IGI1300, le référentiel général de sécurité (RGS) et la politique de sécurité des systèmes d’information de l’État (PSSIE).

## 19.4 homologation de sécurité

Si des technologies utilisées sont opérées en mode Saas, les livrables suivant sont attendus :

- Attestation annuelle de conformité RGPD & ANSSI/SecNumCloud

- Plan d’assurance sécurité

- Rapport de disponibilité et d’incidents (mensuel)

- Registre des interventions de maintenance

- Rapport annuel de tests de PRA

- Documentation technique et utilisateur

## 19.5 Suivi de l’exécution – clause de contrôle

- Droit de contrôle/audit annuel par le pouvoir adjudicateur (ou un tiers mandaté) ;

- Mise à disposition des journaux de traçabilité sur demande ;

- Application de pénalités en cas de non-respect des obligations de sécurité, des SLA ou des obligations réglementaires.

## 19.6 Assurances – couverture des risques de sécurité informatique

Le concessionnaire devra justifier, lors de la remise de son offre, de la souscription d’une police d’assurance en cours de validité couvrant expressément les risques liés à la sécurité des systèmes d’information, incluant notamment les atteintes à la confidentialité, à l’intégrité et à la disponibilité des données, les incidents de cybersécurité, les intrusions, pertes, destructions ou corruptions de données, ainsi que toute défaillance de sécurité pouvant survenir dans le cadre de l’exécution des prestations.

À ce titre, le concessionnaire devra fournir l’ensemble des clauses, conditions générales et particulières de son contrat d’assurance afférentes à ces risques, en précisant les garanties souscrites, les plafonds de couverture, les franchises applicables, les exclusions ainsi que la durée de validité des garanties.

L’Etablissement public du musée du Quai Branly - Jacques Chirac se réserve le droit de demander toute précision complémentaire jugée nécessaire et de refuser toute assurance dont l’étendue des garanties serait jugée insuffisante au regard des enjeux de sécurité informatique du marché.

# ARTICLE 20 – REGLEMENT DES LITIGES

Le présent contrat est soumis aux lois et réglementations applicables sur le territoire français. Après épuisement des voies de règlement amiables, les éventuels litiges relatifs au présent contrat seront soumis aux tribunaux administratifs de Paris.

# ARTICLE 21 – ANNEXES

## 21.1 Eléments fournis par le concédant au moment de la consultation

Annexe 1. Présentation et architecture de navigation ;

Annexe 2. Présentation de la géolocalisation ;

Annexe 3. Présentation des contenus (liste des points d’arrêt) ;

Annexe 4. Descriptif du musée du quai Branly - Jacques Chirac et de son public ;

Annexe 5. Charte graphique du musée du quai Branly - Jacques Chirac ;

Annexe	6. Planning prévisionnel (phase de transition), à remplir par le candidat ;

Annexe 7. Modalités de calcul de la redevance, à remplir par le candidat ;

Annexe	8. Données statistiques sur l’utilisation du service ;

Annexe 9. Tableau de reporting mensuel ;

Annexe 10. Cessions de droits visuels, musiques audioguide.

## 21.2 Eléments fournis par le concessionnaire au moment de la consultation

Annexe 11. Compte prévisionnel d’exploitation ;

Annexe 12. Demande d’acceptation du ou des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement du ou des contrats de sous-traitance, le cas échéant.

# ARTICLE 22 – SIGNATURE DU CONCESSIONNAIRE

Fait en un seul original,

À                                                                              ,   le

Cachet et signature des contractants

Précédée de la mention « lu et approuvé » :

| Contractant ou 1er contractant | 2e contractant |
| --- | --- |

# ARTICLE 23 – ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE CONCEDANT

Pour valoir contrat, est acceptée la présente offre :

Fait à Paris, le

Monsieur le Président par intérim de l'Établissement public du musée du quai Branly – Jacques Chirac

#SIGNATURE#