## Planning
Semaines 2026 - 2027 (selon notif OS - modifiable) | S 48 | S 49 | S 50 | S 51 | S 52 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20 | S 21 | S 22 | S 23 | S 24 | S 25 | S 26
Indice de semaine (modifiable) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Poste 1 - Etude d'EXE (10 s max)
Notification du marché - démarrage P1
Relevés existant - vérif
Etudes EXE
Commande matériels
Fournitures
Fabrication - livraison TAR
Fabrication - livraison Pompes
Fabrication - livraison Tubes
….
Poste 2: Travaux hydrauliques et intégration GTC (15 s max)
Consignations - vidanges
Démontage Ech, Rsx existant et pompes
Démontage TAR 3
Manutention TAR 3
Livraison Manutention TAR 3 et 4
Rincage réseau, ramonage, analyse d'eau
Tuyauteries Inox intérieur
Tuyauteries Inox extérieur et local TAR
Circulateurs condenseurs
Electricité CFO CFA
Raccordements hydraulique
….
Calorifuge tubes
Régulation - Elec
Mise en pression
Réglages
GTC / IHM
Essais - mise en service
Formation - réception
….
Poste 3: DOE, formation et GPA (2 été complets)
DOE V0 - validation du livrable
Formation - Session 1
Formation - Session 2
GPA (2 été à partir PV réception P2)