Numéro de la consultation : 2026AC000073

Numéro du Contrat : 2026AC000073

Service : PL – DR Pays de la Loire

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

Accompagnement de collectivités ligériennes sur

l’adaptation au changement climatique

SOMMAIRE

1.	Eléments de contexte	3

1.1 Présentation de l’ADEME	3

1.2 Contexte de la prestation	3

2.	Les attentes vis-à-vis des prestations à réaliser	5

2.1 Finalités et objectifs	5

2.2 Périmètre, cible et planning prévisionnel de la prestation	5

2.3 Détail de la prestation	5

3.	Organisation et pilotage de la prestation	11

3.1 Encadrement et suivi de la prestation	11

3.2 Livrables à remettre	11

4.	Annexe 1	13

# Eléments de contexte

## 1.1 Présentation de l’ADEME

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources.

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.

Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au changement climatique, sols, etc. - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions.

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche. L’ADEME est représentée en Région Pays de la Loire par sa Direction régionale, située à Nantes. L’ADEME est maître d’ouvrage de cette prestation.

## 1.2 Contexte de la prestation

Dans le cadre du Réseau de l’Adaptation au Changement Climatique (RACC) des Pays de la Loire (voir paragraphe ci-dessous), l’ADEME souhaite accélérer la mise en œuvre d’actions en matière d’Adaptation au Changement Climatique (ACC) des territoires ligériens. C’est pourquoi, elle lance un « appel à candidatures ACC ».

Il s’adresse aux collectivités des Pays de la Loire voulant structurer, renforcer ou construire leur politique en matière d’ACC et a pour but de :

- Accélérer la montée en compétences des collectivités dans leur capacité à porter et animer une stratégie locale d’ACC ;

- Soutenir la formalisation de trajectoire d’adaptation pour identifier les actions concrètes à mettre en œuvre ;

- Outiller les collectivités pour évaluer leur stratégie et mesurer les impacts.

L’appel à candidatures ACC a vocation à la fois à :

- Structurer et consolider des stratégies locales d’Adaptation au Changement Climatique avec l’appui de la méthodologie TACCT de l’ADEME ;

- Accélérer la mise en œuvre des premières actions, que ce soit sur la prise de décision d’engagement dans une politique d’ACC, l’identification des vulnérabilités au changement climatique, la construction de la stratégie, la mise en œuvre du plan d’actions, l’évaluation de sa stratégie.

Le présent cahier des charges porte sur l’accompagnement des collectivités sélectionnées dans le cadre de l’appel à candidatures ACC dans le déploiement de la méthodologie TACCT de l’ADEME en vue d’élaborer une stratégie d’adaptation au changement climatique. A l’issue, la collectivité devra disposer d’une stratégie partagée intégrant les trajectoires adaptatives spécifiques aux thématiques qui auront été identifiées dans la phase de diagnostic et adaptée à la trajectoire de réchauffement de référence (TRACC).

Cette prestation ne s’apparente pas à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage classique dans la mesure où il sera demandé au prestataire d’accompagner le(la) chargé(e) de mission et les services dans la bonne appropriation de la logique de la démarche TACCT, la bonne compréhension de ses concepts, la fourniture d’outils, méthodes & ressources utiles à l’animation des différentes phases du projet, une assistance à l’organisation des moments clés et une aide ponctuelle pour structurer les différentes étapes d’élaboration de la stratégie d’adaptation. En effet, il est attendu que les élus et services puissent être en mesure ensuite de répliquer cet exercice en autonomie à échéances régulières pour actualiser ou réviser ladite stratégie.

La prestation s’apparente donc à la fois à du coaching et à de l’aide à la mise en œuvre de la méthodologie TACCT (fonction appelée ci-après Coach Adaptation).

Le prestataire accompagnera la collectivité dans la mise en œuvre d’une démarche intégrée et partagée. La démarche TACCT sera mise en place sur les trois phases, du diagnostic en passant par le plan d’actions et jusqu’à la mise en place de son système de suivi-évaluation (sur cette dernière phase, mise en œuvre des indicateurs uniquement : le suivi du plan d’actions n’est pas intégré à la prestation). Pour ce faire, le prestataire s’engage à mettre en œuvre les préconisations de la démarche TACCT et à utiliser la plate-forme dédiée https://tacct.ademe.fr pour le suivi du projet.

- Le Réseau de l’Adaptation au Changement Climatique (RACC) des Pays de la Loire

La création et l’animation depuis début 2024 d’un réseau technique dédié à l’ACC en Pays de la Loire répond à un besoin grandissant des collectivités et des entreprises sur la compréhension des vulnérabilités et des stratégies d’ACC et l’accompagnement pour sa mise en œuvre concrète sur les territoires.

Son rôle consiste à créer un espace de dialogue et de partage entre les acteurs des territoires afin de faciliter les échanges et créer un contexte favorable à la mise en œuvre de stratégies d’ACC, cohérentes et coordonnées, dans la région Pays-de-la-Loire.

Le RACC est animé par la DREAL, l’ADEME, le CEREMA, Météo France, l’OFB, l’Observatoire TEO et la DDTM44.

- L’appel à candidature

En lançant l’appel à candidatures ACC, l’ADEME se donne pour objectif l’accompagnement de minimum 5 collectivités et maximum 10 collectivités des Pays de la Loire dans une démarche TACCT, qu’elle porte sur le diagnostic de vulnérabilité, la stratégie, le plans d‘actions ou l’évaluation. Cet accompagnement sera à la fois individuel et collectif : outre les temps de coaching personnalisé, des temps collectifs avec les autres collectivités sélectionnées sont prévus.

L’analyse des candidatures sera effectuée sur l’engagement de la collectivité dans la mise en œuvre de la démarche TACCT. Elle devra également présenter ses intentions pour créer des liens entre le sujet de l’ACC et les vulnérabilités socio-économiques mais aussi entre l’ACC et les ressources du territoire.

L’appel à candidatures cible des EPCI à fiscalité propre des Pays de la Loire qui n’ont pas tous les mêmes spécificités, les mêmes compétences, ni le même état d’avancement. Il permet ainsi de s’adapter aux besoins des territoires et à leur niveau de maturité en matière d’ACC.

L’appel à candidatures se déroulera au second semestre 2026 pour une sélection des lauréats avant la fin de l’année 2026 et le début des travaux en janvier 2027.

La sélection des lauréats sera réalisée par l’ADEME.

L’annexe 1 du présent CCTP présente le dossier de candidature que compléteront les collectivités. Cela permettra aux soumissionnaires de connaitre les informations dont le prestataire disposera au début des travaux sur les collectivités lauréates.

# Les attentes vis-à-vis des prestations à réaliser

## 2.1 Finalités et objectifs

Le prestataire devra répondre à 4 objectifs :

  - Appuyer individuellement chaque collectivité lauréate dans son engagement de mise en place/amélioration de sa stratégie d’ACC ; notamment, une aide à l’appropriation et l‘acculturation de la démarche TACCT ;

  - Faciliter la priorisation et la mise en œuvre d’actions concrètes, efficaces et pérennes ;

  - Animer des temps collectifs auprès des collectivités lauréates ;

  - Capitaliser et permettre une valorisation efficace des réussites et enseignements issus de l’accompagnement.

## 2.2 Périmètre, cible et planning prévisionnel de la prestation

Le prestataire sera ainsi amené à accompagner au minimum 5 collectivités et au maximum 10 collectivités des Pays de la Loire de manière individuelle et l’ensemble des collectivités lauréates lors d’animations collectives dédiées.

L’ADEME déclenchera les bons de commande pour accompagner toutes les collectivités selon les mêmes modalités, soit 10 jours d’accompagnement individuel par collectivité répartis sur 18 mois maximum, ainsi que 4 réunions attachées à l’accompagnement collectif et à la valorisation.

Les collectivités seront sélectionnées à l’hiver 2026 pour un accompagnement débutant en janvier 2027 et courant au maximum jusqu’à l’été 2028.

## 2.3 Détail de la prestation

Le contenu de la prestation se décline en trois composantes, résumées brièvement ici et développées en pages suivantes.

- Composante n°1 : Accompagnement individuel des collectivités lauréates sur les différentes étapes

5 étapes d’accompagnement sont prévues et devront être mises en œuvre sur la durée de 18 mois maximum. L’objectif est d’inciter les collectivités lauréates au lancement a minima d’une première action concrète dans les 3 derniers mois précédant la fin de l’accompagnement.

Les 5 étapes de l’accompagnement pour les collectivités lauréates de l’appel à candidatures ACC sont les suivantes :

  - Etape #1. Prise en main de la démarche TACCT et culture commune autour de l’adaptation au CC

  - Etape #2. Accompagnement individuel à la démarche TACCT

  - Etape #3. Priorisation des actions à mettre en place rapidement

  - Etape #4. Mise en œuvre des premières actions accompagnées

  - Etape #5. Evaluation des premières actions mises en œuvre

- Composante n°2 : Accompagnement collectif

Les lauréats seront accompagnés de manière collective par une animation constituée de quatre rencontres collectives.

Il est attendu du prestataire retenu la préparation et l’animation de ces journées.

En complément de ces quatre journées, certains accompagnements complémentaires pourront être mis en place par les membres du RACC sur des sujets spécifiques liés à l’adaptation (formations ADEME, fresques et ateliers de l’adaptation au changement climatique, webinaires d’information, etc.). Pour ces accompagnements, il ne sera attendu du prestataire que sa participation à ces événements pour avoir connaissance des informations partagées avec les lauréats.

- Composante n°3 : Capitalisation et valorisation

Un travail de capitalisation des enseignements sur l’accompagnement, le suivi des collectivités et le processus d’internalisation de la démarche sont attendus à l’échelle de l’ensemble de la prestation. Pour la partie valorisation, l’objectif sera un partage externe afin de faire bénéficier des enseignements de l’accompagnement à d’autres collectivités des Pays de la Loire.

2.3.1 Détail composante n°1 : Accompagnement individuel des lauréats

Il s’agira de proposer un accompagnement individualisé de 10 jours au total, pour chaque collectivité. Il est attendu du prestataire une présence sur place quand cela est justifié.

En fonction de l’appropriation de la démarche ACC par la collectivité, une ventilation des jours entre les différentes étapes sera à faire par la collectivité, l’ADEME et le prestataire. Dans tous les cas, le temps du prestataire dédié au remplissage des plateformes (tacct.ademe.fr et territoiresentransition.fr) tel que présenté ci-dessous ne pourra excéder 1 jour. De plus, cette ventilation des jours entre les différentes étapes sera également revue au regard des éventuels soutiens par le Fond vert sur l‘étape de diagnostic de vulnérabilité.

Un tableau permettra de suivre précisément la ventilation ainsi que l’état d’avancement de l’accompagnement individuel par collectivité.

Le prestataire vient en appui de la mise en place de la démarche TACCT. C’est bien la collectivité qui devra en interne porter et mettre en application la méthodologie en suivant les étapes de 1 à 5. Le rôle du prestataire est de venir en appui sur ces étapes et non de faire à la place des lauréats.

Afin de garantir une bonne réactivité des collectivités, le prestataire devra être proactif tout au long de la prestation pour s’assurer que la collectivité travaille et avance dans la mise en application de la méthodologie. Tout au long de sa mission, le prestataire assurera ainsi un accompagnement à distance (mail et téléphone) pour répondre aux éventuelles difficultés rencontrées par les collectivités, mais également pour coacher les collectivités dans leur démarche et s’assurer de la mobilisation interne. Pour aider au suivi, le prestataire construira un rapport individualisé par collectivité qui sera mis à jour au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et remis en fin de prestation à la collectivité comme notice de mise en œuvre et de suivi-évaluation de sa stratégie et son plan d’actions en matière d’adaptation au changement climatique. Enfin, la mise en place d’un tableau de suivi commun (tableau de bord) à l’ensemble des lauréats permettra à l’ADEME et aux membres du RACC d’avoir un suivi régulier sur les prestations réalisées.

- Etape#1 – Prise en main de la démarche TACCT et culture commune autour de l’ACC

Cette étape vise à bien acculturer l’ensemble de la collectivité, tout en l’accompagnant dans la constitution de son pilotage de sa stratégie ACC en interne. Un temps de prise en main collectif organisé par le prestataire sera proposé aux collectivités lauréates. Ce temps pourra prendre la forme d’une demi-journée de sensibilisation au sein de la collectivité en intégrant des exemples locaux.

Si besoin complémentaire, un appui à la prise en main de la plateforme TACCT pourra être proposé au(x) référent(s) de la collectivité lauréate par le prestataire. Il sera essentiel de s’adapter à la dynamique et aux comitologies existantes afin de s’assurer du succès de cette première étape et éviter les éventuels freins.

- Etape#2 – Accompagnement individuel à la démarche TACCT

Il s’agira de proposer un accompagnement individualisé sur mesure pour chaque collectivité, à adapter selon le niveau d’avancement et de maturité.

C’est l’étape la plus longue qui courra sur toute la durée de l’accompagnement car elle a pour objectif de faciliter la pérennisation du processus d’internalisation de la démarche TACCT.

Cette étape s’organisera en deux phases :

- La phase enjeux et hiérarchisation

Le Coach Adaptation commencera par une analyse de l’état d’avancement de la collectivité et l’orientera de manière pratique dans la mise en application de la méthodologie TACCT :

- Eclairage sur l’accès aux ressources, données ;

- Conseils pour l’amélioration des documents (diagnostic, stratégie) ;

- Conseils à la définition de ses enjeux et opportunités de son territoire ;

- Conseils à la définition des modalités de travail et calendrier de travail de l’équipe projet ;

- Conseils sur la mobilisation en interne.

Le travail avec le Coach Adaptation devra permettre de mettre en avant les enjeux et opportunités de son territoire et de donner les premières orientations pour la construction de son diagnostic, stratégie ou plan d’actions, etc. selon son état d’avancement.

- La phase d’internalisation du processus ACC

Le Coach Adaptation proposera un atelier de travail au sein de chaque collectivité avec tous les services concernés pour organiser le processus d’internalisation de la démarche TACCT. L’internalisation est nécessaire pour que la collectivité puisse s’engager dans un processus d’amélioration continue.

Il se déroulera dans un esprit de dynamique de groupe et devra élaborer une vision idéale de l’internalisation de l’ACC dans la collectivité et une vision plus pragmatique pour la collectivité (organisation interne, état d’esprit et changement de comportement, plan de communication, transversalité).

Selon l’état d’avancement de la collectivité dans sa démarche d’ACC, le Coach Adaptation interviendra différemment :

- Si elle n’a pas abordé cet enjeu jusqu’à ce jour, alors le Coach Adaptation l’accompagnera dans la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité de son territoire (attention le Coach Adaptation n’a pas vocation à réaliser le diagnostic mais faciliter la prise en main de la démarche TACCT durant cette étape et ainsi guider la collectivité lauréate vers l’identification des impacts du changement climatique).

- Si elle dispose déjà d’un diagnostic de vulnérabilité, alors le Coach Adaptation l’accompagnera dans la construction d’une stratégie d’adaptation et d’un programme d’actions.

- Si elle dispose d’un programme d’actions mais souhaite mettre en œuvre une opération significative nécessitant des ressources spécifiques, alors le Coach Adaptation l’appuiera dans le cadrage de cette opération (aide à la préfiguration, analyse de données, aide à la concertation, etc.)

- Si le programme d’action comprenant des indicateurs de suivi est déjà en œuvre, alors elle pourra être accompagnée sur une analyse et une mise à jour du dispositif d’évaluation de sa stratégie d’adaptation au changement climatique.

- Etape#3 – Priorisation des actions à mettre en place rapidement

Les recommandations et hiérarchisation issues de l’étape#2 permettront à la collectivité d’avoir une lecture plus claire des actions à mettre en œuvre en priorité.

L’objectif est que chaque lauréat dispose d’un programme d’actions opérationnelles, adapté à son contexte et déployable à court, moyen et long terme en cohérence avec la trajectoire de réchauffement de référence (TRACC).

Sur cette étape le Coach Adaptation pourra conseiller la collectivité sur le mode opératoire de priorisation en interne permettant d’acter le passage à l’action. Il pourra aussi éclairer sur l’existence d’accompagnements techniques et financiers pour chaque type d’action prioritaire.

- Etape #4 – Mise en œuvre des premières actions accompagnées

En réponse à l’enjeu d’internalisation de la méthodologie TACCT au sein de la collectivité, le prestataire accompagnera si besoin la collectivité dans la saisie de son plan d’actions ou document stratégique sur la plateforme territoiresentransition.fr, mise à disposition par l’ADEME à toutes les collectivités et dédiée au suivi de ce type de plans pour les politiques publiques liées à la transition écologique.

Cette intégration du plan d’actions dans la plateforme vise à assurer un suivi effectif et pérenne des actions dans une optique d’amélioration continue, notamment en permettant :

- D’identifier les personnes impliquées (équipe projet) ;

- D’afficher les indicateurs de suivi et de réussite (des exemples d’indicateurs sont attendus) ;

- De préciser les moyens humains et financiers ;

- De fixer le calendrier prévisionnel ;

- De spécifier les modalités de mise en œuvre ;

- De projeter des co-bénéfices ;

- D’introduire les notions de facteurs de réussite, reproductibilité, d’approche systémique, changement de comportement, créations d’emplois, etc.

- Etape #5 – Evaluation des premières actions mises en œuvre

Sur la base du tableau de bord de suivi, le prestataire apportera un premier regard sur les actions mises en œuvre. Selon l’état d’avancement de l’action, il pourra apporter conseils, recommandations, point de vigilance afin d’assurer l’efficacité de l’action, etc.

2.3.2 Détail composante n°2 - Accompagnement collectif

Plusieurs temps de partage et de réseautage ponctueront la durée de l’accompagnement.

Les lauréats vont être accompagnés de manière collective par une animation du prestataire retenu.

Le prestataire est attendu sur la préparation et l’animation pour les quatre temps suivants :

- 1 réunion de lancement de l’accompagnement avec l’ensemble des lauréats. L’objectif principal de cette rencontre sera de recueillir les premiers éléments nécessaires pour identifier le niveau de maturité de chaque collectivité et définir ainsi un premier scénario de parcours pour les accompagnements individuels. Il est prévu d’organiser cette rencontre sur une journée en présentiel.

- 2 Ateliers collectifs techniques. L’objectif de ces ateliers est de travailler sur des points particuliers de construction d’une stratégie et les approches à privilégier selon les cas de figures. Les problématiques, et les thématiques pourront être définies via les accompagnements individuels et les rencontres thématiques organisés. Ils pourront se tenir en présentiel ou à défaut, à distance, sur une demi-journée.

- 1 rencontre régionale de bilan envisagée second semestre 2028. Cette journée de restitution sera ouverte à l’ensemble des collectivités ligériennes : restitution de la capitalisation, mise en avant des réussites et des actions identifiées à mettre en œuvre pour assurer l’internalisation du processus au sein des collectivités, partage de retour d’expérience, témoignage, etc. Cette journée prévoira des temps de partage et de réseautage.

D’une manière générale, les méthodes d’animation devront se faire sous forme d’atelier et non de présentation descendante du prestataire ou de la collectivité, chacun devant pouvoir retirer un bénéfice de ces ateliers. Le prestataire devra être force de proposition sur les techniques d’animation, la pratique de méthodes intégrant des dimensions d’accompagnement aux changements de comportement et facilitant la compréhension de l’approche systémique.

Logistique : L’ADEME se chargera de la partie réservation et supportera les coûts relatifs à la salle et aux déjeuners, etc. Les rencontres pourront se tenir à Nantes, dans les locaux des membres du RACC ou de l’une des collectivités lauréates (pouvant accueillir des ateliers et séances de travail collectives d’une journée).

Pour chaque réunion de cette prestation, il est attendu que le prestataire ait la charge de la préparation, de l’animation, de la préparation des supports visuels et de la rédaction des comptes-rendus.

Comme évoqué plus haut, en complément de ces quatre rencontres, certains accompagnements complémentaires pourront être mis en place par les membres du RACC. Pour ces accompagnements, il ne sera attendu du prestataire que sa participation à ces événements pour avoir connaissance des informations partagées avec les lauréats.

2.3.3 Détail composante n°3 - Capitalisation et valorisation

Le processus d’internalisation est crucial pour qu’il y ait une pérennité de la mise en œuvre d’une démarche d’ACC au sein de la collectivité s’appuyant sur la méthodologie TACCT. La capitalisation sur ce processus est donc essentielle et le prestataire devra analyser les enseignements à tirer de ce processus chez les lauréats.

- Rapport d’analyse

L’ensemble des accompagnements donnera lieu à la production d’une analyse de l’avancement et des réalisations de chaque collectivité au terme de l’accompagnement, du processus d’intégration de la démarche TACCT dans les collectivités en vue de facilité la massification de l’utilisation de TACCT au sein des collectivités des Pays de la Loire. L’appel à candidatures invite les collectivités à faire du lien entre l’ACC, les vulnérabilités socio-économiques et les ressources du territoire. Le rapport d’analyse présentera les réalisations des collectivités dans les liens mises en œuvre entre ces différentes approches.

Ce rapport sera constitué notamment :

- Des enseignements sur l’intégration de la démarche TACCT au sein de l’ensemble des collectivités lauréates par le prisme d’une analyse AFOM ;

- D’un retour d’expériences détaillé pour chaque collectivité lauréate. Ce retour d’expérience pourra notamment intégrer des questions organisationnelles et ressources humaines, le degré d’appropriation et d’application de la démarche TACCT, les freins et leviers dans l’appropriation et l’application de la démarche TACCT, les freins et leviers à la mise en œuvre des actions, les arguments qui motivent ou infléchissent les politiques d’ACC et celles spécifiques à ces programmes ambitieux ;

- Les liens entre l’ACC et les vulnérabilités socio-économiques ainsi que l’ACC et les ressources du territoire.

- Synthèse

Par ailleurs le prestataire devra fournir une synthèse mettant en avant les réussites et les points d’amélioration, et plus précisément :

- Partager le niveau d’appropriation de l’approche ACC de chaque collectivité (en les mentionnant), son niveau d’autonomie, les réussites, les difficultés perçues et sur la pérennité de poursuite de l’ACC dans leur stratégie ;

- Partager les éléments d’évaluation des actions lancées dans le cadre de cette démarche collective ;

- Partager les enseignements sur les liens « ACC et vulnérabilités socio-économiques » et « ACC et ressources du territoire » ;

- Partager les recommandations pour la mise en œuvre et l’intégration de la démarche TACCT dans les collectivités ;

- Être illustrée de retours d’expérience et de chiffres clefs.

Cette synthèse ne devra pas dépasser les 10 pages.

- Fiches « ils l’ont fait »

Pour chacune des collectivités lauréates, le prestataire devra fournir un fiche retour d’expérience de la démarche sous le format « ils l’ont fait ».

- Rencontre régionale

Comme évoqué au point 2.3.2, une rencontre régionale de restitution sera ouverte à l’ensemble des collectivités des Pays de la Loire. Les supports de cette journée devront être mis en forme pour une potentielle réutilisation par l’ADEME dans d’autres événements.

# Organisation et pilotage de la prestation

## 3.1 Encadrement et suivi de la prestation

Le Comité de suivi a pour objectif de :

- Faire état du suivi des lauréats ;

- Faire état des autres missions : animation groupées, formations, capitalisation, etc. ;

- Préparer les différents temps d’échanges prévus dans la prestation (animations groupées, formations, etc.).

Il sera composé de l’ADEME, des membres du RACC, des représentants de l’Etat en région, des représentants du Conseil régional et du prestataire.

Il se réunira à minima 4 fois sur la durée du contrat, dont une réunion préalable à la réunion de lancement avec les collectivités sélectionnées, et une réunion de conclusion à l’issue de la démarche. Le prestataire précisera dans sa note méthodologique les modalités d’échanges avec ce comité de suivi (point d’étape, fréquence, etc.).

Pour chaque réunion de cette prestation, il est attendu que le prestataire ait la charge de l’animation, des comptes-rendus et de la préparation des supports visuels. Pour les formats en distanciel, les échanges par Teams seront à privilégier.

- Déplacements

Le prestataire retenu fera un effort de réduction des déplacements pour les temps de comités de suivi (favoriser la visio-conférence, et à défaut, les transports peu émetteurs de gaz à effet de serre).

- Suivi général de la prestation

Afin de faciliter le suivi de la prestation et les échanges, l’ADEME pourra mettre à disposition un espace partagé sous TEAMS.

Le prestataire tiendra à jour un tableau d’avancement des prestations disponibles sur cet espace ainsi que tout autre document qui sera produit dans le cadre de cette prestation.

Pour assurer un bon suivi des prestations, il sera réalisé autant de réunions téléphoniques que nécessaires, les comptes rendus / relevés de décision de ces réunions seront déposés dans l’espace.

En cas de proposition sous la forme d’un groupement, il est attendu l’identification d’un mandataire qui sera l’unique contact ADEME dans le cadre de la contractualisation. Et sur la partie technique, il est attendu qu’un coordinateur soit le point d’entrée privilégié avec l’ADEME.

## 3.2 Livrables à remettre

Le rapport final sera composé :

- Du tableau de suivi de la ventilation des jours et de l’avancement des prestations comme détaillé en 2.3.1 ;

- Des rapports individualisés de chaque collectivité, comme détaillé en 2.3.1. Ces rapports seront aussi également remis aux collectivités ;

- Du tableau de bord commun partagé à l’ensemble des lauréats, comme détaillé en 2.3.1 comprenant les fiches de suivi des actions ;

- Du rapport d’analyse comme détaillé en 2.3.3 ;

- De la synthèse comme détaillée en 2.3.3 ;

- Les différentes fiches « ils l’ont fait » comme détaillé en 2.3.3 ;

- Des éléments de présentation, de comptes-rendus et de restitution (y compris photos) de toutes les réunions et ateliers réalisés par le prestataire ;

- Des supports de la présentation de la rencontre régionale de clôture mis en forme pour une potentiel réutilisation par l’ADEME dans d’autres événements comme détaillé en 2.3.3.

Il est strictement demandé :

- Le respect d’une des chartes graphiques éditoriales de l’ADEME (selon pertinence : Ils l’ont fait, clés pour agir, etc.). La charte graphique sera fournie sur simple demande.

- Fournir les photos d’illustration en format HD issues des collectivités avec formulaire d’autorisation des droits. Formulaire disponible sur demande.

- L’ensemble des pièces composant ces rapports sera livré sous un format numérique modifiable ou en PDF haute-définition non vectorisé. Les impressions seront fortement limitées dans le cadre de cet accord-cadre.

Par ailleurs, l’ensemble des prestations précédemment énumérées devra être réalisé selon les principes de l’éco communication. Une réflexion devra être proposée et suivie par le prestataire afin de limiter ses impacts sur l’environnement et limiter sa production de déchets, ses consommations d’énergie à toutes les étapes de réalisation des ateliers/rencontres.

Des informations sont disponibles sur les sites suivants : https://communication-responsable.ademe.fr/ et http://www.evenementresponsable.org/

# Annexe 1

Texte de l’appel à candidatures pour la sélection des collectivités