## Tableau contrôles (hidden)
(1) Tel que F=finalisé, formalisé, et, P=partiellement achevé
Légende Date d'intervention | Travaux BCG3
Activités - Taches | Acteurs | CCE concernés | Etat des | Interlocuteurs |  | Contrainte | ACTIONS BCG3 | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi
 | time axis 2003-01-02 to 2003-02-28
ETAPE 1 : Questionnaire du contexte de l'arrêté
- questionnaire général visant à apprécier le contexte de l'arrêté de chaque B.O. (prévoir des questions plus ciblées pour mieux appréhender les spécificités de chaque B.O.) | BCG3 | TOUS |  |  |  |  | Envoi questionnaire le 21/01/03, demande de retour pour le 05/02/03 | bar: 2003-01-21; 2003-02-06
ETAPE 2 : restitutions à fournir avant le reporting des BO dès leur production
2.1. Tableau d'analyse de l'évolution des immobilisations | BO | IMMOB | F |  |  | B.O. envoie à VCO le1/02/02 | Contrôle par sondage stock initial à stock final Contrôle par sondage plus et moins values | bar: 2003-01-29
2.2. Remontées des opérations intra-groupes BO autres que CLIEN | BCG3 A.Beaugendre ou service Conso de bcg | Tous |  |  |  |  | Etat d'avancement des rapprochements, justifications des écarts résiduels. Assistance du CN2 afin de rechercher si les écarts portent sur des élements récurrents | [43 empty] | Le planning SDRHA8 ne tient pas compte des intercos au 31/12/01 | bar: 2003-01-22 to 2003-01-23; 2003-01-30
2.3. Remontées des opérations intra-groupes | BCG3 A.Beaugendre ou service Conso de bcg | CLIEN |  |  |  |  | Assistance du CN2 afin de rechercher si les écarts portent sur des élements récurrents (difficultés rencontrés dans le rapprochemt avec contreparties, recherche source écarts (produits à recevoir, CAP), précision des dates d'envois factures | bar: 2003-01-22 to 2003-01-23; 2003-01-30
2.4. Tableaux des provisions (actualisés mentionnant les stocks d'ouverture, de clôture, les DAP et RAP par CCE et commentaire) | BO | FPROP | F | P:\SDCG\Utilisateurs\AAZIZ\holding\programme de travail\Etape 2_Restit. à fournir avant reporting CCE\2.4_Tableaux des provisions\Requête SIC |  |  | Contrôle de l'intégration en SIC des décisions prisent au 31/12/02 par le comité de provisions | bar: 2003-01-20
PPRIV | bar: 2003-01-20
PPUBL | bar: 2003-01-20
ETAPE 3 : justification des comptes bilan
3.1. Justification des soldes des comptes (multi CCE) | BO | FPROP | P |  |  |  | Demande de la fiche de justification des comptes + pièce justificative (envoi d'un modèle au BO en 12/02) | bar: 2003-01-22
|  | FOURN | [48 empty] | Demande de restitution des justif de comptes + RA au 31/01/03 au lieu 04/02/03 | bar: 2003-02-04 to 2003-02-05
|  | IMMOB | [48 empty] | Demande de restitution des justif de comptes + RA au 28/01/03 au lieu 04/02/03 | bar: 2003-01-30 to 2003-01-31
|  | FISCA | [48 empty] | Demande de restitution des justif de comptes + RA au 28/01/03 au lieu 04/02/03 | bar: 2003-01-30 to 2003-02-03
PPRIV | bar: 2003-02-06 to 2003-02-10
PPUBL | bar: 2003-02-06 to 2003-02-10
|  | CLIEN | [48 empty] | Demande de restitution des justif de comptes + RA au 31/01/03 au lieu 04/02/03 | bar: 2003-02-03 to 2003-02-05
3.2. Prêt / emprunts fondation Lepine | BO | FPROP |  |  |  |  | Demande de justif de comptes (aucun justif sur le BO FPROP au 30/09/02), écart sur compte bilan 364 K€. | bar: 2003-01-22
3.3. Contrôle de la stabilité du compte 36562001 + autres comptes | BO | PPRIV PPUBL | F | P:\SDCG\Utilisateurs\AAZIZ\holding\programme de travail\Etape 3_Justification des comptes\3.3_Contrôle de la stabilité du compte 36562001\Requête CMH\soldes CMH 36562001 |  |  | Ce compte ne devrait pas présenter de solde élévé ;le solde résulte de régularisations partielles d'un stock antérieur qui ne doit pas évoluer. | bar: 2003-02-06 to 2003-02-07
ETAPE 4 : contrôle de cohérence
4.1. Revue des comptes de sens anormaux | BO | FOURN | P |  |  |  | Le CN2 est dans l'obligation de réaliser ce contrôle (pas de contrôle de la part de certains BO, absence de justif de compte et spécificité de certains comptes alimentés par un BO et apuré par un autre BO). | [43 empty] | Les BO effectuent un contrôle des comptes de sens anormaux seulement le 21/01/03, date de cloture SIC | bar: 2003-01-08; 2003-01-15; 2003-01-20
IMMOB | bar: 2003-01-08; 2003-01-15; 2003-01-20
CLIEN | bar: 2003-01-08; 2003-01-15; 2003-01-20
FPROP | bar: 2003-01-08; 2003-01-15; 2003-01-20
|  | FISCA | [48 empty] | Il n'est pas fait mention d'un contrôle sur les comptes de sens anormaux sur ce périmètre | bar: 2003-01-08; 2003-01-15; 2003-01-20
PPRIV | bar: 2003-01-08; 2003-01-15; 2003-01-20
PPUBL | bar: 2003-01-08; 2003-01-15; 2003-01-20
4.2. Revue des comptes à lettrage | BO | FOURN | P |  |  |  | Visualiser la volumétrie SIC - CMH, les montants en valeur et la durée attente de lettrage, obtenir l'explication des montants significatifs en attente, s'assurer de l'apurement en période subséquente. | [42 empty] | Contrôle journalier CN2
IMMOB
CLIEN
FPROP
FISCA | bar: 2003-01-02 to 2003-01-21
PPRIV
PPUBL
4.3. Cohérence du niveau des soldes | BO | Tous |  |  |  |  | Demander aux BO leur analyse en fonction des évolutions des comptes, s'assurer que le contrôle livre de paie / CMH a été effectué, contrôler globalement la stabilité de la masse salariale par catégorie de personnel, contrôler par grande masse l'évaluation des charges (calcul du taux moyen appliqués aux salaires brutes). | bar: 2003-01-03; 2003-01-17; 2003-01-21
4.4. Contrôle de cut-off | BO | Tous
4.5. Contrôle du déroulement des charges à payer | BO | FOURN | F |  | P:\SDCG\Utilisateurs\IMONDANGE\BusinessObjects\UserDocs\ARRETE HOLDING\Etape-4_Contröle de cohérence\4.7_CAP\cmh-cap-31122001.rep |  | Vérifier que les CAP 2001 sont toutes soldées, réaliser un contrôle des CAP 2002 | bar: 2003-01-06; 2003-01-20; 2003-01-23
ETAPE 5 : contrôle de plateforme
5.1. Réconciliation de la gestion avec la comptabilité auxiliaire | BO |  | P
Rapprochement système de gestion Ciel Immo, Excel, Abel / CMH / SIC |  | IMMOB |  |  |  |  | Contrôle systèmes de gestion / CMH / SIC | bar: 2003-01-16; 2003-01-20; 2003-01-24; 2003-01-29
Rapprochement système de gestion Ciel gestion / CMH / SIC |  | CLIEN |  |  |  |  | Contrôle systèmes de gestion / CMH / SIC | bar: 2003-01-02; 2003-01-31
Rapprochement système de gestion Eureda / CMH / SIC |  | FOURN |  |  |  |  | Contrôle systèmes de gestion / CMH / SIC | bar: 2003-01-20 to 2003-01-21; 2003-01-31
Rapprochement système de gestion / CMH / SIC |  | PPRIV, PPUBL |  |  |  |  | Contrôle systèmes de gestion / CMH / SIC | bar: 2003-01-06 to 2003-01-10; 2003-01-31
5.2. Réconciliation de la comptabilité auxiliaire avec la comptabilité centrale SIC | BCG3 | Tous | P |  |  |  | Dossier écarts SIC/CMH traité par le CN2, écritures comptabilisées en 12/02 par le CN2. | [42 empty] | dec-2002 | bar: 2003-01-02; 2003-01-20 to 2003-01-21
5.3. Qualité des alimentations de plateforme | BCG3 | Tous | P |  |  |  | Recenser la volumétrie des CRE traités durant l'exercice par système remettant, indication du nb CRE en anomalie ou rejeté, les incidents significatifs | bar: 2003-01-22
5.4. Contrôle des écritures de centralisation dans SIC | BCG3 | Tous | F | P:\SDCG\Utilisateurs\AAZIZ\holding\programme de travail\Etape 5_contrôle de plateforme\5.4_Contrôle de centralisation dans SIC\Requête SIC\solde 17000599 |  |  | S'assurer que le compte de complémentation est nul (17 000 599), que le compte oracle erreur n'a pas été imputé | bar: 2003-01-17; 2003-01-21 to 2003-01-22
ETAPE 6 : revue analytique des comptes
6.1. Justification des variations significatives au bilan | BCG3 | Tous | P |  |  |  | Il convient d'envoyer ce fichier aux BO pour lesquels nous observons des variations significatives. | bar: 2003-01-20 to 2003-01-22
6.2. Justification des variations significatives au résultat | BCG3 | Tous | F |  | P:\SDCG\Utilisateurs\IMONDANGE\BusinessObjects\UserDocs\CMH\autres CCE\CCE CLTS\ra-cmh-pl FRF-EUR-clients.rep |  | Au 30/09/02, seul un état BO CMH avait été transmis au BO CLIEN. Il convient d'envoyer ce fichier aux BO pour lesquels nous observons des variations significatives. | bar: 2003-01-23 to 2003-01-24
ETAPE 7 : rédaction du reporting
7.1. Mention des événements significatifs de l'exercice et des conditions d'arrêté | BO | Tous |  |  |  |  | Faits marquants de l'arrêté, difficultés rencontrés par les BO, contrôles comptables non effectués? | bar: 2003-02-03
7.2. Synthèse des corrections comptables proposées | BO - BCG3 | Tous |  |  |  |  | Centralisation des corrections comptables accompagnées de justificatifs au fur et à mesure de leurs découvertes. | bar: 2003-01-27; 2003-01-30 to 2003-01-31
7.3. Synthèse explicative des variations significatives des postes de bilan et de résultat (cette note est réalisée par BCG5) | BO | FOURN |  |  |  |  | Analyse de la RA afin de réaliser les commentaires état financier relevant du CN2 | [42 empty] | 2003-01-31 | Il convient de demander au BO FOURN de restituer les éléments pour le 31/01/03
|  | IMMOB | [48 empty] | Il convient de demander au BO immob de restituer les éléments pour le 28/01/03 | bar: 2003-01-29
FPROP | bar: 2003-01-23
CLIEN | bar: 2003-02-05 to 2003-02-06
|  | FISCA | [48 empty] | Malgré une relance, le BO FISCA n'a toujours pas fourni son retro planning | bar: 2003-02-06
|  | PPRIV | [48 empty] | Il convient de demander à SDRHA8 de fournir une RA pour le 04/02/03 | bar: 2003-02-06 to 2003-02-12
PPUBL | bar: 2003-02-06 to 2003-02-12
7.4. Calendrier des travaux : comparaison des prévisions avec l'observé | BCG3 | Tous |  |  |  |  | Contrôle du respect du rétro-planning communiqué par les BO, (retard constaté, absence de justificatifs,…) | bar: 2003-02-05
Décalages ou contraintes rencontrés postérieurs à la production du rétro planning. Axes d'amélioration a developper pour les prochains arrêtés.
7.6. Couverture du programme de travail | BCG3 | Tous
Indiquer s'il y a lieu les contrôles non effectués et les comptes non justifiés en estimant l'incertitude qui en résulte | [6 empty] | Contrôle du risque lié à l'absence de justification de certains comptes | bar: 2003-02-05; 2003-02-07
7.7. Suivi des recommandations des réviseurs et de BCG3 (préciser les évolutions apportées) | BO | FOURN | [48 empty] | Le suivi des recommandations des CAC est un peu tardif de la part des BO | bar: 2003-02-07
IMMOB | bar: 2003-02-07
FPROP | bar: 2003-02-07
|  | CLIEN | [48 empty] | Le suivi des recommandations des CAC est un peu tardif de la part des BO | bar: 2003-02-07
|  | FISCA | [48 empty] | Pas de retro planning | bar: 2003-02-07
|  | PPRIV | [48 empty] | Il n'est pas fait mention dres recommandations dans le retro planning | bar: 2003-02-07
PPUBL | bar: 2003-02-07
ETAPE 8 : éléments post-arrêté
8.1. Suivi des écritures extra-comptables | BCG3 | Tous |  | P:\SDCG\Utilisateurs\AAZIZ\holding\programme de travail\Etape 8_Eléments post-arrêté\8.1_Suivi des écritures extra-comptable\Requête SIC |  |  | S'assurer que les TPE du 30/09/02 ont bien été comptabilisé au 31/12/02 dans la compta auxiliaire. Expliquer les raisons pour lesquelles des TPU ont été comptabilisées | bar: 2003-01-14
8.2. Affectation du résultat | BO | FPROP
Les écritures d'affectation du résultat ont-elles été accomplies par le CCE fonds propres ? Et à quelle date ? | [6 empty] | N/A
ETAPE 9 : Commentaire et analyse des états financiers et analyse de la comptabilité centrale
9.1. Demande d'amélioration auprès de la production des B.O. | BO | PPRIV PPUBL |  | P:\SDCG\Utilisateurs\AAZIZ\holding\programme de travail\Etape 8_Eléments post-arrêté\8.1_Suivi des écritures extra-comptable\Requête SIC |  |  | Pour arrêté 30/09/02 : relance des demandes de commentaires auprès du B.O. Paie | bar: 2003-01-08
| BO | CLIEN |  | P:\SDCG\Utilisateurs\AAZIZ\holding\programme de travail\Etape 8_Eléments post-arrêté\8.1_Suivi des écritures extra-comptable\Requête CMH |  |  | Relance d'amélioration des commentaires de R.A. Client | bar: 2003-01-08
9.2. Réception des R.A. après relance si nécessaire | BO | Tous |  |  |  |  | Demande de synthèse générale | bar: 2003-02-04
| Responsables métier | Tous |  |  |  |  | Demande de production d'une synthèse par BO | bar: 2003-02-04
9.3. Réception des R.A. après relance si nécessaire | BCG3 | Tous |  |  |  |  | Commentaire état financier | bar: 2003-02-06 to 2003-02-17
| BCG3 | Tous |  |  |  |  | Suivi des recommandations des CAC | bar: 2003-01-02 to 2003-02-12

## ACCORD CADRE
PLANNING PROVISOIRE D'ELABORATION DES PASSIFS SOCIAUX AU 31/12/2025 : ACCORD - CADRE (MEDAILLE CDC)
RESSOURCES HUMAINES | DATES DES LIVRABLES | TRANSMISSION DES DONNEES |  | S41 |  |  |  |  | S42 |  |  |  |  | S43 |  |  |  |  | S44 |  |  |  |  | S45 |  |  |  |  | S46 |  |  |  |  | S47 |  |  |  |  | S48 |  |  |  |  | S49 |  |  |  |  | S50 |  |  |  |  | S51 |  |  |  |  | S52 |  |  |  |  | S01 |  |  |  |  | S02 |  |  |  |  | Observations
|  |  |  | Lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | Lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi
|  | INITIATEUR | DESTINATAIRE | time axis 2025-10-06 to 2026-01-09
PROVISIONS
Validation des TCSP | 2025-10-23 | DHGP20 | Actuaire DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-23: Livrable 1
Validation des hypothèses de travail hors taux d'actualisation | 2025-10-23 | Actuaire DHGP20 | DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-23: Livrable 2
Taux d'actualisation selon le taux Iboxx Euro corporate AA par dispositifs, avec extrapolation à partir des taux des obligations de la BCE pour les durées supérieures à 10 ans | 2025-10-23 | Actuaire | DOFFC1 DHGP20 DFIC40 | 2025-10-23: Livrable 3
Transmission des bases de populations au 30/09/2025 retraitées par le métier RH : - base Médaille CDC | 2025-10-28 | DHGP20 | Actuaire DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-28: Livrable 4
Méthodologie des actuaires | 2025-10-28 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-28: Livrable 5
Contrôle de cohérence, validation des bases de populations au 30/09/2025 | 2025-11-06 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-06: Livrable 6
Transmission du fichier des départs octobre, novembre et décembre et des fichiers des consommés/non consommés au 30/09/2025 | 2025-11-17 | DHGP20 | Actuaire DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-17: Livrable 8
Contrôle de cohérence, validation des bases de population comprenant les fichiers de départs | 2025-11-21 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-21: Livrable 9
Validation finale des bases de population pour valorisation | 2025-11-25 | DHGP20 Actuaire | DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-25: Livrable 10
Calcul de la valorisation de l'accord cadre 2022-2024 (Public, mines) y compris données IFRS : fichiers de valorisation avec données individualisées et descriptifs des formules utilisées. | 2025-12-04 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-04: Livrable 11
Revalorisation éventuelle due à la fluctuation des taux dans un environnement de taux bas volatils (taux d'actualisation au 30/11/2025). | 2025-12-04 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-04: Livrable 12
Transmission des tableaux comptables: - Provision accord cadre 2022-2024 | 2025-12-04 | Actuaire | DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-04: Livrable 13
Pré Rapport actuariat (Comité filière RH) | 2025-12-05 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-05: Livrable 14
Rapport d'actuariat | 2025-12-11 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-11: Livrable 15
Transmission des taux d'actualisation au 31/12/2025 et analyse de l'impact | 2026-01-06 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2026-01-06: Livrable 16
Transmission des tableaux comptables et du rapport d'actuariat avec taux d'actualisation au 31/12/2025 | 2026-01-06 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2026-01-06: Livrable 17

## ACCORD IDR
PLANNING D'ELABORATION DES PASSIFS SOCIAUX AU 31/12/2025 : ACCORD - IDR
RESSOURCES HUMAINES | DATES DES LIVRABLES | TRANSMISSION DES DONNEES |  | S41 |  |  |  |  | S42 |  |  |  |  | S43 |  |  |  |  | S44 |  |  |  |  | S45 |  |  |  |  | S46 |  |  |  |  | S47 |  |  |  |  | S48 |  |  |  |  | S49 |  |  |  |  | S50 |  |  |  |  | S51 |  |  |  |  | S52 |  |  |  |  | S01 |  |  |  |  | S02 |  |  |  |  | Observations
|  |  |  | Lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | Lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi
|  | INITIATEUR | DESTINATAIRE | time axis 2025-10-06 to 2026-01-09
PROVISIONS
Validation des TCSP | 2025-10-23 | DHGP20 | Actuaire DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-23: Livrable 1
Validation des hypothèses de travail hors taux d'actualisation | 2025-10-23 | Actuaire DHGP20 | DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-23: Livrable 2
Taux d'actualisation selon le taux Iboxx Euro corporate AA par dispositifs, avec extrapolation à partir des taux des obligations de la BCE pour les durées supérieures à 10 ans | 2025-10-23 | Actuaire | DOFFC1 DHGP20 DFIC40 | 2025-10-23: Livrable 3
Transmission des bases de populations au 30/09/2025 retraitées par le métier RH : - base IDR | 2025-10-28 | DHGP20 | Actuaire DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-28: Livrable 4
Méthodologie des actuaires | 2025-10-28 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-28: Livrable 5
Contrôle de cohérence, validation des bases de populations au 30/09/2025 | 2025-11-06 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-06: Livrable 6
Transmission du fichier des départs octobre, novembre et décembre et des fichiers des consommés/non consommés au 30/09/2025 | 2025-11-17 | DHGP20 | Actuaire DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-17: Livrable 8
Contrôle de cohérence, validation des bases de population comprenant les fichiers de départs | 2025-11-21 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-21: Livrable 9
Validation finale des bases de population pour valorisation | 2025-11-25 | DHGP20 Actuaire | DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-25: Livrable 10
Calcul de la valorisation de l'Accord lié aux IDR (Public, Privé, et Mines) y compris données IFRS : fichiers de valorisation avec données individualisées et descriptifs des formules utilisées | 2025-12-04 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-04: Livrable 11
Revalorisation éventuelle due à la fluctuation des taux dans un environnement de taux bas volatils (taux d'actualisation au 30/11/2025) | 2025-12-04 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-04: Livrable 12
Transmission des tableaux comptables: - Provision IDR | 2025-12-04 | Actuaire | DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-04: Livrable 13
Pré Rapport actuariat (Comité filière RH) | 2025-12-05 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-05: Livrable 14
Rapport d'actuariat | 2025-12-11 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-11: Livrable 15
Transmission des taux d'actualisation au 31/12/2025 et analyse de l'impact | 2026-01-06 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2026-01-06: Livrable 16
Transmission des tableaux comptables et du rapport d'actuariat avec taux d'actualisation au 31/12/2025 | 2026-01-06 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2026-01-06: Livrable 17

## CONVENTION COLLECTIVE
PLANNING D'ELABORATION DES PASSIFS SOCIAUX AU 31/12/2025 : CONVENTION COLLECTIVE
RESSOURCES HUMAINES | DATES DES LIVRABLES | TRANSMISSION DES DONNEES |  | S41 |  |  |  |  | S42 |  |  |  |  | S43 |  |  |  |  | S44 |  |  |  |  | S45 |  |  |  |  | S46 |  |  |  |  | S47 |  |  |  |  | S48 |  |  |  |  | S49 |  |  |  |  | S50 |  |  |  |  | S51 |  |  |  |  | S52 |  |  |  |  | S01 |  |  |  |  | S02 |  |  |  |  | Observations
|  |  |  | Lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | Lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi
|  | INITIATEUR | DESTINATAIRE | time axis 2025-10-06 to 2026-01-09
PROVISIONS
Validation des TCSP | 2025-10-23 | DHGP20 | Actuaire DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-23: Livrable 1
Validation des hypothèses de travail hors taux d'actualisation | 2025-10-23 | Actuaire DHGP20 | DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-23: Livrable 2
Taux d'actualisation selon le taux Iboxx Euro corporate AA par dispositifs, avec extrapolation à partir des taux des obligations de la BCE pour les durées supérieures à 10 ans | 2025-10-23 | Actuaire | DOFFC1 DHGP20 DFIC40 | 2025-10-23: Livrable 3
Transmission des bases de populations au 30/09/2025 retraitées par le métier RH : - base Médaille privé | 2025-10-28 | DHGP20 | Actuaire DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-28: Livrable 4
Méthodologie des actuaires | 2025-10-28 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-28: Livrable 5
Contrôle de cohérence, validation des bases de populations au 30/09/2025 | 2025-11-06 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-06: Livrable 6
Transmission du fichier des départs octobre, novembre et décembre et des fichiers des consommés/non consommés au 30/09/2025 | 2025-11-17 | DHGP20 | Actuaire DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-17: Livrable 8
Contrôle de cohérence, validation des bases de population comprenant les fichiers de départs | 2025-11-21 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-21: Livrable 9
Validation finale des bases de population pour valorisation | 2025-11-25 | DHGP20 Actuaire | DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-25: Livrable 10
Calcul de la valorisation de la Médaille du travail y compris données IFRS : fichiers de valorisation avec données individualisées et descriptifs des formules utilisées | 2025-12-04 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-04: Livrable 11
Revalorisation éventuelle due à la fluctuation des taux dans un environnement de taux bas volatils (taux d'actualisation au 30/11/2025) | 2025-12-04 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-04: Livrable 12
Transmission du tableau comptable: - Provision Médaille du travail | 2025-12-04 | Actuaire | DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-04: Livrable 13
Pré Rapport actuariat (Comité filière RH) | 2025-12-05 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-05: Livrable 14
Rapport d'actuariat | 2025-12-11 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-11: Livrable 15
Transmission des taux d'actualisation au 31/12/2025 et analyse de l'impact | 2026-01-06 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2026-01-06: Livrable 16
Transmission des tableaux comptables et du rapport d'actuariat avec taux d'actualisation au 31/12/2025 | 2026-01-06 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2026-01-06: Livrable 17

## CET
PLANNING D'ELABORATION DES PASSIFS SOCIAUX AU 31/12/2025 : Compte Epargne Temps
RESSOURCES HUMAINES | DATES DES LIVRABLES | TRANSMISSION DES DONNEES |  | S41 |  |  |  |  | S42 |  |  |  |  | S43 |  |  |  |  | S44 |  |  |  |  | S45 |  |  |  |  | S46 |  |  |  |  | S47 |  |  |  |  | S48 |  |  |  |  | S49 |  |  |  |  | S50 |  |  |  |  | S51 |  |  |  |  | S52 |  |  |  |  | S01 |  |  |  |  | S02 |  |  |  |  | Observations
|  |  |  | Lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | Lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi
|  | INITIATEUR | DESTINATAIRE | time axis 2025-10-06 to 2026-01-09
PROVISIONS
Validation des TCSP | 2025-10-23 | DHGP20 | Actuaire DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-23: Livrable 1
Validation des hypothèses de travail hors taux d'actualisation | 2025-10-23 | Actuaire DHGP20 | DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-23: Livrable 2
Taux d'actualisation selon le taux Iboxx Euro corporate AA par dispositifs, avec extrapolation à partir des taux des obligations de la BCE pour les durées supérieures à 10 ans | 2025-10-23 | Actuaire | DOFFC1 DHGP20 DFIC40 | 2025-10-23: Livrable 3
Transmission des bases de populations au 30/09/2025 retraitées par le métier RH : - base CET | 2025-10-28 | DHGP20 | Actuaire DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-28: Livrable 4
Méthodologie des actuaires | 2025-10-28 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-28: Livrable 5
Contrôle de cohérence, validation des bases de populations au 30/09/2025 | 2025-11-06 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-06: Livrable 6
Transmission du fichier des départs octobre, novembre et décembre | 2025-11-17 | DHGP20 | Actuaire DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-17: Livrable 8
Contrôle de cohérence, validation des bases de population comprenant les fichiers de départs | 2025-11-21 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-21: Livrable 9
Validation finale des bases de population pour valorisation | 2025-11-25 | DHGP20 Actuaire | DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-25: Livrable 10
Calcul de la valorisation CET y compris données IFRS : fichiers de valorisation avec données individualisées et descriptifs des formules utilisées | 2025-12-04 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-04: Livrable 11
Revalorisation éventuelle due à la fluctuation des taux dans un environnement de taux bas volatils (taux d'actualisation au 30/11/2025) | 2025-12-04 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-04: Livrable 12
Transmission des tableaux comptables: - Provision CET | 2025-12-04 | Actuaire | DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-04: Livrable 13
Pré Rapport d'actuariat (Comité filière RH) | 2025-12-05 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-05: Livrable 14
Rapport d'actuariat | 2025-12-11 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-11: Livrable 15
Transmission des taux d'actualisation au 31/12/2025 et analyse de l'impact | 2026-01-06 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2026-01-06: Livrable 16
Transmission des tableaux comptables et du rapport d'actuariat avec taux d'actualisation au 31/12/2025 | 2026-01-06 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2026-01-06: Livrable 17

## MATT
PLANNING PROVISOIRE D'ELABORATION DES PASSIFS SOCIAUX AU 31/12/2025 : MATT
RESSOURCES HUMAINES | DATES DES LIVRABLES | TRANSMISSION DES DONNEES |  | S41 |  |  |  |  | S42 |  |  |  |  | S43 |  |  |  |  | S44 |  |  |  |  | S45 |  |  |  |  | S46 |  |  |  |  | S47 |  |  |  |  | S48 |  |  |  |  | S49 |  |  |  |  | S50 |  |  |  |  | S51 |  |  |  |  | S52 |  |  |  |  | S01 |  |  |  |  | S02 |  |  |  |  | Observations
|  |  |  | Lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | Lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi
|  | INITIATEUR | DESTINATAIRE | time axis 2025-10-06 to 2026-01-09
PROVISIONS
Validation des TCSP | 2025-10-23 | DHGP20 | Actuaire DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-23: Livrable 1
Validation des hypothèses de travail hors taux d'actualisation | 2025-10-23 | Actuaire DHGP20 | DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-23: Livrable 2
Taux d'actualisation selon le taux Iboxx Euro corporate AA par dispositifs, avec extrapolation à partir des taux des obligations de la BCE pour les durées supérieures à 10 ans | 2025-10-23 | Actuaire | DOFFC1 DHGP20 DFIC40 | 2025-10-23: Livrable 3
Transmission des bases de populations au 30/09/2025 retraitées par le métier RH : - base MATT | 2025-10-28 | DHGP20 | Actuaire DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-28: Livrable 4
Méthodologie des actuaires | 2025-10-28 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-10-28: Livrable 5
Contrôle de cohérence, validation des bases de populations au 30/09/2025 | 2025-11-06 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-06: Livrable 6
Transmission données sur la MATT | 2025-11-06 | DHGP20 | Actuaire DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-06: Livrable 7
Transmission du fichier des départs octobre, novembre et décembre et des fichiers des consommés/non consommés au 30/09/2025 | 2025-11-17 | DHGP20 | Actuaire DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-17: Livrable 8
Contrôle de cohérence, validation des bases de population comprenant les fichiers de départs | 2025-11-21 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-21: Livrable 9
Validation finale des bases de population pour valorisation | 2025-11-25 | DHGP20 Actuaire | DOFFC1 DFIC40 | 2025-11-25: Livrable 10
Calcul de la valorisation de la MATT (Public, Mines et Privé) y compris données IFRS : fichiers de valorisation avec données individualisées et descriptifs des formules utilisées. | 2025-12-04 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-04: Livrable 11
Revalorisation éventuelle due à la fluctuation des taux dans un environnement de taux bas volatils (taux d'actualisation au 30/11/2025). | 2025-12-04 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-04: Livrable 12
Transmission des tableaux comptables: - Provision MATT | 2025-12-04 | Actuaire | DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-04: Livrable 13
Pré Rapport actuariat (Comité filière RH) | 2025-12-05 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-05: Livrable 14
Rapport d'actuariat | 2025-12-11 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2025-12-11: Livrable 15
Transmission des taux d'actualisation au 31/12/2025 et analyse de l'impact | 2026-01-06 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2026-01-06: Livrable 16
Transmission des tableaux comptables et du rapport d'actuariat avec taux d'actualisation au 31/12/2025 | 2026-01-06 | Actuaire | DHGP20 DOFFC1 DFIC40 | 2026-01-06: Livrable 17

## LIVRABLES
Descriptif des livrables
Livrable 1 : Tableau des TCSP mis à jour par population et par dispositif.
Livrable 2 : Liste des hypothèses retenues avec justificatifs de gestion (hors taux d’actualisation) :
- Table d’espérance de vie
- Table de turn over
- Age de départ à la retraite (par année de naissance et par population)
- Age d'entrée dans la vie active par population
- Taux d'évolution des rémunérations comprenant le taux d’inflation par engagement et par population
Livrable 3 : Note descriptive des taux d'actualisation par population et par dispositif :
- CET
- IDR
- Médaille CDC
- Médaille du travail
- MATT
Livrable 4 : Fichier des bases de populations au 30/09/2025 retraitées par le métier RH relatifs au :
- Base CET intégrants les jours épargnés, comsommés et transférés vers le RAFP, le PEE/PERCO
- Base IDR
- Base Médaille CDC
- Base Médaille du travail
- Base MATT
Livrable 5 : Transmission de la note méthodologique des actuaires détaillant les points suivant :
- Périmètre d’étude (population éligible et avantages accordés)
- Choix des hypothèses
- Méthodologie des calculs
- Exemples
- Réconciliation de l’engagement (expliquer la variation entre deux dates d’évaluation)
Livrable 6 : Fichier des bases de populations au 30/09/2025 validées par l'Actuaire pour l’ensemble des dispositifs des accords et de la convention collective :
- Base CET
- Base IDR
- Base Médaille CDC
- Base Médaille du travail
- Base MATT
Ces bases comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux évaluations de l’ensemble des engagements pour chaque type de population.
Livrable 7 : Transmission des données sur le dispositif MATT :
- Estimation du cout de la MATT
Livrable 8 : Transmission des fichiers de départs pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre; transmission des consommés et non consommés pour l’ensemble des dispositifs au 30/09/2025.
- CET
- IDR
- Médaille CDC
- Médaille du travail
- MATT
Livrable 9 : Fichier des bases de populations au 30/09/2025 validées par l'Actuaire pour l’ensemble des dispositifs des accords intégrant les fichiers départ.
Livrable 10 : Validation finale des bases de population par le métier RH pour la valorisation.
Livrable 11 : Transmission des fichiers suivants :
- Fichier global de valorisation pour l’ensemble des engagements
- Fichier détaillé de la valorisation avec :
o les données individualisées des agents
o les éléments décomposés de la valorisation (IC, SC, DBO, VAPF)
Livrable 12 : Transmission d'un nouveau fichier de valorisation pour l'ensemble des engagements avec un taux de valorisation au 30/11/2025
si les taux fluctus de façon significative.
Livrable 13 : Transmission :
- Des tableaux comptables des provisions constitués en fonction des engagements et distingués par population.
- Du tableau de suivi des écarts actuariels.
Livrable 14 : Transmission du pré rapport d'actuariat (réunion Comité filière RH)
Ce pré rapport concerne l’ensemble des engagements avec :
- les évènements significatifs
- le rapprochement avec les données N-1 par la revue analytique
- les données comptables french et IFRS
- l’analyse de sensibilité sur les taux
- la méthodologie d’évaluation et les hypothèses retenues
- la décomposition des écarts actuariels en fonction des changements d'hypothèses financières et démographiques et des effets d'expérience
Livrable 15 : Transmission du rapport d’actuariat.
Ce rapport concerne l’ensemble des engagements avec :
- les évènements significatifs
- le rapprochement avec les données N-1 par la revue analytique
- les données comptables french et IFRS
- l’analyse de sensibilité sur les taux
- la méthodologie d’évaluation et les hypothèses retenues
- la décomposition des écarts actuariels en fonction des changements d'hypothèses financières et démographiques et des effets d'expérience
Livrable 16 : Transmission des taux d'actualisation au 31/12/2025
- Analyse de l'impact de l'évolution des taux d'actualisation par dispositif
Livrable 17 : Transmission :
- des tableaux comptables des provisions constitués en fonction des engagements et distingués par population avec le taux d'actualisation au 31/12/2025
- du rapport d’actuariat mis à jour avec le taux d'actualisation au 31/12/2025