En vert : consignes à supprimer dans l’offre. En noir : cadre et intitulés à maintenir. Le candidat ajoutera ses réponses en bleu.

MÉMOIRE TECHNIQUE

NOTA : Le présent document constitue la trame obligatoire du mémoire technique remis par le candidat. Les réponses devront être spécifiques à l’opération et tenir compte de l’ensemble des pièces du DCE, de la visite obligatoire du site et des contraintes relevées. Les éléments généraux et purement commerciaux sans lien direct avec l’opération ne seront pas pris en compte. Le candidat conservera les intitulés et l’ordre du présent cadre et renseignera ses réponses en bleu. Les annexes admises sont notamment : CV, planning, organigramme, fiches techniques, pièces graphiques, attestations de compétence et justificatifs demandés.

Travaux de remplacement des CTA des amphithéâtres A10 & A11 Université Paris Dauphine Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75016 Paris

| Critères faisant l’objet du présent cadre | Pondération |
| --- | --- |
| Valeur technique | 50 % |
| Sous-critère 1 : Moyens humains, qualifications et moyens matériels affectés à l’opération | 25 %* |
| Sous-critère 2 : Méthodologie d’exécution, organisation, planning, essais et mise en service | 35 %* |
| Sous-critère 3 : Qualité, compatibilité et performances des équipements proposés | 30 %* |
| Sous-critère 4 : Gestion, tri, traçabilité et valorisation des déchets | 10 %* |
| Valeur environnementale : gestion des déchets et limitation de l’impact environnemental du chantier | 10 % |
| Sous-critère 1 : Réemploi, valorisation, recyclage des équipements déposés et limitation des nuisances | 50 %* |
| Sous-critère 2 : Optimisation des livraisons, déplacements et approvisionnements | 50 %* |

* Pondération au sein de la valeur technique.

1. VALEUR TECHNIQUE – SOUS-CRITÈRE N°1 : MOYENS HUMAINS, QUALIFICATIONS ET MOYENS MATÉRIELS AFFECTÉS À L’OPÉRATION – 25 % de la valeur technique

Présentez uniquement les moyens spécifiquement mobilisés pour cette opération. La réponse devra permettre d’identifier clairement les interlocuteurs, les compétences mobilisées, les habilitations requises et le niveau de présence prévu pendant les différentes phases.

1.1 Organisation de l’équipe dédiée

Présentez l’organisation de l’équipe spécifiquement dédiée à l’opération. Pour chaque intervenant, précisez sa fonction et son rôle, son nom, sa société, ses qualifications et habilitations, ses missions sur l’opération ainsi que son niveau de présence et de mobilisation pendant les différentes phases du chantier. Identifiez notamment le responsable d’affaires/interlocuteur unique, le responsable de chantier, les intervenants CVC, électricité-régulation, mise au point/équilibrage, ainsi que les intervenants compétents pour les opérations relevant de la Sous-Section 4.

Joignez en annexe les CV des principaux intervenants et les justificatifs de qualifications/habilitations utiles à l’opération.

Réponse du candidat :

1.2 Sous-traitants et partenaires spécialisés

Présentez les prestations envisagées en sous-traitance ou confiées à des partenaires spécialisés. Pour chaque prestataire ou sous-traitant pressenti, précisez son identité, la prestation concernée, ses qualifications et compétences, ainsi que les modalités de coordination, de contrôle et de pilotage mises en œuvre par le titulaire. La réponse devra notamment aborder, selon l’organisation proposée, les prestations relatives à l’amiante SS4, à la manutention et au levage, à l’électricité-régulation, à la mise en service par le fabricant et à l’équilibrage des installations.

Réponse du candidat :

1.3 Moyens matériels spécifiques

Décrivez les moyens matériels spécifiquement prévus pour la dépose, la manutention et la mise en place des CTA, les raccordements aérauliques/hydrauliques/électriques, les opérations SS4, les mesures, l’équilibrage, les essais et la protection des zones occupées.

Réponse du candidat :

2. VALEUR TECHNIQUE – SOUS-CRITÈRE N°2 : MÉTHODOLOGIE D’EXÉCUTION, ORGANISATION, PLANNING, ESSAIS ET MISE EN SERVICE – 35 % de la valeur technique

2.1 Compréhension de l’opération et des contraintes

Présentez votre compréhension du projet et des contraintes spécifiques du site, en particulier : site universitaire occupé, local technique au R-2, accès et manutention, conservation des réseaux aérauliques principaux, interfaces avec les installations existantes, présence d’amiante sur les réseaux d’eau glacée et coordination avec les différents intervenants.

Réponse du candidat :

2.2 Méthodologie détaillée d’exécution

Décrivez, dans l’ordre chronologique, votre méthodologie d’exécution. La réponse devra être structurée selon les chapitres ci-dessous et être spécifique à l’opération.

• Études d’exécution et relevés : décrivez les relevés complémentaires envisagés, la vérification des réseaux conservés, la prise en compte des pertes de charge et des interfaces aérauliques, hydrauliques, électriques et de régulation, ainsi que la production des plans, schémas et notes de calcul.

• Préparation et installation de chantier : précisez les protections, le stockage, les accès, les moyens de manutention, le phasage en site occupé et l’organisation de la coordination avec l’Université et l’exploitant.

• Gestion du risque amiante – SS4 : précisez la prise en compte des RAAT réf. 26/IMO/017 du 13/04/2026 et 26/IMO/041 du 02/06/2026, les processus prévus pour la découpe et la dépose partielle des canalisations d’eau glacée, les modes opératoires mobilisés, leur statut d’évaluation et la réalisation éventuelle d’un chantier test.

• Dépose et évacuation des équipements existants : décrivez les consignations, le démontage, la manutention, le tri et l’évacuation des CTA et des équipements associés.

• Pose et raccordement des nouvelles CTA : décrivez l’implantation, les supports, les adaptations aérauliques locales, les raccordements hydrauliques, l’évacuation des condensats, les raccordements électriques et la prise en compte de la régulation intégrée.

• Réseaux aérauliques et terminaux conservés : décrivez la méthode de raccordement aux réseaux principaux existants ainsi que la vérification, la remise au propre et la reprise ponctuelle des bouches et terminaux, si nécessaire et après validation.

• Coordination et continuité d’exploitation : précisez l’organisation retenue avec le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, l’exploitant, le CSPS, le fabricant et les autres intervenants, ainsi que les dispositions prévues pour limiter les nuisances et gérer les aléas.

Réponse du candidat :

2.3 Planning prévisionnel

Joignez en annexe un planning détaillé par tranche, établi à compter de l’ordre de service. Le planning devra faire apparaître les dépendances, jalons de validation, délais d’approvisionnement, effectifs mobilisés et périodes d’indisponibilité des installations.

• études d’exécution, relevés et validation des documents ;

• approvisionnement des CTA, matériels et accessoires, avec identification des délais critiques ;

• préparation de chantier et protections ;

• préparation et réalisation des opérations SS4, y compris chantier test le cas échéant ;

• consignations, déposes et manutentions ;

• travaux aérauliques, hydrauliques, électriques et de régulation ;

• mise en eau, rinçage, purge et contrôles préalables ;

• essais, équilibrage, réglages et levée des non-conformités ;

• mise en service par le fabricant ou son prestataire agréé ;

• formation de l’exploitant, OPR/réception et remise du DOE.

Réponse du candidat :

2.4 Essais, réglages et mise en service

Décrivez le programme d’essais envisagé, les moyens de mesure, les responsabilités des intervenants et les critères d’acceptation. Précisez notamment le contrôle des débits de soufflage/reprise, l’équilibrage, les sécurités, alarmes, filtres, antigel, vannes et servomoteurs, régulation CO₂/occupation, programmation horaire, fonctionnement des condensats et performances acoustiques le cas échéant.

Réponse du candidat :

2.5 Mise en service fabricant, transfert à l’exploitation, SAV et garanties

Précisez l’organisation retenue pour respecter les prérequis du fabricant, la mise en service obligatoire, la formation de l’exploitant, le support technique, la disponibilité des pièces détachées, les délais d’intervention, le traitement des réserves et les garanties proposées.

Réponse du candidat :

3. VALEUR TECHNIQUE – SOUS-CRITÈRE N°3 : QUALITÉ TECHNIQUE, COMPATIBILITÉ ET PERFORMANCES DES ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS – 30 % de la valeur technique

Le candidat devra démontrer la conformité des équipements proposés au CCTP et leur compatibilité avec les installations existantes conservées. Pour toute solution différente de la référence technique WOLF CKL 2400 ou techniquement équivalent, le candidat devra justifier point par point l’équivalence fonctionnelle, dimensionnelle et performancielle.

3.1 Descriptif des principaux équipements proposés

Présentez de manière structurée les principaux équipements, matériels et accessoires proposés. Pour chaque élément, précisez a minima la marque, le type ou la référence, les performances principales, la compatibilité avec les installations existantes conservées, les garanties et modalités de SAV du fabricant, ainsi que la référence de la fiche technique correspondante.

Le candidat joindra en annexe un dossier regroupant l’ensemble des fiches techniques des équipements et matériels proposés, classées et référencées de manière à permettre un rapprochement immédiat avec le descriptif présenté dans le mémoire technique.

Réponse du candidat :

3.2 Justification technique et compatibilité

Présentez les caractéristiques des CTA et équipements associés, notamment : débits, pression disponible, récupération d’énergie, efficacité énergétique, filtration, performances acoustiques, dimensions, poids, accessibilité maintenance, régimes hydrauliques, puissances des batteries, consommation électrique, régulation intégrée et limites de prestations entre éléments montés d’usine et raccordements sur site.

Réponse du candidat :

Expliquez la méthode retenue pour vérifier la compatibilité avec les réseaux aérauliques principaux conservés, les réseaux d’eau chaude et d’eau glacée, les alimentations électriques existantes et les contraintes du local technique.

Réponse du candidat :

4. VALEUR TECHNIQUE – SOUS-CRITÈRE N°4 :   GESTION, TRI ET TRACABILITE DES DECHETS – 10 % de la valeur technique

Le candidat devra présentez de manière structurée l’organisation prévue pour la gestion, la traçabilité et la valorisation des déchets produits dans le cadre de l’opération. La réponse devra traiter les thématiques suivantes :

• Tri et stockage sur site : organisation du tri à la source, contenants prévus, zones de stockage temporaire, prévention des mélanges, des envols et des salissures.

• Traçabilité : utilisation de Trackdéchets, transmission des BSD/BSDA et des justificatifs de prise en charge par les filières.

• Déchets amiantés : modalités de conditionnement, d’étiquetage, de stockage temporaire, de transport, de traçabilité par BSDA et d’évacuation vers une filière réglementaire.

• Équipements déposés : solutions de réemploi, de reprise fabricant, de recyclage ou de valorisation des CTA, métaux, câbles, équipements électriques et accessoires.

• Objectifs de valorisation : objectifs ou taux quantifiés, filières pressenties et modalités de justification des résultats obtenus.

• Bilan de fin de chantier : contenu du tableau récapitulatif des quantités, destinations, bordereaux et taux de valorisation transmis en fin d’opération.

Réponse du candidat :

5. VALEUR ENVIRONNEMENTALE – SOUS-CRITÈRE N°1 : RÉEMPLOI, VALORISATION, RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS DÉPOSÉS ET LIMITATION DES NUISANCES – 50 % de la valeur environnementale

Présentez une note environnementale spécifique à l’opération. Les engagements généraux de l’entreprise ne seront pris en compte que s’ils sont traduits en mesures concrètes, vérifiables et applicables à ce chantier.

Décrivez les mesures concrètes prévues pour le réemploi, la valorisation, le recyclage des équipements déposés ainsi que les procédures prévues pour limiter les nuisances.

Réponse du candidat :

6. VALEUR ENVIRONNEMENTALE – SOUS-CRITÈRE N°2 : OPTIMISATION DES LIVRAISONS, DÉPLACEMENTS ET APPROVISIONNEMENTS – 50 % de la valeur environnementale

5.2 Optimisation des livraisons, déplacements et approvisionnements

Décrivez les mesures concrètes prévues pour réduire l’impact des livraisons et déplacements : mutualisation des approvisionnements, optimisation des trajets, véhicules à faibles émissions, mobilité douce ou toute mesure équivalente.

Réponse du candidat :

FIN DU CADRE DE MÉMOIRE TECHNIQUE