## Planning
|  |  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112
QUI | J | LIBELLE
ENTREPRISE CVC | N | Approvisionnent matériel + commande climatiseurs (N J avant) | bar: 1 to 3
ENTREPRISE CVC | 1 | Réunion de lancement + plan prévention + installation chantier | bar: 8 to 12
ENTREPRISE CVC | 30 | Travaux préparatoires et livraison | bar: 8 to 12; 15 to 19; 22 to 26; 29 to 33
ENTREPRISE CVC + Mainteneur + CID | 2 | Piquage Chaine A | bar: 15 to 16
ENTREPRISE CVC + Mainteneur + CID | 2 | Piquage Chaine B | bar: 17 to 18
ENTREPRISE CVC |  | Installation du réseau hydraulique INOX | bar: 36 to 40; 43 to 47; 50 to 54; 57 to 61
ENTREPRISE CVC |  | Mise à l'épreuve | bar: 64 to 65
ENTREPRISE CVC |  | Calorifugeage réseau hydraulique | bar: 66 to 68; 64 to 68; 71 to 75
ENTREPRISE CVC |  | Installation du réseau hydraulique Multicouche | bar: 78 to 82; 85 to 86
ENTREPRISE CVC |  | Mise à l'épreuve | bar: 87 to 88
ENTREPRISE CVC |  | Calorifugeage réseau hydraulique | bar: 89; 92 to 96
ENTREPRISE CVC |  | Installation des baies et confinement | bar: 71 to 75
ENTREPRISE CVC |  | Installation des clims Inrow | bar: 78 to 82
ENTREPRISE CVC |  | Raccordement électriques et mise sous tension | bar: 85 to 87
ENTREPRISE CVC + Mainteneur + CID |  | Mise en voie A | bar: 92
ENTREPRISE CVC + Mainteneur + CID |  | Mise en voie B | bar: 93
ENTREPRISE CVC |  | Raccordement courant faible des climatiseurs | bar: 88 to 89; 94 to 95
ENTREPRISE CVC |  | Mise en service fabricant et paramétrage et adressage IP | bar: 96
ENTREPRISE CVC |  | Test en banc de charge | bar: 99 to 102
ENTREPRISE CVC |  | DOE | bar: 78 to 82
ENTREPRISE CVC |  | Réception | bar: 106; 109