Acte d’Engagement valant Cahier des Clauses Particulières (AE CCP)

(FCS)

Les éléments en bleu sont à compléter par le service prescripteur (ex : Unité de recherche)

Les éléments en jaune sont à compléter par le titulaire

Intitulé du marché : Caractérisation fonctionnelle d’anticorps à visée thérapeutique

Procédure de passation : Marché à procédure formalisée en vertu des articles L2125-1°, R2162-2 alinéa 2, R2162-5, R2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique.

N° de la consultation :

2026020SANRESE

Laboratoire/composante/service :

INSERM U1342 / IRSL

Equipe 15

Hôpital Saint Louis

1 avenue Claude Vellefaux

75010 Paris

Table des matières

Informations administratives	3

Article 1 : Forme, objet du marché et conditions d’exécution	4

Article 2 : Réalisation de la prestation scientifique dans les locaux de l'Organisme bénéficiaire	13

Article 3 : Durée et délai d’exécution du marché	14

Article 4 : Pièces constitutives du contrat	15

Article 5 : Modalités de détermination du prix	16

Article 6 : Variation du prix	16

Article 7 : Sous-traitance	17

Article 8 : Vérification et admission	17

Article 9 : Cession de droits	17

Article 10 : Clause de confidentialité	18

Article 11 : Conditions de facturation et modalités de règlement	19

Article 12 Clause de réexamen	22

Le présent marché peut être modifié dans les conditions fixées aux articles R2194-1 à R2194-10 du code de la commande publique et de l’article 25 du CCAG-FCS.	22

Article 13 : Garantie	22

Article 14 : Pénalités	23

Article 15 : Résiliation	24

Article 16 : Assurances- réparation des dommages	24

Article 17 : Droit applicable et voies de recours	24

Article 18 : Dérogations au CCAG - FCS :	25

Signature des parties	25

## Informations administratives

Établissement qui passe le marché :

Université Paris Cité

85, Boulevard Saint Germain

75006 Paris

Représentant de l’acheteur :

Le Président de Université Paris Cité, M. Édouard KAMINSKI

Comptable assignataire :

M. José MORALES,

Agent Comptable de l’Université Paris Cité

5, rue Thomas MANN

75013 PARIS

Tél : 01 76 53 18 01

Entre le pouvoir adjudicateur :

d’une part,

Et

La société :

La société : (à adapter pour les sociétés étrangères par ex )……………………………..

Dont le siège est situé : ……………………………………

Inscrite au RCS de : ……………………………………

Sous le numéro : ………………………………………..

Numéro d’identification SIRET :……………………….

Représentée par : M …………………………………..

Agissant en qualité de : ……………………………..

Adresse mail :…………………………………………….

Tél :………………………………………………………..

Désignée ci-après par les termes « le titulaire »

d’autre part,

## Article 1 : Forme, objet du marché et conditions d’exécution

##### Forme du marché

L2125-1°, R2162-2 alinéa 2, R2162-5, R2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique.

La présente consultation est un accord-cadre s’exécutant à bons de commande de :

Fournitures

Services

Cet accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles. Il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.

##### Objet du marché

Le présent marché a pour objet la caractérisation fonctionnelle d’anticorps à visée thérapeutique dans le cadre de pathologies cancéreuses.

L’objectif est de caractériser les anticorps d'intérêt en termes de spécificité de reconnaissance d'un antigène/d’une cellule tumoral(e) et de capacité à promouvoir la déplétion de cellules tumorales, à la fois in vitro, dans des modèles cellulaires, et in vivo, dans des modèles murins.

Contexte : Ce marché s’inscrit dans un projet plus global dit RHU SPRINT. De ce fait, le service représente un caractère urgent car les prestations ne pourront aller au-delà de 2029.

##### Description et caractéristiques techniques

Les objectifs à atteindre requièrent la mise en œuvre de plusieurs techniques expérimentales, regroupées en 3 étapes principales. Pour chaque étape, les protocoles, réactifs, équipements, accès aux plateformes du site et autorisations spécifiques associés seront fournis et/ou financés par le laboratoire.

1.3.1 Spécifications fonctionnelles minimales à respecter :

Étape 1 : Vérifier la spécificité des anticorps vis-à-vis des antigènes tumoraux cellulaires et l’expression membranaire de l’antigène par les lignées tumorales

Pour chaque anticorps, sa capacité à reconnaître l'antigène correspondant sur un type cellulaire tumoral donné devra être vérifiée. Un maximum de 2 anticorps (Ac) seront testés, et chaque Ac sera évalué sur 4 lignées cellulaires différentes.

Pour cela, chaque lignée cellulaire tumorale sera mise en culture, amplifiée puis utilisée dans des expériences d'immunoprécipitation d'une part et d'immunofluorescence d'autre part :

- Immunoprécipitation (IP) :

Méthode : Des lysats cellulaires seront préparés puis mis au contact, en parallèle, avec un anticorps isotypique contrôle ou l’anticorps à tester. Après récupération sur billes de sépharose, les immuno-précipités seront séparés par électrophorèse sur gel de polyacrylamide puis transférés sur membrane de nitrocellulose. La présence de l’antigène d’intérêt sera validée par immunoblot (révélation en chimioluminescence et prise de photos) en comparant l’IP contrôle à l’IP Ac testé.

Résultat positif : Un résultat sera considéré positif quand, à la suite du Western blot, une bande sera détectée, au poids moléculaire attendu, dans l'IP Ac d'intérêt, mais pas dans l'IP Ac contrôle. Le résultat positif devra être confirmé dans une deuxième expérience.

Résultat négatif : En cas de résultat négatif, des modifications du protocole pourront être effectuées (ex : quantité de cellules, composition du tampon de lyse, temps de contact lysat-Ac) avant la réalisation de nouveaux essais. Un maximum de 4 tentatives sera réalisé avant qu’un Ac ne soit définitivement déclaré « négatif ».

Livrable 1 IP : Le résultat de chaque expérience devra être remis sous forme de figure annotée, dès son obtention, accompagné d’un commentaire sur la reconnaissance de la protéine par l’Ac d'intérêt (positive ou négative).

- Immunofluorescence (IF) :

Méthode : Les cellules seront mises à adhérer sur lames, fixées puis mises au contact d’un Ac contrôle ou de l’anticorps d’intérêt. Après addition d’un anticorps secondaire couplé à un fluorochrome, les lames seront examinées au microscope à fluorescence (prise de photos). La comparaison des IF contrôle/Ac d’intérêt permettra d’établir si l’Ac d’intérêt conduit à un marquage des cellules (expression de l'antigène), notamment au niveau de la membrane plasmique.

Résultat positif : Un résultat sera considéré positif lorsque le marquage de l’Ac d’intérêt est observé à la surface cellulaire. Ce résultat positif devra être confirmé dans une deuxième expérience.

Résultat négatif : En cas de résultat négatif (pas de marquage de l’Ac d’intérêt observé à la surface cellulaire), des modifications du protocole pourront être effectuées (ex : ajout d’une étape de perméabilisation) avant la réalisation d’un nouvel essai. Un maximum de 4 tentatives sera réalisé avant qu’un Ac ne soit définitivement déclaré « négatif ».

Livrable 1 IF : Les résultats devront être remis sous forme de figures annotées (montages des photos prises au microscope à fluorescence) dès leur obtention, accompagnées d’un commentaire sur la reconnaissance de la protéine par l’Ac (positive ou négative) et son absence/présence à la membrane plasmique.

Récapitulatif de l’étape 1 :

| Phase 1 : Immunoprécipitation et Immunofluorescence pour Anticorps 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'Ac à tester | Nombre de lignée cellulaire à tester par Ac | Spécificités techniques | Livrable (Pour chaque combinaison Ac/lignée cellulaire) |
| Anticorps 1 d’intérêt + anticorps isotype contrôle correspondant | 4 lignées cellulaires tumorales humaines | - Protocole IP du laboratoire fourni lors de l’exécution avec possibilité de modifications en cours de test | 4 résultats négatifs Ou 2 résultats positifs |
| Anticorps 2 d’intérêt + anticorps isotype contrôle correspondant | 4 lignées cellulaires tumorales humaines | - Protocole IF du laboratoire fourni lors de l’exécution avec possibilité de modifications en cours de test | 4 résultats négatifs Ou 2 résultats positifs |

| Phase 2 : Immunoprécipitation et Immunofluorescence pour Anticorps 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'Ac à tester | Nombre de lignée cellulaire à tester par Ac | Spécificités techniques | Livrable (Pour chaque combinaison Ac/lignée cellulaire) |
| Anticorps 1 d’intérêt + anticorps isotype contrôle correspondant | 4 lignées cellulaires tumorales humaines | - Protocole IP du laboratoire fourni lors de l’exécution avec possibilité de modifications en cours de test | 4 résultats négatifs Ou 2 résultats positifs |
| Anticorps 2 d’intérêt + anticorps isotype contrôle correspondant | 4 lignées cellulaires tumorales humaines | - Protocole IF du laboratoire fourni lors de l’exécution avec possibilité de modifications en cours de test | 4 résultats négatifs Ou 2 résultats positifs |

Les expériences d’IP et d’IF seront réalisées en parallèle pour une combinaison d’Ac/lignée cellulaire donnée.

Ces expériences permettront de valider l'expression de l'antigène d'intérêt par une lignée cellulaire donnée et que celui-ci est bien présent au niveau de la membrane plasmique.

Seules les combinaisons Ac/lignée positive pourront être utilisées pour la réalisation de tests fonctionnels en Etape 2. Si une seule des deux techniques (Immunoprécipitation ou Immunofluorescence) est positive, cela est suffisant pour passer à l’Etape 2.

Le forfait prévu au BPU pour chaque phase vaut quel que soit le nombre d’expériences effectuées dans chaque phase.

Étape 2 : Etablir la capacité des anticorps à promouvoir une déplétion des cellules tumorales in vitro

La capacité des anticorps à promouvoir l'élimination des cellules tumorales sera testée dans 2 types d'essais fonctionnels, l’ADCP (antibody-dependent cell phagocytosis) et l'ADCC (antibody-dependent cell cytotoxicity) :

- ADCP (antibody-dependent cell phagocytosis) :

Méthode : Les lignées cellulaires tumorales identifiées comme positives dans l'Étape 1 (expression de l'antigène cible à la surface cellulaire) seront chargées avec un fluorochrome (CFSE) puis mises au contact d'une lignée de phagocytes en présence de l'anticorps (Ac) d'intérêt ou d'un anticorps contrôle. Les anticorps seront testés à 3 concentrations différentes pour un ratio cellules cibles/phagocytes fixe de 1/1 dans chaque expérience. L'engloutissement des cellules tumorales par les phagocytes sera visualisé en cytométrie en flux (détection de la présence de CFSE dans les phagocytes).

Résultat positif : Le résultat est considéré comme positif quand le pourcentage de phagocytose obtenu avec l'Ac d'intérêt est supérieur d'au moins 5% à celui détecté avec l'Ac contrôle. L'expérience est considérée comme validée si la détection de la phagocytose des cibles est observée pour au moins 1 des 3 concentrations d'Ac testée. Ce résultat positif devra être confirmé lors d’une seconde expérience.

Résultat négatif : En cas de résultat négatif (pas de phagocytose détectée), des modifications du protocole pourront être effectuées (ex : augmentation du temps de contact cibles/phagocytes ou de la concentration d'Ac) avant la réalisation d’un nouvel essai. Un maximum de 4 tentatives sera réalisé avant qu’un Ac ne soit définitivement déclaré comme ne promouvant pas d'ADCP.

Livrable 2 ADCP : Les résultats devront être remis sous forme de graphes annotés (pourcentage de phagocytes CFSE positif pour chaque concentration d'Ac testée) dès leur obtention, accompagnés d’un commentaire sur la promotion d'ADCP (positive ou négative). Les données brutes d'acquisition au cytomètre devront aussi être fournies.

- ADCC (antibody-dependent cell cytotoxicity):

  - Test allogénique :

Méthode : Les lignées cellulaires tumorales cibles sélectionnées en Étape 1 seront mises au contact de lymphocytes NK (obtenus à partir de sang total de donneurs sains) en présence de l'anticorps d'intérêt ou d'un anticorps contrôle. Les anticorps seront testés à une concentration fixe et à 6 ratios cellules cibles/lymphocytes NK, dans chaque expérience. La mort des cellules tumorales sera visualisée en cytométrie en flux (détection d'un marqueur de mort cellulaire).

Résultat positif : Le résultat est considéré comme positif quand le pourcentage de mort tumorale obtenu avec l'Ac d'intérêt est supérieur d'au moins 5% à celui détecté avec l'Ac contrôle. L'expérience sera considérée comme validée si la mort des cibles est détectée dans au moins un des 6 ratios cellules cibles/lymphocytes NK testés. Ce résultat positif devra être confirmé dans une deuxième expérience avec les lymphocytes NK d'un autre donneur. Etant donnée la variabilité fonctionnelle des cellules NK d'un donneur à l'autre, autant de donneurs que nécessaire à l'obtention d'un second résultat positif devra être testé.

Résultat négatif : En cas de résultat négatif (absence d'apoptose des cibles à aucun des ratios testés), un maximum de 5 tentatives, avec les cellules NK issues de 5 donneurs différents, sera réalisé avant qu’un Ac ne soit définitivement déclaré comme ne promouvant pas d'ADCC.

Livrable 2.1 ADCC test allogénique : Les résultats devront être remis sous forme de graphes annotés (pourcentage d'apoptose des cibles pour chaque ratio testé) dès leur obtention, accompagnés d’un commentaire sur la promotion d'ADCC (positive ou négative). Les données brutes d'acquisition au cytomètre devront aussi être fournies.

  - Test autologue :

Méthode : Ce type de test permet d'évaluer la capacité des lymphocytes NK d'un patient à éliminer ses propres cellules tumorales en présence de l'anticorps d'intérêt. Pour cela les cellules tumorales et les lymphocytes NK du patient seront isolés à partir du sang total du patient, puis mises en présence de l'anticorps d'intérêt ou d'un anticorps contrôle. Les anticorps seront testés à une concentration fixe, et à plusieurs ratios cellules cibles/lymphocytes NK (adaptés en fonction du nombre de lymphocytes NK obtenus à l'étape de purification cellulaire ; maximum 5 ratios), dans chaque expérience. La mort des cellules tumorales sera visualisée en cytométrie en flux (détection d'un marqueur de mort cellulaire).

Résultat positif : Le résultat est considéré comme positif quand le pourcentage de mort tumorale obtenu avec l'Ac d'intérêt est supérieur d'au moins 5% à celui détecté avec l'Ac contrôle. L'expérience sera considérée comme validée si la mort des cibles est détectée dans au moins un des ratios cellules cibles/lymphocytes NK testés. Ce résultat positif devra être confirmé dans une deuxième expérience avec les lymphocytes NK d'un autre patient. Etant donnée la variabilité fonctionnelle des cellules NK d'un patient à l'autre, autant de patients que nécessaire devra être testé pour l'obtention d'un second résultat positif.

Livrable 2.2 ADCC test autologue : Les résultats devront être remis sous forme de graphes annotés (pourcentage d'apoptose des cibles pour chaque ratio testé) dès leur obtention, accompagnés d’un commentaire sur la promotion d'ADCC (positive ou négative). Les données brutes d'acquisition au cytomètre devront aussi être fournies.

Récapitulatif de l’étape 2 :

| Phase 3 : ADCP et ADCC pour combinaison anticorps 1/lignée cellulaire |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de combinaison Ac/lignée cellulaire à tester | Spécificités techniques | Livrable (par combinaison Ac 1/lignée cellulaire) |
| Selon résultats de l'étape 1 (entre 1 et 4), x 2 (Anticorps isotype contrôle correspondant) | - Protocole ADCP du laboratoire fourni lors de l’exécution avec possibilité de modifications en cours de test | ADCP : 4 résultats négatifs Ou 2 résultats positifs |
| Selon résultats de l'étape 1 (entre 1 et 4), x 2 (Anticorps isotype contrôle correspondant) | - Protocole ADCC du laboratoire fourni lors de l’exécution avec possibilité de modifications en cours de test - ADCC finalisée dans les 24h qui suivent le prélèvement sanguin | ADCC allogénique et autologue : 5 résultats négatifs Ou 2 résultats positifs |

| Phase 4 : ADCP et ADCC pour combinaison anticorps 2/lignée cellulaire |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de combinaison Ac/lignée cellulaire à tester | Spécificités techniques | Livrable (par combinaison Ac 2/lignée cellulaire) |
| Selon résultats de l'étape 1 (entre 1 et 4), x 2 (Anticorps isotype contrôle correspondant) | - Protocole ADCP du laboratoire fourni lors de l’exécution avec possibilité de modifications en cours de test | ADCP : 4 résultats négatifs Ou 2 résultats positifs |
| Selon résultats de l'étape 1 (entre 1 et 4), x 2 (Anticorps isotype contrôle correspondant) | - Protocole ADCC du laboratoire fourni lors de l’exécution avec possibilité de modifications en cours de test - ADCC finalisée dans les 24h qui suivent le prélèvement sanguin | ADCC allogénique et autologue : 5 résultats négatifs Ou 2 résultats positifs |

Seules les combinaisons Ac/lignée tumorale ayant données un résultat positif dans les tests fonctionnels (ADCP et/ou ADCC) pourront être testés en Étape 3. Même si une seule des deux techniques entre ADCP et ADCC est positive, ceci est suffisant pour passer à l’Etape 3.

Si aucun résultat positif n’est obtenu pour toutes les combinaisons Ac/lignée tumorales testées, l’acheteur peut décider de résilier de plein droit et sans indemnité le marché.

Étape 3 : Démontrer l'efficacité anti-tumorale des anticorps in vivo, dans des modèles murins

Seules les combinaisons Ac/lignée tumorale ayant données un résultat positif dans les tests fonctionnels (ADCP et/ou ADCC) seront testées. En fonction des résultats des étapes précédentes, il y aura donc entre 1 et 8 combinaisons Ac/lignée tumorale.

3.1 Génération et suivi des modèles murins

Des modèles murins seront générés par xénogreffe des cellules tumorales. Après prise et croissance de la tumeur, les souris seront injectées avec l’anticorps d’intérêt ou un anticorps contrôle (un groupe de 5 souris par anticorps). La croissance de la tumeur et le poids des souris seront enregistrés tous les 2 jours pendant 4 à 6 semaines.

3.2 Analyse cellulaire des tumeurs, des organes, et du système immunitaire après mise à mort

Après mise à mort des animaux, les tumeurs et certains organes (foie, rate, ganglions et autres organes si constatation visuelle de métastases) seront prélevés puis inclus en paraffine. Les biopsies seront ensuite coupées (préparation de lames), déparaffinées puis analysées par marquages immuno-fluorescents afin d’estimer la présence des cellules tumorales et d’un infiltrat immunitaire (lymphocytes NK et macrophages murins). Si besoin, une mise au point des concentrations d'anticorps nécessaire à la détection des cellules devra être réalisée (gamme de concentrations).

Récapitulatif de l’étape 3 :

| Phase 5 : génération et suivi du modèle murin + analyses cellulaires des tumeurs, organes et système immunitaire pour la combinaison anticorps 1/lignée cellulaire |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de combinaison Ac/lignée cellulaire à tester | Spécificités techniques | Livrable (par combinaison Ac 1/lignée cellulaire) |
| Selon résultats de l'étape 2 (entre 1 et 4), x 2 (Anticorps isotype contrôle correspondant) | - Protocole du laboratoire fourni lors de l’exécution avec possibilité de modifications en cours de test - La croissance de la tumeur et le poids des souris seront enregistrés tous les 2 jours pendant 4 à 6 semaines. | - Courbes de croissance des tumeurs et de poids des animaux - Pour un tissu donné et un marquage donné, le marquage doit être confirmé 1 fois, qu’il soit positif ou négatif |

| Phase 6 : génération et suivi du modèle murin + analyses cellulaires des tumeurs, organes et système immunitaire pour la combinaison anticorps 2/lignée cellulaire |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de combinaison Ac/lignée cellulaire à tester | Spécificités techniques | Livrable (par combinaison Ac 1/lignée cellulaire) |
| Selon résultats de l'étape 2 (entre 1 et 4), x 2 (Anticorps isotype contrôle correspondant) | - Protocole du laboratoire fourni lors de l’exécution avec possibilité de modifications en cours de test - La croissance de la tumeur et le poids des souris seront enregistrés tous les 2 jours pendant 4 à 6 semaines. | - Courbes de croissance des tumeurs et de poids des animaux - Pour un tissu donné et un marquage donné, le marquage doit être confirmé 1 fois, qu’il soit positif ou négatif |

Ce protocole est encadré par une autorisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche obtenue par le laboratoire (n° 50404-2024071921156878) et requiert un personnel détenteur d’une formation spécifique à l’expérimentation animale (niveau concepteur).

Le livrable 3 de cette troisième étape comprendra les fichiers inhérents à l’utilisation d’un modèle animal (fiches de suivi des animaux) et un descriptif technique précis de chaque expérimentation. L’analyse de performance de chaque anticorps devra être fournie sous forme de graphes (courbes de croissance des tumeurs et de poids des animaux) et de figures (montages photos des biopsies).

1.3.2 Modalités propres au projet

COMPETENCES ET QUALIFICATIONS :

Le prestataire doit posséder une expertise hautement spécialisée et reconnue pour chaque phase du processus pluri-étapes.

En effet, des compétences dans plusieurs domaines simultanés sont nécessaires au projet, à savoir en biologie cellulaire, biologie moléculaire, culture cellulaire, expérimentation animale, oncologie et immunologie.

L'expérimentateur doit aussi détenir les autorisations nécessaires à la conduite d’expérimentation animale de niveau 1 (concepteur de projet).

CONTRAINTES D’INTEGRATION TECHNIQUES :

La prestation doit être réalisée en parfaite compatibilité avec l’environnement technique existant, développé et maîtrisé exclusivement au sein du laboratoire du Dr Anne MARIE-CARDINE et du site de Saint Louis.

Le prestataire aura un accès direct aux différents équipements (cytomètre, microscope à fluorescence, salle de culture cellulaire), à la plateforme d’animalerie, aux protocoles et aux réactifs (fournis par le laboratoire).

De plus, une modification éventuelle des protocoles en cas de résultat négatif lors des expériences d'IP/IF (Etape 1) et d'ADCC/ADCP (Etape 2) doit être possible afin de privilégier, autant que faire se peut, l'obtention d'un résultat positif.

Le sang de donneurs sains ou de patients utilisé en étape 2 sont fournis par l'Etablissement Français du Sang ou récupérés à l'hôpital Saint Louis, tous deux situés à quelques dizaines de mètres du laboratoire.

Le maintien de l'intégrité fonctionnelle des cellules isolées à partir de sang total de donneurs sains ou de patients (étape 2, ADCC) exige que le sang soit traité dans les 2h qui suivent le prélèvement afin que les tests fonctionnels soient achevés 24h après le prélèvement.

La réalisation de ces expériences doit donc avoir impérativement lieu au laboratoire d'autant que l'anticipation de la réception d'un prélèvement n'est pas toujours possible.

CONTINUITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE - NON ALLOTISSEMENT DU MARCHE :

Dans un souci de continuité scientifique, de cohérence méthodologique et de comparabilité des résultats avec les phases précédentes, la continuité des prestations est nécessaire. La continuité des prestations permet de limiter le nombre d’expérimentateur pour éviter des biais techniques, et faciliter les échanges en continu.

De plus, si pour une combinaison anticorps/lignée cellulaire donnée, une validation chronologique des étapes 1 à 3 devra être respectée, un chevauchement des étapes pourra être mis en place afin de permettre une évaluation et une validation thérapeutique plus rapide des différents anticorps, comme envisagé dans le plan de travail proposé dans l’article « Durée et délai d’exécution du marché ».

Dans cette optique, le recours à un seul et même prestataire est la solution la plus adaptée.

CONDITIONS D’EXECUTION

Les prestations objet du présent marché doivent être exécutées à l’adresse suivante :

Laboratoire INSERM U1342, Hôpital Saint Louis, Batiment Bazin, 1 avenue Claude Vellefaux, au sein de l’équipe 15 et sous la supervision du Dr Anne MARIE-CARDINE.

## Article 2 : Réalisation de la prestation scientifique dans les locaux de l’Université Paris Cité

Dans le cadre de l'exécution du présent marché, le Titulaire est autorisé à réaliser des prestations, essais, expérimentations, analyses, observations ou travaux de recherche au sein des locaux, installations, plateformes techniques ou laboratoires l’Université Paris Cité pour la bonne exécution des prestations.

L'accès aux locaux et équipements de l’Université est limité aux besoins strictement liés à l'exécution des prestations prévues au présent document. Le personnel du Titulaire s'engage à respecter l'ensemble des règles applicables en matière de sécurité, de sûreté, de confidentialité (article 10 du présent document), de protection des données, de prévention des risques et d'utilisation des équipements mis à disposition.

Les prestations réalisées dans les locaux de l’Université demeurent exécutées sous la responsabilité scientifique, technique et administrative du Titulaire. La mise à disposition de locaux, d'équipements, d'échantillons, de données ou de moyens techniques par l’Université n'a pas pour effet de transférer au Titulaire la qualité d'agent public ni de créer un lien de subordination entre l’Université et le personnel du Titulaire.

Le personnel du Titulaire, effectuant les différentes prestations, demeure placé sous l'autorité exclusive du Titulaire, lequel assure l'encadrement scientifique et hiérarchique de ses intervenants et demeure responsable du respect de l'ensemble des obligations légales, réglementaires, sociales et fiscales applicables.

Les résultats, rapports, données, analyses, essais ou expérimentations réalisés dans les locaux de l’Université sont réputés constituer des prestations exécutées dans le cadre du présent CCPAE et ne sauraient être assimilés à une activité interne de l’Université du seul fait de leur lieu de réalisation.

La réalisation des travaux dans les locaux de l’Université ne constitue ni une mise à disposition de personnel, ni un prêt de main-d'œuvre, ni une situation de co-emploi.

Les parties reconnaissent que l'objet du contrat porte sur la réalisation d'une prestation scientifique et technique déterminée, caractérisée par des livrables, résultats ou objectifs définis contractuellement.

Dans le cas où le représentant du titulaire contreviendrait à ses obligations envers l’université et son personnel (règlement intérieur notamment), l’acheteur pourra demander son retrait et le remplacement de celui-ci dans les plus brefs délais.

## Article 3 : Durée et délai d’exécution du marché

3.1 Durée du marché

Le présent marché prend effet à compter de sa notification au titulaire jusqu’au 28 février 2030, soit un an après la date limite de remise du dernier livrable.

Dans le cas d’une possible reconduction des financements, après la fin du projet RHU SPRINT en février 2029, le marché pourra être reconduit pour une année supplémentaire.

Le délai d’exécution court à compter de la réception du bon de commande. Il est défini d’un commun accord entre les parties.

  - Calendrier prévisionnel et délai d’exécution des prestations objet du marché

Validation chronologique des étapes 1 à 3 :

Chaque étape est dépendante de l’étape qui la précède pour un anticorps donné. Pour une combinaison anticorps/lignée cellulaire donnée, le déclenchement de l‘étape 2 se fera à partir de la validation du laboratoire du livrable de l’étape 1, et le déclenchement de l‘étape 3 se fera à partir de la validation du laboratoire du livrable de l’étape 2.

Chevauchement des étapes :

Chaque anticorps sera testé sur 4 lignées cellulaires lors de l’étape 1. Dès que des résultats positifs sont confirmés sur une des 4 lignées cellulaires de l’étape 1, et après validation par le laboratoire, les expériences sur cette dite-lignée seront poursuivies vers l’étape 2.

Il n’est pas souhaité d’attendre la fin des expériences sur les 4 lignées cellulaires avant d’enclencher l’étape 2.

C’est ainsi que pour un anticorps donné, même si la validation chronologique des étapes 1 à 3 devra être respectée, un chevauchement des étapes 1 et 2 (Phase 1/Phase 3 et Phase 2/Phase 4) pourra être mis en place afin de permettre une évaluation plus rapide des différents anticorps.

Planning prévisionnel :

Phase 1 | Immunoprécipitation et Immunofluorescence pour Anticorps 1 (test sur 4 lignées cellulaires) : 9 mois (M0 à M9)

Phase 2 | Immunoprécipitation et Immunofluorescence pour Anticorps 2 (test sur 4 lignées cellulaires) : 9 mois (M4 à M12)

Phase 3 | ADCP et ADCC pour combinaison Anticorps 1/lignée cellulaire (test sur lignées sélectionnées en étape 1) : 9 mois (M4 à M12)

Phase 4 | ADCP et ADCC pour combinaison Anticorps 2/lignée cellulaire (test sur lignées sélectionnées en étape 1) : 9 mois (M7 à M15)

Phase 5 | génération et suivi du modèle murin + analyses cellulaires des tumeurs, organes et système immunitaire pour la combinaison Anticorps 1/lignée cellulaire (test sur lignées sélectionnées en étape 2) : 12 mois (M10-M21)

Phase 6 | génération et suivi du modèle murin + analyses cellulaires des tumeurs, organes et système immunitaire pour la combinaison Anticorps 2/lignée cellulaire (test sur lignées sélectionnées en étape 2) : 12 mois (M13-M24)

AC1 rouge

AC2 bleu

Le déclenchement d’une Phase est conditionné à l’émission d’un bon de commande par l’acheteur relatif à cette Phase.

Pour que chaque Phase soit validée, le livrable devra correspondre aux attentes décrites dans le tableau de ladite Phase à l’article 1.3 du présent document.

Chaque Phase a ainsi une période de vérification, un délai de vérification, et doit être admise par le laboratoire (article 8 du présent document). L’admission peut être totale ou avec réserves.

Les 6 Phases devront être achevées au plus tard en février 2029.

## Article 4 : Pièces constitutives du contrat

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG FCS et en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant :

- Le présent document cahier des clauses particulières (CCP) valant Acte d’engagement (AE) ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG-FCS), approuvé par arrêté du 30 mars 2021 ;

- Les autres documents constituant l’offre technique et financière du Titulaire.

Le Titulaire déclare parfaitement connaître le CCAG-FCS, bien qu’il ne soit pas matériellement joint au marché. Il est cependant accessible par le lien suivant :

https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-techniques

Toute clause, portée dans le(s) catalogue(s)-tarif(s) du Titulaire ou dans une documentation quelconque et contraire aux dispositions des autres pièces contractuelles, est réputée non écrite. Les conditions générales de vente du Titulaire sont concernées par cette disposition.

## Article 5 : Modalités de détermination du prix

Le marché est conclu à prix unitaires fixés dans le bordereau des prix unitaires (BPU).

Le montant de chaque phase est détaillé dans l’offre du titulaire.

Conformément à l’article 10.1.3 du CCAG FCS, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations, incluant tous les frais charges, fournitures, matériels et sujétions du titulaire, ainsi que le conditionnement, l’emballage, le transport jusqu’au lieu de livraison, l’assurance, l’installation et la mise en service, la formation, la garantie et le service-après-vente pendant la garantie.

Le prix indiqué dans l’offre du titulaire comprend également toutes les prestations indiquées dans le présent document, pour la phase concernée.

Les frais supplémentaires, qui naîtraient de l'ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.

Les prestations doivent être réglées en application des quantités et prix indiqués dans le bon de commande.

Conformément à l’article R2162-4 2° du code de la commande publique, l’accord-cadre est conclu avec un montant maximum de 200 000 € HT pour la durée totale d’exécution maximale de l’accord-cadre.

Le montant estimatif du marché est de 160 000 € HT.

Ce montant maximum constitue la limite supérieure des obligations contractuelles de l’acheteur et du titulaire mais il ne fait naître aucune obligation d’atteindre ce maximum ou un droit à indemnisation si ce maximum n’est pas atteint.

## Article 6 : Variation du prix

Les prix sont fermes la première année et révisables les années suivantes.

Le titulaire présente dans son offre les modalités de révision des prix.

Clause de butoir : En tout état de cause, le montant de la révision ne pourra pas dépasser 5% du montant du prix initial.

## Article 7 : Sous-traitance

Le titulaire ne peut sous-traiter, tout ou partie des prestations dont il est chargé d'assurer l'exécution sous peine de résiliation du marché de plein droit, et à ses torts exclusifs.

Les différentes prestations, objet du marché, sont indivisibles pour les raisons évoquées à l’article 1.3.2 du présent document (CONTRAINTES D’INTEGRATION TECHNIQUE).

Les prestations étant indivisibles, elles sont toutes qualifiées de « tâches essentielles ». Ainsi, les prestations essentielles ne peuvent être sous-traitées comme l’indique l’article L2193-3 du Code de la commande publique.

## Article 8 : Vérification et admission

Les opérations de vérification seront …

Effectuées en une seule étape, et ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :

-  a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;

-  a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.

L’acheteur vérifie que les prestations sont conformes aux stipulations du marché tant quantitativement que qualitativement.

Les modalités de vérification (les livrables) ont été explicitées dans l’article 1.3 du présent document.

En dérogation à l’article 28 du CCAG. FCS, le délai dont dispose l’établissement pour notifier sa décision est de 40 jours calendaires maximum à compter de la réception du livrable de chaque phase.

Chaque phase sera admise lorsque le laboratoire aura expressément validé le livrable fourni par le titulaire. Cette admission totale, ou avec réserves, permettra le déclenchement de la facturation.

## Article 9 : Cession de droits

Le titulaire cède à l’Université Paris Cité, de façon exclusive et mondiale, au fur et à mesure de leur obtention, la propriété des résultats obtenus dans le cadre du présent marché.

L’Université Paris Cité pourra protéger lesdits résultats par tout titre de propriété intellectuelle, tant en France qu’à l'étranger, en son seul nom et à ses seuls frais.

L’Université Paris Cité sera libre d’assurer à ses frais, l’établissement, l’entretien, les extensions à l’étranger et la défense de ces titres de propriété intellectuelle relatifs auxdits résultats.

Le titulaire s’engage à communiquer à l’Université Paris Cité les informations techniques afin de permettre à L’Université Paris Cité de rédiger et déposer les demandes de brevet relatives auxdits résultats.

L’Université Paris Cité s’engage à nommer l’inventeur ou les inventeurs des parties concernées dans toute demande de brevet. Chaque Partie s’engage à prendre les dispositions nécessaires afin que les inventeurs cités dans les demandes de brevets signent tout document, tout pouvoir, toute cession, nécessaires à l’Université Paris Cité pour l’établissement ou l’entretien des droits de propriété intellectuelle, notamment les brevets, ainsi qu’à toute extension à l’étranger de ces droits.

L’Université Paris Cité s’engage à prendre les dispositions nécessaires afin que ses inventeurs ayant concouru, collaboré ou participé de quelque manière que ce soit à la création desdits résultats, signent tout document, tout pouvoir, toutes cessions nécessaires à l’établissement ou à l’entretien des droits de propriété intellectuelle, notamment les brevets, ainsi qu’à toute extension à l’étranger de ces droits.

S’agissant des résultats protégeables par le droit d’auteur, la cession s’étendra notamment aux droits suivants :

- Le droit de reproduire, ou de faire reproduire, en nombre illimité, tout ou partie desdits résultats, seuls ou collectivement, avec d'autres éléments, dans toutes les définitions et tous les formats, par tout moyen et processus, y compris, sans limitation, par numérisation, impression, copie, numérisation, téléchargement ou enregistrement, sur tout support et matériel, actuel ou futur, y compris, sans limitation, les supports papier, numériques, magnétiques ou électroniques ;

- Le droit de représenter, ou d’avoir représenté, tout ou partie desdits résultats par tout moyen ou processus de communication et de divulgation au public, actuel ou futur, y compris, sans limitation, par tout réseau de communication électronique, la transmission par voie aérienne, par satellite, par fil, par téléchargement, numérisation, télétransmission, affichage, enregistrement vidéo, publication et édition, ainsi que sur tout support, y compris, mais sans limitation, sur Internet ;

- Le droit d'adapter, altérer, compléter, mettre à jour, numériser, transcrire et plus généralement de modifier tout ou partie desdits résultats de quelque manière que ce soit, ainsi que le droit d'incorporer tout ou partie desdits résultats dans d'autres œuvres et de créer les œuvres de toute nature découlant desdits résultats et le droit de reproduire, représenter et commercialiser lesdits résultats modifiés et les œuvres dérivées dans les mêmes conditions ;

- Le droit de traduire ou de faire traduire lesdits résultats, en tout ou en partie, dans n'importe quelle langue, ainsi que le droit de reproduire, représenter et commercialiser lesdits résultats traduits dans les mêmes conditions que les composants de cet article ;

- Le droit de fabriquer (ou faire fabriquer), de commercialiser (ou faire commercialiser), de vendre (ou faire vendre), de louer (ou faire louer), de distribuer (ou de faire distribuer) tout ou partie desdits résultats, gratuitement ou pour la considération, à tout public et sans limitation ;

- Le droit de concéder une licence, une sous-licence ou d'attribuer tout ou partie des droits cédés à l’Université Paris Cité aux termes des présentes ;

- Le droit d'utiliser et d'exploiter lesdits résultats à toutes fins.

Cette cession est conclue pour le monde entier et pour toute la durée de la protection desdits résultats par le droit d'auteur, prévue dans les conventions ou traités nationaux ou internationaux pertinents, actuels ou futurs.

Les droits moraux associés auxdits résultats resteront dévolus aux auteurs.

## Article 10 : Clause de confidentialité

« Informations confidentielles » désignent notamment les informations, données, brevets, savoir-faire, logiciels, matériels, modèles, méthodes, descriptifs, procédés, applications, connaissances techniques, commerciales, études, photocopies, rapports, dossiers, échantillons, les notes techniques, comptes rendus de réunion, schémas et plans, notes de réalisation applicables au domaine technique, de quelque nature que ce soit, protégés ou non, protégeables ou non, transmises directement ou indirectement par une Partie à l’autre Partie, en vertu du présent marché, par quelque moyen que ce soit.

Chacune des parties, dans la limite de ses droits et de la préservation de ses intérêts, transmettra aux autres parties les seules Informations confidentielles qu’elle juge nécessaires à la réalisation des prestations objet du présent marché.

Chacune des Parties s’engage à :

- ne pas divulguer, distribuer, reproduire, copier, dupliquer, et à ne pas publier, communiquer ou transférer à des tiers, partiellement ou totalement, directement ou indirectement, par oral ou par écrit et de quelque manière que ce soit tout ou partie des informations confidentielles (sans l’accord écrit préalable de l’autre Partie) ;

- ne donner accès aux Informations confidentielles reçues de l’autre partie, qu’aux seuls membres de son personnel ayant besoin d’y avoir accès pour les besoins du présent marché, à condition que ces derniers soient informés des présentes obligations de confidentialité et acceptent d’être liés individuellement par les engagements pris par le destinataire en vertu des présentes. Le destinataire se porte garant du respect des dispositions du présent marché par son personnel.

- protéger les informations confidentielles de toute divulgation intempestive et à prendre toutes les mesures raisonnables en vue de la prévention et de la protection contre le vol, les copies, les reproductions ou toutes utilisations, divulgations ou disséminations non expressément autorisées par la partie émettrice ;

- n’utiliser les informations confidentielles que pour les besoins limités de la réalisation des prestations objet du présent marché, à l’exclusion de toute autre utilisation, directe ou indirecte, sauf accord préalable et écrit de la partie émettrice ;

- respecter, et en tant que besoin à faire apparaître, les mentions de propriété et de confidentialité sur tous les documents et supports qui lui sont ou seront communiqués par la partie émettrice.

La partie qui reçoit l’information confidentielle n’aura aucune obligation et ne sera soumise à aucune restriction eu égard à toutes informations confidentielles qui :

- sont entrées dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou après celle-ci mais dans ce cas en l’absence de toute faute de la partie qui reçoit, ou

- ont été reçues d’un tiers de manière licite sans aucune restriction et en l’absence de toute violations du Contrat, ou

- ont été ou sont publiées sans qu’une telle publication constitue une violation du Contrat, ou

- sont utilisées ou divulguées après autorisation écrite de la partie dont elles émanent, ou

- sont déjà en possession de la Partie qui les reçoit, auquel cas cette dernière devra en apporter la preuve, ou

- sont développées par la Partie qui a reçu ladite information confidentielle et ce indépendamment des informations confidentielles reçues, ou

- ont été imposée à être divulguées par l’application d’une disposition légale ou règlementaire impérative ou par l’application d’une décision de justice définitive.

Sur la demande écrite de la Partie qui a divulgué les informations confidentielles, l’autre partie s’engage à :

- restituer ou détruire, tous les originaux ou copies de documents, matériels, médias électroniques ou autres supports contenant des informations confidentielles ou leurs résumés qui sont en leur possession

- certifier par écrit à l’autre Partie ne pas avoir conservé d’informations confidentielles et/ou de reproductions, sur quelque support que ce soit, desdites informations confidentielles à l’exception d’une seule copie qui pourra être conservée dans les archives légales uniquement dans le but de surveiller ses engagements aux termes du contrat. Cette certification écrite devra s’effectuer dans un délai d’un (1) mois à compter du terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est expressément convenu entre les parties que la divulgation par les parties entre elles d'informations confidentielles, au titre du présent marché, ne peut en aucun cas être interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite à la partie qui les reçoit un droit quelconque (aux termes d'une licence ou par tout autre moyen) sur ces informations confidentielles.

Les stipulations du présent article restent en vigueur pendant la durée du présent marché et cinq (5) ans à compter du terme du présent marché ou de sa résiliation anticipée à l’égard de toutes les Parties.

## Article 11 : Conditions de facturation et modalités de règlement

##### 11.1 Facturation

Conformément aux dispositions présentes dans les articles 11.3 et 11.7 du CCAG FCS, le titulaire transmet sa demande de paiement (règlement partiel définitif ou solde) après livraison et décision d’admission des prestations par l’acheteur.

Les paiements sont effectués selon les règles de la comptabilité publique, sur présentation de factures, ainsi que de tous les éléments justificatifs en un original, sur lesquelles doivent figurer notamment, les indications suivantes :

- L’intitulé et le numéro du marché ainsi que le numéro du bon de commande ;

- La date de délivrance et le numéro de la facture ;

- Le nom et l’adresse du créancier ;

- Sa domiciliation bancaire ;

- Le numéro d'identification SIREN ou SIRET ;

- La mention exacte de la prestation concernée ;

- La période d’exécution des prestations ;

- Le montant de la prestation exécutée, en HT et en TTC ;

- Le taux et le montant de la TVA en vigueur.

- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;

- L’application de l’actualisation ou de la révision de prix ;

- Les pénalités éventuelles.

L’acheteur se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplètes. Dans ce cas, il adresse au titulaire une facture rectificative.

Lorsqu'il y a eu paiement de règlements partiels définitifs, le titulaire transmet un décompte pour solde qui comporte deux parties :

- un récapitulatif des règlements partiels définitifs perçus pour l'ensemble des prestations du marché objet du projet de décompte, sauf le dernier règlement partiel définitif.

- une demande de paiement correspondant aux sommes dues au titre du dernier règlement partiel définitif.

##### 11.2 Facturation dématérialisée

Le titulaire adresse ses factures par voie électronique, conformément à l’ordonnance du 26 juin 2014 rendant obligatoire la facturation électronique pour les émetteurs de factures à destination de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs.

A cette fin, une solution gratuite et sécurisée, CHORUS PRO, est mise à disposition pour la transmission des factures sous forme dématérialisée. Un document « Information chorus fournisseurs » est joint au Dossier de consultation des entreprises (DCE) aux fins d’information sur la procédure.

Le code service à utiliser est :

Factures_ BDC

Afin de pouvoir déposer ses factures sur le portail, le titulaire devra obligatoirement disposer d’un numéro de bon de commande à 10 chiffres commençant par 45.

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.

L’Université se libère des sommes dues en exécution du présent marché en faisant porter le montant dû au crédit du compte bancaire ouvert au nom du titulaire.

Seules les prestations effectivement réalisées donnent droit à paiement pour le titulaire.

L’absence d’une des mentions obligatoires permettant l’identification certaine de la prestation entraîne le renvoi de la facture en recommandé avec accusé de réception et suspension du délai de paiement.

En application de l’article R-2192-27 du code de la commande publique, le délai global de paiement peut être suspendu jusqu’à remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

L’acheteur pourra rectifier le montant des factures en intégrant notamment les pénalités prévues à l'article 10 du présent document.

##### Délai de paiement

Le délai global de paiement court à compter de la date de réception de la facture par le service facturier, sous réserve de sa conformité aux stipulations énoncées ci-dessus, à la réalisation de la prestation. Il est de 30 jours maximum.

Le défaut de paiement dans le délai prévu par les articles L2192-10 et R2192-10 du code de la commande publique, fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement (pour la partie du marché pouvant être sous traitée). Le taux des intérêts moratoires applicable est le taux de refinancement appliqué par la BCE en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de huit points.

Une indemnité forfaitaire de 40 euros est également versée de plein droit en cas de dépassement du délai prévu ci-dessus.

Le titulaire doit avertir sans délai l’acheteur de toute modification concernant sa domiciliation bancaire et produire à cet effet toute justification utile.

##### Cession ou nantissement de créances

Dans le cadre du présent marché, les créances peuvent être cédées ou nanties dans les conditions prévues aux articles R2191-45 à R2191-62 du code de la commande publique.

##### Acomptes

Tout versement d’acompte s’effectue dans le cadre des articles L2191-4 et R2191-20 à R2191-22 du code de la commande publique.

##### Avances

Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance de 30% avant le début de chaque phase.

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire selon les modalités prévues à l’article R2191-11 du code

Conformément aux dispositions de l’article R2191-9 du code de la commande publique, l’avance n’est pas affectée par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.

##### Acceptation de l’avance par le titulaire :

J’accepte l’avance prévue à l’article 8.6 du présent document

Je renonce à l’avance prévue à l’article 8.6 du présent document.

La case cochée par le titulaire n’a de valeur contractuelle que si l’établissement propose une avance. Si aucune case n’est cochée par le titulaire, alors même que l’établissement lui en propose une, celui-ci est réputé ne pas accepter l’avance.

## Article 12 Clause de réexamen

Le présent marché peut être modifié dans les conditions fixées aux articles R2194-1 à R2194-10 du code de la commande publique et de l’article 25 du CCAG-FCS.

Conformément aux dispositions applicables du Code de la commande publique, le marché pourra être modifié par avenant sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les cas suivants :

- Le pouvoir adjudicateur pourra demander l'adaptation du protocole d'étude, des méthodes d'analyse ou des livrables lorsque l'évolution des connaissances scientifiques, des recommandations réglementaires ou des résultats intermédiaires le justifie.

- Le nombre d'échantillons à analyser pourra être augmenté ou diminué en fonction des résultats obtenus, dans la limite du nombre d’expériences prévues à l’article 1.3.1 du présent document.

- En cas d'évolution de la réglementation applicable pendant l'exécution du marché, les prestations pourront être adaptées afin d'assurer la conformité des expériences.

- Les délais d'exécution pourront être prolongés en cas de nécessité scientifique dûment justifiée, dans la limite de la fin du projet RHU SPRINT.

Les prix des prestations modifiées devront être cohérents avec les prix du marché.

## Article 13 : Garantie

Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission du livrable.

Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse.

Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.

Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour l’acheteur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.

Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par l’acheteur.

## Article 14 : Pénalités

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG FCS l’application des pénalités n’est pas précédée d’une mise en demeure.

##### 14.1 Pénalités pour retard d’exécution

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG FCS lorsque le délai de livraison est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt, une pénalité forfaitaire calculée selon la formule suivante :

P = V * R / 100

Dans laquelle :

P = le montant de la pénalité

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base du bon de commande, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable

R = le nombre de jours calendaires de retard.

##### 14.2 Pénalités relatives au non-respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail

À défaut de correction, dans un délai fixé par l’article L8222-6 du code du travail, des irrégularités constatées par l’acheteur ou par un agent de contrôle, le titulaire du marché s’expose, après mise en demeure, à la résiliation du marché à ses frais et risques ou à l’application d’une pénalité égale à 10% du montant forfaitaire par jour de retard, dans la limite, selon le cas incriminé, du montant maximum des amendes pouvant être encouru en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du code du travail.

Passé un délai de 10 jours ouvrés de retard, l’acheteur peut résilier le marché de plein droit aux torts du titulaire.

##### Pénalités pour erreurs de facturation

Le titulaire encourt l’application de pénalités en cas d’erreur d’adressage des factures. Le caractère répétitif de l’erreur est apprécié par les pouvoirs adjudicateurs après plusieurs réclamations adressées par tout moyen (fax, mail ou courrier) au titulaire. Le montant de la pénalité est de 20 € en cas de mauvais adressage de la facture. Ces montants se cumulent éventuellement avec l’application d’autres pénalités.

À ce titre, il est précisé, que le titulaire est le seul cocontractant de l’administration. S’il décide de recourir à la sous-traitance pour les livraisons, la maintenance ou ses facturations, il est seul responsable des relations avec son sous-traitant. Il ne peut se prévaloir d’une erreur ou d’une défaillance de son sous-traitant pour échapper à l’application des pénalités.

## Article 15 : Résiliation

Les résiliations sont faites conformément aux cas prévus aux 39 à 42 du CCAG-FCS, avec les précisions suivantes :

En dérogation de l’article 41 du CCAG, les résiliations ne sont pas précédées de mise en demeure.

En dérogation de l’article 38 et 42 du CCAG FCS, aucune indemnité ne sera allouée en cas de résiliation pour motif d’intérêt général.

Comme mentionné à l’article 1.3, si aucun résultat positif n’est obtenu pour toutes les combinaisons Ac/lignée tumorales testées à l’issue de la phase 2, l’acheteur peut également décider de résilier de plein droit et sans indemnité le marché.

## Article 16 : Assurances- réparation des dommages

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de l’acheteur par le titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par l’acheteur, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge de l’acheteur.

Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de l’acheteur, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l’exposition à la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues.

Le titulaire garantit l’acheteur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu’il fournit ou dans les agissements de ses préposés et qui affectent les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins.

## Article 17 : Droit applicable et voies de recours

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Toute difficulté d’interprétation ou d’exécution du présent marché public qui ne pourrait être résolue à l’amiable est soumise au tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex 04. E-mail : greffe.ta.paris@juradm.fr. Tél. 01 44 59 44 00.

Pour la saisine des instances de médiation et de conciliation, et outre la possibilité d’un recours hiérarchique adressé à l’acheteur, le titulaire pourra saisir, avant tout recours contentieux :

Le comité interrégional consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris, dont les coordonnées sont les suivantes : Préfecture de la région Île-de-France - Préfecture de Paris : 5, rue Leblanc 75911 Paris cedex 15 - Tél. : 01.82.52.42.72- Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr.

Le médiateur des entreprises : la saisine s’opère via l’application prévue sur le site du Ministère de l’Economie et des Finances : http://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

## Article 18 : Dérogations au CCAG - FCS :

| Article AE CCP | Article CCAG FCS | Objet de la dérogation |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4.1 | Ordre des pièces contractuelles |
| 8 | 28 | Délai de notification de décision de vérification et d’admission des prestations |
| 14 | 14.1 | Modalités de calcul |
| 15 | 38 ; 41 ; 42 | Absence de mise en demeure en cas de résiliation pour faute et absence d’indemnité pour les résiliations pour motif d’intérêt général |

## Signature des parties

Pour le titulaire

Signature de la personne habilitée à représenter l'entreprise

Fait à  .................................., le ........................................

Pour le pouvoir adjudicateur,

Par délégation de signature ................................

Agissant en qualité de ............................

Fait à .................................., le  ..............................