FACILITÉ DE L’INITIATIVE RÉGIONALE POUR LES ENSEIGNANTS EN AFRIQUE

TERMES DE RÉFÉRENCE Mobilisation d’un cabinet d’étude Appui au renforcement des compétences numériques des enseignants d’informatique du collège

| Mission | Appuyer le renforcement des compétences numériques des enseignants d'informatique du collège |
| --- | --- |
| Nombre de jours | Environ 78 jours |
| Nombre d’expert(s) | Au moins 2 (dont 1 lead) |
| Pays | Mauritanie |
| Cadre | Plan d’action pays n°2 de la Mauritanie |

# BACKGROUND

## L’INITIATIVE RÉGIONALE POUR LES ENSEIGNANTS EN AFRIQUE (RTIA)

L’Initiative Régionale pour les Enseignants en Afrique (RTIA), un programme financé par l’UE/CE via la section Éducation (G3) de la DG INTPA, vise à améliorer les résultats d’apprentissage et le développement socio-émotionnel des enfants en Afrique, en ayant une population d’enseignants plus compétents, motivés et inclusifs dans l’éducation de base.

La RTIA cherche particulièrement à atteindre les résultats suivants jusqu'en 2030 :

- Améliorer la gouvernance, la gestion et l’attractivité de la profession enseignante, ainsi que l’équilibre hommes-femmes, en privilégiant la numérisation et l’innovation.

- Améliorer la qualité, la pertinence et l’efficacité de la formation professionnelle initiale et continue des enseignants, notamment à travers l’éducation numérique, l’apprentissage entre pairs et la collaboration régionale.

La RTIA est un ensemble constitué par l’UNESCO, l’Union africaine et une Facilité.

### La facilitÉ de la RTIA

Dans ce cadre, la Facilité de la RTIA soutient les politiques enseignantes et contribue à améliorer les systèmes de formation et de développement professionnel des enseignants en i) fournissant une assistance technique pour un renforcement des capacités au niveau national, ii) promouvant l’innovation et la mise à l’échelle de solutions d’enseignement efficaces ; iii) augmentant la production et l’utilisation de données et d’éléments probants, et en iv) promouvant l’utilisation de cadres régionaux, de pratiques fondées sur des éléments probants et d’un apprentissage conjoint au niveau régional.

La Facilité de la RTIA atteindra les objectifs mentionnés ci-dessus par le biais de trois types d’instruments ou “fenêtres” : i) une fenêtre visant à fournir une assistance technique sur la gouvernance, la formation et le développement professionnel des enseignants basée sur la demande des pays partenaires éligibles (« Fenêtre 1 »), ii) une fenêtre visant à tester et mettre à l’échelle des programmes efficaces pour la formation et le développement professionnel des enseignants, notamment dans les domaines thématiques du numérique, du genre, de l’environnement et de la pédagogie, y compris dans des contextes de crise, avec des réfugiés et des populations déplacées (« Fenêtre 2 »), iii) une fenêtre de recherche pour créer de nouvelles données et soutenir l’intégration de ces données dans le processus d’élaboration de politiques et la conception des programmes de formation et de développement professionnel des enseignants (« Fenêtre 3 »).

En plus de ces fenêtres, les activités de gestion des connaissances et de communication de la Facilité contribueront également au partage de connaissances, d’éléments probants et des meilleures pratiques liés aux résultats globaux de l’Initiative.

La Facilité est financée par l’Union Européenne et mise en œuvre par le partenariat formé par quatre agences d’État membres : Expertise France pour la France, Enabel pour la Belgique, EDUFI pour la Finlande et EstDev pour l’Estonie. Expertise France a été désignée comme l’agence coordinatrice de ce partenariat.

| Facilité de l’Initiative régionale pour les enseignants en Afrique |  |
| --- | --- |
| Dates de mise en œuvre | Février 2024 à janvier 2030 |
| Zone d’intervention | Pays d’Afrique sub-saharienne |
| Domaines d’intervention | Gouvernance et gestion des enseignants ; formation et perfectionnement professionnel des enseignants |
| Partenaires de mise en œuvre | Expertise France, Enabel, EDUFI, VVOB, APEFE, ESTDEV |
| Budget | 92 000 000 € |
| Objectifs | - Améliorer la gouvernance, la gestion, l'attractivité et l'équilibre hommes-femmes dans la profession enseignante, grâce à une numérisation et une innovation accrues - Améliorer la qualité, la pertinence et l'efficacité de la formation professionnelle initiale et continue des enseignants, notamment à travers l'éducation numérique, l'apprentissage entre pairs et la collaboration régionale. |

L'appel à expertise s'inscrit dans le cadre de la Fenêtre 1, relatif à la fourniture d'une assistance technique (AT) visant à soutenir les pays dans des domaines thématiques spécifiques liés à la politique et à la gouvernance des enseignants, ainsi qu'à la formation et au développement professionnel des enseignants.

### La FENÊTRE 1 au sein de la FacilitÉ

La Fenêtre d’assistance technique (Fenêtre 1) est un mécanisme activé à la demande des pays éligibles en Afrique subsaharienne visant à mobiliser de l’expertise en matière de conception et de mise en œuvre de politiques publiques et de renforcement des capacités, dans deux domaines :  la gouvernance de la profession enseignante et la formation et le développement professionnel des enseignants.

Cette fenêtre consiste à mobiliser des experts pour aider les pays à concevoir et à mettre en œuvre des réformes nationales, des politiques relatives aux enseignants, à renforcer les capacités et à consolider les systèmes afin d'améliorer l'efficacité de l'enseignement, en améliorant le dialogue social avec les représentants des enseignants, et en cherchant des moyens de revaloriser la profession enseignante.

Dans le cadre de la Facilité, le terme « assistance technique » correspond à la mobilisation d’une expertise technique institutionnelle ou individuelle, européenne ou africaine. Afin de garantir la durabilité de l’initiative au-delà de sa période de mise en œuvre, la Facilité s’attache à encourager la mise en place de partenariats entre des institutions publiques européennes et africaines.

### Le PLAN D'ACTION PAYS (PAP)

L'assistance technique de la Fenêtre 1 est fournie dans le cadre d’un Plan d’Action Pays (PAP), codéveloppé par les équipes techniques du ministère de l’Education demandeur et de la Facilité. Un PAP est un ensemble d'actions cohérentes d'assistance technique pouvant couvrir une période comprise entre 12 et 24 mois conduisant à des changements ciblés, en synergie avec le plan sectoriel de l'éducation du pays et les politiques relatives aux enseignants, si elles existent ou sont en cours d'élaboration.

Un PAP est le résultat d'un processus qui comprend :

- Une manifestation d'intérêt et une expression des besoins de la part du pays d’Afrique Subsaharienne demandeur – soumises par les autorités nationales (le ministère de l'Éducation étant le point focal qui canalise les besoins du pays) avec le soutien des délégations de l'UE et des agences des États membres de l'UE dans le pays, si nécessaire.

- Une analyse de l'expression des intérêts et des besoins sur la base de la politique relative aux enseignants (lorsqu'elle est disponible), des sections consacrées aux enseignants dans le plan du secteur de l'éducation et du pacte GPE (si disponible), comme points de départ visant à évaluer la pertinence, la faisabilité et la durabilité des besoins et à identifier les mesures d'assistance technique et de renforcement des capacités adéquates ;

- Une série de consultations et d'interactions locales avec le groupe local pour l'éducation (GLE), la délégation de l'UE, ainsi que les agences de l'UE dans le pays (si elles n'ont pas été consultées auparavant), dans le but de hiérarchiser les actions les plus stratégiques du PAP, en assurant la cohérence avec les programmes nationaux et internationaux en cours sur les enseignants, et la durabilité en tenant compte des lignes d'investissement disponibles ou futures dans le domaine de l'enseignement dans le pays.  Le PAP entend appuyer et venir en complémentarité des initiatives existantes. Une priorité élevée sera explicitement accordée aux actions d'assistance technique qui préparent ou sont directement liées à une réforme de la politique relative aux enseignants et/ou à des investissements substantiels dans le secteur, provenant de ressources nationales ou internationales (par exemple : budget national pour les salaires des enseignants, budget national pour la formation initiale et continue des enseignants, programmes d'investissements multilatéraux et bilatéraux, entre autres).

### Les ACTIVITÉS DU PAP

Chaque PAP comprend une liste d'activités spécifiques qui seront réalisées par des experts techniques. Les activités sont définies dans le cadre d'un cahier des charges qui englobe une ou plusieurs activités figurant dans la liste du PAP. L’assistance technique est fournie à court et moyen terme, et vise des résultats précisément définis.

### PARTENAIRES ET POINTS FOCAUX

Les principaux partenaires de la fenêtre d'assistance technique sont les ministères de l'Éducation des pays partenaires éligibles d'Afrique subsaharienne. Ils sont les principaux points focaux dans l'élaboration des PAP, ce qui signifie qu'ils identifient les besoins et, avec l'aide de l’équipe de la Facilité, conviennent des actions du PAP. Les PAP peuvent inclure des actions d'assistance technique qui profitent à d'autres acteurs institutionnels tels que les instituts de formation des enseignants, les universités (lorsqu'elles sont responsables de la formation des enseignants en particulier), les inspections, les services décentralisés, ainsi que d'autres ministères concernés par la réponse aux besoins identifiés dans le PAP (ministère des Finances, ministère de la Planification, ministère de l'Enseignement supérieur, etc.). En outre, les ministères de l'Éducation ont la possibilité d'associer d'autres acteurs, tels que les syndicats et les organisations d'enseignants, en tant que bénéficiaires de l'assistance technique et autour des activités relatives aux réformes de la politique enseignante et à la revitalisation de la profession enseignante. Lorsque les PAP de différents pays présentent des similitudes dans leurs programmes ou leurs activités, la Facilité se propose de faciliter la collaboration et les échanges entre ces pays, en fonction de leur intérêt et disponibilité.

## DEMANDE D’ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA MAURITANIE

### DU PAP 1 Mauritanie au PAP 2

Le ministère de l’Éducation et de la Réforme du Système de l’Enseignement mauritanien (MERSE) a envoyé une première requête d’assistance technique à la Facilité de la RTIA le 15 juillet 2024. Celle-ci a conduit au co-développement d’un plan d’action pays (PAP) mis en œuvre sur une période de 18 mois entre février 2025 et juillet 2026. Comme le stipulent les règles de la Facilité, la Mauritanie a pu envoyer une requête pour une second PAP, après que 75% des activités du PAP 1 ont été réalisées.

La deuxième requête envoyée par le MERSE le 30 mars 2026 s’inscrit dans la logique de la première, avec une composante de suivi de la mise en œuvre des outils et schémas codéveloppés pendant le PAP 1 visant à la valorisation de la profession enseignante. Un nouveau domaine d’intervention a été ajouté, en lien avec la mise en œuvre de la réforme éducative : le co-développement de contenus et parcours de formation pour renforcer les compétences numériques des enseignants d’informatique au niveau collège.

Ces deux domaines constituent les deux composantes du PAP 2 Mauritanie, codéveloppé par les équipes du MERSE et de la Facilité, lors d’une mission à Nouakchott en avril 2026.

### POLITIQUES ET RÉFORMES ÉDUCATIVES EN MAURITANIE

La République Islamique de Mauritanie a engagé en 2022 une réforme de son système éducatif actée par la Loi d’Orientation (Loi n°2022- 023/PR/portant loi d’orientation du système éducatif national). Le plan sectoriel 2023-2030 (PNDSE III) et le Pacte de Partenariat GPE (2024) visent à opérationnaliser cette réforme et à répondre aux défis majeurs et persistants en matière de qualité de l’enseignement et de l’apprentissage.

Ainsi, on estime à 30% la proportion d’enfants de 6 à 15 ans non scolarisés. Moins d’un élève sur deux qui s’inscrit en première année du fondamental parvient à achever ce cycle sans redoubler et environ un sur quatre poursuivra ses études au collège. Seuls 35 % des élèves de 4ème année primaire sont capables de lire une phrase simple en arabe et seulement 11 % comprennent ce qu’ils lisent. Seuls 7 % parviennent à en faire une multiplication à 1 chiffre (PNDSE III).

Le faible niveau des enseignants et la faible attractivité du métier ayant été identifiés comme une cause de blocage à une éducation de qualité, la réforme a pour objectif général de « renforcer les qualifications et les compétences des enseignants au service d'un système éducatif mauritanien performant et équitable en faveur des apprentissages de tous les élèves. »

Les axes stratégiques sont au nombre de trois :

| Axes stratégiques du PNDSE III |  |
| --- | --- |
| Axe 1. L’amélioration des qualifications des enseignants | Rendre le métier d’enseignant plus attractif pour améliorer le vivier initial |
|  | Renforcer la qualité de la formation initiale en complétant les initiatives en cours |
|  | Mettre en place un dispositif de formation continue moderne, efficace et efficient |
| Axe 2. Le renforcement des compétences des enseignants en faveur d’apprentissages de qualité | Renforcer l’encadrement de proximité |
|  | Promouvoir le numérique en appui à l’auto-formation des enseignants et à la collaboration entre pairs |
|  | Préparer les enseignants à la remédiation et à la prévention du décrochage scolaire. |
| Axe 3. La transformation des conditions et de l’environnement d’enseignement et d’apprentissage | Renforcer les structures éducatives déconcentrées dans leur rôle de pilotage et de gestion pour assurer un environnement et des conditions optimales d’enseignement et d’apprentissage |
|  | Renforcer la capacité de gestion au niveau des établissements scolaires avec l’implication de l’ensemble des parties prenantes. |

En parallèle, l’institutionnalisation de l’auto-formation est accompagnée d’une valorisation de carrière.

Le PAP 1 Mauritanie, conjointement élaboré et mis en œuvre par le MERSE et la RTIA, a contribué aux priorités de la réforme, concrètement à « Rendre le métier d’enseignant plus attractif » (VAE, référentiel de compétences, code de déontologie), « Mettre en place un dispositif de formation continue moderne, efficace et efficient » (schéma directeur de la formation continue) et « Renforcer l’encadrement de proximité » (formation des inspecteurs).

Le PAP 2 poursuivra dans la même lignée, avec, en plus des activités visant à contribuer à « Promouvoir le numérique en appui à l’auto-formation des enseignants et à la collaboration entre pairs » et, plus largement, à favoriser une montée en compétences numériques des enseignants au collège, en commençant par les enseignants d’informatique.

## LOGIQUE D’INTERVENTION DU PAP 2

Comme indiqué plus haut, le PAP 2 Mauritanie s’inscrit dans la lignée du PAP 1 (domaine d’expertise A) et intègre une nouvelle dimension d’assistance technique pour le développement professionnel des enseignants en informatique (domaine d’expertise B).

### Domaine d’expertise a

Ainsi, en termes de gouvernance enseignante, le premier domaine technique du PAP 2 s’attache à l’opérationnalisation de chaque composante du PAP 1 :

- Suite au co-développement du référentiel de compétences des enseignants du primaire, une assistance technique va appuyer le développement d’une stratégie de dissémination, l’analyse des programmes de formation initiale des enseignants dans la perspective de leur alignement avec le référentiel de compétences, et un module de formation hybride pour les inspecteurs (travail commencé pendant le PAP 1) sur le référentiel de compétences. Ce renforcement des capacités des inspecteurs se poursuivra avec le développement de contenus de formation et d’outils pour la mise en place d’activités concrètes d’appui de proximité et de développement des compétences des enseignants. Afin d’optimiser l’impact et la cohérence de cet accompagnement de proximité, les rôles et responsabilités des différents acteurs de l’accompagnement (IC, IDEN, directeurs d’écoles, conseillers) seront définis et clarifiés. Des modules de formation sur le référentiel de compétences et l’accompagnement des enseignants seront codéveloppés (en fonction des rôles et responsabilités identifiés) et seront mis en ligne sur la plateforme Tanwir.

- Le MERSE a également souhaité un soutien technique pour le co-développement d’un référentiel de compétences des enseignants du secondaire, en ligne avec celui du primaire.

- Pour opérationnaliser le Code de déontologie de la profession enseignante codéveloppé pendant le PAP 1, une assistance technique appuiera le co-développement d’un module de formation des inspecteurs et d’une stratégie de dissémination et d’appropriation, dont l’objectif principal sera de faire « vivre » le Code de déontologie dans les établissements scolaires et les pratiques enseignantes.

- Le Schéma directeur de la formation continue des enseignants ayant été validé par Madame la ministre, les activités du PAP 2 vont s’attacher à accompagner son opérationnalisation à travers le co-développement d’outils harmonisés et d’une stratégie de dissémination

- Une assistance technique appuiera une expérimentation pilote de la mise en œuvre du référentiel de compétences des enseignants du primaire, du code de déontologie et du schéma directeur de la formation continue ; cette expérimentation aura lieu sur une année scolaire, dans deux ou trois régions identifiées par le MERSE. Cette expérimentation devrait aboutir à une stratégie de mise à l’échelle du pilote, ainsi qu’à un module de formation de formateurs à destination des 5 ENI, visant 3 objectifs : l’appropriation du référentiel par tous les formateurs, l’enseignement du référentiel aux élèves-maîtres et l’alignement du programme de formation initiale sur le référentiel.

- Suite à l’étude de faisabilité d’un système de VAE (validation des acquis de l’expérience) validée par le MERSE et la Fonction Publique, l’AT va codévelopper une note juridique sur la méthodologie de mise en œuvre, à intégrer dans le décret à paraître.

Au niveau du MERSE, l’opérationnalisation du référentiel de compétences, du code de déontologie et de la VAE est chapeautée par le DRH et ses services. L’opérationnalisation du schéma directeur de la formation continue a un double portage : les RH pour la partie administrative et l’inspection générale pour la partie pédagogique.

### Domaine d’expertise b

Le deuxième domaine d’expertise du PAP 2 s’inscrit dans le domaine de la formation continue des enseignants. Les matières « technologie et informatique » ont été introduites en 2025 au collège. La Mauritanie n’a pas d’enseignants spécialisés en informatique et a donc choisi des enseignants de mathématiques et de matières scientifiques pour cet enseignement. Les activités de cette composante du PAP 2 visent à renforcer les compétences numériques des enseignants d’informatique, à travers des modules de formation à distance sur la plateforme TANWIR. Cette expérience servira de pilote pour une stratégie à long terme de renforcement des compétences numériques dans le corps enseignant dans son ensemble. Une assistance technique explorera une approche permettant de créer un module d’autoévaluation pour les enseignants, qui renverra ensuite sur des parcours de formation adaptés. Enfin, pour ancrer cette approche dans la réalité des classes, un état des lieux de l’enseignement informatique au collège permettra d’identifier et de regrouper dans un référentiel les compétences numériques nécessaires.

### cohÉrence entre les deux domaines

Les deux domaines du PAP 2, bien que non reliés entre eux, répondent aux priorités de la réforme éducative mauritanienne. Les activités permettront de renforcer et pérenniser les réalisations du PAP 1 et d’entamer un processus de renforcement des compétences numériques des enseignants permettant une professionnalisation accrue du corps enseignant.

Ainsi, de manière synthétique, le PAP 2 pour la Mauritanie est structuré comme suit :

| Domaines | Actions |
| --- | --- |
| A. Appui à la mise en œuvre des activités de valorisation de la profession enseignante | A1. Mise en œuvre du référentiel de compétences des enseignants |
|  | A2. Dissémination du Code de déontologie de la profession enseignante |
|  | A3. Mise en œuvre du Schéma directeur de la formation continue |
|  | A4. Expérimentation pilote du référentiel, du code et du schéma directeur |
|  | A5. Opérationnalisation de la VAE |
| B. Renforcement des compétences numériques des enseignants d'informatique du collège | B1. Etude préalable (formation continue, curricula et compétences) |
|  | B2. Développement et mise en ligne de parcours de formation |
|  | B3. Evaluation et suivi du renforcement des compétences numériques |

# Description de la mission

## Objet des prÉsents termes de rÉfÉrence

Les présents TDR visent à recruter un cabinet d’étude, qui mobilisera un dispositif d’assistance technique (c’est-à-dire une équipe d’expert.es correspondant aux profils prescrits) pour appuyer le MERSE dans le renforcement des compétences numériques des enseignants d’informatique du collège. Les présents TDR couvrent donc l’entièreté du domaine technique B.

| Domaines | Actions | Activités |
| --- | --- | --- |
| B. Renforcement des compétences numériques des enseignants d'informatique du collège | B1. Etude préalable | 01 Etat des lieux FC, curricula et compétences numériques |
|  | B2 Développement et mise en ligne de parcours de formation | 01 Co-construction d'un référentiel de compétences numériques |
|  |  | 02 Co-développement d'outils d'auto-évaluation |
|  |  | 03 Développement de parcours de formation adaptés |
|  | B3. Evaluation et suivi du renforcement des compétences numériques | 01 Co-développement d'outils d'évaluations numériques |
|  |  | 02 Evaluation des pratiques de classe par les inspecteurs |
|  |  | 03 Evaluation des apprentissages en informatique |
|  |  | 04 Bilan des activités menées |

## OBJECTIFS

### Objectif gÉnÉral

Equiper les enseignants du secondaire (collège) avec les compétences nécessaires pour enseigner les matières « technologie et informatique » nouvellement introduites au collège

### Objectifs spÉcifiques

Mener un état des lieux de la formation continue des enseignants du collège, des curricula et des compétences dans le domaine de l’informatique et du numérique

Développer un référentiel de compétences informatiques pour les enseignants du collège en charge des matières « technologie et informatique »

Créer des outils permettant l’auto-évaluation des enseignants du collège en matière de compétences informatiques

Développer des contenus de formation modulaires permettant une montée progressive en compétences informatiques des enseignants du collège

Adapter ces contenus de formation modulaires pour une mise en ligne et l’auto-formation des enseignants

Créer des outils pour évaluer les acquis et pratiques des enseignants d’informatique en lien avec les contenus de formation (format hybride, en ligne et à destination des inspecteurs).

## PARTIES PRENANTES

Le MERSE est l’interlocuteur essentiel et privilégié de la Facilité pour la réalisation des activités du PAP. Le Ministère va identifier les interlocuteurs (directeurs et techniciens) des différents départements et agences qui participeront aux réunions techniques, et contribueront à la réalisation et la validation des livrables.

Pour cette composante, le Centre de Formation et d’Échange à Distance (CFED) sera un partenaire/ interlocuteur essentiel, notamment pour le formatage et la mise en ligne des contenus et outils.

Le Client de la prestation est Expertise France en tant qu’agence d’exécution du projet RTIA.

## APPROCHES ET MÉTHODOLOGIE

L’approche générale et la méthodologie décrites ci-dessous sont indicatives et non-exclusives. La méthodologie employée devra être développée dans le dossier de candidature.

### Approche gÉnÉrale

L’équipe d’experts travaillera en étroite collaboration avec les directions et services concernés du MERSE au niveau central et décentralisé. Une approche participative est indispensable pour s’assurer que ce qui est proposé est bien en ligne avec les besoins du MERSE, que les priorités et perspectives des différentes directions et structures éducatives sont prises en compte, et que les administrations concernées cautionnent les modules et outils développés, ainsi que les formations mises en œuvre.

Une approche participative avec les partenaires techniques et financiers intervenant en Mauritanie est également obligatoire, dans une perspective de complémentarité et non de duplication d’efforts. La plateforme TANWIR a été développée grâce à un financement PASEB II (Banque Mondiale). Les modules et parcours de formation codéveloppés pour le renforcement des compétences numériques seront mis en ligne sur cette plateforme. La gestion de la plateforme TANWIR sera transférée du Centre de Formation et d’Échange à Distance (CFED) à la direction de l’informatique du MERSE à partir de sa mise en service (fin 2026). Le CFED reste un interlocuteur essentiel pour échanger sur la plateforme et le développement de formations en ligne.  Par ailleurs, le projet IQRAA (2026-2030), cofinancé par l'IDA et le GPE, a une enveloppe de 9,2 millions de dollars spécifiquement dédiée à la conception de modules de formation et au renforcement des capacités des enseignants via le déploiement du nouveau modèle hybride de formation continue. Enfin, il sera important de prendre attache avec l’équipe du projet PAIRE - Projet d'appui institutionnel à la réforme de l'éducation en Mauritanie (Expertise France, financé par l’Union Européenne). La mise en œuvre du PAP 1 et le co-développement du PAP 2 ayant été réalisés en consultation avec PAIRE.

L’équipe d’experts, au cours de ses missions sur place, devra également prendre attache avec la Délégation de l’Union Européenne en Mauritanie, dans un souci d’échange d’informations et pour mieux ancrer l’assistance technique dans des initiatives européennes existantes et à venir.

### MÉthodologie

La réalisation de la mission implique pour l’équipe d’experts recrutés de :

- Prendre connaissance des principaux documents politiques du système éducatif mauritanien (Politique Enseignante PNE 2023-2030 ; PNDSE 2023-2030 ; Loi d’orientation du système éducatif 2022 etc.)

- Participer à une réunion de cadrage avec les points focaux du MERSE et la Facilité. À la suite de cette réunion, l’expert lead proposera une note succincte décrivant le travail à effectuer, y compris la méthodologie et un calendrier actualisé, tenant compte des contraintes logistiques (ou autres). Cette note décrira précisément la stratégie mise en œuvre pour réaliser les différentes activités.

- Echanger régulièrement avec les directeurs et techniciens du MERSE (réunions de travail), des structures décentralisées et les PTF (Partenaires Techniques et Financiers).

- Organiser le travail de recherche et de co-construction des livrables à travers des séances de consultation et de travail à distance ou sur place, sur la base d’un plan de travail préétabli et convenu avec la RTIA.

- Assurer l’adhésion à la démarche et l’appropriation des livrables par les départements du MERSE concernés, à travers une approche consultative et des validations intermédiaires.

- Collecter des données relatives à la méthodologie et aux livrables produits à travers les outils obligatoires développé par la RTIA : listes de présences lors d’ateliers, formulaire de feedback des experts, formulaires d’évaluation des participants et feedback des équipes techniques du MERSE.

### Coordination

D’un point de vue technique :

- Tout au long de la réalisation de la mission, il est attendu que l’expert lead (voir « Rôles et responsabilités » ci-dessous) ait des points techniques avec le ou la Technical Lead in Education (TLE) de la Facilité en charge du suivi de la mise en œuvre du PAP Mauritanie, appuyé(e) par l’Education Officer (EO) de la Facilité. La fréquence des échanges sera définie en début de mission.

- Le cabinet d’étude sera garant de la qualité des livrables produits par l’équipe d’experts.

- Le cabinet d’étude et l’expert lead s’engagent à signaler immédiatement à la Facilité toute difficulté pouvant nuire au déroulé et à la réalisation des objectifs de la mission.

D’un point de vue financier et contractuel :

- Les aspects financiers et contractuels de la mission sont gérés entre le cabinet d’étude et l’EO de la Facilité en charge du suivi de la mise en œuvre du PAP Mauritanie, conjointement avec le ou la TLE avec l’appui des collègues des services supports de la Facilité.

D’un point de vue logistique :

- La planification du travail et des missions sera convenue entre le cabinet d’étude, la Facilité et le MERSE ;

- Les missions seront préalablement validées par le MERSE et la RTIA ;

- La préparation et l’organisation des missions, ainsi que l’exécution des dépenses en lien avec ces missions revient au cabinet d’étude.

## LIVRABLES

Les livrables principaux pour cette action sont :

- Livrable 1 : Un rapport d’état des lieux de l’enseignement de l’informatique au collège, présentant une analyse du curriculum enseigné, des pratiques d’enseignement actuelles, et proposant des recommandations pour améliorer les pratiques d’enseignement-apprentissage et notamment la montée en compétences des enseignants

- Livrable 2 : Un référentiel de compétences numériques des enseignants d’informatique au collège décrivant les compétences requises et leur niveau pour enseigner l’informatique au collège. Même si le référentiel lui-même est restreint à un groupe d’enseignants (informatique) au niveau collège, le format proposé doit être conçu pour permettre, à terme, d’élargir le référentiel à l’ensemble des enseignants de collège.

- Livrable 3 : Des outils d’auto-évaluation des compétences numériques (en ligne) à destination des enseignants et des inspecteurs d’informatique

- Livrable 4 : Des contenus et parcours de formation (en ligne) à destination des enseignants et inspecteurs d’informatique, visant à une montée progressive en compétences numériques sur la base du référentiel codéveloppé. Un parcours individuel sera proposé à la fin de chaque auto-évaluation – il sera attendu que l’enseignant ou l’inspecteur concerné le finisse et procède à une nouvelle auto-évaluation à la fin. Les modules de formation pourront être suivis dans le cadre du parcours de formation, ou en autonomie pour les enseignants et inspecteurs qui le souhaitent.

- Livrable 5 : Des outils d’évaluation des acquis et pratiques des enseignants d’informatique (en lien avec les parcours de formation proposés) à destination des inspecteurs qui auront à évaluer et appuyer ces enseignants. Un double format devra être considéré : en ligne et pour l’observation de classes.

- Livrable 6 : Un rapport sur le bilan de l’approche proposée, incluant une analyse du processus, de l’utilisation et suivi des parcours et modules de formation, des feedbacks des enseignants et inspecteurs participants, et des recommandations pour des ajustements potentiels.

Les livrables seront validés par le MERSE et la Facilité.

De manière synthétique, la répartition des livrables parmi les activités du PAP est la suivante :

| Domaines | Actions | Activités | Livrables (nbr jours estimés) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B. Renforcement des compétences numériques des enseignants d'informatique du collège | B1. Etude préalable | 01 Etat des lieux FC, curricula et compétences numériques | Rapport d'état des lieux | ~20 j |
|  | B2 Développement et mise en ligne de parcours de formation | 01 Co-construction d'un référentiel de compétences numériques | Référentiel de compétences | ~5 j |
|  |  | 02 Co-développement d'outils d'auto-évaluation | Outils d'auto-évaluation | ~10 j |
|  |  | 03 Développement de parcours de formation adaptés | Contenus et parcours de formation | ~35 j |
|  | B3. Evaluation et suivi du renforcement des compétences numériques | 01 Co-développement d'outils d'évaluations numériques | Outils d'évaluation des acquis et des pratiques | ~3 j |
|  |  | 02 Evaluation des pratiques de classe par les inspecteurs | - |  |
|  |  | 03 Evaluation des apprentissages en informatique | - |  |
|  |  | 04 Bilan des activités menées | Rapport sur le bilan de l’approche proposée | ~5 j |

Le nombre de jours associé à chaque livrable correspond à une estimation. Le soumissionnaire est invité à proposer son propre plan de travail et sa propre estimation de jours.

## RÔLES ET RESPONSABILITÉS

### Le MinistÈre

Le MERSE sera responsable de :

- Fournir la documentation

- Faciliter les réunions avec les parties prenantes concernées

- Organiser les ateliers et sessions de travail et fournir un espace de travail

- Commenter et approuver les livrables

- Partager les livrables avec les principales parties prenantes

- S’assurer de l’appropriation des livrables par la partie nationale et la mise en œuvre des prochaines étapes.

### La FacilitÉ de la RTIA

La Facilité sera responsable de :

- Contracter et faciliter l’intégration de l’équipe d’experts en fournissant tous les documents et ressources disponibles

- Suivre le travail de l’équipe d’experts du début de la mission jusqu’à la clôture

- Agir en tant que personne-ressource principale pour l’équipe d’experts

- Assurer le contrôle de la qualité des livrables en collaboration avec les points focaux du Ministère

- Contribuer à la gestion des connaissances internes et externes

- Collecter les retours et commentaires des parties prenantes et valider les livrables par toutes les parties

- Évaluer la performance globale de l’équipe d’experts pour ce mandat

### L’Équipe d’experts

L’équipe d’experts, représentée par le lead expert, sera responsable de :

- Examiner et commenter ces Termes de Référence (TdR)

- S’assurer que tous les livrables sont conformes aux directives formulées lors de la réunion de cadrage de la mission, conformément au calendrier convenu

- Mettre en œuvre toutes les étapes de la méthodologie validée

- S’assurer que les parties prenantes sont consultées tout au long de la mission

- Organiser/ co-organiser les consultations avec les partenaires techniques et financiers et les parties prenantes nationales travaillant dans le secteur de l’éducation

- Se comporter avec les plus hauts niveaux d’intégrité personnelle et s’engager à respecter les normes de bonne conduite requises

- Formuler, élaborer et co-construire les livrables attendus dans le cadre de la mission

- Informer immédiatement la Facilité de toute difficulté dans la mise en œuvre de la mission

- Collecter des données relatives à la méthodologie et aux livrables produits à travers les outils obligatoires développé par la RTIA : listes de présences lors d’ateliers, formulaire de feedback des experts, formulaires d’évaluation des participants et feedback des équipes techniques du MERSE.

### LE cabinet d’Études

Le cabinet d’études sera responsable de :

- Contrôler la qualité des livrables avant leur présentation à la Facilité et au MERSE

- Organiser la logistique de la mission dans son ensemble et notamment des déplacements sur site

## CALENDRIER

Le calendrier sera finalisé et approuvé dans la note de cadrage. Les activités devront être finalisées, au plus tard, aux dates indiquées dans le calendrier ci-dessous.

| Activités | Livrables | Calendrier estimatif |
| --- | --- | --- |
| 01 Etat des lieux FC, curricula et compétences numériques | Rapport d'état des lieux | Novembre 2026 |
| 01 Co-construction d'un référentiel de compétences numériques | Référentiel de compétences | Février 2027 |
| 02 Co-développement d'outils d'auto-évaluation | Outils d'auto-évaluation | Novembre 2027 |
| 03 Développement de parcours de formation adaptés | Contenus et parcours de formation |  |
| 01 Co-développement d'outils d'évaluations numériques | Outils d'évaluation des acquis et des pratiques | Mars 2027 |
| 02 Evaluation des pratiques de classe par les inspecteurs Cette activité est mise en œuvre par le ministère, elle ne relève pas de la responsabilité de l’équipe d’experts. | - | Juin 2027 |
| 03 Evaluation des apprentissages en informatique Cette activité est mise en œuvre par le ministère, elle ne relève pas de la responsabilité de l’équipe d’experts. | - | Juillet 2027 |
| 04 Bilan des activités menées | Rapport sur le bilan de l’approche proposée | Décembre 2027 |

Le calendrier des activités à mener pour la mise en œuvre du domaine est donné dans son ensemble, pour une meilleure appropriation par le soumissionnaire de la logique du déroulé de la prestation. Cependant, l’équipe d’experts n’est pas mobilisée pour la mise en œuvre des activités 02 et 03, lesquelles reviennent au MERSE.

# PROFIL ET COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

La thématique centrale de cette composante du PAP 2 Mauritanie étant la montée en compétences numériques des enseignants, les experts recrutés devront avoir l’expertise et l’expérience de l’acquisition et apprentissage des compétences numériques dans le secteur de l’éducation.

L’équipe sera composée d’un lead et de plusieurs experts spécialisés dans la création et la mise en ligne de modules et parcours de formation ayant pour objectif la montée en compétences numériques des formateurs, d’enseignants et d’encadreurs (soutien pédagogique) pour un enseignement-apprentissage de qualité des nouvelles technologies et de l’informatique. Il faudra s’assurer que l’équipe d’experts puisse travailler à la fois en français et en arabe.

Les experts proposés ne peuvent être membres de la fonction publique, sauf s’ils se trouvent régulièrement placés en disponibilité ou en détachement au moment de leur mission.  Dans ce cas, un justificatif émanant de leur administration d’origine devra être joint au dossier de candidature. Les experts proposés ne peuvent avoir participé à l’élaboration du PAP.

## PROFIL(S) DÉSIRÉ(S)

| Critère | Expert lead | Equipe Nombre d’experts à la discrétion du soumissionnaire |
| --- | --- | --- |
| Qualification académique | Au moins un niveau en master en éducation, avec une spécialisation dans les technologies éducatives | - |
| Expérience professionnelle générale | Au moins 10 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation, avec une expertise en ingénierie pédagogique et numérique | - |
| Expérience professionnelle spécifique | Connaissance approfondie des cadres de compétences numériques et de leur transposition en parcours de formation | Expérience en développement et mise en ligne d’outils d’auto-évaluation des compétences (numériques en particulier) |
|  | Expérience dans les méthodologies de formation de formateurs (hybrides et auto-formation) | Expérience dans le développement de modules et parcours de formation en ligne pour les formateurs de formateurs/ enseignants |
|  | Expérience de consultances similaires dans des contextes de fracture numérique aussi forte | Expérience de développement de supports de formation en ligne adaptés à des niveaux de culture numérique et de connectivité variés |
| Compétences linguistiques | Maîtrise approfondie du français Connaissance de l’arabe est un atout | Maîtrise approfondie de l’arabe et du français |
| Autres connaissances et compétences | Capacité à travailler en équipe et communiquer efficacement avec diverses parties prenantes | Connaissance des politiques éducatives en Mauritanie |
|  | Expérience dans le dialogue technique et politique, avec une aptitude à naviguer dans des contextes institutionnels complexes | Connaissance approfondie de l’enseignement et apprentissage des compétences numériques |

# SOUMISSION DE LA CANDIDATURE ET DE L’offre

Les candidats intéressés sont priés de présenter deux documents séparés, une offre technique et une offre financière, conformément aux indications du règlement de consultation.

### Nombre de jours estimatif

Le nombre total de jours d’expertise pour l’ensemble de la mission (tous experts confondus) a été estimé à 78 jours. S’il existe une certaine flexibilité, les candidats sont invités à tenir compte de ce calcul dans la soumission de leur proposition.

### Estimation des besoins logistiques

Ni la RTIA ni le MERSE n’ont connaissance, à l’avance et de manière définitive, de l’ensemble des besoins logistiques qui seront liés à cette prestation.

Néanmoins, il peut être identifié les besoins logistiques suivants :

| Livrables | Besoins logistiques estimatifs |
| --- | --- |
| Livrable 1 Rapport d'état des lieux | Au moins 1 mission sur place (si expert résidant en dehors de la Mauritanie), 3 jours d’ateliers de consultation |
| Livrable 2 Référentiel de compétences | Au moins 1 mission sur place (si expert résidant en dehors de la Mauritanie), 3 jours d’ateliers de co-construction |
| Livrable 3 Outils d'auto-évaluation | - |
| Livrable 4 Contenus et parcours de formation | Au moins 4 missions sur place (si expert résidant en dehors de la Mauritanie), 15 jours d’ateliers de co-construction |
| Livrable 5 Outils d'évaluation des acquis et des pratiques | - |
| Livrable 6 Rapport sur le bilan de l'approche proposée | - |

Cette estimation ne constitue ni un engagement ni une garantie de la part d’Expertise France. Expertise France ne dispose pas de plus d’informations quant aux besoins logistiques de la mission. Le soumissionnaire est invité à formuler sa propre estimation des besoins logistiques.

## EVALUATION DE LA PROPOSITION

Les critères d’évaluation sont indiqués dans le règlement de consultation.