CAHIER DE CLAUSES COMMUNES PARTICULIÈRES VALANT ACTE D’ENGAGEMENT

PROCEDURE

Procédure adaptée conformément aux articles R2123-1 1° et R2123-4 du code de la commande publique

PROCEDURE

Procédure adaptée conformément aux articles R2123-1 1° et R2123-4 du code de la commande publique

Prestation d'audit organisationnel, de conformité et de mise à niveau HSE (Hygiène Sécurité Environnement) & Santé Sécurité au Travail (SST)

N° 261000123

# DESIGNATION DES PARTIES AU CONTRAT

Entre l’autorité signataire du marché agissant au nom et pour le compte de l’IFREMER d’une part,

Et la société :

Forme :

Capital :

Siège social :

N° SIRET :

Représentée par :

Joindre un RIB.

Dénommé ci-après « le titulaire » dans les clauses qui suivent.

Le titulaire s’engage sans réserve à exécuter les prestations aux conditions financières ci-après définies et ce, en se conformant aux stipulations du présent CCP valant acte d’engagement et aux documents visés ci-dessous.

# OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisation d’une prestation d'audit organisationnel, de conformité et de mise à niveau HSE (Hygiène Sécurité Environnement) & Santé Sécurité au Travail (SST)

L’IPEV (Institut Polaire français Paul-Emile Victor) intègrera l’Ifremer au 1er janvier 2027. Dans le cadre de cette intégration, un audit HSE est nécessaire afin d'évaluer le niveau de conformité réglementaire, l'efficacité du système de management HSE et l'adéquation de ses pratiques opérationnelles avec les exigences applicables et les meilleures pratiques du secteur.

Un focus spécifique permettra une mise à niveau du DUERP de l’IPEV et une mise à jour du volet HSE du PAPRIPACT de l’Ifremer.

Le détail des prestations et de l’environnement technique sont par ailleurs définis dans le CCTP en pièce jointe.

# PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles du marché sont par ordre de priorité

-	Le présent cahier des clauses communes particulières valant acte d’engagement (CCP), dans la version résultant des dernières modifications éventuelles opérées par avenant ;

- 	Le cahier des clauses techniques particulières ;

-	La déclaration sur l’honneur jointe en annexe et signée par le titulaire ;

-	Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services, JORF n° 0078 du 30 mars 2021, CCAG/PI ;

- 	L’offre du titulaire.

Le CCAG/PI est une pièce générale qui bien que non jointe est une pièce constitutive du marché, elle est réputée connue du titulaire du marché.

# OFFRE DE PRIX DU SOUMISSIONNAIRE

Le titulaire s’engage à réaliser les prestations du marché aux montants établis aux conditions économiques du mois d’août 2026.

| Phase | Prestation | Montant en € HT (si autre devise, préciser) |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 : Cadrage & Analyse documentaire | Revue des pièces existantes (DUERP, volet sécurité du PAPRIPACT, registres de sécurité, rapports de contrôles techniques réglementaires) |  |
| Phase 2 : Audit Terrain | Visites techniques des locaux et entretiens ciblés (direction locale, référent sécurité, membres du CSE sur les sujets sécurité). |  |
| Phase 3 : Plan de mise à niveau | Restitution et co-construction de la feuille de route pour la cellule HSE globale. |  |
| Montant total de la prestation |  |  |

Le prix du marché prend en compte l’ensemble des besoins pour la réalisation de la prestation (frais de transport, etc).

Les détails de la prestation sont précisés dans le CCTP annexé au marché.

L’offre de prix est détaillée dans le devis joint au présent marché.

(Décomposition de prix à remettre par le soumissionnaire).

Le règlement de la TVA sera effectué suivant le taux en vigueur à la date du fait générateur.

# CARACTERISTIQUES DES PRIX

Les prix sont forfaitaires et fermes définitifs et comprennent toutes les charges fiscales et autres.

# DELAI – DUREE DU MARCHE

Début du marché : Date de notification

Fin du marché : 30/06/2027

# DELAI GLOBAL DE PAIEMENT

Les factures sont réglées à 30 jours à compter de la date de réception de la facture par virement au numéro de compte du Titulaire.

# PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENTS

Le règlement du titulaire interviendra en une seule fois à la réception des prestations. Le règlement sera diminué, le cas échéant, des pénalités prévues à l’article 14 du CCAG/PI.

Les factures seront établies en un exemplaire portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

DENOMINATION

Libellé au nom de l’Ifremer

Adresse de facturation

Identification du tiers

N°SIRET

N° TVA intracommunautaire

N°IBAN

N° Facture

N° Commande (SAP)

Objet de commande (nature)

Objet de commande (quantité)

Montant total HT

TVA (montant, taux)

Référence du projet

Les factures non conformes seront rejetées et le délai global de paiement mentionné à l’article 7 est suspendu.

Les factures seront adressées en un seul original à https://chorus-pro.gouv.fr et à acp.visa.depenses@ifremer.fr pour les fournisseurs étrangers.

NOM : INST FR RECHERCHE POUR LEXPLOIT MER

SIRET : 330 715 368 00032

Code de service : METROPOLE_DOM

N° Engagement : n° SAP

# LIEUX D’EXECUTION

L’exécution du marché sera principalement réalisée en distanciel. En cas besoin, le lieu est le suivant :

IFREMER - Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer

1625 Rte de Sainte-Anne

29280 Plouzané

# ENVIRONNEMENT

Le titulaire veille à faire un usage raisonnable des courriels en veillant à limiter la liste de destinataires et les pièces attachées à ce qui est nécessaire.

Il favorise l’envoi de fichiers lourds par liens ou par l’accès à un espace documentaire en ligne. A l’occasion de réunions, il procède à l’impression de documents en version papier à la demande de l’Ifremer uniquement.

Pour ses déplacements nécessaires à l’exécution du marché, le titulaire sont tenus de favoriser les déplacements en train plutôt qu’en voiture ou en avion lorsque cela est possible

Durant l'exécution du marché, le soumissionnaire fournira, à la demande de l’IFREMER, des indicateurs permettant d'évaluer le respect des exigences environnementales du cahier des charges. L’indicateur à fournir est au minimum le suivant :

- Emissions de Gaz à effet de serre générées par les déplacements dans le cadre des missions réalisées pour l’Ifremer (ou au moins distances parcourues et type de transport) : le bilan BEGES sera fourni à l’Ifremer à l’issue de la réalisation du marché.

# PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le chapitre 6 du CCAG/PI s’applique. Toutefois, le présent article déroge à l’article 35.2.1 dans la mesure où le titulaire cède au Pouvoir adjudicateur les résultats objet du présent marché à titre exclusif.

# PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les prescriptions techniques sont détaillées dans le cahier des clauses techniques particulières jointes au présent marché.

# PREVENTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS ET DE CORRUPTION

Durant l'exécution du marché, le titulaire s'engage à maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin d'éviter toute distorsion de concurrence, à éviter tout conflit pouvant exister entre ses intérêts, ceux de l'Ifremer et ceux des autres opérateurs susceptibles d'être amenés à participer à l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage à avertir l'Ifremer de toute situation susceptible d'aboutir à un conflit d'intérêts et lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en œuvre afin de faire disparaître cette situation. A ce titre, le titulaire s'engage à divulguer sur simple demande de l'Ifremer les liens qui l'uniraient aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

-    Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;

-    Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte contre la corruption ;

-    Informe l'Ifremer de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un avantage indu, financier ou de toute autre nature, à l'occasion du présent contrat ;

-    Fournit toute assistance nécessaire à l'Ifremer pour répondre à une demande d'une autorité dûment habilitée relative à la lutte contre la corruption

# LIVRABLES

| Phase | Description de la prestation | Livrable attendu | Délais |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 : Cadrage & Analyse documentaire | Revue des pièces existantes (DUERP, volet sécurité du PAPRIPACT, registres de sécurité, rapports de contrôles techniques réglementaires). | Note de cadrage et liste des pièces HSE manquantes. | 31/12/2026 |
| Phase 2 : Audit Terrain | Visites techniques des locaux et entretiens ciblés (direction locale, référent sécurité, membres du CSE sur les sujets sécurité). | Rapport d’audit de conformité réglementaire et technique HSE. | 31/12/2026 |
| Phase 3 : Plan de mise à niveau | Restitution et co-construction de la feuille de route pour la cellule HSE globale. | Plan d'action HSE correctif (actions, budgets estimés, priorités) | 30/06/2027 |

# ACOMPTE - SOLDES

Le titulaire peut prétendre au paiement d’acomptes à partir de la date de notification du marché. Le montant de l’acompte doit correspondre au montant des prestations réellement exécutées.

Si le pouvoir adjudicateur ou son représentant constate que la demande d’acompte ne correspond pas à l’avancement réel des prestations l’acompte est soit réduit soit suspendu jusqu’à la réalisation des prestations correspondant à l’acompte.

Si le versement d’un acompte est lié à la fourniture d’un livrable, l’absence du livrable suspend le versement de l’acompte. Si le livrable n’est pas conforme aux éléments demandés dans les spécifications jointes au bon de commande ou au bon de commande lui-même, le montant de l’acompte peut être réduit voir suspendu par le pouvoir adjudicateur ou son représentant.

| Phase | Livrable attendu | Acomptes |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 : Cadrage & Analyse documentaire | Note de cadrage et liste des pièces HSE manquantes. | 10% du montant total à la validation par l’IFREMER |
| Phase 2 : Audit Terrain | Rapport d’audit de conformité réglementaire et technique HSE. | 20% du montant total à la validation par l’IFREMER |

70% (solde) du montant total est versé à l’issue de la réalisation de la prestation (Après déduction de l’avance de 20%).

# AVANCE

Le présent marché prévoit le versement d’une avance de 20% du montant du marché.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au Titulaire au titre du dernier acompte juste avant le solde du marché.

☐ Le titulaire demande à bénéficier de l’avance

☐ Le titulaire ne demande pas à bénéficier de l’avance

# DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

L’article 11 complète l’article 35.2.1 du CCAG PI.

# SIGNATURE DE LA SOCIETE

Fait en un seul original

Signature

# SIGNATURE DU POUVOIR ADJUDICATEUR OU SON REPRESENTANT

Pour le Président de l’Ifremer et par délégation,

# NOTIFICATION DU MARCHE

La date de notification du présent marché est la date de réception par le titulaire du présent contrat.

# DECLARATION SUR L’HONNEUR

Le candidat déclare sur l’honneur :

Condamnation définitive :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ;

- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;

Lutte contre le travail illégal :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ;

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés publics et accords-cadres soumis au code de la commande publique, être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;

Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord cadre ;

Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ;

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail ;

- avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission.

Le candidat s’engage à respecter et mettre en œuvre toutes les mesures liées au règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016).