# CAHIER DES CHARGES

- Informations générales

| # Intitulé de la mission | # RECRUTEMENT CONSORTIUM D’INCUBATEURS LABELLISES |
| --- | --- |
| # Bénéficiaire(s) | # Programme Économie Bleue |
| # Pays | Algérie |
| # Durée totale du contrat | # 10 mois |

- Contexte et justification du besoin

L’objectif général du Programme « Économie Bleue, Pêche et Aquaculture » est de contribuer au développement économique de l’Algérie en développant durablement l’économie bleue et d’accompagner le développement des opportunités économiques du secteur au profit des populations littorales, d’une utilisation rationnelle des ressources et en assurant la préservation de l’environnement.

Le Programme vient ainsi appuyer l’opérationnalisation de la SNEB-2030 autour de trois objectifs spécifiques (OS) : OS1, l’économie bleue soutient la création d’emplois, de valeur et de nouvelles opportunités d’investissement au profit des communautés côtières par la diversification des services, l’innovation, la mise en place de la Planification des Espaces Maritimes (PEM) et la promotion de l’aquaculture marine et continentale ; OS2, les revenus et les conditions de travail des pêcheurs artisans sont améliorés ; OS3, l’Algérie dispose des capacités opérationnelles pour assurer le suivi, le contrôle et la gestion de la pêche sur l’ensemble de son territoire en répondant aux définitions et exigences d’encadrement et de rapportage auprès des instances régionales de régulation (CGPM, CICTA).

Le résultat 1.1, lié à l’OS1, vise à améliorer les revenus des acteurs économiques des zones côtières du pays en diversifiant les activités de l’économie bleue, condition d’une création soutenue d’emplois, de valeur et de nouvelles opportunités d’investissement au profit des communautés côtières.

À titre de rappel, la Banque mondiale définit l’économie bleue comme « l’utilisation durable des ressources océaniques en faveur de la croissance économique, l’amélioration des revenus et des emplois et la santé des écosystèmes océaniques ». Dans le contexte méditerranéen, l’économie bleue est entendue comme « une économie circulaire peu polluante, efficace dans l’utilisation des ressources et basée sur des modes de consommation et de production durables, favorisant le bien-être humain et l’égalité sociale, génératrice de valeurs économiques et d’emplois, réduisant de manière significative les risques environnementaux et les pénuries écologiques ». Le Programme a identifié comme secteurs et activités prioritaires la pêche, l’aquaculture, le tourisme côtier, la construction, la réparation et l’ingénierie navales, les biotechnologies marines, la gestion des déchets portuaires, ainsi que l’ensemble des technologies et solutions digitales appliquées à l’économie bleue.

La présente consultation s’inscrit dans le prolongement direct de la phase pilote d’incubation menée de septembre à décembre 2025, qui a permis de tester un dispositif d’accompagnement ciblé sur six startups, d’évaluer les besoins concrets du secteur, de valider des méthodologies d’accompagnement adaptées et d’identifier de bonnes pratiques. Il matérialise le passage à l’échelle annoncé dans cette phase pilote, avec un programme d’accélération structuré sur dix mois, une couverture des quatorze (14) wilayas du littoral, des dispositifs renforcés (voyages d’étude en Europe, Démo Day mobilisant investisseurs) et une articulation plus étroite avec les politiques publiques de soutien à l’innovation et à l’économie durable.

- Objectifs et résultats poursuivis

  - Objectif général

L’objet de la présente consultation est de sélectionner un consortium d’au moins deux (2) incubateurs labellisés, ci-après dénommé « le consortium », opérant dans les wilayas du littoral algérien et disposant d’une expérience avérée dans l’accélération de startups, idéalement dans le domaine de l’économie bleue.

Le consortium retenu devra mettre en œuvre un programme complet de sourcing, sélection, accélération et valorisation de huit (8) à dix (10) startups opérant dans les différents domaines de l’économie bleue, sur une période de six (6) à sept (7) mois, incluant un (1) ou deux (2) voyages d’étude en Europe (hors France) et un Démo Day final mobilisant investisseurs et partenaires.

  - Objectifs spécifiques

- Capitaliser sur les acquis de la phase pilote 2025, en exploitant prioritairement la base des candidatures qualifiées identifiées dans ce cadre ;

- Mettre en œuvre un programme d’accélération structuré combinant formation collective, coaching individuel, mentorat sectoriel et expertises pointues (juridique, financière, propriété intellectuelle, internationalisation) ;

- Renforcer la maturité commerciale et entrepreneuriale de la cohorte : traction commerciale, partenariats stratégiques, structuration financière et gouvernance ;

- Préparer activement la cohorte à la levée de fonds : structuration des documents investisseurs (deck, business plan, prévisions, data room), préparation des entretiens, mobilisation d’un réseau d’investisseurs algériens et internationaux ;

- Exposer trois startups de la cohorte à un écosystème européen mature de l’économie bleue à travers un (1) ou deux (2) voyages d’étude (immersion, rencontres B2B, benchmarking, transferts de bonnes pratiques) ;

- Organiser un Démo Day mobilisant investisseurs, fonds, institutions financières et partenaires privés et publics, comme jalon de visibilité et de financement ;

- Garantir un transfert structuré et documenté (méthodologie, outils, indicateurs) pour la pérennisation du dispositif à plus grande échelle

  - Résultats à atteindre

Au niveau des startups accompagnées

- 100 % des startups formalisent une stratégie commerciale opérationnelle et disposent d’un pitch deck investor-ready à l’issue du programme ;

- Au moins 40 % des startups ont signé un premier contrat commercial, lettre d’intention ou MoU avec un client ou partenaire à l’issue du programme ;

- Au moins 25 % des startups ont engagé un processus actif de levée de fonds (entretiens investisseurs initiés, term-sheets en négociation) ;

- 100 % des startups nouent des contacts qualifiés avec des partenaires européens ; trois (3) startups, sélectionnées selon le processus prévu au point 4.5, participent au(x) voyage(s) d’étude en Europe ;

- 100 % de la cohorte est exposée à un réseau d’investisseurs et de partenaires lors du Démo Day ;

- Les porteurs de projets non retenus à la sélection bénéficient d’un entretien d’orientation et sont orientés vers des dispositifs alternatifs.

Au niveau du consortium prestataire

- Un processus de sourcing et de sélection structuré et transparent a été mené ;

- Un accompagnement personnalisé combinant formation collective, coaching individuel et mentorat sectoriel a été délivré ;

- Des outils et livrables transférables ont été produits pour chaque projet (pitch deck, business plan, plan d’action commercial, prévisions financières) ;

- Un rapport de capitalisation stratégique a été produit, intégrant des recommandations opérationnelles pour la consolidation et le déploiement du dispositif.

- Description de la mission

  - Activités prévues

Le consortium retenu aura la responsabilité de mettre en œuvre l’ensemble du dispositif, de l’identification des candidatures à la tenue du Démo Day final. Le déroulement de la mission se compose des phases suivantes.

## 1.1 Sourcing et identification des startups

Le consortium devra mobiliser un large vivier de candidats potentiels en s’appuyant prioritairement sur la base des candidatures qualifiées issue de la phase pilote 2025 (porteurs de projets ayant déposé un dossier en septembre 2025, dont les non-retenus prometteurs), ainsi que sur le réseau d’événements antérieurs du Programme (hackathons, journées EB, voyages d’étude). Une campagne de communication ciblée sera déployée dans les 14 wilayas du littoral pour assurer un maximum de candidatures qualifiées.

## 1.2 Sélection de la cohorte

Le consortium devra élaborer un règlement d’appel à candidatures et un formulaire digitalisé, validés par le Programme Économie Bleue, et mettre en œuvre un processus de sélection structuré en trois (3) étapes :

- vérification de l’éligibilité (complétude du dossier, origine géographique du porteur, secteur d’activité, statut de l’entreprise) ;

- évaluation des dossiers à l’aide d’une grille de notation proposée et validée par le Programme, portant notamment sur la faisabilité du projet, sa maturité, son potentiel commercial et de levée de fonds, et son impact sur le développement économique et social du secteur EB ;

- organisation de soutenances orales (pitchs) pour les 15 à 20 meilleurs projets devant un jury composé de représentants du Programme, de partenaires institutionnels, du consortium et d’investisseurs.

La transparence du processus sera garantie par une double lecture des dossiers et la production de procès-verbaux. Les candidats non retenus se verront proposer des pistes d’accompagnement alternatives. Le jury sélectionnera, sur la base du système de notation, les huit (8) à dix (10) projets les mieux notés.

## 1.3 Kick-off et contractualisation

Le consortium devra procéder à la signature d’un contrat d’accompagnement individuel avec chacune des startups retenues, préalablement au démarrage du programme. Ce contrat précisera les activités détaillées, les responsabilités et engagements respectifs, le calendrier prévisionnel et les modalités d’accompagnement. Un kick-off collectif de la cohorte sera organisé pour cadrer le parcours, présenter les intervenants et formaliser les engagements.

## 1.4 Programme d’accélération

Le consortium devra mettre en œuvre un programme d’accélération intensif sur six (6) à sept (7) mois, structuré autour des objectifs suivants :

- Consolider la proposition de valeur et la stratégie commerciale ;

- Accompagner la traction commerciale et la signature de premiers contrats ou partenariats ;

- Préparer la structuration financière et la stratégie de levée de fonds (deck, business plan, prévisions, data room) ;

- Accompagner l’internationalisation et l’ouverture vers les marchés européens ;

- Développer les soft skills, notamment la posture devant un investisseur et la conduite des entretiens financiers.

L’accélération combinera obligatoirement les trois modalités suivantes : sessions collectives (formations thématiques), accompagnement individuel (coaching sur mesure, conseil stratégique) et mentorat sectoriel ciblé avec des experts sectoriels, locaux et internationaux. Le consortium mobilisera en complément des expertises pointues sur des thématiques spécialisées (juridique, fiscalité, propriété intellectuelle, finance, marketing, internationalisation) au bénéfice des startups en fonction de leurs besoins.

L’offre du consortium devra présenter une méthodologie claire incluant le format, la fréquence et la durée des sessions, la logique pédagogique (articulation formation / coaching / mentorat) et le calendrier prévisionnel des étapes clés.

## 1.5 Voyages d’étude en Europe

Le consortium devra organiser un (1) ou deux (2) voyages d’étude à l’étranger, dans des pays européens hors France, durant la période de janvier à mars 2027. Ces voyages, conçus comme des temps forts du programme, viseront à exposer les trois startups sélectionnées à des écosystèmes matures de l’économie bleue (incubateurs / accélérateurs, fonds, structures de recherche appliquée, entreprises industrielles, clusters et pôles de compétitivité).

Le(s) voyage(s) d’étude ne concernent pas l’ensemble de la cohorte : seules trois (3) startups y participent. Le consortium proposera et mettra en œuvre un processus de sélection dédié, transparent et documenté, reposant sur des critères à définir (par exemple maturité du projet, potentiel d’internationalisation, adéquation avec les écosystèmes ciblés, avancement de la démarche de levée de fonds) et soumis à la validation du Programme.

Chaque voyage devra inclure des rencontres B2B structurées avec des partenaires potentiels, des immersions dans des structures cibles, des sessions de benchmarking et de retours d’expérience, et un dispositif de capitalisation permettant à chaque startup d’identifier des contacts qualifiés exploitables au retour. Le consortium est responsable de la conception du programme, de l’identification et de la mobilisation des partenaires européens, de la logistique (visas, transports, hébergement, restauration) et de la préparation pédagogique amont des participants. Une note de cadrage des voyages sera produite et validée par le Programme.

Le Programme EB apportera son soutien au consortium dans la structuration et la mise en œuvre de ces voyages et prendra en charge les frais logistiques relatifs à leur organisation, à savoir les billets d’avion, l’hébergement et les per diem des participants ainsi que de deux (2) membres encadrants du consortium. Tout ce qui excède ce périmètre reste à la charge du consortium et doit être intégré à son offre financière.

## 1.6 Démo Day et mobilisation d’investisseurs

À l’issue de la phase d’accélération, le consortium devra concevoir et organiser un Démo Day final à Alger, en avril 2027, mobilisant investisseurs, fonds d’investissement, institutions financières, partenaires institutionnels et privés du secteur. Le format devra combiner pitchs de la cohorte, tables rondes thématiques et séquences de networking structurées (speed-meeting investisseurs).

Le consortium assurera la mobilisation active des invités-cibles, en s’appuyant sur son propre réseau, sur celui du Programme Économie Bleue et sur les partenaires institutionnels mobilisés. Une préparation approfondie des pitchs de la cohorte (coaching, répétitions, tests auprès d’experts) sera assurée en amont. Le consortium produira l’ensemble des supports de communication et coordonnera la participation des startups. Un recueil structuré des feedbacks des parties prenantes (investisseurs, partenaires, experts) sera réalisé à l’issue de l’événement.

## 1.7 Suivi, reporting et capitalisation

Le consortium devra mettre en place un système de suivi et de documentation comprenant notamment :

- des réunions mensuelles de coordination avec les équipes du Programme Économie Bleue ;

- un suivi individuel des 8 à 10 startups (tableaux d’avancement, livrables produits, indicateurs d’impact) ;

- des rapports intermédiaires d’avancement à mi-parcours ;

- un rapport final de capitalisation intégrant retour d’expérience, recommandations, outils développés et proposition de modèle de pérennisation.

  - Livrables attendus

Tous les livrables seront transmis en version numérique (Word et PDF) et devront être rédigés en langue française. Des modèles ou canevas pourront être fournis par le Programme si nécessaire.

| Réf. | Livrable | Date de livraison |
| --- | --- | --- |
| L.1 | Note méthodologique décrivant le programme d’accélération, formulaire de candidature startups et grille d’évaluation | T0 + 10 jours : présentation lors de la réunion de lancement |
| L.2 | Rapport du processus global de sélection des startups, incluant les procès-verbaux des séances de sélection | T0 + 45 jours |
| L.3 | Contrats d’accompagnement signés avec chaque startup, détaillant les actions prévues | T0 + 60 jours |
| L.4 | Note de cadrage du (des) voyage(s) d’étude (destinations, partenaires identifiés, programme prévisionnel, logistique) | T0 + 5 mois |
| L.5 | Rapport intermédiaire d’avancement à mi-parcours | T0 + 5 mois |
| L.6 | Rapport(s) de capitalisation du (des) voyage(s) d’étude (un par voyage si 2) | À l’issue de chaque voyage, au plus tard T0 + 8 mois |
| L.7 | Programme détaillé, bilan et rapport d’analyse du Démo Day, incluant les contacts qualifiés générés | T0 + 9 mois |
| L.8 | Rapport final de capitalisation : bilan global, résultats par startup, recommandations, outils et modèles réplicables | T0 + 10 mois |

  - Coordination

Le prestataire désignera un interlocuteur unique pour la mise en œuvre de projet.

Une réunion de lancement se tiendra 7 jours après la notification du contrat.

Une coordination étroite avec les équipes devra impérativement être mise en place dès la préparation des missions et jusqu’à leur finalisation.

- Lieu, Durée et Modalités d’exécution

  - Période de mise en œuvre : 08/2026 – 08/2027

  - Date de démarrage : 08/2026

  - Durée effective par mission : 10 mois

  - Planning/calendrier :

Le calendrier prévisionnel d’exécution des missions se présente comme suit :

| Activités | Lieu | Période | Durée (H/J) Expert 1 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |

- Profil du consortium et ses membres

Le consortium candidat doit répondre aux critères suivants :

- Constitution en consortium obligatoire d’au moins deux (2) incubateurs labellisés, justifiant d’une existence légale en Algérie et opérant dans les wilayas du littoral. Un chef de file devra être désigné et portera la responsabilité administrative, technique et financière de l’ensemble du consortium.

- Couverture territoriale plurielle : le consortium devra démontrer une implantation effective dans au moins deux (2) wilayas du littoral, et présenter une stratégie de couverture des quatorze (14) wilayas littorales pour le sourcing et l’accompagnement.

- Expérience avérée en accélération (et non uniquement en incubation) : le consortium devra justifier de références démontrées dans la conduite de programmes d’accélération de startups, idéalement dans le domaine de l’économie bleue ou de secteurs connexes (économie verte, biotechnologies, technologies industrielles). La capitalisation sur la phase pilote d’incubation 2025 sera valorisée.

- Réseau d’experts et de mentors structuré : le consortium devra justifier d’un réseau actif et structuré d’experts, coachs et mentors locaux et internationaux, mobilisables pour le programme.

- Réseau d’investisseurs et de financeurs mobilisables : le consortium devra démontrer un accès qualifié à un réseau d’investisseurs et de financeurs (business angels, fonds d’investissement, institutions financières, organismes publics et privés), aussi bien algériens qu’internationaux. L’offre devra présenter une liste indicative d’investisseurs et de partenaires mobilisables pour le Démo Day, ainsi que des références d’opérations de levée de fonds auxquelles le consortium ou ses membres ont contribué. Des lettres de soutien de réseaux d’investisseurs ou d’investisseurs seront un plus.

- Capacité de mobilisation internationale : le consortium devra démontrer une capacité avérée à mobiliser des partenaires européens (incubateurs / accélérateurs, fonds, entreprises industrielles, structures de recherche), notamment en vue des voyages d’étude. Des références de coopérations internationales antérieures seront valorisées.

- Capacité d’hébergement physique : le consortium devra disposer d’espaces d’incubation et de travail adaptés permettant d’accueillir les startups dans de bonnes conditions tout au long du programme.

Le consortium devra répondre à l’appel à candidatures en déposant une offre technique et une offre financière.

- Informations pratiques

- Le voyage d’étude est pris en charge par le programme

- Le programme est exonéré de TVA, une franchise sera remise au soumissionnaire retenu une fois la facture finale remise.

Voir attachement 1 du présent cahier des charges