## Feuil1
R25012 - Crèche Rangeuil
Planning
2026-04-25
| 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-01 |  |  |  | 2027-08-01 |  |  |  | 2027-09-01 |  |  | 2027-10-01 |  |  |  | 2027-11-01 |  |  |  | 2027-12-01 |  |  |  | 2028-01-01 |  |  |  | 2028-02-01 |  |  |  | 2028-03-01 |  |  |  | 2028-04-01 |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Consultation AMO | [6 empty] | 2,5 mois à partir de la publication
Préparation dossier consultation
Publication
Délai de consultation - 1 mois | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Analyse | [15 empty] | 1 | 2
Négociation | [17 empty] | 1 | 2
Notification
Etudes amonts
Programme fonctionnel et technique validé
Diagnostics techniques
Achat PI : CT, CSPS…
Concours MOE |  |  | X mois à partir de la publication
Préparation AAPC
Publication
Phase candidature - 1 mois | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Analyse candidatures / AMO - 3 semaines | [22 empty] | 2 |  |  | 1 | 2 | 3
Préparation commission technique MOA/AMO
Commission technique
Rapport
Jury
Préparation dossier de consultation
Publication décision et dossier consultation
Elaboration des offres - 6 semaines | [33 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Analyse offres / AMO - 3 semaines | [39 empty] | 1 | 2 | 3
Préparation commission technique
Commission technique
Rapport
Jury
Courrier rejet
Délai stand still - 11 jours
Notification
Etudes de conception
APS - 4 semaines | [49 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Analyse APS/ AMO - 3 semaines | [53 empty] | 1 | 2 | 3
Mise au point remarques APS MOA/AMO -1 semaine
APD - 6 semaines | [57 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Analyse APD/ AMO -3 semaines | [63 empty] | 1 | 2 | 3
Mise au point remarques APD MOA/AMO - 1 semaine
Notification APD
Instruction PC - 5 mois | [66 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Délai de recours 2,5 semaines | [86 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PRO - 6 semaines | [66 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Analyse PRO / AMO - 3 semaines | [72 empty] | 1 | 2 | 3
Mise au point remarques PRO MOA/AMO - 1 semaine
DCE - 1 mois | [76 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Validation DCE - 1 mois | [80 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Achat travaux -3 mois | [84 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Travaux 12 mois: avril 2028 - février 2029
GPA - 1 an : février 2029- février 2030