## Planning BALMA-RENOV EU & EP
EAD BALMA (31) REHABILITATION DES RESEAUX DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES PLANNING PREVISIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX
Année 2026
| DESIGNATION | M-0 |  |  |  |  | M-1 |  |  |  |  | M-2 |  |  |  |  | M-3 |  |  |  | M-4
LOT TP |  | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22
Installation - Préparation de chantier - Implantation
Mise en place de réseau provisoire pour déviation des effluents durant les travaux | bar: M-1 S05 to M-2 S14
Travaux de désamiantage | bar: M-1 S05 to M-1 S06
Décapage de terre végétale mis en stock sur site | bar: M-1 S05 to M-1 S07
Ouverture/Remblaiement de tranchée | bar: M-1 S05 to M-1 S09
Dépose et évacuation des canalisations et ouvrages existants | bar: M-1 S05 to M-1 S07
Pose des réseaux et branchements EP en tranchée ouverte | bar: M-1 S05 to M-1 S09
Raccordement EP sur le réseau existant en tranchée ouverte | bar: M-1 S09
Essais et ITV | bar: M-2 S10
Pose des réseaux et branchements EU en tranchée ouverte | bar: M-1 S05 to M-1 S09
Pose Séparateur à graisses et fécules | bar: M-1 S08 to M-1 S09
Raccordement EU sur le réseau existant en tranchée ouverte | bar: M-1 S09
Essais et ITV | bar: M-2 S10
Remblaiement réseaux et branchements EU et EP | bar: M-1 S08 to M-1 S09
Essais de compactage de tranchée | bar: M-2 S10
Réhabilitation des réseaux EU et EP par chemisage | bar: M-1 S08 to M-2 S14
Bordures & caniveaux | bar: M-2 S14
Maçonnerie
Reglage | bar: M-2 S14
Mise à la côte + création des ouvrages | bar: M-2 S14
Réfection de surface en pavés | bar: M-3 S15 to M-3 S16
Réfection de surface en Béton Désactivé | bar: M-3 S15
Réfection de surface en enrobés
MO Terre végétale | bar: M-3 S15
Engazonnement | bar: M-3 S16
A.O.R. | O.P.R. - RECEPTION | [5 empty] | M-3 S16: O.P.R.; M-3 S18: RECEPTION
N.B. :
Ce planning est établi à titre indicatif