Programa EUROCLIMA

Apoyo en la implementación de la Acción Regional de Bioeconomía/ Colombia, Ecuador y Perú

Términos de referencia

Aceleración de empresas de bioeconomía amazónica para el acceso al mercado cosmético europeo

Índice

1	Información general	3

2	Contexto y justificación	3

2.1	Expertise France	3

2.2	El programa Euroclima	3

2.3	Justificación	4

3	Promoción de vínculos comerciales entre empresas amazónicas y clientes europeos: Descripción de la misión	7

3.1	Objetivos	7

3.1.1	Objetivo General	7

3.1.2	Objetivos Específicos	7

3.2	Actividades principales	7

Actividad 1. Fase de arranque:	7

Actividad 2. Selección estratégica de cadenas/ingredientes naturales con potencial	8

Actividad 3. Identificación y fortalecimiento de emprendimientos con potencial de exportación	9

Actividad 4. Vinculación y promoción comercial	10

Fase de cierre	10

3.3	Enfoque de género e inclusión de minorías	11

3.4	Productos esperados	12

3.5	Coordinación y aprobación de productos	13

4	Competencias y experiencias requeridas	13

-	Especialista en Estudios de mercado:	13

-	Especialista en fortalecimiento empresarial y promoción de exportaciones	13

-	Género e inclusión social: se espera que el proyecto cuente con personal especializado y destine recursos para una inclusión efectiva del enfoque de género e inclusión social. Este aspecto será altamente valorado en la evaluación de las propuestas.	14

4.1	Otros requisitos	14

Anexo 1:	15

Anexo 2:	17

# Información general

| Título | Aceleración de empresas de bioeconomía amazónica para acceso al mercado de cosméticos europeo |
| --- | --- |
| Beneficiarios | Empresas seleccionadas para recibir asistencia técnica para el acceso al mercado europeo de cosméticos |
| País | Colombia, Ecuador, Perú |
| Período para la realización del trabajo | Septiembre 2026 - Junio 2027 |

# Contexto y justificación

## Expertise France

Expertise France (expertisefrance.fr) es la agencia pública encargada de la cooperación técnica internacional de Francia.

Diseña y ejecuta proyectos que fortalecen de manera sostenible las políticas públicas en los países en desarrollo y emergentes.

Gobernanza, seguridad, clima, salud, educación... Interviene en ámbitos clave del desarrollo y contribuye junto a sus socios a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Desde el 1º de enero de 2022 es filial de Agencia Francesa de Desarrollo (Grupo AFD).

Con un volumen de negocio de 447 millones de euros en 2024, Expertise France (EF) interviene en 147 países e implementa más de 380 proyectos en el mundo. La agencia consta de más de 870 empleados en la sede en París y más de 1 450 colaboradores en el mundo.

En América latina, Expertise France interviene en mayoría con programas regionales.

En octubre 2018, se abrió la primera oficina de Expertise France en Bogotá, Colombia, dedicada a la implementación del programa Euroclima.

En el 2023 se unió el equipo encargado de la implementación del programa Amazonia+ en su componente dedicado a “Mejorar las oportunidades de participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el desarrollo y la aplicación de políticas y mecanismos de gobernanza ambiental y forestal" en los ocho países beneficiarios del programa.

En 2024 se ampliaron los sectores de trabajo de Expertise France con la puesta en marcha de dos proyectos sobre temas de género, “Mujeres Echando Raíces” y “Fortalecer la prevención de violencia de género, la protección y atención de niñas, mujeres y personas LGBTIQ+ en los territorios colombianos” (conocido como VLG Colombia), financiados por AFD y la UE.

## El programa Euroclima

La iniciativa de “Transición Verde en América Latina y el Caribe” (“Latin America and Caribbean Green Transition Initiative”) ha permitido financiar el programa Euroclima, programa de cooperación regional de la Comisión Europea, que tiene como objetivo contribuir a la Transición Verde en América Latina y el Caribe, a través de un apoyo a los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático y de protección y conservación de la diversidad biológica.

EUROCLIMA LAC (es un programa financiado por la UE para apoyar a los países de América Latina y el Caribe (ALC) en sus esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático.

Este programa tiene como objetivo fortalecer el diálogo sobre el clima con los 17 países socios, prestando mayor atención a la biodiversidad en coherencia con la estrategia de la UE para América Latina: "Más allá del jaguar”.

En este sentido, busca acompañar el desarrollo, la implementación y el monitoreo de las Estrategias a Largo Plazo alineadas con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de los países latinoamericanos y de sus compromisos en el marco global de biodiversidad post-2020.

El programa esta implementado por cinco agencias de países miembros de la Unión Europea y dos agencias de las Naciones Unidas, incluyendo Expertise France.

En el marco de la Fase 3 del programa, Expertise France lideró el sector "Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas" (BBE) y fue responsable de proporcionar asistencia técnica en el sector "Producción Resiliente de Alimentos" (PRA).

A partir de 2021 y el lanzamiento de la Fase 4, el programa empezó a promover el mecanismo de “Diálogo País”, en una coordinación eficiente con los Puntos Focales Nacionales (PFN), los ministerios sectoriales e instituciones relevantes, para definir, programar e implementar las acciones prioritarias. Esta metodología permite identificar conjuntamente con el país las necesidades en materia de asistencia técnica, y definir las acciones más adecuadas en función de la política climática del país y de la capacidad del programa para atender la solicitud.

La Fase 5 “Transición Verde” (“EUROCLIMA LAC”) inició en 2023 y sigue la metodología de “Dialogo País” orientada al diálogo interinstitucional y político, posicionando la biodiversidad, junto con el cambio climático, como ejes principales del programa.

Expertise France, que representa al Grupo AFD (AFD y Expertise France), coordina las acciones relacionadas con el sector de Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas y enfoca sus intervenciones en las líneas de acción “Políticas relacionadas con el clima, planes e instituciones”, “Acceso a financiamiento e inversión” y “Coordinación entre sectores, entre niveles de gobierno y múltiples partes involucradas”, y asegura la capitalización de experiencias de proyectos en curso en los sectores de “BBE” y “PRA".

Cabe mencionar que en el marco de esta fase 5, Expertise France también apoya las políticas climáticas de 16 países insulares del Caribe en el marco de otro programa complementario lanzado en 2023 llamado “Euroclima Caribbean”.

## Justificación

En el marco del programa EUROCLIMA, Expertise France y la GIZ implementan una acción regional orientada a fortalecer la cooperación entre la Unión Europea y los países andino-amazónicos —Colombia, Ecuador y Perú— para el desarrollo de una bioeconomía amazónica sostenible, en línea con las prioridades estratégicas de la Unión Europea en materia de clima, conservación forestal, almacenamiento de carbono, inclusión social, y la agenda de inversión Global Gateway.

La bioeconomía amazónica constituye una oportunidad estratégica para promover modelos productivos que generen valor económico a partir del uso sostenible de la biodiversidad, contribuyan a la conservación de los ecosistemas y fortalezcan los medios de vida de las poblaciones locales. En este marco, las cadenas de valor basadas en ingredientes naturales amazónicos pueden contribuir a diversificar las economías territoriales, mejorar la inserción de empresas y cooperativas en mercados de mayor valor agregado, y consolidar alternativas económicas compatibles con la protección del bosque y la biodiversidad.

El mercado europeo de cosméticos presenta oportunidades relevantes para ingredientes de origen biológico y productos derivados de la biodiversidad, pero también plantea exigencias crecientes en materia de calidad, trazabilidad, sostenibilidad ambiental, certificaciones, cumplimiento regulatorio y garantías sociales a lo largo de la cadena de valor. Por ello, el fortalecimiento de empresas sostenibles amazónicas requiere no solo mejorar capacidades comerciales y productivas, sino también identificar brechas relacionadas con estándares, financiamiento, gobernanza empresarial, trazabilidad, distribución de beneficios y acceso efectivo a mercados internacionales.

Asimismo, la sostenibilidad de estas cadenas debe tener en cuenta la incorporación efectiva del enfoque de género e inclusión social en los distintos eslabones de las cadenas de valor (producción, recolección, transformación, acopio, comercialización, transmisión de conocimientos tradicionales, gestión de recursos), respondiendo así a las barreras diferenciadas que enfrentan mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, entre otros.

Bajo este contexto, esta acción de Euroclima busca promover oportunidades de negocios sostenibles, inversiones verdes y una mayor inserción internacional de productos amazónicos con potencial para el mercado europeo de cosméticos.

El proyecto se enfoca especialmente en la promoción de ingredientes naturales amazónicos de alto valor (aceites, mantecas, extractos, polvos y otros derivados) con potencial de exportación sostenible hacia la Unión Europea, en consonancia con sus prioridades en materia de clima, conservación forestal, almacenamiento de carbono, inclusión social, y la agenda de inversión Global Gateway.

De manera más puntal, esta acción regional busca:

- Mejorar condiciones para la competitividad de los emprendimientos sostenibles amazónicos para acceder al mercado europeo y acceso a información estratégica sobre demanda y tendencias del mercado de la UE.

- Establecer y dinamizar vínculos comerciales efectivos entre los emprendimientos amazónicos y compradores e importadores europeos, facilitando procesos de matchmaking, articulación comercial.

- Generar recomendaciones para una agenda de inversión y proveer insumos para marcos habilitantes que faciliten el escalamiento sostenible de las cadenas de valor priorizadas, promoviendo un entorno favorable para la bioeconomía regional y la atracción de inversión pública y privada.

Para responder a estos objetivos, Expertise France y la GIZ trabajan en estrecha articulación en torno a los siguientes componentes:

| Componente | Responsable |
| --- | --- |
| - Identificación/mapeo/diagnóstico de la demanda del mercado europeo para productos/ingredientes naturales para la industria cosmética e identificación de cadenas de valor en los tres países que respondan a criterios de sostenibilidad y protección de la biodiversidad. | GIZ (Consultoría en curso. Entregables finales esperados para agosto 2026) |
| - Selección de cadenas de valor y emprendimientos amazónicos (medianamente consolidados) y fortalecer sus capacidades atendiendo sus necesidades para acceder al mercado europeo | GIZ/Expertise France Cada agencia ofrece la asistencia específica para las empresas que apoya |
| - Vínculos comerciales creados entre emprendimientos con compradores/importadores europeos | GIZ/Expertise France Cada agencia mapea los compradores para las cadenas que está apoyando, y brinda asistencia específica para las empresas que selecciona |
| - Recomendaciones para una agenda de inversión e insumos de marcos habilitantes que aporten al escalamiento sostenible de las cadenas de valor de productos priorizados | Expertise France implementa las actividades para los marcos de política pública GIZ implementa actividades para recomendaciones de una agenda de inversiones. |

El estudio de mercado del componente n°1 busca identificar y mapear la demanda actual y potencial de insumos e ingredientes naturales sostenibles amazónicos para la industria europea de cosméticos/biocosméticos, llevando a cabo las siguientes actividades (sin limitarse a ellas):

- Analizar las tendencias actuales y proyectadas del mercado, la estructura, el volumen y los segmentos del mercado europeo de exportación para insumos e ingredientes procesados naturales (aceite, polvo, etc.) y cosméticos verdes.

- Identificar nichos de alta demanda (por ejemplo, cuidado natural de la piel, aceites esenciales sostenibles, extractos botánicos, etc.)

- Analizar el perfil de los consumidores de productos cosméticos con ingredientes naturales en Europa.

- Identificar los criterios con la mayor demanda en Europa de productos naturales (sostenibles, orgánicos, comercio justo).

- Proponer criterios para la selección de empresas en la región amazónica según la demanda y los perfiles de consumidores identificados.

- Analizar las regulaciones, los requisitos para el acceso al mercado europeo, las barreras de entrada, las certificaciones relevantes y los requisitos de cumplimiento para la industria cosmética, así como las oportunidades para exportar productos naturales amazónicos.

- Hacer un mapa de los principales actores en Europa (compradores, importadores, certificadores, asociaciones industriales, distribuidores).

Este estudio constituye el punto de partida para el desarrollo de la consultoría objeto de estos TdR. Para ello, Expertise France requiere la contratación de un proveedor de servicios que implemente actividades estratégicas relacionadas con:

- Revisión, y de ser necesario, complementar el estudio de mercado adelantado por la GIZ;

- Priorización de cadenas de valor;

- Selección y fortalecimiento de empresas sostenibles amazónicas;

- Identificación de los principales retos de estas empresas y diseño de una estrategia de “aceleración”

# Promoción de vínculos comerciales entre empresas amazónicas y clientes europeos: Descripción de la misión

## Objetivos

### Objetivo General

Fortalecer la competitividad de empresas sostenibles amazónicas de Colombia, Ecuador y Perú para facilitar su acceso al mercado europeo de cosméticos, promoviendo cadenas de valor de bioeconomía sostenibles, inclusivas y con enfoque de género, y alineadas

### Objetivos Específicos

- Seleccionar y fortalecer al menos tres cadenas de valor/productos/ingredientes sostenibles con potencial de exportación hacia la Unión Europea, integrando criterios sostenibilidad y de género e inclusión social (GESI) en el análisis de oportunidades, brechas, riesgos y beneficios asociados a las cadenas priorizadas.

- Facilitar vínculos comerciales entre empresas amazónicas y compradores europeos, incorporando el enfoque GESI en las estrategias de vinculación comercial y preparación para la exportación promovidas por el proyecto.

## Actividades principales

El proveedor será responsable de implementar las siguientes actividades:

### Actividad 1. Fase de arranque:

- Reuniones de inicio y coordinación con Expertise France, y otros actores pertinentes (ex: GIZ, Delegaciones de la UE, ministerios/contrapartes nacionales)

- Recopilación y análisis de la documentación preliminar (ex: revisión del diagnóstico realizado por la GIZ).

- Revisión de la metodología propuesta en la oferta y eventuales ajustes (contenidos, cronograma), incluyendo la integración del enfoque de género e inclusión social en la metodología de trabajo.

Productos esperados: Plan de trabajo detallado, metodología y cronograma

### Actividad 2. Selección estratégica de cadenas/ingredientes naturales con potencial

Con base en el estudio de mercado realizado por GIZ sobre las cadenas de valor de productos/ingredientes naturales amazónicos con potencial de exportación hacia el mercado europeo de cosméticos en los tres países:

- De ser necesario, complementar, finalizar y/o puntualizar el análisis realizado por GIZ, con:

  - estudio de tendencias actuales y proyectadas del mercado europeo de ingredientes naturales y biocosméticos.

  - Identificar nichos de mercado de alto valor.

  - Analizar perfiles de consumidores europeos.

  - Identificar requisitos regulatorios y certificaciones relevantes para el acceso al mercado europeo, así como los costos de implementación de los mismos

  - Mapear compradores, importadores, distribuidores y asociaciones sectoriales.

- Proponer criterios de priorización/selección de las cadenas de valor, ingredientes o productos sostenibles a acompañar. Integrar criterios de sostenibilidad ambiental y de género e inclusión social en la matriz de priorización/selección de las cadenas de valor, ingredientes o productos sostenibles a acompañar, considerando su potencial para la conservación de los bosques y de la biodiversidad, generar oportunidades de ingreso, fortalecer la participación de empresas y cooperativas vinculadas a mujeres y comunidades locales, y favorecer una distribución más equitativa de los beneficios derivados de la inserción en mercados especializados.

- Priorizar las cadenas de valor, ingredientes naturales o productos sostenibles; idealmente al menos una/o una por país (Colombia, Ecuador y Perú).

- Deseable, identificar al menos una cadena de valor amazónica común entre Colombia, Ecuador y Perú.

- Identificar oportunidades de intercambio regional (entre los 3 países) y buenas prácticas.

- Hacer el enlace con la institucionalidad de cada país sobre el tema de bioeconomía/ biocomercio. Llevar a cabo una reunión de introducción de la consultoría. Incorporar información relevante que estas instituciones puedan proveer.

- Hacer un mapeo de actores estratégicos en cada país (ministerios, centros de investigación, cámaras de comercio) que puedan brindar información complementaria a la identificada en el estudio realizado por GIZ, y con quienes eventualmente se pueda establecer sinergias en el acompañamiento a las cadenas y empresas seleccionadas

- Mapear empresas y cooperativas con potencial exportador. Identificar, dentro del mapeo de empresas y cooperativas con potencial exportador, aquellas que estén lideradas, integradas o vinculadas productivamente a mujeres y comunidades locales, así como las barreras específicas que puedan limitar su fortalecimiento, formalización, acceso a certificaciones, financiamiento, trazabilidad, información de mercado y vinculación comercial.

- Seleccionar el número de empresas definido en cada país. Esta selección deberá ser consensuada con Expertise France y GIZ

- Diseñar un mecanismo rápido de acercamiento y establecimiento de acuerdos con las empresas que serán acompañadas y recibirían asistencia técnica de impulso a la exportación. Este mecanismo debe incluir los compromisos de las partes.

- Evaluar brechas y oportunidades relacionadas con volúmenes de producción, acopio, trazabilidad, financiamiento, capacidades productivas y empresariales, y estándares de calidad, así como barreras diferenciadas de género e inclusión social que puedan afectar el fortalecimiento de las empresas y cooperativas seleccionadas y su inserción en cadenas de mayor valor agregado.

Productos esperados:

- Producto 2a: Informe final de análisis del mercado, retos y oportunidades, y de priorización de cadenas de valor/productos/ingredientes. Este informe deberá incluir una propuesta de matriz multidimensional de priorización, y una ficha técnica del potencial comercial de cada cadena seleccionada en cada país. El informe debe incluir igualmente una propuesta de matriz para la selección de las empresas con potencial para recibir apoyo de Euroclima.

Los criterios de selección, así como las cadenas de valor priorizadas y las empresas seleccionadas, deberán ser socializadas y acordadas con Expertise France.

- Producto 2b: Minutas del comité de priorización de cadenas y de selección de empresas a acompañar.

### Actividad 3. Identificación y fortalecimiento de emprendimientos con potencial de exportación

- De manera conjunta con el equipo de Expertise France, definir el número empresas a acompañar en cada país (por ejemplo, 2-5 empresas en cada país).

- Definir una estrategia de acercamiento hacia las empresas seleccionadas y diseñar un instrumento que formalice el apoyo que recibirán por parte de Euroclima.

- Realizar la caracterización de las empresas seleccionadas abordando aspectos como capacidades productivas y empresariales, brechas para la exportación, diagnóstico del entorno de la empresa (proveedores, clientes, competidores, financiadores, etc.). Esto debería resultar en un breve diagnóstico de cada empresa y un plan de mejora empresarial.

- La caracterización de las empresas seleccionadas debe incluir la aplicación de un análisis inicial de género e inclusión social, de acuerdo con los requerimientos de Euroclima (ver anexo 2 – Formato GESI inicial). Esto debería traducirse, dentro de la fase de asistencia técnica y acompañamiento a empresas, en medidas efectivas que promuevan la equidad de género y la inclusión social.

- Identificar y priorizar necesidades diferenciadas de fortalecimiento para el acceso al mercado europeo, de acuerdo a los resultados de la caracterización de las empresas seleccionadas, por ejemplo:

  - Normativa europea y estándares de calidad;

  - Certificaciones relevantes;

  - Preparación para exportación;

  - Modelos de negocio y marketing;

  - Producción sostenible y trazabilidad;

  - Innovación y digitalización;

  - Acceso a financiamiento e inversión.

  - Medidas para reducir barreras de género e inclusión social en el acceso a capacidades técnicas, financiamiento, certificaciones, información de mercado, trazabilidad y oportunidades comerciales.

- Diseñar e implementar planes de asistencia técnica y fortalecimiento de acuerdo a las necesidades identificadas, incluido sobre los aspectos de vinculación comercial. Estos planes deberán incorporar medidas específicas para responder a las brechas identificadas en el análisis GESI inicial.

Productos esperados:

- Producto 3a: Mecanismo de acercamiento e instrumento de acuerdos con las empresas seleccionadas para recibir acompañamiento y asistencia técnica.

- Producto 3b: Caracterización de empresas y diagnóstico de sus necesidades de acompañamiento y asistencia técnica.

- Producto 3c: Plan detallado de acompañamiento definido para cada empresa, incorporando medidas adaptadas a las brechas identificadas en la caracterización y en el análisis GESI inicial.

- Producto 3d: Informe de acompañamiento y asistencia técnica, incluyendo los avances, limitaciones y ajustes realizados en materia de género e inclusión social durante la implementación.

### Actividad 4. Vinculación y promoción comercial

- Mapear compradores y distribuidores europeos.

- Diseñar estrategias de vinculación (“matchmaking”) comercial.

- Acompañar a las empresas a diseñar/mejorar su estrategia de exportación.

- Facilitar la participación de empresas en ferias internacionales relevantes. Nota: previo a la participación en este tipo de ferias, se debería haber desarrollado la estrategia de matchmaking y la estrategia de exportación.

- Organizar reuniones B2B virtuales y presenciales.

- Dar seguimiento posterior a eventos y negociaciones comerciales.

- Apoyar la generación de acuerdos comerciales preliminares.

Producto esperado

Producto 4: Informe sobre participación en ferias y acciones comerciales implementadas

### Fase de cierre

- Llevar a cabo una reunión de cierre y balance de la consultoría, presentación de resultados con los Ministerios, las Delegaciones de la UE de cada país y Expertise France, GIZ y otros actores pertinentes de ser necesario.

- Sistematización de la experiencia, lecciones aprendidas y recomendaciones de política pública.

- Taller de cierre con emprendimientos

Producto esperado:

- Producto 5: Informe final de resultados consolidado, resumen ejecutivo y presentación final. El informe final de resultados debería incluir: resultados alcanzados con las empresas en cada país, identificación de brechas transversales y recomendaciones de política pública para el fortalecimiento del biocomercio en los 3 países, posibles próximos pasos para las empresas con las cuales se trabajó en el marco del proyecto. El informe deberá incluir una sección sobre la integración del enfoque de género e inclusión social en las acciones de vinculación comercial, incluyendo empresas participantes, barreras encontradas, medidas de ajuste implementadas, resultados alcanzados y oportunidades comerciales identificadas para empresas y cooperativas vinculadas a mujeres y comunidades locales.

Actividades transversales:

Se espera que el Contratante implemente las actividades a través de las siguientes tareas (no exhaustivas):

- Llevar a cabo reuniones periódicas de seguimiento, a definir conjuntamente con Expertise France.

- El proveedor deberá realizar los informes de reunión/talleres cuando se lleven a cabo.

- El proveedor deberá respetar los lineamientos de comunicaciones del Programa Euroclima – Global Gateway, de Expertise France, y de las contrapartes institucionales en los países de intervención cuando aplique.

- El proveedor deberá estar disponible para reuniones de coordinación con la GIZ.

## Enfoque de género e inclusión de minorías

Se espera que el fortalecimiento de cadenas de valor de productos e ingredientes naturales amazónicos orientadas al mercado europeo de cosméticos contribuya a generar oportunidades de ingreso y mayor autonomía para mujeres y comunidades locales y/o poblaciones indígenas. Para ello, el oferente deberá integrar de manera sistemática el enfoque de Género e Inclusión Social (GESI) en el análisis de mercado, la priorización de cadenas, la selección y caracterización de empresas y cooperativas con potencial exportador, el diseño de las acciones de fortalecimiento y la vinculación comercial.

La incorporación del enfoque de Género e Inclusión Social (GESI) incluye la realización de un análisis inicial (línea base) y un análisis final. Este análisis permitirá identificar en qué eslabones de las cadenas priorizadas participan o podrían integrarse mujeres, comunidades indígenas, comunidades campesinas y otros actores locales; cuáles son sus capacidades actuales; qué barreras limitan su fortalecimiento; y qué condiciones serían necesarias para favorecer su acceso a eslabones de mayor valor agregado. En particular, deberá analizarse su acceso a fortalecimiento empresarial, formalización, financiamiento, certificaciones, tecnologías, información de mercado, capacidades de negociación comercial y beneficios económicos derivados de la inserción en mercados especializados.

La consultoría deberá asegurar que la selección de cadenas, empresas y estrategias de acompañamiento integre criterios de igualdad de género, inclusión social, participación efectiva, reconocimiento de conocimientos locales y distribución equitativa de beneficios.

Los.as oferentes deben detallar:

- cómo prevén cumplir con este requisito (grupos objetivo, metodología, calendario, etc.),

- propuestas concretas y adaptadas para reducir las brechas de género y necesidades diferenciadas, a justar en función de los resultados del análisis GESI inicial,

- definan indicadores sensibles al género (por ejemplo, participación, acceso a beneficios, toma de decisiones),

- realice monitoreo continuo y evaluación de impactos para garantizar que la acción cumpla sus objetivos de equidad y realice ajustes de forma oportuna.

- los recursos disponibles para liderar y atender al público meta en términos GESI

El principio de “no hacer daño” (“do no harm”) deberá entenderse como un estándar mínimo de implementación. En consecuencia, el oferente deberá evitar que los criterios de priorización de cadenas, selección de empresas y cooperativas, asistencia técnica y vinculación comercial excluyan directa o indirectamente a mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades campesinas u otros grupos subrepresentados, o refuercen desigualdades preexistentes. Además de prevenir efectos negativos, se espera que el oferente proponga medidas concretas para favorecer una integración más equitativa de estos actores en las cadenas priorizadas, incluyendo criterios transparentes de selección, identificación de barreras de acceso y ajustes oportunos durante la implementación.

Asimismo, el proveedor deberá recopilar y reportar información desagregada por sexo y edad y, cuando sea posible y pertinente, por pertenencia étnica, ubicación territorial y tipo de empresa o cooperativa. Esta información deberá incluirse en los informes de avance y finales como insumo para analizar brechas, resultados, limitaciones y recomendaciones.

Se espera que las metodologías y herramientas elaboradas por el/la experto/a incluya de manera concreta este enfoque de género e inclusión de minorías, en particular en el plan de monitoreo de las actividades y en los informes periódicos y finales.

## Productos esperados

Todos los productos deberán ser entregados según el siguiente calendario.

| N°1 | Producto | Tiempo de entrega |
| --- | --- | --- |
| Notificación del contrato |  | T0 |
| Producto 1 | Plan de trabajo detallado, metodología y cronograma | T0 + 2 semanas |
| Producto 2a | Informe final de análisis del mercado y de priorización de cadenas de valor/productos/ingredientes naturales | T0 + 2,5 meses |
| Producto 2b | Minutas del comité de priorización de cadenas y de selección de empresas a acompañar. |  |
| Producto 3a | Mecanismo de acercamiento y establecimiento de acuerdos con las empresas seleccionadas para recibir acompañamiento y asistencia técnica. |  |
| Producto 3b | Caracterización de empresas y diagnóstico de sus necesidades de acompañamiento y asistencia técnica | T0 + 5 meses |
| Producto 3c | Plan detallado de acompañamiento definido para cada empresa. |  |
| Producto 3d | Informe de acompañamiento y asistencia técnica | T0 + 9 meses |
| Producto 4 | Informe sobre participación en ferias y acciones comerciales implementadas |  |
| Producto 5 | Informe final consolidado, resumen ejecutivo y presentación final | T0 + 10 meses |

## Coordinación y aprobación de productos

Para llevar a cabo la misión, el proveedor de servicios trabajará bajo la supervisión de Expertise France y en estrecha colaboración con los equipos de las contrapartes nacionales (Ministerios).

La supervisión del trabajo y aprobación de productos será realizada por Expertise France.

# Competencias y experiencias requeridas

El equipo de trabajo debe tener en cuenta los siguientes perfiles, competencias y experiencias:

- Un.a coordinador.a general que:

  - Asegure el buen desarrollo y orientación estratégica de la misión, así como la interlocución con Expertise France y demás interlocutores.as.

  - Cuente con una experiencia mínima de 8 años en los campos relacionados con la consultoría (economía, comercio internacional, bioeconomía, desarrollo sostenible, cadenas de valor sostenible, apoyo al emprendimiento, acceso al mercado europeo, cooperación internacional).

  - Cuente con experiencia en diseño e implementación de procesos multi-actores y multi-país, proyectos de desarrollo y cooperación internacional.

  - Cuente con experiencia de trabajo con instituciones públicas, organismos internacionales de cooperación y sector privado en América Latina, particularmente en países andino-amazónicos

  - Experiencia en redacción de notas estratégicas y análisis de políticas públicas.

  - Tenga buen dominio de español e inglés.

### Especialista en Estudios de mercado:

  - 5 años o más deseados de experiencia en análisis de mercado y estudios sectoriales.

  - 3 años o más en por lo menos 1 de los países de intervención (Colombia, Ecuador, Perú).

  - Conocimiento de las Políticas y orientaciones estratégicas de la Unión Europea relacionadas con la consultoría, por ejemplo, el Pacto Verde (“Green Deal”), Estrategia de bioeconomía de la UE, reglamento sobre importaciones libres de deforestación (« EUDR »),  la estrategia Global Gateway y su agenda de inversión, y otros documentos pertinentes relacionados con temas de clima, conservación forestal, almacenamiento de carbono, inclusión social, normativas y requerimientos para el acceso al mercado europeo, barreras de entrada, certificaciones relevantes, regulaciones para cosméticos y productos libres de deforestación, Protocolo de Nagoya, entre otros.

  - Conocimiento y experiencia en del mercado de ingredientes naturales e industria cosmética.

  - Manejo de metodologías cuantitativas y cualitativas.

### Especialista en fortalecimiento empresarial y promoción de exportaciones

  - 5 años o más deseados en experiencia en desarrollo de capacidades para pequeñas y medianas empresas (PYMES), emprendimientos y/o cooperativas.

  - 3 años o más en por lo menos 1 de los países de intervención (Colombia, Ecuador, Perú).

  - Experiencia comprobada de colaboración con el sector privado y sólido conocimiento de las dinámicas de inversión, comercialización y desarrollo empresarial en las cadenas de valor de la bioeconomía, en particular en América Latina.

  - Experiencia en estándares internacionales, sostenibilidad y exportación.

  - Experiencia en promoción comercial, ferias internacionales y ruedas de negocio, y promoción de exportaciones.

  - Experiencia en articulación entre compradores y proveedores.

  - Buen entendimiento de los desafíos del comercio sostenible y del acceso a mercados europeos.

Profesional de apoyo (junior)

- 1 año de experiencia profesional en temas relacionados con la consultoría: estudios de mercado, promoción de exportaciones, cadenas de valor de bioeconomía amazónica.

### Género e inclusión social: se espera que el proyecto cuente con personal especializado y destine recursos para una inclusión efectiva del enfoque de género e inclusión social. Este aspecto será altamente valorado en la evaluación de las propuestas.

Se permitirá cierta flexibilidad en la conformación del equipo propuesto respecto a lo descrito, mientras el equipo reúna todas las calificaciones mínimas requeridas para la ejecución de la consultoría. Se recomienda encarecidamente que el equipo esté compuesto por un grupo de profesionales con equilibrio de género (esto se valorará positivamente en la evaluación).

Además de los elementos presentados anteriormente, se espera que el Oferente presente los demás perfiles que considere necesarios para ejecutar esta consultoría.

Nota para la presentación del equipo en la Oferta:

Para facilitar la identificación de los diferentes criterios en las hojas de vida/CV, se adjunta a estos TdR una tabla por ser completada por el Oferente.

De la misma manera y para ayudar a la buena comprensión del equipo propuesto, se espera que el oferente presente y justifique la composición, rol y responsabilidades, y organización del equipo propuesto (con ayuda de un organigrama funcional y, por ejemplo, explicación sobre los perfiles elegidos, valor añadido de cada persona y del equipo en su conjunto para llevar a cabo la consultoría).

## Otros requisitos

- Excelente capacidad de coordinación y comunicación intercultural.

- Capacidad para trabajar en entornos multiculturales.

- Disponibilidad para viajes internacionales.

- Capacidad de elaboración de informes técnicos de alta calidad.

Anexo 1: Descripción del cumplimiento del equipo propuesto de los requerimientos obligatorios de la consultoría (cuadro a ser incluido en la oferta técnica)

| Perfil(es) que cumplen los criterios Requisitos obligatorios para el equipo de expertos.as | Indica el nombre de la persona y su cargo en el equipo. | Indica el nombre de la persona y su cargo en el equipo. | Etc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación / Líder de equipo (Senior): |  |  |  |
| - 5 a 8 años de experiencia laboral en economía, comercio internacional, bioeconomía, y/o desarrollo sostenible - Experiencia en diseño e implementación de procesos multi-actor y multi-país, proyectos de cooperación internacional. - Experiencia de trabajo con instituciones públicas, organismos internacionales de cooperación y sector privado en América Latina, particularmente en países andino-amazónicos - Experiencia en redacción de notas estratégicas y análisis de políticas públicas. - Buen dominio de español e inglés. |  |  |  |
| Especialista en estudios de mercado: |  |  |  |
| - 5 años o más deseados de experiencia en análisis de mercado y estudios sectoriales. - 3 años o más en por lo menos 1 de los países de intervención (Colombia, Ecuador, Perú). - Conocimiento de las Políticas y orientaciones estratégicas de la Unión Europea relacionadas con la consultoría, por ejemplo, el Pacto Verde (“Green Deal”), Estrategia de bioeconomía de la UE, EUDR, GGIA y otros, Protocolo de Nagoya, entre otros. |  |  |  |
| Especialista en fortalecimiento empresarial y promoción de exportaciones: |  |  |  |
| - 5 años o más deseados en experiencia en desarrollo de capacidades para pequeñas y medianas empresas (PYMES), emprendimientos y/o cooperativas. - 3 años o más en por lo menos 1 de los países de intervención (Colombia, Ecuador, Perú). - Experiencia comprobada de colaboración con el sector privado y sólido conocimiento de las dinámicas de inversión, comercialización y desarrollo empresarial en las cadenas de valor de la bioeconomía, en particular en América Latina. - Experiencia en estándares internacionales, sostenibilidad y exportación. - Experiencia en promoción comercial, ferias internacionales y ruedas de negocio, y promoción de exportaciones. - Experiencia en articulación entre compradores y proveedores. - Buen entendimiento de los desafíos del comercio sostenible y del acceso a mercados europeos. |  |  |  |
| Otros perfiles profesionales propuestos por el equipo consultor (precisar): |  |  |  |
| Profesional de apoyo: |  |  |  |
| 1 año de experiencia profesional en temas relacionados con la consultoría: estudios de mercado, promoción de exportaciones, cadenas de valor de bioeconomía amazónica. |  |  |  |
| Equilibrio de género: |  |  |  |
| Profesionales con equilibrio de género |  |  |  |

# Anexo 2:

Formato para el análisis inicial de género e inclusión social

Euroclima

Building a Green and Just Transition with Latin America and the Caribbean

Initial Gender Equality and Social Inclusion Analysis for the Action “Enter the title of the Action, even if provisional”

(At the start of the Action)

Background The Action Plan for Gender Equality and the Empowerment of Women in External Action (GAP III) reiterates the commitment to gender equality as a guiding principle for the European Union’s (EU) international cooperation. This commitment translates into the ambition that 85% of all new actions generated by the EU’s external relations will contribute to gender equality and women’s empowerment by 2025. Euroclima has a Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Marker to be reported through its monitoring platform EUCLIDES, which helps monitor the integration of a GESI perspective into the design and implementation of Euroclima Actions. Each Action is required to complete a GESI Analysis at the start of its implementation (Initial GESI Analysis) and at its completion (Final GESI Analysis). This template is to be used for the Initial GESI Analysis of the Action and must be uploaded to EUCLIDES before the Action’s status on the platform can be changed from “Programming” to “Implementing”. If or when a Rapid GESI Analysis is conducted during the design phase, its results must also be compiled using this template and uploaded to EUCLIDES before the Action’s status on the platform can be changed from “Programming” to “Implementing”. Please note that when a Rapid GESI Analysis is designed, it automatically triggers the need for conducting a full GESI baseline analysis as part of the inception phase of the Action. Quality standards for the Action-specific GESI Analysis Expanding on the European Commission’s gender analysis framework, a GESI Analysis examines the differences in conditions, needs, participation, access to resources, development opportunities, control over assets, and decision-making power among individuals. It considers these differences in relation to sex, gender, age, disability, ethnicity, religion, culture, and other factors that may lead to discrimination or social exclusion. The Initial GESI Analysis must adhere to the following quality standards: Timing: - The Initial GESI Analysis should be initiated once the Action’s priority areas are defined, but before detailed planning (i.e. logframe design) begins, so that its findings can inform activity design and budgeting. - When a Rapid GESI Analysis is conducted, the Initial or Full GESI Analysis should be conducted as part of the inception phase of the Action and result in the validation and, if needed, amendment of the actions proposed by its predecessor. Content: - Adhering to this template’s structure (i.e., completing all sections) is compulsory. The questions included are to guide the completion of each section and are not meant to be answered individually. - In the event of significant contextual, geographical and/or conceptual changes in the Action, as well as in case of new findings, revisions/updates of the analysis are necessary. Method: - The analysis should be carried out and authored by the implementing team’s staff with both local and, whenever possible, GESI expertise. - It is advisable (though not mandatory) for each Action to nominate a GESI Focal Point who has dedicated time for ensuring the GESI perspective is followed throughout the project cycle. - Wherever possible, data sources/references should be included in the document as footnotes or links to substantiate the information provided. Format: - This template is mandatory for all Euroclima Actions beginning from 01 March 2026. Please make sure to download the latest template directly from the Action’s page in EUCLIDES (Edit section). - In favour of clarity and retrievability of information, the indicated maximum length of each chapter must not be exceeded (font: Arial 11pt, line spacing: 1,15). The Annex space can be used for lists, tables and additional data collected during the analysis or any other relevant documents. - Please delete the instructions as well as the guidelines before uploading the document to EUCLIDES. If you have questions regarding the template’s format or how to complete it, please feel free to contact the M&E Expert of the Euroclima Technical Assistance (luca.petrarulo@euroclima.org) for advice. Reference documents: You can find useful resources and examples in this folder: GESI Analysis Resources. For those who do not have access to the folder, here are some publicly available documents: Gender analysis and toolkits - EUROCLIMA+, Transversalizando la perspectiva de género en proyectos de acción climática: caja de herramientas, 2021 - Council of Europe, Gender Mainstreaming Toolkit, 2019 - SIDA, Gender Analysis – Principles & Elements, 2025 - SIDA, Gender Equality, Environment & Climate Change, 2021 - EU Neighbour East, Gender Analysis Information Brief, 2023 - European Institute for Gender Equality, Gender Analysis, 2019 - OECD, Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls, 2022 Gender country profiles and examples of gender analysis - UN Women country fact sheets - European Union, Gender Country Profiles for each participating country and CLIPs - Green Climate Fund (GCF) country and gender equality commitments - Global Environmental Facility (GEF) database on country projects Gender statistics - UN Women data - ECLAC, Gender Equality Observatory and the CEPALSTAT Gender Statistics Portal - World Bank Gender data Portal - UNFPA gender violence, health and other demographic data - United Nations Development Programme (UNDP) Human Development Reports and Gender Inequality Index - International Labour Organization (ILO) labour statistics and gender employment data - Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) gender and land rights resources - United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Gender Action Plan - National statistical offices, gender equality ministries, and recent NGO or academic studies. Regional reports - ECLAC, Gender equality in the midst of climate change: What can the region’s machineries for the advancement of women do? 2021 - ILO, Green Jobs, an Opportunity for Women in Latin America, 2023 - UN Women. Towards parity and inclusive participation in Latin America and the Caribbean. Regional overview and contributions to CSW65 Relevant international commitments and mandates on gender equality - Convention on Biological Diversity (CBD), Gender and Biodiversity - United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC): - Gender Action Plan - Local Communities and Indigenous Peoples - NDC Portal - European Union, EU Gender Equality Action Plan III (GAP III) Practical examples for mainstreaming gender in Euroclima Actions Below are realistic examples drawn from Latin America and the Caribbean sectors that can be used as inspiration by Euroclima Actions: - Renewable Energy and Green Jobs: Women remain underrepresented in technical and leadership roles in renewable energy. Include gender-responsive procurement clauses requiring contractors to provide equal pay, safe working conditions, and at least 30% female participation in training and technical roles (depending on the context). Partner with vocational institutes to offer certified training for women technicians, with mentorship from female engineers. Track placement rates and wage parity. - Water, Sanitation, and Disaster Resilience: Women and girls often bear responsibility for water collection and caregiving. Co-design water infrastructure and emergency shelters with women’s committees to ensure accessibility, safety, and lighting. Incorporate women in maintenance and management committees. Develop emergency plans that address menstrual hygiene management, access to SRHR and GBV prevention. - Circular Economy and Waste Management: Many women work informally in recycling. Include them through cooperatives and social enterprises; provide equipment, training, and financial literacy; and ensure equal pay. Collect sex-disaggregated data on participation and income. - Urban Mobility and Air Quality: Women are primary users of public transport and face safety issues. Conduct surveys to understand their mobility patterns and risks, introduce women’s safety audits for transport systems, and integrate gender-responsive design elements (lighting, CCTV, designated safe areas). - Agriculture and Biodiversity: Support women’s cooperatives in agroecology and biodiversity conservation. Provide access to credit, technology, and markets for female farmers. Include Indigenous women’s traditional knowledge in biodiversity projects and ensure free, prior, and informed consent processes that include women’s participation. Each of these examples demonstrates how gender can be mainstreamed at design, implementation, and monitoring stages, supporting Euroclima’s ambition for an inclusive, green, and just transition.

Action’s Basic Information

| Title of the Action | Enter the title, even if provisional |
| --- | --- |
| Geographical scope | Select the geographical scope |
| Country(-ies) | Enter the Action’s countries |
| Main area | Select the main thematic area of the Action |
| Start date | Click or tap to enter a date |
| End date | Click or tap to enter a date |
| Lead Agency (Resp. for EUCLIDES) | Enter the Lead Implementing Agency |
| Co-implementing Agencies | Enter the other Implementing Agencies if applicable |
| Funded by | EUROCLIMA+, Euroclima LAC, Euroclima Caribbean, or Euroclima Global Gateway |
| Brief description of the Action | Insert a brief description of the Action. |
| Date of publication of this document | Click or tap to enter a date |
| Author(s) | Enter name(s) and position |

List Of Abbreviations

Add here the list of abbreviations used

  - Introduction

[max. 0,5 page]

- In what context and for what purpose was this analysis developed?

- Who conducted this GESI analysis? How was local expertise ensured throughout the process?

- Which different kinds of secondary data types and sources were consulted?

- If applicable: To what extent was primary data generated, and what methods (e.g. interviews, surveys, Focus Group Discussions (FGDs)) were used? Who were the groups of participants, and how were they selected?

- Which limitations did the methodology entail (e.g. substantial data gaps, selection bias, politicised debate/stakeholders, etc.)

- Specify if this is a full GESI baseline analysis or a rapid GESI analysis

  - Gender dimensions specific to the Action

  - Core problem and main objective

[max. 0,5 page]

- What are the Action’s core problem and main objective?

- What are the GESI-specific aspects of the Action’s core problem? How and why are people affected differently by this problem depending on their gender and other identity groups (e.g., youth, elderly people, people with disabilities, ethnic minorities, LGBTIQ+, faiths, etc.)? You could try to think in terms of: Political and legal framework; Access to and control over resources; Roles of the different identity groups in the society; and Participation in decision-making.

- What are relevant lessons learnt and/or insights from predecessor projects, if any, regarding actively addressing the GESI dimensions of the core problem/main objective (e.g., implementation of gender-transformative approaches)?

- In what way could the Action unintentionally contribute to aggravating, exacerbating or provoking existing discrimination/inequalities, violence or harmful practices?

- Which main discrimination/inequalities in the Action’s sphere of influence need to be addressed, and which positive developments could be supported by the Action?

  - Target group(s)

[max. 0,5 page]

Please illustrate (and specify) with data for the Action’s specific geographical and/or sectoral areas. Use disaggregated and intersectional statistics (data for women and men, LGBTIQ+ persons, other marginalised groups) wherever possible.

- Who are the target groups of the Action (direct beneficiaries (e.g. government institutions, associations) and final beneficiaries (e.g. citizens, SMEs))?

- What impact do the existing GESI-related norms, discourses, policies, and laws have on the target groups? Which GESI-specific roles and/or behavioural patterns, differences, disadvantages and/or discrimination result for the target groups regarding the Action’s core problem/main objective? Which sub-groups are particularly disadvantaged?

- What are the relevant lessons learnt and/or insights from previous interventions, if any, regarding the impact of and/or actively addressing the GESI dimensions of the target groups?

  - Partner organisation(s)

[max. 0,5 page]

- How/to what extent do partner organisations (main political partner(s) and implementing partners) perceive/acknowledge the GESI dimensions of the core problem, main objective and of the target groups? Where is their understanding aligned, and where do they disagree?

- What level of GESI expertise and resources are available in the partner organisations?

- Which other stakeholders in the country/sector may be well-positioned to address the GESI dimensions of the Action’s main objective?

- As applicable, identify the following with relation to partner organisations:

  - What institutional structures to promote GESI (e.g. GESI Units or GESI Focal Points) exist in the partner organisations?

  - How are GESI dimensions addressed in strategies, projects or services delivered by the partner organisations?

  - What are the relevant lessons learnt and/or insights from previous interventions, if any, regarding the partners’ GESI capacities?

  - Project team

[max. 0,5 page]

If the implementing team is not yet in place (e.g. in case of a new Action), please answer with a future recruiting/personnel development strategy in mind.

- How is the team equipped with both local and international GESI expertise among the members?

- To what extent do the team members have sufficient knowledge to systematically consider GESI dimensions and implement approaches? In which area is there a need for training or support?

- As applicable:

  - Is there a GESI Focal Person in the team (not mandatory)? How do they have enough expertise, time and financial resources to do their job?

  - Are there relevant lessons learnt and/or insights from previous interventions, if any, with regard to the team’s GESI capacities?

  - GESI objective and tailored activities to address GESI-related inequalities

[max. 0,5 page]

- What is the Action’s GESI objective/s? How does the Action aim to address the identified inequalities?

- Which activities will the Action undertake to prevent or mitigate unintended negative impacts?

- Which activities will the Action undertake to promote GESI?

- Which concrete measures will the Action use and/or strengthen the partners’ gender-mainstreaming?

- Which concrete measures will the Action use to explore strategic cooperation with additional relevant stakeholders for promoting gender equality?

- Is there a budget allocation to support the GESI activities?

  - Monitoring

[max. 0,5 page]

- How does the implementing team plan to adequately monitor the progress towards addressing the GESI-specific aspects of the Action’s core problem and contributing to the GESI-specific aspects of the Action’s main objective?

- Which indicators can be used for measuring the Action’s contribution to GESI?

Annex

Feel free to add any other documents or information here that support the Action-specific GESI Analysis.

Se respetarán plenamente los requisitos y normas de protección de datos.