CONTRAT de travaux

N°: XXXX

Date de notification:

| OBJET | TRAVAUX DE REHABILITATION ET MODERNISATION DE LA HALLE A MAREE DECOMPOSEE EN DEUX LOTS GEOGRPAHIQUE : Lot 1 : Bejaia ☐ Lot 2 : Annaba☐ |
| --- | --- |
| PROCEDURE DE PASSATION | Le présent contrat est soumis au Code de la commande publique français (CCP) dans sa version en vigueur issue de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande publique. Il est passé par: procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 au R. 2123-7 du CCP |
| MAITRE D’OUVRAGE | SGPP Société de gestion des ports de pêche |
| MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE | EXPERTISE France |
| MAITRE D’OEUVRE | BET SENNAD ABDESSALAM |

Table des matières

ARTICLE 1 :	Objet du contrat	6

ARTICLE 2 :	Documents contractuels	6

ARTICLE 3 :	CARACTERISTIQUES DU CONTRAT	6

3.1	– Lieu d’exécution des prestations	6

3.2	– Forme du marché et du prix	6

3.3	–  Décomposition du marché	6

3.4	– Réalisation de prestations similaires	7

3.5	Clause de réexamen	7

3.6	Clauses sociales et environnementales	8

ARTICLE 4 :	DUREE D’EXECUTION – DELAI D’EXECUTION :	9

4.1	Durée du marché	9

4.2	Délai d'exécution	9

ARTICLE 5 :	INTERLOCUTEURS	9

5.1 – Maitrise d’Ouvrage Déléguée	9

5.2 – Maitrise d’œuvre	9

5.4 – Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS)	10

5.5 – Titulaire du marché	10

ARTICLE 6 :	RECONNAISSANCE DES LIEUX	10

ARTICLE 7 :	MANDATAIRE DU GROUPEMENT – COTRAITANTS – SOUS-TRAITANTS	10

7.1 – Mandataire en cas de groupement :	10

7..2 – Cotraitants	11

7..3 – Sous-traitance :	12

7..4 – Ordre de service :	12

ARTICLE 8 :	OBLIGATION DU TITULAIRE :	13

8.1 – Confidentialité et mesures de sécurité	13

8.2 – Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier	13

8.3 – Obligation de résultat	13

8.5 – Conditions liées aux pandémies sanitaires	14

ARTICLE 9 :	PRIX	14

9.1 – Devise du contrat	14

La devise du contrat est le Dinar algérien [DZD].	14

9.2 – Répartition des paiements	14

9.2 – Caractéristiques des prix pratiqués	14

9.3 – Répartition des dépenses communes de chantier	14

9.4 – Contenu des prix	15

9.6 – Travaux modificatifs :	15

9.7 – Sous détail des prix	16

ARTICLE 10 :	AVANCE ET GARANTIE FINANCIERE	16

10.1 – Avance	16

10.2 – Garanties financières	16

ARTICLE 11 :	CALENDRIER D’EXECUTION	18

11.1 – Calendrier prévisionnel d'exécution	18

11.2 – Calendrier détaillé d'exécution	18

11.3 – Prolongation des délais d’exécution	18

11.4 – Prise en compte des intempéries	19

ARTICLE 12 :	CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS	20

12.1 – Caractéristiques des matériaux	20

12.2 – Vérifications, essais et test des matériaux et produits	20

ARTICLE 13 :	PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX	20

13.1 –  Période de préparation – Programme d’exécution des travaux	20

13.2 – Etudes d’exécution	20

13.4 – Installation et organisation du chantier	20

13.5 – Echantillons – notices techniques – procès-verbal d’agrément :	21

13.6 – Direction des travaux	21

13.7 – Réunions de chantier	21

13.8 – Déroulement du chantier	21

13.9 – Personnel de chantier	21

13.10 – Protection de chantier	22

ARTICLE 14 :	TRAVAIL ILLEGAL – TRAVAIL DISSIMULE	22

ARTICLE 15 :	DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ACHEVEMENT DU CHANTIER	23

15 .1 – Gestion des déchets de chantier, nettoyage	23

15.2 – Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	23

15.3 – Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux	23

15.4 – Documents à fournir après exécution	23

ARTICLE 16 :	RECEPTION DES TRAVAUX	24

16.1 – réception partielle et constat d’achèvement des travaux	24

16.2 – dispositions applicables à la réception	24

16.3 – Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages	24

ARTICLE 17 :	MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES	24

17.1 – Règlement des travaux et des prestations	24

17.2 – décomptes et acomptes provisoires	24

17.3 – décompte final	25

17.4 – décompte général	25

17.5 – décompte général et définitif	25

17.6 –  délai de paiement	26

17.7 – intérêts moratoires	26

17.8 –  Augmentation du montant des travaux	26

17.9  – paiement des cotraitants	26

17.10  – paiement des sous-traitants	27

ARTICLE 18 :	PENALITES	27

18.1 – pénalités pour retard dans l'exécution des travaux	27

18.2  – retard dans la remise des documents	27

18.3 – absences aux réunions	27

18.4 – infractions aux prescriptions de chantier	28

18.5 – pénalités pour retard des travaux de parachèvement permettant la levée des réserves formulées lors de la réception	28

18.7 – délais et pénalités pour remise des DOE et DTE	28

18.8  – pénalités pour non-respect d’un engagement contractuel	29

ARTICLE 19 :	ASSURANCES	29

ARTICLE 20 :	DISPOSITIONS DIVERSES	29

ARTICLE 21 :	RESPONSABILITE	30

ARTICLE 22 :	REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE	30

ARTICLE 23 :	RESILIATION DU MARCHE	31

ARTICLE 24 :	LANGUE	31

ARTICLE 25 :	DEROGATIONS	32

ARTICLE 26 :	AUDIT	33

ARTICLE 27 :	RÈglement des litiges - DROIT Français APPLICABLE	33

ARTICLE 28 :	Dispositions finales	34

Déclaration	34

conditions PARTICULIERES – acte d’engagement

Entre :

Expertise France SAS 40, boulevard de Port-Royal - 75005 PARIS, France Société par actions simplifiée au capital de 828 933 € immatriculée sous les numéros suivants : - N° SIRET : 808 734 792 00035 - N° de TVA intra-communautaire : FR36 808734792 Représentée par M. Jérémie PELLET, Directeur général, d’une part,

et :

NOM DU CONTRATANT (Ci-après dénommé le « Contractant ») - Adresse du siège : - Numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés : - N° de TVA intra-communautaire (le cas échéant) : Représenté par : d’autre part,

(Ci-après dénommés collectivement les « Parties »,)

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Le présent marché public de travaux s’inscrit dans le cadre du projet de coopération (désigné ci-après « contrat principal ») conclu le 01/12/2021 entre la Délégation de l’Union Européenne en Algérie et EXPERTISE FRANCE, portant sur le développement de l’économie bleue, la pêche et l’aquaculture en Algérie, au profit du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques algérien, mis en œuvre par Expertise France et l’Agence Européenne de Contrôle des Pêches et dont EXPERTISE FRANCE est partenaire.

En foi de quoi, il a été convenu ce qui suit :

- Objet du contrat

Le présent contrat (ci-après dénommé le « Contrat ») a pour objet les prestations de maitrise d’œuvre relatives aux travaux de « REHABILITATION ET MODERNISATION DE LA HALLE A MAREE».

- Documents contractuels

- le présent contrat et ses clauses administratives particulières

- la décomposition global et forfaitaire du prix (DPGF)

- le planning prévisionnel de l’opération

- le cahier des charges techniques :

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;

- le formulaire contractuel (DAJ_M059) portant sur le traitement de données personnelles en cas de sous-traitance RGPD (collecte de données personnelles au nom d’Expertise France)

- Le code de conduite d’Expertise France (disponible sur le site www.expertisefrance.fr );

- L’offre du contractant du XX/XX/XXXX

- CCAG TRAVAUX - Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, approuvé par arrêté du 30 mars 2021, sous réserve des dérogations stipulées dans le présent contrat.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage.

- CARACTERISTIQUES DU CONTRAT

  - – Lieu d’exécution des prestations

Algérie.

  - – Forme du marché et du prix

Le marché est conclu à prix forfaitaire, le titulaire s’engage à exécuter les travaux pour un montant global et définitif. Le prix est fixé dans l’annexe financière.

  - –  Décomposition du marché

    - Allotissement

Le présent marché est un marché décomposé comme suit :

REHABILITATION ET MODERNISATION DE LA HALLE A MAREE

lot 1 : Bejaia ☐

Lot 2 : Annaba☐

  - – Réalisation de prestations similaires

En application de l’article R2122-7 du code de la commande publique, Expertise France se réserve le droit de conclure un ou plusieurs marchés négociés sans publicité et sans mise en concurrence préalables en vue de réaliser des prestations similaires à celles qui ont été confiées au Titulaire.

  - Clause de réexamen

Dans le respect des dispositions de l’article R.2194-1 du Code, il pourra être fait application de la clause de réexamen suivante :

    - Substitution d’un nouveau titulaire :

Le titulaire unique pourra proposer à Expertise France la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, après accord entre les parties, dans les hypothèses suivantes :

- cessation d’activité,

- cession de contrat,

- décès,

- difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières empêchant ou risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles,

- défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des mêmes pièces que celles produites par le titulaire.

A l’issue de cet examen, Expertise France acceptera ou non la mise en œuvre de la substitution. Cette substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d’un groupement, cette même possibilité est offerte à chacun des membres du groupement, après accord de l’ensemble des membres sur la substitution.

Le remplaçant proposé pourra être :

- dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.

- dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de l’absence d’accord d’un des membres du groupement ou du maître d’ouvrage délégué sur la substitution :

- dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement mise en œuvre de la solidarité des autres membres du groupement

- dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des prestations qui leur ont été confiées ; soit d’accepter que le mandataire ne soit pas solidaire ; soit de prononcer la résiliation sans faute de la totalité du marché, mais sans indemnité.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau mandataire dans les conditions fixées à l’article 52.7.3 du CCAG Travaux, quelle que soit la nature du groupement.

Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, si le nouveau mandataire désigné en vertu de l’alinéa précédent refuse d’assumer la solidarité, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, par dérogation à l’article 52.7.3 du CCAG Travaux:

  - soit d’accepter que le mandataire ne soit pas solidaire ;

  - soit de prononcer la résiliation sans faute de la totalité du marché, mais sans indemnité.

    - Autres modifications substantielles :

Le maitre d’Ouvrage Délégué pourra décider de modifier le marché lorsque des circonstances techniques, fonctionnelles ou opérationnelles, apparues postérieurement à sa conclusion, rendent nécessaire l'adaptation des prestations initialement prévues, notamment dans les cas suivants :

- adaptation des prestations rendue nécessaire par l'évolution des besoins du maître d'ouvrage ou des contraintes du chantier ;

- prise en compte de contraintes techniques ou réglementaires nouvelles affectant les modalités d'exécution des travaux ;

- modification des phasages, des délais ou des modalités d'intervention afin d'assurer la bonne exécution de l'opération ;

- ajout, suppression ou adaptation de prestations présentant un lien direct avec l'objet du marché et nécessaires à sa bonne exécution.

Les modifications mises en œuvre sur le fondement de la présente clause ne pourront avoir pour effet :

- de modifier la nature globale du marché ;

- de bouleverser son économie générale ;

- de porter atteinte aux conditions de mise en concurrence initiales.

Toute modification donnera lieu à la conclusion d'un avenant précisant notamment sa nature, sa justification, ses incidences techniques, financières et calendaires.

Les adaptations financières résultant de la mise en œuvre de la présente clause seront déterminées, selon les cas, sur la base des prix unitaires du bordereau des prix, des prix forfaitaires du marché ou, à défaut, par établissement de prix nouveaux déterminés contradictoirement entre les parties.

  - Clauses sociales et environnementales

    - Clauses sociales

Le titulaire s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle femmes/hommes ou à accueillir au minimum un jeune (moins de 26 ans) en stage ou en alternance pendant l’exécution du marché pour une durée minimale adaptée aux réalités locales (ex : 4 semaines).Dans tous les cas, il veillera à éviter tout stéréotype ou pratique discriminatoire au sein de l’équipe affectée au marché.

À la fin du marché, le titulaire devra fournir une attestation simplifiée retraçant les actions sociales effectivement mises en œuvre, telles que l’accueil d’un jeune en stage ou les actions menées en faveur de l’égalité professionnelle.

    - Clauses environnementales

Le titulaire s’engage à réduire son impact environnemental tout au long du chantier, notamment par une gestion appropriée des déchets (collecte, tri, recyclage), par la fourniture systématique d’équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à ses employés, et par l’optimisation des déplacements (mutualisation des trajets et utilisation de véhicules peu polluants).

À l'issue du marché, le titulaire remettra un bilan simplifié précisant les actions environnementales effectivement mises en œuvre pendant l’exécution des prestations.

Pendant l’exécution du marché, Expertise France se réserve le droit de demander au titulaire tout élément permettant de vérifier la mise en œuvre effective des engagements sociaux et environnementaux (actions concrètes limitant l’impact environnemental, égalité professionnelle, accueil de jeunes, prévention des discriminations etc.).

- DUREE D’EXECUTION – DELAI D’EXECUTION :

## 4.1	Durée du marché

Le marché est conclu à compter de sa date de notification et reste en vigueur jusqu’à la fin de la période de garantie de parfait achèvement, soit un an à compter de la date de réception des travaux.

## 4.2	Délai d'exécution

Le marché contient une période de préparation et installation de chantier fixée au cahier des charges.

Les délais d’exécution des prestations, à compter du terme de la période de préparation du marché seront définis dans le calendrier détaillé d’exécution.

Le délai imparti à la réalisation des travaux est précisé au sein du Cahier des charges du marché.

- INTERLOCUTEURS

## 5.1 – Maitrise d’Ouvrage Déléguée

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est déléguée à Expertise France SAS.

Le représentant de la maîtrise d’ouvrage déléguée est Monsieur Jérémie PELLET assurant la fonction de Directeur général.

Le maitre d’ouvrage local est la SGPP Société de gestion des ports de pêche.

## 5.2 – Maitrise d’œuvre

La maîtrise d’œuvre est assurée par BET SENNAD ABDESSALAM.

Il est chargé d'une mission comprenant :

les études de diagnostic (DIAG) ;

les études d'avant-projet (AVP) et avant-projet sommaire (APS) ;

les études de projet (PRO) ;

l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

l'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les entrepreneurs (VISA) ;

la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ;

l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "garantie de parfait achèvement" (AOR) ; sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maître d’ouvrage délégué est réalisée par le maître d'œuvre.

## 5.4 – Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS)

sans objet.

## 5.5 – Titulaire du marché

Dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique et un suppléant qui le représente vis-à-vis d’expertise France pour tout ce qui concerne l’exécution du marché.

La personne physique et son suppléant (chef de projet, chef de chantier) chargés de la conduite des travaux doivent avoir les pouvoirs suffisants pour prendre, sans retard, les décisions nécessaires et engager le titulaire.

Le maître d’ouvrage délégué se réserve le droit de récuser, par une décision motivée, toute personne désignée.

En cas de départ d’une personne désignée du fait du titulaire, en cours d’exécution du marché, expertise france se réserve le droit :

- Soit de donner son accord, soit de refuser le remplaçant désigné, dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations de ladite personne désignée.

- D’appliquer une pénalité forfaitaire conformément à l’article relatif aux pénalités du présent contrat.

Si Expertise France refuse le remplaçant désigné par le Titulaire dans le délai d’un mois précité, le Titulaire dispose de quinze jours pour désigner un autre remplaçant et en informer Expertise France.

- RECONNAISSANCE DES LIEUX

Le Titulaire du présent marché déclare avoir pris connaissance des lieux, tant pour en tirer tous les renseignements utiles à la bonne marche du travail que pour prendre en compte les contraintes des prestations.

Ainsi, le prestataire déclare être parfaitement informé de la constitution des locaux. Dès lors, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance ou de l’insuffisance d’informations sur le bâtiment ou ses installations, ou de faire état ultérieurement d’une erreur, omission ou imprécision quelconque, pour ne pas accomplir toute ou parties des prestations nécessaires à l’accomplissement total de sa mission dans le cadre définit par le présent marché.

- MANDATAIRE DU GROUPEMENT – COTRAITANTS – SOUS-TRAITANTS

## 7.1 – Mandataire en cas de groupement :

En cas de groupement, l'engagement de solidarité du mandataire vis-à-vis du Maître d'Ouvrage délégué souscrit dans les termes énoncés à l'Acte d'Engagement est défini à l’article 3.5 et 52.7 du CCAG- Travaux et précisé dans les dispositions ci-après.

En cas de groupement conjoint, la solidarité du mandataire du groupement vis-à-vis des autres cotraitants et de chaque cotraitant au sein d'un éventuel sous groupement solidaire, est une solidarité parfaite.

En souscrivant à l'engagement de solidarité, le mandataire se porte garant de la totalité des prestations couvrant l'ensemble des travaux du groupement.

En groupement, seul le mandataire du groupement a qualité pour s'adresser au Maître d'ouvrage délégué et à ses représentants. Tout acte adressé par un autre cotraitant directement au Maître d'ouvrage délégué ou à ses représentants pourra être considéré par celui-ci à tout moment comme nul et non avenu sauf si une délégation dûment acceptée par le Maître d'ouvrage délégué a été établie à cet effet par le mandataire du groupement.

Quelle que soit la nature du groupement, les principales missions du mandataire du groupement sont les suivantes :

Le mandataire du groupement, dans le cadre de la nature et de l'assiette des prestations qui lui sont dévolues :

- représente l'ensemble des cotraitants jusqu'à la date d'expiration des délais de garantie ;

- reçoit du Maître d'Ouvrage ou son mandataire toute notification, instruction, notes, plans, ordres de service, etc. et assure immédiatement leur transmission avec les directives appropriées aux cotraitants ou intéressés ;

- assure sous sa responsabilité la coordination générale des cotraitants avec pour objectif la mise en cohérence de l'ensemble des prestations effectuées par le groupement ;

- prépare les dossiers, remet officiellement au Maître d'ouvrage les documents du groupement liés aux différentes phases d'étude et de réalisation en vue de leur approbation ;

- centralise et présente au Maître d'ouvrage ou son mandataire les états navettes, mémoires des différents membres et modalités de traitement des différends ;

- transmet au Maître d'ouvrage ou son mandataire après analyse et avis pour information, toutes autres communications (mémoires, réserves, réclamations, etc.) émanant d'un membre ;

- transmet au Maître d'œuvre les documents d'étude et les plans d'exécution des ouvrages des membres pour approbation ou visa ;

- transmet au Maître d'ouvrage délégué les demandes d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement des sous-traitants émanant des membres ;

- communique les contrats de sous-traitance des membres à la demande du Maître d’Ouvrage délégué ou à la demande du Maître d’ouva ;

- transmet en temps voulu toutes informations nécessaires à la réception des travaux des membres et à la levée des réserves éventuelles ;

- représente chacun des cotraitants en cas de contestation notamment avec le Maître d’œuvre et/ou le Maître d'ouvrage;

- gère et arbitre la répartition des pénalités au sein du groupement, et transmet au Maître d'ouvrage la répartition des pénalités entre les cotraitants ; dans l'attente, les pénalités sont appliquées en totalité au mandataire.

## 7..2 – Cotraitants

Chaque membre du groupement devra :

- désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, assister aux réunions d'études, de coordination ou de chantier ;

- fournir au mandataire pour transmission au Maître d'Ouvrage délégué, tout document prévu au Marché du groupement ;

- faire connaître l'état d'avancement des tâches des travaux dont ils sont attributaires (études, fabrications, mise en œuvre, etc.) pour les nécessités de la planification et de son suivi ;

- respecter en cas de sous-traitance, la loi du 31.12.1975 et en particulier, remettre en temps utile au mandataire, les demandes d'acceptation des sous-traitants et l'agrément de leurs conditions de paiement, etc. pour transmission au Maître d'Ouvrage délégué.

## 7..3 – Sous-traitance :

Le Titulaire d'un marché de travaux est habilité à sous-traiter l'exécution de certaines des prestations de son marché.

Le sous-traitant devra obligatoirement être accepté et ses conditions de paiement agréées par Expertise France.

L'acceptation de la demande d'agrément d'un sous-traitant et des conditions de paiement correspondantes est possible en cours de marché. Pour ce faire, le Titulaire doit fournir, dûment complété, le formulaire "Déclaration de sous-traitance" (ou formulaire DC4 en vigueur).

Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux torts du Titulaire du marché (article 46.3 du CCAG travaux).

Le Titulaire doit fournir :

  - La nature des prestations sous-traitées

  - Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant

Le montant maximum en HT des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant. Il doit être précisé les éléments suivants : la TVA est due par le preneur assujetti, la mention « autoliquidation ».

  - Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix

  - Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant

  - Une attestation du sous-traitant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder à la commande publique

  - Une attestation du sous-traitant précisant s'il renonce ou pas au paiement de l'avance

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve d’acceptation par Expertise France. Le titulaire devra s’assurer que ses entreprises sous-traitantes respectent les obligations réglementaires relatives au code du travail.

Expertise France notifiera uniquement au Titulaire l'acte spécial par dérogation à l'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux.

Le défaut de communication, dans les 15 jours, du contrat de sous-traitance et de ses modifications éventuelles au Maître d’ouvrage, expose le Titulaire à une pénalité journalière de 1/1000 du montant HT du marché (article 3.6.1.5 du CCAG travaux).

Passé le délai d'un mois, le Titulaire s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 46.3 du CCAG Travaux.

## 7..4 – Ordre de service :

L’ordre de service est la décision par laquelle le maître d’œuvre précise à l’entreprise les modalités d’exécution des travaux et prestations prévues par son marché.

Cette décision peut être une précision, un ordre ou contenir une injonction valant alors mise en demeure de l’entreprise.

Tous les ordres de service émis par le maître d’œuvre sont, par principe, exécutoires et signés par le maître d’œuvre seul.

Toutefois, lorsqu’un ordre de service :

  - Implique un engagement financier pour le maître d’ouvrage

  - Ordonne la suspension (ajournement) des travaux

  - Porte sur une demande de prestations supplémentaires, une modification du programme initial ou du projet ou notifie un prix nouveau à l’entrepreneur pour les ouvrages ou travaux non prévus

  - Est susceptible de modifier les dispositions contractuelles

  - Notifie la date de commencement des travaux

  - Modifie la masse des travaux ou l’importance des diverses natures d’ouvrage

  - Et d’une manière générale pour toute décision modifiant les dispositions du marché de travaux,

L’ordre de Service est alors émis avec l’accord écrit préalable du maître d’ouvrage délégué et fera apparaître l’évaluation des travaux, le délai modificatif accordé à cet effet et les conditions de règlement.

Par dérogation à l’article 3.8.2 du CCAG Travaux, les Entrepreneurs disposent d'un délai de cinq jours ouvrés pour faire connaître par écrit leurs observations éventuelles sur un ordre de service.

- OBLIGATION DU TITULAIRE :

## 8.1 – Confidentialité et mesures de sécurité

Le marché est soumis à une obligation de confidentialité et à des mesures de sécurité conformément prévues aux articles 5.1 et 5.3 du CCAG-travaux.

Le titulaire est soumis à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-Travaux-.

## 8.2 – Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Par dérogation à l'article 52.1 du CCAG :

8.2.1 – principes généraux

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au Titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l’intervention d’un tiers coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

L’entreprise s’engage, de par ses compétences et son expérience, à mettre en œuvre et maintenir par tout moyen l’ensemble des dispositions et dispositifs de sécurité liés à l’exécution des travaux.

Le Titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre un tiers intervenant en qualité de coordonnateur S.P.S. si contractualisé et les intervenants, définies dans le présent Contrat.

Le Titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le Titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maître d’oeuvre.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le Titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

## 8.3 – Obligation de résultat

Le titulaire est soumis à une obligation de résultats.

En cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans l’exécution de ces obligations, le titulaire peut se voir appliquer les pénalités prévues par le présent contrat.

8.4 – Obligation de moyens :

Le titulaire est réputé avoir inclus dans son offre tous les moyens techniques, logistiques, humains, matériels et logiciels à mettre en œuvre pour exécuter les travails confiés et atteindre les objectifs de résultats.

8.4.1 Moyens matériels :

Pour effectuer sa mission, le titulaire met en œuvre les moyens matériels (fournitures, outillage, équipements) nécessaires à la parfaite exécution des travaux et prend à sa charge tous les frais logistiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

8.4.2 Moyens humains :

Pour effectuer sa mission, le titulaire met en œuvre les moyens humains nécessaires à la parfaite exécution des travaux. Le titulaire est responsable du personnel qu'il a désigné pour la réalisation des prestations. Le personnel du titulaire demeure à tous égards le salarié de ce dernier (législation du travail, sécurité au travail, congés payés, déplacements, etc.).

## 8.5 – Conditions liées aux pandémies sanitaires

Le titulaire est réputé connaître les dispositions du Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise, publié dans son pays et/ou mis à disposition par Expertise France.

Le titulaire s’engage à faire respecter par ses personnels (directs et sous-traitants éventuels) les conditions d’exécution de protection spécifiques aux règles sanitaires.

- PRIX

## 9.1 – Devise du contrat

## La devise du contrat est le Dinar algérien [DZD].

## 9.2 – Répartition des paiements

L’annexe financière et les actes spéciaux le cas échéant, indiquent la répartition des paiements respectifs :

- Au Titulaire,

- Aux sous-traitants,

- Aux cotraitants (en cas de groupement conjoint).

## 9.2 – Caractéristiques des prix pratiqués

Le marché est traité à prix ferme, actualisable, non révisable, global et forfaitaire

## 9.3 – Répartition des dépenses communes de chantier

9.3.1 – Principe

Le Maître de l’ouvrage Délégué ne s’immiscera d’aucune manière dans la gestion des dépenses de chantier.

9.3.2 – Dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement sont réputées rémunérées par les prix du marché au le titulaire.

9.3.3 – Dépenses d’entretien

Les dépenses d'entretien des installations indiquées dans les documents techniques contractuels sont réputées rémunérées par les prix du marché.

## 9.4 – Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution et de la maîtrise de la qualité des prestations y compris les frais annexes (reproduction, frais de déplacement, etc.). Ils comprennent également les frais généraux, assurances, impôts et taxes et sont réputés assurer au Titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les dépenses résultant de l’action de coordination des cotraitants du mandataire sont réputées couvertes par les prix du marché.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle des sous-traitants par le Titulaire ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles. Ils prennent en considération comme normalement prévisibles toutes les intempéries et autres phénomènes naturels, définis au présent Contrat.

L’entreprise ne pourra pas faire valoir un quelconque préjudice sur des modifications de phasages.

En plus des dépenses mentionnées à l’article 10.1 du CCAG travaux, les prix tiennent compte des divers frais de coordination, gardiennage nécessaires au chantier etc.

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux.

Les prix portés à l’annexe financière de l'acte d'engagement du Titulaire s’entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes :

- sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces, le Titulaire est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires à une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

- les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune réclamation de l'entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le Titulaire pourrait avoir à supporter en cours de chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient après étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Le coût de transport des matériaux utiles au chantier est à la charge du prestataire ainsi que les éventuelles taxes douanières liés à ce transport.

## 9.6 – Travaux modificatifs :

Si des travaux ordonnés par le Maître de l’Ouvrage Délégué modifient le programme du projet, la modification du prix global et forfaitaire correspondante est calculée en appliquant aux quantités ordonnées, en plus ou en moins, les prix unitaires résultant de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

En cas d’impossibilité d’assimilation des travaux modificatifs à la DPGF, il sera préparé par le Titulaire un bordereau de prix forfaitaires complémentaires établi par assimilation aux ouvrages les plus analogues du marché. Ce bordereau sera soumis à l’acceptation du Maître d'ouvrage délégué et notifié au Titulaire par écrit afin de conclure un avenant.

La situation économique à considérer pour l’établissement des prix des ouvrages complémentaires ou supplémentaires est celle des conditions économiques du mois de notification du marché.

Les présentes dispositions n’ont pas pour effet de déroger en quoi que ce soit aux dispositions des articles 15, 16 et 17 du CCAG Travaux.

Tout travail exécuté sans ordre de service sera toujours considéré comme faisant partie intégrante du forfait.

Le Titulaire est tenu de produire, sans incidence financière et sans allongement du délai d’exécution, tous les devis, études, détails de prix, sous-détails qui lui seront demandés par le Maître d’œuvre.

Le Maître d'œuvre fixe la forme sous laquelle ces études et devis doivent être présentés. Le Titulaire ne peut prétendre à indemnité si ces études et devis n’ont pas de suite.

Ces études et devis seront transmis au maitre d’œuvre en une seule fois et sous une forme complète.

En même temps que le devis, le Titulaire indiquera soit le délai dont dispose le Maître d’ouvrage délégué pour notifier l’ordre de service sans qu’il y ait d’incidence sur le planning, soit l’incidence non critique ou critique sur le planning.

## 9.7 – Sous détail des prix

Le Maître d'ouvrage délégué se réserve la possibilité de demander à l'entreprise, pendant la durée du marché, tous les sous détails de prix figurant dans la DPGF aux fins d'analyse de devis de travaux modificatifs ou supplémentaires. L'entreprise a alors un délai de 20 jours calendaires à partir de la demande, pour fournir ces sous détails. Le refus de production de ces sous détails expose l'entreprise à une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard et fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite pièce.

- AVANCE ET GARANTIE FINANCIERE

## 10.1 – Avance

Sans objet.

## 10.2 – Garanties financières

10.2.1  – Retenue de garantie

Chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 3%, augmenté du montant des modifications éventuellement intervenues en cours d’exécution dans les conditions prévues aux articles R2192-32 et suivants du code de la commande publique.

La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du Titulaire, par une garantie à première demande dans les conditions prévues à l'article R2191-35 du code de la commande publique.

La caution de substitution devra être libellé au nom du maître d’ouvrage et non à celui d’Expertise France. Cette caution devra couvrir la période de garantie de parfait achèvement.

A réception de cette caution bancaire, la retenue de garantie sera libérée et le marché soldé.

Le montant de la garantie à première demande ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace. Son objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

Toutefois, cette garantie à première demande est constituée pour le montant total du marché y compris ses modifications en cours d’exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire après constitution de la garantie de substitution.

Les établissements ayant accordé leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au Titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.

10.2.2 – Garantie de parfait achèvement

L’ensemble des garanties contractuelles prend effet à compter de la réception du marché.

Le délai de garantie de parfait achèvement est d’un an à compter de la date d'effet de la réception, en application de l’article 44 du CCAG Travaux.

Si à l’expiration des délais de garantie, le Titulaire n’a pas remédié aux imperfections notées en réserves ou procédé aux reprises énoncées, le délai de garantie en cause peut être prolongé par décision du Maître d’ouvrage délégué ou Maître d’ouvrage jusqu’à l’exécution complète des prestations, que celles-ci soient assurées par le Titulaire ou qu’elles le soient d’office conformément aux stipulations de l’article 41.6 du CCAG travaux.

Lorsque pendant le délai des garanties, la constatation d’avaries indique un vice général de la qualité concernant les matières premières, la fabrication des éléments d'équipement ou les travaux, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de faire reprendre, aux frais du Titulaire, tout ou partie des ouvrages ou équipements incriminés.

Pendant la période de garantie le Titulaire doit intervenir afin de remédier aux désordres dans les conditions suivantes et à la demande du maître d’ouvrage :

- Si le désordre est de nature à apporter un trouble de jouissance des locaux, Le Titulaire sera prévenu par appel téléphonique, télécopie ou mails et devra intervenir immédiatement. Une confirmation par le Maître d’ouvrage sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

- Si le désordre n’est pas de nature à apporter un trouble de jouissance des locaux le Titulaire prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception aura un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre pour intervenir.

- Dans le cas où le Titulaire n’a pas satisfait à ses obligations concernant les réfections, ou remises en état etc...  le Maître d’ouvrage fera exécuter les travaux par l’entreprise de son choix, aux frais risques et périls de " Titulaire défaillant, le tout en application des dispositions de l’article 1792-6 alinéa 4 du Code civil.

Le Titulaire s’engage à intervenir sous 24 heures pour remédier aux défauts, malfaçons, imperfections diverses qui engendrent un trouble de jouissance, un usage anormal de l’opération, ou risque relatif à la sécurité des personnes ou à la stabilité de l’ouvrage, qui lui seront notifiés par le Maître d’ouvrage soit :

- par courriel,

- par appel téléphonique,

- suivi de confirmation écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Passé ce délai, le Maître d’ouvrage fera exécuter les travaux aux frais, risques et périls du Titulaire dans les conditions de l’article 1792-6 alinéa 4 du code civil. Lequel n’aura pas la faculté de contester le coût des travaux effectués pour son compte.

Durant cette période, et conformément à la législation, il est rappelé au Titulaire qu’il est tenu de remédier par ses propres moyens à tous désordres ou anomalies de la réalisation de ses travaux.

- CALENDRIER D’EXECUTION

## 11.1 – Calendrier prévisionnel d'exécution

Les délais d'exécution des différentes prestations s'inscrivent dans le délai global d'exécution de l'opération, conformément au planning prévisionnel des travaux figurant dans le dossier de consultation des entreprises ou, le cas échéant, au planning proposé par le titulaire.

## 11.2 – Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré en concertation avec le Titulaire selon le calendrier prévisionnel d'exécution cité ci-dessus.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages et indique en outre pour chacune des phases :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du Titulaire sur le chantier.

Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis à l'approbation du Maître d’ouvrage délégué et notifié aux entreprises.

Le délai d'exécution commence à la date d'effet du terme de la période de préparation.

Au cours du chantier et après concertation avec le Titulaire et le Maître d'ouvrage délégué, le MOE peut modifier le calendrier détaillé d'exécution. Ces modifications ne doivent entraîner aucune répercussion sur le délai d'exécution ; elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de l'application de l’article 18.2 du CCAG Travaux.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, doit être approuvé et signé par le Titulaire du marché. Il est notifié par ordre de service à ce dernier par le Maître d'ouvrage.

## 11.3 – Prolongation des délais d’exécution

En complément de l’article 18.2 du CCAG Travaux, sur justifications du Titulaire des prolongations de délais ne pourront lui être accordées par ordre de service ou avenant, dans les cas mentionnés ci-après :

- Décision du Maître d'Ouvrage délégué de prolonger le délai contractuel, notifiée par ordre de service suivant les dispositions de l’article 18.2.3 du CCAG Travaux,

- Cas de force majeure et grève à caractère national ou majeur,

- Suspension du contrat bailleur,

- Décisions judiciaires ou administratives auxquelles les parties ne peuvent se soustraire affectant le déroulement du chantier et pour lesquelles la responsabilité du Titulaire ne serait engagée d'aucune manière,

- Evènements exceptionnels et imprévisibles,

- En cas de retard dans la mise à disposition des ouvrages ou la libération des emprises due par le Maître d’ouvrage,

## 11.4 – Prise en compte des intempéries

11.4.1 – Notion d’intempéries

Dans le présent marché, la notion d’intempéries est définie à partir de seuils au-delà desquels le phénomène naturel est considéré comme intempéries.

- Le décompte de ces intempéries est établi en journées ouvrables.

- La station météorologique de référence sera la station la plus proche du lieu d’exécution du marché.

11.4.2 – Journées d’intempéries prévisibles

En complément de l’article 18.2.2 du CCAG – Travaux.

- Le nombre de journées d’intempéries pour le délai global d’exécution des travaux est fixé à un (1) jour ouvrable pour la durée de réalisation des travaux.

- Si pour un délai d’exécution prévu dans le marché, le nombre de journées d’intempéries décomptées dans les conditions définies ci-après est supérieur au nombre de journées d’intempéries prévisibles se rapportant à ce délai, le Titulaire peut prétendre à une prolongation de ce délai d’exécution ; dans ce cas, la prolongation du délai sera au plus égale à la différence entre le nombre de journées d’intempéries reconnues et le nombre de journées d’intempéries prévisibles.

- Ces prolongations de délai éventuelles porteront sur le délai global du marché pour autant que les tâches objet de cette prolongation se situent sur le chemin critique défini sur le programme d’exécution des travaux.

11.4.3 – Décompte des intempéries

Les modalités définies ci-dessous ne sont applicables qu’aux conditions suivantes :

- une journée prise en compte comme «journée d’intempéries» ne sera comptée qu’une seule fois,

- les samedis, dimanches, jours fériés ou chômés, hors chantier ou similaires, ne sont pas pris en compte pour la détermination des intempéries,

- le Titulaire devra avertir, par écrit, le Maître d'ouvrage dans les quarante-huit heures de l’existence d’une journée d’intempéries. Passé ce délai, et de plein droit, les journées d’intempéries ne seront pas prises en compte,

- une journée d’intempérie, au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur le chantier, prise en charge par la caisse de chômage « intempéries », ne sera prise en compte dans le calcul du nombre de journées d’intempéries contractuelles, au titre du présent marché, que si cette journée répond aux critères d’une journée d’intempérie tels qu’ils sont définis conventionnellement dans le présent Contrat. Dans le cas contraire, cette journée ne rentrera pas dans le calcul du nombre de journées d’intempéries,

- les conditions d’utilisation de la station météorologique de référence qui sera utilisée pour le calcul des journées d’intempéries seront fixées en début de chantier,

- le nombre de jours d’intempéries à prendre en compte sera arrêté mensuellement et consigné dans le compte-rendu de réunion de chantier.

- CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

## 12.1 – Caractéristiques des matériaux

Les spécifications techniques des matériaux et autres produits sont définies au cahier des charges.

## 12.2 – Vérifications, essais et test des matériaux et produits

Des vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées sur les matériaux et produits objet du marché, notamment par le maitre d’œuvre.

- PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX

## 13.1 –  Période de préparation – Programme d’exécution des travaux

Le marché contient une période de préparation définie dans le cahier des charges ou dans l’offre du titulaire.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré, après consultation des entreprises, dans les conditions énoncées dans les articles précédents.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des ouvrages provisoires prévues à l’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du Maître d'ouvrage délégué, par les soins du Titulaire.

## 13.2 – Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début des travaux, sont établis par le Titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa des Maîtres d’œuvre et du Maître d'ouvrage délégué avant tout début d’exécution.

Le Maître d’ouvrage doit les renvoyer au Titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l’article 29.1.4 du C.C.A.G.- Travaux.

Le Titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir l'interopérabilité des documents électroniques qu'il aura à produire avec les logiciels dont dispose le Maître de l'ouvrage.

Tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier doivent être visés par le contrôleur technique mentionné au présent Contrat.

## 13.4 – Installation et organisation du chantier

Le Titulaire du présent marché aura à sa charge les éventuelles installations de chantier spécifique à son marché.

Le Titulaire du présent marché devra également se référer aux prescriptions de la Maîtrise d’ouvrage déléguée concernant les installations de chantier qui lui seront transmises lors du démarrage de l’opération.

Par dérogation à l'article 34.1 du CCAG, les contributions ou réparations éventuellement dues pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations résultant d'engins de chantier sont entièrement à la charge du Titulaire responsable.

## 13.5 – Echantillons – notices techniques – procès-verbal d’agrément :

Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons, notices techniques et procès-verbaux d'agrément demandés par le maître d'œuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

## 13.6 – Direction des travaux

La direction des travaux est assurée par le maître d’œuvre.

Le Titulaire est tenu de se conformer strictement aux ordres du Maître d'œuvre .

Le Titulaire et le Maître d'œuvre s'interdisent de se prévaloir de toutes communications verbales qui ne seraient pas confirmées par écrit.

Le Titulaire doit faciliter les visites et investigations que le Maître d'œuvre estime nécessaires pour que les travaux soient conformes aux dispositions du marché et aux règles de l’art.

## 13.7 – Réunions de chantier

Le titulaire est tenu d’assister aux rendez-vous de chantiers organisés par le maître d’œuvre et à toutes les réunions de coordination organisées. Son représentant devra pouvoir engager son entreprise et donner sur le champ des ordres nécessaires aux agents de son entreprise sur le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu au moins tous les 15 jours (sauf modification par le maitre d’œuvre), aux jours et heure fixées par le maître d’œuvre.

Des rendez-vous extraordinaires peuvent être fixés par le maître d’ouvrage, maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre.

La présence du titulaire aux rendez-vous de chantier et aux coordinations étant indispensables, son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, à quelques titres que ce soit, constitue une faute contractuelle. La mention de l’absence du titulaire sera portée sur le compte-rendu de chantier, visé ci-après sans préjudice des pénalités citées à l’article 17 du présent Contrat et de l’engagement de sa responsabilité pour tous dommages en résultant.

La liste des personnes devant représenter le titulaire sera soumis, pendant la période de préparation, à la maîtrise d’œuvre.

Les frais de reprographie et la diffusion des documents d’exécution émanant du titulaire sont à sa charge.

## 13.8 – Déroulement du chantier

Les périodes de congés, vacances annuelles et saisonnières ne pourront justifier une diminution des moyens en personnel et matériel mis en œuvre par l'entreprise.

Le Titulaire s'engage à maintenir sur le chantier, pendant la durée des travaux, un effectif compatible avec le programme d'avancement.

Le Titulaire est tenu d'organiser son chantier suivant les nécessités, les règles de l’art, et les règlements en vigueur.

Notamment, il devra maintenir sur ses chantiers le personnel et le matériel nécessaires à l'exécution des prestations confiées. Il devra assurer la police de son chantier et son gardiennage.

Le Maître d’ouvrage délégué, pourra exiger les modifications d'organisation qu'il jugera nécessaires pour le respect des règlements, lois et délais.

## 13.9 – Personnel de chantier

Les représentants du maître d’ouvrage délégué se réservent le droit d’interdire l’accès ou d’exiger le départ immédiat de toute personne ne leur paraissant pas présenter les qualités nécessaires, notamment si elle ne semble pas avoir connaissance des obligations ou si elles ne respectent pas les obligations dont il est fait état au présent article.

En particulier, les règles suivantes doivent être respectées :

- Interdiction d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur le chantier ou d’y pénétrer en état d’ivresse,

- Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles à tenir dans le cadre du présent marché, dans l’enceinte des bâtiments.

## 13.10 – Protection de chantier

Jusqu’à la réception des travaux, le Titulaire a la garde du (des) ouvrage(s). Jusqu’à la réception des travaux, le Titulaire doit, au titre de la garde du (des) ouvrage(s), protéger ses matériaux et son (ses) ouvrage(s) contre les risques de vol et de détournement, et contre les risques de détérioration.

De plus, pendant l’exécution de ses propres travaux, le Titulaire doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrage(s) des autres entrepreneurs. Il est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions à ladite obligation.

Ainsi, le Titulaire doit protéger les matériaux, installations, fournitures, outillages et ouvrages jusqu'à la date de réception par le Maître d’ouvrage délégué. En particulier pour tous les ouvrages livrés et mis en œuvre dans leur aspect "fini" les entreprises devront mettre en place des protections appropriées selon les conditions de mise en œuvre, l'échelonnement des tâches, et la fragilité relative des composants.

Les ouvrages fragiles ou susceptibles d'être détériorés par la suite des travaux comporteront des protections appropriées à leur nature et aux travaux à réaliser.

Ces protections seront déposées en fin de chantier par chaque entrepreneur concerné en coordination avec les opérations de finition et de nettoyage.

En conséquence, le Titulaire doit réparer ou remplacer à ses frais tout ouvrage endommagé quelle qu'en soit la cause, sauf recours contre un tiers reconnu responsable. En tout état de cause le  Maître d’ouvrage délégué  sera étrangers à toutes contestations et répartitions des dépenses.

Au-delà de la date de réception, tout Titulaire dont les travaux ont fait l'objet de réserves, sera responsable de tout dommage à l'ouvrage quel qu'en soit la cause, jusqu'à la levée de celles-ci.

Si les travaux viennent à être interrompus pour quelque cause que ce soit, non imputable au Maître d’ouvrage délégué,  le Titulaire doit protéger ses ouvrages réalisés contre les dégâts qu'ils pourraient subir, sans frais supplémentaires pour le  Maître d’ouvrage.

Le Titulaire est responsable des vols et dégradations quelconques qui peuvent se produire sur l'ouvrage, et cela jusqu'à la date de livraison réserve levées.

- TRAVAIL ILLEGAL – TRAVAIL DISSIMULE

Le Titulaire fournit une carte d’identification professionnelle à chacun de ses employés sur le chantier mentionnant le nom du Titulaire employeur sur le chantier, le nom, le prénom et la photo du porteur de carte. Sous sa responsabilité, le Titulaire fait établir des cartes d’identification professionnelle par chacun de ses sous-traitants, pour chaque salarié de ses sous-traitants intervenant sur le chantier.

Le Titulaire s’engage à faire porter de façon visible ces cartes d’identification. Par ailleurs, le Titulaire s’engage à établir et à tenir à jour, les listes des personnels sur le chantier et à communiquer à la maîtrise d’œuvre cette liste après chaque mise à jour.

- DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ACHEVEMENT DU CHANTIER

## 15 .1 – Gestion des déchets de chantier, nettoyage

Le Titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité. Le Titulaire doit notamment remettre au Maître d’ouvrage délégué les preuves d’acheminement et d’évacuation en décharge de classe appropriée des déchets concernés le cas échéant.

## 15.2 – Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours à compter de la date de la notification de la décision de réception du dernier lot de travaux utilisant les installations de chantier à la charge du Titulaire du présent marché, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier, en particulier en ce qui concerne les conditions éventuellement décrites au présent contrat.

En cas de retard, ces opérations seront exécutées aux frais due par le Titulaire après mise en demeure par ordre de service, sans préjudice de la pénalité par jour de retard prévue dans les articles précédents.

Le Maître d'Ouvrage délégué pourra demander au Titulaire de maintenir toute ou partie des installations de chantier, au-delà du délai contractuel du marché, pour les mettre à disposition d'autres entreprises. Les modalités de règlements seront alors fixées d'un commun accord entre toutes les parties, sur la base des prix unitaires ou forfaitaires indiqués à la DPGF du marché.

## 15.3 – Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux

Par contrôle, on entend les contrôles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui s’appliquent aussi bien aux matériaux et aux produits qu’aux ouvrages et matériels fabriqués ou mis en œuvre.

En plus des contrôles effectués par le maître d’œuvre, conformément à l’article 24 du CCAG Travaux, les essais et vérifications techniques sont réalisés par le maître d’œuvre.

## 15.4 – Documents à fournir après exécution

Le Titulaire devra remettre au Maître d'ouvrage délégué et au à la demande du maître d’oeuvre les documents prévus à l’article 40 du C.C.A.G.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) sera remis au Maître d'ouvrage  en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire numérique, composé et présenté selon les dispositions du cahier des charges du marché.

Précisions complémentaires sur le format numérique :

- les documents graphiques (plans des ouvrages exécutés, plans de détail, plan de calepinage, etc…) seront dans un format exploitable et lisible ou précisé dans le cahier des charges;

- les notes de calculs seront sous format PDF;

- les notices d’utilisation du matériel, notices techniques, des équipements, etc. seront sous format PDF;

- tous les autres documents seront sous format PDF.

- RECEPTION DES TRAVAUX

## 16.1 – réception partielle et constat d’achèvement des travaux

Le marché pourra donner lieu à une réception partielle assortie d’une période fixée par le maître de levée de réserve ou donnera lieu en l’absence de réserves formulées à une réception définitive. Toutefois, préalablement à l’organisation des opérations préalables à la réception des travaux, un état des lieux sera effectué en présence de la Maitrise d’Œuvre pour constater la finition des travaux de nettoyage à la fin des travaux.

## 16.2 – dispositions applicables à la réception

La réception se déroule comme il est stipulé aux articles 41 et 42 du CCAG travaux.

## 16.3 – Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

- MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

## 17.1 – Règlement des travaux et des prestations

Le Cahier des charges précise les prestations à réaliser ainsi que les modalités de réalisation.

Ces prestations sont rémunérées par un prix forfaitaire dont le détail est précisé dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

Les prestations faisant l’objet du présent marché seront réglées à l’avancement.

Le Titulaire fournira mensuellement un tableau où figureront en colonne, les numéros, libellés et valeur des prix y compris les prix provisoires, les quantités et montants valorisés pour chaque mois passé et pour le mois en cours, ainsi que les quantités et montants cumulés jusqu'au mois en cours.

Seules les modifications ayant reçues l’accord du Maître d'ouvrage délégué feront l’objet par le Titulaire des corrections correspondantes sur les plans d’exécution.

Par dérogation à l'article 10.4 du CCAG Travaux, il ne sera pas payé d'acomptes sur approvisionnement.

## 17.2 – décomptes et acomptes provisoires

Les prestations ayant donné lieu à commencement d’exécution pourront donner lieu à la présentation d’acomptes de la part du Titulaire.

Dans ce cas, la situation, établie par le Titulaire, est vérifiée, puis acceptée ou rectifiée en fonction du pourcentage d’avancement des travaux par le Maître d'œuvre puis transmise au Maître d’ouvrage délégué aux fins de règlement.

Le délai de vérification par le Maître d’ouvrage délégué du projet de décompte mensuel du Titulaire et d'établissement de l'état d'acompte est fixé à 7 jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception du projet de décompte mensuel ou du récépissé de remise.

Les projets de décompte seront présentés en état cumulatif depuis le début des travaux et seront transmis par le Titulaire au Maître d'œuvre par envoi recommandé avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Leur règlement s'effectuera à partir de l'état décrit ci-dessus diminué des mandatements déjà effectués.

Viendront en déduction :

- La retenue de garantie sauf si une garantie à première demande est fournie,

- Eventuellement les pénalités immédiatement applicables et divers abattements résultant du chantier.

Les projets de décompte seront présentés conformément au modèle qui sera remis au Titulaire lors de la première réunion de chantier.

## 17.3 – décompte final

A la fin des travaux, le Titulaire établit le projet de décompte final concurremment avec le projet de situation mensuelle afférente au dernier mois de leur exécution, ou à la place de ce projet, indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées.

Le Titulaire adresse son projet de décompte final au Maître d’œuvre, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. Toutefois, par dérogation à l’article 12.3.2 du CCAG Travaux, le Titulaire ne pourra remettre son projet de décompte final que sous réserve d’avoir remis le DOE dans les conditions prévues à l’article 17.7 du présent Contrat et d’avoir levé toutes les réserves indiquées dans le PV de réception notifié par le Maître d’ouvrage délégué.

Le projet de situation finale, établi par le Titulaire, est accepté ou rectifié par la maîtrise d'œuvre et devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le Maître d'ouvrage délégué.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le Maître d'ouvrage délégué établit d'office le décompte final aux frais du Titulaire. Ce décompte final est alors notifié au Titulaire avec le décompte général.

## 17.4 – décompte général

Le Maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :

- Le décompte final ;

- L’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 12.2.1 du CCAG Travaux pour les acomptes mensuels ;

- La récapitulation des acomptes mensuels et du solde ;

- Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

Le Maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au Maître d’ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l'article 12.4.2. du CCAG Travaux.

Le projet de décompte général est signé par le Maître d’ouvrage et devient alors le décompte général. Le Maître d’ouvrage délégué notifie au Titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :

- Quarante-cinq jours à compter de la réception par le Maître d'ouvrage de la demande de paiement finale transmise ;

- Trente jours après la publication de l’index de référence permettant l’actualisation du solde.

## 17.5 – décompte général et définitif

Les modalités prévues par l’article 12.4 du CCAG Travaux s’appliquent au présent contrat.

## 17.6 –  délai de paiement

Les délais dont dispose le Maître d'Ouvrage pour effectuer les paiements des acomptes et du solde sont de trente (30) jours comptés à partir :

- de la date de réception de la demande de paiement mensuel par le Maître d’ouvrage,

- dans les conditions des articles 12 .4.3 ou 12.4.4 du CCAG travaux pour le décompte de solde du marché .

La date de départ de ces délais est fixée à la date de réception apposée sur le projet de décompte lors de sa remise au Maître d’ouvrage délégué.

Le délai de paiement effectif sera compté jusqu’à la date du débit de la somme due sur le compte du Maître d'Ouvrage délégué.

## 17.7 – intérêts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par code de la commande publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement à compter du jour suivant le dépassement du délai. Il donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article 40 de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013.

Les intérêts moratoires (calculés sur le montant du principal toutes taxes comprises) et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les intérêts moratoires appliqués aux avances, acomptes et au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde diminué de la retenue de garantie.

L’attention du Titulaire du marché est appelée sur les retards de paiement générés par son fait :

- notamment par carence à produire les pièces demandées, nécessaires à la mise à jour du marché et/ou l’absence d’informations concernant les coordonnées du Titulaire :

- modification de la raison sociale ;

- modification et/ou absence de domiciliation bancaire ou postale ;

- retard dans le retour des documents transmis pour signature ;

- modification des prix…

- et plus généralement pour tout motif de retard imputable aux prestataires (retard dans la production des documents, facturation au titre d’un marché non encore notifié, erreur ou omission dans la facturation, facturation avant service fait, erreur d’adressage des factures et autres documents, retard dans la production des indices de références …)

Tous les motifs de retard imputables au Titulaire du marché suspendront de plein droit le délai de paiement.

## 17.8 –  Augmentation du montant des travaux

Par dérogation à l'article 14.4 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, la poursuite de l'exécution des travaux est subordonnée à la notification d’un avenant, 10 jours au moins avant la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel. Par ailleurs, par dérogation à l’article 14.3 du CCAG Travaux, l’augmentation maximale limite définie pour les marchés forfaitaires est fixée à 15% du montant initial du marché.

Les autres dispositions de l'article 14.4 du CCAG s'appliquent.

## 17.9  – paiement des cotraitants

Par dérogation à l’article 10.7.1 du CCAG-Travaux, en cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution des prestations dont il a la responsabilité.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement.

Le mandataire du groupement doit signer la demande de paiement.

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent conformément à l’article 12.5.1 du CCAG Travaux.

## 17.10  – paiement des sous-traitants

Le titulaire ne peut pas sous-traiter l’intégralité des prestations faisant l’objet du présent marché. Les prestations sous traitées doivent être clairement et précisément identifiées et énoncées préalablement à toute intervention.

Tous ces éléments sont soumis à l’appréciation de la personne publique qui se réserve le droit de refuser toute personne dont la participation lui paraitrait inopportune.

Le règlement des sous-traitant s’effectue selon les modalités prévues aux articles R 2193-10 à R 2193-16 du Code de la Commande Publique.

- PENALITES

## 18.1 – pénalités pour retard dans l'exécution des travaux

Par dérogation à l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, le Titulaire subira dans l'exécution des travaux une pénalité de 1/50ème du montant forfaitaire HT de l’ensemble du marché, augmenté du montant des avenants éventuels, par jour calendaire de retard. Elle sera appliquée par le Maître d'ouvrage dès constatation et sans mise en demeure préalable.

Ces pénalités s’appliqueront également aux différents délais intermédiaires (phase et jalons identifiés dans le planning contractuel…) le cas échéant, et ainsi qu’aux autres tâches critiques éventuellement identifiées sur le planning d’exécution.

Les pénalités de retard définies ci-dessus sont cumulables dans la limite d’un plafond correspondant à 20 % du montant hors taxes (montant forfaitaire initial actualisé, augmenté du montant des avenants éventuels) du présent marché.

La défaillance d’un sous-traitant du Titulaire ne constitue pas une cause légitime de suspension du délai d’exécution.

## 18.2  – retard dans la remise des documents

Le Titulaire subira une pénalité de 150 € par document et par jour calendaire de retard, si les documents sont demandés par écrit avec des dates de remise.

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires à l'exécution des travaux (plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthèse, etc.)

## 18.3 – absences aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, à la réception des travaux et à toute réunion provoquée par le Maître d’ouvrage, une pénalité de 150 € sera appliquée au Titulaire absent dûment convoqué.

Sera considéré comme absent le Titulaire s’il est représenté par une personne incompétente ou insuffisamment compétente au courant du chantier.

En cas de retard aux réunions de plus d’un quart d’heure, il sera fait application immédiate d’une pénalité de 80 € sur simple constatation du Maître d’ouvrage.

## 18.4 – infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas où les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités indépendantes de celles visées aux articles précédents et avec lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le Maître d'ouvrage des infractions, et après notification écrite sur le chantier d'avoir à exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles et appliquées par jour calendaire de retard :

- Non-respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l'hygiène, à la signalisation générale du chantier : 150 € ;

- Dépôt de matériaux, gravois en dehors des zones prescrites : 150 €

- Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus : 150 €

- Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction, d'échantillons : 150 €.

- Retard dans le nettoyage du chantier : 150 €

- Retard dans l'évacuation des gravois hors du chantier : 150 €

- Carence en matière de fermeture et d’ouverture de chantier : 150 €

- Branchement ou raccordement des outillages électriques de chantier aux installations électriques du site sans accord préalable expresse du Maître d’ouvrage : 150 €

## 18.5 – pénalités pour retard des travaux de parachèvement permettant la levée des réserves formulées lors de la réception

Lorsque la réception est prononcée sous les réserves prévues aux 5 et 6 de l'article 41 du CCAG travaux, tout retard par rapport à la date fixée pour le parachèvement de l'ouvrage (2 semaines maximum à compter de la date de réception) est sanctionné par une pénalité de 1 500 € par jour calendaire de retard.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux autres mesures coercitives à la disposition du Maître de l’ouvrage, entre autres :

- Maintien de la retenue de garantie ou de la garantie à première demande qui s’y substitue,

- Prolongation du délai de garantie,

- Mesures coercitives prévues à l’article 48 du CCAG Travaux.

## 18.7 – délais et pénalités pour remise des DOE et DTE

Au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux, le Titulaire devra remettre : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.

Puis, par dérogation à l’article 40 du CCAG Travaux, dans un délai de deux mois suivant la demande de réception des travaux, le Titulaire devra fournir une édition première complète des DOE (Documentation des Ouvrages Exécutés).

Le Maître d’ouvrage disposera de 1 mois pour faire part de leurs observations sur cette édition complète. Le Titulaire disposera de 3 semaines à compter de la réception de ces observations pour en fournir une édition définitive.

Le Titulaire encourt pour tout dépassement de délai dans la fourniture des éléments de ces documents en édition première et en édition définitive une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard par documentation demandé : DOE.

## 18.8  – pénalités pour non-respect d’un engagement contractuel

Hors les cas de pénalités spécifiques prévus aux autres articles du Contrat, dans le cas où un engagement prévu à la charge du Titulaire ne serait pas respecté, le Titulaire encourt sur simple constatation du Maître d’ouvrage et sans mise en demeure préalable une pénalité forfaitaire de 150 € par jour calendaire, à compter du jour de constatation du manquement et jusqu’au jour de constatation du respect de l’engagement concerné par le Titulaire.

Par ailleurs, dans le cas d’une telle constatation, le Titulaire s’engage à remettre au Maître d'ouvrage sous 5 jours ouvrés maximum un plan d’action pour remédier au manquement constaté.

N.B. : l’application éventuelle des pénalités indiquées au présent article n’est pas libératoire.

- ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le Titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, doit justifier qu’il a contracté :

- une assurance obligatoire de Responsabilité Civile Construction, au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 et suivants du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

Soit le Titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, devront justifier de la souscription d’une police d’assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences de sa responsabilité pouvant lui incomber du fait ou à l’occasion du présent marché et conformément aux dispositions ci-dessus, et ceci à raison de tous dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés aux tiers et aux usagers, ainsi qu’aux participants.

Soit le Titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, seront seul responsable dans le choix des capitaux souscrits et fera son affaire personnelle d’une absence ou insuffisance de garanties.

- DISPOSITIONS DIVERSES

Le Titulaire s’engage à maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses responsabilités.

Le Titulaire devra fournir une attestation pour l’ensemble des garanties de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations, cette attestation devra porter la mention de l’échéance et l’étendue des garanties.

Il devra également fournir une attestation semblable au début de chaque année pendant laquelle se poursuit l’exécution du marché, dans un délai de quinze jours, et à l’appui de son projet de décompte final.

Le Titulaire du marché informera le Maître d’ouvrage délégué de toutes modifications dans ses qualifications ou ses contrats d’assurances. Il informera le Maître d’ouvrage délégué des déclarations qu’il effectuera auprès de son propre assureur au titre de l’opération.

- RESPONSABILITE

Le titulaire est responsable de la conservation et de l’emploi de tout matériel, de tout équipement et local mis à sa disposition par la personne publique. Les matériels, équipements, locaux mis à la disposition du titulaire par la personne publique ne peuvent être utilisés qu’aux fins et dans les limites prévues dans le présent marché.

Si un matériel ou un équipement mis à la disposition du titulaire par la personne publique est détruit ou endommagé, ou si un local mis à sa disposition est dégradé, le titulaire est tenu de le remplacer, de le remettre en état ou d'en rembourser la valeur d'acquisition ou le montant des frais de reconstitution à neuf à la date du sinistre.

Le titulaire demeure responsable des dégâts, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc. Il doit prendre toutes précautions pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements même partiels pendant la durée des travaux. De même, le titulaire est responsable en totalité des dommages et accidents – de quelque nature que ce soit - à l'égard des biens et des personnes, causés par la conduite des opérations ou les modalités de leur exécution.

Toutes mesures doivent être prises par le titulaire pour garantir, dans tous les cas, la sécurité des tiers.

- REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au Maître d’ouvrage.

Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le Maître d’ouvrage adresse à l’administrateur judiciaire une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché, dans les conditions de l'article L.622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché est prononcée.

En cas de liquidation judiciaire, le Maître d’ouvrage adresse au liquidateur judiciaire une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché, dans les conditions de l'article L.641-10 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché est prononcée.

En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou du Titulaire de renoncer à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le Titulaire à aucune indemnité.

- RESILIATION DU MARCHE

Le présent marché peut être résilié dans les cas et selon les modalités prévues par le Code de la commande publique et l'article 50 du CCAG Travaux.

Le maître d'ouvrage peut notamment prononcer la résiliation du marché en cas :

- de manquement grave ou répété du titulaire à ses obligations contractuelles ;

- d'abandon du chantier ou d'interruption injustifiée des travaux ;

- de retard compromettant le respect des délais contractuels ou la bonne réalisation de l'opération ;

- d'inexécution des prestations malgré une mise en demeure restée sans effet ;

- de non-respect des règles de sécurité, de protection de l'environnement ou des prescriptions techniques applicables au chantier ;

- de perte des capacités techniques, financières, juridiques ou des assurances nécessaires à l'exécution du marché ;

- de liquidation judiciaire ou de toute autre situation rendant impossible la poursuite du marché, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Dans les cas précités, la résiliation est précédée d'une mise en demeure, sauf lorsque celle-ci est rendue inutile en raison de la gravité du manquement ou en cas d'urgence.

Le maître d'ouvrage délégué peut également résilier le marché pour les motifs suivants :

- En cas de force majeure rendant définitivement impossible la poursuite du marché, chacune des parties peut demander sa résiliation ;

- En cas de rupture du contrat bailleur ;

La résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation.

Le titulaire est tenu :

- d'évacuer le chantier dans le délai fixé par le maître d'ouvrage ;

- de remettre l'ensemble des études, plans, documents, notes de calcul, maquettes numériques, procès-verbaux, essais, données et autres éléments réalisés dans le cadre du marché ;

- de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des ouvrages et du chantier jusqu'à leur reprise.

En cas de résiliation pour faute du titulaire, le maître d'ouvrage délégué peut faire exécuter les prestations restant à réaliser aux frais et risques du titulaire, sans préjudice de l'application des pénalités contractuelles et de la réparation des préjudices subis.

- LANGUE

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

- DEROGATIONS

En cas de conflit entre les stipulations du présent Contrat et du CCAG ou de toute autre pièce générale applicables au présent marché, les stipulations du présent Contrat font seules foi.

Articles auxquels il est dérogé

3.6.1.2 du CCAG-Travaux

3.8.2 du CCAG-Travaux

4.1 du CCAG-Travaux

11.3 du CCAG-Travaux

13.3.2 et 13.4.4 et 50.3.2 du CCAG-Travaux

13.5.1 du CCAG-Travaux

15.3 et 15.4 du CCAG-Travaux

20.1 du CCAG-Travaux

40 du CCAG-Travaux

28.1 du CCAG-Travaux

34.1 du CCAG-Travaux

38 alinéa 2 du CCAG-Travaux

10.4 du CCAG-Travaux

12.3.2 du CCAG-Travaux

12.4.4, 12.5.1 et 55.3.2 du CCAG-Travaux

14.4 et 14.3 du CCAG-Travaux

19.2.3 du CCAG-Travaux

40 du CCAG-Travaux

49 et 50.4 du CCAG-Travaux

- AUDIT

Le Contractant pourra faire l’objet d’un audit portant sur le respect de la règlementation et de des obligations contractuelles applicables à l’exécution du présent Contrat. Cet audit pourra être mené par Expertise France ou par un tiers mandaté par Expertise France et ne pourra être refusé par le Contractant. Dans l’hypothèse où l’audit est réalisé par un tiers, le tiers mandaté ne peut être un concurrent direct du Contractant. Les audits programmés peuvent être réalisés de manière périodique ou spontanée à la demande d’Expertise France ou d’un tiers. Dans tous les cas, le Contractant sera informé par un préavis d’au minimum de 5 jours ouvrés.

Le Contractant s’engage donc à :

  - Permettre et faciliter à Expertise France ou aux personnes mandatées par Expertise France, l’accès aux informations nécessaires à l’exécution des audits, pouvant inclure des entretiens avec les personnes impliquées dans la mise en œuvre du présent Contrat ainsi que des visites sur place ;

  - Présenter les documents relatifs à l’exécution du présent Contrat ainsi que tous documents dont la communication est exigée par les auditeurs ;

  - Faire preuve de transparence et à répondre aux sollicitations des auditeurs ;

  - Mettre en œuvre les mesures correctives éventuellement nécessaires.

Expertise France notifiera au Contractant l’identité de la structure d’audit retenue lorsqu’il s’agit d’un cabinet extérieur, l’objet de la mission, la durée envisagée de la mission et le nom des experts missionnés.

Le Contractant s’engage également à permettre à Expertise France ou à tout autre tiers mandaté par celle-ci, de mener une enquête en cas d’allégation de pratique prohibée relative au présent Contrat, dans les conditions précitées.

Les conclusions du rapport d’audit seront adressées à chacune des Parties par tout moyen jugé pertinent par Expertise France.

Les conclusions pourront prescrire la mise en œuvre d’actions ainsi qu’un délai de réalisation.

Le refus du Contractant de se conformer aux exercices d’audits et/ou à leurs conclusions pourra entraîner la résiliation de plein droit par Expertise France du présent Contrat sans indemnité.

- RÈglement des litiges - DROIT Français APPLICABLE

En vue de trouver ensemble une solution amiable à tout litige qui surviendrait dans l'exécution du présent marché, les Parties conviennent de se réunir dans les quinze (15) jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiée par l'une des deux Parties.

La présente procédure de règlement amiable constitue un préalable obligatoire à l'introduction d'une action en justice entre les Parties. Toute action introduite en justice en violation de la présente clause serait déclarée irrecevable.

Toutefois, si au terme d'un délai de trente (30) jours à compter du démarrage de la procédure de règlement amiable, les Parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un compromis ou une solution, le litige serait alors soumis devant la juridiction compétente.

Le droit applicable au présent Contrat est le droit français, à l’exclusion de tout autre droit.

- Dispositions finales

## Déclaration

Le Contractant, les membres de son groupement, ses fournisseurs, ses prestataires, ses consultants et ses sous-traitants (comprenant les directeurs, employés et agents de ces entités) déclarent :

- qu'aucune des personnes physiques ou morales pour lesquelles le Contractant intervient ne tombe sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L 2141-6 et  L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;

- que les engagements pris par le Contractant dans le cadre du présent Contrat ne le place pas en position de conflit d’intérêt pouvant notamment avoir un impact sur l’exécution dudit Contrat ;

- que le Contractant n’a commis aucun acte susceptible d'influencer le processus de réalisation du Projet au détriment du Bénéficiaire et notamment qu'aucune entente n'est intervenue et n'interviendra ;

- que la négociation, la passation et l'exécution du Contrat n'ont pas donné lieu et ne donneront pas lieu à un acte de corruption tel que défini par la Convention des Nations Unies contre la corruption en date du 31 octobre 2003 ;

- accepter, le cas échéant, la notification du Contrat selon les procédés habituellement en cours, sous forme dématérialisée.

En outre,

Le Contractant, les membres de son groupement, ses fournisseurs, ses prestataires, ses consultants et ses sous-traitants (comprenant les directeurs, employés et agents de ces entités) attestent :

- qu’ils n’acquièrent pas et ne fournissent pas/ne vont pas acquérir ou fournir du matériel et n’interviennent/ ne vont pas intervenir dans des secteurs sous embargo des Nations Unies, de l’Union Européenne ou de la France. A titre d’information, la liste peut être consultée sur le site suivant : https://www.sanctionsmap.eu ;

- qu’ils ne figurent pas sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies, l’Union Européenne, la France et/ou les États-Unis, notamment au titre de la lutte contre le financement du terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité nationales. A titre d’information, les listes peuvent être consultées aux références ci-dessous:

- pour les Nations Unies, recueil des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies : https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list;

- pour l’Union européenne, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://www.sanctionsmap.eu,

- pour la France, voir : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/List;

- pour les Etats-Unis, voir : https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information;

- qu’ils ne sont pas sous le coup d’une décision d’exclusion prononcée par la Banque Mondiale et ne figurons pas à ce titre sur la liste publiée par la Banque Mondiale. A titre d’information, la liste peut être consultée à l’adresse électronique suivante : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms

Dans l’hypothèse d’une telle décision d’exclusion, nous pouvons joindre à la présente déclaration sur l’honneur les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette décision d’exclusion n’est pas pertinente dans le cadre du marché.

Pour le Contractant : Mention manuscrite « lu et approuvé » : A .....…......….., le...…….....20.... Signature : Prénom/Nom du signataire : Fonction :

Pour Expertise France (Jouissant d’une délégation de Maitrise d’ouvrage) : A .....…......….., le...…….....20.... Signature : Prénom/Nom du signataire : Fonction :

Fait en un seul original, dont l’exemplaire unique est conservé par Expertise France.

Les pratiques prohibées telles que définies par le groupe Agence française de développement sont définies ici : https://www.afd.fr/fr/ressources/politique-generale-du-groupe-afd-en-matiere-de-prevention-et-de-lutte-contre-les-pratiques-prohibees-2020

Date et signature originales d’une personne habilitée à engager juridiquement le Contractant.

Date et signature originale du Directeur général d’Expertise France ou de son délégataire.