# CAHIER DES CHARGES

- Informations générales

| # Intitulé de la mission | # Travaux de réhabilitation et modernisation de la halle à marée # Lot 1 : Bejaïa # Lot 2 : Annaba |
| --- | --- |
| # Bénéficiaire(s) | # Programme Economie Bleue |
| # Pays | Algérie |
| # Durée totale | # 3 mois |

- Contexte et justification du besoin

Le projet Économie Bleue, mis en œuvre par Expertise France, vise à promouvoir une croissance économique durable et inclusive basée sur l’utilisation durable des ressources marines et côtières en Algérie. Dans ce cadre, des actions d’amélioration des infrastructures de commercialisation des produits de la pêche sont prévues.

Il s’agit notamment de travaux de réhabilitation et modernisation portant sur la halle à marée de Béjaïa et de Annaba.

- Objectifs et résultats poursuivis

  - Objectif général

La mission a pour objectif d’améliorer les conditions de commercialisation des produits de la pêche à travers la réhabilitation des infrastructures de la halle à marée du port de pêche de Bejaïa et de Annaba.

  - Objectifs spécifiques

- Moderniser les infrastructures physiques des halles à marée pour les adapter aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur ;

- Optimiser les conditions de conservation des produits de la pêche grâce à l’installation de systèmes de climatisation et de ventilation adaptés.

- Créer un environnement fonctionnel et durable pour les opérateurs du secteur (pêcheurs, mareyeurs, commerçants).

  - Résultats à atteindre

À l’issue du projet, la halle à marée du port de pêche de Bejaïa et de Annaba seront entièrement réhabilités et conforme aux normes sanitaires, techniques et environnementales en vigueur.

- Description des travaux

  - Description des lots

Lot 1 Bejaia :

Les travaux consistent en la réhabilitation et la modernisation de la halle à marée de Bejaïa, notamment :

- Charpente métallique

- Revêtement

- Maçonnerie et peinture

- Climatisation centrale

- Menuiserie métallique et PVC

- Alimentation et évacuation des eaux

- Electricité

- Chambre froide

Lot 2 Annaba :

Les travaux consistent en la réhabilitation et la modernisation de la halle à marée de Annaba, notamment :

- Charpente métallique

- Revêtement

- Maçonnerie et peinture

- Climatisation centrale

- Menuiserie métallique et PVC

- Alimentation et évacuation des eaux

- Electricité

- Chambre froide

Remarques : Les travaux débuteront en même temps pour les deux lots.

  - Cahier des Prescriptions Techniques

Un Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) qui s’applique au deux lots constitue un élément clé dans tout projet de travaux ou de construction. Il précise, de manière détaillée, l’ensemble des exigences techniques que les entreprises prestataires doivent impérativement respecter pour exécuter les prestations demandées conformément aux attentes du maître d’ouvrage. Ces prescriptions sont spécifiquement exposées dans l’Annexe 1, qui décrit les modalités techniques relatives à l’exécution des travaux.

  - Livrables attendus

| N° | Livrable | Échéance | Format | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Planning détaillé d'exécution validé | J+5 | Document | Après réunion de lancement |
| L2 | Liste des sous-traitants + attestations d'assurance | J+5 | Document |  |
| L3 | Rapport d'avancement mensuel N°1 | J+30 | Rapport | Charpente + maçonnerie |
| L4 | PV de réception partielle – Charpente métallique | J+20 | PV signé | Contrôle MO avant suite |
| L5 | PV de réception partielle – Revêtements / Maçonnerie / Peinture | J+35 | PV signé |  |
| L6 | PV de réception partielle – Menuiserie + Chambre froide | J+50 | PV signé |  |
| L7 | Rapport d'avancement mensuel N°2 | J+60 | Rapport | Climatisation + plomberie + électricité |
| L8 | PV de réception partielle – Climatisation + Plomberie + Électricité | J+70 | PV signé | Essais de fonctionnement inclus |
| L9 | Rapport final d'exécution | J+80 | Rapport | Synthèse de l'ensemble des travaux |
| L10 | Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) | J+80 | Dossier complet | Plans, notices, certificats, garanties |
| L11 | PV de réception provisoire | J+90 | PV signé | Avec ou sans réserves |

Remarque : Les livrables présentés dans ce document sont à considérer comme provisoires. Ils ont été élaborés à partir du planning estimatif prévisionnel lié à la nature des travaux de réhabilitation du hall à marée.

Une fois le soumissionnaire retenu, un planning détaillé et affiné sera établi en concertation avec ce dernier. Les livrables finaux, accompagnés de leurs échéances et formats définitifs, seront ensuite intégrés au contrat et constitueront un engagement contractuel entre les parties.

  - Coordination

Le prestataire désignera un interlocuteur unique pour la mise en œuvre de projet.

Une réunion de lancement se tiendra 5 jours après la notification du contrat.

Une coordination étroite avec le BET, SGPP et l’équipe du programme devra impérativement être mise en place dès la préparation des missions et jusqu’à leur finalisation.

En outre, des échanges réguliers avec le Bureau d'Études Techniques (BET) chargé de suivi des travaux seront nécessaires pour assurer le suivi de l’état d’avancement des travaux, ainsi que pour identifier et résoudre rapidement les éventuelles difficultés rencontrées pendant l’exécution des missions.

- Lieu, Durée et Modalités d’exécution

  - Période de mise en œuvre : 07/2026 à 09/2026

  - Durée effective des travaux : 3 mois

- Informations pratiques

Il est obligatoires pour soumissionnaires de visiter et d'examiner les lieux des travaux et des environs, de prendre connaissance du dossier d'exécution et de réunir sous leur propre responsabilité tous les renseignements, qui pourraient leur être nécessaires pour préparer leurs offres et prendre un engagement contractuel (Attestation de visite de site ci joint). Les dépenses résultant de cette visite seront à leur charge.

Annexe 1 - Cahier des Prescriptions Techniques (CPT)

Annexe 2 – Attestation de visite

Les livrables sont applicables au deux lots car les travaux vont commencer en même temps.