## Reprise
CNT 7 : Règles d'admission relatives aux opérations de reprise
Le tableau ci-dessous présente les modalités d'admission relatives à l'admission des unités d'œuvre : REP-INIT, REP-OBS, REP-CTRL, REP-MINOS
Événement de la phase de reprise | Temporalité | Responsable | Délai maximum | Livrables dus | Actions ANTAI | Responsable ANTAI | Appuis possible ANTAI | Délai maximum pour la prise de décision côté ANTAI | Décisions possibles côté ANTAI et délais | Facturation possible | Traçabilité
Demande de bascule de la phase sous-observation à la phase sous-contrôle sur un périmètre de reprise | A la fin de la phase sous observation du périmètre concerné. | Titulaire | Délai convenu avec l'ANTAI | Tous les livrables indiqués dans le CCTP et le tableau de traçabilité des exigences liés à l'unité d'œuvre de reprise commandée. | Réaliser l'admission des livrables en fonction de leur nature et selon les modalités précisées dans l'onglet "Livrables" et, le cas échéant "Service Fait" du présent document. | Responsable(s) d'opération ANTAI | Pôle transverse ANTAI Éventuel appui d'un ou plusieurs tiers désignés par l'ANTAI. | 30 jours ouvrés | cf. VI.10 du CCAP | Facturation selon la complétude des livrables et pour un maximum de 30% du prix de l'unité d'œuvre concernée. | Outils du cadre technique de l'ANTAI (Jira, Confluence…)
Demande de bascule en responsabilité complète sur un périmètre de reprise | A la fin de la phase sous contrôle du périmètre concerné. | Titulaire | 6 mois après la commande de la prestation de reprise. | Tous les livrables indiqués dans le CCTP et le tableau de traçabilité des exigences liés à l'unité d'œuvre de reprise commandée. | Réaliser l'admission des livrables en fonction de leur nature et selon les modalités précisées dans l'onglet "Livrables", et, le cas échéant, "Service Fait" du présent document. | Responsable(s) d'opération ANTAI | Pôle transverse ANTAI Éventuel appui d'un ou plusieurs tiers désignés par l'ANTAI. | 30 jours ouvrés | cf. VI.10 du CCAP | Facturation pour un maximum de 50% du prix de l'unité d'œuvre concernée, cumulable avec le niveau de facturation de la phase précédente. | Outils du cadre technique de l'ANTAI (Jira, Confluence…)
Vérification de service régulier (VSR) d'un périmètre | Suite admission pour bascule de responsabilité du périmètre concerné. | ANTAI | 60 jours ouvrés à partir de la bascule de responsabilité complète du périmètre concerné. | • Livraison de toutes les corrections aux défauts constatés consécutivement à la mise en service dans les délais convenus avec l'ANTAI et sans surcoût pour cette dernière. • Mise en place d'une solution de contournement pour les anomalies en priorité 1, dans le délai maximum de résolution de l'incident concerné (cf. prestation de support du CCTP). | Constater et tracer les incidents et problèmes constatés en VSR et notifier le titulaire et les équipes transverse et production de l'ANTAI. | Responsable(s) d'opération ANTAI | Pôle transverse ANTAI Éventuel appui d'un ou plusieurs tiers désignés par l'ANTAI. | 30 jours ouvrés après la fin de la VSR. | cf. VI.10 du CCAP | Facturation totale du reste à payer sur le prix de l'unité d'œuvre concernée. | Outils du cadre technique de l'ANTAI (Jira, Confluence…)

## Livrables
CNT 7 : Règles d'admission relatives aux autres livrables tangibles (document, ticket résolu, contenu dématérialisé…)
Le tableau ci-dessous présente les modalités d'admission relatives à l'admission des livrables documentaires associés aux unités d'œuvre suivantes du BP-DQE du présent marché : PIL, PIL-REP, MCO-*, MAT-PCP, MAT-LIC, SUP-*, PRO, GOS*, SSI, PCA, INNO, TRS-CMP-S, TRS-CMP-M, TRS-CMP-C Les développements lourds correspondants à certaines prestations PRO ou INNO (hors scripts courants d'exploitation et d'automatisation) sont admis via les processus décrit dans l'onglet "Logiciels" de ce présent document.
Phase | Événement | Responsable | Délai maximum | Décisions possibles côté ANTAI et délais de correction | Facturation possible | Traçabilité
Lecture préalable commune / Restitution (en fonction des unités d'œuvre et sur demande de l'ANTAI) | Instance de lecture commune ou de restitution | Titulaire | A minima 5 jours ouvrés avant l'échéance fixée pour la production du livrable.
Livraison | Transmission du livrable définitif au référent technique de l'ANTAI | Titulaire | Date spécifiée dans le bon de commande ou l'ordre de service ou délai maximum indiqué dans le CCTP à partir de la date de commande.
Vérification et décision d'admission | Vérification du livrable et décision d'admission ANTAI | Référent(s) technique(s) ANTAI | 30 jours ouvrés après la date de livraison et de la présentation du PV de vérification opérationnelle par le titulaire au(x) référent(s) technique(s) ANTAI. | cf. VI.10 du CCAP. En cas d'ajournement, le titulaire est invité à présenter à nouveau à l’ANTAI, les prestations mises au point, dans un délai de 5 jours ouvrés. | Oui, fonction des résultats de l'admission. | Outils du cadre technique de l'ANTAI (Jira, Confluence … )
Relivraison après ajournement | Nouvelle vérification du livrable et décision d'admission ANTAI | Référent(s) technique(s) ANTAI | 30 jours ouvrés après la date de relivraison et de la représentation du PV de vérification opérationnelle par le titulaire au(x) référent(s) technique(s) ANTAI. | cf. VI.10 du CCAP. | Oui, fonction des résultats de l'admission. | Outils du cadre technique de l'ANTAI (Jira, Confluence … )

## Service fait
CNT 7 : Règles d'admission relatives au service fait
Pour certaines prestations, L’ANTAI vérifie la conformité des services exécutés avec les spécifications du CCTP et, le cas échéant, avec une expression de besoin formalisée au sein du bon de commande. Le tableau ci-dessous présente les modalités d'admission relatives à l'admission des unités d'œuvre MAT-TELCO, TRS-AT
Phase | Événement | Responsable | Délai maximum | Décisions possibles côté ANTAI et délais de correction | Facturation possible | Traçabilité
Réalisation du service | Service fait | Titulaire | Date spécifiée dans le bon de commande ou l'ordre de service ou délai maximum indiqué dans le CCTP à partir de la date de commande.
Vérification et décision de vérification | Vérification et décision ANTAI | Référent(s) ANTAI | 20 jours ouvrés après la date de livraison et de la présentation du PV par le titulaire au(x) référent(s) technique(s) ANTAI. | cf. VI.10 du CCAP ; en cas d'ajournement le délai de correction est de 2 jours ouvrés maximum. | Oui, fonction des résultats de l'admission. | Outils du cadre technique de l'ANTAI (Jira, Confluence…)
Rectification du service après ajournement | Vérification et décision ANTAI | Référent(s) ANTAI | 20 jours ouvrés après la date de relivraison et de la représentation du PV par le titulaire au(x) référent(s) technique(s) ANTAI. | cf. VI.10 du CCAP | Oui, fonction des résultats de l'admission. | Outils du cadre technique de l'ANTAI (Jira, Confluence…)

## Logiciels
CNT 7 : Règles d'admission relatives aux livrables logiciels
Le tableau ci-dessous présente les modalités d'admission relatives à l'admission des livrables logiciels que le titulaire pourrait développer dans le cadre des unités d'œuvre PRO ou INNO du BP-DQE relatif au présent marché. La production de scripts courants d'exploitation ou d'automatisation sont admis via les processus décrit dans l'onglet "Livrables" de ce présent document. Note : au sein du tableau ci-dessous le livrable "Cahier de vérification de mise en production" permet de vérifier que : - la version applicative qui a été installée est la bonne version ; - les fonctionnalités essentielles de l’application fonctionnent normalement (non-régression) ; - les évolutions majeures qui correspondent à la version déployée fonctionnent correctement. Il intègre notamment une séquence chronologique de tests avec pour chacun la fonctionnalité couverte et le(s) résultat(s) attendu(s).
Événement du cycle projet/produit | Temporalité | Responsable | Délai maximum | Livrables dus au titre de l'unité d'œuvre de maintenance évolutive (PRO) | Actions ANTAI | Responsable ANTAI | Appuis possible ANTAI | Délai maximum pour la prise de décision côté ANTAI | Décisions possibles côté ANTAI et délais de correction | Facturation possible | Traçabilité
Livraison pour début de VABF | A l'issue des développements et de la recette usine réalisés par le titulaire. | Titulaire | Dans les délais convenus avec l'ANTAI au lancement de la commande. | • Stratégie de test • Plans de test • Cahier de vérification de mise en production (mais utilisable dès l'installation en environnement de recette) • Preuves de validation des spécifications avec les parties prenantes avant le développement. • Couverture des exigences • Preuve de tests (unitaires, intégration de composants et système, y compris les tests aux frontières du système à l’aide de bouchons et scripts associés) • Le cas échéant, sources et documentations des scénarios des tests utilisés par le titulaire dans le cadre de la recette usine pour rejeu ultérieur par l'ANTAI et capitalisation dans le patrimoine de test de l'ANTAI • Bilan des anomalies résiduelles • Rapports d’audits de code qualité, sécurité, accessibilité. • Documentation, notamment mise à jour de la cartographie • Preuves de livraison des applicatifs et des outillages de tests (injecteurs, bouchons, simulateurs, ...) sur la PIC ANTAI : Code source, rapport de qualimétrie, packaging des livrables d'installation • Mise à jour du manuel d'exploitation • « Build » logiciels construit à partir de la PIC ANTAI et installés en environnement de recette et prêt à être testés sur le plan fonctionnel et technique. • Résultats de l'exécution du cahier de vérification de mise en production suite à l'installation sur l'environnement de recette. • Résultat de l'exécution du plan de mise en production sur l'environnement de recette. • Éventuels compléments sur les livrables énumérés lors de l'événement précédent. | • Contrôler de manière détaillée l'ensemble des livrables associés à la recette usine. • Approuver l’installation en environnement de recette par l'exécution de quelques cas d'usage majeurs. • Compléter, signer et transmettre le PV de livraison pour MOM avec la décision prise, les éventuelles réserves/motivations et la nouvelle échéance fixée pour la résolution des problèmes. | Référent(s) technique(s) ANTAI | Pôle transverse ANTAI Éventuel appui d'un ou plusieurs tiers désignés par l'ANTAI. | 5 jours ouvrés après remise du PV de livraison par le titulaire pour mise en ordre de marche et la fin des opérations relatives à l'installation des livrables en environnement de recette. | cf. VI.10 du CCAP ; en cas d'ajournement, et sauf délai convenu avec l'ANTAI, le délai maximum pour la prise en compte des corrections est de 5 jours ouvrés. | Oui, fonction des résultats de l'admission des livrables et pour un montant maximum de 30% de la commande initiale. | Outils du cadre technique de l'ANTAI (Jira, Confluence…)
Vérification d'aptitude au bon fonctionnement (VABF) | Suite admission de la livraison pour mise en ordre de marche. | ANTAI | Côté ANTAI pour effectuer tous les tests en lien avec la VABF : MCO P1/P2 : 10 jours ouvrés MCO autres : 20 jours ouvrés Développement agile : 60 jours ouvrés | • Compte-rendu de l'assistance éventuelle fournie à l'ANTAI, au titulaire du marché de TME pour réaliser la mise en production des composants logiciels, ou tout autre tiers désigné par l'antai. • Préparation du PV VABF à signer in-fine par l'ANTAI à l'issue des opérations de vérification et de validation. | • Vérifier et valider les logiciels installés en environnement de recette sur le plan fonctionnel et technique. • Réaliser des audits qualité, sécurité et accessibilité des composants livrés. • Évaluer la quantité de code ajustée de la qualité réalisée par le titulaire (ex.: points de fonction automatisés). • Évaluer les risques associés à une mise en production et une mise en service ultérieures des livrables. In-fine, "Tour de clé" pour vérifier rapidement la version et le bon fonctionnement général des logiciels installés sur l'environnement de pré-production avec le cahier de recette opérationnelle. Compléter, signer et transmettre le PV de VABF avec la décision prise, les éventuelles réserves/motivations et la nouvelle échéance fixée pour la résolution des problèmes. | Référent(s) technique(s) ANTAI | Pôle transverse ANTAI Eventuel appui d'un ou plusieurs tiers désignés par l'ANTAI. | 20 jours ouvrés après la fin de la VABF. | cf. VI.10 du CCAP ; en cas d'ajournement, et sauf délai convenu avec l'ANTAI, le délai maximum pour la prise en compte des corrections est de 5 jours ouvrés. | Oui, fonction des résultats de l'admission des livrables et pour un montant maximum de 50% de la commande initiale. | Outils du cadre technique de l'ANTAI (Jira, Confluence…)
Mise en production | Suite admission VABF par l'ANTAI et décision ANTAI de mise en production. | ANTAI | Sans objet / Décision ANTAI | • Compte-rendu de l'assistance éventuelle fournie à l'ANTAI et au titulaire du marché de TME pour réaliser la mise en production des composants logiciels. | "Tour de clé" pour vérifier la version et le bon fonctionnement général des logiciels installés à l'aide du cahier de vérification de la mise en production. | Référent(s) technique(s) ANTAI Pôle production | Sans objet | 5 jours ouvrés après la tentative de mise en production. | Formaliser et transmettre au titulaire de marché les éventuels défauts constatés lors du déploiement environnement de production qui sont liés directement aux processus de production des logiciels et de la documentation associée. | Non | Outils du cadre technique de l'ANTAI (Jira, Confluence…)
Mise en service | Suite mise en production réussie et décision de l'ANTAI d'ouvrir le service aux usagers. | ANTAI | Sans objet / Décision ANTAI | • Compte-rendu de l'assistance éventuelle fournie à l'ANTAI et au titulaire du marché de TME pour réaliser la mise en service des composants logiciels. | "Tour de clé" pour vérifier la version et le bon fonctionnement général des logiciels installés à l'aide du cahier de vérification de la mise en production. | Référent(s) technique(s) ANTAI Pôle production | Sans objet | Dans les délais de la VSR (120 jours ouvrés). Un échec de la mise en service correspond à un ajournement complet de la VSR. | Formaliser et transmettre au titulaire de marché les éventuels défauts constatés lors du déploiement environnement de production qui sont liés directement aux processus de production des logiciels et de la documentation associée. | Non | Outils du cadre technique de l'ANTAI (Jira, Confluence…)
Vérification de service régulier (VSR) | Suite mise en service réussie. | ANTAI | 120 jours ouvrés à partir de la mise en service effective. | • Livraison de toutes les corrections aux défauts constatés consécutivement à la mise en service dans les délais convenus avec l'ANTAI et sans surcoût pour cette dernière. • Mise en place d'une solution de contournement pour les anomalies en priorité 1, dans le délai maximum de résolution de l'incident concerné (cf. prestation de support du CCTP). | Constater et tracer les incidents en VSR et notifier le titulaire et les équipes transverse et production de l'ANTAI. | Référent(s) technique(s) ANTAI Pôle production | Sans objet | 20 jours ouvrés après la fin de la VSR. | cf. VI.10 du CCAP ; l'ajournement sera prononcé en fonction de la quantité et de la gravité des anomalies constatés. En cas d'ajournement, et sauf délai convenu avec l'ANTAI, le délai maximum pour la prise en compte des corrections est de 5 jours ouvrés. | Oui, fonction des résultats de l'admission des livrables et pour un montant maximum de 20% de la commande initiale. | Outils du cadre technique de l'ANTAI (Jira, Confluence…)