## Feuil1
ETAPES | N° PROCESS | SERVICE EN CHARGE | PROCESS EDIFLEX
PRÉPARATION-CONSULTATION | 1 | CHEF DE PROJET | Insère la convention et les annexes EDIFLEX (dont listes des abonnés) avec les pièces de la consultation
| 2 | CHEF DE PROJET | Valide le DCE avec la convention et les pièces annexes EDIFLEX
| 3 | BCPA | Publie le DCE avec la convention et les pièces annexes EDIFLEX
| 4 | BCPA/CHEF DE PROJET | Vérifie les pièces relatives à EDIFLEX à l'ouverture des offres
| 5 | CHEF DE PROJET | Remet à la cellule qualité rapport d'analyse des offres signé par le Directeur concerné Puis remise au BCPA
| 6 | BCPA | Elabore l'acte d'engagement
| 7 | BCPA | Transmet l'acte d'engagement au chef de projet pour relecture
| 8 | CHEF DE PROJET | Vérifie l'acte d'engagement (Formule variation de prix, insertion mois M0….) TRANSMETTRE par mail LA TF, N°OPÉRATION LOCO + CATÉGORIE DE PRODUIT + REFX + TOUTES RÉPARTITIONS AU BZAG
Réunion du 13/09/2024 : La fiche de renseignements contient tous les éléments pour l'interface du marché sur PLACE. Monsieur ATHAMNIA va réfléchir en concertation avec la DI sur le circuit de ces informaitons,
CRÉATION DU MARCHÉ AVANT LE DÉBUT DE LA MISSION | 9 | BZAG+BCPA | INTERFACE LE MARCHE SUR PLACE AU VU DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS (En attente circuit fiche rens-CQ)
| 10 | BCPA | Notifie le marché
| 11 | BCPA | Transmet l'AE notifié au BZAG et au Chef de projet
| 12 | BZAG | Saisit le marché sur EDIFLEX (Informations générales et conditions financières) Création des FTP (plusieurs bâtiments/tva)
| 13 | BZAG | Saisit les DC4/GAPD
| 14 | BZAG | Saisit des responsables du marché sur EDIFLEX / Abonnement des entreprises
| 15 | ENTREPRISE | Valide et confirme ses accès
| 16 | ENTREPRISE | Saisit le DQE
| 17 | MOE | VISE LE DQE
| 18 | CHEF DE PROJET | Valide le DQE (Valideur 1) S’IL Y A MOE SINON IL VISE LE DQE
| 19 | BZAG | Valide le DQE (Valideur 2) S’IL N’Y A PAS DE MOE
AVANCE FORFAITAIRE | 20 | ENTREPRISE | Réalise sa demande de paiement d'avance forfaitaire
| 21 | BZAG/CSP/DRFIP | Paye l'avance forfaitaire (dans les 30 jours qui suivent la notification)
OS DÉMARRAGE | 22 | CHEF DE PROJET | Elabore l'OS de démarrage, puis le transmet à la cellule qualité
| 23 | CELLULE QUALITÉ | Notifie l'OS de démarrage
| 24 | CELLULE QUALITÉ | Transmet l'OS de de démarrage notifié au BZAG et au Chef de projet
PAIEMENT DE LA MISSION | 25 | ENTREPRISE | Dépose sa situation avec PJ (Attestations de paiements de ss-traitants signées au format PDF)
| 26 | MOE | VALIDE LA SITUATION
| 27 | CHEF DE PROJET | SAISIE LE SF DANS COMMENTAIRE (LA DATE DE SF DOIT CORRESPONDRE AU MOIS DES PRESTATIONS DES TRAVAUX) Valide la situation (Valideur 1)
| 28 | BZAG | Valide la situation (Valideur 2)
| 29 | CSP | Mandate la situation
| 30 | DRFIP | Procède à la liquidation
AVENANT / CRÉATION-PAIEMENT | 31 | BCPA | Notifie l'avenant / Transmet l'avenant au CSP+BZAG Joindre GAPD si nécessaire
| 32 | BZAG | Saisit l'avenant (Feuille de Travaux et Prestations)
| 33 | MOE | VISE LE DQE
| 34 | CHEF DE PROJET | Valide le DQE de l'avenant (Valideur 1) S’IL Y A MOE SINON IL VISE LE DQE
| 35 | BZAG | Valide le DQE de l'avenant (Valideur 2) S’IL N’Y A PAS DE MOE SINON C’EST LE CHEF DE PROJET QUI VALIDE LE DQE
| 36 | ENTREPRISE | Dépose sa situation avec PJ (Attestations de paiements de ss-traitants signées au format PDF)
| 37 | MOE | VALIDE LA SITUATION
| 38 | CHEF DE PROJET | SAISIE LE SF DANS COMMENTAIRE (LA DATE DE SF DOIT CORRESPONDRE AU MOIS DES PRESTATIONS DES TRAVAUX) Valide la situation (Valideur 1)
| 39 | BZAG | Valide la situation (Valideur 2)
| 40 | CSP | Mandate la situation
| 41 | DRFIP | Procède à la liquidation
DGD | DGD
Réunion du 13/09/2024 : Monsieur BAILHÉ a été informé de notre problématique de DGD par rapport à la demande de la DRFIP
| 42 | BZAG | Renseigne les dates de réception des ouvrages et de notification
| 43 | ENTREPRISE | Création d'une nouvelle situation (toutes les lignes doivent être à 100% d'avancement)
| 44 | ENTREPRISE | Les sous traitants doivent être également soldés
| 45 | ENTREPRISE | Mettre la situation en "projet de décompte final" (menu déroulant "action sur la situation")
| 46 | ENTREPRISE | Insérer en PJ les EXE 6 et/ou EXE9 signés de la DI
| 47 | ENTREPRISE | Validation de la situation
| 48 | MOE | VALIDE LA SITUATION DGD
| 49 | CHEF DE PROJET | SAISIE LE SF DANS COMMENTAIRE (LA DATE DE SF DOIT CORRESPONDRE A LA DATE DE RÉCEPTION DES TRAVAUX (EXE 6)) Valide le DGD (Valideur 1)
| 50 | BZAG | Valide le DGD (Valideur 2) – (a imprimer et à faire signer par titulaire+MOE+DI)
| 51 | CSP | Mandate la situation
| 52 | DRFIP | Procède à la liquidation