## DPGF
Rénovation et extension de l'IFPS de Lisieux
ANNEXE 1 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT - MISSION D’ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION
Nom du candidat :
MANDATAIRE IFPS LISIEUX
Désignation des missions par phase d'intervention |  | REPARTITION DU TEMPS PASSE EN JOURS ET MONTANT DES HONORAIRES - 1 jour = 8 heures
|  | Temps sur site |  | Temps au bureau |  | Nombre de réunions prévu pour chaque élément et phase | TOTAL
|  | Temps en heures | Montant en euros HT | Temps en heures | Montant en euros HT |  | Temps en heures site + bureau | Montant en euros HT
Phases 1 et 2 - Phase ETUDES - conception et consultations des entrepreneurs
A | Phase APD
A1 | Réunions de concepteur (réunions de travail phase APD) et compte-rendu
A2 | Participation aux réunions organisées ou réunions mensuelles des Maîtrises (MOA/MOE/PI)
A3 | Calendrier
A4 | NOC
A5 | PIC
A6 | Avis APD
Sous-total PHASE 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Phase PRO-DCE
B1 | Réunions de concepteur (réunions de travail phase PRO) et compte-rendu
B2 | Participation aux réunions organisées ou réunions mensuelles des Maîtrises (MOA/MOE/PI)
B3 | Participation aux réunions d'études avec la MOE pour les points OPC
B4 | Elaboration du calendrier PRO détaillé
B5 | Avis sur PRO
B6 | Elaboration calendrier prévisionnel des travaux du DCE
B7 | Rédaction de la NOC
B8 | Réalisation du PIC
B9 | Rédaction des clauses relatives à l'OPC (délais, pénalités, liste des documents, etc… Cf CCTP)
B10 | Examen des offres + participation réunion attribution des offres
Sous-total PHASE 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phase 3 - Phase TRAVAUX - préparation et d'exécution de chantier
A | PREPARATION DE CHANTIER
A1- Recensement et gestions des données des différentes entreprises
A2- Définition de l'ordonnancement et de l'organisation du chantier
A3- Elaboration des calendriers d'exécution définitifs des travaux à des études + signature des entreprises
A4- Réunions de préparation et compte-rendu
B | Elaboration du calendrier prévisionnel de la cellule de synthèse, participation aux réunions suivi des actions et relances
C | Suivi du calendrier d'exécution définitifs des "travaux"
D | Prestations de pilotage, contrôle et diffusion des informations
E | Rapport d'analyse des retards éventuels, mesures correctives
F | Réunions hebdomadaires de chantier et compte-rendu d'OPC (1 par semaine)
G | Analyse des délais des travaux supplémentaires (FTM) et intégation dans le planning général
H | Participation aux réunions organisées ou réunions mensuelles des Maîtrises (COPIL MOA/MOE/PPM/CSPS/BCT/OPCL)
I | Visites complémentaires inopinées (XXmini par semaine en dehors des réunions de chantier)
Sous-total PHASE 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phase 4 - Phase réception - OPR / Réception / Levée des réserves de réception / levée des réserves GPA
A | Coordination des opérations préalables de réception
B | Elaboration du calendrier de fin de chantier et des levées des réserves de réception et de GPA
C | Assistance au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'Œuvre en phase réception des travaux
D | Suivi des réceptions et des levées de réserves de réception et de GPA des entreprises et traitement DG
E | Coordination avec le MOA des plannings de levées des réserves avec le planning des installations d'équipements hors chantiers, des transferts et mises en service
Sous-total PHASE 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL TRANCHE MISSION OPC | [7 empty] | 0
[7 empty] | TVA 20% | 0
[7 empty] | TOTAL €TTC | 0
2026-07-01