Cahier des clauses techniques particulières

Analyse de la vulnérabilité au changement climatique et Stratégie de résilience

du Grand Port Maritime de Guyane

PAD-01-26

Juillet 2026

CCTP

SOMMAIRE

1	Introduction	5

1.1	Contexte de l’étude	5

1.2	Objectifs attendus par le GPMG	6

1.3	Allotissement	8

1.4	Objet du marché	8

1.5	Contexte climatique	8

1.6	Principe méthodologique de la démarche d’adaptation	10

1.7	Gouvernance et organisation	12

2	Périmètres de l’étude	15

2.1	Périmètre géographique de l’étude	15

2.2	Périmètre physique de l’étude	15

2.3	Périmètre climatique de l’étude	16

2.4	Périmètre fonctionnel de l’étude	16

2.5	Périmètre des aléas	18

3	Description des missions de l’étude	20

3.1	Phase 1 – Confirmation et caractérisation du périmètre d'étude	20

3.2	Phase 2 – Identification, sélection et collecte des données	22

3.3	Phase 3 – Analyse de la vulnérabilité	24

3.3.1	Etape 4 : Analyse d’exposition	24

3.3.2	Etape 5 : Analyse de sensibilité	26

3.3.3	Etape 6 : Analyse de vulnérabilité	30

3.3.4	Etape 7 : Analyse de risque	31

3.3.5	Résumé des livrables attendus pour la phase 3	33

3.4	Phase 4 – Élaboration des mesures d’adaptation et définition de la stratégie de résilience	34

3.4.1	Etape 8 : Identification des mesures d’adaptation	34

3.4.2	Etapes 9 et 10: Elaboration de la stratégie de résilience et du plan d'action	36

3.5	Priorités et points d’attention du Maître d’Ouvrage	39

4	Déroulement de l’étude	40

4.1	Modalités de pilotage	40

4.2	Réunions de suivi	40

4.3	Livrables attendus	40

4.3.1	Rapports	41

4.3.2	Rendu des cartographies sous SIG	41

4.3.3	Conditions de réception des études	41

4.4	Pièces jointes pour l’élaboration de l’offre	42

Annexe - Exemple de fiche type mesure d’adaptation (avec volet Synergies Adaptation / Atténuation)	43

# Introduction

## Contexte de l’étude

Dans le cadre de la mise en œuvre du troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC 3), adopté le 10 mars 2025 par le gouvernement français, et de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC), la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) a identifié les Grand ports maritimes (GPM) comme infrastructures stratégiques prioritaires pour l’intégration de l’adaptation au changement climatique.

Le GPM de Guyane avait déjà intégré un volet d’adaptation au changement climatique dans son projet stratégique 2024-2028. Le GPMG a également engagé en 2024 une démarche visant à définir sa stratégie de résilience et d’adaptation au changement climatique pour un horizon fixé à 2050 et disposer d’éléments pour l’horizon 2100.

L’étude, objet du présent marché, vise à réaliser l’analyse complète de vulnérabilité et de résilience au changement climatique du GPMG. Pour l’accompagner dans ces démarches requérant des compétences et savoir-faire particulier, le GPM de Guyane a fait appel à l’assistance du Cerema, qui a développé une expertise reconnue en matière de résilience des réseaux de transport au changement climatique.

Avec la parution du premier Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) entre autres et l’élaboration en cours du PRACC, le Cerema s’est engagé dans le développement d’outils pratiques et l’accompagnement des gestionnaires d’infrastructures pour les aider dans leur démarche de résilience au changement climatique. Il a notamment élaboré une méthodologie d’analyse des vulnérabilités physiques et fonctionnelles des réseaux de transport, la méthode ASAIT à travers le guide méthodologique « Vulnérabilités et risques : les infrastructures de transport face au climat ». La méthodologie comprend également la définition d’une stratégie d’adaptation au changement climatique avec des solutions priorisées. L’objectif de la démarche est d’aider les gestionnaires d’infrastructures de transport à adapter leurs solutions techniques – notamment – aux contraintes climatiques futures et à prioriser les solutions d’adaptation, pour améliorer les politiques et stratégies de gestion et optimiser les dépenses budgétaires.

C’est cette démarche que le GPM de Guyane souhaite aujourd’hui mettre en œuvre. Cette étude de la résilience des infrastructures portuaires nécessite une approche systémique compte tenu de leur interconnexion avec l’ensemble des réseaux, pour permettre d’assurer la fiabilité de leurs services rendus.

La mission décrite dans ce cahier des charges porte sur une analyse de résilience aux effets du changement climatique ciblée pour le GPM de Guyane (Cf 2). Son contenu a été établi suite à la conduite d’une étude préalable, de définition des objectifs, des périmètres, des aléas climatiques prioritaires et d’une gouvernance en quatre instances. En effet, le GPMG a sollicité le Cerema dès octobre 2024 pour réaliser l’étape 1 de la méthode ASAIT.

Le rapport de phase 1 (décembre 2024 – avril 2025) conclut que :

- Le GPMG, infrastructure stratégique pour l’économie guyanaise, bénéficie d’infrastructures récentes limitant la vulnérabilité immédiate.

- Une démarche proactive reste indispensable face aux aléas à long terme (horizon 2100), avec comme priorités : l’élaboration d’un Plan de Continuité d’Activité global, l’anticipation des investissements cohérents avec le climat futur, le maintien des capacités d’import/export, la sécurité des usagers, le maintien des accès nautiques et routiers (avec une rupture maximale de 7 jours) et enfin le renforcement de la surveillance, de l’instrumentation et des partenariats scientifiques.

Il est important pour le GPM de Guyane de produire des livrables les plus opérationnels possibles, qui répondent également aux besoins des différents métiers du GPM.

Les objectifs de la présente étude sont donc de réaliser une étude de vulnérabilité et de risque, de sélectionner des mesures d’adaptation au changement climatique pertinentes pour le GPMG et d’accompagner le GPMG dans la rédaction de sa stratégie de résilience au changement climatique à l’horizon 2050 voire 2100.

## Objectifs attendus par le GPMG

Les ateliers de concertation ont permis d’identifier les motivations et objectifs prioritaires du Grand Port Maritime de Guyane (GPMG) dans le cadre de sa stratégie de résilience au changement climatique. Deux motivations structurantes ont été retenues :

- Élaborer un Plan de Continuité d’Activité (PCA) global permettant un retour rapide à la normale en cas de crise ;

- Disposer d’éléments de projection à l’horizon 2100, notamment pour alimenter les travaux de définition des grandes orientations d’investissement et de développement ainsi que pour le dimensionnement des nouvelles infrastructures portuaires.

L’organisation des objectifs attendus par le grand port pour l’étude de vulnérabilité se fonde sur les quatre axes suivants. Ces objectifs doivent être utilisés par ordre de mérite et peuvent être combinés.

- Exploitation et continuité des services

- Élaborer un Plan de Continuité d’Activité global pour assurer un retour rapide à la normale en cas de crise - Garantir l’accessibilité nautique et routière en toute condition climatique avec rupture maximale de 7 jours - Assurer le maintien des connexions, notamment terrestres, avec l’hinterland pour éviter toute rupture d’approvisionnement de plus de 7 jours et pour éviter l’engorgement des zones de stockage - Assurer la sécurité des usagers - Maintenir les capacités d’import et d’export de la Guyane et soutenir l’économie locale - Préserver le fonctionnement actuel du port à l’horizon 2050 - Maintenir la disponibilité et l’efficacité des transports et des communications - Anticipation des vagues de chaleur/ saison chaudes (concertations CPA global)

2) Planification territoriale et relations avec les acteurs territoriaux

- Maintenir les capacités d’import de la Guyane et soutenir l’économie locale - Assurer le maintien des connexions avec l’hinterland pour éviter toute rupture d’approvisionnement - Communiquer sur le changement climatique et les adaptations prévues - Anticiper une relocalisation stratégique des activités en cas de nécessité et définir une stratégie de retrait (POMU) - Maintenir de bonnes relations avec les usagers du port et autres acteurs (concertation CPHS) - Être acteur local de l’adaptation au changement climatique - Préserver et renforcer la coopération avec les autres ports de la zone Antilles-Guyane et du plateau des Guyanes - Maintenir les capacités d’export de la Guyane et soutenir l’économie locale

3) Surveillance et gestion du patrimoine et des actifs

- Protéger le port contre les impacts de la foudre et renforcer son imperméabilité aux aléas électriques (systèmes informatiques et réseaux d’énergie) - Développer l’instrumentation pour participer à la connaissance de l’évolution climatique et disposer d’informations en temps réel sur les conditions d’exploitation (houle, salinité, hauteur d’eau, densité et courants)

4) Programmation et adaptation des investissements

- Investir dans des projets en amont liés au CC (décarbonation, mettre en cohérence le plan de résilience avec le plan de développement) - Développer de nouvelles activités complémentaires - Développer l’activité « marchandises » (vrac, container, énergie…) - Minimiser les risques de dépenses imprévues en anticipant le changement climatique - Intégrer pleinement le port dans une trajectoire de développement durable avec le plan de résilience - Préserver la rentabilité du GPMG - Mettre en cohérence le plan de résilience avec le projet stratégique - Envisager les possibilités de relocalisation des activités du port en mer, pour s’affranchir de l’impact du CC sur les infrastructures terrestres

Le GPMG souhaite prioriser les six objectifs structurants suivants, les deux premiers étant considérés comme les plus importants :

- Élaborer un Plan de Continuité d’Activité global pour assurer un retour rapide à la normale en cas de crise

Le prestataire proposera une structure type de PCA global intégrant les scénarios climatiques, avec des fiches action concrètes sur les points critiques identifiés : accès nautique (dragage, remorqueurs), énergie, systèmes d'information, et interfaces CSG.

Il existe aujourd'hui un PCA sûreté ainsi qu'un plan mis en place pendant le Covid, mais pas de PCA global dédié à l'adaptation climatique. L'objectif attendu n'est pas seulement de réagir à une crise, mais de l'anticiper au maximum grâce à des actions proactives : le PCA global doit être conçu comme un outil au service de l'adaptation au changement climatique.

L'efficacité des actions pourra être mesurée par des indicateurs tels que les temps d'attente et les taux d'indisponibilité. .

- Investir dans des projets en amont liés au CC (décarbonation, mettre en cohérence le plan de résilience avec le plan de développement)

L’objectif d’investir dans des projets en amont liés au changement climatique concerne particulièrement le bon choix des hypothèses pour les actifs long terme à construire. Des critères tels que le dépassement d’une température seuil (35°C) ou d’intensité de pluies, de vents ou des coefficients de marée importants pourraient être exploités.

- Maintenir les capacités d’import de la Guyane et soutenir l’économie locale

Une des actions envisageables est la proposition d’autres accès, par exemple avec le port sec ou du cabotage. Des indicateurs pourraient être l’engorgement TP ou des seuils de flux.

- Assurer la sécurité des usagers

Assurer la sécurité des usagers peut à la fois concerner l’organisation du temps de travail selon les températures mais aussi la sécurité générale pour la circulation et la manutention, par exemple avec une visibilité limitée.

- Assurer le maintien des connexions avec l’hinterland pour éviter toute rupture d’approvisionnement de plus de 7 jours

Le seuil de 7 jours traduisent la capacité de stockage tampon maximale du port avant saturation et est aussi liée à l’accueil des navires. Cependant, si la marchandise reste bloquée 7 jours sur le port, elle présentera de forts risques de ne plus être propre à la consommation. C’est pourquoi l’objectif « d’assurer le maintien des connexions avec l’hinterland pour éviter toute rupture d’approvisionnement » se retrouve dans deux axes.

- Garantir l’accessibilité nautique et routière en toute condition climatique avec rupture maximale de 7 jours

L’objectif d’accessibilité nautique et routière a pour caractère particulier qu’il dépend d’acteurs extérieurs au Grand Port Maritime et demande donc de les intégrer à la réflexion.

Par ailleurs, conformément à la demande exprimée par le Cerema dans son offre d’AMO et dans le cadre de la cohérence avec le Projet Stratégique 2024-2028 du GPMG (notamment le chapitre 6.5), le prestataire devra systématiquement identifier, qualifier et valoriser les synergies et co-bénéfices entre les mesures d’adaptation au changement climatique et les actions d’atténuation/décarbonation. Cette articulation sera traitée comme un critère explicite d’analyse multicritère dans la Phase 4. Le prestataire veillera également à identifier les éventuels antagonismes ou arbitrages nécessaires.

Enfin, le grand port a commencé à envisager une relocalisation stratégique à l’échelle 2100 avec l’étude exploratoire sur une plateforme offshore multi-activités (POMU). Si cette stratégie est vraiment considérée, il faudra revoir le périmètre des aléas qui est différent au large.

## Allotissement

Le présent marché n’est pas alloti.

## Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation d’une étude visant à analyser la vulnérabilité des infrastructures portuaires face aux effets du changement climatique, à évaluer les risques associés aux aléas climatiques actuels et futurs et proposer une stratégie de résilience. Il comprend l’identification des mesures d’adaptation appropriées, la définition d'actions pour garantir la continuité des services portuaires, et l’élaboration d’une stratégie de résilience permettant de renforcer la capacité d’adaptation, l'intégration territoriale et la pérennité des infrastructures portuaires.

## Contexte climatique

La Trajectoire de Réchauffement de Référence pour l’Adaptation au Changement Climatique (TRACC), désormais inscrite dans le code de l’environnement par le décret du 23 janvier 2026, constitue le cadre de référence national pour l’adaptation au changement climatique.

La TRACC est la déclinaison territorialisée française des niveaux de réchauffement global définis par les engagements internationaux des Etats. La TRACC anticipe un réchauffement moyen de +4 °C en France hexagonale à horizon 2100 (par rapport à l’ère pré-industrielle), correspondant à un scénario tendanciel du GIEC d’environ +3 °C à l’échelle mondiale. Ce scénario prend en compte les politiques mondiales en place pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et les engagements supplémentaires des États tels qu’exprimés dans leurs contributions nationales demandées par l’Accord de Paris. Il a vocation à être révisé à échéances régulières en fonction du niveau de réchauffement mondial atteint et des projections scientifiques afin d’ajuster, le cas échéant, le rythme d’adaptation.

Contrairement aux scénarios du GIEC basés sur des trajectoires d’émissions, cette approche raisonne donc en niveaux de réchauffement atteints, afin de fournir une référence opérationnelle commune pour les politiques d’adaptation.

Cette trajectoire est aujourd’hui déclinée sur plusieurs territoires ultramarins, dont la Guyane, avec des données climatiques territorialisées mises à disposition via le portail DRIAS. En Guyane, les projections associées à la TRACC indiquent, par rapport à par rapport à la température de référence de l’ère préindustrielle, une hausse des températures moyennes annuelles de l’ordre de +1,7 °C à l’horizon 2030, +2,3°C à 2050 et +3,5 °C à 2100, correspondant respectivement à des niveaux de réchauffement global d’environ +1,5 °C, +2 °C et +3 °C.

Avant la mise en place de ce cadre, les travaux disponibles à l’échelle régionale reposaient principalement sur des approches par scénarios d’émissions. À ce titre, le projet GuyaClimat, mené par Météo-France et le BRGM et publié en 2022, a permis de caractériser les impacts du changement climatique en Guyane selon les scénarios RCP2.6, RCP4.5 et RCP8.5 du GIEC, constituant ainsi une base de connaissances préalable à l’élaboration et à l’appropriation des nouvelles références climatiques.

D’après ce rapport, d'ici 2050, la montée du niveau de la mer devrait atteindre 0,24 m pour le RCP2.6 et 0,28 m pour le RCP8.5, et d'ici 2100, elle pourrait atteindre 0,46 m (RCP2.6) à 0,84 m (RCP8.5). Les modèles indiquent également une diminution de l'énergie des vagues due à l'influence de l'Atlantique Nord. En termes de pluviométrie, les jours secs deviendront plus fréquents, et les fortes pluies plus rares, avec une baisse marquée des précipitations entre décembre et avril. Les températures minimales sur le littoral devraient augmenter de 2,5 à 3°C d'ici 2100 et les maximales de 1,5 à 2°C (RCP4.5), et respectivement jusqu'à 3,5°C et 4°C pour le scénario RCP8.5.

Les infrastructures portuaires actuelles du GPMG (quai 1 mis en service en 2011, quai 2 en 2014) ont été dimensionnées pour intégrer une hausse marine de +0,20 m à horizon 2050, limitant ainsi leur vulnérabilité à court et moyen terme. Le GPMG privilégie donc une stratégie proactive axée sur les nouvelles infrastructures et les reconstructions prévues (ex. quai Ro-Ro), en intégrant les recommandations des Plans de Prévention des Risques d’Inondation Littoraux (PPRIL) : zones tampons, préservation des mangroves et ripisylves, constructions résilientes hors d’eau/submersion, espaces végétalisés, transparence hydraulique.

## Principe méthodologique de la démarche d’adaptation

Le Cerema a développé et commencé à déployer depuis quelques années une méthode permettant de réaliser un diagnostic de vulnérabilité des infrastructures de transport face au changement climatique : la méthode ASAIT. Elle se décline en général en 10 étapes :

- Les étapes 1 à 3 permettent de cadrer le diagnostic de vulnérabilité par la définition des objectifs de l'étude comme :

◦ L'ensemble des périmètres géographiques, climatiques, structurels, …

◦ La gouvernance et l'équipe de travail et d'expert à mobiliser.

- Les étapes 4 à 7 consistent à la réalisation du diagnostic de vulnérabilité, par une analyse puis une notation des différents impacts (structurels et fonctionnels) des aléas climatiques sur les infrastructures de transport.

À l’issue de la 7e étape, les gestionnaires concernés obtiennent une vision globale du niveau de risque des infrastructures et des fonctionnalités de leur réseau face à différents aléas climatiques, avec une vision prospective dans un contexte de changement climatique

- Les étapes 8 à 10 permettent d'établir une stratégie d’adaptation sur la base du diagnostic. Les gestionnaires peuvent alors identifier différentes solutions d’adaptation pour répondre aux vulnérabilités, puis prioriser ces solutions à l’aide d’outils socio-économiques pour développer une stratégie d’adaptation. Un plan d’adaptation peut enfin être mis en place en définissant un calendrier de mise en œuvre des solutions, en suivant leur mise en œuvre, en identifiant les acteurs à mobiliser dans le cadre du plan, et en évaluant l’efficacité des mesures réalisées.

Représentation des 10 étapes de la démarche de résilience au changement climatique développée par le Cerema

Comme cela a été évoqué succinctement dans le chapitre 1, le Cerema a élaboré une méthodologie opérationnelle permettant de conduire les travaux nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Cependant d’autres méthodologies peuvent également être utilisés pour la suite comme la méthodologie PIANC décrite par le schéma ci-dessous. L’étape 1 de cette méthodologie est équivalente à la phase 1 de la méthodologie du Cerema qui a été réalisée.

Compte tenu du périmètre relativement restreint des infrastructures retenu pour la suite de l’étude de vulnérabilité du Grand Port Maritime de Guyane, et de la nature récente de certaines de ces infrastructures, il apparaît préférable pour le Grand Port d’envisager une approche plus allégée que la méthodologie en 10 étapes, peut-être avec 4 points d’arrêt comme celles proposées par la méthodologie PIANC.

Figure 1 : Méthodologie PIANC

Nous avons associé les étapes des différentes méthodes de la manière suivante :

| Méthode PIANC | Méthode ASAIT |
| --- | --- |
| Étape 1 : Contexte & Objectifs | Étapes 1 & 2 |
| Étape 2 : Informations sur le climat | Étape 3 |
| Étape 3 : Vulnérabilités & Risques | Étapes 4, 5, 6 et 7 |
| Étape 4 : Possibilités d’adaptation | Étapes 8 et 9 |

En effet, la suite de l’étude pourrait ainsi s’articuler autour de macro-étapes intégrant une approche globale, avec un accent particulier porté sur la gestion patrimoniale des infrastructures et la continuité des services. Une composante essentielle de cette étude pourrait être consacrée à l’aide à la décision en matière de relocalisation des installations à l’horizon 2100.

Le prestataire devra également prendre connaissance des autres méthodologies et recommandations existantes en la matière dont :

  - Norme NF EN ISO 14091 (Adaptation au changement climatique – Lignes directrices sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques) ;

  - Orientations de la Commission européenne sur la prise en compte des enjeux climatiques dans les projets d’infrastructure (2021/C 373/01) ;

  - Recommandations du PNACC 3 et de la DGITM pour les Grands Ports Maritimes.

Pour mener à bien ce type de démarche, il est nécessaire de faire participer les services du port en charge de la gestion des différentes infrastructures à étudier à un niveau opérationnel (pour bénéficier des retours d’expérience du terrain) et à un niveau stratégique (pour garantir de la mobilisation tout au long de la démarche et de la mise en œuvre de la stratégie de résilience).

Par ailleurs, il serait judicieux pour le Grand Port Maritime de Guyane de poursuivre, en parallèle, le partenariat scientifique avec le laboratoire LEEISE du CNRS et ses partenaires académiques, afin d'assurer un suivi régulier et approfondi des aléas naturels affectant le territoire portuaire. Des investigations complémentaires pourraient être poursuivies sur les dynamiques sédimentaires et les problématiques de dragage dans les estuaires du Mahury et de Kourou, notamment en ce qui concerne les bouchons vaseux et leurs liens avec les bancs de vases côtiers.

Dans ce cadre, deux aspects primordiaux sont à rappeler :

- L’objectif est ici d’adapter la méthode présentée au paragraphe précédent sur le cas du Grand Port Maritime de Guyane. Au regard des interdépendances entre le GPMG et son territoire environnant, il est attendu que le mandataire du groupement dispose de la compétence d’ingénierie territoriale.

- Au-delà des étapes décrites ci-dessus, la présente étude est avant tout guidée par les impondérables méthodologiques suivants qui constituent des items transversaux du cahier des charges à prendre en compte dans toutes les étapes de l’étude :

- Spatialisation des données, enjeux et solutions ;

- Considération des effets en chaîne et mesures combinées en conséquence (notamment les impacts de l’indisponibilité du port sur le fonctionnement du territoire et inversement les impacts de la perturbation du territoire sur le fonctionnement du port) ;

- Utilisation de la TRACC comme cadre de référence ;

- Prise en compte des scenarii d’évolution du climat du GIEC ;

- Prise en compte des incertitudes sur les différents paramètres de l’étude dans les analyses réalisées et prise en compte dans les critères d’aide à la décision pour le choix des mesures d’adaptation ;

- Prise en compte de la norme NF EN ISO 14091 relative à l’adaptation aux changements climatiques – ligne directrice sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques ;

- Intégration des orientations techniques européennes portant sur la prise en compte du changement climatique (atténuation et adaptation) dans les projets d'infrastructure, conformément à la Communication de la Commission européenne 2021/C 373/01, applicable à la période 2021-2027 ;

- Réalisation d’analyse coûts/bénéfices pour évaluer les mesures à mettre en œuvre en termes de coûts d’investissement et de fonctionnement et en termes de bénéfices attendus, tels que les dommages évités ou la réduction des périodes d’indisponibilité ;

S’agissant d’une démarche exploratoire, le groupement est invité à s’approprier la méthodologie proposée dans le CCTP dans la mesure où cela lui permettra de produire les livrables attendus.

Ces demandes sont décrites dans le présent cahier des charges.

## Gouvernance et organisation

Les ateliers ont révélé la diversité des parties prenantes impliquées dans l’adaptation des infrastructures du Grand Port et dans sa résilience face au changement climatique. Les différents acteurs doivent être intégrés au bon niveau lors des travaux menant à l’élaboration d’une stratégie de résilience à horizon 2050.

En complément de l’implication de ces parties prenantes spécifiques, une communication large est nécessaire pour sensibiliser un public plus vaste à la démarche de résilience climatique. Au-delà de l’image positive qu’elle peut générer, cette communication permet également de recueillir des avis spontanés pouvant enrichir les réflexions du Grand Port. Divers moyens peuvent être mobilisés pour cela, notamment les sites internet, les réseaux sociaux, la presse locale et des conférences accessibles au grand public.

Afin d’encadrer au mieux les travaux futurs et d’aboutir à un document stratégique fixant les objectifs de résilience au changement climatique et les trajectoires à suivre, une gouvernance à quatre instances semblait pertinente :

- L’équipe de pilotage stratégique : Elle valide la stratégie, pilote le projet et l’anime. Elle est idéalement constituée d’un chef de projet membre du directoire du Grand port, éventuellement accompagné d’un ou deux autres agents

- Le comité technique accompagné des équipes ressources

- Le comité de pilotage stratégique : Il donne son avis sur la stratégie. Avec un pouvoir décisionnaire, il s’assure de la cohérence globale de l’étude, et valide les grandes orientations lors des principaux jalons de l’étude. Les membres, outre le chef de projet et les représentants de l’AMO et du bureau d’études, le cas échéant, sont issus directement du directoire du Grand port et de ses propres instances de gouvernance. Dans un souci d’efficacité des débats et des prises de décision, il convient de veiller à limiter le nombre de membres de cette instance. Les mairies de Rémire, Montjoly et de Kourou y ont aussi été associées car elles ont engagé une démarche d’adaptation au changement climatique. Il a également été élargi aux gestionnaires financiers comme la CTG (FEDER) et l’État.

- Le cercle de concertation / d’information : Il s’agit des parties prenantes consultatives nécessaires à engager dans la démarche de résilience. Il peut être force de proposition et lieu de prospective, mais n’interfère pas dans le déroulé des travaux. Un point semestriel, voire annuel est suffisant pour les réunions. Les acteurs, comme le Medef, y sont associés pour faire connaître la démarche.

Pilotage stratégique

Concertation / information

Comité de pilotage stratégique

Transitaires

CTG / FEDER

CD

dont CCDS et CACL

Commissions

gouvernementales

Institutions

Directoire GPM

CS

& Commission d’investissements

DGITM

APE

financements

Mairie de Rémire-Montjoly

Mairie de Kourou

Transporteurs

CTG

Accès routiers

GEMAG

Fournisseurs réseaux

EDF

SGDE

Telecom

Autres acteurs

Medef

CPME Guyane

CCI

Artisanat

Agriculteurs

CSE

Exploitants

SARA

Air Liquide

EDG

Armateurs

UMEP

Bénéficiaires AOT

Pilotage / Lamanage

Services de l’État

Douanes

SIVEP

DGTM

Pilotage stratégique

Comité technique / équipe ressource

CNES

Experts partenaires

Pôles

GPMG

Gouvernance proposée pour l’étude de vulnérabilité au changement climatique et le plan de résilience du GPMG

La démarche d'adaptation au changement climatique du port mobilise différents acteurs à plusieurs échelles. Toutefois, le Grand Port Maritime de Guyane n’a pas vocation à porter cette stratégie à l’échelle territoriale. Ces comités ont donc également pour objectif d’informer les partenaires liés au GPM et de les encourager à engager des démarches similaires au sein de leurs propres structures ou d’accompagner le GPMG.

# Périmètres de l’étude

## Périmètre géographique de l’étude

Le périmètre de l’étude est limité aux ports de Dégrad-des-Cannes et de Pariacabo. S’agissant du port de Pariacabo, il apparaît que le quai, de conception ancienne, nécessite une réévaluation ; celui-ci relève toutefois également de la responsabilité du Centre Spatial Guyanais (CSG). Il apparait toutefois important qu’une note soit intégrée à l’étude sur les perspectives de réévaluation des quais par le CSG. En conséquence, l’étude de vulnérabilité se concentrera principalement sur le port de Dégrad-des-Cannes, infrastructure plus récente, dont le dimensionnement a déjà intégré, au moins en partie, l’évolution des paramètres liés au changement climatique. Dans ce contexte, la gestion du patrimoine ainsi que la continuité des services apparaissent comme des enjeux majeurs.

## Périmètre physique de l’étude

L’étude se doit de considérer l’ensemble du territoire pouvant être affecté par les infrastructures ou fonctionnalités du Grand Port Maritime de Guyane. Cependant, il a été décidé que les actions de la stratégie d’adaptation au changement climatique à définir concerneraient le port uniquement, délimité par son foncier et des infrastructures propres. La géographie du port s'articule autour de plusieurs périmètres successifs : depuis la zone soumise au code ISPS, jusqu'à la limite administrative du port, puis aux terrains en propriété, et enfin à la circonscription portuaire.

La prise en compte de l’adaptation au changement climatique à l’horizon 2100 doit bien être intégrée dans la conception des équipements programmés dans le cadre du programme stratégique 2024-2028, ainsi que dans la planification des futurs programmes stratégiques. Sont notamment concernés le terminal céréalier, l’Eco Pôle et le scanner. A la suite des ateliers, il a été décidé de se concentrer sur les sites de Dégrad-des-Cannes et de Pariacabo et d’exclure le Port sec de Saint Georges de l’Oyapock et le projet de terminal industriel et commercial de l'ouest.

Site de Dégrad des Cannes

3 quais à conteneur 1 quai pétrolier (hydrocarbures et gaz, ainsi que biocarburants prévus pour 2100) 1 quai minéralier (clinker et gypse) 1 cale de cabotage régionale 1 poste roulier Grues et rails Éclairage (mâts) Réseau pluvial et assainissements Réseau de communication et informatique Bâtiments techniques et administratifs Alimentation électrique Terre-pleins Installations de sûreté et contrôles d’accès Routes Plan d’eau : bords à quai et chenal d’accès Domaine public maritime naturel et espaces naturels Zone de pêche Zones servitudes Opérateurs touristiques Foncier viabilisé hors domaine portuaire Foncier d’emprise de l’oléoduc appartenant au GPM Terminal céréalier (2100) Eco pôle secteur 3 (2100)

Site de Pariacabo

1 appontement RORO 2 appontements de servitude 2 cales inclinées Plan d’eau : bord à quai et chenal d’accès (18km de long, dragué à la côte -2,50m) Bâtiments Alimentation électrique Terre-pleins Installations de sûreté et contrôles d’accès Routes Plan d’eau : bassin et chenal (18km de long, dragué à la côte -2,50m) Les bâtiments modulaires administratifs et hangars, les réseaux, les installations de sûreté et les contrôles d’accès sont propriétés du centre spatial guyanais (CSG). Les routes sont également des servitudes du CSG. Seul le quai AOT AOSP est propriété du GPMG, mais les autres éléments restent à intégrer à l’étude de vulnérabilité

Non retenu

Site du projet de terminal industriel et commercial de l'ouest Site du Port Sec de Saint Georges de l’Oyapock Infrastructures d’accès routier Bande transporteuse (Argos) Ouvrages et infrastructures occupant le domaine portuaire n’appartenant pas au GPMG, seulement le foncier concerné Outillages d’autres opérateurs Zone industrielle dans circonscription mais hors périmètre du port / sur terrains privés (ex SARA)

## Périmètre climatique de l’étude

En cohérence avec les objectifs fixés, deux horizons temporels ont été retenus dès les premières discussions : 2050 pour la définition des objectifs stratégiques, et 2100 pour les analyses climatiques. Dans la mesure où les infrastructures du Grand Port Maritime de Guyane (GPMG) sont relativement récentes et ont déjà intégré la montée du niveau de la mer dans leur dimensionnement, le port peut se concentrer sur sa vulnérabilité à long terme et anticiper les actions nécessaires à l'horizon 2100.

L'étude s'appuie en priorité sur la Trajectoire de Réchauffement de Référence pour l'Adaptation au Changement Climatique (TRACC), référence nationale inscrite dans le code de l'environnement. En Guyane, les niveaux territoriaux de la TRACC sont de +1,7 °C, +2,3 °C et +3,5 °C aux horizons 2030, 2050 et 2100, toujours par rapport à l’ère préindustrielle.

Lorsque le recours à la TRACC n'est pas possible, l'étude mobilise les scénarios du GIEC :

- Un scénario réaliste (SSP2-4.5), dit intermédiaire, qui constitue la base de travail principale pour la sélection et la hiérarchisation des mesures d'adaptation. Il prévoit un réchauffement global de 2°C pour 2041-2060, et de 2,7°C pour 2081-2100.

- Un scénario pessimiste (SSP5-8.5), fondé sur un développement intensif aux énergies fossiles, utilisé pour conforter les choix d'adaptation et évaluer les surcoûts éventuels associés à un niveau de protection renforcé. Il prévoit un réchauffement de 2,4°C pour 2041-2060, et de 4,4°C pour 2081-2100.

Cette double lecture permettra de prendre des décisions éclairées lors de la sélection des mesures, en pesant le niveau de protection souhaité au regard des coûts associés.

## Périmètre fonctionnel de l’étude

Les catégories et sous-catégories de fonctionnalités (activités/services et acteurs liés) à étudier sont les suivantes :

Site de Dégrad des Cannes

Accès routiers/circulation routière Mise à disposition de foncier Circulation des navires / accès nautique Activités administratives et régaliennes Embarquement/débarquement (passagers) Chargement/déchargement (marchandises) Accostage/amarrage Stockage/stationnement (temporaire) Sûreté Sécurité des personnels intervenant sur le port Travaux portuaires (investissement/maintenance) Fonctionnalités écosystémiques (espaces naturels) Logistiques portuaires (avitaillement, déchets...) Contrôles marchandises (PFC, Douanes) Scanner (2100) Maintien en conditions opérationnelles des moyens support (énergie, gestion EP. Communication)

Site de Pariacabo

Accès routiers/circulation routière Circulation des navires / accès nautiques Activités administratives et régaliennes Embarquement/débarquement Accostage/amarrage Stockage/stationnement (temporaire) Gestion des eaux pluviales Sûreté Sécurité des personnels intervenant sur le port Travaux portuaires (investissement/maintenance) Fonctionnalités écosystémiques Logistiques portuaires (avitaillement, déchets..)

Non retenu

Site du projet de terminal industriel et commercial de l'ouest —> projet de port pétrolier-minéralier ajourné Site Port de Saint Georges de l’Oyapock —> mise à disposition d’espaces d’échanges à terme —> fonctionnalités écosystémiques Activités liées à la place du port dans la ville (interface ville-port)

## Périmètre des aléas

L’étude prend en compte à la fois les évolutions tendancielles et les événements extrêmes, ainsi que leurs interactions.

Aléas retenus

Tendanciels

Températures élevées - Hausse des températures moyennes - Décalage à la hausse/baisse des températures maximales (impact sur l’exploitation) - Vagues de chaleur - Amplitudes thermiques Élévation du niveau de la mer (gain possible en mouillage donc en tirant d’eau) Recul du trait de côte / Érosion Brumes de sable (continuité de l’exploitation et santé des travailleurs) Orage, foudre (installations électriques et informatiques, risque humain et matériel avec impact sur l’exploitation) Vents forts : nombre de jours et vitesse (exploitation des grues) Précipitations (dimensionnement hydraulique) - Moyenne journalière - Cumul des précipitations - Saisonnalité (suivi de loin) - Précipitations fortes (hors cyclone) Inondation par débordement de cours d’eau Humidité Circulation des océans et hydrodynamique côtière - Sargasses (à confirmer selon les études) - Évolution hydrodynamique côtière (hyper sédimentation, évolution hydrodynamique, dragage d’entretien) Évolution de la biodiversité en lien avec le changement climatique (compensation) Changement des paramètres des eaux (durée de vie des ouvrages) - t° et pH - Salinité

Extrêmes / exceptionnels

Régime de vagues et de houle - Houle exceptionnelle (tenue à quai des navires, ressac) - Fortes précipitations - Courant/ Transport sédimentaire / évolution hydrodynamique côtière - Inondation par surcharge des réseaux - Débordement de cours d’eau - Inondation par remontée de nappe Submersion marine Tsunamis Tempêtes - En mer (navigation océanique) - Grêle - Tornades, trombes Températures extrêmes - Canicules - Sécheresses - Feux de végétation Invasions / proliférations d’insectes

Aléas non retenus

Cyclones Grand froid Brouillard Neige Ruissellement Étiage (régime hydraulique du Mahury non étudié aux échéances de l’étude de résilience du port) Battement de nappe Chute de bloc, éboulement Coulée de boue Effondrement, affaissement, tassement Cavités souterraines Glissement de terrain Retrait et gonflement des argiles Radon (l’île de Cayenne est classée en Catégorie 1 au regard de l’exposition au Radon) Séisme (la Guyane est éloignée dans zones de confrontation des plaques continentales) Liquéfaction des sols

# Description des missions de l’étude

La méthodologie d’analyse de vulnérabilité et de résilience au changement climatique est itérative : l’étude sera réalisée dans l’ordre proposé dans le présent chapitre, mais des itérations entre les différentes parties pourront être nécessaires.

Les modes opératoires mis en œuvre pour réaliser l’étude et les résultats de chacune des parties seront détaillés dans des livrables intermédiaires mis à disposition de l’équipe projet et soumis à sa validation. Ils devront également être détaillés dans le livrable final (cf. chapitre 5 « Livrables, pilotage et calendrier de l’étude »).

Le prestataire sera particulièrement attentif au vocabulaire utilisé : il utilisera le vocabulaire du présent cahier des charges.

Les phases ci-après sont une grille de lecture pour la mission. L’important pour la mission sont les résultats et livrables attendus.

## Phase 1 – Confirmation et caractérisation du périmètre d'étude

(Regroupe les étapes 1 et 2 de la méthode ASAIT : Définition des objectifs, des périmètres et de la gouvernance et Identification, sélection et catégorisation des infrastructures et fonctionnalités)

L’étape 1 de la méthode ASAIT réalisée en 2025 a permis d’établir les périmètres des infrastructures et des fonctionnalités à étudier, présentés au chapitre précédent. Ces périmètres sont globaux et devront être précisés.

Cette phase 1 a pour objectif d’établir :

- D’une part, de manière détaillée la liste des actifs et des fonctionnalités à traiter dans le cadre de l’étude ;

- D’autre part les interrelations à considérer entre le Port et le territoire guyanais.

L’objectif de cette première sous-étape est de décomposer et structurer les infrastructures et l’ensemble des éléments qui permettent le fonctionnement du GPMG en des systèmes ponctuels puis en composants si nécessaire. Ces découpages permettront ultérieurement de réaliser la caractérisation des sensibilités de chaque composant et système. Ce travail de décomposition est mené en parallèle d’une attribution des fonctionnalités aux infrastructures ou composants.

Ce travail est généralement réalisé par itération pour adapter le niveau de détail aux besoins de l’analyse et aux données disponibles. Il est ainsi recommandé de réaliser une première décomposition en grandes familles de systèmes ponctuels.

Cette décomposition pourra être affinée par la recherche de composants plus élémentaires si le besoin apparaît dans l’analyse et que les données adéquates sont disponibles. Il est donc possible de revenir sur cette étape dans le processus d’analyse de risque au changement climatique pour adapter le niveau de détail aux besoins. Il est recommandé pour cela de bien catégoriser les systèmes ponctuels et les composants pour faciliter le travail ultérieur.

Schématisation de la démarche itérative de l’analyse de vulnérabilité : le niveau de détail est fonction des besoins, généralement plus élevés lorsque la sensibilité de l’infrastructure augmente.

Lors de cette étape, il est important d’établir, dans la mesure du possible, des liens entre les composants et les aléas déjà identifiés. Ce travail permet de cibler des systèmes ou des composants qui peuvent potentiellement présenter des risques au regard des évolutions climatiques connues. Il ne vise pas à ce stade à décrire précisément les impacts possibles des évènements climatiques sur les composants et systèmes, cela sera réalisé dans le cadre de l’analyse de sensibilité. Cependant il est important d’identifier ces impacts dès cette étape pour ne pas omettre des composants ou systèmes qui présenteraient des risques importants.

Les composants de cette liste devront être caractérisés, ce qui permettra de déjà faire apparaître certaines spécificités utiles à l’analyse de risque. Pour les chaussées par exemple, on pourra mentionner les différents types de revêtements rencontrés, car cette information peut avoir une importance dans la suite de l’étude pour l’analyse de sensibilité.

Cette liste peut également comporter une priorisation au regard des objectifs définis lors du cadrage de l’étude (étape 1). Cela permet de disposer d’une hiérarchisation qui peut être utile au choix du niveau de détail de la décomposition réalisée.

Dans un deuxième temps, le groupement identifiera l’ensemble des fonctions guyanaises qui dépendent directement de l’activité du port, tel que certains produits alimentaires non produits en Guyane par exemple. L’objectif est, pour cette étape, d’inscrire le port dans le système plus global du fonctionnement de la Guyane et de préciser le niveau de dépendance du territoire au fonctionnement du GPMG sur le plan économique, social et environnemental.

Le groupement analysera également l’ensemble des réseaux, infrastructures et fonctionnalités du territoire nécessaire au fonctionnement du port, tel que par exemple, l’approvisionnement en énergie. L’objectif de ce recensement n’est pas de réaliser une analyse de vulnérabilité détaillée comme pour les infrastructures du port, mais d’identifier des points de vigilance pour la continuité des activités du port.

Ainsi cette étape permettra de définir les éléments du territoire environnant à analyser tout au long de l’étude.

Livrables

Pour la phase 1, il est attendu un rapport qui comprendra :

- La liste des systèmes ponctuels et des composants nécessaires à l’analyse de risque, leur caractérisation et une proposition de hiérarchisation.

- Les éléments structurants du port permettant le fonctionnement du territoire guyanais :

  - Identification des matières essentielles importées ;

  - Cartographies des secteurs desservis pour disposer des dites marchandises ;

  - Cartographie de synthèse pour les différentes zones du port considérées ;

  - Tout élément participant activement au fonctionnement du territoire guyanais ;

- Les éléments territoriaux fondamentaux permettant le fonctionnement du port :

  - Identification et localisation des infrastructures et réseaux essentiels au fonctionnement du port ;

  - Identification et localisation des agents économiques participant activement au fonctionnement du port ;

  - Tout élément participant activement au fonctionnement du port.

- Une éventuelle adaptation des acteurs associés dans la gouvernance et une proposition de calendrier et de mobilisation de ces acteurs.

## Phase 2 – Identification, sélection et collecte des données

(Correspond à l’étape 3 de la méthode ASAIT : Identification, sélection et collecte des données et concerne les données patrimoniales, les données relatives aux fonctionnalités du réseau et les données climatiques)

Le groupement, en concertation avec le Grand port, devra proposer des données utiles à la réalisation de l’analyse, les collecter et les structurer de sorte à ce qu’elles soient exploitables facilement dans le cadre de l’étude.

L’origine, la nature et la typologie des données collectées dans cette étape peuvent être très variables, il s’agit notamment :

- De la localisation géographique des systèmes ponctuels et/ou des composants, leur situation géographique et leur inscription dans l’environnement naturel (altitude, présence de cours d’eau, berges, mangrove...) ;

- De l’âge des différents systèmes et composants ;

- Des paramètres de dimensionnement initiaux : durée de vie programmée, hypothèses de dimensionnement, normes et modèles utilisés ;

- Des règles de conception ;

- Des matériaux utilisés : origine, qualité, normes, tests réalisés... ;

- De la politique d’entretien du réseau et les procédures d’inspection et de maintenance existantes : allant de l’absence complète d’action à une inspection systématique détaillée après chaque évènement ou à intervalles réguliers ;

- Des retours d’expérience mis en place ou potentiellement existants ;

- Des conditions d’exploitation : trafic ou niveau d’utilisation, agressivité... ;

- Des indicateurs d’état et de suivi lorsqu’ils existent.

- Des données issues sur PRACC

Cette étape nécessite également une forte mobilisation du gestionnaire dans la mesure où certaines données devront être extraites de ses bases de données, éventuellement être cherchées au cas par cas dans des documents électroniques ou même papier, ou obtenues à dire d’expert via des entretiens conduits par le bureau d’étude ou dans le cadre d’ateliers de travail.

Comme dans l’étape 2, il ne s’agit pas de chercher un niveau de détail élevé et homogène pour l’ensemble des systèmes et des composants, mais d’adapter ce niveau de détail aux objectifs et à l’importance de l’élément dans le réseau et dans le cadre de l’étude de résilience. De la même manière, cette étape sera itérative et pourra être reprise en cours d’étude en fonction des analyses produites et des besoins de précisions éventuels qui en découlent.

Cette collecte de données portera tant sur les infrastructures du port que sur les infrastructures du territoire nécessaires au fonctionnement du port. Pour les infrastructures n’appartenant pas au port, il n’est cependant pas attendu une caractérisation détaillée permettant d’identifier des mesures d’adaptation, mais principalement d’identifier les caractéristiques des infrastructures qui peuvent présenter un risque pour la continuité d’activité du port.

Une attention particulière sera portée aux données hydrauliques et sédimentaires.

Cette analyse pourra notamment s’appuyer sur un retour d’expérience permettant d’identifier comment le territoire guyanais, ou d’autres territoires similaires, ont réagi aux évènements climatiques passés (coupures de route, autres réseaux etc.).

A l’issue de cette étape, le gestionnaire doit disposer d’une base de données fiable, vérifiée et adaptée à la réalisation de l’analyse de vulnérabilité. La base de données doit être structurée (référentiel, attributs et métadonnées bien définis notamment) pour être directement utilisable dans la suite de l’étude. Elle doit également pouvoir être facilement modifiable et mise à jour par le gestionnaire afin qu’il puisse faire évoluer les résultats de l’analyse de vulnérabilité si de nouveaux paramètres (climatiques, techniques par exemple) devaient être pris en compte.

Le groupement établira un document retour d’expérience permettant d’identifier comment le territoire guyanais, ou d’autres territoires similaires, ont réagi aux évènements climatiques passés (coupures de route, autres réseaux etc.).

Livrables

- Inventaire complet et structuré des données climatiques historiques et projetées, ainsi que des données environnementales, patrimoniales et relatives aux fonctionnalités du réseau.

- Base de données fiable, complète et validée en collaboration avec le gestionnaire et ses partenaires. Cette BDD doit être facilement utilisable pour la suite de l’étude.

- Identification des zones ou fonctionnalités nécessitant une attention particulière lors des phases d’analyse de vulnérabilité.

- Cartographies ou schémas illustrant les zones sensibles

  - Données géographiques au format SHP,

  - Les fichiers de données au format Excel,

  - Ainsi que l’intégralité des supports photographiques et vidéos produits dans le cadre

Il peut être décidé que la phase 1 et la phase 2 fassent l’objet d’un même point d’arrêt/ rendu.

## Phase 3 – Analyse de la vulnérabilité

(Regroupe les étapes 4 à 7 : Analyse de l’exposition, Analyse de la sensibilité, Analyse de risque, et Analyse des enjeux du territoire)

### Etape 4 : Analyse d’exposition

L'exposition désigne ici le fait pour un réseau d’infrastructures de transport terrestre d’être localisé sur un territoire où des aléas sont susceptibles de survenir. L’analyse d’exposition consiste à décrire les évolutions projetées des aléas retenus en phase 1 de manière géolocalisée à l’aide des données collectées en phase 2, puis à noter ces évolutions pour pouvoir les croiser ultérieurement avec d’autres notes.

#### Sélection et description des indicateurs climatiques dont les projections sont à analyser

Le prestataire considèrera à la fois les aléas extrêmes et tendanciels définis dans la phase 1 de définition des périmètres.

Pour chaque aléa retenu, le prestataire choisira et justifiera des variables ou indicateurs climatiques adaptés pour une période dite de référence, en précisant le niveau d'incertitude associé et en tenant compte des spécificités climatiques et hydro-météorologiques de la zone d'étude.

Certains indicateurs sont disponibles et devront être analysés à partir du portail DRIAS, les futurs du climat. Lorsque les projections sont absentes ou incomplètes dans DRIAS, le prestataire proposera des méthodes d'analyse détaillées dans son offre et les soumettra à la validation de l'équipe projet. Il pourra proposer des tendances quantifiées à partir de données DRIAS et/ou de sources complémentaires : stations Météo-France outre-mer, BRGM, SHOM (niveaux marins), bases GIEC/CMIP6, Guyaclimat, études hydrologiques locales et littérature scientifique récente. La liste des variables climatiques tiendra compte des objectifs de l'analyse de risque et des périmètres définis avec le gestionnaire lors des étapes préalables ; elle pourra être amendée à la suite d'échanges avec ses services ou d'entretiens avec des experts, pour tenir compte des sensibilités des actifs étudiés. Ces tendances quantifiées permettront d'attribuer une note d'évolution climatique à chacun des indicateurs concernés. Si des données plus récentes et faisant l'objet d'un consensus scientifique sont disponibles, elles pourront être utilisées en remplacement, sous validation de l'équipe projet.

Certains des aléas feront l’objet d’un traitement spécifique. Il s’agit des suivants :

- Elévation du niveau de la mer ;

- Courant/ Transport sédimentaire / Évolution hydrodynamique côtière et fluviale ;

- Précipitations (extrêmes et tendancielles) ;

- Températures élevées et Vagues de chaleur

Pour chacun des indicateurs à étudier, le prestataire décrira en quelques mots le niveau de fiabilité de la projection de chaque indicateur climatique retenu, afin notamment d’expliquer les principes utilisés pour réaliser la projection, et d’en qualifier le niveau d’incertitude.

#### Analyse des projections climatiques

Ce travail repose sur l'utilisation d'un ou plusieurs modèles de projection climatique. Le prestataire s'appuiera en priorité sur les niveaux de réchauffement définis par la TRACC, dont la déclinaison pour la Guyane est la suivante, par rapport à l'ère pré-industrielle (1850-1900) :

- +2,3°C à l'horizon 2050

- +3,5°C à l'horizon 2100

En complément, les scénarios du GIEC SSP2-4.5 et SSP5-8.5 seront mobilisés. Pour les indicateurs disponibles sur DRIAS, le prestataire utilisera les valeurs médianes des indicateurs annuels reposant sur le jeu spécifique SocleOM-Climat-2025, moyennées par niveau de réchauffement, en justifiant tout autre choix auprès de l'équipe projet. Les indicateurs seront calculés sur une fenêtre de 20 ans autour de l'année pivot correspondant à chaque niveau de réchauffement TRACC, pour chacun des scénarios retenus.

En complément, pour les indicateurs nécessitant une lecture historique ou une référence calendaire, le prestataire retiendra une période de référence identique pour l'ensemble des variables concernées. Cette période correspondra idéalement à la normale climatologique 1991-2020, période de référence officielle pour la Guyane ; à défaut, une période aussi proche que possible sera proposée pour validation. Les horizons de projection associés couvriront le court terme (2021-2050), le moyen terme (2041-2070) et le long terme (2071-2100). Dans les deux approches, les variables climatiques pouvant prendre des valeurs sensiblement différentes selon les saisons et les mois, la temporalité d'étude de chaque variable sera choisie avec soin, car elle influence directement les résultats de l'analyse d'exposition.

En l'absence de données conformes à la TRACC, le prestataire s'appuiera sur les scénarios SSP2-4.5 et SSP5-8.5, ou sur les projections d'un autre modèle. À noter que l'extraction des données DRIAS nécessite une certaine maîtrise de cette base de données, ainsi que des outils SIG lorsqu'une représentation cartographique est souhaitée. Par ailleurs, bien que DRIAS propose désormais des données spécifiques à la Guyane via le SocleOM-Climat-2025, ces données restent plus limitées en nombre d'indicateurs que pour l’hexagone ; des sources complémentaires devront donc être recherchées et mobilisées si nécessaire (stations Météo-France, BRGM, SHOM, Guyaclimat, littérature scientifique récente). Lorsque les projections n'existent pas aux horizons TRACC, le prestataire proposera des horizons proches ou pertinents au regard de la durée de vie des aménagements et ouvrages concernés. Tous ces choix seront soumis à la validation de la maîtrise d'ouvrage.

Des seuils climatiques à partir desquels des impacts sur les infrastructures sont observés pourront être identifiés lors de l'analyse de sensibilité ; la maîtrise d'ouvrage pourra alors demander au prestataire d'analyser les projections ajustées sur ces seuils.

Enfin, le prestataire assurera le choix, l'extraction et la mise en forme des données de projection (calculs statistiques, agrégation, cartographie), afin de préparer l'étape d'analyse de vulnérabilité. Pour les aléas faisant l'objet d'un traitement spécifique, il pourra proposer des approches méthodologiques adaptées, à condition de les détailler, d'en qualifier les paramètres et le niveau d'incertitude, et de les soumettre à validation.

#### Notation des évolutions climatiques de chacun des indicateurs climatiques

Les aléas climatiques sont caractérisés par des indicateurs d’intensité et d’occurrence temporelle et spatiale. A cet effet, le prestataire :

- Analysera les évolutions possibles de chacun des indicateurs, puis notera ces évolutions conformément à la méthodologie ASAIT ;

- Proposera et soumettra à validation de l’équipe-projet une échelle de notation des évolutions climatique pour chaque indicateur, chaque scenario et chaque horizon de projection, par rapport à la période de référence ;

- Construira une échelle à 4 niveaux, chacun correspondant à une plage de valeur comprise entre les minimales et les maximales de chaque indicateur, tous scénarios et horizons confondus, y compris la période de référence.

Ces notations seront établies pour tous les horizons et scénarios d'après l'échelle validée par la maîtrise d'ouvrage. En l'absence de données de projection — ce qui pourra être le cas pour certains indicateurs absents du portail DRIAS —, le prestataire proposera une note d'évolution arbitraire, qu'il justifiera.

Le prestataire produira, pour chaque indicateur climatique, scénario et horizon (y compris la période de référence), en valeurs annuelles et saisonnières le cas échéant :

- Une représentation cartographique au format PDF ;

- Les métadonnées et fichiers SIG au format shapefile, accompagnés de la base de données associée en format Excel.

Pour les aléas faisant l'objet d'un traitement spécifique, une cartographie dédiée est attendue en lien avec les éléments définis au chapitre :

- Elévation du niveau de la mer : inondations par submersion marine, enveloppes potentielles avec niveaux de retour associés et, le cas échéant, hauteurs d’eau pour les zones pertinentes ;

- Évolution hydrodynamique côtière : courants, transport sédimentaire, envasement des chenaux, délimitation des zones exposées — étude à conduire en partenariat scientifique (CNRS / laboratoires spécialisés) pour les études hydro sédimentaires ;

- Fortes précipitations (extrêmes) : enveloppe d’inondation potentielles avec niveaux de retour associés, zone historique d’inondation et évolutions des précipitations ;

- Températures élevées / Vagues de chaleur : délimitation des zones exposées et seuils

Le prestataire rédigera une synthèse des principales évolutions attendues et qualifiera le niveau d'incertitude associé à chaque aléa.

Livrables

À l'issue de cette étape, le prestataire produira les éléments suivants :

- Un rapport d'analyse de l'exposition aux aléas naturels, événements et évolutions climatiques actuels et projetés, incluant l'ensemble des hypothèses retenues ;

- Des cartes d'exposition aux aléas et des cartes de synthèse représentant l'intensité des aléas sur les différents secteurs du port et le territoire environnant ;

- Des cartes de dépassement de seuils climatiques à partir desquels des impacts sur les infrastructures sont observés ;

- Des cartographies spécifiques pour les aléas à traitement particulier ;

- Des notes d'exposition des infrastructures aux aléas climatiques actuels et aux évolutions projetées, sous format tableur/ matrice ;

- Une synthèse des principales évolutions climatiques attendues, avec qualification du niveau d'incertitude par aléa.

L'ensemble des productions cartographiques sera livré au format PDF, accompagné des métadonnées et fichiers SIG (format shapefile) avec la base de données associée. Le format SIG retenu sera précisé en début de mission et validé par la maîtrise d'ouvrage, afin de garantir la compatibilité avec les logiciels utilisés en interne. Les seuils identifiés dans le cadre de l'analyse de sensibilité seront pris en compte dans les représentations cartographiques.

La maîtrise d'ouvrage pourra demander au prestataire de faire apparaître certains éléments spécifiques sur les cartes. Les infrastructures portuaires figureront sur chacune des cartes produites, et la maîtrise d'ouvrage pourra demander à tout moment de faire apparaître des éléments spécifiques supplémentaires. Le rapport d'analyse devra être accompagné de l'ensemble des hypothèses retenues : modèles, scénarios, tendances quantifiées, périodes de projection, temporalité, variables, niveaux d'incertitude et autres choix techniques.

Ainsi, à l'issue de ce travail, le gestionnaire devra disposer de jeux de données pertinents pour la connaissance des conditions climatiques actuelles et futures s'appliquant à ses infrastructures, en vue de les exploiter dans les étapes ultérieures d'analyse de vulnérabilité.

### Etape 5 : Analyse de sensibilité

L’analyse de sensibilité cherche à identifier pour chaque aléa retenu dans l’analyse, leurs impacts possibles sur toutes les infrastructures et fonctionnalités retenues. En pratique, on cherche donc à lister pour chaque actif (physique ou fonctionnel), les aléas qui risquent de l’impacter, la nature et le mécanisme d’impact. Le prestataire devra constituer cette liste en veillant à trouver le juste équilibre entre la précision de l'étude et le volume de données à traiter. Une fois cette liste validée, tous les composants et infrastructures de la liste devront être étudiés dans cette étude.

Cette étape permet de décrire les impacts des aléas identifiés sur les systèmes ponctuels ou les composants retenus pour l’analyse de risque. Lorsque cela est possible, il est intéressant de caractériser les seuils d’impacts, c’est-à-dire les niveaux des évènements climatiques à partir desquels on peut observer des perturbations, des dégradations, voire des destructions du composant considéré. Ces valeurs peuvent être quantifiables (hauteur de houle, vitesse du vent…) ou qualitatives lorsqu‘elles sont issues d’une expérience ou d’une connaissance du terrain ou par expérience d’évènements climatiques antérieurs. L’ampleur des dégâts possibles (y compris la durée durant laquelle l’actif concerné est resté dégradé/détruit) peut aussi être notée si elle est connue, car elle peut apporter des précisions utiles, notamment dans le cadre de l’analyse de vulnérabilité.

Un travail important est nécessaire pour collecter l’ensemble des informations nécessaires à la caractérisation de la sensibilité des actifs aux différents aléas retenus. Cette analyse s’appuie sur des recherches bibliographiques importantes – générales et relatives au réseau étudié – et sur l’expérience et la connaissance du gestionnaire. Le plus souvent, des entretiens avec les experts et services du gestionnaire permettent de décrire et de caractériser les impacts de chaque aléa sur les différents composants du réseau. Ces entretiens peuvent être utilement complétés par des résultats d’études existantes spécifiques au réseau, telles que des études portant sur un risque particulier : affouillements, mouvements de terrain par exemple. Il conviendra de s’appuyer sur les bases de données du gestionnaire, en particulier les données d’exploitation et de suivi des évènements climatiques et de leurs impacts, si ces données sont disponibles. Dans le cas contraire il sera nécessaire de formuler des hypothèses et d’évaluer leur niveau d’incertitude.

Cette étape est également l’occasion d’identifier les facteurs aggravants des impacts retenus. Ces facteurs aggravants permettent de différencier très finement le type et niveau de sensibilité des deux composants de la même catégorie face à un même aléa. Ces facteurs aggravants doivent être listés et permettent d’affiner l’analyse de sensibilité et ultérieurement l’analyse de vulnérabilité. Par exemple, dans le cas de chaussées, il peut être intéressant de tenir compte de potentiels facteurs aggravants tels que le trafic, le type de revêtement… qui jouent sur la sensibilité de la chaussée face aux extrêmes chauds notamment.

Exemple de description simplifiée des impacts d’aléas sur une chaussée (surface et structure) réalisée dans le cadre d’une analyse de sensibilité (source : Cerema/Carbone4)

Le prestataire listera ainsi les impacts possibles de chaque indicateur climatique décrit au chapitre 3.3.1 sur chaque catégorie d’infrastructures et de composants. Ceci formera des « scénarios d’impact ».

Ainsi le prestataire précisera systématiquement :

- Le type de dégradation possible :

- Pas d’impact ;

- Dégradation ou désordre sans gravité mais entraînant un impact sur la durée de vie et nécessitant une réparation ou un entretien spécifique ;

- Destruction partielle ou désordre important nécessitant une réparation ou un renforcement ;

- Destruction partielle ou totale nécessitant un remplacement complet ;

- Le mécanisme de dégradation : pour cela le prestataire indiquera notamment si l’impact est dû directement à un des indicateurs étudiés ou découle d’un autre. Il identifiera également les impacts conjugués ou induits entre catégories d’infrastructures et de composants ;

- Les seuils de dégradation qui auront pu être identifiés pour les différents composants et évènements climatiques et qui correspond aux valeurs d’aléas à partir desquelles les dégradations se produisent ;

- L’amplitude d’impact la plus probable selon les valeurs seuils identifiées, lorsque cela est possible ;

- Les facteurs aggravants : au sein d’une catégorie de composants donnée, les facteurs aggravants permettent de définir des sensibilités différentes, du fait de différents facteurs :

- Interne à la catégorie de composant (matériaux de construction, pathologie spécifique...)

- Externes à la catégorie de composant : situation géographique particulière, sollicitation plus importante d’un composant... ;

- Les impacts que chaque infrastructure / composant ont déjà subi : des informations relatives aux impacts déjà subi peuvent renseigner sur la sensibilité particulière de certains composants à un aléa donné.

Il est attendu du prestataire qu’il puisse ainsi distinguer et spatialiser les sensibilités de différents composants au sein d’une même catégorie.

L’ensemble des éléments qui devront figurer dans les livrables relatifs à l’analyse des sensibilités physiques est repris ci-dessous.

Tableau 1 Exemple de tableur formant l'ensemble des scénarios d'impacts sur les composants ou les fonctionnalités

|  | Indicateur climatique 1 |  |  |  |  |  | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type de dégradation | Mécanisme de dégradation | Seuils de dégradation | Amplitude de la dégradation | Facteurs aggravants | Impacts déjà subis | … |
| Composant 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Composant 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonctionnalité 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Les scénarios d’impacts seront présentés à l’équipe projet pour validation. Une grande rigueur dans la description de ces scénarios est attendue de la part du prestataire. Le prestataire devra impérativement réaliser une analyse à un niveau suffisamment fin pour opérer une distinction de sensibilité entre composants d’une même famille et pour pouvoir spatialiser ces différentes sensibilités. Il s’appuiera pour cela notamment sur l’étude des facteurs aggravants. Le candidat devra présenter dans son mémoire technique de réponse au présent marché le principe de structuration des éléments utiles à l’établissement des scénarios d’impact et plus généralement, à la réalisation de l’analyse de sensibilité physique qu’il envisage de mettre en œuvre.

La réalisation des scénarios d’impact se fera en deux temps. Dans un premier temps, le prestataire réalisera un travail de synthèse pour établir des scénarios d’impacts des aléas sur les composants. Le prestataire complètera ces scénarios d’impact sur la base d’une analyse bibliographique. Dans un second temps, le prestataire contextualisera et précisera ces scénarios d’impacts en réalisant des ateliers avec des spécialistes au sein du GPMG. Le nombre d’atelier envisagé sera précisé par le prestataire.

Préalablement aux entretiens/ateliers, une réunion sera organisée avec les spécialistes retenus par la maîtrise d’ouvrage et avec lesquels le prestataire devra s’entretenir. Lors de cette réunion, le prestataire devra présenter le contexte et les objectifs de l’étude, la méthodologie mise en œuvre, les scénarios d’impacts déjà réalisés à faire évoluer et enfin, les objectifs et contenus des entretiens à mener pour réaliser l’analyse de sensibilité. Pour chaque entretien/atelier, le prestataire devra :

- Envoyer aux participants l’ordre du jour à l’avance ;

- Transmettre aux participants tous les documents nécessaires au bon déroulé de l’entretien/atelier, aux formats MS office, PDF, et pour les fichiers SIG, au(x) format(s) convenu(s) selon les modalités décrites au chapitre « 4.3 Livrables attendus » ;

- Prévoir une relecture par les participants des résultats issus de l’entretien/atelier et mis en forme pour l’analyse de sensibilité. A l’issue de cette relecture, le prestataire pourra être amené à modifier ces résultats sur demande de l’équipe projet ;

- Transmettre à l’équipe projet dans un délai raisonnable les comptes rendus d’entretien/atelier.

Ces tâches devront être menées dans des délais raisonnables pour permettre aux participants et à l’équipe projet de prendre connaissance de tous les documents. A l’issue des entretiens/ateliers avec les experts et spécialistes du GPMG, une réunion de restitution des résultats de l’analyse de sensibilité sera organisée avec les spécialistes rencontrés au cours des entretiens et des acteurs désignés par la maîtrise d’ouvrage. Au cours de cette réunion, le prestataire devra présenter le contexte et les objectifs de l’étude, la méthodologie mise en œuvre et les scénarios d’impacts établis grâce à l’ensemble de la démarche. Cette réunion aura lieu en visio-conférence. Le prestataire est tenu d’envoyer sa présentation à l’équipe projet pour validation, préalablement à cette réunion et dans un délai qui permette à l’équipe projet d’en prendre connaissance, soit au moins une semaine à l’avance. L’équipe projet pourra demander au prestataire de modifier ou compléter sa présentation.

L’analyse de ces scénarios d’impacts et des facteurs aggravants sert de base à la notation des sensibilités physiques. Il est important de préciser que la notation des sensibilités physiques doit intervenir après la réalisation des scénarios d’impacts climatiques. Le prestataire proposera à l’équipe projet une échelle de notation de la sensibilité physique et une échelle de notation des facteurs aggravants.

Le prestataire notera la sensibilité de chaque composant voire, à un niveau de détail plus fin le cas échéant. Il argumentera le choix des échelles de notation et le résultat de la notation, et les présentera à l’équipe projet pour validation. La notation des sensibilités physiques (tenant compte des facteurs aggravants) sera présentée sous forme de matrice par catégorie de composants, pour les différents indicateurs étudiés.

Cette représentation matricielle permettra de montrer les différences éventuelles de sensibilités au sein d’une même catégorie de composants, ainsi qu’entre les différentes catégories de composants. Le choix des représentation matricielles seront présentés par le prestataire à la maitrise d’ouvrage pour discussion, la maitrise d’ouvrage validera les choix finaux. Le candidat décrira dans son offre le format de matrice qu’il envisage d’utiliser.

Le prestataire réalisera une analyse détaillée de sensibilité en intégrant les dimensions suivantes :

- Sensibilité physique : capacité des ouvrages (quais, terre-pleins, bâtiments, réseaux, etc.) à résister aux aléas (submersion, salinisation, élévation de température, pluies extrêmes, houle, etc.) ;

- Sensibilité fonctionnelle : impact sur les services rendus (accessibilité nautique et routière, manutention, stockage, continuité des opérations, sécurité des usagers, etc.) ;

- Identification des seuils critiques : valeurs à partir desquelles apparaissent des dégradations significatives (ex. : température > 35°C, hauteur d’eau, durée d’inondation, etc.) ;

- Facteurs aggravants : interdépendances (port / territoire / CSG), état actuel des ouvrages, maintenance, vieillissement, etc. ;

- Effets en chaîne : conséquences d’une défaillance sur d’autres composants ou sur le fonctionnement global du port.

Modalités particulières

- Maximum 2 ateliers thématiques (visioconférence ou présentiel) seront organisés avec les services techniques du GPMG et les opérateurs concernés pour recueillir les retours d’expérience terrain et valider les seuils de sensibilité.

- Une attention particulière sera portée aux éléments critiques pour la continuité des services : accès nautique/routier (rupture maximale 7 jours), PCA, alimentation électrique, systèmes d’information et interfaces avec le CSG.

Livrables

Les livrables attendus sont :

- Tableaux/matrices de sensibilité avec la notation et la description de la sensibilité par actifs / fonctionnalité / aléa (physique et fonctionnel)

- Des fiches détaillées sur les actifs critiques (seuils, impacts, facteurs aggravants)

- Les comptes-rendus des échanges / ateliers

### Etape 6 : Analyse de vulnérabilité

Cette étape consiste à caractériser l’impact des évolutions des variables climatiques sur les infrastructures. Cette caractérisation est obtenue par le croisement des évolutions des variables climatiques (étape 4) avec la sensibilité des systèmes ponctuels ou composants (étape 5).

Le prestataire réalisera :

- Le croisement systématique des niveaux d’exposition (étape 4) et de sensibilité (étape 5) pour chaque actif et fonctionnalité retenus ;

- La définition et l’application d’une échelle de notation de vulnérabilité, justifiée et validée avec le GPMG et le Cerema. Ce travail est réalisé suivant une méthodologie adaptée notamment aux objectifs du GPMG ;

- L’identification des vulnérabilités critiques qui menacent la continuité des services portuaires (accessibilité nautique et routière avec rupture maximale de 7 jours, PCA, sécurité des usagers, capacités d’import/export) ;

- La prise en compte des effets en chaîne, des interdépendances (notamment avec le CSG et le territoire) et des facteurs aggravants locaux ;

- La spatialisation des résultats pour une meilleure lisibilité.

Lors de cette étape et si le besoin d’un niveau de précision plus important est identifié, les systèmes ponctuels ou composants les plus vulnérables pourront éventuellement être décomposés à nouveau sur le modèle de l’étape 2. Par cette itération, s’en suit alors une mise à jour de l’analyse suivant le processus décrit précédemment : collecte des données (étape 3), analyse d’exposition (étape 4) et analyse de sensibilité (étape 5).

Cette étape se conclut par la structuration et la mise en forme des données de notations et des résultats de l’analyse de vulnérabilité afin que la modélisation finale des résultats soit adaptée aux besoins du gestionnaire, notamment ceux identifiés à l’étape de cadrage (étape 1).

Illustration d’une échelle de notation des évènements climatiques et des sensibilités du composant « chaussée » : le croisement des deux échelles permet d’obtenir la vulnérabilité du composant aux évolutions climatiques projetées.

Le prestataire rédigera une synthèse sur les résultats de cette analyse des vulnérabilités physiques et fonctionnelles (intégré au rapport d’étude). Cette synthèse devra s’attacher à répondre aux objectifs exposés au paragraphe 1 Contexte et objectifs de l’étude.

Livrables

Les livrables attendus sont :

- Un livrable donnant la méthodologie de croisement des échelles de notation adaptée aux objectifs et décrite de manière détaillée pour être applicable lors de futures mises à jour, la définition des échelles de notation, une synthèse sur l’analyse de vulnérabilité (résultats de l’application de la méthodologie précédemment décrite) ;

- Les matrices des résultats de l’analyse de vulnérabilité physique et fonctionnelle ;

- Une synthèse des vulnérabilités critiques (fiches ou tableau) avec un focus sur la continuité des services.

### Etape 7 : Analyse de risque

Cette étape vise à faire le lien entre résilience du GPMG et résilience du territoire et à mieux comprendre les potentiels impacts sur le territoire de la défaillance des infrastructures et/ou fonctionnalités du GPMG. Elle commence donc par la définition de ces enjeux et leur hiérarchisation, en relation avec les objectifs établis lors du cadrage à l’étape 1 et des interrelations avec le territoire identifié dans l’étape 2.

Cette étape permet d’identifier les systèmes ou composants dont l’indisponibilité (du fait d’une perturbation, d’une dégradation ou d’une destruction) a des conséquences graves vis-à-vis du fonctionnement du GPMG ou du territoire. En général, les conséquences se traduisent par des pertes de performance (allongement des temps de déchargement, dégradation du niveau de sécurité pour les usagers...) et/ou des ruptures de service. Une fois cette analyse réalisée, il est indispensable de déterminer les conséquences d’une défaillance d’un système ponctuel ou d’un composant sur ces enjeux. L’analyse de ces enjeux soulève également la question de l’interdépendance des réseaux et de leur indépendance entre infrastructures.

Le guide « Vulnérabilités et risques : les infrastructures de transport face au climat » du Cerema et la norme NF EN ISO 14091 relative à l’adaptation aux changements climatiques - « Ligne directrice sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques » décrivent plusieurs méthodes mobilisables.

Il est attendu dans cette étape une estimation des conséquences économiques de l’impact des évènements climatiques sur le fonctionnement du port, permettant de hiérarchiser celles-ci.

L’analyse des enjeux peut nécessiter de mobiliser un certain nombre de données et il convient de s’assurer qu’elles sont disponibles. Ce travail est à mener en parallèle avec celui réalisé dans l’étape 3. En fonction du niveau de détail de cette analyse, une itération sur les données collectées peut s’avérer pertinente.

A l’issue de cette analyse, les systèmes ponctuels ou composants du réseau sont notés en fonction des conséquences de leur indisponibilité sur le fonctionnement du site ou du territoire. Cette notation doit répondre à une méthodologie répondant aux objectifs du gestionnaire.

L’analyse de risque se conclut par le croisement de l’analyse de vulnérabilité (étape 6) et de l’analyse des enjeux (étape 7). Une fois de plus, cette étape nécessite d’abord d’établir une méthodologie partagée et répondant aux objectifs établis lors du cadrage de l’étude (étape 1).

Illustration du principe d’analyse de risque à partir de l’analyse de vulnérabilité et de l’analyse des enjeux

(Redécomposée ici en sous-étapes)

Cette étape conclut la démarche d’analyse de risque au changement climatique. Le gestionnaire dispose à ce stade d’une vision globale des risques relatifs aux aléas et au changement climatique qui vont lui permettre d’engager une approche d’amélioration de la résilience de son réseau d’infrastructure.

Livrables

Cette étape comprendra la livraison des éléments suivants sous forme de rapport :

- Une liste des enjeux concernant les infrastructures du GPMG par rapport au territoire concerné, accompagnée d’une définition et d’une hiérarchisation conforme aux objectifs édictés lors du cadrage de l’étude (étape 1) ;

- Une analyse d’enjeu (avec échelle de notation adaptée aux objectifs) ;

- Une méthodologie de croisement des analyses de vulnérabilité et d’enjeu répondant aux objectifs du gestionnaire ;

- Une analyse de risque (résultats de l’application de la méthodologie précédemment décrite) ;

- Un tableur des résultats de l’analyse de risque comprenant l’estimation des conséquences économiques ;

- Une analyse cout bénéfice (fourchettes estimatives pour chaque impact)

### Résumé des livrables attendus pour la phase 3

| Type de livrable | Étape | Contenu détaillé attendu | Formats |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapport | 4 | Rapport d’analyse de l’exposition aux aléas climatiques actuels et projetés : description des indicateurs climatiques retenus, scénarios TRACC et SSP, utilisation des données DRIAS et sources complémentaires, recours éventuel à des tendances quantifiées, périodes de référence et horizons de projection, méthodologie de traitement, niveau d’incertitude associé, synthèse des évolutions climatiques par aléa | PDF + Word |
|  | 5 | Rapport d’analyse de sensibilité des infrastructures et fonctionnalités : identification des mécanismes de dégradation, scénarios d’impact par aléa et par actif, définition des seuils d’impact, analyse des facteurs aggravants, prise en compte des effets en chaîne et interdépendances, synthèse des ateliers et analyses bibliographiques |  |
|  | 6 | Rapport d’analyse de vulnérabilité : description de la méthodologie de croisement exposition/sensibilité, définition des échelles de notation, résultats de vulnérabilité physique et fonctionnelle par actif et aléa, identification des vulnérabilités critiques et synthèse associée |  |
|  | 7 | Rapport d’analyse des enjeux et des risques : identification et hiérarchisation des enjeux territoriaux et portuaires, méthodologie d’évaluation des enjeux, analyse des conséquences de défaillance des actifs, croisement vulnérabilité/enjeux, méthodologie et résultats de l’analyse de risque, estimation des conséquences économiques, synthèse des risques critiques |  |
| Cartographie | 4 | Cartes d’exposition aux aléas climatiques actuels et projetés : intensité des indicateurs climatiques par scénario et horizon, zones de dépassement de seuils, représentation des infrastructures portuaires | PDF + SIG (utilisables par le GPMG) |
|  | 4 | Cartographies spécifiques : inondation par ruissellement et débordement de cours d’eau, submersion marine, érosion du trait de côte |  |
| Tableurs / matrices | 4 | Matrices d’exposition : notation des évolutions climatiques par indicateur, scénario et horizon de projection | Excel |
|  | 5 | Matrices de sensibilité physique et fonctionnelle des infrastructures et fonctionnalités (croisement aléas / actifs / mécanismes de dégradation / seuils / facteurs aggravants) |  |
|  | 6 | Matrices de vulnérabilité : croisement exposition et sensibilité par actif et par aléa |  |
|  | 7 | Matrice de risque : croisement vulnérabilité et enjeux, hiérarchisation des niveaux de risque |  |
|  | 7 | Tableur des impacts économiques : estimation des conséquences économiques par scénario et par actif |  |
| Annexes | 5 | Fiches synthétiques des actifs critiques : seuils, mécanismes d’impact, facteurs aggravants, interdépendances et criticité | PDF + Word |
|  | 5 | Comptes rendus des ateliers et entretiens réalisés avec les experts et services concernés |  |
|  | 4 | Synthèse des évolutions climatiques et des niveaux d’incertitude par aléa |  |

## Phase 4 – Élaboration des mesures d’adaptation et définition de la stratégie de résilience

(Regroupe les étapes 8, 9 et 10: Identification des mesures d’adaptation et Élaboration de la stratégie de résilience et du plan d'action)

### Etape 8 : Identification des mesures d’adaptation

Cette étape a pour objectif d’identifier les mesures d’adaptation pertinentes pour répondre aux vulnérabilités et aux risques identifiés dans les étapes précédentes. Le processus associe largement le gestionnaire (et son AMO le Cerema).

Le prestataire réalisera un benchmark de solutions d’adaptation pour répondre aux vulnérabilités majeures identifiées dans le cadre de cette étude face à l’ensemble des aléas. Ce benchmark s’appuiera sur une recherche bibliographique ainsi que des échanges avec d’autres gestionnaires portuaires de la zone caraïbe par exemple. Le prestataire devra entre autres consulter les études GuyaClimat, les travaux de l'AUDeG et de l'Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane (ODyC), les publications du Centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, ainsi que les retours d'expérience du programme Life ARTISAN (OFB) et du projet ADAPTO ou encore de la plateforme Climate-ADAPT de l'Agence Européenne pour l'Environnement pour les expériences caribéennes comparables.

Ces mesures devront répondre à plusieurs critères :

- Tout d’abord, répondre aux enjeux d’adaptation des infrastructures et des fonctionnalités retenues comme cadre de l’étude, pour des horizons temporels cohérents avec les besoins du gestionnaire et les scénarios considérés ;

- Ensuite, ces mesures doivent être en adéquation avec les capacités du gestionnaire à les mettre en œuvre, et les maintenir dans la durée ; Elles devront correspondre au niveau de technicité disponible (ou anticipé si celui-ci peut évoluer) chez le gestionnaire ou ses sous-traitants éventuels, ainsi qu’aux budgets qu’il est en capacité de mobiliser dans le cadre du déploiement de sa stratégie d’adaptation.

- Elles doivent être réalistes et applicables par le gestionnaire, au regard par exemple de la disponibilité des matériaux nécessaires à proximité, ou d’entreprises susceptibles de les mettre en œuvre ;

- Elles doivent être compatibles avec les autres stratégies du Port ;

- Les solutions multifonctionnelles permettant de répondre à d’autres objectifs en plus de la résilience du port et du territoire seront privilégiées (solutions fondées sur la nature, aménagements paysagers, améliorant la qualité d’usage, lutte contre les îlots de chaleur…).

Ces mesures, dans le cadre de l’adaptation d’infrastructures ou de sites industriels, peuvent être de différentes nature :

- Des mesures liées au territoire dans son ensemble (hors compétence GPMG) ;

- Des mesures d’adaptation des aménagements dans la dimension d’urbanisme du port tels que les espaces bâtis, non bâtis, les espaces maritimes ;

- Des mesures liées à l’infrastructure elle-même : redimensionnement d’ouvrages, mise en place de structures de protection/confortement, doublement d’une infrastructure stratégique… ;

- Des mesures liées à l’exploitation : mise en place de technologies numériques pour l’aide à la décision, changement des pratiques… ;

- Des mesures liées à la maintenance : changement de périodicité, modification des routines, renforcement des contrôles… ;

- Des mesures liées à la planification : intégration du changement climatique dans certains processus de décision, augmentation des budgets, anticipation ou report de certains travaux…

Les mesures proposées seront regroupées selon des axes stratégiques d’intervention qui permettent d’identifier les vulnérabilités du GPMG à traiter dans sa stratégie de résilience.

Le prestataire intégrera pleinement l’articulation entre adaptation et atténuation dans l’identification et l’évaluation des mesures. Pour chaque mesure proposée, il devra :

- Identifier les co-bénéfices en termes de réduction des émissions de GES, de séquestration carbone, d’efficacité énergétique ou de circularité des matériaux ;

- Évaluer la contribution de la mesure à la trajectoire de décarbonation du GPMG et à la mise en œuvre du Projet Stratégique 2024-2028 ;

- Préciser les éventuels antagonismes (ex. : surcoût initial, conflit d’usage) et proposer des solutions d’arbitrage ;

- Quantifier, dans la mesure du possible, les ordres de grandeur des co-bénéfices (ex. : tCO₂e évitées par an).

Ces éléments seront obligatoirement intégrés dans les fiches-mesures selon le modèle fourni en Annexe et seront pris en compte dans l’analyse coût-efficacité ainsi que dans l’analyse multicritère finale.

Chaque mesure d’adaptation proposée sera décrite et évaluée dans une fiche technique comprenant a minima la nature de l’action, l’entité maitre d’ouvrage, une estimation de son coût, les bénéfices attendus (intérêt économique de la mesure dans une approche coûts/bénéfices, bénéfices qualitatifs en matière de résilience ou pour d’autres objectifs stratégiques du port, tels que réduction des GES par exemple), la description et la nature de chaque étape de réalisation (de l’étude à la phase opérationnelle) avec un calendrier prévisionnel de mise en œuvre.

Le prestataire est encouragé à réaliser des entretiens avec des gestionnaires portuaires qui auraient mis en œuvre des solutions d’adaptation pertinentes. Ces interviews permettront d’interroger les gestionnaires concernés sur les caractéristiques de la solution, les avantages et limites ou freins de réalisation et les coûts. En particulier, le prestataire est invité à réaliser au moins un entretien avec un gestionnaire portuaire étranger faisant régulièrement face à des températures élevées et des vagues de chaleur. Dans son mémoire technique en réponse à l’appel d’offre, le candidat pourra indiquer s’il dispose de contacts privilégiés pour mener ces entretiens, en particulier pour le retour d’expérience étranger sur les solutions d’adaptation aux fortes chaleurs.

Cette approche implique de mobiliser des outils tels que le plan de continuité d’activité (PCA), les stress tests financiers, la prévention des risques stratégiques, mais aussi de s’appuyer sur une vision stratégique à long terme, nourrie par l’innovation, la conduite du changement et l’anticipation des évolutions structurelles. Il s’agit de préparer le port à faire face aux incertitudes à venir tout en orientant ses choix vers des trajectoires de développement adaptées et responsables.

On rappelle que le « mur d’investissement » peut être évité au Grand Port Maritime de Guyane grâce à des infrastructures récentes, déjà dimensionnées en tenant compte des effets du changement climatique. Cette situation constitue une opportunité stratégique pour planifier les réalisations futures de manière progressive, en adéquation avec les capacités financières disponibles. Il s’agira de faire les bons choix pour répondre aux besoins du territoire, tout en construisant des infrastructures et des projets porteurs de sens, en cohérence avec les ambitions de résilience à horizon 2050, notamment en matière de surveillance et de suivi des transformations engagées.

Livrables

Pour cette étape, le rapport comprendra :

- Une présentation des axes stratégiques d'intervention proposés, structurant l'ensemble des mesures d'adaptation ;

- Un panel de mesures d'adaptation, classé par typologie (infrastructures, exploitation, maintenance, planification), présenté sous forme de tableur de synthèse, chaque mesure étant détaillée dans une fiche technique dédiée (aléa, impact traité, description technique, avantages/inconvénients notamment en matière de mise en œuvre et d'entretien, ordres de grandeur si possible, compléments/études encore nécessaires, éléments issus du benchmark et des entretiens réalisés — dont un niveau de détail renforcé sur les solutions fortes chaleurs) ;

- Une matrice d'analyse multicritère (efficacité, coût, faisabilité, acceptabilité, synergies adaptation/atténuation, délai de mise en œuvre), avec pondération proposée par le prestataire, permettant la priorisation des solutions.

### Etapes 9 et 10: Elaboration de la stratégie de résilience et du plan d'action

Le prestataire proposera un Plan d’Action de résilience opérationnel, structuré par horizon temporel et directement articulé avec les six objectifs prioritaires du Grand Port Maritime de Guyane. A cette fin, le prestataire priorisera les mesures d'adaptation issues de l'analyse multicritère (étape 8) sur la base de leur criticité, de leur urgence, de leur rapport coût/efficacité et de leurs synergies adaptation/atténuation.

Pour chaque action retenue, le prestataire proposera un contenu détaillé permettant sa mise en œuvre opérationnelle par le GPMG. Le plan d'action ainsi élaboré devra impérativement s'articuler et s’intégrer aux autres démarches stratégiques et outils de planification existants ou en cours au sein du GPMG et du territoire, notamment à travers le Plan de Continuité d’Activité global (PCA) et le Projet Stratégique du GPMG.

Dans la mesure du possible, le prestataire identifiera et proposera des pistes de financement mobilisables pour la mise en œuvre des actions du plan (financements nationaux, européens, fonds dédiés à l'adaptation au changement climatique, cofinancements territoriaux), sans que cette identification ne constitue une garantie d'obtention desdits financements.

Ateliers de coproduction avec le GPMG

Afin de garantir la cohérence du plan d'action avec la stratégie générale du port et son appropriation par les équipes du GPMG, le prestataire organisera des ateliers de coproduction avec le GPMG. Il est proposé de réaliser trois ateliers :

- Atelier 1 – Validation de la priorisation : présentation de l'analyse multicritère et de la hiérarchisation proposée des mesures d'adaptation, échanges et ajustements avec le GPMG ;

- Atelier 2 – Articulation stratégique et budgétaire : mise en cohérence des actions retenues avec le PCA, la programmation des investissements, la continuité de service et les autres plans du territoire ; discussion des ordres de grandeur budgétaires et des pistes de financement ;

- Atelier 3 – Validation du plan d'action : présentation de la version consolidée du plan d'action (calendrier, porteurs, indicateurs, budget) et recueil des derniers ajustements avant finalisation.

Le prestataire pourra proposer un nombre d'ateliers différent dans son mémoire technique.

Structuration du plan d'action

Le plan d'action sera structuré selon trois horizons temporels : Court terme (2026-2030) ; Moyen terme (2031-2050) ; Long terme (2051-2100).

Chaque action du plan devra être rattachée explicitement à un ou plusieurs des six objectifs prioritaires du GPMG énoncés à l'article 3.5 (continuité d'activité, interfaces port/territoire, fonctionnalités et externalités, actifs long terme, poursuite de l'acquisition de données, partenariats d'études).

Pour chaque mesure retenue dans le plan d'action, le prestataire renseignera a minima :

- La description de l'action ;

- Le calendrier de mise en œuvre ;

- Le porteur / responsable de l'action ;

- Les indicateurs de suivi quantitatifs ou qualitatifs ;

- L'estimation budgétaire indicative ;

- Les synergies avec les actions d'atténuation / décarbonation ;

- L’évaluation des marges d’adaptation disponibles ou mobilisables ;

- L’analyse des freins potentiels (techniques, humains, financiers, réglementaires) ;

- Des recommandations opérationnelles pour maximiser ces synergies dans les futurs programmes d’investissement et les dossiers de financement.

Les indicateurs de suivi proposés par le prestataire devront être SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis). Pour chaque indicateur, le prestataire précisera : sa définition, sa formule de calcul, ses sources de données, sa fréquence de mesure, ses cibles et seuils d'alerte, ainsi que le responsable du suivi. Un tableau synthétique des indicateurs sera intégré au plan d'action.

Le plan d'action présentera une proposition de priorisation des actions fondée sur leur criticité, leur urgence, leur rapport coût/efficacité et leurs synergies adaptation/atténuation. Il comprendra un tableau de synthèse global de l'ensemble des actions, ainsi qu'une version de synthèse destinée à une diffusion élargie auprès des instances du GPMG et, le cas échéant, des acteurs du territoire.

Enfin, il est attendu du prestataire de livrer une Base de Données structurée et évolutive, conçue en priorité pour l'usage autonome du GPMG. Cette BDD (format Excel + Access ou PostgreSQL léger, à privilégier selon la capacité de maintenance interne du GPMG) recensera l'ensemble des actifs, composants, sensibilités, vulnérabilités et mesures identifiés au cours de l'étude.

Le prestataire livrera également un visualiseur cartographique simple et intuitif (QGIS ou Power BI, à définir avec le GPMG selon les outils déjà maîtrisés en interne), permettant une lecture rapide et visuelle des zones à risque, du niveau de criticité des actifs et de l'état d'avancement des mesures.

La BDD devra être accompagnée d'un mode d'emploi clair et illustré, et sa structure devra être pensée pour que le GPMG puisse la mettre à jour de manière autonome (ajout de nouveaux actifs, actualisation des mesures, suivi des indicateurs) sans dépendre d'une intervention extérieure. Une session de prise en main sera proposée à l'équipe du GPMG à la livraison de l'outil.

Le Cerema, en tant qu'AMO du GPMG, accompagnera le GPMG dans l'appropriation et la mise en œuvre du plan d'action à l'issue de la présente étude.

Livrables

- Le compte rendu des ateliers de coproduction organisés avec le GPMG ;

- Le tableau de synthèse global des actions ainsi le tableau de synthèse global des indicateurs de suivi ;

- Un plan d'action / stratégie de résilience du GPMG, structuré selon les trois horizons temporels (court, moyen, long terme), intégrant pour chaque action sa description, son calendrier, son porteur, ses indicateurs de suivi SMART, son estimation budgétaire indicative et ses synergies adaptation/atténuation ;

- Une version de synthèse du plan d'action ;

- Le cas échéant, une identification des pistes de financement mobilisables ;

- Une base de données structurée et évolutive avec visualiseur cartographique.

L'étude sera ainsi conclue par la remise d'un rapport de vulnérabilité du GPMG au changement climatique, justifié et complété par un plan d'action / stratégie de résilience opérationnelle. Le prestataire identifiera explicitement les incertitudes majeures (scientifiques, réglementaires, financières) et proposera une méthodologie d’actualisation du plan de résilience tous les 5 ans.

## Priorités et points d’attention du Maître d’Ouvrage

Il est rappelé que les principales priorités du GPMG dans l’étude de vulnérabilité sont :

- Continuité d’activité : maintien des capacités d’import/export et garantie d’accès nautiques et routiers (rupture maximale de 7 jours) ; élaboration et calibrage du Plan de Continuité d’Activité (PCA).

- Interfaces port / territoire : prise en compte systématique des interdépendances (exploitation tierce d’ouvrages portuaires, en particulier le CSG, routes, énergie, approvisionnements) et des externalités sur les fonctions territoriales.

- Fonctionnalités et externalités : évaluer l’impact d’une indisponibilité portuaire sur approvisionnements critiques, filières économiques locales et zones desservies.

- Actifs longs terme : formaliser clairement les hypothèses techniques et financières pour les actifs à longue durée de vie (horizon 2050–2100) : paramètres de dimensionnement, seuils critiques, scénario d’évolution retenu, stratégie de financement.

- Poursuite de l’acquisition de données : constitution et maintien d’un outil de suivi (BDD et visualiseur cartographique) pour alimenter la révision du plan d’action dans les prochaines décennies.

- Partenariats d’études : maintien et renforcement des coopérations scientifiques (ex. LEEISE / CNRS), partage d’études hydro-sédimentaires et expertise dragage.

Dans chaque livrable, le consultant inclura un encart établissant le lien explicite entre les résultats produits, les priorités du GPMG (continuité d'activité, interfaces port-territoire, actifs long terme, etc.), les indicateurs de performance associés et les responsabilités en matière de fourniture de données.

# Déroulement de l’étude

## Modalités de pilotage

La maîtrise d’ouvrage est assurée par le GPMG, assisté par le Cerema.

Le pilotage général de la mission est assuré par :

- Pour le GPMG :

- Pour le Cerema :

Le prestataire travaillera en étroite collaboration avec le Cerema, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) du GPMG pour cette étude. Le prestataire devra transmettre tous les livrables, y compris intermédiaires, au Cerema en parallèle du GPMG.

Le Cerema assurera :

- Le suivi technique et méthodologique de l’étude ;

- La relecture et l’avis sur tous les livrables intermédiaires et finaux ;

- L’appui à la validation des choix méthodologiques (notamment les échelles de notation, les scénarios climatiques et les critères d’analyse multicritère) ;

- La facilitation des échanges avec le GPMG.

Le prestataire devra intégrer systématiquement les remarques du Cerema dans les versions finales des livrables. Le Cerema participera aux Comités de pilotage stratégique et techniques.

Dans la continuité de l’étape, la maitrise d’ouvrage peut mobiliser autant que de besoin pour l’étude, ses équipes et celle du Cerema.

Un comité de pilotage spécifique à l’étude validera chaque phase.

## Réunions de suivi

L’étude débutera par une réunion de lancement avec visite de terrain en présence de la maîtrise d’ouvrage, du Cerema, du mandataire du groupement ainsi que de son ou ses co-traitants.

Des réunions de suivis seront organisées selon les modalités suivantes :

- Le maître d’ouvrage met à disposition la salle et invite les participants,

- Le prestataire réalise les supports de réunion et rédige les comptes-rendus dans un délai d’une semaine.

Des réunions techniques seront organisées entre le maître d’ouvrage et le bureau d’études au gré des besoins.

D’autres réunions de travail seront à prévoir selon le besoin pour le bon déroulement de l’étude. Le prestataire proposera un calendrier prévisionnel des réunions envisagées.

Les réunions à prévoir sur site sont :

- Une réunion de lancement avec visite de terrain

- Les ateliers de co-construction

## Livrables attendus

En complément des livrables attendus prévus aux articles du chapitre 3, des précisions sont apportées ci-après.

### Rapports

Le prestataire produira à la fin de chaque phase d’étude les livrables identifiés au chapitre 3. S’agissant d’une démarche itérative, ces livrables pourront être amenés à évoluer.

Le groupement remettra donc à la maitrise d’ouvrage l’ensemble des livrables dans leur version définitive à l’issue de l’étude.

Chaque rapport fera l’objet d’une indexation permettant de déterminer sa situation au regard du processus de validation et d’assurer la traçabilité des différentes versions. Il sera remis au maître d’ouvrage en version numérique aux formats compatibles Office (.docx, .xls…) et Adobe (.PDF).

### Rendu des cartographies sous SIG

L'ensemble des cartographies sera restitué sous la forme d'un visualiseur cartographique utilisable sans logiciel SIG spécifique, permettant une consultation autonome des données. Les cartographies seront également produites dans un format compatible avec les outils utilisés par le GPMG en tant que maître d'ouvrage. Chaque carte sera produite à une échelle adaptée à son objet et fournie en format vectoriel réutilisable par le GPMG.

Les données géographiques et métadonnées associées seront livrées selon les formats suivants :

- Le système de référence RGFG95/UTM

- Shapefile (.shp) accompagné de sa base de données attributaire le cas échéant ;

- QGIS et AutoCAD : les couches seront fournies dans ces deux formats, avec une vérification préalable de leur compatibilité avec le logiciel utilisé par le GPMG ;

- Fichier de métadonnées au format Excel, décrivant le contenu et la signification de chaque champ des couches shapefile.

Les données géolocalisées seront produites dans le strict respect des règles et bonnes pratiques de la géomatique, en veillant notamment à la cohérence topologique des couches produites. L'ensemble des couches d'information sera fourni dans le système de projection adapté à la Guyane (projection légale en vigueur sur le territoire).

Le prestataire s'assurera, avant livraison, que l'ensemble des fichiers SIG est lisible et exploitable avec les logiciels dont dispose le GPMG.

### Conditions de réception des études

Chaque rapport d’études spécifique accompagné d’un support de présentation en réunion sera transmis au maître d’ouvrage et à ses assistants dans un délai de 10 jours calendaires préalable à sa présentation au maître d’ouvrage (ou au COPIL en charge du suivi de l’étude) lors d’une réunion particulière. En cas de manquement à ce délai la réunion pourra être ajournée sine die par le maître d’ouvrage.

À l’issue de la réunion de présentation de l’étude le maître d’ouvrage (ou le COPIL) se prononcera sur la recevabilité de l’étude ou accordera un délai de correction, défini en accord avec le titulaire du marché, et établi en fonction de l’ampleur des modifications et compléments à apporter au document. À l’issue de ce délai, le document corrigé sera adressé au maître d’ouvrage qui se prononcera définitivement sur sa validité dans un délai de 15 jours calendaires après réception ou demandera la tenue d’une nouvelle réunion dédiée à cette étude particulière.

Le rapport définitif sera soumis au maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours calendaires avant la tenue d’une réunion particulière de présentation. L’acceptation de l’étude par le maître d’ouvrage (ou le COPIL de suivi de l’étude), après éventuelles corrections, définira l’achèvement de la prestation.

Le prestataire veillera à être particulièrement vigilant concernant la qualité rédactionnelle, fonctionnelle et visuelle des documents produits. Il sera tenu de reprendre tous documents jusqu’à validation définitive par le maître d’ouvrage et jusqu’à réalisation du rapport final de l’étude. La mise en page et la présentation des cartes devront être cohérentes et adaptées que ce soit entre elles ou par rapport à l’ensemble du document.

## Pièces jointes pour l’élaboration de l’offre

- Amélioration de la résilience du Grand port maritime de la Guyane – Phase 1 – Définition des objectifs, des périmètres et de la gouvernance, Cerema, 2025.

D’autres documents pourront être fournis par le GPMG pour la réalisation de l’étude.

Le GPMG s’engage à fournir les données nécessaires transmissibles dans un délai de 15 jours après demande du prestataire.

## Annexe - Exemple de fiche type mesure d’adaptation (avec volet Synergies Adaptation / Atténuation)

Fiche n° : XX  Nom de la mesure : [Titre clair et concis]

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Axe stratégique | ☐ Exploitation & continuité des services ☐ Planification territoriale & relations acteurs ☐ Surveillance & gestion du patrimoine ☐ Programmation & adaptation des investissements |
| Aléa(x) principal(aux) adressé(s) | [Ex. : Montée du niveau de la mer / Températures élevées / Submersion marine] |
| Actif / Fonctionnalité concerné(e) | [Ex. : Quai conteneurs / Accès nautique / Terre-pleins / Alimentation électrique] |
| Horizon principal | ☐ 2050 (objectifs opérationnels & PCA) ☐ 2100 (prospective & relocalisation) |
| 1. Description de la mesure | [Description technique précise et concise (3-5 lignes max) + schéma ou photo si pertinent] |
| 2. Bénéfices en Adaptation | • Description des bénéfices : • Niveau d’efficacité : ☐ Fort / ☐ Moyen / ☐ Faible • Réduction de vulnérabilité : [ex. : baisse de 80 % du risque de submersion] |
| 3. Synergies et co-bénéfices en Atténuation / Décarbonation | • Réduction estimée de GES : … tCO₂e/an (ordre de grandeur) • Autres co-bénéfices : ◦ Séquestration carbone ◦ Production d’énergie renouvelable ◦ Réduction consommation énergétique ◦ Économie circulaire / matériaux bas carbone ◦ Autres : … • Niveau global de synergie : ☐ Très fort / ☐ Fort / ☐ Moyen / ☐ Faible |
| 4. Antagonismes ou arbitrages identifiés | [Ex. : surcoût initial de 15 %, conflit d’usage foncier, augmentation de la maintenance…] Solutions d’arbitrage proposées : … |
| 5. Analyse économique | • Coût d’investissement estimé : … k€ • Coût de maintenance annuel : … k€/an • Bénéfices actualisés (dommages évités + co-bénéfices carbone) : … k€ • Ratio coût/bénéfice : … |
| 6. Calendrier de mise en œuvre proposé | • Court terme (2026-2030) : … • Moyen terme (2031-2050) : … • Long terme (2051-2100) : … |
| 7. Acteurs / Maîtrise d’ouvrage | • Maître d’ouvrage principal : … • Partenaires à mobiliser : … |
| 8. Indicateurs de suivi | • Indicateur 1 : … (cible : …) • Indicateur 2 : … (cible : …) |
| 9. Études complémentaires nécessaires | [Ex. : étude hydro-sédimentaire, étude de faisabilité technique, analyse financière détaillée…] |
| 10. Niveau de maturité actuel | ☐ Faible / ☐ Moyen / ☐ Élevé |

https://doc.cerema.fr/doc/SYRACUSE/597667/fiche-n-2-dix-etapes-pour-ameliorer-la-resilience-de-vos-infrastructures-de-transport-methode-approc

En pièce jointe du présent CCTP

Voir l’étude sur la phase 1 pour plus de précisions et compléments sur les objectifs

https://www.drias-climat.fr/accompagnement/sections/488

Estimée comme moyenne entre 1850 et 1900

https://www.brgm.fr/fr/reference-projet-acheve/guyaclimat-impact-changement-climatique-differents-parametres-physiques

Vulnérabilités et risques : les infrastructures de transport face au climat, Cerema, 2019

Climate change Adaptation planning for the ports and inland Waterways – PIANC – 2020

Si le GPMG ne dispose pas de données SIG ni de MNT exhaustif, le groupement devra s’appuyer sur les données publiques disponibles pour réaliser sa base de données. Le GPMG possède principalement des plans de récolement sur les ouvrages ayant fait l’objet de travaux qui pourront être fournis au cas par cas.

Le jeu de données Guyane SocleOM-Climat-2025 repose sur 10 simulations climatiques globales ou régionales, statistiquement désagrégées à une résolution de 3 km × 3 km

https://www.brgm.fr/fr/reference-projet-acheve/guyaclimat-impact-changement-climatique-differents-parametres-physiques

https://www.audeg.fr/default/jacc.aspx?_lg=fr-FR

https://observatoire-littoral-guyane.fr/changements-climatiques/

https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/agir/espace-documentaire/changement-climatique-en-guyane

https://lifeadaptoplus.eu/fr/

https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/dossiers-thematiques/milieux/mer-et-littoral

https://climate-adapt.eea.europa.eu/fr/metadata/case-studies/marine-and-coastal-ecosystem-restoration-for-climate-change-adaptation-in-the-caribbean-guadalupe-french-oversea-region