## Exploitation - supervision
R=Responsable (celui qui porte l'imputabilité du sujet) > il ne peut y en avoir qu'UN
A=Acteur (ceux qui portent la réalisation de la tâche) > plusieurs personnes possible
C=Consulté (ceux qui doivent être consulté à ce sujet) > plusieurs personnes
I=Informé (ceux qui doivent être informé)
NA= Non applicable
|  | ACTEURS |  |  | COMMENTAIRES
|  | CCIN Equipe Infra | GRC | Titulaire Marché LOT 1
GOUVERNANCE
| Mise en place et maintien du modèle de gouvernance pour le RUN | RA | I | C
| Création des comptes utilisateurs dans la supervision | RA | I | I
| Mise en place de la météo des services, du rapport de disponibilité et des métriques | RA | I | C
| Configuration d'un rapport automatique hebdomadaire de supervision | RA | I | I
EXPLOITATION
| Configurer les machines virtuelles (VM) sur l'hébergement physique | RA | I | C
| Installer le système d'exploitation et les applications de gestion du serveur sur les machines virtuelles (VM) | RA | I | C
| Installer les outils de supervision des VMs (ITSM) | RA | I | NA
| Installer les composants middleware et SGBD | RA | I | C
| Installer la version initiale de l'application | CI | I | RA
| Mettre en place un plan de sauvegarde de l'infrastructure | RA | I | C
| Définition du plan de sauvegarde de la solution | RA | I | C
| Mise en place du plan de sauvegarde de la solution (Application, paramétrage, SGBD) | RA | I | C
| Exploitation du plan de sauvegarde de la solution | RA | I | I
| Planifier des redémarrages récurrents du serveur d'application | RA | I | C
| Planifier les traitements d'optimisation nécessaires pour le SGBD | C | I | RA
| Patch management - Identifier les montées de version d'un composant infrastructure socle virtualisation | RA | I | I
| Patch management - Application d'une montée de version d'un composant infrastructure socle virtualisation | RA | I | I
| Patch management - Identifier les montées de version d'un composant OS / middleware | C | I | RA
| Patch management - Application d'une montée de version d'un composant OS | RA | I | C
| Patch management - Application d'une montée de version middleware | C | I | RA
| Auditer et mener les actions liées à la sécurité de la plateforme (infrastructure, middleware et OS) | RA | I | C
| Application des changements systèmes au niveau de l'OS de la VM | RA | I | C
| Application des changements systèmes Middleware, SGBD | C | I | RA
SUPERVISION
| Superviser l'infrastructure physique | RA | I | NA
| Superviser l'infrastructure virtualisée (VMs) | RA | I | NA
| Superviser la disponibilité/indisponibilité des middlewares (Tomcat et SGBD) | RA | I | C
| Superviser les temps de réponse des middlewares (Tomcat et SGBD) | RA | I | C
| Superviser les temps de réponse du système applicatif (CRM E-DEAL) | RA | I | C
| Analyser, à la demande, les temps de réponse SGBD/TOMCAT/CRM E-DEAL | C | I | RA
| Analyser les remontées d'alertes liées à l'infrastructure | RA | I | I
| Superviser la disponibilité/indisponibilité des systèmes tiers en prise avec l'infrastructure | RA | I | I
| Surveiller les ressources techniques liées à l'infrastructure (mail, certificats, comptes d'accès) | RA | I | I
Modification du système
| Modifier le paramétrage du serveur frontal web | C | I | RA
| Modifier les paramètres de lancement du serveur d'application | C | I | RA
| Modifier le fichier descripteur de contexte | C | I | RA
| Modifier le paramétrage applicatif (Options, Moteur de règles) | C | C | RA
Supervision technique
| Superviser les interfaces avec les systèmes en adhérence | RA | I | I
| Administrer la planification des taches planifiées | I | RA | C
| Surveiller les comptes rendus des taches planifiées | I | RA | C
| Supprimer les données générées pour la fonctionnalité "Champs historisés" | I | RA | C
Supervision fonctionnelle
| Traiter et supprimer les rejets d'import de données générés par les interfaces | NA | RA | C
| Traiter et supprimer les détections de doublons/similaires | NA | RA | C
| Contrôler les comptes rendus d'émission des emailings de masse | NA | RA | C
| Surveiller la consommation des licences à disposition | NA | RA | C
| Traiter et supprimer les emails reçus rejetés | NA | RA | C
Opérations courantes
| Gestion (création, modification, suppression, audit, support) des accréditations et comptes d'accès | I | RA | C
| Gestion (création, modification, suppression, audit, support) des accréditations et comptes d'accès tiers | I | R | C
| Déclarer un incident autour de l'infrastructure physique | RA | I | I
| Prendre en charge un incident de l'infrastructure physique | RA | I | I
| Déclarer un incident autour de l'infrastructure virtualisée | RA | I | I
| Prendre en charge un incident de l'infrastructure virtualisée | RA | I | I
| Déclarer un incident applicatif sur la solution CRM E-DEAL | I | RA | CI
| Prendre en charge un incident applicatif sur la solution CRM E-DEAL | I | CI | RA
| Installer une nouvelle version applicative sur l'environnement INT | I | CI | RA
| Installer une nouvelle version applicative sur l'environnement REC | C | R | A | La CCIN reste responsable de la livraison (horaire, validation de la livraison), et le titulaire fait les gestes de livraison
| Installer une nouvelle version applicative sur l'environnement PREPROD | C | R | A | La CCIN reste responsable de la livraison (horaire, validation de la livraison), et le titulaire fait les gestes de livraison
| Installer une nouvelle version applicative sur l'environnement PROD | C | R | A | La CCIN reste responsable de la livraison (horaire, validation de la livraison), et le titulaire fait les gestes de livraison
| Redémarrer exceptionnellement le système | RA | C | I
| Installer un nouveau fichier de licence | RA | C | I
| Exécuter exceptionnellement une tache planifiée (traitement localisé dans E-DEAL) | NA | RA | CI
| Modifier le niveau de trace applicatif | C | CI | RA
| Extraire les traces applicatives | C | I | RA
| Extraire les traces BDD | C | I | RA
| Rafraichir les données depuis un environnement supérieur | RA | CI | CI

## Par phase
Légende
R=Responsable (celui qui porte l'imputabilité du sujet) > il ne peut y en avoir qu'UN A=Acteur (ceux qui portent la réalisation de la tâche) > plusieurs personnes possible C=Consulté (ceux qui doivent être consulté à ce sujet) > plusieurs personnes I=Informé (ceux qui doivent être informé) NA= Non applicable
Support niveau 1 : réponse aux questions, accompagnement aux utilisateurs.
Support niveau 2 : analyse l'anomalie, traiter les causes racines
RACI (Responsable / Approuve / Consulté / Informé)
PHASE | TACHE | LIVRABLES ASSOCIE | CCIN | Titulaire du lot 1 | Titulaire du lot 2
Guichet unique | Créer un ticket d'anomalie au support EFFICY | Ticket support EFFICY | I | R/A | I
| Mettre à disposition une correction du standard du CRM E-DEAL |  | C | I | R/A
| Intégrer la correction de l'anomalie du standard CRM E-DEAL dans une version | Planning | A | R | I
Gouvernance | Organiser les comités de pilotage | Support et compte-rendu | A | R | C
| Organiser les comités de projet | Ordre du jour et compte rendu | A | R | C
Maintenance corrective | Centraliser les demandes (anomalie, évolution, assistance) interne à la CCIN |  | R/A | NA | NA
| Assurer le support du niveau 1 et 2 interne à la CCIN |  | R/A | NA | NA
| Pré-analyser l'anomalie, confirmer que l'anomalie provient d'un incident du CRM E-DEAL, identifier le scénario de reproduction d'une anomalie dans un environnement hors production |  | R/A | NA | NA
| Déclarer un ticket d'anomalie (incident du CRM E-DEAL) et communiquer le scénario de reproduction détaillé | Ticket MANTIS | R/A | I | C
| Prendre en charge le ticket d'anomalie du CRM E-DEAL |  | I | R/A | C
| Qualifier le ticket d'anomalie du CRM E-DEAL |  | I | R/A | C
| Prioriser le traitement des tickets d'anomalie |  | R | A | NA
| Dans le cadre de la maintenance corrective : corriger une anomalie du développement ou paramétrage spécifique du CRM E-DEAL | Correctifs | A | R | C
Infrastructure | Déclarer un incident lié aux environnements |  | R/A | NA | NA
| Prendre en charge un incident lié aux environnements |  | R/A | NA | NA
| Résoudre l'incident lié aux environnements |  | R/A | NA | NA
Maintenance évolutive | Déclarer un ticket d'évolution (du CRM E-DEAL) |  | R/A | I | C
| Prendre en charge le ticket d'évolution du CRM E-DEAL |  | I | R | NA
| Qualifier et chiffrer le ticket d'évolution du CRM E-DEAL |  | A | R | NA
| Prioriser le traitement des tickets d'évolution |  | R | A | NA
| Valider l'estimation des charges de réalisation |  | R/A | I | NA
| Préparer des ateliers | Document de préparation des ateliers | C/A | R | NA
| Animer des ateliers fonctionnels et techniques | Compte-rendu d’atelier | C/A | R | NA
| Mettre à jour du dossier de conception | Dossier de conception | C/A | R | NA
| Valider le dossier de conception |  | I | R/A | NA
| Dans le cadre d'une évolution applicative validée par la CCIN : paramétrer le CRM E-DEAL | CRM paramétré (Binaire et métadonnées) | C/A | R | NA
| Réaliser de développements spécifiques du CRM E-DEAL | CRM paramétré (Binaire et métadonnées) | C/A | R | NA
| Mettre en place des interfaces avec le SI | CRM paramétré (Binaire et métadonnées) | A | R/A | NA
| Produire un cahier de recette | Cahier de recette | A | R | NA
| Valider le cahier de recette |  | R/A | I | NA
| Mettre à jour, si nécessaire, le cahier des TNR |  | A | R | NA
| Faire les tests unitaires et d’intégration du CRM E-DEAL |  | C | R/A | NA
Recette | Livrer en recette une version applicative du CRM E-DEAL | CRM paramétré (Binaire et métadonnées) PV de livraison en recette | R | A | NA
| Recetter la version applicative du CRM E-DEAL |  | R/A | C | NA
| Corriger les anomalies pour une nouvelle livraison en recette | Correctifs | A | R | NA
| Passer le cahier de tests de non régression |  | R/A | I | NA
| Valider la version en recette | PV de recette | R/A | C | NA
| Valider le déploiement de la version pour livraison en production | PV de validation | R/A | I | NA
Déploiement en production | Planifier le déploiement en production |  | A | R | NA
| Livrer en production la version applicative du CRM E-DEAL | PV de livraison en production | R | A | NA
| Valider la version en production |  | R/A | I | NA
Assistance | Déclarer un ticket d'assistance | Ticket MANTIS | A | I | NA
| Prendre en charge le ticket d'assistance |  | I | R | NA
| Qualifier le ticket d'assistance |  | I | R | NA
| Communiquer l'estimation de charge de résolution/réalisation de ticket d'assistance |  | A | R | NA
| Prioriser le traitement des tickets d'assistance |  | R | I | NA
| Valider l'estimation des charges de réalisation |  | R | I | NA