POUVOIR ADJUDICATEUR :

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Hôtel de Sully - 62 rue Saint-Antoine

75186 PARIS CEDEX 04

Direction du développement culturel et des publics Aménagements intérieurs et scénographie du parcours de visite du Palais du Tau (Reims) : lot N°SC09 Marché n°26.180.147

Acte d’Engagement valant Cahier des Clauses Administratives Particulières (AE-CCAP)

PROCEDURE DE PASSATION :

Procédure adaptée services sociaux et spécifiques en application des articles L.2123-1, R.2123-2, R.2123-4 et R.2123-5 du Code de la Commande Publique

POUVOIR ADJUDICATEUR : Centre des monuments nationaux – Hôtel de Sully – 62, rue Saint-Antoine – 75186 PARIS CEDEX 04, représenté par Madame Marie LAVANDIER, agissant en qualité de Présidente du Centre des monuments nationaux.

SERVICE GESTIONNAIRE DU MARCHÉ : Direction du développement culturel et des publics

Sommaire

Article 1 - Dispositions générales	- 7 -

Article 2 - Procédure de passation du marché	- 7 -

Article 3 - Délai de validité des offres	- 7 -

Article 4 - Pièces constitutives du marché	- 7 -

4.1 Pièces particulières	- 8 -

4.2 Pièce générale	- 8 -

Article 5 - Durée du marché / Délais d’exécution	- 9 -

5.1 Durée du marché	- 9 -

5.2 Délais d’exécution	- 9 -

5.2.1 Calendrier prévisionnel d’exécution	- 9 -

5.2.2 Calendrier détaillé d’exécution	- 10 -

5.3 Prolongation du délai d’exécution	- 10 -

Article 6 - Correspondants	- 10 -

6.1 Correspondant du Centre des monuments nationaux	- 10 -

6.2 Correspondant du titulaire	- 11 -

Article 7 - Obligations générales du Centre des Monuments nationaux.	- 11 -

Article 8 - Description des prestations	- 11 -

Article 9 - Opérations de vérification – admission des prestations – Garantie	- 11 -

Article 10 - Modalités de détermination des prix	- 12 -

10.1 Forme des prix	- 12 -

10.2 Modalités de variation des prix	- 13 -

10.3 Contenu des prix	- 13 -

Article 11 - Modalités de règlement	- 13 -

11.1 Compte à créditer	- 13 -

11.3 Répartition des paiements	- 15 -

11.4 Délai de paiement	- 15 -

11.5 Avance	- 15 -

Article 12 - Sous-traitance	- 17 -

Article 13 - Cession ou nantissement de créance	- 17 -

Article 14 – Utilisation des résultats – Propriété matérielle et intellectuelle	- 17 -

Article 15 - Pénalités	- 19 -

Article 16 – Assurances	- 21 -

16.1 - Responsabilités	- 21 -

16.2 - Assurances	- 21 -

16.2.1. Assurance de la responsabilité décennale et des risques annexes	- 21 -

16.2.2. Autres assurances individuelles	- 22 -

16.2.3. Dispositions communes aux articles 16.2.1 et 16.2.2	- 22 -

Article 17 – Obligation générale	- 23 -

Article 18 - Obligation de confidentialité et protection des données à caractère personnel - 23 -

18.1 - Confidentialité	- 23 -

18.2 - Protection des données à caractère personnel	- 24 -

Article 19 - Changement dans la structure de la société – Cession du marché	- 25 -

Article 20 – Clause diversité et égalité	- 25 -

20.1 – Questionnaire « Egalite professionnelle et diversité professionnelle »	- 26 -

20.2 – Dispositif de signalement et d’écoute mis en place par le CMN	- 26 -

20.3 – Collaboration du titulaire en cas de signalement	- 26 -

Article 21 – Clause environnementale	- 26 -

Article 22 – Résiliation – arrêt de l’exécution des prestations	- 27 -

Article 23 - Litiges	- 28 -

Article 24 - Dispositions applicables en cas de titulaire étranger	- 28 -

Article 25 - Clause de réexamen et prestations similaires	- 29 -

Article 26 – Attestation de régularité	- 29 -

Article 27 - Dérogations	- 30 -

Article 28 - Signatures	- 30 -

CONTRACTANTS

Le présent marché est conclu entre :

D’une part,

Le Centre Des Monuments Nationaux, représenté par son Président en exercice.

Ci-après dénommé « le Pouvoir Adjudicateur »,

Et d'autre part,

Le candidat, cocontractant, ci-après dénommé « le Titulaire » :

Dénomination sociale : …………………………………………………………………………………………

Ayant son siège social à : ………………………………………………………………………………………

Ayant pour numéro unique d'identification SIRET : …………………………………………………………

Représentée par :

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………

Qualité :

□ Représentant légal de l’entreprise.

□ Ayant reçu pouvoir du représentant légal de l’entreprise.

Les prestations réalisées dans le cadre du présent marché seront exécutées :

□ Par le siège.

□ Par l’établissement suivant :

Nom : …………………………………………………………………………………………………………….....

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………

Numéro unique d'identification SIRET : ………………………………………………………………………

Après avoir pris connaissance des pièces contractuelles du marché et des documents qui y sont mentionnés, fourni les certificats, les déclarations et attestations prévus aux articles R.2143-3 à R.2143-16 du Code de la commande publique,

M’ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies au marché.

L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de la consultation.

OU

Le groupement solidaire ou conjoint, ci-après dénommé « le Titulaire » :

1er co-traitant mandataire du groupement :

Dénomination sociale : …………………………………………………………………………………………

Ayant son siège social à : ………………………………….………………………………………………..…

Ayant pour numéro unique d'identification SIRET : …..………….…………………………………………

Représenté par :

Nom : ……………………………………….………………………………………………………………………

Qualité :

□ Représentant légal de l’entreprise.

□ Ayant reçu pouvoir du représentant légal de l’entreprise.

Les prestations réalisées dans le cadre du présent marché seront exécutées :

□ Par le siège.

□ Par l’établissement suivant :

Nom : …………………………………………………………………………………………………………….....

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………

Numéro unique d'identification SIRET : ………………………………………………………………………

2ème co-traitant :

Dénomination sociale : …………………………………………………………………………………………

Ayant son siège social à : ………………………………….………………………………………………..…

Ayant pour numéro unique d'identification SIRET : …..………….…………………………………………

Représenté par :

Nom : ……………………………………….………………………………………………………………………

Qualité :

□ Représentant légal de l’entreprise.

□ Ayant reçu pouvoir du représentant légal de l’entreprise.

Les prestations réalisées dans le cadre du présent marché seront exécutées :

□ Par le siège.

□ Par l’établissement suivant :

Nom : …………………………………………………………………………………………………………….....

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………

Numéro unique d'identification SIRET : ………………………………………………………………………

Chaque membre du groupement ayant pris connaissance des pièces du marché et des documents qui y sont mentionnés, fournit les certificats, les déclarations et attestations prévus aux articles R.2143-3 à R.2143-16 du code de la commande publique,

NOUS ENGAGEONS sans réserve, en qualité d’entrepreneurs groupés solidaires ou conjoints, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies au marché.

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la date limite de remise des offres indiquée dans le règlement de la consultation.

# Article 1 - Dispositions générales

  - Objet de l’opération

Les opérations et travaux relatifs à la réalisation de la scénographie du parcours de visite du palais du Tau sont répartis en lots, comme suit :

| N° DES LOTS | DÉSIGNATION DES LOTS |
| --- | --- |
| SC01 | Agencement scénographique, vitrines et génie climatique lié aux vitrines |
| SC02 | Eclairage muséographique |
| SC03 | Matériel audiovisuel parcours permanent et accueil |
| SC04 | Signalétique didactique et directionnelle |
| SC05A | Manipulations mécaniques |
| SC05B | Maquettes et dispositifs tactiles |
| SC06 | Production des audiovisuels et multimédias |
| SC07 | Illustrations |
| SC08 | Iconographie |
| SC09 | Facsimilés |

  - Objet du marché

Le présent AE-CCAP a pour objet de poser les règles d’exécution du lot SC09 uniquement, qui concerne la conception, la fabrication et la livraison des facsimilés présents dans les espaces du parcours permanent, situé au R+1 du Palais du Tau à Reims.

Bien que s’inscrivant dans le contexte d’une opération de travaux, le présent lot SC09, relatif à la conception, réalisation et livraison de facsimilés, est un lot de fournitures et services répondant à un service culturel, plus particulièrement à la présentation des collections du Palais du Tau dans le cadre d’une exposition.

Aussi, conformément au considérant (8) de la directive 2014/24, les travaux, bien qu’ils influent dans la rédaction du présent contrat, restent « accessoires à l’objet principal du marché et en constituent une conséquence éventuelle ou un complément ».

Dès lors, les CPV retenus pour décrire le présent marché sont les suivants :

- (Principal) : 92521100-0 – services d'exposition dans les musées

# Article 2 - Procédure de passation du marché

Il s’agit d’un marché passé selon la procédure adaptée en raison de l’objet des prestations qui constituent des services sociaux et spécifiques en application des articles L.2123-1, R.2123-2, R.2123-4 et R.2123-5 du Code de la commande publique.

# Article 3 - Délai de validité des offres

Les pièces transmises par le candidat sont soumises à un délai de validité des offres de 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

# Article 4 - Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles régissant le marché sont, par ordre de priorité décroissante, les suivantes :

4.1 Pièces particulières

- Le présent Acte d'Engagement valant Cahier des Clauses Administratives Particulières (AE-CCAP) et ses annexes :

  - Annexe 1 relative à la sous-traitance

  - Annexe 2 relative à la répartition des paiements en cas de groupement

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) du lot qui servira de base uniquement au calcul de décomptes mensuels. Les prix unitaires seront utilisés au premier chef pour le règlement des travaux modificatifs et/ou supplémentaires.

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) comprenant les dispositions techniques applicables au présent lot et ses annexes techniques :

- Annexe 1 : insignes

- Annexe 2 : Plan de repérage des facsimilés

  - Le planning de la phase 2, dans sa dernière version notifiée au titulaire, rendu contractuel dans les conditions fixées dans le Cahier des Clauses Techniques Communes, article « Mise au point du calendrier d’exécution »,

- Le Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC) applicable à l’ensemble des lots de l’opération et ses annexes :

  - Annexe 1 : PIC d’Altempo : ALT-51.0027-01-EXE-PIC-01-G

  - Annexe 2 : Plan d’aménagement de la base-vie d’Altempo ; ALT-51.0027-01-EXE-PLN-01-F

  - Annexe 3 : Plan des protections de H. Chevalier : PDT-EXE-03--HCH-MET-TZN--TN--002-B

  - Annexe 4 : Diagnostics amiante et plomb

  - Annexe 5 : Investigations structurelles

  - Annexe 6 : Dossier GED

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG-FCS) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 ;

- L’offre technique du Titulaire ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché.

- Le fichier des réponses apportées lors de la consultation, dans sa dernière version mise en ligne.

4.2 Pièces générales

Les pièces générales ne sont pas jointes au présent marché. Elles sont réputées connues des parties en présence, la signature des pièces particulières entraînant leur acceptation.

Les documents applicables sont ceux en vigueur à la date de notification du marché. Le Titulaire doit se tenir informé de l'évolution de la législation et de la réglementation ainsi que de l'homologation des normes.

En cas d'évolution, pendant le déroulement des prestations, des normes ou règlements auxquels le présent AE-CCAP ou tout autre document constituant le marché se réfèrent, le Titulaire doit en informer par écrit le Pouvoir Adjudicateur pour convenir avec lui de la prise en compte ou non de cette évolution.

Cette information doit être accompagnée d'une analyse, au moins sommaire, des incidences de ces évolutions sur le marché. La décision du Pouvoir Adjudicateur est alors notifiée par écrit au Titulaire dans un délai de trois (3) semaines. À défaut de notification, cette évolution n'est pas prise en compte.

En l'absence d'initiative du Titulaire, celui-ci est réputé avoir intégré cette évolution dans ses prestations, sans incidence sur le prix de sa rémunération.

Remarque :

En cas de litige, seul l'original des pièces détenu par le Pouvoir Adjudicateur fait foi.

En cas de contradiction, la pièce de rang le plus élevé prévaut.

Une contradiction s'entend d'une impossibilité radicale d'appliquer simultanément deux stipulations. Si tel n'est pas le cas, les stipulations sont considérées comme complémentaires et s'appliquent.

Les annexes aux pièces sont également citées par ordre de priorité décroissante, l'annexe de rang le plus élevé prévaut sur la suivante.

Cette disposition est d'application générale, sauf dans les cas suivants :

- Lorsqu’une indication est manifestement erronée (erreur de frappe ou d'impression) et aboutirait à une réalisation aberrante ; l'indication qui apparaît manifestement comme étant la plus logique sera alors d'application même si elle figure dans une pièce de moindre priorité,

- En cas d'accord intervenu entre les parties concernées par la contradiction.

Engagements unilatéraux du Titulaire :

Les documents présentés par le Titulaire à l'appui de son offre constituent des engagements unilatéraux de sa part vis-à-vis du Pouvoir Adjudicateur qui pourra par conséquent à tout moment, exiger de l'entrepreneur le strict respect des dispositions contenues dans ces documents. En revanche, s'agissant d'engagements unilatéraux du Titulaire, ils ne lui confèrent pas de droits, de sorte que ce dernier ne pourra s'en prévaloir d'une quelconque manière, notamment à l'appui d'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens et méthodes effectivement mis en œuvre pour réaliser les prestations (objet du marché) différeraient de ceux qu'il avait décrits dans son offre technique et dans les conditions de prix et de délais convenues.

# Article 5 - Durée du marché / Délais d’exécution

5.1 Durée du marché

Le présent marché commencera à s’exécuter à compter de la date de sa notification. Il se terminera à l’issue de la période de garantie applicable aux dispositifs installés dans le cadre du présent marché.

5.2 Délais d’exécution

## 5.2.1 Calendrier prévisionnel d’exécution

Le délai d’exécution laissé au Titulaire pour la réalisation des prestations figure dans le calendrier joint au dossier de consultation des entreprises, lors de la consultation.

A titre indicatif, l’ensemble des prestations devra être réceptionnées avant le mois de mars 2027. La date précise d’ouverture au public étant à ce jour encore à définir.

## 5.2.2 Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d'exécution des prestations est élaboré par l’OPC sur la base des renseignements fournis par le Titulaire, notamment dans le cadre de la consultation.

Après accord du maître d’ouvrage, ce calendrier détaillé d’exécution est notifié, avant intervention du Titulaire sur site, par ordre de service en remplacement du calendrier prévisionnel annexé au marché.

C’est ce calendrier détaillé d’exécution rendu contractuel qui permettra la détermination des éventuels retards du Titulaire dans l’exécution des prestations de son marché et l’application des pénalités prévues. Dans l’attente de la notification du calendrier détaillé d’exécution, c’est le calendrier prévisionnel joint au marché qui servira de base de calcul des pénalités pour retard.

À titre d’information :

-	Date prévisionnelle de notification du lot N°SC09 : septembre 2026

-	Date prévisionnelle de démarrage des travaux de pose et d’installation des équipements du lot N°SC09 : janvier à mars 2027

## 5.3 Prolongation du délai d’exécution

Si une cause n’engageant pas la responsabilité du Titulaire (fait de l’acheteur public, événement ayant le caractère de force majeure…) fait obstacle à l’exécution des prestations dans les délais contractuels, une prolongation de ces délais pourra être accordée par l’acheteur public.

Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

Pour bénéficier de cette prolongation, le Titulaire signale à l’acheteur public les causes faisant obstacle à l'exécution des prestations dans le délai contractuel.

Le Titulaire dispose, à cet effet, d'un délai de trois (3) jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues. Il indique, par la même demande, à l’acheteur public, la durée de la prolongation demandée.

L’acheteur public dispose d'un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de réception de la demande du Titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le délai contractuel laissé au Titulaire pour réaliser les prestations n'arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée après l'expiration du délai contractuel d'exécution de la prestation.

# Article 6 - Correspondants

6.1 Correspondant du Centre des monuments nationaux

Le correspondant Centre des Monuments Nationaux (CMN), chargé du pilotage du projet, est la directrice de la Direction du développement culturel et des publics (D.D.C.P.) ou ses représentants, qui seront l’interlocuteur principal du Titulaire du présent marché.

Pour les questions juridiques (modification de société, attestations, cession / nantissement, avenants…), la demande est traitée par le service juridique : marchés-publics@monuments-nationaux.fr

6.2 Correspondant du Titulaire

Afin de faciliter l’exécution du présent marché et pour assurer un suivi de qualité, le Titulaire s’engage à communiquer aux interlocuteurs du Centre des Monuments Nationaux énoncés ci-dessus les coordonnées précises d’un correspondant responsable de la coordination (nom, adresse, téléphone, e-mail).

Tout changement d’interlocuteur durant l’exécution du marché devra être communiqué aux interlocuteurs du Centre des Monuments Nationaux dans les conditions fixées à l’article 3 du CCAG-FCS.

# Article 7 - Obligations générales du Centre des Monuments Nationaux.

Le Centre des Monuments Nationaux mettra à la disposition du Titulaire du marché tous les documents techniques ou administratifs nécessaires à la réalisation des prestations dans les délais (plans, horaires du monument, accès, etc.).

Le Centre des Monuments Nationaux travaillera et veillera, en collaboration étroite avec le Titulaire, à ce que la mise en œuvre des prestations respecte les impératifs techniques, esthétiques et calendaires du projet.

# Article 8 - Description des prestations

Le détail technique des prestations attendues est décrit dans le CCTP du lot n°SC09, le CCTC ainsi que la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

Article 9 - Opérations de vérification – admission des prestations – Garantie

9.1 Opérations de vérification

Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater que leur exécution répond aux stipulations du marché. En particulier, il est précisé que le Titulaire est tenu de rectifier les prestations réalisées sans rémunération supplémentaire en cas d'erreurs ou de malfaçons constatées, en cours de vérification.

Les opérations de vérification et de réception des prestations se dérouleront dans les conditions décrites aux articles 27 à 29 du CCAG-FCS.

9.2 Décision après vérification

A l’issue des opérations de vérification, le Centre des monuments nationaux prendra une décision d’admission ou d’ajournement ou de réfaction ou de rejet conformément aux dispositions prévues à l’article 30 du CCAG-FCS.

9.3 Garantie

Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un (1) an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.

Au titre de cette garantie, le Titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable au Pouvoir Adjudicateur.

Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le Titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.

Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour le Pouvoir Adjudicateur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.

Les délais dont dispose le Titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée sont les suivants (2 niveaux de sévérité d’incidents et 3 niveaux d’engagement) :

| Niveau de sévérité | Rappel sur incident | Délai de diagnostic | Délais de remise en service |
| --- | --- | --- | --- |
| Majeur | J+1 | J+2 | J+4 |
| Mineur/Défaut | J+2 | J+5 | J+10 |

- « Majeur » = un incident peut être considéré MAJEUR quand un dispositif est inopérant ou qu’une partie des services proposés par ce dispositif est inopérante ;

- « Mineur/Défaut » = un incident est considéré MINEUR quand il ne dégrade pas le service ;

- « Rappel sur incident » = temps entre l’ouverture de l’incident (notifié par téléphone ou mail par le Pouvoir Adjudicateur) et le rappel d’un technicien pour diagnostic ;

- « Délai de diagnostic » = temps maximal depuis l’ouverture de l’incident pour établir un diagnostic et enclencher les actions pour remise en service. Dans la mesure du possible, l’assistance téléphonique doit permettre la remise en fonctionnement immédiat de l’installation, ou tout au moins diagnostiquer le plus précisément possible les raisons du dysfonctionnement et programmer précisément l’intervention sur site.

- « Délai de remise en service » = temps maximal depuis l’ouverture de l’incident pour remise en service (totalement).

Ces délais sont applicables quel que soit le jour de la semaine y compris durant les week-ends et jours fériés.

Pendant le délai de garantie, le Titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par le Pouvoir Adjudicateur. Il peut en demander le règlement s'il justifie que la mise en jeu de la garantie n'est pas fondée.

Article 10 - Modalités de détermination des prix

10.1 Forme des prix

Les prestations faisant l’objet du présent marché seront réglées par un prix global forfaitaire dont la décomposition est donnée dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) jointe au marché.

10.2 Montant du marché

Report du montant de la DPGF :

| Montant hors TVA | € |
| --- | --- |
| Taux de TVA (%) | % |
| Montant TVA incluse | € |

Montant global TTC de l’offre (en lettres)

........................................................................................................................................................................................................................................................................euros

10.3 Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont fermes.

Conformément à l’article R.2112-9 du Code de la commande publique, ils feront l’objet d’une actualisation si un délai supérieur à trois (3) mois s’écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé ses prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations.

Pour mettre en œuvre l’actualisation, un coefficient d’actualisation sera appliqué à l’offre initiale, calculé de la façon suivante :

Coefficient d’actualisation = (indice à la date de début d’exécution des prestations – 3 mois) / (indice de la date de fixation du prix dans l’offre)

La formule d’actualisation qui sera alors appliquée est la suivante :

Prix actualisé = prix initial x ((Im-3) / (Im0))

Dans laquelle :

Im-3 = indice à la date de début d’exécution des prestations – 3 mois

Im0 = indice de la date de fixation du prix dans l’offre

L’index de référence est :

| Lot | Index I | Définition de l’index |
| --- | --- | --- |
| Unique | ICHTrev-TS | ICHTrev-TS - Coût du travail – Activités spécialisées, scientifiques, techniques |

10.3 Contenu des prix

Le marché est conclu en euros hors taxes, les prix sont réputés comprendre l’ensemble des frais afférents à l’exécution des prestations. Le prix inclut toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation.

Le taux de T.V.A. applicable est celui en vigueur à la date d’exigibilité de la taxe.

Article 11 - Modalités de règlement

11.1 Compte à créditer

Le Centre des monuments nationaux se libère des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert au nom du Titulaire :

Coller un RIB original

En cas de modification des coordonnées bancaires du Titulaire en cours d’exécution, celui-ci doit impérativement, dans les plus brefs délais, notifier ce changement au correspondant du Pouvoir Adjudicateur et fournir le relevé d’identité bancaire correspondant sous peine de ne pas recevoir les paiements dus. Dès lors, le CMN ne peut être contraint au paiement des intérêts moratoires et de la somme forfaitaire de 40 €.

Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints ou sur demande des entrepreneurs groupés solidaires, les prestations exécutées font l’objet d’un paiement en faisant porter le montant revenant à chaque membre du groupement, au crédit du compte ouvert au nom de chacun des membres du groupement.

11.2 - Facturation électronique

En complément des dispositions de l’article 11.8 du CCAG-FCS, déposées sur EDIFLEX.

Les identifiants CMN sont les suivants :

- SIRET : 18004601300017

- Service exécutant / code service : 1802 – DPT DES PUBLICS

- Numéro de l’engagement (EJ) : voir sur courrier de notification

Elles doivent comporter, outre les mentions légales (raison sociale, adresse, forme juridique, numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, numéro de TVA intracommunautaire du Titulaire), les indications suivantes :

- la date d'émission de la facture ;

- le nom du monument / direction concerné(e) (code service attaché) et la désignation de l'émetteur de la facture ;

- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

- le numéro de l'engagement généré par le système d'information financier et comptable de l'entité publique ;

- le code d'identification du service en charge du paiement ;

- la date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

- le prix hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

- le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération, les modalités particulières de règlement ;

- le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

11.3 Répartition des paiements

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l’article 11 du CCAG-FCS.

Le règlement des sommes dues au Titulaire fait l'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions suivantes :

- 20 % à la validation des prototypes / VISA ;

- 60 % à l’admission des productions/réalisations en atelier ;

- Solde à l’admission définitive des prestations suite à l’installation des productions/réalisations sur site.

Les prestations incluses dans les phases ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un règlement qu'après achèvement total de ces dernières et réception par le Pouvoir Adjudicateur. Toutefois, ces prestations pourront être partiellement réglées avant leur achèvement dans le cas où leur délai d'exécution est important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excède pas trois mois (ou un mois sur demande du Titulaire conformément à l’article R.2191-22 du Code de la commande publique).

Les validations des prototypes et premiers de série, préalables au versement de l’acompte de 20 %, s’opèrent dans les conditions des articles 9 du présent AE-CCAP et 27 à 30 du CCAG-FCS, sur la base des critères de conformité définis par le CCTP. En cas d’ajournement ou de rejet, le paiement ne peut intervenir qu’après la levée des réserves.

11.4 Délai de paiement

Conformément à l’article R.2192-10 du Code de la commande publique, le délai de paiement ne peut excéder trente jours (30) à compter de la date de réception de la demande de paiement.

Tout retour de cette demande formulée par écrit et dûment motivé suspend toutefois le délai de paiement jusqu’à la remise par le Titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

Par ailleurs, une indemnité forfaitaire est prévue (article D.2192-35 du Code de la commande publique) pour frais de recouvrement, celle-ci est fixée à 40 €.

Ce montant forfaitaire s'ajoute aux pénalités de retard, mais n'est pas inclus dans la base de calcul des pénalités. L'indemnité doit être mentionnée par le Titulaire, sur chaque facture concernée, elle est due par facture.

11.5 Avance

Conformément à l’article R.2191-3 du Code de la commande publique, le Titulaire peut bénéficier d’une avance. Le montant de l’avance, telle que définie à l’article R.2191-3 et suivants du Code de la commande publique, est fixé à 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché sous réserve que le montant du marché soit supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. Le montant de l’avance n’est ni révisé ni actualisé.

Le versement de l'avance intervient à compter de la date à laquelle commence à courir le délai contractuel d'exécution, et au plus tard au 1er acompte.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d'acomptes, révision exclue, présentées par le Titulaire, atteindra ou dépassera 50 % du montant initial (T.T.C.) du marché ou de la tranche. Ce remboursement devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant initial (T.T.C.) du marché ou de la tranche. Son montant ne sera ni révisé ni actualisé.

Si le Titulaire du marché est un groupement conjoint ou solidaire avec individualisation des prestations, les stipulations qui précèdent sont applicables à chaque cotraitant dès lors que sa part du marché est au moins égale au montant déclenchant l'avance. Le régime du remboursement s'applique au mandataire et à chacun des cotraitants en fonction de l'avancement des prestations de chacun.

Si le Titulaire du marché est un groupement sans individualisation des prestations, les stipulations qui précèdent et le régime de remboursement ne sont applicables qu’au mandataire du groupement.

Dans l’hypothèse où les seuils de l’article R.2191-3 du Code de la commande publique sont atteints :

J’accepte le bénéfice de l’avance forfaitaire.

Je refuse le bénéfice de l’avance forfaitaire.

(Le candidat doit cocher la case de son choix. A défaut, ou si les deux cases sont cochées, le candidat sera réputé avoir refusé le versement de l’avance)

En cas de sous-traitant :

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct lorsque le montant des prestations dont ils sont chargés, apprécié par référence au montant figurant dans l'acte spécial, est au moins égal à 50 000,00 € HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.

Le droit à l'avance du sous-traitant est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial de sous-traitance.

Dans l'hypothèse où le titulaire du marché qui a reçu l'avance sous-traite une part de celui-ci postérieurement à la conclusion, ce dernier devra rembourser l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même dans le cas où le sous-traitant ne peut ou ne souhaite pas bénéficier de l'avance. Le remboursement se fera par émission d'un titre de recette.

Le remboursement de l'avance versée au sous-traitant est effectué par émission d'un titre de recette sur les sommes dues au sous-traitant.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d'acomptes, révision exclue, présentées par le sous-traitant, atteindra ou dépassera 50 % du montant initial (T.T.C.) du marché ou de la tranche. Ce remboursement devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant initial (T.T.C.) du marché ou de la tranche.

Il sera terminé lorsque le montant des prestations exécutées aura été atteint.

11.6 Retenue de garantie

Il sera appliquée une retenue de garantie de 5 % sur le montant de chaque acompte, dans les conditions prévues aux articles R.2191-32 à R.2191-35 du Code de la commande publique.

Conformément à l'article R.2191-36 du Code de la commande publique, la retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.

Article 12 - Sous-traitance

Le Titulaire peut sous-traiter une partie des prestations dans les conditions définies aux articles L.2193-3 et L.2193-4, R.2193-1 à R.2193-22 du Code de la commande publique, il devra compléter un DC4 qui sera joint en annexe du présent document. Le formulaire est disponible via le lien suivant :

Les formulaires de déclaration du candidat | economie.gouv.fr

Article 13 - Cession ou nantissement de créance

Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement est de

……………………………………………………………………………………………. euros TVA incluse.

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit ou au bénéficiaire de la cession ou du nantissement de droit commun.

Conformément à l’article R. 2191-54 du Code de la Commande Publique, toute notification de cession ou de nantissement relative au présent marché sera faite auprès de l’agent comptable du Centre des monuments nationaux.

Monsieur l’agent comptable

Centre des monuments nationaux

62, rue Saint-Antoine

75186 PARIS Cedex 04

Article 14 – Utilisation des résultats – Propriété matérielle et intellectuelle

Par dérogation au chapitre 6 du CCAG-FCS, le Titulaire du marché cède ainsi au Centre des monuments nationaux, à titre exclusif, l’intégralité des droits de propriété intellectuelle (droit de représentation, droit de reproduction et droit d’adaptation) afférents aux résultats et productions remis au Centre des monuments nationaux dans le cadre de l’exécution du présent marché, conformément aux articles L.122-2 et L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Le droit de représentation s’entend comme le droit de communiquer lesdits résultats et productions au public et à tout tiers par quelque procédé que ce soit, connu ou inconnu à ce jour.

Le droit de reproduction s’entend comme le droit de fixer ou de faire fixer matériellement les résultats et productions par tous procédés qui permettent de les archiver et/ou de les communiquer au public et à tout tiers.

Cette cession est consentie, à compter de la remise par le Titulaire du marché des résultats et productions, pour la France et le monde entier, pour toute exploitation commerciale et/ou non commerciale, pour la durée légale de protection des droits d’auteur telle que définie par l’article L 123-1 du code de la propriété intellectuelle y compris en cas de prolongation de cette durée.

Le Centre des monuments nationaux peut rétrocéder et/ou concéder à titre non exclusif ou exclusif certains droits d’exploitation au bénéfice du Titulaire du marché dans des conditions qui sont définies dans le cadre d’une convention ad hoc qui précise la durée, l’étendue et la nature des exploitations ainsi que le montant des redevances éventuelles revenant au Centre des monuments nationaux. En l’absence d’une telle convention, le Titulaire du marché s’interdit toute exploitation des résultats et productions, que ce soit à titre non commercial ou commercial.

Le Centre des monuments nationaux peut, à titre exclusif et gracieux, procéder ou faire procéder aux exploitations suivantes des résultats et productions :

- extractions pour des consultations ultérieures ;

- mise en œuvre de la scénographie et de manière générale de toutes les études réalisées dans le cadre du présent marché pour être présentées au public ;

- fabrication ou reproduction des aménagements, mobiliers, des résultats et productions conformément aux plans et instructions résultant des études menées par le titulaire, aux fins de présentation au public mais également aux fins de mise à disposition de tout tiers par la vente, le prêt, la location, l’échange, etc. ;

- exploitations (représentation, adaptation) de ces éléments scénographiques y compris graphisme, éclairage, mobiliers et agencement, sur tout support y compris ceux destinés à un usage commercial (ex. : cartes postales, ouvrage, produits dérivés, applications numériques) ;

- utilisation en tout ou partie pour tout autre type de travaux ou d’études ;

- études dans le cadre de l’élaboration de parcours de visite ;

- réalisation, édition et diffusion de documents et/ou d’outils d’aide à la visite (plaquettes, dépliants, CD, DVD ou tous autres outils multimédias, documents promotionnels du monument et/ou de l’établissement) ;

- panneaux de chantier ;

- expositions permanentes et/ou temporaires reprenant tout ou partie des productions (quel que soit le support : papier, photographies, multimédia, audiovisuel, vidéo, etc.) ;

- opérations de communication et/ou de promotion, qu’elle soit réalisée par le Centre des monuments nationaux ou ses partenaires. Ces opérations peuvent notamment concerner la presse écrite et/ou audiovisuelle, les sites internet et/ou intranet du Centre des monuments nationaux, dossiers de presse, blog, réseaux sociaux (Instagram, Facebook, etc.), chaînes internet (YouTube) ;

- faire l’objet de consultation gratuite sur place par le public, ou encore de consultation à l’extérieur sous forme de prêts gratuits à des fins exclusivement documentaires, scientifiques, pédagogiques, muséologiques ou d’usage strictement privé excluant pour l’emprunteur le droit de les reproduire et/ou de les dupliquer, édition dans le rapport d’activité du Centre des monuments nationaux et/ou de ses tutelles et/ou de ses partenaires, ou dans toute revue scientifique ou culturelle à laquelle le Centre des monuments nationaux ou l’un de ses partenaires s’associerait ;

- dans le cadre des archives du Centre des monuments nationaux ;

- le Centre des monuments nationaux est autorisé à réaliser ou faire réaliser des prises de vues photographiques et/ou audiovisuelles des résultats et productions, de les intégrer et de les mettre en ligne à son fonds photographique qui est exploité dans le cadre d'une photothèque dont le fonds est utilisé pour les activités du Centre des monuments nationaux et mis à disposition de tiers par la vente des clichés et/ou des droits d'exploitation y afférents aux fins des utilisations les plus larges. Dans ce cadre, le Centre des monuments nationaux s’engage à renvoyer les tiers vers le Titulaire du marché pour l’obtention des autorisations nécessaires et pour le paiement des redevances de droits d’auteur correspondantes ;

- le Centre des monuments nationaux est autorisé à réaliser ou faire réaliser des numérisations 2D ou 3D de tout ou partie des résultats et productions ;

- autoriser tout tiers dans le cadre d’occupations temporaires du domaine public et/ou de concessions à exploiter les résultats et productions à titre commercial et/ou non commercial ;

- à déposer en tout ou partie les résultats et productions à titre de marques et/ou de dessins et modèles et à les exploiter commercialement y compris dans le cadre de contrats de licences de marques.

Toutes les exploitations ci-avant mentionnées peuvent se faire sur tout type de support connu ou inconnu à ce jour et notamment AutoCAD, papier, numérique, photographique, audiovisuel, multimédia, internet et intranet, blog, etc.

Sont notamment compris dans les “résultats et productions remis” au sens du présent article l’ensemble des documents et données visés au Cahier des Clauses Techniques Particulières du lot SC09, et notamment les relevés, scans 3D, fichiers de modélisation, maquettes numériques, dessins d’exécution, prototypes, photographies, ainsi que les dossiers d’ouvrages exécutés, quels qu’en soient le support et le format.

Toutes les exploitations des résultats et productions par le Centre des monuments nationaux et/ou le Titulaire du Marché doivent, dans la mesure du possible, faire apparaître la mention suivante : « © Nom du Titulaire – Centre des monuments nationaux ».

Article 15 - Pénalités

Il est complété et dérogé à l'article 14 du CCAG-FCS comme indiqué ci-après :

Les pénalités sont applicables en cas de non-respect par le Titulaire de ses engagements contractuels.

Les pénalités sont cumulables entre elles. Dans l’hypothèse où il y aurait une relation de cause à effet entre deux pénalités, la pénalité la plus forte est prise en considération.

Les pénalités ne s’appliquent pas en cas de force majeure.

Une fois le montant de la pénalité déterminé, la pénalité sera appliquée au Titulaire soit par l'émission d'un avoir par le Titulaire, soit par l'émission d'un titre de recettes par le Pouvoir Adjudicateur, soit par prélèvement sur les sommes dues au Titulaire. Le choix se fera entre le Titulaire et le service gestionnaire du marché.

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de moduler le montant d’une pénalité applicable lorsque celle-ci apparaît disproportionnée ou excessive.

Sauf mention contraire, les pénalités s’appliquent sur simple constat, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure.

15.1 Pénalité pour retard

15.1.1 Pénalités pour retard dans l'achèvement des prestations

En cas de retard dans l’achèvement des prestations par le Titulaire, le Pouvoir Adjudicateur applique une pénalité.

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :

P = V * R / 2 000

dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard.

15.1.2 Pénalités pour retard en cours d'exécution, y compris en cas de retard de la remise des échantillons/prototypes

En cas de retard dans l'exécution des tâches ou phases successives de ses travaux telles que définies par le calendrier détaillé d'exécution et sans qu’il puisse se prévaloir de ce qu'il fait son affaire de rattraper son retard et terminer ses ouvrages à la date prévue, le Titulaire sera passible de l'application d'une pénalité.

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :

P = V * R / 1500

Dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard.

Cette pénalité est également applicable en cas de retard dans la remise des échantillons.

15.2 Pénalités pour manquement aux engagements du prestataire

Le Titulaire s'engage à respecter sa méthodologie générale d'exécution, ainsi que les moyens et procédés décrits dans son offre.

Une pénalité forfaitaire de 500,00 € HT, sans mise en demeure préalable, sera appliquée pour chaque dysfonctionnement constaté ne mettant pas en péril l'exécution de la prestation mais traduisant un niveau moindre de qualité des prestations comparativement aux documents que le candidat a communiqués et aux engagements qu'il a présentés dans le cadre de son offre (ex. : conditions d'intervention).

15.3 Pénalité pour non-respect du Code du travail

Le Titulaire du marché qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail encourt des pénalités égales à 10 % du montant du marché et qui ne peuvent excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du travail.

15.4 Exécution aux frais et risques

Dans le cas où le Titulaire ne serait pas en mesure d’assurer tout ou partie des prestations dans le délai imparti et eu égard à la nature de celles-ci, le Pouvoir Adjudicateur pourra s’adresser, aux frais et risques du Titulaire, au prestataire de son choix, après mise en demeure du Titulaire.

S’il en résultait une différence de prix au détriment du Pouvoir Adjudicateur, cette différence serait mise de plein droit à la charge du Titulaire défaillant et imputée d’office sur le montant du plus prochain paiement effectué à son profit.

La même disposition s’applique en cas de résiliation du contrat aux torts du Titulaire.

L’exécution de la prestation par un tiers aux frais et risques du Titulaire sera payable à la réception du titre de recettes émis par le Pouvoir Adjudicateur.

Article 16 – Assurances

## 16.1 - Responsabilités

D'une façon générale, le Titulaire s'engage à exécuter ses prestations dans le respect des règles de l'art et assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur.

À ce titre, le Titulaire répond notamment des responsabilités et garanties fondées sur les principes édictés par les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code civil et des risques mis à sa charge par l'article 1788 du Code civil.

Les fabricants soumis à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant à eux, tenus aux responsabilités qui pourraient leur incomber notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code civil.

Le non-respect des prescriptions du CCTP et du CCTC relatives à la compatibilité des matériaux et procédés avec la conservation des collections et des bâtiments classés, ainsi qu’à la préservation des existants, est constitutif d’un manquement grave pouvant justifier la mise en œuvre des dispositions relatives aux pénalités, à l’exécution aux frais et risques du Titulaire et, le cas échéant, à la résiliation pour faute dans les conditions de l’article 22.

## 16.2 - Assurances

Conformément à l’article 9 du CCAG-FCS,, le Titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du Pouvoir Adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations.

### 16.2.1. Assurance de la responsabilité décennale et des risques annexes

L’entreprise ainsi que les cotraitants ou sous-traitants déclarent qu’ils sont titulaires des garanties couvrant :

- Pour les prestations de pose et d’installation, et sous réserve de son applicabilité, leur responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code civil conformément à l'article L 241-1 du Code des assurances et aux clauses types prévues à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des assurances,

- les risques d'effondrement ou de menace d'effondrement avant réception,

- la garantie de bon fonctionnement minimal de deux ans des éléments d'équipements au sens de l'article 1792-3 du Code civil,

- les dommages immatériels consécutifs après réception.

Les fabricants soumis à la loi 78-12 du 4 janvier 1978 devront, quant à eux, avoir souscrit une police d'assurance couvrant leur responsabilité, notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code civil.

En cas d’intervention sur existants, ces garanties devront impérativement comporter une clause d'extension, dans les conditions similaires à celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par l'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des assurances, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction, qui, non totalement incorporées dans l'ouvrage neuf en deviennent techniquement divisibles.

### 16.2.2. Autres assurances individuelles

L’entreprise ainsi que les cotraitants ou sous-traitants déclarent qu’ils sont titulaires des garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils sont susceptibles d'encourir vis-à-vis des tiers et du Maître de l'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou après les travaux.

Ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux parties anciennes de la construction sur, sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant, notamment par accident, incendie, explosion, eau et vol.

### 16.2.3. Dispositions communes aux articles 16.2.1 et 16.2.2

- Attestations

Préalablement à la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, l'entreprise ainsi que les cotraitants, sous-traitants et fabricants doivent justifier au moyen d’une attestation originale de l’assureur qu'ils sont bien titulaires des garanties énoncées ci-dessus aux articles 16.2.1 et 16.2.2.

- E-Attestations

La preuve de l’accomplissement de ces formalités devra être apportée tous les six (6) mois par le Titulaire par l’envoi (électronique) d’une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois.

Dans le cadre des obligations légales, le Centre des monuments nationaux a souscrit depuis janvier 2016 à la plateforme en ligne E-Attestations, afin de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme gratuite est simple d’utilisation : elle permet aux opérateurs économiques de déposer régulièrement leurs attestations en toute sécurité.

E-attestations permet de s’assurer que les opérateurs économiques remplissent les conditions de participation aux procédures de passation des marchés, qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché public.

Un système de relance mail rappelle le besoin de mise à jour des documents en temps voulu, et permet ainsi d’être en parfaite légalité.

Le Titulaire s’engage donc à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché et jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à l’article D.8222-5 ou D.8222-7 du Code du travail.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire sur la plateforme en ligne mise à disposition gratuitement, à l’adresse suivante :

http://www.e-attestations.com

- Mandataire en cas de groupement d'entreprises

En cas de groupement d'entreprises titulaires d'un même marché, le mandataire commun devra produire une attestation le couvrant pour la responsabilité qui lui incombe du fait de sa mission particulière de mandataire commun.

- Modifications aux contrats d'assurance

L'entreprise devra signaler au maître d'ouvrage toutes modifications apportées aux contrats en cours (assureurs, nature et montant des garanties et des franchises, etc.) et faire en sorte que les garanties prévues au présent AE-CCAP soient maintenues.

L'entreprise s'engage, de plus, à notifier au maître d'ouvrage tout fait de nature à provoquer la suspension ou la résiliation des garanties des différentes polices souscrites.

- Garanties insuffisantes ou absence de garanties

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le maître d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de la part du Titulaire la souscription d'une assurance complémentaire et, à défaut, de souscrire ladite assurance pour le compte de ce dernier, et/ou pour celui de ses co-traitants, sous-traitants et fabricants. Dans cette hypothèse, le montant de la prime sera retenu, sur justificatif, sur le montant de la première situation présentée par le Titulaire.

- Prise d'effet des garanties

L'ensemble des garanties doit prendre effet dès la signature du marché.

À tout moment, sur simple demande du maître d'ouvrage et/ou, en tout cas, spontanément, à chaque échéance annuelle, l'entreprise devra lui justifier ses assurances et le paiement de ses primes, ainsi que celles de ses cotraitants, sous-traitants et fabricants.

Aucun paiement de situation ne sera effectué par le maître d'ouvrage en l'absence de production des différentes polices souscrites.

En outre, la fourniture des justificatifs et l'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations imposées par les articles 16.2.1 et 16.2.2 constituent un préalable à la passation des marchés.

En conséquence, le maître d'ouvrage a la possibilité, en cas de non-respect par le Titulaire de ses obligations et hormis la souscription par lui d'une assurance complémentaire à la charge du Titulaire, de résilier le marché aux torts de ce dernier.

Article 17 – Obligation générale

Le Titulaire devra s’engager formellement à mettre en œuvre tous les moyens permettant d’aboutir au succès de ses prestations. Il aura une obligation de moyens envers le Centre des monuments nationaux et s’engagera à consacrer ses compétences et son expérience à l’exécution des prestations qui lui seront confiées.

Article 18 - Obligation de confidentialité et protection des données à caractère personnel

## 18.1 - Confidentialité

Le Titulaire a une obligation de confidentialité.

En complément des dispositions de l’article 5.1 du CCAG-FCS, le Titulaire s’engage à tenir pour confidentiel tout élément, renseignement, document, information quelle qu’en soit la forme dont il aurait connaissance de quelque moyen que ce soit dans le cadre de l’exécution de ses prestations et de l’obtention de quelque résultat que ce soit. Il s’engage à ne diffuser aucune information sans l’accord préalable exprès du maître d’ouvrage.

De plus, toute communication sous quelque forme que ce soit concernant l’exécution de ses prestations et/ou l’opération et/ou le monument concerné à des fins de démonstration, communication et/ou de promotion, sans l’accord préalable du Centre des monuments nationaux est interdite. Le Centre des monuments nationaux pourra alors transmettre au Titulaire le dossier de presse de l’établissement sur l’opération le cas échéant.

Dans le cadre de toute communication, le Titulaire s’engage à ce que le Centre des monuments nationaux soit nommé en tant que maître d’ouvrage de l’opération. Par ailleurs, avant diffusion, tout communiqué diffusé par le Titulaire sera relu par le service de presse du Centre des monuments nationaux (presse@monuments-nationaux.fr). Si le Titulaire souhaite illustrer sa communication par des photos du monument, il devra utiliser les images fournies par le Centre des monuments nationaux.

Le Titulaire est autorisé à mentionner le Centre des monuments nationaux et/ou le monument dans le cadre de ses références, en mentionnant le nom de l’opération, le lot attribué, le nom du maître d’ouvrage et le nom du maître d’œuvre.

Dans le cas où le Centre des monuments nationaux répond favorablement à la demande du Titulaire, celui-ci doit faire apparaître la mention suivante : « prestations réalisées dans le cadre d’une opération nom à préciser – Maîtrise d’ouvrage : Centre des monuments nationaux » et, le cas échéant, créditer les images de la façon suivante : « © Nom du Titulaire - Centre des monuments nationaux ».

Dans le cas où la communication serait effectuée via les réseaux sociaux, le Titulaire s'engage à mentionner dans ses publications :

- Sur Facebook, la page officielle du Centre des monuments nationaux : facebook.com/lecmn

- Sur Twitter, le compte officiel du Centre des monuments nationaux : @leCMN

- Sur Instagram, le compte officiel du Centre des monuments nationaux : @leCMN

- Sur tout autre plate-forme, la mention suivante en légende ou description : « prestations réalisées dans le cadre de l’opération [nom de l’opération] – Maîtrise d’ouvrage : Centre des monuments nationaux » et, le cas échéant, créditer les images de la façon suivante : « © [Nom du titulaire] - Centre des monuments nationaux ».

Il est à noter que tout dispositif spécifique de communication impliquant les médias numériques (notamment la diffusion en direct, la création de GIFs, stories, etc.) répond aux mêmes exigences mentionnées ci-dessus de l’autorisation aux mentions obligatoires.

## 18.2 - Protection des données à caractère personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l'exécution du marché.

À ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies hors de l'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée.

En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maître d'ouvrage afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d'ouvrage.

Lorsque le Titulaire met en œuvre un traitement pour le compte du maître d'ouvrage, pour que le traitement des données réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu'il concerne, les documents particuliers du marché précisent notamment :

- la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions documentées du maître d'ouvrage ;

- les obligations du maître d'ouvrage et celles du Titulaire vis-à-vis de ce dernier, en particulier l'obligation de l'informer de toute difficulté dans l'application de la réglementation, de tout projet de recours à un tiers pour la mise en œuvre du traitement, ou encore de toute demande de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire à la réglementation française et européenne, des mesures adoptées pour s'y opposer ;

- les modalités de prise en compte du droit à l'information et des autres droits des personnes concernées, dont l'exercice doit être garanti ;

- les mesures de sécurité mises en œuvre pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données à caractère personnel ;

- la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de l'exécution du marché.

En cas de manquement, par le Titulaire ou son sous-traitant, à ses obligations légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le marché peut être résilié pour faute en application des dispositions du CCAG-FCS.

Article 19 - Changement dans la structure de la société – Cession du marché

Le Titulaire doit obligatoirement notifier au Centre des monuments nationaux toute modification ayant pour effet de substituer à la personne morale signataire du présent marché une entité juridique différente ou d’entraîner un changement de contrôle de la société. L’établissement se réserve le droit de résilier, dans un délai d’un mois après cette notification, le présent marché sans être tenu au paiement d’une indemnité. Il en est de même de tout projet de fusion et d’absorption.

Cette clause étant une condition expresse, toute infraction pourra entraîner la résiliation immédiate du marché sur simple notification par lettre recommandée sans autre formalité et indemnité.

Le CMN doit en être informé directement à l’adresse suivante : marches-publics@monuments-nationaux.fr

Article 20 – Clause diversité et égalité

Le Centre des Monuments Nationaux est détenteur depuis 2022 des labels « Egalité professionnelle » et « Diversité » délivrés par l'AFNOR.

Le CMN s'engage à ce titre à mettre en œuvre des procédures et outils relatifs aux problématiques de lutte contre les discriminations et les violences et harcèlements sexistes et sexuels, ainsi que pour la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ce notamment dans ses procédures de gestion des ressources humaines :

- Des actions de sensibilisation et de formation à la prévention des discriminations sont engagées à l'attention de tous les personnels, en ciblant plus particulièrement l'encadrement et les équipes de gestion RH ;

- Afin de progresser en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, le CMN s'engage à mettre en œuvre un plan d'actions pluriannuel pour lutter contre les comportements sexistes et les violences faites aux femmes, favoriser le rééquilibrage de la rémunération entre les femmes et les hommes et développer les parcours professionnels, en particulier l'accès aux fonctions d'encadrement supérieur.

Dans le cadre de cette politique d'achats responsables et de lutte contre les discriminations, le CMN souhaite mobiliser ses fournisseurs afin d’être informé de leurs propres actions en matière d’égalité femmes-hommes et de diversité professionnelle et/ou de les sensibiliser davantage à ces enjeux.

### 20.1 – Questionnaire « égalité professionnelle et diversité professionnelle »

Compte tenu de ces orientations, il est demandé au Titulaire de remplir au moment de la signature du marché le questionnaire « égalité professionnelle et diversité professionnelle » proposé par le CMN.

Ce questionnaire n’est exigé que du seul attributaire. Il prend la forme d’un formulaire informatique dont l’adresse lui sera communiquée au moment de l’attribution du marché.

Dans une démarche d'amélioration et de progrès, le Titulaire s'engage à renseigner à nouveau le questionnaire en cours d’exécution du marché si le Pouvoir Adjudicateur lui en fait la demande. Celle-ci peut intervenir par exemple à la date anniversaire de la notification du marché si marché pluriannuel, ou un mois avant l’échéance du marché. Le représentant du Pouvoir Adjudicateur compare alors la situation décrite à celle présentée initialement.

### 20.2 – Dispositif de signalement et d’écoute mis en place par le CMN

Un dispositif de signalement et d’écoute permettant de recueillir et de traiter les signalements de discriminations, de harcèlement moral, d’inégalités professionnelles, de violences sexuelles et sexistes et d’agissements sexistes est mis en place par le CMN.

Il est attendu du Titulaire qu’il informe l’ensemble de son personnel de l’existence de ce dispositif, et de leur possibilité d’émettre des signalements dans le cadre de l’exécution des prestations du présent marché. La présentation de ce dispositif et de la procédure interne mise en place en cas de signalement sont annexées au règlement de la consultation (annexes 2 et 3).

### 20.3 – Collaboration du Titulaire en cas de signalement

Une collaboration pleine et entière du titulaire est attendue en cas de signalement dans le cadre du dispositif mis en place par le CMN, de plainte, d’enquête ou de sanction disciplinaire qui viseraient l’un des membres de son personnel dans le cadre de l’exécution du présent marché.

A ce titre, le CMN demandera au Titulaire la mise en place de mesures conservatoires durant l’enquête administrative, et se réserve le droit de demander au Titulaire, pour l’exécution du marché, la mise à l’écart temporaire ou définitive de l’agent concerné.

De la même manière, dans le cas où un membre du personnel du Titulaire serait lui-même à l’origine d’un signalement à l’encontre d’un agent du CMN, le CMN s’engage à mener les investigations adaptées à la situation, y compris une enquête administrative si nécessaire et à mettre en place les mesures conservatoires si celles-ci s’avèrent justifiées.

Article 21 – Clause environnementale

Conformément aux dispositions du Code de la commande publique relatives à la prise en compte des considérations environnementales dans les conditions d'exécution des marchés publics, le Titulaire met en œuvre les prestations objet du marché dans le souci de limiter leur impact environnemental tout au long du processus de conception, de fabrication et de livraison des fac-similés. À ce titre, le Titulaire s'engage notamment à :

– privilégier, lorsque cela est techniquement possible, les échanges dématérialisés avec le Pouvoir Adjudicateur pour la transmission des études, documents techniques, modélisations numériques, comptes rendus et documents d'ouvrages exécutés ;

– optimiser les phases d'études, de modélisation numérique, de prototypage et de fabrication afin de limiter les consommations de matières premières et la production de déchets ;

– mettre en œuvre des mesures visant à réduire les chutes de matériaux et à favoriser le réemploi ou la valorisation des matériaux et consommables issus des phases de prototypage et de fabrication lorsque leur nature le permet ;

– privilégier des emballages adaptés aux seules nécessités de protection, de conservation et de transport des fac-similés et limiter autant que possible le recours aux emballages à usage unique ;

– organiser les opérations de transport et de livraison de manière à réduire les émissions associées, notamment par l'optimisation des chargements et des déplacements ;

– être en mesure de justifier, à la demande du Pouvoir Adjudicateur, des mesures mises en œuvre pour respecter les engagements environnementaux prévus au présent article.

Les obligations prévues au présent article s'appliquent sous réserve de leur compatibilité avec les exigences de sécurité, de conservation patrimoniale, de qualité d'exécution et de fidélité scientifique des fac-similés, lesquelles constituent des exigences essentielles du marché.

Article 22 – Résiliation – Arrêt de l’exécution des prestations

Les cas de résiliation sont régis par le CCAG-FCS, et notamment par son article 41.

Les modalités sont les suivantes :

22.1 Résiliation aux frais et risques du Titulaire

En complément des dispositions de l’article 45 du CCAG-FCS, lequel s’applique sans dérogation, les excédents résultant de la passation d'un autre marché sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises au Pouvoir Adjudicateur.

Les excédents sont réputés comprendre les frais de lancement de la nouvelle consultation (notamment les frais de publication), le surcoût résultant de la passation du marché de substitution déterminé par la différence entre le montant notifié du nouveau marché et le montant des services (forfait) restant à réaliser tels qu'arrêté dans le décompte de résiliation.

Le cas échéant, un titre de recette sera émis si les surcoûts ne peuvent entièrement être prélevés sur les sommes restant à régler au Titulaire.

22.2 Autres cas de résiliation aux torts du Titulaire

La résiliation est prononcée en cas :

- D’inexactitude des renseignements produits à l'appui de sa candidature ou d'absence totale ou partielle des documents concernant le travail dissimulé ;

- De non-respect caractérisé, malgré mise en demeure, des prescriptions de conservation patrimoniale et de protection des existants définies au CCTP et au CCTC.

Le Titulaire doit veiller au respect scrupuleux des dispositions de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Toute condamnation du Titulaire en sa qualité de personne morale ou de personne physique peut entraîner la résiliation du présent marché après mise en demeure restée infructueuse dans le délai d'un mois. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera versée.

22.3 Résiliation du fait du Pouvoir Adjudicateur

À l'exception des cas de résiliation énumérés au CCAG, et du cas prévu au 22.2 ci-dessus, une indemnité de résiliation est versée au Titulaire.

En cas de résiliation pour motif d'intérêt général, par dérogation à l'article 43 du CCAG-FCS, son montant est déterminé par accord entre les parties, dans le délai de 6 mois suivant la date de la résiliation du marché, sur justificatifs fournis par le Titulaire, dans la limite de 2% du montant restant à exécuter.

Si aucun accord n'est intervenu entre les parties à l'expiration de ce délai, le montant de l'indemnité est déterminé par la personne publique et notifié dans un délai de trois (3) mois.

Si le Pouvoir Adjudicateur n'a pas notifié sa décision fixant le montant de l'indemnité due, ou si un accord n'est pas intervenu à l'expiration de ce délai de trois mois, des intérêts moratoires commencent à courir et sont acquis de plein droit au Titulaire du présent marché.

Ces intérêts, calculés sur la base de l'indemnité de résiliation restant à fixer, courent jusqu'à notification de la décision du Pouvoir Adjudicateur fixant le montant de l'indemnité de résiliation ou jusqu'à la conclusion d'un accord finalement intervenu entre les parties.

Article 23 - Litiges

En cas de litige né de l’exécution ou de l’interprétation du marché, le Titulaire adresse au Pouvoir Adjudicateur un recours gracieux.

Dans le cas où ce dernier ne serait pas satisfait, le Titulaire peut saisir la Commission consultative des règlements amiables.

Tout recours contentieux, qui doit être précédé d’un recours gracieux du Titulaire, est porté devant le Tribunal administratif de Paris.

Article 24 - Dispositions applicables en cas de Titulaire étranger

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents.

La monnaie de compte du marché est l’euro. Le prix libellé en euro restera inchangé en cas de variation de change.

Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent être rédigés en français.

Si le Titulaire est établi dans un autre pays de l'Union européenne sans avoir d'établissement en France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification fiscale.

Article 25 - Clause de réexamen et prestations similaires

25.1 Clause de réexamen

Conformément aux articles L.2194-1 et R.2194-1 du Code de la commande publique, le présent marché pourra être modifié en cours d'exécution lorsque les conditions initialement prévues nécessitent une adaptation afin de garantir la qualité des prestations et la fidélité scientifique des fac-similés réalisés, sans modification de la nature globale ni de l'objet du marché.

Dans cette hypothèse, les parties pourront convenir, par voie d’avenant, d’une modification du marché afin d’ajouter des prestations supplémentaires de réalisation de fac-similés, notamment sous forme de doubles exemplaires, de duplicatas réalisés dans d’autres matières ou d’autres modèles que ceux initialement prévus au marché. Le montant de la modification respectera l’économie globale du marché. Les prix unitaires, tels que spécifiés dans la décomposition du prix global et forfaitaire du marché initial, seront appliqués en priorité pour déterminer les tarifs des nouvelles prestations.

Les modifications susceptibles d'être apportées en application de la présente clause peuvent porter sur les spécifications techniques des prestations, les méthodes de réalisation, les délais d'exécution ainsi que les incidences financières qui en résultent directement.

Toute modification décidée sur le fondement de la présente clause donnera lieu à la conclusion d'un avenant. Cet avenant prendra effet après acceptation par les deux parties.

Les modifications ainsi apportées ne pourront avoir pour effet ni de modifier la nature globale du marché ni d'en changer l'objet.

25.2 Marchés de prestations similaires

Conformément à l’article R.2122-7 du Code de la commande publique, le Centre des Monuments Nationaux pourra passer un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui sont confiées au Titulaire du présent lot. Si un nouveau marché devait être passé, la durée au sein de laquelle ce marché pourrait être conclu ne saurait dépasser 3 ans à compter de la notification du présent lot.

# Article 26 – Attestation de régularité

Le Titulaire remet :

Une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

Une attestation délivrée par l'administration sociale compétente, établissant que le Titulaire est à jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.

La preuve de l’accomplissement de ces formalités devra être apportée tous les six (6) mois par le Titulaire par l’envoi (électronique) :

- d’une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois ;

- d’un extrait Kbis de moins de 3 mois ou carte d’identification du RM

Dans le cadre des obligations légales, le Centre de monuments nationaux a souscrit depuis janvier 2016 à la plateforme en ligne E-attestations, afin de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme gratuite est simple d’utilisation : elle permet aux opérateurs économiques de déposer régulièrement leurs attestations en toute sécurité.

E-Attestations permet de s’assurer que les opérateurs économiques remplissent les conditions de participation aux procédures de passation des marchés, qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché public.

Un système de relance mail rappelle le besoin de mise à jour des documents en temps voulu, et permet ainsi d’être en parfaite légalité.

Le Titulaire s’engage donc à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché et jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à l’article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire sur la plateforme en ligne mise à disposition gratuitement, à l’adresse suivante :

http://www.e-attestations.com

Article 27 - Dérogations

Par dérogation à l’article 1er du CCAG-FCS, il n’est pas fait de liste récapitulative dans le présent AE-CCAP résumant les articles du CCAG auquel il déroge.

Article 28 - Signatures

La signature du présent document vaut signature des pièces remises par le soumissionnaire que le Pouvoir Adjudicateur décide de rendre contractuelles.

Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du dossier de marché :

- Je m'engage,

- J'engage le groupement dont je suis mandataire,

- L'ensemble des membres du groupement s'engagent,

à exécuter les prestations demandées dans les conditions fixées aux pièces contractuelles.

à respecter les dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail relatives à la non-discrimination au travail.

à mettre en place et/ou développer, dans le cadre de l'exécution du marché, une démarche d'amélioration continue de la qualité de mes pratiques sociales en matière de prévention des discriminations, ainsi que de promotion de l'égalité des chances et de la diversité.

SIGNATURE DU CANDIDAT OU DES MEMBRES DU GROUPEMENT CANDIDAT :

A .................................., le ...........................

Partie réservée

DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Conformément à la décision du Pouvoir Adjudicateur, la présente offre comprenant les services décrits dans les documents particuliers du marché est acceptée pour le montant indiqué à l’article 10 du présent document. A …………………, le …………………. Pour le Pouvoir Adjudicateur, Le Président du Centre des monuments nationaux

ANNEXE N°1

DEMANDE D’ACCEPTATION DU (DES) SOUS-TRAITANT(S) ET D’AGREMENT DES CONDITIONS DE PAIEMENT DU (DES) CONTRAT(S) DE SOUS-TRAITANCE

Joindre un acte spécial (formulaire DC4) renseigné, par sous-traitant, et accessible à l’adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

ANNEXE N°2 : REPARTITION DES PRESTATIONS DU GROUPEMENT

Si le groupement est conjoint : Répartition des prestations

| Désignation des membres du groupement | Nature de la prestation | Montant HT de la prestation |
| --- | --- | --- |

Joindre les RIB de chacun des cotraitants

Coller un RIB original

Le candidat doit cocher la situation concernée.

Les entreprises étrangères indiquent, s'il en existe un, leur numéro d'inscription dans le registre public concerné.

La personne physique représentant le candidat doit cocher la situation concernée.

Le candidat doit cocher la situation concernée. Lorsque les prestations seront réalisées par un établissement n’ayant pas de personnalité morale, le représentant légal du siège de l’entreprise doit fournir en annexe au présent marché le pouvoir habilitant l’établissement à réaliser les prestations faisant l’objet du présent marché.

Rayer la mention inutile.

Les entreprises étrangères indiquent, s'il en existe un, leur numéro d'inscription dans le registre public concerné.

La personne physique représentant le candidat doit cocher la situation concernée.

Le candidat doit cocher la situation concernée. Lorsque les prestations seront réalisées par un établissement n’ayant pas de personnalité morale, le représentant légal du siège de l’entreprise doit fournir en annexe au présent marché le pouvoir habilitant l’établissement à réaliser les prestations faisant l’objet du présent marché.

En cas de groupement composé de plus de deux co-traitants, l’identification exacte des autres co-traitants doit être annexée au présent marché.

Les entreprises étrangères indiquent, s'il en existe un, leur numéro d'inscription dans le registre public concerné.

La personne physique représentant le candidat doit cocher la situation concernée.

Le candidat doit cocher la situation concernée. Lorsque les prestations seront réalisées par un établissement n’ayant pas de personnalité morale, le représentant légal du siège de l’entreprise doit fournir en annexe au présent marché le pouvoir habilitant l’établissement à réaliser les prestations faisant l’objet du présent marché.

Rayer la mention inutile.

Conformément à l’article R.2191-33 du Code de la commande publique, la retenue de garantie est portée à 3% lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise.