## Planning type
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DU BÂTIMENT FLEURS DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE-CROIX
ACTIONS | RESPONSABLE | Remarques | AOÛT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  |  | JANVIER
|  |  | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S1 | S2 | S3 | S4
Publication | CHU | Le 05/08/2026 | bar: AOÛT S32
Consultation | CHU | bar: AOÛT S33 to SEPTEMBRE S36
Remise des offres | CHU | 09/09/2026 17H | bar: SEPTEMBRE S37
Analyses | CHU | bar: SEPTEMBRE S37 to SEPTEMBRE S38
Validation analyse | CH BLD | bar: SEPTEMBRE S38 to SEPTEMBRE S39
Notification | CHU | 2026-09-30 | bar: SEPTEMBRE S40
Mise au point | CHU - CH BLD | 2026-10-02 | bar: SEPTEMBRE S40
OS de démarrage des prestations | CH BLD | 05/10/206 | bar: OCTOBRE S41
Phase préparation travaux | CH BLD | bar: OCTOBRE S41 to OCTOBRE S44
Travaux | CH BLD | 05/11/2026 - 10/12/2026 | bar: NOVEMBRE S45 to DECEMBRE S50
Reception | CH BLD | 2026-12-11 | bar: DECEMBRE S50 to DECEMBRE S51
Validation reception | CHU | bar: DECEMBRE S51
GPA | CH BLD | 18/12/2026 - 18/12/2027 | bar: DECEMBRE S51 to JANVIER S4
Opération : | TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DU BÂTIMENT FLEURS DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE-CROIX
Prestations prévues : | Remplacement complet des châssis, des volets roulants ainsi que des ouvrants de désenfumage du bâtiment FLEURS.
Procédure : | Marché à procédure adapter
Lots :