## Planning travaux GES GEN
Ministère de la Justice - Paris (75)
PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - GROUPES ELECTROGENES GES / GEN REVISION DECENNALE ET MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS ASSOCIEES
| Semaine | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37
Notification mission MOE
Réunion de lancement DIAG
Diag AVP | bar: S2 to S7
PRO/DCE | bar: S10 to S12
Validation PRO | bar: S13 to S14
Consultation | bar: S15 to S18
ACT | bar: S19 to S20
Commission d'attribution - Notification | bar: S21 to S22
OS Travaux
Etudes Préparation Approvisionnement | bar: S2 to S5
Travaux GES
Moteur | bar: S6 to S9
Alternateur | bar: S6 to S9
TGS et TGS secondaires | bar: S9 to S11
Travaux GEN
Moteur | bar: S14 to S17
Alternateur | bar: S14 to S17
Armoires TGGEN et commande | bar: S17 to S19
Essais et Réception travaux | bar: S12; S20
|  | S3: Analyse MOA; S10: FEREST ENERGIES; S19: Consultation |  |  |  | Entreprises | [7 empty] | Réception
NOTA : Le planning prévisionnel est établi sur des travaux de périmètre moyen.