## BPUF
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES |  | Consultation : 2641PA006
Objet : Travaux d'étanchéité par géomembrane sur le Canal d'Alimentation du Réservoir de Bouzey Personne morale : Voies Navigables de France
N° Prix | Libellé |  | Prix Unitaire/ Forfait H.T.
I-1 | Installation et repliement de chantier Ce prix rémunère forfaitairement, les frais d'installation, d'entretien et de repliement des installations de chantier, d'amenée et repliement des matériels nécessaires à la réalisation complète des travaux. Il comprend notamment les prestations définies ci-dessous : ·Le piquetage général et implantation des zones de travaux conformément aux prescriptions du CCAP et du CCTP ·Le piquetage spécial des ouvrages aériens, souterrains ou enterrés conformément aux prescriptions du CCAP et CCTP, y compris le recueil des informations sur la nature et la position de ces ouvrages (DICT), les opérations de reconnaissance par sondages préalables aux travaux à proximité de réseaux sur avis concessionnaires suite à DICT, et toutes suggestions engendrées par la présence de ces réseaux (mesures de sécurité, dépose/repose de réseaux,…) ·l'état des lieux contradictoire des accès, des chemins et ouvrages empruntés par l'entrepreneur, des sites de stockage et de la zone de chantier, avant et après travaux, en présence du maître d'œuvre ou de son représentant et des gestionnaires de voirie ·l'amenée, la construction, l'entretien, l'enlèvement ainsi que les modifications éventuelles en cours de travaux des installations générales de chantier ·les prestations afférentes aux accès, aux installations provisoires et à la méthodologie de travaux nécessaires à la bonne exécution des travaux : création d'accès et leur enlèvement et évacuation en fin de chantier, recherche et location de terrains privés (sites de stockage et dépôt des matériaux, installations de chantier,…), droits de passage, occupations temporaires,… ·l'amenée à pied d'œuvre de tout matériel nécessaire à la réalisation des travaux définis dans le bon de commande et le repliement en fin de chantier ·les frais de gardiennage éventuels et de prise en compte des risques de détérioration ou de vandalisme
·la tenue du journal de chantier ·la mise en place de protections et de signalisation afin d'interdire au public l'approche du chantier et les dépenses induites par les dispositions contenues dans le plan de prévention, ainsi que toutes sujétions imposées par les règlements en vigueur en matière de sécurité et de protection de la santé, et la propreté des chantiers, accès et voies empruntées pendant les travaux, ainsi que le fléchage SPS ·la fourniture et la mise en œuvre des dispositifs de signalisation routière réglementaires ainsi que son maintien en l'état pendant toute la durée des travaux ·les dispositifs de sécurité et de protection de l'environnement (kit anti-pollution,…) et tous les frais afférents aux mesures de protection de l'environnement, de sécurité publique, de maintien de la navigation ·un local comprenant les équipements minimaux en termes de moyens de télécommunication et d'agencement·les installations nécessaires pour l'alimentation éventuelle du chantier en énergie, eau potable et assainissement ·l'obtention de toutes les autorisations nécessaires au bon déroulement des travaux, y compris autorisation de circuler ·la rédaction et fourniture au maître d'œuvre du programme d'exécution, du mode opératoire détaillé, dossiers d'exploitation concernant les circulation routières) ·toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, y compris celles induites par la méthodologie proposée par l'entrepreneur·l'enlèvement en fin de chantier, de tous les matériaux en excédent et remise en état des lieux des terrains ayant servis d'accès au chantier ou lieux de passage d'engins, de zones de stockage,… ·la remise en état des lieux en cas de dégâts de la zone des travaux, des sites de stockage des matériaux, des différents accès, des voies routières,… ·le coût de la prestation de mandat dans le cas d'un groupement conjoint. Ce prix sera appliqué en deux fractions : -70 % après l'amenée et le montage des installations et la mise en place des matériels -30 % après le démontage des installations et repliement des matériels et remise en état des lieux et chemins empruntés sur constat contradictoire avec le maître d'œuvre ou son représentant
Le forfait :
I-2 | Etudes d'exécution Ce prix rémunère forfaitairement, l'élaboration et la fourniture des études d'exécution, conformément aux CCTP et CCAP
Le forfait :
I-3 | Contrôle intérieur - PAQ - PAE - SOSED - DOE Ce prix rémunère forfaitairement, la mise en place du PAQ et du contrôle intérieur (interne et externe), du PAE, du SOSED, ainsi que l'élaboration et la fourniture des plans de recolement (DOE) à l'issue des travaux selon les stipulations du CCTP. Ce prix comprend : - l'élaboration et la fourniture de l'ensemble des documents demandés au titulaire dans le cadre de la période de préparation du CCAP -la mise au point du SOSED -l'ensemble des prestations nécessaires à l'établissement du PAQ évolutif écrit dans le respect du SOPAQ et des points du SDQ validés pendant la période de préparation des travaux -l'ensemble des contrôles exécutés par l'entrepreneur dans le cadre du contrôle interne et du contrôle externe -l'amendement du PAQ et la mise en conformité des PAQ des sous traitants éventuels -la synthèse du PAQ et sa remise au maître d'œuvre -la fourniture du dossier des ouvrages exécutés (DOE) à l'issue des travaux. Ce prix sera appliqué en trois fractions: -50 % après remise, au maître d'œuvre, du PAQ, du SOSED et des études d'exécution -30 % lorsque l'ensemble du contrôle interne du PAQ sera exécuté puis validé par le maître d'œuvre -le solde après remise, au maître d'œuvre, de la synthèse du PAQ et des plans de recolement (DOE)
Le forfait :
II-1 | Création d'un batardeau Ce prix rémunère, au forfait par secteur géographique, la création de batardeaux amont et aval encadrant la zone de chantier afin de pouvoir l'assécher. Il comprend : - les études de dimensionnement de l'ouvrage, - la préparation de son assise, - la fourniture, l'amenée, la mise en oeuvre des différents matériaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, - la surveillance et la maintenance du batardeau, pendant toute la durée du chantier, - le démontage et l'évacuation des matériaux constituant le batardeau dans un site proposé par l'entreprise et validé par le maître d'oeuvre, ou une zone de stockage du domaine public fluvial, -toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des prestations. Le forfait :
II-2 | Epuisement Ce prix rémunère, à l'heure de pompage, tous les équipements nécessaires pendant toute la durée du chantier. Il comprend notamment: - l’amenée l’installation et le repliement des pompes, - les accessoires, le dispositif de comptage horaire et le branchement électrique éventuel, - le puisard de pompage, - la fourniture de l'énergie et la maintenance des matériels utilisés, - la tenue du registre de pompage, - le gardiennage de nuit des dispositifs de pompage afin d'éviter tout vandalisme. toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des prestations. L'heure :
II-3 | Terassements pour tranchée d'ancrage Ce prix rémunère, au mètre cube, l'exécution d'une tranchée d'ancrage, de dimmension indicative 0.50 x 0.50 m, il comprend : -le calcul de dimmensionnement de la tranchée à réaliser ; -la mise en dépôt provisoire des déblais pour réutilisation à proximité du chantier ; -toutes sujétions nécessaires à la parfaite exécution des prestations.
II-3-a | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface inférieure ou égale à 2500 m2 Le mètre cube :
II-3-b | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface comprise entre 2500 m2 et 5000 m2 Le mètre cube :
II-3-c | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface comprise entre 5000 m2 et 7000 m2 Le mètre cube :
II-3-d | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface supérieure à 7000 m2 Le mètre cube :
II-4 | Terassements pour création profil avant pose du dispositif d'étanchéité Ce prix rémunère au mètre cube, le décapage de la terre sur l'emprise du chantier. Il comprend : -les travaux d’implantation ; -les travaux de terrassements sur une épaisseur de 0.30m y compris mise en dépôt provisoire à proximité ; -la réalisation du terrassement suivant un profil trapézoïdal avec des pentes de talus de l'ordre de 2V/3H, lorsque cela est possible (la fourniture et la mise en place de remblais d'apport permettant d'atteindre ce profil étant rémunérées dans un autre poste) ; -toutes sujétions nécessaires à la parfaite exécution des prestations.
II-4-a | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface inférieure ou égale à 2500 m2 Le mètre cube :
II-4-b | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface comprise entre 2500 m2 et 5000 m2 Le mètre cube :
II-4-c | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface comprise entre 5000 m2 et 7000 m2 Le mètre cube :
II-4-d | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface supérieure à 7000 m2 Le mètre cube :
II-5 | Fourniture et mise en oeuvre de remblais Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport, la mise en place et le compactage de matériaux d'apports permettant de réaliser les talus latéraux avec une pente de 2V/3H. Les matériaux seront soumis à agrément du maître d'oeuvre. Ce prix comprend la mise à disposition de tout le matériel nécessaire à la bonne éxécution de la prestation.
II-5-a | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface inférieure ou égale à 2500 m2 Le mètre cube :
II-5-b | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface comprise entre 2500 m2 et 5000 m2 Le mètre cube :
II-5-c | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface comprise entre 5000 m2 et 7000 m2 Le mètre cube :
II-5-d | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface supérieure à 7000 m2 Le mètre cube :
II-6 | Fourniture et pose d'un géotextile de masse surfacique 300g/m2 sous et sur géomembrane (sol sain exempt de matériaux poinçonnant)
II-6-a | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface inférieure ou égale à 2500 m2 Le mètre carré :
II-6-b | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface comprise entre 2500 m2 et 5000 m2 Le mètre carré :
II-6-c | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface comprise entre 5000 m2 et 7000 m2 Le mètre carré :
II-6-d | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface supérieure à 7000 m2 Le mètre carré :
II-7 | Fourniture, pose et assemblage d'une géomembrane PEHD lisse d'épaisseur 1,5mm ASQUAL
II-7-a | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface inférieure ou égale à 2500 m2 Le mètre carré :
II-7-b | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface comprise entre 2500 m2 et 5000 m2 Le mètre carré :
II-7-c | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface comprise entre 5000 m2 et 7000 m2 Le mètre carré :
II-7-d | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface supérieure à 7000 m2 Le mètre carré :
II-8 | Fourniture et pose d'un accroche-terre 3D de résistance 30kN/ml Le mètre carré : Neuf euros
II-8-a | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface inférieure ou égale à 2500 m2 Le mètre carré :
II-8-b | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface comprise entre 2500 m2 et 5000 m2 Le mètre carré :
II-8-c | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface comprise entre 5000 m2 et 7000 m2 Le mètre carré :
II-8-d | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface supérieure à 7000 m2 Le mètre carré :
II-9 | Fourniture et pose d'un accroche-terre 3D de résistance 60kN/ml Le mètre carré : Neuf euros et soixante-cinq centimes
II-9-a | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface inférieure ou égale à 2500 m2 Le mètre carré :
II-9-b | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface comprise entre 2500 m2 et 5000 m2 Le mètre carré :
II-9-c | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface comprise entre 5000 m2 et 7000 m2 Le mètre carré :
II-9-d | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface supérieure à 7000 m2 Le mètre carré :
II-10 | Fourniture et pose d'un accroche-terre 3D de résistance 90kN/ml Le mètre carré : Dix euros et vingt-cinq centimes
II-10-a | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface inférieure ou égale à 2500 m2 Le mètre carré :
II-10-b | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface comprise entre 2500 m2 et 5000 m2 Le mètre carré :
II-10-c | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface comprise entre 5000 m2 et 7000 m2 Le mètre carré :
II-10-d | commande : pour des travaux d'étanchéité d'une surface supérieure à 7000 m2 Le mètre carré :
II-11 | Mise en œuvre d'ancres de type Terra Lock TL606-TlA4-2M-Z-NL de Gripple en substitution d'un ancrage classique Le mètre linéaire :
II-12 | Raccordement par fixation mécanique en amont et en aval de la zone traitée Le forfait :
II-13 | Réalisation d'une longrine en béton Ce prix rémunère au forfait la réalisation d'une longrine en béton aux extrémités de la zone imperméabilisée pour permettre la fixation de la géomembrane. Il comprend également le raccordement étanche de la géomembrane à la longrine et toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des prestations. Le forfait :
II-14 | Remise en place des déblais en remblais Ce prix rémunère au mètre cube la remise en place de la terre décapée au prix II-4 sur une épaisseur de 0.30m sur la géogrille. Ce prix comprend également l'engazonnement par semis avec l'ameublissement superficiel du sol, l'épierrage et le nivellement soigné, l'épandage uniforme des graines , toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. Le mètre cube :
II-15 | Fourniture et mise en oeuvre de géotextile coco tissé Ce prix rémunère, au mètre carré hors recouvrements, la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un géotextile biodégradable, conformément aux prescriptions du CCTP : -treillis de coco tissé (type H2M9 - 900 g/m²). Ce prix intègre les recouvrements et découpes des lés des géotextiles préconisés par le fabricant, ainsi que les agrafes/attaches, crampillons et fils de fer nécessaires à leur fixation. Ce prix comprend l'ensemble des prestations nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les règles de l'art, ainsi que toutes les sujétions induites par la méthodologie proposée par l'entrepreneur. La quantité prise en compte sera la surface effectivement recouverte (hors recouvrements). Le mètre carré :
II-16 | Fourniture et mise en oeuvre de géotextile coco non tissé Ce prix rémunère, au mètre carré hors recouvrement, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de géotextiles biodégradables, conformément aux prescriptions du CCTP : -natte de coco non tissé (1000 g/m2). Ce prix intègre les recouvrements et découpes des lés des géotextiles préconisés par le fabricant. Ce prix comprend l'ensemble des prestations nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les règles de l'art, ainsi que toutes les sujétions induites par la méthodologie proposée par l'entrepreneur. La quantité prise en compte sera la surface effectivement recouverte (hors recouvrements). Le mètre carré :
II-17 | Ensemencement Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un mélange grainier, conformément aux prescriptions du CCTP. Le mélange grainier sera répandu : -sur l'ensemble des surfaces travaillées (terrassées) : densité de 30 g/m²
II-17-a | ensemencement manuel Le mètre carré :
II-17-b | ensemencement mécanique Le mètre carré :