## liste des livrables
Tableau récapitulatif des délais particuliers de remise des livrables pour la tranche ferme
LIVRABLE
1/ PARTIE TECHNIQUE 1 : Etude de Schéma Directeur du système d’Assainissement (EU/EP/STEU) du camp militaire de CHANTEAU | DELAIS ESTIMES PAR LA MOA | DELAIS CONTRACTRACTUELS AUXQUELS S'ENGAGE LE TITULAIRE | FORMAT | ENVOI DU SUPPORT à la MOUV avant présentation | PRESENTATION DU LIVRABLE | DELAI ESTIME DE VERIFICATION DU LIVRABLE
1.1 Phase 1 : Pré-diagnostic et compléments base patrimoniale | 3 mois à compter de l'OS de service de démarrage du marché (période estimée de février à avril 2027) |  | En format modifiable et .shp (cf. § 4.1.3.4 du CCTP) | 7 jours calendaires à compter de la fin de la phase (3 mois) | présentation du livrable lors d'une réunion de travail sur site 1 semaine après l'envoi au MOUV | 7 jours calendaires à compter de la présentation
1.2 Phase 2 - Campagnes de mesures et investigations complémentaires | Campagnes à démarrer pour la période de nappe haute : de février 2027 à avril 2027; période nappe basse : septembre 2027 à octobre 2027. Planning détaillé § 4.1.4.9 du CCTP + prescriptions de suivi. |  | En format modifiable et .shp (cf § 4.1.4.11 du CCTP), et campagnes de mesures en .xls (tous les 10 jours) | 7 jours calendaires à compter de la fin de chaque phase | présentation du livrable lors d'une réunion de travail sur site 1 semaine après l'envoi au MOUV | 7 jours calendaires à compter de la présentation
1.3 Phase 3 - Diagnostic de l’état actuel et évaluation de l’impact sur les milieux naturels | 3 mois à la suite de la validation des campagnes de mesure en période de nappe haute et basse si besoin. |  | Sous format modifiable et exploitable. | 7 jours calendaires à compter de la fin de la phase | présentation du livrable lors d'une réunion de travail sur site 1 semaine après l'envoi au MOUV | 7 jours calendaires à compter de la présentation
1.4 Phase 4 : Simulation Etat futur et analyse technico-économique des différents scénarii envisageables | Après la validation de la phase 3, délai 2 mois |  | Sous format modifiable et exploitable. | 7 jours calendaires à compter de la fin de la phase | présentation du livrable lors d'une réunion de travail sur site 1 semaine après l'envoi au MOUV | 30 jours calendaires à compter de la présentation
1.5 Phase 5 : Elaboration du SDA | 4 mois à compter de la validation de la phase 4 |  | Sous format modifiable et exploitable. | 7 jours calendaires à compter de la fin de la phase | présentation du livrable lors d'une réunion de travail sur site 1 semaine après l'envoi au MOUV | 30 jours calendaires à compter de la présentation
1.6 Phase 6 : Elaboration des documents réglementaires | 2 mois à compter de la validation de la phase 5 |  | Dossiers et rapports cf.4.1.8 | 7 jours calendaires à compter de la fin de la phase | présentation du livrable lors d'une réunion de travail sur site 1 semaine après l'envoi au MOUV | 30 jours calendaires à compter de la présentation
2/ PARTIE TECHNIQUE 2 : Etude de Schéma Directeur du système d’adduction d’eau potable (AEP) DU camp militaire de CHANTEAU
2.1 Synthèse bibliographique et proposition d'un programme d'étude | 3 mois à compter de l'OS de service de démarrage du marché |  | En format modifiable | 7 jours calendaires à compter de la fin de la phase (3 mois) | présentation du livrable lors d'une réunion de travail sur site 1 semaine après l'envoi au MOUV | 7 jours calendaires à compter de la présentation
2.2 Etude hydrogéologique et environnementale pour la révision des périmètres de protections des captages des forages 1 et 2 | 15 mois à compter de la validation de la synthèse bibliographique et suivant le calendrier décrit au 4.2.2.5 |  | En format modifiable et non modifiable, format .jpeg et .shp cf.4.2.2.7 | 7 jours calendaires à compter de la fin de la phase | Réunions à prévoir suivant le § 4.2.2.6 | 30 jours calendaires à compter de la présentation FINALE
2.3 Etude préalable à l'implantation de X sondages de reconnaissance | 1 mois à compter de la validation de l'étude hydrogéologique |  | dossier non modifiable | compris dans le délai | présentation du livrable lors d'une réunion de travail en distanciel 1 semaine après l'envoi au MOUV | 7 jours calendaires à compter de la présentation
2.4 Travaux pour la réalisation de 9 sondages de reconnaissance et mise en place d'essais de pompage | 1 mois à compter de la validation de l'étude préalable à l'implantation de X songades de reconnaissance |  | Rapport et analyse sous format non modifiable | 7 jours calendaires à compter de la fin de la phase | Le rapport sera transmis par voie électronique à la MOUV | 7 jours calendaires à compter de la présentation
2.5 Etude diagnostic et étude de schéma directeur | 4 mois à compter de la validation de la phase 2.4 |  | Rapport cf. 4.2.5.10 | 7 jours calendaires à compter de la fin de la phase | Les réunions seront à programmer suivant l'article 4.2.5.4.1 du CCTP | 30 jours calendaires à compter de la présentation FINALE