Programa EUROCLIMA

Apoyo en la implementación de Apoyo al desarrollo de mecanismos financieros de créditos de naturaleza a través del proyecto piloto internacional del Parque Nacional Sierra del Divisor en el Perú, en el marco del Global Gateway

Términos de referencia

Análisis de brechas y elaboración de plan de trabajo y recomendaciones en apoyo a la implementación del piloto de créditos de biodiversidad en el PNSD en Perú

1.	Información general	3

2.	Contexto y justificación	3

2.1 Expertise France	3

1.2	El programa Euroclima	3

1.3	Contexto de la intervención	5

1.4	Justificación	6

3.	Descripción de la misión	7

Objetivos	7

Objetivo General	7

Objetivos Específicos	7

Enfoque de género e inclusión de minorías	7

Actividades principales	7

Fase de arranque	8

Actividad 1: Elaboración de un mapeo analítico de actores y de sus intervenciones orientadas hacia la implementación del proyecto piloto en PNSD	8

Actividad 2: Desarrollo de un análisis de brechas entre los apoyos actuales al proyecto piloto PNSD y estándares y principios relevantes para créditos de biodiversidad	9

Actividad 3: Redacción del plan de trabajo común a los diferentes actores para el proyecto piloto y recomendaciones de asistencia técnica	11

Fase cierre	12

4.	Modalidades de ejecución	13

5.	Coordinación y aprobación de productos	13

6.	Perfil requerido	14

1)	Coordinación y concertación de actores	14

2)	Análisis, recopilación de información y elaboración de documentos técnicos	14

3)	Conocimientos técnicos	15

7.	Conflicto de interés e Imparcialidad Metodológica	15

8.	Información complementaria	15

9.	Documentos a presentar en la oferta	15

# Información general

| Cargo/Misión | Análisis de brechas y elaboración de plan de trabajo y recomendaciones en apoyo a la implementación del piloto de créditos de biodiversidad en el PNSD |
| --- | --- |
| País | Perú |
| Tiempo para desarrollar los servicios | 4.5 meses |

# Contexto y justificación

## 2.1 Expertise France

Expertise France (expertisefrance.fr) es la agencia pública encargada de la cooperación técnica internacional de Francia.

Diseña y ejecuta proyectos que fortalecen de manera sostenible las políticas públicas en los países en desarrollo y emergentes.

Gobernanza, seguridad, clima, salud, educación... Interviene en ámbitos clave del desarrollo y contribuye junto a sus socios a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Desde el 1º de enero de 2022 es filial de Agencia Francesa de desarrollo (Grupo AFD).

Con un volumen de negocio de 447 millones de euros en 2024, Expertise France (EF) interviene en 147 países e implementa más de 380 proyectos en el mundo. La agencia consta de más de 870 empleados en la sede en París y más de 1 450 colaboradores en el mundo.

En América latina, Expertise France interviene en mayoría con programas regionales.

En octubre 2018, se abrió la primera oficina de Expertise France en Bogotá, Colombia, dedicada a la implementación del programa Euroclima.

En el 2023 se unió el equipo encargado de la implementación del programa Amazonia+ en su componente dedicado a “Mejorar las oportunidades de participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el desarrollo y la aplicación de políticas y mecanismos de gobernanza ambiental y forestal" en los ocho países beneficiarios del programa.

En 2024 se ampliaron los sectores de trabajo de Expertise France con la puesta en marcha de dos proyectos sobre temas de género, “Mujeres Echando Raíces” y “Fortalecer la prevención de violencia de género, la protección y atención de niñas, mujeres y personas LGBTIQ+ en los territorios colombianos” (conocido como VLG Colombia), financiados por AFD y la UE.

## El programa Euroclima

La iniciativa de “Transición Verde en América Latina y el Caribe” (“Latin America and Caribbean Green Transition Initiative”) ha permitido financiar el programa Euroclima, programa de cooperación regional de la Comisión Europea, que tiene como objetivo contribuir a la Transición Verde en América Latina y el Caribe, a través de un apoyo a los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático y de protección y conservación de la diversidad biológica.

EUROCLIMA LAC (euroclima.org) es un programa financiado por la UE para apoyar a los países de América Latina y el Caribe (ALC) en sus esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático.

Este programa tiene como objetivo fortalecer el diálogo sobre el clima con los 17 países socios, prestando mayor atención a la biodiversidad en coherencia con la estrategia de la UE para América Latina: "Más allá del jaguar”.

En este sentido, busca acompañar el desarrollo, la implementación y el monitoreo de las Estrategias a Largo Plazo alineadas con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de los países latinoamericanos y de sus compromisos en el marco global de biodiversidad post-2020.

El programa esta implementado por cinco agencias de países miembros de la Unión Europea y dos agencias de las Naciones Unidas, incluyendo Expertise France.

En el marco de la Fase 3 del programa, Expertise France lideró el sector "Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas" (BBE) y fue responsable de proporcionar asistencia técnica en el sector "Producción Resiliente de Alimentos" (PRA).

A partir de 2021 y el lanzamiento de la Fase 4, el programa empezó a promover el mecanismo de “Diálogo País”, en una coordinación eficiente con los Puntos Focales Nacionales (PFN), los ministerios sectoriales e instituciones relevantes, para definir, programar e implementar las acciones prioritarias. Esta metodología permite identificar conjuntamente con el país las necesidades en materia de asistencia técnica, y definir las acciones más adecuadas en función de la política climática del país y de la capacidad del programa para atender la solicitud.

La Fase 5 “Transición Verde” (“EUROCLIMA LAC”) inició en 2023 y sigue la metodología de “Dialogo País” orientada al diálogo interinstitucional y político, posicionando la biodiversidad, junto con el cambio climático, como ejes principales del programa.

Expertise France, que representa al Grupo AFD (AFD y Expertise France), coordina las acciones relacionadas con el sector de Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas y enfoca sus intervenciones en las líneas de acción “Políticas relacionadas con el clima, planes e instituciones”, “Acceso a financiamiento e inversión” y “Coordinación entre sectores, entre niveles de gobierno y múltiples partes involucradas”, y asegura la capitalización de experiencias de proyectos en curso en los sectores de “BBE” y “PRA".

Cabe mencionar que en el marco de esta fase 5, Expertise France también apoya las políticas climáticas de 16 países insulares del Caribe en el marco de otro programa complementario lanzado en 2023 llamado “Euroclima Caribbean”.

## Contexto de la intervención

El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, en su meta 19.d, establece el compromiso de estimular mecanismos innovadores de financiación de la biodiversidad, incluidos los créditos de biodiversidad, con salvaguardas ambientales y sociales robustas. Este compromiso constituye el marco de referencia que tanto la Unión Europea como el Perú han traducido en políticas concretas.

La UE presentó en julio de 2025 su hoja de ruta hacia los créditos de naturaleza ("Roadmap towards Nature Credits"), orientada a movilizar financiación privada para cerrar la brecha de inversión en protección de la biodiversidad. Se estructura en torno a los principios de adicionalidad ecológica, complementariedad con los fondos públicos e implementación progresiva hasta 2027. Para su desarrollo se creó un grupo de trabajo dedicado a la estructuración de estos créditos.

Perú, por su parte, ha desarrollado una visión propia basada en la puesta en marcha de un mercado voluntario de créditos de biodiversidad, la integración de las comunidades locales y la alineación con su Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2050.

Durante la COP-16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Perú y la UE manifestaron su intención de desarrollar políticas públicas para enmarcar y supervisar estos instrumentos de mercado emergentes. De este acercamiento surgió, a través del Ministerio del Ambiente, una Hoja de Ruta bilateral UE-Perú sobre certificación de biodiversidad y créditos de naturaleza. Esta hoja de ruta se enmarca en el Memorando de Entendimiento UE-Perú de octubre de 2022, que estableció una agenda de cooperación y diálogo político y sectorial reforzada para la próxima década, incorporando la biodiversidad como eje central de la relación bilateral y en alineación con los compromisos de ambas partes con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

El objetivo general de la hoja de ruta de cooperación UE-Perú es fomentar mecanismos de supervisión pública de la integridad de las transacciones voluntarias privadas en créditos de naturaleza-biodiversidad.

El proyecto piloto del Parque Nacional Sierra del Divisor sirve como caso práctico para validar estos mecanismos en el marco de dicha hoja de ruta. Para su implementación se solicitó el apoyo del programa Euroclima, financiado por la UE, cuyos resultados alimentarán las reflexiones tanto en el Perú como en la UE, en particular en su grupo de trabajo sobre créditos de naturaleza.

## Justificación

En el marco de su asistencia técnica al Ministerio de Ambiente de Perú, Expertise France avanza en la fase de arranque de un proyecto piloto de créditos de biodiversidad en el Parque Nacional Sierra del Divisor (PNSD), alineado con estándares internacionales y de la UE.

El Parque Nacional Sierra del Divisor constituye un caso particularmente llamativo para el desarrollo de este piloto porque ya cuenta con un antecedente concreto de instrumentalización financiera de sus servicios ecosistémicos: Fronterra, junto con el SERNANP y RESTORE, participa en el primer Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) de biodiversidad implementado en Sudamérica, con un horizonte de aplicación de 10 años sobre 1,3 millones de hectáreas del parque. Esta trayectoria previa aporta al piloto una base operativa y una gobernanza ya establecida entre actores públicos y privados, lo que reduce los riesgos de arranque asociados a un mecanismo enteramente nuevo y permite concentrar los esfuerzos en la validación específica de los mecanismos de supervisión pública previstos en la hoja de ruta UE-Perú.

Asimismo, la escala del área protegida y su relevancia ecológica, como parte de uno de los corredores de biodiversidad más extensos y conservados de la Amazonía peruna, ofrecen un terreno propicio para poner a prueba, en condiciones reales, los principios de adicionalidad ecológica y de salvaguardas ambientales y sociales que orientan tanto el marco europeo de créditos de naturaleza como la meta 19.d del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. La presencia de comunidades locales vinculadas a la gestión del parque permite además evaluar, desde el propio diseño del piloto, la integración de estas poblaciones como se plantea en la visión peruana sobre créditos de biodiversidad, aportando así evidencia empírica de aplicabilidad directa para ambos procesos de política pública en curso.

Las entidades y actores que tendrán algún vínculo con el piloto son numerosos y diversos. Desde instituciones nacionales (Ministerio de ambiente MINAM, servicio nacional de áreas naturales protegidas por el estado SERNANP, el Parque Nacional Sierra del Divisor PNSD), socios implementadores, socios privados (fondo de inversión francés y peruano), organizaciones de base, organismos internacionales (UE, UICN, PNUD), y comunidades locales.

Por lo tanto, el éxito del proyecto piloto requerirá de una dinámica de relacionamiento clara con los distintos actores, para lo cual es preciso asegurar que todos conocen y están alineados a objetivos del proyecto, y cada uno tiene roles y responsabilidades definidos. Se debe garantizar la coherencia, complementariedad y alineamiento de cada actor hacia una meta común, la cual será declinada a través de un Plan de Trabajo conjunto.

En este contexto, Expertise France está buscando un equipo consultor que prepare el inicio del proyecto piloto: mapee y analice mapeo  los actores y sus  intervenciones en la zona; realice un análisis de brechas existentes entre los apoyos actuales en el PNSD y los principios y estándares de referencia internacionales y nacionales relevantes/aplicables para créditos de biodiversidad; y formule un plan de trabajo común articulado y definir las recomendaciones estratégicas de asistencia técnica prioritaria a ser implementadas por Expertise France.

# Descripción de la misión

## Objetivos

### Objetivo General

Fortalecer la implementación del proyecto piloto de créditos de biodiversidad en el Parque Nacional Sierra del Divisor (PNSD), mediante la articulación de las intervenciones en curso, la alineación con estándares internacionales de integridad y gobernanza, y la definición de requerimientos prioritarios de asistencia técnica.

### Objetivos Específicos

- OE1. Establecer el mapeo analítico de los actores y de sus intervenciones para la implementación del proyecto piloto en el PNSD

- OE2. Llevar a cabo un análisis de brechas existentes entre los apoyos actuales en el PNSD y los principios y estándares de referencia internacionales y nacionales relevantes/aplicables para créditos de biodiversidad

- OE3. Formular un plan de trabajo común articulado y definir las recomendaciones estratégicas de asistencia técnica prioritaria a ser implementadas por Expertise France.

## Enfoque de género e inclusión de minorías

El oferente deberá tomar en cuenta en su trabajo de acompañamiento, implementación y coordinación la igualdad de género y la inclusión de minorías (poblaciones indígenas, campesinas etc.), en articulación con la realidad y la diversidad de las situaciones en Perú.

En este sentido es fundamental la inclusión del enfoque de género y minorías en cada Actividad. Se esperan propuestas concretas que evidencien mecanismos para reducir dichas brechas.

El requisito mínimo de acción será la aplicación del principio de “no hacer daño” (“do no harm”), evitando la exclusión de las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en las actividades implementadas y sus impactos. Así mismo este componente implica que las actividades desarrolladas deben mitigar los efectos sociales y ambientales negativos, y facilitar la implementación efectiva de mecanismos para la inclusión positiva de los sectores de la población tradicionalmente discriminados (por ejemplo, recopilación de la información de forma desagregada por sexo y edad, e inclusión en los reportes de progreso y finales de la información desagregada por sexo y edad).

Las propuestas deben contener las metodologías y herramientas elaboradas por el/la experto/a incluya de manera concreta el enfoque de género e inclusión de minorías, en particular en el plan de monitoreo de las actividades y en los informes mensuales y finales.

## Actividades principales

El equipo consultor desarrollará las siguientes actividades (no exhaustivas):

### Fase de arranque

- Reunión de arranque y reuniones bilaterales con Expertise France y actores involucrados.

- Revisión de la metodología propuesta en la oferta y eventuales ajustes (contenidos, cronograma).

- Identificación, recopilación y análisis de la documentación preliminar.

Entregables:

- Producto 1: Plan de trabajo actualizado.

Debe incluir una sección que explique claramente cómo se integrará la perspectiva de género a lo largo de la consultoría; se deben describir las metodologías, herramientas e indicadores que se utilizarán.

Plazo máximo previsto ejecución de la actividad:

- T0 +2 semanas (T0 = fecha de notificación del contrato)

### Actividad 1: Elaboración de un mapeo analítico de actores y de sus intervenciones orientadas hacia la implementación del proyecto piloto en PNSD

Esta actividad tiene como propósito principal identificar todos los actores relevantes para la implementación del proyecto piloto de créditos de biodiversidad en el Parque Nacional Sierra del Divisor.

Descripción de las tareas (no exhaustivas):

- Identificación y mapeo de los actores directamente involucrados en la implementación del piloto y/o actores con influencia significativa en el éxito del piloto. Debe incluir como mínimo:

  - Clasificación de los actores según criterios a ser definidos en la propuesta (por ejemplo, según su nivel de influencia directa sobre el desarrollo del piloto, su carácter público/privado, sus intereses, su nivel de alineación con los objetivos del piloto, su apertura y/o disposición para apoyar el desarrollo del piloto, la existencia de alianzas entre actores, etc.).

  - Para los actores involucrados directamente en el piloto, revisión de las actividades en curso o planificadas en la zona del PNSD, así como de sus planes de intervención, en caso de tenerlos (e.j. plan maestro del Parque, plan de intervención de Fronterra/SERNANP, etc.).

  - Análisis de la existencia de tensiones/conflictos entre actores que puedan afectar el desarrollo del piloto de créditos de biodiversidad y propuesta de medidas para mitigar los riesgos que estas tensiones/conflictos implican para el proyecto.

  - Propuesta de un mecanismo para poder actualizar este mapeo de actores.

Todos estos elementos de análisis han de ser compilados en un documento sintético que sirva de orientación para la implementación del piloto PNSD. Para este proceso de mapeo y análisis podrá llevar a cabo entrevistas/reuniones con actores clave a ser consensuados con Expertise France.

Entregable:

- Producto 2: Documento de análisis de actores. Deberá incluir un mapeo descriptivo de los actores directos y sus planes de intervención, así como de los actores indirectos y su rol/influencia en el proyecto. Deberá incluir una propuesta para su actualización a futuro y análisis de las lógicas de los actores (incluyendo la existencia de tensiones/conflictos y medidas para mitigar los riesgos que generan para el piloto).

Plazo máximo previsto ejecución de la actividad:

- T0+ 1 mes

### Actividad 2: Desarrollo de un análisis de brechas entre los apoyos actuales al proyecto piloto PNSD y estándares y principios relevantes para créditos de biodiversidad

Esta actividad tiene como objetivo realizar un análisis de brechas entre los apoyos actuales al proyecto piloto de créditos de biodiversidad en el PNSD y los estándares, principios y mejores prácticas internacionales aplicables a los créditos de biodiversidad, con el fin de identificar fortalezas, vacíos y necesidades de ajuste que permitan orientar la implementación en línea con marcos de referencia internacionales relevantes.

El cumplimiento con los principios y estándares no solo se tiene que entender como una realidad de terreno, sino como una realidad documentada (auditable). El análisis de brechas se tiene que entender tanto como un proceso cuantitativo como cualitativo. El aspecto cuantitativo se entiende como un análisis basado en una cantidad predeterminada de principios o criterios que estén satisfechos de manera binaria (si/no), en base a evidencias documentadas. El aspecto cualitativo se entiende como un análisis crítico de la calidad de los apoyos existentes/pasados, y de su documentación respectiva, más allá de un simple análisis binario.

El análisis deberá realizarse en dos tiempos. Primero, un análisis con la identificación de los estándares o criterios que están satisfechos con base en evidencia documentada (análisis binario: cumple/no cumple). En un segundo tiempo, se hará un análisis crítico de la calidad de los apoyos existentes y de sus soportes.

Descripción de las tareas (no exhaustivas):

- Selección de una lista de marcos de referencia (principios, criterios, estándares) consensuada. Esta lista debe contener los marcos de referencia relevantes peruanos, europeos o internacionales específicos a los créditos de biodiversidad, así como marcos de referencia no necesariamente explícitos pero directamente relevantes para créditos de biodiversidad, como marcos de finanzas sostenibles ligadas a la conservación de la biodiversidad y marcos de referencia en términos de salvaguardas sociales, ambientales y de gobernanza. Aquella lista debe evaluar la posibilidad de analizar a nivel de un proyecto terreno los principios para la integridad y la gobernanza de mercados de créditos de biodiversidad propuestos por alianzas y coaliciones internacionales (Biodiversity Credit Alliance (BCA), International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) y del World Economic Forum (WEF), incluyendo:

  - Resultados positivos verificados para la naturaleza (por ejemplo: adicionalidad, durabilidad, fugas, jerarquía de mitigación, reclamos etc.).

  - Salvaguardas, equidad y justicia para las personas (por ejemplo: derechos sobre la tierra, respecto de derechos humanos y pueblos indígenas, consentimiento libre, previo e informado (CLIP), no ocasionar danos, reparto de los beneficios, mecanismos de reclamación etc.).

  - Buena gobernanza para mercados de alta integridad (por ejemplo: transparencia, comerciabilidad, alineamiento con marcos nacionales (por ejemplo, MERESE en Perú), europeos e internacionales).

La lista de marcos de referencia también tiene que considerar la utilización de la Taxonomía Europea de Finanzas Sostenibles, en particular sus criterios para proyectos cuyo objetivo principal es de contribuir significativamente a la conservación de la biodiversidad, así como sus criterios de Do No Significant Harm y sus salvaguardas sociales. La lista debería evaluar la posibilidad de incluir marcos de finanzas sostenibles peruanos, en particular si directamente relevantes para la conservación de la biodiversidad

- Evaluación de coherencia entre los estándares voluntarios/internacionales y el marco regulatorio nacional de MERESE (u otros si aplica).

- Conversión de la lista de marcos de referencia para el análisis de brechas en un formato check-list (una o varias check-lists), entendida como una lista de principios o criterios cuyo cumplimiento es binario (si o no), adaptada para un uso en el contexto del proyecto piloto del PNSD.

- Recolección de los documentos existentes, en Perú y a nivel internacional, ligados a los apoyos pasados y presentes en el PNSD.

- Recopilación de las visiones, perspectivas y experiencias de los actores involucrados en el proyecto piloto PNSD (retomando la diversidad de actores como establecido en el mapeo de actores) frente al mecanismo de certificados/créditos de biodiversidad

- Realizar un análisis de brechas e identificar los vacíos entre las intervenciones a favor del piloto en PNSD y los estándares y principios de referencia seleccionados.

- Elaborar un repositorio de evidencia: recopilar y organizar documentos que respalden el cumplimiento de cada criterio o principio seleccionado para el análisis de brechas.

- Análisis SWOT/FODA, u otra herramienta que resultaría más adecuada, para analizar de manera critica la calidad de los apoyos documentados existentes (por ejemplo, los protocolos de monitoreo terreno, el saneamiento de tierras...), e identificar fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas relacionadas con las intervenciones actuales y este piloto orientado hacia la emisión de certificados/créditos de biodiversidad en un área protegida. El análisis cualitativo se puede basar en el uso de marcos de referencia secundarios, que no necesariamente se usen en formato checklist (si/no), sino de manera más flexible/cualitativa (por ejemplo, un análisis de compatibilidad entre los indicadores producidos por el proyecto y su uso potencial por empresas en el marco de su reporte CSRD o TNFD).

- Espacios de presentación y consenso con los principales actores involucrados.

Entregables:

- Producto 3: Documento de análisis de brechas. Este documento deberá contener:

- Una descripción de los marcos seleccionados y de sus check-lists asociadas.

- Un repositorio de evidencias

- Análisis cualitativo/SWOT/FODA

- Las brechas identificadas de manera consensuada

- Recomendaciones para el cierre de brechas identificadas

Plazo máximo previsto ejecución de la actividad:

- T0 +3 meses

### Actividad 3: Redacción del plan de trabajo común a los diferentes actores para el proyecto piloto y recomendaciones de asistencia técnica

Esta actividad tiene como objetivo elaborar, con base en el análisis de brechas, un plan de trabajo común que defina los roles, responsabilidades, actividades, cronograma etc. entre los diferentes actores involucrados en el proyecto piloto de créditos de biodiversidad en el PNSD, así como formular recomendaciones de asistencia técnica para cerrar la brechas identificadas para que la implementación piloto esté alineada con requerimientos garantizando la integridad y buena gobernanza de créditos de biodiversidad, finanzas sostenibles y salvaguardas sociales, ambientales y de gobernanza fuertes.

Se espera también que el Oferente presente recomendaciones de asistencia técnica prioritarias que Expertise France podrá implementar a corto plazo (transcurso del 2027).

Descripción de las tareas (no exhaustivas):

- Con base en el análisis de brechas y análisis “FODA” o equivalente, recomendaciones de acciones prioritarias para atender las brechas identificadas, a corto (>12 meses), mediano (12-24 meses) y largo plazo, con calendario correspondiente

- Organización de espacios de consenso para esta priorización con los actores clave, en particular MINAM y la UE

- Con base en el análisis de brechas y análisis FODA, elaboración de un plan de trabajo común para el proyecto piloto PNSD, común para los diferentes actores. Este plan incluirá una metodología de facilitación para aglutinar los actores alrededor de un plan de trabajo explicito, detallado y consensuado del proyecto

- En línea con el plan de trabajo común, elaboración de recomendaciones de asistencias técnicas que podría brindar Expertise France en el marco del Programa Euroclima para subsanar algunas brechas prioritarias a corto (año 2027) y a mediano (2027-2030) plazo para favorecer la integridad y buena gobernanza de créditos de biodiversidad, en adecuación con los recursos disponibles

- Integración de los análisis (del sistema de actores y de las visiones respecto de los créditos de biodiversidad) en una Hoja de Ruta común, identificada y consensuada.

- Presentación a los actores, facilitación de debates y expresión de opiniones. Esto podrá hacerse a través de talleres, grupos focales o la metodología que el equipo consultor considere que mejor se adapte al objetivo.

- Incorporación en una versión final, reconocida colectiva.

Entregables:

- Producto 4: Documento relatoría de los espacios de concertación realizados. Se deberá incluir principales insumos obtenidos a través de estos espacios y evidencia (por ejemplo, fotográfica).

- Producto 5: Plan de trabajo común en su versión final (consensuado).

- Producto 6: Documento con recomendaciones de asistencias técnicas que podría brindar Expertise France en el marco del Programa Euroclima.

Plazo máximo previsto ejecución de la actividad:

- T0 + 4 meses

### Fase cierre

Descripción de las actividades:

- Redacción de informe final, y materiales/soportes de comunicación de resultados.

- Presentación final y difusión con los actores.

Entregables:

- Producto 7: Informe final de la consultoría.

Plazo máximo previsto ejecución de la actividad:

- T0 + 4,5 meses

- Productos Esperados

| Producto/ Actividad | Descripción | Tiempo de entrega |
| --- | --- | --- |
| Firma del contrato |  | T0 = fecha de notificación del contrato |
| Producto 1 | Plan de trabajo detallado actualizado, herramientas metodológicas a aplicar y cronograma, mapeo de actores y fuentes a consultar. | T0 + 2 semanas |
| Producto 2 | Documento de análisis de actores. Deberá incluir un mapeo descriptivo de los actores directos y sus planes de intervención, así como de los actores indirectos y su rol/influencia en el proyecto. Deberá incluir una propuesta para su actualización a futuro y análisis de las lógicas de los actores (incluyendo la existencia de tensiones/conflictos y medidas para mitigar los riesgos que generan para el piloto). | T0 + 1 mes |
| Producto 3 | Documento de análisis de brechas. Este dcumento deberá incluir: - una descripción de los marcos seleccionados y de sus checklists asociadas. - Repositorio de evidencia - Análisis cualitativo/SWOT/FODA - Las brechas identificadas de manera consensuada - Recomendaciones para el cierre de brechas identificadas | T0 + 3 meses |
| Producto 4 | Documento relatoría de los espacios de concertación realizados. Se deberá incluir principales insumos obtenidos a través de estos espacios, evidencia fotográfica. | T0 + 4 meses |
| Producto 5 | Plan de trabajo común en su versión final (consensuado) | T0 + 4 meses |
| Producto 6 | Documento con recomendaciones de asistencias técnicas que podría brindar Expertise France en el marco del Programa | T0 + 4 meses |
| Producto 7 | Informe final de la consultoría | T0 + 4,5 meses |

Nota: Ofertas presentando plazos de ejecución optimizados, sin perjudicar la calidad de las actividades, será valoradas de manera positiva.

# Modalidades de ejecución

- Modalidad de trabajo: mixta (trabajo de gabinete idealmente desde América latina, por ejemplo, Perú o Colombia, y/o desde la Unión Europea), con presencia a Perú.

- Reuniones periódicas con Expertise France

- Interacción con actores clave del proyecto

- Idioma de trabajo: español, inglés y francés (el inglés es necesario para la incorporación de marcos internacionales en el análisis, así como para intercambiar con interlocutores de la UE, mientras el francés es necesario para poder intercambiar con el inversor francés del proyecto del PNSD y entender documentos técnicos en francés).

# Coordinación y aprobación de productos

Para llevar a cabo la misión, el proveedor de servicios trabajará bajo la supervisión de Expertise France y en estrecha colaboración con los equipos del Ministerio de Ambiente de Perú (MINAM). Las tareas específicas se coordinarán con el equipo del grupo técnico de trabajo compuesto por Expertise France, MINAM y la Unión europea.

La supervisión del trabajo y aprobación de productos será realizada por Expertise France.

# Perfil requerido

El equipo deberá presentar las características descritas a continuación. El oferente deberá detallar los perfiles de los profesionales y justificar la composición del equipo propuesto: roles, responsabilidades, complementariedades.

Coordinador/a:

- Profesional en Ingeniería, Administración, Economía, Ciencias Políticas, o áreas afines con mínimo ocho (8) años de experiencia en gestión de proyectos.

- Experiencia de trabajo en gestión de proyectos de desarrollo y cooperación internacional, idealmente financiados por la UE.

- Experiencias en proyectos similares en América latina.

- Experiencias de trabajo a nivel nacional en Perú serán valoradas de manera positiva.

- Se valorará positivamente la experiencia en la integración de la perspectiva de género en la conservación de la biodiversidad.

Nota para la conformación del equipo:

Se espera del Oferente que proponga el equipo más adecuado para la realización de la consultoría, considerando los objetivos, actividades y plazos descritos en estos TdR.

Sin embargo, además del cargo de Coordinador/a (que todo equipo, independientemente de cómo sea conformado, debe tener), se espera que el equipo técnico en su conjunto cumpla con la formación y experiencia descritas a continuación:

- Coordinación y concertación de actores

- Mínimo 10 años de experiencia en proyecto de desarrollo de la cooperación internacional (de preferencia con la UE).

- Experiencia en moderación y facilitación de procesos multi-actores. Concepción e implementación de metodología de consulta colectiva, de análisis de juego de actores y de construcción colectiva de consenso.

- Fuerte capacidad de moderación y de facilitación, en particular en situación de alta diversidad.

- Experiencia y/o conocimiento comprobado en procesos CLIP/FPIC, salvaguardas sociales de la UE/Bancos de Desarrollo y enfoque de género.

- Experiencias en proyectos similares en América latina y el Caribe serán valoradas de manera positiva.

- Análisis, recopilación de información y elaboración de documentos técnicos

- Al menos una (1) experiencia de mínimo 1 año en elaboración metodológica de hojas de ruta, planes de trabajo etc.

- Experiencia en la elaboración de documentos de recomendaciones de política pública y para tomadores de decisión

- Alta capacidad de síntesis y redacción técnica y estratégica.

- Experiencia en entornos internacionales y multi-actores.

- Español fluido requerido, inglés avanzado.

- Francés será considerado una ventaja

- Experiencias en proyectos similares en América latina y el Caribe serán valoradas de manera positiva.

- Conocimientos técnicos

- Mínimo 6 años de experiencia relacionada con política y normativa ambiental peruana (Leyes MERESE, regulación SERNANP/MINAM etc.)

- Experiencia deseable en manejo sostenible de la biodiversidad y conservación, idealmente de áreas protegidas y/o de bosques

- Conocimiento avanzando de marcos de finanzas sostenibles, idealmente de financiación para la naturaleza, deseado

- Experiencia y/o conocimiento avanzado de aplicación de la taxonomía de finanzas sostenibles de la UE a inversiones será valorado de manera positiva

- Experiencia comprobada en América Latina, idealmente en Perú y/o en la cuenca Amazónica.

- El conocimiento específico del sector de la conservación de la biodiversidad en Perú (políticas públicas y normativas; actores públicos, privados, cooperación internacional y sociedad civil etc.) será valorado de manera positiva

- El conocimiento del contexto, retos y debates en torno a créditos de biodiversidad, será una ventaja

# Conflicto de interés e Imparcialidad Metodológica

Se busca analizar de manera imparcial las brechas de integridad del proyecto piloto de créditos de biodiversidad del PNSD a través varios marcos de referencia, tanto de finanzas sostenibles como de créditos de biodiversidad/naturaleza. Por lo tanto, para evitar cualquier posible conflicto de interés, no podrán ser seleccionadas oferentes que estén vinculados a marcos y estándares específicos o a actores involucrados o con algún nivel de influencia en el proyecto piloto en el PNSD.

# Información complementaria

- Tipo de contrato: Contrato de prestación de servicios

- Fecha de inicio estimada: octubre 2026.

- Duración: 4,5 meses

# Documentos a presentar en la oferta

Por favor consultar el documento de reglas de la licitación (“DAJ_M009ENG_v07-Tender Rules_04.2026_actualizado”) donde se indican todos los puntos a tener en cuenta para presentar una oferta.

Anexo 1: Descripción del cumplimiento del equipo propuesto de los requerimientos obligatorios de la consultoría (cuadro a ser incluido en la oferta técnica)

| Perfil(es) que cumplen los criterios Requisitos obligatorios para el equipo de expertos.as (divididos por temas, tal y como se recogen en estos TdR) | Indica el nombre de la persona y su cargo en el equipo. | Indica el nombre de la persona y su cargo en el equipo. | Indica el nombre de la persona y su cargo en el equipo. | Indica el nombre de la persona y su cargo en el equipo. | Etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Coordinación |  |  |  |  |  |
| Profesional en Ingeniería, Administración, Economía, Ciencias Políticas, o áreas afines con mínimo ocho (8) años de experiencia en gestión de proyectos. |  |  |  |  |  |
| Experiencia de trabajo en gestión de proyectos de desarrollo y cooperación internacional, idealmente financiados por la UE. |  |  |  |  |  |
| - Coordinación y concertación de actores |  |  |  |  |  |
| Mínimo 10 años de experiencia en proyecto de desarrollo de la cooperación internacional (de preferencia con la UE). |  |  |  |  |  |
| Experiencia en moderación y facilitación de procesos multi-actores. Concepción e implementación de metodología de consulta colectiva, de análisis de juego de actores y de construcción colectiva de consenso |  |  |  |  |  |
| Fuerte capacidad de moderación y de facilitación, en particular en situación de alta diversidad. |  |  |  |  |  |
| Experiencia y/o conocimiento comprobado en procesos CLIP/FPIC, salvaguardas sociales de la UE/Bancos de Desarrollo y enfoque de género |  |  |  |  |  |
| Experiencias en proyectos similares en América latina y el Caribe serán valoradas de manera positiva |  |  |  |  |  |
| 2) Análisis, recopilación de información y elaboración de documentos técnicos |  |  |  |  |  |
| Mínimo 1 año de experiencia en elaboración metodológica de hojas de ruta, planes de trabajo, etc. |  |  |  |  |  |
| Experiencia en la elaboración de documentos de recomendaciones de política pública y para tomadores de decisión. |  |  |  |  |  |
| Alta capacidad de síntesis y redacción técnica y estratégica |  |  |  |  |  |
| Experiencia en entornos internacionales y multi-actores |  |  |  |  |  |
| 4) Conocimientos técnicos |  |  |  |  |  |
| Mínimo 6 años de experiencia relacionada con política y normativa ambiental peruana (Leyes MERESE, regulación SERNANP/MINAM etc |  |  |  |  |  |
| Experiencia deseable en manejo sostenible de la biodiversidad y conservación, idealmente de áreas protegidas y/o de bosques |  |  |  |  |  |
| Conocimiento avanzando de marcos de finanzas sostenibles, idealmente de financiación para la naturaleza, deseado Experiencia y/o conocimiento avanzado de aplicación de la taxonomía de finanzas sostenibles de la UE a inversiones será valorado de manera positiva |  |  |  |  |  |
| Experiencia comprobada en América Latina, idealmente en Perú y/o en la cuenca Amazónica. |  |  |  |  |  |
| El conocimiento específico del sector de la conservación de la biodiversidad en Perú (políticas públicas y normativas; actores públicos, privados, cooperación internacional y sociedad civil etc.) será valorado de manera positiva. |  |  |  |  |  |
| El conocimiento del contexto, retos y debates en torno a créditos de biodiversidad, será una ventaja |  |  |  |  |  |
| 5) Género e inclusión social |  |  |  |  |  |
| Experiencia en inclusión efectiva del enfoque de género e inclusión social |  |  |  |  |  |
| 6) Otros (precisar) |  |  |  |  |  |