## Feuil1
Convention de groupement
Ce tableau établit une répartition des tâches. Il ne détaille pas le contenu contractuel des missions attribuées à chacun.
NB : les cases oranges sont à compléter par le candidat. Le candidat ajoutera autant de colonnes que nécessaires.
Répartition des tâches entre co-traitants :
R: Responsable de la tâche, Réalise, Coordonne
P: Participe en ce qui le concerne
V: Vise
|  | MANDATAIRE (indiquer le nom) | Co-traitant 1 (indiquer le nom) | Co-traitant X (indiquer le nom)
Situation contractuelle
Mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre
Interlocuteur du Maître d'ouvrage
Gestion générale
Gestion du marché d'AMO
Relations avec les services administratifs et l'OPPIC
Relations avec le maître d'ouvrage, les utilisateurs/propriétaires
Collecte, assemblage et diffusion des dossiers
Participation aux réunions de suivi avec l'OPPIC (en français)
Participation aux réunions de suivi avec le maître d'ouvrage (en anglais)
Etablissement des bons de commande
Contrôle général et synthèse
Déplacements sur site
Mission 1 A – Diagnostic historique, sanitaire et technique
Gestion générale de la mission 1 A (coordination, planning, comptes-rendus, interface avec OPPIC et MOA)
Analyse / vérification de l’étude historique – examen du rapport historique, de la chronologie illustrée et de l’état de référence
Demande de Complément d’analyse historique ciblée (le cas échéant) en fonction des lacunes ou points sensibles identifiés
Étude architecturale et patrimoniale – analyse de l’état de conservation du palais, de la mosquée et des bâtiments annexes
Production du rapport de synthèse architecturale et patrimoniale (palais, jardins, mosquée)
Établissement de plans annotés (relevés, localisation des désordres, éléments remarquables)
Élaboration de fiches descriptives par zone ou entité patrimoniale (bâtiments, jardins, mosquée)
Campagne photographique et élaboration de photographies commentées (avant-état, désordres, éléments remarquables)
Analyse / vérification du diagnostic technique existant (structure, clos-couvert, réseaux, équipements)
Synthèse des désordres techniques par corps d’état et par zone (bâtiments – jardins – mosquée)
Proposition de préconisations techniques de premier niveau (mesures conservatoires, orientations de traitement)
Analyse sanitaire liée aux composants et matériaux (si pertinent) et identification des risques éventuels
Évaluation environnementale – analyse de la situation initiale (consommations, confort, gestion de l’eau, biodiversité, etc.)
Définition de préconisations environnementales (objectifs de performance, principes de gestion durable du site)
Élaboration des annexes techniques à l’évaluation environnementale (tableaux de synthèse, cartes, graphiques)
Analyse / vérification du relevé 3D (qualité des nuages de points, complétude, précision)
Exploitation des livrables issus du relevé 3D (plans 2D, maquettes 3D) pour la compréhension du site et des désordres
Contrôle et documentation des métadonnées associées au relevé et aux maquettes (formats, géoréférencement, structuration)
Préparation de supports de visualisation (vues, coupes, extraits 3D) pour les besoins de la suite de l’étude
Mise en cohérence des différents diagnostics (historique, technique, sanitaire, environnemental, relevé 3D)
Rédaction du rapport de diagnostic global (historique, sanitaire et technique) – corps du texte et annexes
Élaboration de documents de présentation et de synthèse (diaporama, schémas, cartes) pour les comités de suivi
Mission 2 B – Programme de restauration des espaces bâtis, mosquée et jardin
Gestion générale de la mission 2 B (coordination entre intervenants, planification, suivi des validations)
Analyse des besoins de sécurisation du site au regard du diagnostic (accès, circulations, périmètres, protections provisoires)
Définition des principes de sécurisation provisoire et définitive (bâtiments, mosquée, jardins)
Élaboration du dossier technique de sécurisation (description des mesures, schémas, contraintes d’exploitation)
Élaboration du planning de sécurisation (phasage, interfaces avec l’exploitation et les autres études)
Estimation des coûts des mesures de sécurisation (quantités, estimatif détaillé par poste)
Rédaction des pièces techniques relatives à la sécurisation (CCTP, DQE, et le cas échéant BPU / bordereau)
Définition des objectifs et principes de restauration architecturale pour les espaces bâtis (palais, mosquée, annexes)
Définition des objectifs et principes de restauration des jardins et espaces paysagers (trames végétales, cheminements, dispositifs)
Hiérarchisation des interventions de restauration (urgences, priorités, phasage possible des travaux)
Déclinaison du programme de restauration par zone / bâtiment (fiches synthétiques par entité)
Intégration des contraintes techniques et réglementaires (sécurité incendie, accessibilité, structure, réseaux, etc.) dans le programme
Intégration des objectifs environnementaux dans le programme (gestion de l’eau, biodiversité, confort d’été, énergie, matériaux)
Mise en cohérence du programme de restauration avec les prescriptions patrimoniales et les diagnostics réalisés
Rédaction du document « Programme de restauration structuré » – parties bâties (descriptif par entité, priorités, contraintes)
Rédaction du document « Programme de restauration structuré » – jardins et espaces extérieurs (objectifs, actions, phasage)
Élaboration des plans et schémas de principe associés au programme de restauration (plans thématiques, croquis, diagrammes)
Rédaction des annexes techniques au programme (tableaux de surfaces, listes d’interventions, estimations sommaires si nécessaires)
Mise en forme finale et préparation des documents de présentation (supports pour OPPIC et maître d’ouvrage)
Mission 3 E – Programme détaillé de réutilisation du site
Gestion générale de la mission 3 E (pilotage, coordination, calendrier, comptes-rendus de réunions)
Analyse des scénarios de réutilisation issus des phases précédentes (usages, intensité, publics, contraintes)
Vérification de la cohérence des scénarios avec les prescriptions patrimoniales (respect des espaces remarquables, réversibilité, etc.)
Rédaction de remarques et préconisations patrimoniales sur les scénarios de réutilisation (adaptations, restrictions, réserves)
Formulation des remarques et préconisations sur le programme de réutilisation pour s’assurer de la conformité patrimoniale