## Feuil1
Convention de groupement
Ce tableau établit une répartition des tâches. Il ne détaille pas le contenu contractuel des missions attribuées à chacun.
NB : les cases oranges sont à compléter par le candidat. Le candidat ajoutera autant de colonnes que nécessaires.
Répartition des tâches entre co-traitants :
R: Responsable de la tâche, Réalise, Coordonne
P: Participe en ce qui le concerne
V: Vise
|  | MANDATAIRE (indiquer le nom) | Co-traitant 1 (indiquer le nom) | Co-traitant X (indiquer le nom)
Situation contractuelle
Mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre
Interlocuteur du Maître d'ouvrage
Gestion générale
Gestion du marché d'AMO
Relations avec les services administratifs et l'OPPIC
Relations avec le maître d'ouvrage, les utilisateurs/propriétaires
Collecte, assemblage et diffusion des dossiers
Participation aux réunions de suivi avec l'OPPIC (en français)
Participation aux réunions de suivi avec le maître d'ouvrage (en anglais)
Etablissement des bons de commande
Contrôle général et synthèse
Déplacements sur site
Phase 1 / Analyse des données et de la situation actuelle
Analyse et synthèse des données disponibles
Rédaction de la maquette ou sommaire du document "bilan de la situation actuelle "
Rédaction des comptes-rendus de réunion, notes intermédiaires
Etat des lieux, bilan de la situation actuelle : fonctionnement
Etat des lieux, bilan de la situation actuelle : conditions techniques
Etat des lieux, bilan de la situation actuelle : conditions de fonctionnement et d'exploitation
Etat des lieux, bilan de la situation actuelle : interfaces
Etat des lieux, bilan de la situation actuelle : scénographie et muséologie
Rédaction et fourniture du rapport "bilan de la situation actuelle"
Etablissement de document(s) de présentation
Phase 2 / Aide à l'émergence d'idée / Faisablité / Préprogramme
Rédaction des maquettes de documents à remettre
Analyse : aspects architecturaux
Analyse : aspects fonctionnels
Analyse : aspects techniques et reglementaires
Analyse : aspects environnementaux
Analyse : aspects muséographiques
Analyse : aspects opérationnels
Estimation financière en coût global
Rédaction et fourniture du document intermédiare du rapport "préprogramme et faisabilité"
Rédaction et fourniture du document préprogramme et faisabilité (V1 et V2)
Etablissement de document(s) de présentation
Rédaction des comptes-rendus de réunion, notes intermédiaires
Rédaction et fourniture d'un rapport de synthèse des résultats
Rédaction et fourniture du document de synthèse
Phase 3 / Programme détaillé
Etablissement de la note de synthèse, de l'organigramme fonctionnel, des fiches fonctionnelles et du tableau des surfaces
Etablissement des plans et perspectives
Rédaction et fourniture du programme fonctionnel, architectural, muséographique, technique et environnemental
Réalisation du planning
Estimation du coût des travaux et de l'exploitation-maintenance
Etablissement de document(s) de présentation
Rédaction des comptes-rendus de réunion, notes intermédiaires
Propositions de réponse aux questions posées sur le programme par les candidat lors de la consultation MOE