## AE annexe 1
DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE
Nouvel aéroport de Mayotte
Site d’extraction de matériaux Mlima Mahojani - Etude géotechnique - Mission G2-PRO
Annexe n°1 à l'acte d'engagement - Délais d'exécution des livrables
Livrables | Version | CCTP | Données d'entrée au démarrage ou en cours d'étude | Délais de production | Point de départ des délais
Mission G2 PRO Site de Mlima Mahojani
PAQ | V0 |  |  | 4 sem | Notification du marché
PAQ | VF |  | Avis MOA sur PAQ | 2 sem | Notification avis MOA sur PAQ
Journal de chantier du titulaire |  |  |  | Màj hebdo | Notification du marché
Enregistrements bruts de sismique réfraction |  |  |  | 2 jours | Profil sismique réalisé
Hodochrones de sismique réfraction |  |  |  | 1 sem
Profil provisoire de sismique réfraction interprété |  |  |  | 2 sem
Enregistrements des paramètres de forage |  |  |  | 1 jour | Exécution forage
Coupe de sondage provisoire interprétée et validée par un géologue comprenant les photographies des carottes et proposition de programme d'essais en laboratoire |  |  |  | 2 sem | Sondage finalisé
Rapport G2 PRO provisoire avec exploitations des données géophysiques, sondages et essais provisoires en laboratoire | VP |  | Investigations géophysiques Sondages SC et SP Essais en laboratoire provisoires | 35 sem | Notification du marché
Rapport G2 PRO | V0 |  | Investigations géophysiques Sondages SC Essais en laboratoire | 56 sem | Notification du marché
| VF |  | Avis MOA sur rapport G2 PRO | 2 sem | Notification avis MOA sur rapport G2 PRO